## PROYECTOS
Departamento de Huila
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNADO NACION | Contrapartida | Total Proyecto | Fuente | ESTADO ENERO | % DE AVANCE FISICO ENERO | ESTADO FEBRERO | % DE AVANCE FISICO FEBRERO | ESTADO MARZO | % DE AVANCE FISICO MARZO | ESTADO ABRIL | % DE AVANCE FISICO ABRIL | ESTADO MAYO | % DE AVANCE FISICO MAYO | ESTADO JUNIO | % DE AVANCE FISICO JUNIO | ESTADO JULIO | % DE AVANCE FISICO JULIO | ESTADO AGOSTO | % DE AVANCE FISICO AGOSTO | ESTADO SEPTIEMBRE | % DE AVANCE FISICO SEPTIEMBRE | ESTADO OCTUBRE | % DE AVANCE FISICO OCTUBRE | ESTADO NOVIEMBRE | % DE AVANCE FISICO NOVIEMBRE | ESTADO DICIEMBRE | % DE AVANCE FISICO DICIEMBRE | ESTADO ENERO | %DE AVANCE FISICO ENERO | ESTADO FEBRERO | % DE AVANCE FISICO FEBRERO | ESTADO MARZO | % DE AVANCE FISICO MARZO | ESTADO ABRIL | % DE AVANCE FISICO ABRIL | ESTADO MAYO | % DE AVANCE FISICO MAYO | ESTADO JUNIO | % DE AVANCE FISICO JUNIO | ESTADO JULIO | % DE AVANCE FISICO JULIO | ESTADO AGOSTO | % DE AVANCE FISICO AGOSTO | ESTADO SEPTIEMBRE | % DE AVANCE FISICO SEPTIEMBRE | ESTADO OCTUBRE | % DE AVANCE FISICO OCTUBRE | ESTADO NOVIEMBRE | % DE AVANCE FISICO NOVIEMBRE | ESTADO DICIEMBRE | % DE AVANCE FISICO DICIEMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | OBSERVACIONES | INTERVENTOR | CONTRATISTA
AMAZONAS | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 388203126.3467 |  | 388203126.3467 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
AMAZONAS | LA CHORRERA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL DEL CORREGIMIENTO LA CHORRERA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 1971406690 |  | 1971406690 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 985,703,345 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 985,703,345 DNP INFORMA QUE SE REALIZO EL PRIMER GIRO POR EL 50% DEL VALOR A GIRAR APROBADO (OBRA MAS INTERVENTORIA TECNICA). OBSERVACIONES: AUNQUE ESTE PROYECTO INICIO PROCESO LICITATORIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2009 MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO Y SE ESTIMABA SU ADJUDICACION PARA FINALES DEL MES DE ENERO DE 2010 CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PARA EL MES DE FEBRERO DE 2010 SE TUVO CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE AMAZONAS QUE ESTE PROCESO ESTABA EN REVISION DE PREPLIEGOS LOS CUALES SE HICIERON AJUSTES EN EL DISEÑO, RAZON POR LA CUAL PARA LA ULTIMA SEMANA DE MARZO SE COLGARAN NUEVAMENTE EL PROCESO DE LICITACION EN LA PAGINA WEB DE CONTRATOS, CON LA CORRESPONDIENTE ADJUDICACIÓN PARA FINALES DEL MES DE MAYO A PRINCIPIOS DE JUNIO DE 2010 | DNP ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA INTERVENTORIA TECNICA ESTA EN CONTRATACION | EN PROCESO DE CONTRATACION
AMAZONAS | LETICIA | APOYO A LA MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 1094500000 |  | 1094500000 | PGN - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CONVENIO EN LIQUIDACIÓN (PAGO PASIVOS LABORALES)
AMAZONAS | LETICIA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA | 1400000000 |  | 1400000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [21 empty] | 2010-06-30 | a) Avance físico del proyecto: 0% b) Recursos desembolsados: $ 650 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra del relleno Sanitario: 0% e) Información adicional: - Inconvenientes Social: Fue necesario efectuar la consulta previa con las comunidades indígenas; labor ejecutada el 15 de Julio de 2009. Permisos ambientales: El proceso de licencia ambiental presento algunos inconvenientes, pero finanalmente fue otorgada por Corpoamazonia mediante Resolución No. 0178 del 6 de agosto de 2009 (Esta demora retraso el inicio de la obra). Obra: Los recursos para financiar las actividades complementarias de la Fase I que estaban amparados en el convenio FIP IS-137, no se pudieron ejecutar dada la vigencia de los mismos (2005), bajo ese convenio se ejecutaron los diseños del relleno; frente a esa situación se gestionaron recursos del FNR por un monto de $ 1,604 millones; NOTA: El proyecto fue aprobado por el comite del FNR el 11 de septiembre de 2009, el municipio inició aplicación de la resolución DNP 0038 de 2008, dentro del proceso licitatorio para contratar la ejecución de los recursos del FNR se recibio una propuesta para la construcción de las obras. - No. municipios beneficiados: 1
AMAZONAS | LETICIA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA | 650000000 | 204155947.9725 | 854155947.9725 | AP 2006 FNR AP (PDA) | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [21 empty] | 2010-06-30 | a) Avance físico del proyecto: 0% b) Recursos desembolsados: $ 650 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra del relleno Sanitario: 0% e) Información adicional: - Inconvenientes Social: Fue necesario efectuar la consulta previa con las comunidades indígenas; labor ejecutada el 15 de Julio de 2009. Permisos ambientales: El proceso de licencia ambiental presento algunos inconvenientes, pero finanalmente fue otorgada por Corpoamazonia mediante Resolución No. 0178 del 6 de agosto de 2009 (Esta demora retraso el inicio de la obra). Obra: Los recursos para financiar las actividades complementarias de la Fase I que estaban amparados en el convenio FIP IS-137, no se pudieron ejecutar dada la vigencia de los mismos (2005), bajo ese convenio se ejecutaron los diseños del relleno; frente a esa situación se gestionaron recursos del FNR por un monto de $ 1,604 millones; NOTA: El proyecto fue aprobado por el comite del FNR el 11 de septiembre de 2009, el municipio inició aplicación de la resolución DNP 0038 de 2008, dentro del proceso licitatorio para contratar la ejecución de los recursos del FNR se recibio una propuesta para la construcción de las obras. - No. municipios beneficiados: 1 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | EMPUAMAZONAS SA ESP
AMAZONAS | LETICIA | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LETICIA - FASE I Y FASE II | 7507000000 |  | 7507000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% FASE I: 79% FASE II: 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | [20 empty] | 2007-07-16 | FASE I: 15/03/2010 FASE II: 30/06/2010 | FASE I: AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS PARA LA FASE I: $ 4.064.176.966. ESTE VALOR FUE AJUSTADO MEDIANTE CAMBIO EN EL PLAN FINANCIERO APROBADO POR EL MAVDT EN EL MES DE JUNIO DE 2006 VALOR CONTRATO DE OBRAS: $ 3.525.419.319. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $3,266,289,718 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $259,129,601 ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONSTRUCCION LINEAS EXPRESAS 100%, RED DE DISTRIBUCION 100 %, CONSTRUCCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO: TANQUE EL PORVENIR: 100%; TANQUE SIMON BOLIVAR 100%; OPTIMIZACION PTAP 100% ( PLACA DE FONDO FUNDIDA, AMARRE DE HIERROS PARA EL NUEVO SEDIMENTADOR Y CAMARA DE LLEGADA, 2 POZOS DE INSPECCION CON INSTALACION DE TUBERIA CONSTRUIDOS, DEMOLICION DE CONCRETO EN LOS SEDIMIENTADORES Y FLOCULADORES, EXCAVACION PARA COLOCAR TUBERIA DE ADUCCION DESDE LA BARCAZA FLOTANTE HASTA LA CAMARA DE LLEGADA A LA PTAP - 12" PVC, RETIRO DEL MATERIAL FILTRANTE Y FALSO FONDO DE LOS FILTROS LENTOS), MOTORES PARA LAS BARCAZAS, INSTALACION DE DOS MOTORES EN LA PTAP , TUBERIA DE ENTRADA, SALIDA Y LAVADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL PORVENIR. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO FASE I: JULIO 16 DE 2007 FECHA APROXIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO FASE I: MARZO 15 DE 2010. FASE II AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 45%. VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 3.296.368.691. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1,099,694,707 MILLONES DE PESOS RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $2.196,673,984 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SISTEMA ELECTRICO DE INTERCONEXION BARCAZA -APLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 75%, OBRAS ADICIONALES SISTEMA DE CLORACIÓN Y DOSIFICACIÓN 40% , INSTALACION DE TUBERIA DE 6" FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OPERACION FASE II: 4 DICIEMBRE DE 2008, FECHA INICIO OBRAS: 30 DICIEMBRE DE 2008 FECHA DE TERMINACION DE OBRAS DEL PROYECTO FASE II: JUNIO 30 DE 2010 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | FASE I: CONSORCIO CIUDAD LETICIA FASE II: EMPUAMAZONAS SA ESP
AMAZONAS | PUERTO NARIÑO | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE 6 ACUEDUCTOS MENORES EDE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO TICUNA, COCAMA Y YAGUA FASE I | 400000000 |  | 400000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-12-22 | 2007-12-31 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 361,737,617 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR DE OBRA CIVIL: $ 0. RECURSOS DESEMBOLSADOS DE INTERVENTORIA Y SEGUIMIENTO: $ 38,262,383 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: PTO ESPERANZA: CONDUCCION 100%. DISTRIBUCION 100% 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 100%. DOMICILIARIAS 36: 100%.CONSTRUCCION DE BOCATOMA LOTANTE: 100%. SOCO: CONSTRUCCION CONDUCCION :100%, DISTRIBUCION:100%, DOMICILIARIAS 25: 100%1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 100%, CONSTRUCCION BOCATOMA FLOTANTE: 100%. NARANJALES: CONDUCCION: 100%, DISTIBUCION:100%, DOMICILIARIAS100:100%, REHABILITACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 100%. PTO RICO: CONSTRUCCION CONDUCCION :100%, DISTRIBUCION:100%, DOMICILIARIAS 26: 100%1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 100%, CONSTRUCCION BOCATOMA FLOTANTE: 100%. TIPISCA: CONSTRUCCION CONDUCCION :100%, DISTRIBUCION:100%, DOMICILIARIAS 26: 100%1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 100%, CONSTRUCCION BOCATOMA FLOTANTE: 100%. INFORMACION ADICIONAL: CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN TRAMITE DE LIQUIDACION. FECHA DE INICIO DE OBRAS: DICIEMBRE 22 DE 2006 FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 20 DE 2007. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO AGUAS 2006
AMAZONAS | PUERTO NARIÑO | CONSTRUCCION Y ADECUACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-01-03 | 2008-03-31 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 907,324,998 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: ACUEDUCTO: OPTIMIZACION PTAP: 100%, CONDUCCION : 100%, DISTRIBUCION: 100%,2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO: 100%, DOMICILIARIAS 30 : 100%. ALCANTARILLADO: DOMICILARIAS : 100%. INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. FECHA DE INICIO DE OBRAS: ENERO 3 DE 2007 FECHA DE TERMINACION: MARZO 18 DE 2008 SE EFECTUO REVISION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCERIO 2060150 CONJUNTAMENTE CON FONADE Y EL ÁREA JURIDICA DEL MAVDT DANDO VISTO BUENO A ESTA ACTA CON LO QUE SE CONTINUA CON EL PROCESO DE LIQUIDACION DE ESTE CONVENIO. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO PROAMBIENTE
AMAZONAS | PUERTO SANTANDER | CONSTRUCCION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 1592504000 |  | 1592504000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 0% LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 764.401.920 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 764.401.920 SE GIRO EL 50% DE LOS RECURSOS EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2008. OBSERVACIONES: POR INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR FUNCIONARIOS DE LA OFICINA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE AMAZONAS SE TUVO CONOCIMIENTO QUE PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA CENTRO AGUAS SA ESP SE DECLARO LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADELANTANDOSE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL MISMO LA CUAL SE FIRMO EL 12 DE MARZO DE 2010. POR LO TANTO SE PROYECTA COLGAR LOS PLIEGOS DE CONTRATACION PARA FINALES DEL MES DE ABRIL POR LO QUE SU ADJUDICACION SE PROYECTA PARA EL MES DE JUNIO DE 2010 | DNP ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA INTERVENTORIA TECNICA ESTA EN CONTRATACION | EN PROCESO DE CONTRATACION
AMAZONAS | TARAPACA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA CORREGIMIENTOS, LA PEDRERA Y PUERTO ARICA DE TARAPACA | 3000000000 | 100000000 | 3100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4.5% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2007-05-10 | 2010-05-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 80,13%. VALOR CONTRATO $ 2.800.496.386 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 2,597,421,129 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 203.075.257 ACTIVIDADES EJECUTADAS: TARAPACA 72% :ACUEDUCTO: 97%, ALCANTARILLADO: 90%; PTAR 0%; TANQUE ALMACENAMIENTO 100% PUERTO ARICA 85%: ACUEDUCTO 79%; ALCANTARILLADO 98%; PTAR 74%; TANQUE ALMACENAMIENTO 88% LA PEDRERA 84%: ACUEDUCTO 88%; ALCANTARILLADO 92%; PTAR 72% OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA SE SUSPENDIO INICIALMENTE POR LAS INUNDACIONES EN LAS ZONAS BAJAS DEL CORREGIMIENTO DE TARAPACA DONDE SE ESTABLECERÁ LA PTAR, SIN EMBARGO, NO HA SIDO POSIBLE SU REINICIO TODA VEZ QUE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL CONVENIO NO SON SUFICIENTES PARA TERMINAR LAS OBRAS, ADEMAS DE SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS QUE SE TRADUCEN EN OBRAS ADICIONALES QUE REQUIEREN DE RECUROS. EN VISTA DE LO ANTERIOR, LA FIRMA INTERVENTORIA "EUCO LTDA" ELABORO UN BALANCE DE OBRA CON EL FIN DE PRESENTARLO AL NUEVO GOBERNADOR DE AMAZONAS PARA BUSCAR APOYO FINANCIERO A ESTAS OBRAS ADICIONALES (OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMEO Y SUBSIDIAR LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A LOS USUARIOS) ITEMS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y QUE SON NECESARIOS PARA LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO, ESTE BALANCE DE OBRA ESTABLECE QUE SE NECESITAN APROXIMADAMENTE $ 605,000.000 MILLONES DE PESOS PARA LAS OBRAS FALTANTES. SE ADELANTO UNA REUNION CON EL GOBERNADOR DE AMAZONAS, FONADE, CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA PRESENTARLE ESTE BALANCE Y SOLICITAR LOS RECURSOS ADICIONALES, EL GOBERNADOR SOLICITO EL ENVIO NUEVAMENTE DE LA INFORMACION PARA ESTUDIARLO CON SUS ASESORES Y PROGRAMAR UNA PROXIMA REUNION A LA MAYOR BREVEDAD. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | COOP SOL DE ORIENTE
ANTIOQUIA | ABEJORRAL | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE LA BOCATOMA QUEBRADA SAN ANTONIO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 150000000 | 188279172 | 338279172 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 126 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES, LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN DE BOCATOMA PARA 50,4 L/S 100%, CONSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN 100%. CONSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN DE DESARENADOR PARA 50,4 L/S.100% CONSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA 20 M3.100%, PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA 100%. * INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 100%. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CALCULO Y CONSTRUCCIONES E.U.
ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 200000000 | 1650000000 | 1850000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL:
ANTIOQUIA | ANDES | COMPRA DE UN VEHICULO RECOLECTOR | 230000000 |  | 230000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-03-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $230 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: COMPRA DE VEHICULO: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: EL VEHICULO INICIO OPERACIONES EN MARZO DE 2008.
ANTIOQUIA | ANZA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA QUINONA, LOMITAS, VENDEJEGUAL, MONTERREDONDO | 350000000 | 6880677 | 356880677 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 323,7 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES, LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA DE FONDO CON CAPACIDAD DE 10 LPS 100%, TANQUE DESARENADOR DE 10 LPS EN FIBRA DE VIDRIO 100%, 8 TANQUES DE QUIEBRE DE 1 M3 EN FIBRA DE VIDRIO 100%, 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 (100%), RED DE DISTRIBUCIÓN 100%, PLANTA DE TRATAMIENTO (SISTEMA DE COAGULACIÓN, DESINFECCIÓN) 100%Y 343 CONEXIONES DOMICILIARIAS 100%. LAS OBRAS PROYECTADAS SE EJECUTARON, QUEDARON CONTRATADAS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO UNAS OBRA ADICIONALES QUE SE REQUERÍAN PARA LA FUNCIONALIDAD DEL 100% DEL SISTEMA. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | JOSE DE LA CRUZ MIRA HENAO
ANTIOQUIA | APARTADO | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO FASE I - CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO (3400 M3), SISTEMA DE BOMBEO, REDES DE DISTRIBUCIÓN, AMPLIACIÓN REDES MATRICES | 6759000000 |  | 6759000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | [23 empty] | INTERAUDIT | ANDINA DE CONSTRUCCIONES
ANTIOQUIA | APARTADO | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO FASE II - CONSTRUCCIÓN LÍNEAS DE IMPULSIÓN A LOS TANQUES LOS LAURELES Y OBRERO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DE LOS TANQUES | 4429975382 |  | 4429975382 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | [22 empty] | EL CONTRATO FUE TERMINADO ANORMALMENTE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2009, DEBIDO A QUE LAS PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO CON EL OBJETO DE QUE EL CONTRATISTA TERMINARA EL PROYECTO NO FUERON SUFICIENTES POR LO CUAL LA ENTIDAD CONTRTANTE DECIDIÓ TERMINAR EL CONTRATO. A LA FECHA FONADE SE ENCUENTRA AL ESPERA DEL INFORME OFICIAL POR APRTE DE LA ENTIDAD CONTRATANE PARA INVERTIR LOS RECURSOS FALTANTES Y ADICIONAR LOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR EL ALCANCE DEL PROYECTO. | INTERAUDIT | CONALDE
ANTIOQUIA | ARBOLETES | ARBOLETES ANTIOQUIA - RED DE CONDUCCIÓN EL CANIME | 350000000 | 497000000 | 847000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-03-01 | OBRA SUSPENDIDA DESDE EL MES DE JULIO DE 2009 HASTA QUE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA DESEMBOLSE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO Y LAS DOS ACTAS DE AVANCE DE OBRA, ESTOS DESEMBOLSOS A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE. EL AVANCE DE OBRA ES DEL 52% EL COMPONENTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESTÁ EJECUTADO EN UN 100% Y SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO. SE REINICIARON OBRAS EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 EL AVANCE A FINALES DE DICIEMBRE ES DEL 77% Y SE HA EJECUTADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CONTADORES Y ACOMETIDAS. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | ARGÓN CONSTRUCCIONES CIVILES E.U
ANTIOQUIA | ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ASEO, CIERRE Y CLAUSURA DE LA PRIMERA ETAPA Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES (ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABA). | 166250000 | 95000000 | 261250000 | SINA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-28 | 2009-10-31 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 142 MILLONES (VALOR DEL CONVENIO) C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% FORTALECIMIENTO: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL - INCONVENIENTES CONTRATACIÓN: LAS MANIFESTACIONES PARA ARMAR LA LISTA CORTA Y CONTRATAR EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NO CONTARON CON EL NUMERO DE INTERESADOS REQUERIDOS, POR TAL MOTIVO LA CORPORACIÓN SE VIO EN LA NECESIDAD DE DESARROLLAR ESTE PROCESO EN TRES OPORTUNIDADES; SE ADJUDICÓ EN JULIO DE 2009, CORPOURABÁ RECIBIO INFORME DE CONSULTORIA EL CUAL ESTA EN REVISIÓN. OBRA: DESPUÉS DE CULMINAR LA OBRA, OCURRIÓ UN DESLIZAMIENTO, EN SU MOMENTO LA INTERVENTORIA RECOMENDÓ APLICAR LAS PÓLIZAS; FUE NECESARIO ENTRAR A NEGOCIAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA OCURRIDO ENTRE EL CONTRATISTA Y CORPOURABÁ; NO SE ALCALZARON A CULMINAR LAS REPARACIONES EN OCTUBRE 2009 Y SE ESPERA TENER CORREGIDO ESTE DESLIZAMIENTO EN NOVIEMBRE DE 2009. LAS OBRAS CORRECTIVAS HAN AVANZADO EN 80%. - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 2 | INTERVENTORIA UNION TEMPORAL INTERSINA II | Julio Cesar Gutierrez Gaviria
ANTIOQUIA | BELMIRA | EJECUCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA | 350000000 | 379159584 | 729159584 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 301,4 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES, LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 3910 M DE TUBERÍ­A DE CONCRETO DE DIÁMETROS DE 10, 12, 16, 24 Y 30 PULGADAS EN LAS LONGITUDES DE 671, 379, 89, 273, 239 Y 558 M RESPECTIVAMENTE. 100%. PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 LA FIRMA ING INGENIERÍA, CONTINUÓ CON LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE LIQUIDACIÓN DE ESTE PROYECTO, DE ACUERDO CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS EL 21 OCT. EN LA REUNIÓN REALIZADA EN FONADE PARA ESTE TEMA. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | UNION TEMPORAL CONSULCON - COINGE
ANTIOQUIA | CACERES | OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO EL JARDÍN - CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO 500 M3, OPTIMIZACIÓN 13 KM DE REDES. | 2101687000 |  | 2101687000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | [20 empty] | 2009-02-01 | 2010-01-31 | AVANCE GENERAL : 77 LOS COMPONENTES MAS IMPORTANTES DEL PROYECTO SON LA ESTRUCUTRA ELEVADA DONDE SE INSTALARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, Y LA INSTALACION DE REDES EN EL CORREGIMIENTO. EL AVANCE EN DICHOS COMPONENTES ES DE : INSTALACIÓN TUBERÍA 10"= 31,22% INSTALACIÓN TUBERÍA DOMICILIARIAS= 6,44% CONCRETO LOSA SUPERIOR DE TANQUE= 50,8% LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA. | INTERACUEDUCTO EJE CAFETERO | CONSORCIO CÁCERES 2008
ANTIOQUIA | CARAMANTA | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICPIO DE CARAMANTA | 600000000 | 746219000 | 1346219000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 451,2 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 16 MILLONES, LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 3910 M DE TUBERÍ­A DE CONCRETO 100%. PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 LA FIRMA ING INGENIERÍA, CONTINUÓ CON LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE LIQUIDACIÓN DE ESTE PROYECTO, DE ACUERDO CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS EL 21 OCT. EN LA REUNIÓN REALIZADA EN FONADE PARA ESTE TEMA. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | PVM S.A REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO GUERRERO MOLINA
ANTIOQUIA | CAREPA | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION Y EL TRASVASE ENTRE LAS QUEBRADAS LA PEDREGOZA Y LA CRISTALINA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA | 300000000 | 1120548417 | 1420548417 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 208,6 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 10 MILLONES, LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CAPTACION CON MAYOR CAPACIDAD 100%, Y UN DESARENADOR 100%. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 100%. PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 LA FIRMA ING INGENIERÍA, CONTINUÓ CON LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE LIQUIDACIÓN DE ESTE PROYECTO, DE ACUERDO CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS EL 21 OCT. EN LA REUNIÓN REALIZADA EN FONADE PARA ESTE TEMA. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO LA CRISTALINA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO ALVAREZ M.
ANTIOQUIA | CAREPA | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II - CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO (LA CRUZ Y SAN FRANCISCO), CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PORTANTE DEL TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCIÓN DE DOS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A LOS RESPECTIVOS TANQUES. | 3840075135 |  | 3840075135 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-06-27 |  |  | INTERMUN | CONSORCIO CAREPA (RAMIREZ Y CIA. S.A. Y ESI LTDA.)
ANTIOQUIA | CAUCACIA | CONSTRUCCIÓN DE 2680 ML DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO CENTRAL QUE VA POR LA AV. PAJONAL HASTA LA CRA. 9, SUBE POR LA CALLE 22 HASTA LA TRONCAL | 1358775000 |  | 1358775000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-14 |  | AVANCE GENERAL 85% EL CONTRATO FUE AMPLIADO NUEVAMENTE POR 30 DIAS CON EL OBJETO DE QUE LOS MACROMEDIDORES Y LA TELEMETRIA SEAN INSTALADOS. ADICIONALMENTE SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION DE LAS REDES QUE FUERON ADICIONADAS CON LOS RECURSOS EXCEDENTES DE LA CONTRATACIÓN. | INTERACUEDUCTO EJE CAFETERO | CHAMAT
ANTIOQUIA | CAUCASIA | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 873 MILLONES. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 15 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIERRO DÚCTIL EN DIÁMETRO DE 16" EN UNA LONGITUD DE 90 ML 100% Y 14" EN UNA LONGITUD DE 1294 ML 100%; CONSTRUCCIÓN 276 ACOMETIDAS DE 1/2" 100%, DE ACUERDO A LO CONTRATADO. LA OBRA TERMINA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, PENDIENTE ENTREGA DE LOS PLANOS FINALES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y FIRMA DE ACTAS DE TERMINACIÓN, DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS, LAS CUALES NO SE HA SUSCRITO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA HA MANIFESTADO PRESENTAR RECLAMACIONES AL CONTRATANTE POR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. EN FEBRERO DE 2009 SE PROCEDE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, MIENTRAS SE LLEGA A UNA CONCILIACIÓN RESPECTO A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. | INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS IEH GRUCON SA RAFAEL HOLMAN CUERVO (1) 7470047 IAN CARLOS ORTIZ 3112549964 | UNION TEMPORAL LA CONSTRUCTORA REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO DELIO ZAPATA RENDON
ANTIOQUIA | CAUCASIA | CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE LOS BARRIOS LA PLAYA, LA VICTORIA, LA ESPERANZA, EL ROBLE, PRIMERO DE MAYO, EL CASTILLO, CASTILLITO, LA PAZ Y EL PRADO | 150000000 | 80644400 | 230644400 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2007-11-06 | 2010-04-01 | SE REINICIARON LAS OBRAS EL DIA 20 DE MAYO DE 2009 Y SE AVANZA EN PERFORACION DEL POZO Y EL 30 E JULIO LA PERFORACION DEL POZO VA EN 120 MTS DE PROFUNDIDAD CONCEPTO 2009-10-01 EL AVANCE A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE ES DEL 55%, CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE,GABINETE Y ESTA PENDIENTE LA CONECCION A LINEA DE MEDIA TENSION QUE REALIZARA E.PM. SIGUE PENDIENTE LOS PERMISOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN PARA PODER DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS MONTAJES ELÉCTRICOS, ESTA DEMORA OBLIGÓ A PRORROGAR EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA ASÍ TERMINAR LAS OBRAS EN EL 2010. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | C.I. HIDROGEO LTDA
ANTIOQUIA | CHIGORODO | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO FASE I - EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE CONDUCCIÓN, INSTALACIÓN VÁLVULAS DE CONTROL E HIDRANTES, OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL | 3241000000 |  | 3241000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [23 empty] | INTERAUDIT | UT CHIGORODÓ
ANTIOQUIA | CHIGORODO | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO FASE II - CONSTRUCCIÓN LÍNEAS DE IMPULSIÓN A LOS TANQUES DE LA PESEBRERA Y PARAÍSO, Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE PARA LOS TANQUES | 4149892736 |  | 4149892736 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-06-23 |  | AVANCE GENERAL 81.8% EL CONTRATO FUE TERMINADO ANORMALMENTE EL DIA 15 DE ABRIL DEBIDO A QUE EN EL TIEMPO DADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A CONALDE (CONTRATISTA) ESTE NO TERMINO LAS OBRAS POR LO CUAL AGUAS DE URABA TERMINO EL CONTRATO. A LA FECHA FONADE SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL INFORME DE LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA DEFINIR LAS ACCIONES A TOMASR. ADICIONALMENTE AGAUS DE URABA DEBE ADICIOANR RECURSOS AL PROYECTO APRA CUMPLIR EL ALCANCE VIABILIZADO. | INTERMUN | CONALDE
ANTIOQUIA | CISNEROS | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO URBANO ETAPA III | 200000000 | 186691000 | 386691000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 171,3 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES, LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: COLECTORES EN CONCRETO DE 8 A 36". (100%), POZOS DE INSPECCIÓN 100%, SUMIDEROS: DOMICILIARIAS: CABEZALES DE ENTREGA 100%. PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 LA FIRMA ING INGENIERÍA, CONTINUÓ CON LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE LIQUIDACIÓN DE ESTE PROYECTO, DE ACUERDO CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS EL 21 OCT. EN LA REUNIÓN REALIZADA EN FONADE PARA ESTE TEMA. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | JORGE HERNANDO CASTRILLON BUSTAMANTE
ANTIOQUIA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 572946759.5235 |  | 572946759.5235 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
ANTIOQUIA | EL BAGRE | IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO | 5506000000 |  | 5506000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [22 empty] | CONTRATADO
ANTIOQUIA | EL PEÑOL | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL - VEREDAS EL SALTO, SANTA INES, PRIMAVERA, CULEBRA | 580000000 | 838630418 | 1418630418 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [21 empty] | 2010-05-31 | FONADE REVISÓ LAS QUEJAS INTERPUESTAS POR ALGUNOS OFERENTES Y EMITIO COMUNICACIÓN CON RESPECTO A ESTAS Y SUGIRIÓ AL MUNICIPIO CONTINUAR CON LA ADJUDICACIÓN. EL DÍA 9 DE OCTUBRE MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 175 EL MUNICIPIO DEL PEÑOL PROCEDIO A ADJUDICAR LA LIC. PUB. NO. 005 DE 2009 QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SALTO, SANTA INÉS, PRIMAVERA Y LA CULEBRA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, PRESENTADA POR AGM S.A INGENIERÍA CIVIL CON NIT N 811.002.482-8 REPRESENTADA POR PAULA ANDREA GOMEZ POSADA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N 43.832.451 DE MEDELLÍN ANTIOQUIA, POR UN VALOR DE “MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS. ($1.270.149.491,00.) Y UN PLAZO DE SIETE (7) MESES. EN TRAMITE DESEMBOLSO DE ANTICIPO PARA INICIACION DE LAS OBRAS | CONSORCIO INTER ACUEDUCTOS EJE CAFETERO
ANTIOQUIA | ENVIGADO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PANTANILLO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO | 3166000000 | 1663000000 | 4829000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | DE LOS 3,166,000 INTERMEDIADOS SE HAN DESEMBOLSADO TODOS LOS RECURSOS POR 3,166,000
ANTIOQUIA | ENVIGADO | SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS PARA LA PRESTACION DEL SEVICIO PUBLICO DE ASEO (ENVIASEO E.S.P.) | 2000000000 |  | 2000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.59% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 1470 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 530 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: EJECUCION CREDITO: 73% E) INFORMACION ADICIONAL: - FUENTE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: GLORIA MARIA LÓPEZ OCHOA CARGO: DIRECTORA COMERCIAL ENVIASEO - OBJETO: SE COMPRARON VEHICULOS COMPACTADORES, CARROTANQUE Y CONTENEDORES
ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO EL SALTO MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | 599585268 | 137033093 | 736618361 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2009-02-02 | 2010-02-28 | EJECUCION NORMAL AVANCE DEL PROYECTO: 98% EL PROYECTO FUE REPROGRAMADO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA SUSCRIBIERON UNA NUEVA PORROGA DEL CONTRATO POR 60 DIAS MAS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERO POCAS,EXCAVACION, ARMADO DE ACERO Y VACIADO EN CONCRETO DE LAS PILAS DEL RAFA Y FAFA, DEBIDO A LA ESCAZES DE MATERIAL Y MANO DE OBRA QUE SE HA SUBSANADO EN LA ULTIMA SEMANA EL PLAZO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LA INTERVENTORIA RECIBIO CON OBSERVACIONES, SE DIO PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PARA TERMINAR LAS ACTIVIDADES FALTANTES. | CONSORCIO INTER ACUEDUCTOS EJE CAFETERO | UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2008-GOMEZ PLATA - NELSON DE JESUS URIBE ARANGO
ANTIOQUIA | LA PINTADA | APROVECHAMIENTO MULTIPLE DEL RIO FRIO, CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE LA PINTADA | 2000000000 | 3500000000 | 5500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 1,739,4 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 85 MILLONES OPTIMIZAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CAPTACIÓN DESDE EL RÍ­O FRÍ­O Y CONSTRUIR UN SISTEMA A GRAVEDAD CON PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES DE CONDUCCIÓN HASTA ENTREGAR EN DOMICILIOS. 100%. SE EVIDENCIA LA AFECTACIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL CONSORCIO SUROESTE ANTE LA OLA INVERNAL, EL CUAL PROVOCÓ UNA DESESTABILIZACIÓN DEL TALUD SOPORTE DEL TANQUE DESARENADOR, SOCAVACIÓN DE LA ORILLA DE LA MARGEN DERECHA EN EL SITIO DE LA BOCATOMA, DETERIORO DE LA ESTRUCTURAS CONEXAS A LA CAPTACIÓN (VÁLVULAS Y TUBERÍAS), TRAMOS DE TUBERÍA DE LA ADUCCIÓN DESEMPATADOS Y AFECTADOS. ES NECESARIA LA EJECUCIÓN DE UNOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS SITIOS EN LOS CUALES LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA ESTÁ EN RIESGO, O EVENTUALMENTE, PROPONER ALTERNATIVAS DE TRAZADO EN LOS SITIOS AFECTADOS. ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA PROTEGER LAS OBRAS DE MAYORES DETERIOROS, POR LO QUE SE SUGIRIÓ TANTO AL MUNICIPIO COMO A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR RECURSOS PARA ESTA EMERGENCIA. EL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO CUENTA CON LA SUMA DE $74.203.936,00, QUE SEGÚN CONCEPTO DEL MINISTERIO EN OFICIO 2008ER31709 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LA FINANCIACIÓN QUE REQUERIRÍAN LAS OBRAS | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO SUROESTE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO SANCHEZ SEPULVEDA
ANTIOQUIA | MACEO, CAICEDO, GUADALUPE Y YONDÓ | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BAJO LA TECNICA DE RELLENO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS DE MACEO, CAICEDO, GUADALUPE Y YONDO | 855348000 | 356426000 | 1211774000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2007-06-27 | 2010-04-30 | a) Avance físico del proyecto: 95% b) Recursos desembolsados: $ 855 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 95% e) Informacion adicional - Inconvenientes Obra: se generarón inconvenientes con el contrato de interventoria, el cual reinicio de acuerdo con FONADE la segunda semana de agosto de 2009. Se vistaron las obras por parte del VAS con el acompañamiento de Corantioquia y FONADE. La reformulación a la planta de lixiviados en el relleno sanitario de Guadalupe, fue aprobada. El avance de obra por zona es: Guadalupe avance fisico 100%; Yondó avance fisico 100%; Maceo avance fisico 85%; Caicedo avance físico 95%. Se han presentado demoras en la construcción del relleno sanitario de Maceo, con lo cual Corantioquia solicito prorrogar el convenio por 4 meses adicionales hasta abril de 2010, las obras de Caicedo y Maceo se espera terminarlas a finales de febrero de 2010 para concluir obras y efectuar las liquidaciones. - No. municipios beneficiados: 4 | CONSORCIO INTERACUEDUCTOS EJE CAFETERO | INGENIERO CAMILO E DUQUE FRANCO Y UNION TEMPORAL RESIDUOS ANTIOQUIA
ANTIOQUIA | MARINILLA | RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA PRIMERA ETAPA DE LA QUEBRADA LA MARINILLA EN LA ZONA URBANA Y DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA AL RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE MARINILLA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 7166050270 | 200000000 | 7366050270 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | Se inicia el proceso de contratacion de las obras el dia 23 de marzo y se espera que a mas tardar el 15 de junio esten debidamente contratadas las obras para el inicio de estas a mas tarar el 30 de junio
ANTIOQUIA | MONTEBELLO | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 400000000 | 290000000 | 690000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 400 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONTRUCCIÓN DE LA PTAR 100%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA COLECTORES 100%. | HABOCIC EU | JORGE CARDONA
ANTIOQUIA | NECOCLI | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO | 2500000000 | 1600000000 | 4100000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 2.500 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: EJECUCION CREDITO: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: - FUENTE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: JOSÉ LUIS ARIZA CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN NECOCLI - OBJETO: INVERSIÓN REALIZADA EN OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO; NO SE CONSTRUYÓ EL RELLENO SANITARIO
ANTIOQUIA | NECOCLI | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA | 50000000 | 117049073 | 167049073 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | CANCELADO | 0% | [22 empty] | EL MUNICIPIO ENVIÓ OFICIO EL 2 DE JUNIO DE 2009, SOLICITANDO LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO, DEBIDO A QUE NO CONTABA CON EL RECURSO ADICIONAL PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN CONSECUENCIA EL 30 DE JUNIO EL MAVDT OFICIÓ A FONADE, PARA QUE ADELANTARA LAS GESTIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. SE GENERÓ ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO Y SE REMITIÓ AL MUNICIPIO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE ESPERA RECIBIR EL ACTA A COMIENZOS DE OCTUBRE Y LIQUIDAR EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. EL MUNICIPIO REMITIÓ FIRMADA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN EL 2 DE OCTUBRE DE 2009 Y SE ESPERA REMITIR EL ACTA AL MAVDT EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. EL MUNICIPIO REMITIÓ FIRMADA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN EL 2 DE OCTUBRE DE 2009, SE INICIARÁN LOS TRÁMITES DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO UNA VEZ TERMINE LA VIGENCIA DEL MISMO (31 DE DICIEMBRE DE 2009). | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534
ANTIOQUIA | NECOCLI | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO | 1000000000 |  | 1000000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-02 | 2009-11-30 | EL MINISTERIO MEDIANTE COMUNICACIÓN N° 2009-430-058283-2 INFORMO OFICIALMENTE A FONADE QUE LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO FUA APROBADA EN COMITE DEL 5 DE AGOSOT DE 2009, RAZÓN POR LA CUAL LE FUE INFORMADO TAMBIEN EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO REALIZO LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO Y A AL FECHA (5 DE SEPTIEMBRE DE 2009) EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE DE 93.63% EL PROYECTO FUE TERMIANDO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y RECIBIDO A TOTAL SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL VALOR EJECUTADO FUE DE $907.407.407 | CONSORCIO INTER ACUEDUCTOS EJE CAFETERO | CONSORCIO AGUAS DE URABA - OSCAR DANIEL GARZON FORERO
ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | 300000000 | 339643276 | 639643276 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 267,5 MILLONES, QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES EL PROYECTO CONSISTIA EN EL CAMBIO DE TUBERÍA EN ALGUNOS TRAMOS DONDE SE TIENE INSTALADA TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO LAS CUALES YA ESTABAN DETERIORADAS Y PRESENTAN CON FRECUENCIA RUPTURAS Y FUGAS, LO CUAL SE TRADUCE EN UN AUMENTO DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA. SE INSTALARÁN 4875 METROS LINEALES DE TUBERÍA PVC - RDE 26 EN DIÁMETROS DE 3", 4", 6", 8", 12" Y 18". 100% PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 LA FIRMA ING INGENIERÍA, CONTINUÓ CON LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE LIQUIDACIÓN DE ESTE PROYECTO, DE ACUERDO CON LAS ACLARACIONES REALIZADAS EL 21 OCT. EN LA REUNIÓN REALIZADA EN FONADE PARA ESTE TEMA | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO BERRIO REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO ALVAREZ MACIAS
ANTIOQUIA | RIONEGRO | IMPLEMENTACION DE LIMPIEZA Y MANEJO AMBIENTAL DEL CAUCE Y RIVERAS DE LA QUEBRADA LA YARUMAL Y EL RIO NEGRO, ETAPA I, AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 4000000000 | 1002206630 | 5002206630 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [22 empty] | PREVIO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO, CORNARE ENTIDAD EJECUTORA Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SUSCRIBIERON EL CONVENIO 082/08 POR $1.002’000.000 CON EL OBJETO DE EJECUTAR ALGUNAS OBRAS SOBRE EL CAUCE DEL RÍO NEGRO Y LA QUEBRADA MALPASO LAS CUALES ESTÁN INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO INICIALMENTE VIABILIZADO Y NO HACEN PARTE DE SU COFINANCIACIÓN; RAZÓN POR LA CUAL EL PROYECTO DEBE SER REFORMULADO EN SU ALCANCE. AL 10-SEP-09, EL MUNICIPIO ADJUDICO EL CONTRATO A CORNARE. PROYECTO EN REFORMULACIÓN 11-SEP-09 EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS APROBÓ LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO POR CAMBIOS EN LAS CANTIDADES DE OBRA. AL 29-SEP-09, SE TIENE VISITA IAF PROGRAMADA PARA EL 9-OCT-09. NO SE TIENE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN. AL 8-OCT-09, SE REALIZÓ VISITA POR LA IAF Y SE EVIDENCIÓ PROYECTO INICIADO CON AVANCE DEL 30%. AL 19-OCT-09, SE ESPERA RECIBIR INFORME CON DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS CIVILES CON EL FIN DE PODER AJUSTAR EL PROYECTO CON LAS NUEVAS ACTIVIDADES RESULTANTES DEL CONVENIO REALIZADO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. SE REALIZA LA EVALUACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ANTIOQUIA | SALGAR | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA LA CLARA | 300000000 | 177866098 | 477866098 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-04-01 | ANTICIPO DE OBRA GIRADO EL 6 DE AGOSTO DE 2009, EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009 DESPLAZÓ EQUIPOS Y MAQUINARIA A LA ZONA DEL PROYECTO Y COMPRÓ MATERIALES NECESARIOS PARA LA OBRA. SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009, AVANCE DE LA OBRA A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE ES DEL 10%, LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y EXCAVACIÓN DE LAS UNIDADES A CONSTRUIR. . EL AVANCE DE LA OBRA A FINALES DEL MES DE OCTUBRE ES DEL 25%, LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA, EXCAVACIONES PARA ACCESO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DEL RAMAL IZQUIERDO DE 4", 3" Y 2". SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009, AVANCE DE LA OBRA A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 ES DEL 60%, LA RED DE DISTRIBUCIÓN ESTÁ 100% EJECUTADA Y LAS ACOMETIDAS SE HAN EJECUTADO EN UN 20%. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | CONSORCIO HOYPRI LTDA .GRUCON LTDA
ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE ALCANTARILLADO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-24 | 2009-05-01 | VISITA DE IAF PARA 1ER GIRO EFECTUADA EL 9 DE MARZO DE 2009. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | CONSORCIO PACÍFICO DIEGO JACOP PEREA FIGUEROA CHAMAT INGENIEROS LTDA.
ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1615987000 |  | 1615987000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [22 empty] | 1ER GIRO EFECTUADO EL 26-MAY-09.EN PROCESO DE CONTRATACION
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR SECUNDARIO ZONA FUTURA | 1178000000 |  | 1178000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-01 | AL 01-JUL-09, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. | CAMILO ANDRES ANGEL 2383490 | COLCIVIL S.A. 3137331
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | ALCANTARILLADO ZONA CENTRO | 1618000000 |  | 1618000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-01 | AL 10-SEP-09, EL MUNICIPIO ADJUDICO EL CONTRATO A CORNARE. PROYECTO EN REFORMULACIÓN | CAMILO ANDRES ANGEL 2383491 | COLCIVIL S.A. 3137332
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | ESTACION DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION | 773000000 |  | 773000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-01-01 | 11-SEP-09 EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS APROBÓ LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO POR CAMBIOS EN LAS CANTIDADES DE OBRA. | CAMILO ANDRES ANGEL 2383492 | COLCIVIL S.A. 3137333
ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | SISTEMA DE TRATAMIENTO LAGUNAS DE ESTABILIZACION | 376000000 | 176380000 | 552380000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-01-01 | OBRA FUNCIONANDO NORMALMENTE | CAMILO ANDRES ANGEL 2383493 | COLCIVIL S.A. 3137334
ANTIOQUIA | SAN VICENTE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA HONDA - LA FLORESTA - SANTA ANA | 300000000 | 569985289 | 869985289 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 226,4 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL, COMPRENDE TRES BOCATOMAS, TRES TANQUES DESARENADORES, DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS CON CAPACIDAD DE 6.20 LPS Y 1.20 LPS, OCHO TANQUES DE QUIEBRE (SEIS DE 0.8 M3 Y DOS DE 0.25 M3), DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO (DE 122 M3 Y 40 M3 RESPECTIVAMENTE), REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 45769 M, 290 CONEXIONES DOMICILIARIAS, DOS MACROMEDIDORES Y 290 MICROMEDIDORES. 100%. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | AMBACAN REPRESENTANTE LEGAL: EVELIO GÓMEZ OROZCO
ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PTARS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | 1500000000 | 1500000000 | 3000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE VERSALLES | 120414732 | 175523767 | 295938499 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2009-02-02 | 2010-02-28 | EL PROYECTO CONTINUA SUSPENDIDO, EL DÍA 28 DE AGOSOT SE EFECTUÓ NUEVAMENTE COMITE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, EL CUAL CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ALCALDESA EL CONTRATISTA CEDENTE EL CESIONARIO, LA INTERVENTORIA, EL GERENTE Y SUPERVISORA DEL CONVENIO 197045, CON EL OBJETO DE CONOCER EL AVANCE DE LAS TAREAS PREVISTAS PARA REINICAR EL CONTRATO. SE ENCONTRO QUE EL MUNICIPIO REALIZÓ LA CESIÓN DEL CONTRATO, PERO EL CONTRATISTA CEDENTE NO HA DEPOSITADO LOS RECURSOS DE ANTICPO , RAZON POR LA CUAL Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE CESIÓN HASTA TANTO SE DESEMBOLSEN LOS RECURSOS DE ANTICIPO SE PODRA REINICIAR EL CONTRATO. EL CEDENTE CONSIGNO APROXIMADAMENTE 40.000.000 CON LO QUE SE INICIARON LAS EXCAVACIONES Y PLACAS DE CIMENTACIÓN DE DONDE SE INSTALARAN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA INTERVENTORIA EL CEDENTE DEBE CONSIGNAR 60.000.000 MAS PARA CUMPLIR CON LOS RECURSOS FALTANTES DEL ANTICIPO. | CONSORCIO INTER ACUEDUCTOS EJE CAFETERO | A.I.U LTDA - WILFER ALEXIA LOPERA
ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNCIPIO | 1500000000 |  | 1500000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 1,500 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÓN DE LA PTAT 100%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 100%. | HABOCIC EU | GUSTAVO SANCHEZ, SEDIDO A CARLOS ANDRES SANCHEZ
ANTIOQUIA | SANTAFE | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-28 | 2009-03-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 791 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 116 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: RED DE ACUEDUCTO (100%), TANQUE NO. 1 (100%) Y TANQUE NO. 2 (100%) | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | UNIÓN TEMPORAL LA CONSTRUCTORA A.Z CONSTRUCCIONES LTDA. CONSTRUCTORA ACTUAL LTDA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS
ANTIOQUIA | SANTAFE | OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2890969000 |  | 2890969000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ANTIOQUIA | SONSON | CONSTRUCCION TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y FILTRACION, CASETA, REDES DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y DOMICILIARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO LA DANTA, | 350000000 | 552552012 | 902552012 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [21 empty] | 2010-04-01 | EL MUNICIPIO SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE OBRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2009, SE DESEMBOLSÓ EL ANTICIPO DE OBRA A COMIENZOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009. EL INICIO DE LAS OBRAS SE ESPERA REALIZAR AL FINAL DE MARZO CUANDO SE HAYA LEGALIZADO TOTALMENTE LAS SERVIDUMBRES. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534
ANTIOQUIA | SONSON | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SONSON - ANTIOQUIA | 374111000 |  | 374111000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EL 4-AGO-08 SE EFECTUÓ LA 1A VISITA IAF PARA 1ER GIRO. EL 06-AGO-08 SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO DE OBRAS EL 4-NOV-08 SE CONSIGNÓ EL PRIMER GIRO DEL 30%. EL 24-NOV-08, SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE INICIO DE OBRAS. EL 15-MAR-09 SE REALIZÓ 2A VISITA DE IAF; DE ACUERDO CON INFORME DE INTERVENTORÍA PRESENTA UN AVANCE DE OBRA DEL 93%. SE REALIZÓ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA FIRMA CONHYDRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD Y ESTÁN EN SERVICIO. 2DO Y 3ER GIRO AUTORIZADO POR LA SCV Y TRASLADADO A LA SUBPROYECTOS EL 10-AGO-09. FECHA DE TERMINACIÓN: 15-SEP-09
ANTIOQUIA | SOPETRAN | OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO | 1493044000 |  | 1493044000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
ANTIOQUIA | TARAZA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA I PARA EL CORREGIMIENTO GUAIMARO SAN MIGUEL | 150000000 | 58636000 | 208636000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | CANCELADO | 0% | [20 empty] | 2007-02-01 | 2010-03-30 | EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009, MEDIANTE OFICIO CON RADICADO DE FONADE NO. 20092330216671, SE REMITE PARA FIRMA DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGAN
ANTIOQUIA | TARAZA | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO BARRIO LAS PALMAS | 1461060000 |  | 1461060000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2008-12-15 | 2010-02-28 | AVANCE GENRAL : 95% EL AVANCE ESTA REPRESENTADO EN EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL LOTE, EXCAVACION PARA FILTROS EN LA BASE DEL TANQUE, DESCOLE DE FILTROS Y GAVIONES PARA DAR SOPORTE AL TERRENO. INCONVENIENTES: DEBIDO AL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL LOTE, EL TALUD POSTERIOR AL SITIO DE UBICACIÓN DEL TANQUE HA PRESENTADO DESLIZAMIENTOS, POR LO CUAL EL TEMA FUE TRATADO EN COMITE TECNICO , POR LA ENTIDAD, LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA POR LO CUAL SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE ESTABILIZAR EL TALUD . | INTERACUEDUCTO EJE CAFETERO | CHAMAT INGENIEROS
ANTIOQUIA | TARAZA | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2008-09-03 | 2010-02-28 | EL CONTRATO TERMINÓ EL 1 DE ABRIL DE 2009, EL AVANCE DE OBRA ERA DEL 39%. EN JUNIO LA INTERVENTORÍA REMITIÓ A FONADE EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, SUSCRITA EL 1 DE ABRIL DE 2009. EL 10 DE JULIO TERMINARON LOS 100 DÍAS QUE ESTABLECÍA EL CONTRATO PARA TERMINAR LOS PENDIENTES DE OBRA, PERO LA MISMA PRESENTABA UN AVANCE CERCANO AL 80%, POR LO QUE EL CONTRATANTE INFORMÓ A LA ASEGURADORA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL 15 DE JULIO. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA TERMINÓ LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CON SUPERVISIÓN DEL CONTRATANTE Y SE REALIZARÁ EL RECIBO FINAL EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE JUNTO CON EL CONTRATANTE Y LA INTERVENTORÍA. SE PRESENTO UN RETRASO EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS Y SE ESPERA QUE AL FINALIZAR EL MES DE DICIEMBRE ESTEN COMPLETAMENTE TERMINADAS LAS OBRAS EL CONTRATISTA A FINALES DE DICIEMBRE CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. SE ESPERA TERMINAR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010. | INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS IEH GRUCON SA RAFAEL HOLMAN CUERVO (1) 7470047 IAN CARLOS ORTIZ 3112549964 | FOMENTO URBANO S.A.
ANTIOQUIA | TURBO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILALDO DE TURBO EN LA CALLE 115 ENTRE CARRERAS 6 Y 14 VIA A LA PLAYA | 300000000 |  | 300000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL:
ANTIOQUIA | TURBO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PTAP EN EL CORREGIMIENTO CURRULAO | 2000000000 |  | 2000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL:
ANTIOQUIA | TURBO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN TURBO ANTIOQUIA | 3000000000 | 2033039251 | 5033039251 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2008-09-10 | 2010-03-01 | AVANCE DE OBRA A FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2009 ES DEL 77.4%, CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN LOS MUROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EL ARMADO DE LAS PARRILLAS DE LA LOSA SUPERIOR, SE REALIZARON LAS PRUEBAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SE INICIARON LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. EL MAVDT APROBÓ REFORMULACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADA POR AGUAS DE URABÁ EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y CON LA CUAL SE ESPERA ADICIONAR AL CONTRATO DE OBRA EL VALOR DE $889.378.799, PRINCIPALMENTE CON ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOCATOMA Y EN ACTIVIDADES DE AJUSTES ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AVANCE DE OBRA A FINALES DE DICIEMBRE DE 2009 ES DEL 84.5%, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESTÁ TERMINADO, SIGUE PENDIENTE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, SE REALIZÓ LA PRUEBA HIDROSTÁTICA A 976 M A LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 24” Y SE CONTINUARON LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN CUATRO MESES Y SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN 523 MILLONES EN ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOCATOMA Y EN ACTIVIDADES DE AJUSTES ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS IEH GRUCON SA RAFAEL HOLMAN CUERVO (1) 7470047 IAN CARLOS ORTIZ 3112549964 | U.T. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A. - CONSTRUCTORA ACTUAL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CARDONA FLOREZ
ANTIOQUIA | TURBO | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE ZONA URBANA | 600000000 |  | 600000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 535,2 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 9 MILLONES LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS CONSISTIERON EN LA INSTALACIÓN DE 2382 ML DE TUBERÍA DE 12" EN HIERRO DÚCTIL, INCLUYENDO LA TUBERÍA DE EMPALME CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AL TANQUE ELEVADO NO. 2. ADICIONALMENTE SE INSTALÓ UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LA TUBERÍA EN EL SECTOR DEL CRUCE DEL CAÑO PUERTO TRANCA. PENDIENTE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR PRUEBAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | ALBERTO GOMEZ MONTOYA Y CIA. LTDA. - A.G.M. LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER GÓMEZ MONTOYA
ANTIOQUIA | TURBO | CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CASANOVA Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA PORTANTE DEL TANQUE. | 3580056747 |  | 3580056747 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | [20 empty] | 2008-06-23 |  | AVANCE GENRAL 73% EL CONTRATO FUE TERMINADO ANORMALMENTE, DEBIDO A QUE EN EL TIEMPO DE PRORROGA OTORGADO POR AGUAS DE URABA, CONALDE (CONTRATISTA) NO TERMINO LAS OBRAS. POR LO CUAL LA ENTIDAD CONTRATANTE TERMINO EL CONTRATO Y TOMO POSESIÓN DE LAS OBRAS. FONADE SE ENCUENTRA A ESPERA DE INFORME POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. ADICIONALMENTE AGUAS DE URABA DEBE ADICIONAR RECURSOS AL PROYECTO PARA CUMPLIR CON EL ALCANCE INICIALEMNTE VIABILIZADO Y EL CUAL ES REQUERIDO. | Intermun | Conalde
ANTIOQUIA | YONDO | TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA URBANA | 300000000 |  | 300000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 271,7 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIÁMETROS DE 8" Y 450ML, 6" EN 520ML, 4" EN 1669ML, 3" EN 953ML Y 2" EN 698ML CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE CONTROL - INCLUYE 174 CONEXIONES DOMICILIARIAS. | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CAMILO DEVIA PEREZ
ANTIOQUIA | ZARAGOZA | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA DE ZARAGOZA - CONSTRUCCIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, IMPULSIÓN, POZO DE SUCCIÓN, CASETA DE OPERACIONES, ESTACIÓN DE BOMBEO. | 4078478000 |  | 4078478000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | [20 empty] | 2009-02-04 | 2010-02-28 | SUSPENDIDO EN EL TRANSCURSO DEL PERIDO OCTUBRE 11 A NOVIEMBRE 11 SE CONTINUARON CON LAS EXCAVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL VIADUCTO CON MAQUINARIA EN LA QUEBRADA LA TEMPERATURA, DONDE SE HA PRESENTADO ATRASOS DEBIDO A QUE EL SUELO ES ROCOSO. Y POR OTRA PARTE SE PRESENTAN PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO PARA LA ESTRUCTURA DEL VIADUCTO YA QUE EN LA ZONA NO SE ENCUENTRA ESTE MATERIAL EN EL CALIBRE DETERMINADO PARA LOS DISEÑOS, POR TODO LO ANTERIOR Y ADEMAS POR LA FALTA DE LOS RECURSOS QUE SE ESTÁN GESTIONANDO ANTE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA PARA QUE EL PROYECTO SEA FUNCIONAL; SE REALIZÓ UNA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO EN DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, POR DOS MESES HASTA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE GESTIONE LOS RECURSOS PARA LAS OBRAS ADICIONALES. | INTERACUEDUCTO EJE CAFETERO | CONSORCIO ZARAGOZA 2008
ANTIOQUIA | ZARAGOZA | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2008-09-08 | 2010-05-01 | EL 22 DE ABRIL DE 2009 SE REALIZÓ LA CESIÓN DEL CONTRATO DE LA FIRMA CHAMAT INGENIEROS LTDA AL CONSORCIO CONYMAC. EL AVANCE DE OBRA ES DEL 13%. EL 29 DE JULIO SE RECIBIÓ COPIA DE LAS PÓLIZAS Y LA APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DEL CONTRATANTE Y EL 18 DE AGOSTO AGUAS DEL BAJO CAUCA REMITIÓ COPIA DE LA CESIÓN. FONADE REVISÓ EL DOCUMENTO Y NO ENCONTRÓ NINGUNA OBSERVACIÓN CON LO QUE SE AUTORIZARÁ EL USO DE LOS RECURSOS PENDIENTES DEL ANTICIPO, PARA REINICIAR LA OBRA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE ESTABLECIÓ EL MECANISMO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO Y SE DEFINIÓ LA SUMA EN EFECTIVO QUE DEBÍA ENTREGAR CHAMAT A CONYMAC. SE CELEBRÓ REUNIÓN EL 25 DE SEPTIEMBRE, EN LA QUE SE ESTABLECIÓ EL VALOR EN MATERIALES QUE RECIBIRÁ CONIMAC COMO PARTE DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA, REDUCIENDO EL VALOR EN EFECTIVO QUE ENTREGARÁ CHAMAT. SE ESPERA REINICIAR OBRA EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009. SE RETRASO EL INICIO DE LAS OBRAS HASTA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE MIENTRAS SE PAGA EL VALOR DEL ACTA PARCIAL NO 1 SE CONOCIÓ EL 29 DE OCTUBRE DE 2009 QUE LA CUENTA DE CHAMAT ESTABA EMBARGADA Y NO SE PUDO HACER EFECTIVO EL VALOR QUE EXISTÍA EN DICHA CUENTA EL CUAL SE CONSIGNÓ EN LA CUENTA DE CONYMAC. EN NOVIEMBRE SE TRAMITÓ EL ACTA NO.1 Y EN DICIEMBRE FUE DESEMBOLSADA AL CONSORCIO CONYMAC, SE INICIARON LAS OBRAS EN ENERO 25 Y SE ADELANTA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA Y LINEA DE ADUCCION | INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS IEH GRUCON SA RAFAEL HOLMAN CUERVO (1) 7470047 IAN CARLOS ORTIZ 3112549964 | CHAMAT INGENIEROS LTDA
ARAUCA | ARAUCA | SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARCAZA CAUTIVA PARA LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA | 2520999999 |  | 2520999999 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-09-01 | EMPSERPA ESP ADJUDICO LA OBRA EL 22 DE FEBRERO DE 2010 AL OFERENTE CARLOS GONZALEZ PATARROYO, SE REALIZO UNA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE FONADE CON LAS PARTES INVOLUCRADAS Y SE CONCERTO QUE SE DARA ACTA DE INICIO LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL
ARAUCA | ARAUCA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.008/2008, ENTRE EL MPIO DE ARAUCAY EMSEPA, AMPLIACION, REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE ASBESTO CEMENTO (A.C)POR P.V.C. DE LOS BARRIOS MERIDIANO 70, CRISTO REY EN EL MUNICIPIO |  |  | 722802503.43 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-05-01 | FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | ING. LAILA ZORRO | EMSERPA-E.S.P.
ARAUCA | ARAUCA | ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO E IMPLANTACION DEL SIG PARA LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 549225680 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [24 empty] | CONSORCIO SISTEMA DE INFORMACION SE SERVICIOS PUBLICOS R/L OSCAR EDUARDO VEGA AGUIRRE
ARAUCA | ARAUCA | AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA FASE I , DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 1060740451.23 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [24 empty] | CONSORCIO REDES MP R/L GLADIS PATRICIA MOLINA IBARRA
ARAUCA | ARAUCA | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ETAPA BARRIO EL CHIRCAL CALLE 12 ENTRE CARRERAS 7 Y 10 MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 525000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.S.P R/L JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ
ARAUCA | ARAUQUITA | CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA FAMILIAS EN AREAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA- ARAUCA. |  |  | 1019290363 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | EL CONTRATO FUE TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2009, DEBIDO A QUE LAS PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO CON EL OBJETO DE QUE EL CONTRATISTA TERMINARA EL PROYECTO NO FUERON SUFICIENTES POR LO CUAL LA ENTIDAD CONTRATANTE DECIDIÓ TERMINAR EL CONTRATO. A LA FECHA FONADE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL INFORME OFICIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA INVERTIR LOS RECURSOS FALTANTES Y ADICIONAR LOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR EL ALCANCE DEL PROYECTO. | RENSON JESUS MARTINEZ PRADA | CONSORCIO SISTEMAS INTEGRALES.
ARAUCA | ARAUQUITA | AMPLIACION, CONFORMACION, CELDA TRANSITORIA Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ARUQUITA - ARAUCA. | 233402891 |  | 233402891 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2008-12-01 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $233 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA:100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: EL PROYECTO FINALIZO EN DICIEMBRE DE 2008. - NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1 FUENTE: NURY YANETH LEON CORONEL (GERENTE DE SERVIVIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA) | SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL FUTURO | UNION TEMPORAL CELDAS
ARAUCA | ARAUQUITA | ELIMINACION DE FOCOS DE CONTAMINACION A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CANALES PARA RECOLECCION DE AGUAS DEL MUNCIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 799624370 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | EL ACTA FINAL SE SUSCRIBIO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EN PROCESO DE LIQUIDACION | HUELLAS LTDA. | CONSORCIO CANALIZACION C.C.
ARAUCA | ARAUQUITA | OPTIMIZACION , MEJORAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EXISTENTES EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O CACERIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 2999222184 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-01-01 | SE TIENE PREVISTO EL RECIBO FINAL DE OBRA PARA ENERO 2010 | CONSORCIO INTER -ACUEDUCTOS | CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES
ARAUCA | ARAUQUITA | OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 377986109.21 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE RECIBO FIANL EL 26 DE AGOSTO DE 2009. EN PROCESO DE LIQUIDACION | SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL FUTURO | INGECOLDEN LTDA
ARAUCA | ARAUQUITA | MEJORAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LOS CENTROS POBALDOS Y/O CASERIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 1899999999.65 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE RECIBO FINAL EL 22 DE JULIO DE 2009 Y LA DE LIQUIDACION EL 20 DE AGOSTO DE 2009 | FERNANDO MEZA MORALES | UNION TEMPORAL SANEAMIENTO RURAL 2008
ARAUCA | ARAUQUITA | AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBALDO DE PANAMA DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUQUITA -ARAUCA. |  |  | 1800000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-02-01 | EL CONTRATO SE SUSPENDIO EL 6 DE OCTUBRE DE 2009 HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 | FERNANDO MEZA MORALES | UNION TEMPORAL SANEAMIENTO INTEGRAL
ARAUCA | ARAUQUITA | CONSTRUCCION Y / O AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA |  |  | 1279990361 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-08-01 | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE RECIBO FINAL EL 29 DE MAYO DE 2009 Y LA DSE LIQUIDACION EL 20 DE AGOSTO DE 2009 | DINCOD LTDA | UNION TEMPORAL REDES SANITARIAS
ARAUCA | ARAUQUITA | AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA MUNICIPIO DE ARAUQUTA DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 849987192 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-08-01 | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE RECIBO FINAL EL 18 DE JUNIO DE 2009 Y DE LIQUIDACION EL 7 DE JULIO DE 2009 | RUBEN ALONSO BORRERO CAMPOS | UNION TEMPORAL AQUA
ARAUCA | ARAUQUITA | OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA |  |  | 1466020184 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-08-01 | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE RECIBO FINAL EL 29 DE MAYO DE 2009 Y DE LIQUIDACION EL 18 DE AGOSTO DE 2009 | CONSORCIO INTERVENTORIAS | UNION TEMPORAL REDES SANITARIAS II
ARAUCA | ARAUQUITA | LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS DE PRENVERSION Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 697639552 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACION | MARLENY AGUDELO VILLAMIZAR | CONSORCIO SIG ARAUQUITA
ARAUCA | ARAUQUITA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA LA GRANJA MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 621896008 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACION | CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA. | JOSE JOAQUIN POSADA NOREÑA
ARAUCA | ARAUQUITA | PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS DE INTERES HIDRICO ATRAVES DE LA REFORESTACION PROTECTORA EN LA CUENCA DEL RIO ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA |  |  | 374205340 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-01 | 2009-11-01 | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE RECIBO FINAL EL 27 DE MAYO DE 2009 Y DE LIQUIDACION EL 18 DE JUNIO DE 2009 | SOLPREFU E.U | DOMINGO PEREZ MANRIQUE
ARAUCA | ARAUQUITA | ADQUISICION DE UN VEHICULO ESPECIALIZADO CON SISTEMA DE SUCCION PRESION PARA LA LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA. |  |  | 748316000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-05-01 | SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO 326 EN DICIEMBRE DE 2008. EL CONTRATO SE LIQUIDO EL 21 DE MAYO DE 2009. EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ADQUIRIO UN VEHICULO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y POZOS DE ALCANTARILLADO. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ALCALDE DE ARAUQUITA, SR. JOSE FRANCISCO VARGAS, EN COMUNICACION ENVIADA AL MAVDT EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009. | NURIA JANETH LEON | RAMONERRE S.A
ARAUCA | ARAUQUITA | DISEÑO DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SECTOR LA PAZ, VEREDAS GAITAN, CAMPO CINCO, BAJO CARANAL, CAÑO HONDO, LAS PALMAS, CUATRO ESQUINAS, EL RECREO, GUAIMARAL Y LA PAZ, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 261019488 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [24 empty] | CONSORCIO LA PAZ R/L LUDY XIMENA RIVEROS RUIZ
ARAUCA | ARAUQUITA | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO ETAPA I, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 2500000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO RELLENO PIEDEMONTE
ARAUCA | CRAVO NORTE | DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 1817946392 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [24 empty] | CONSORCIO RELLENO SANITARIO CRAVO R/L JOSE OMAR DIAZ FLOREZ
ARAUCA | FORTUL | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 849965213 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | JAIRO MENDEZ GARCIA
ARAUCA | FORTUL | REPOSICION DE LA LINEA DE DISTRIBUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO Y REPOSICION Y OPTIMIZACION ETAPA FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 2669998661.36 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [24 empty] | LUIS EDUARDO SEPULVEDA ESCOBAR
ARAUCA | GOBERNACION | CONSTRUCCION TERCERA ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.266 DE OCTUBRE 28 DE 2008 |  |  | 3499812660.93 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-10-01 | 2010-01-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 90%. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 506,3 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | JORGE EDUARDO GONZALEZ | MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
ARAUCA | GOBERNACION | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA CRISTALINA MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.304 DE NOVIEMBRE 11 DE 2008. CON VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA NO.06E DE AGOSTO 8 DE 2008 |  |  | 999992593.7 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-01-01 | DE LOS 3,166,000 INTERMEDIADOS SE HAN DESEMBOLSADO TODOS LOS RECURSOS POR 3,166,000. FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | CARLOS ALBERTO BARRERA | EMPRESA DE SERVIC.PUBLIC. CARIBABARE ESP
ARAUCA | GOBERNACION | CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CAPTACION FLOTANTE TIPO BARCAZA SOBRE EL RIO ARAUCA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMETNO DE ARAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.303 DE NOVIEMBRE 11 DE 2008 |  |  | 3120000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-06-01 | EL AVANCE DEL CONTRATO HA CONSISTIDO EN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS EXISTENTES. FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010 2009: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | CARLOS ALBERTO BARRERA | MUNICIPIO DE ARAUQUITA
ARAUCA | GOBERNACION | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SECTOR ITIBANA, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.306 DE NOVIEMBRE 12 DE 2008. CON VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA NO.06E DE AGOSTO 8 DE 2008 |  |  | 2722731615.2 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-02-01 | EL CONTRATO FUE SUSPENDIDO EL 19 DE JUNIO DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEBIO SUSPENDERSE HASTA TANTO SE SOLUCIONEN LOS TEMAS DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL MISMO. DE OTRA PARTE LA SUSPENSIÓN HABIA SIDO SOLICITADA POR FONADE DEBIDO A LA CARENCIA DE PERMISOS. EL CONTRATO SERÁ REINICIADO UNA VEZ SE CUENTE CON DICHOS PERMISOS. EL AVANCE HASTA LA FECHA DE SUSPENSIÓN ERA DEL 25%, REFLEJADO EN EL COMPONENTE DE REDES DE ALCANTARILLADO . FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010 2009: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | JORGE EDUARDO GONZALEZ | EMPRESA DE SERVIC.PUBLIC. CARIBABARE ESP
ARAUCA | GOBERNACION | CONSTRUCCION SEGUNDA FASE LAGUNAS DE OXIDACION MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.320 DE NOVIEMBRE 14 DE 2008. CON VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA NO.06E DE AGOSTO 8 DE 2008 |  |  | 9851997678 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-03-01 | FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS NOVIEMBRE 2009: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | CARLOS ALBERTO BARRERA | MUNICIPIO DE SARAVENA
ARAUCA | GOBERNACION | CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DE LA NUEVA BOCATOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, ( FASE II), DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.346 DE NOVIEMBRE 28 DE 2008. CON VIGENCIA FUTURA SEGUN ORDENANZA NO.06E DE AGOST |  |  | 8320000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-01-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 56% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 855 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 56% - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 4 FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS OCTUBRE 2009: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | JORGE EDUARDO GONZALEZ | EMSERPA E.S.P.
ARAUCA | GOBERNACION | OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO JORDAN, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.348 DE NOVIEMBRE 28 DE 2008. CON VIGENCIA FUTURA SEGUN |  |  | 2649886811 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-01-01 | FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | OSCAR IVAN DIAZ | EMPRESA DE SERVIC.PUBLIC. CARIBABARE ESP
ARAUCA | GOBERNACION | AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL SARARE, DISTRITO RIO CHIQUITO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, PETRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.083 DE 2008 |  |  | 2099914913 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-30 | 2010-11-30 |  | CARLOS ALBERTO BARRERA | ORLANDO CONTRERAS BARRIENTOS
ARAUCA | GOBERNACION | APOYO Y PROVISION PARA EL ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALJIBES PARA CONSUMO HUMANO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CRAVO NORTE, ARAUCA, Y PTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.337 DE 2008 |  |  | 2028700000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-01-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 80%. EN DICIEMBRE DE 2008 SE FIRMA EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, SE ENVIO COMUNICACIÓN AL ALCALDE REQUIRIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACION.SE CONCERTO CON LA INTERVENTORIA Y LA ALCALDIA LA TERMINACION DE MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO POR NO TENER LA DISPONIBILIDAD DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. SE REMITIO A FONADE PARA LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO .EL 2 DE JUNIO EL MUNICIPIO ENVIÓ OFICIO, EN DONDE SOLICITÓ LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO, DEBIDO A QUE NO CONTABA CON EL RECURSO ADICIONAL PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN CONSECUENCIA EL 30 DE JUNIO EL MAVDT OFICIÓ A FONADE, PARA QUE ADELANTARA LAS GESTIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. EL 2 DE JUNIO EL MUNICIPIO ENVIÓ OFICIO, EN DONDE SOLICITÓ LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO, DEBIDO A QUE NO CONTABA CON EL RECURSO ADICIONAL PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EN CONSECUENCIA EL 30 DE JUNIO EL MAVDT OFICIÓ A FONADE, PARA QUE ADELANTARA LAS GESTIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | OSCAR HELADIO JARAMILLO | CONSORCIO ALJIBES
ARAUCA | GOBERNACION | IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE TRANSICION A RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (CONTRATO 23 DE 2009) | 1823734135.28 |  | 1823734135.28 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-03-01 | 2010-04-01 | a) Avance fisico del proyecto:60% b) Recursos desembolsados: $1.824 Millones. c) Recursos por desembolsar: $0 millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra:60% e) información adicional: - Inconvenientes: Obra: Las obra se suspendierón por condiciones climaticas adversas presentadas en el municipio; El convenio se reinicio el 20 de octubre de 2009. En el mes de Noviembre la Gobernación del Departamento adiciono 900 millones al contrato con el fin de terminar la obra. En el mes de Febrero se reiniciarón las obras - Número de municipios beneficiados: 1 Fuente: Jorge Gonzalez (planeación de infraestructura de la gobernación) | JORGE EDUARDO GONZALEZ | CONSORCIO AMBIENTAL 2008
ARAUCA | GOBERNACION | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. (CONTRATO 37 DE 2009) |  |  | 2556814281.87 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-03-01 | 2010-03-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 30%. FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | DECOC LTDA R/L LUIS CARLOS ACEVEDO | CONSORCIO CRAVO-08
ARAUCA | GOBERNACION | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.364 DE 2008 |  |  | 796399985 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-02-01 | FUENTE: FONDO NACIONAL DE REGALIAS ENERO 2010: NO HA SIDO POSIBLE OBTENER INFORMACION. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE ENVIO NUEVAMENTE OFICIO A LA GOBERNACION DE ARAUCA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE ESTE PROYECTO. EL FNR NO HA SUMINISTRADO INFORMACION | JORGE EDUARDO GONZALEZ | CONSORCIO COLOMBIA
ARAUCA | PUERTO RONDON | DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 1211018876 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [24 empty] | CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS R/L ELKIN SAMUEL CARREÑO
ARAUCA | PUERTO RONDON | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DELMUNICIPIO DE PUERTO RONDON DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 283119177.29 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | MUNICIPIO DE PUERTO RONDON R/L ROBERTO ALEXIS ALFERES RODRIGUEZ
ARAUCA | SARAVENA | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PASEO DE LA PAZ AVENIDA INCORA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 1312500000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | MUNICIPIO DE SARAVENA R/L MARIO AVELLANEDA ARDILA
ARAUCA | SARAVENA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |  |  | 849965213 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO BATERIAS SARAVENA 2009 R/L PEDRO CARDENAS MENDEZ
ARAUCA | TAME | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LAS FERIAS, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 219450000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE R/L WILLIAM ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
ARAUCA | TAME | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CANALIZACION BOXCULVERT CAÑO EL ENCANTO BARRIO SANTANDER MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 315000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE R/L WILLIAM ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
ARAUCA | TAME | CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 525000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | MUNICIPIO DE SARAVENA R/L MARIO AVELLANEDA ARDILA
ARAUCA | TAME | CONNSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL-PRIMERA ETAPA DEL SECTOR NOROCCIDENTAL (CALLE 19 ENTRE LAS CARRERAS 22 A LA 53) MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 524938027.2 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE R/L WILLIAM ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
ARAUCA | TAME | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 754515968.57 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE R/L WILLIAM ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
ARAUCA | TAME | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO JORDAN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |  |  | 2649886811 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE R/L WILLIAM ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
ATLANTICO |  | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN POZO PROFUNDO CORREGIMIENTO EL MIRADOR |  | 48095658 | 48095658 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [22 empty] | PROYECTO ADELANTADO POR LA GOBERNACION DEL ATLANTICO
ATLANTICO |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PILETAS PARA SISTEMA DE ACUEDUCTO GUAIMARAL Y REDES DOMICILIARIAS PALUATO |  | 13282712 | 13282712 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | BARANOA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CUENCAS 2 Y 3 Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BARANOA | 7141750642.2 | 5976789920.6 | 13118540562.8 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-02-01 | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN EL COMITÉ No. 15. EN EL COMITÉ REALIZADO EL 6 DE AGOSTO DE 2009 EL ALCALDE SOLICITO QUE EL OPERADOR TRIPLE A REALIZARA LA CONTRATACION, NO OBSTANTE QUE YA EL OPERADOR LE HABIA MANIFESTADO A LA GOBERNACION NO TENER INTERES DE REALIZAR LA CONTRATACION. POR LO ANTERIOR EN EL COMITE DEL 6 DE AGOSTO DE 2009 SE SOLICITO UNA COMUNICACION ESCRITA DE TRIPLE A MANIFESTANDO EL INTERES DE CONTRATAR O NO. CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009 TRIPLE A RESPONDIO QUE NO ESTA INTERESADO. SE REQUIERE NUEVO COMITE PARA CONFIRMAR EJECUCION POR PARTE DEL GESTOR (GOBERNACION) PARA INICIAR PROCESO LICITATORIO. NO OBSTANTE QUE NO SE HA EFECTUADO ESE NUEVO COMITE DIRECTIVO, SE ACLARA QUE HUBO UN PRIMER COMITE EN EL CUAL SE APROBO QUE EL EJECUTOR DE LOS PROYECTOS DEL PDA SERA LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. A LA FECHA LA GOBERNACION DEL ATLANTICO ADELANTA EL PROCESO LICITATORIO LP SAPSB 013-2009 EN BORRADOR. EN COMITE DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009 SE PRESENTO CARTA ENVIADA POR EL ALCALDE DE BARANOA CON LA CUAL SE APROBO QUE EL GESTOR PARA ESTE PROYECTO ES EL DEPARTAMENTO. CON ESTO EL PROCESO LICITATORIO SIGUE SU CURSO NORMAL EN CABEZA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO
ATLANTICO | BARANOA | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS LAS AMERICAS, BARAHONA, SAN CAYETANO, EL CARMEN, EL OASIS, TORCOROMA, 20 DE JULIO, VILLA ANDREA, PRIMERO DE ENERO, SANTA ELENA Y VILLA DE LEYVA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, ATLANTICO |  | 1426000000 | 1426000000 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-01-01 | INICIALMENTE EL PROYECTO FUE VIABILIZADO POR TASA COMPENSADA, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE EL PROYECTO SE FINANCIO CON RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO. LA OBRA SE TERMINO A PRINCIPIOS DE 2008
ATLANTICO | BARANOA | OPTIMIZACIÓN REDES ALCANTILLADO CARRERA 19 ENTRE CALLES 21 Y 22 BARANOA |  | 33108023 | 33108023 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | ADJUDICADO EL 21DE JULIO DE 2009 Y CONTRATADO EL 04 DE AGOSTO DE 2009 A FAVOR DE A.S.B. LIMITADA. LA OBRA SE FINALIZO EL 07 D ENERO DE 2010 AL 100% EN SU AVANCE FISICO PERO CON LA SALVEDAD QUE LE COMPETE AL CONTRATISTA TERMINAR EL ACABADO FINAL DE LOS REGISTROS DOMICILIARIOS INSTALADOS, COMO DE LAS TAPAS DE LOS POZOS DE INSPECCIÓN, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATISTA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CRA 19 ENTRE CALLES 21 Y 22 Y DE LA CALLE 22 ENTRE LA CRA 19 Y 19A HA SOLICITADO QUE SE INSTALEN CUANDO LAS DOS VÍAS ESTÉN PAVIMENTADAS
ATLANTICO | BARANOA | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIAS A PAVIMENTAR EN LA KRA 18A ENTRE CALLES 22 - 29 A Y SECTORES ALEDAÑOS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA |  | 542963790 | 542963790 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | LIC SAPSB 007 ADJUDICADA EL 13 DE NOVIEMBR DE 2009 A UT NML - T&A. SE PERFECCIONA CONTRATO DE OBRA PARA EL PAGO DE ANTICIPO E INICIO DE LAS OBRAS
ATLANTICO | BARRANQUILLA | ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE BARRIO JUAN MINA Y POBLACION DESPLAZADA EL SIETE | 2000000000 |  | 2000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.000.000.000. LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7402ML DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN HD DE 300MM, LA CUAL INICIA SU RECORRIDO EN LA AV CIRCUNVALAR CON CARRERA 38 DONDE SE EMPALMO CON TUBERÍA EXISTENTE DE 250 MM, INSTALACION DE 30ML DE TUBERIA DE 90 Y 160MM; ADICIONALMENTE SE SUMINISTRARON ACCESORIOS RESPECTIVOS EN LA CONDUCCIÓN COMO SON: VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE COMPUERTAS VÁLVULAS VENTOSAS, HIDRANTES, CODOS, PURGAS, NIPLES BRIDADOS, ETC. PROYECTO TERMINADO DESDE JULIO DE 2006. | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | CANALIZACION Y ESTABILIZACION DE TALUDES ADYACENTES EN EL ARROYO SALAO II EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - ATLANTICO DESDE K0+000 HASTA K0+580 I ETAPA - FASE I | 1500000000 |  | 1500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-04-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.500.000.000. SE CONSTRUYERON 410 M DE CANAL ENTRE EL K0+170 Y EL K0+580. EL PROYECTO SE TERMINO DESDE ABRIL DE 2007. | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | INSTALACION EMISARIO FINAL Y REDES DE ALCANTARILLADO II ETAPA, CORREGIMIENTO LA PLAYA | 1500000000 |  | 1500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSAORN $1.500.000.000. EL COLECTOR INICIA EN LA CALLE 15 CON CARRERA 10. EL EMISARIO INSTALADO CONSTA DE 13.3 ML DE TUBERÍA PVC EN 18", 166.2 ML TUBERÍA EN CONCRETO DE 24", 1302.8 ML TUBERÍA EN CONCRETO DE 30" Y 82.8 ML DE TUBERIA EN CONCRETO DE 40", PARA UN TOTAL DE 1609 ML; ESTACIÓN ELEVADORA CON CAPACIDAD DE 400 LPS Y ENTREGA A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE MALLORQUIN QUE DESCARGA DIRECTAMENTE AL RIO MAGDALENA. EL CONTRATO DE OBRA SE LIQUIDO EL 28 DE AGOSTO DE 2008. | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS ANGELES | 3500000000 | 180670316 | 3680670316 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-30 | 2009-12-01 | CONTRATO DE OBRA PERFECCIONADO EN DIICIEMBRE DE 2008. AVANCE DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $2.820.000.000 POR CONCEPTO DE ANTICIPO ACTAS PARCIALES. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $680.000.000. SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO. SE CUENTA CON EL SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. SE HAN INSTALADO 5.900 MTS DE TUBERÍA DE 8" CORRESPONDIENTE A REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO. SE REALIZÓ EL CRUCE DEL ARROYO QUE SEPARA EL BARRIO LOS ANGELES I Y II. DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, FUE NECESARIO CAMBIAR EL TRAZADO DEL COLECTOR DE 16", POR ENCONTRARSE OBSTACULIZADO POR VIVIENDAS Y POR ENDE SE CAMBIO EL DISEÑO DE LAS REDES DE LA PARTE BAJA DE LOS ANGELES I. TRIPLE A SA ESP RADICO EN EL MAVDT LA REFORMULACION CON LA CUAL SE PRETENDE LA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LOS ANGELES II, FINANCIADAS CON EL AHORRO QUE SE OBTUVO EN EL PROCESO LICITATORIO. LA REFORMULACION FUE APROBADA POR EL COMTE TECNICO DEL VAS EN SU SESION 38 DEL 1 DE OCTUBRE E 2009. TRIPLE A SA ESP ADELANTO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE ADICION DEL CONTRATO DE OBRA. SE TERMINARON LAS OBRAS EN DICIEMBRE DE 2009 Y LA TRILPE A SA ESP ADELANTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRAS | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414 | J.P.G & CIA S.A JUAN PABLO GONZALEZ
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO. | 4000000000 | 31351000000 | 35351000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.04% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | SE HAN DESEMBOLSADO $13.245.000.000 DE REGALIAS VIGENCIAS 2005 A 2009. CON FECHA 3 DE MARZO DE 2010 SE DESEMBOLSARAN LOS $3.458 DE MAVDT VIGENCIA 2010. AVANCE DEL 52.97% AUNQUE LAS ACTUACIONES 3 Y 7 CON UN AVANCE DEL 41.07%, 85.31%, RESPECTIVAMENTE ESTÁN SUSPENDIDAS POR INCONVENIENTES DE PREDIOS. TAMBIEN ESTAN SUSPENDIDAS LAS OBRAS DE IMPULSION DE 1.400 MM DE LA ACTUACION 1 (83.39% DE AVANCE) Y LA IMPULSION DE 600 MM (70% DE AVANCE) Y LA IMPULSION DE 400 MM (74,39% DE AVANCE) DE LA ACTUACION 2. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE $ 68.149.954.693,03. EL ANTICIPO GIRADO ES DE $24.604.000.000. LO FACURADO EN ACTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ES DE $ 35.875.287.559,23. LO APROBADO EN ACTAS A 28 DE FEBRERO DE 2010 ES $ 38.948.914.286,75. EL AVANCE ES: ACTUACION 1: COSTO TOTAL: $18.984.125.585. INCLUYE: * INTERCEPTOR CHINITA L= 1.460 M: INSTALADOS 1.116,15 M PARA UN 92,87%. * INTERCEPTOR VILLA REBOLO: L= 577 M: INSTALADOS 235,75 M PARA UN 48.91%. * PROLONGACION COLECTOR SIMON BOLIVAR: L= 98 M: INSTALADOS 52,50 M PARA UN 76.52%. * CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO REBOLO: EL 22 DE ABRIL DE 2009 SE FIRMO ACTA DE REINICIO. SE HA EJECUTADO DE SUMINISTROS $7.098.583.576 Y DE OBRAS CIVILES $3.871.885.820 PARA UN 88,86% DE AVANCE. EN FEBRERO DE 2010 SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DEL CUARTO DE BOMBAS O POZO SECO: UNA VEZ FUNDIDAS LAS ESTRUCTURAS DE ESTE COMPONENTE, SE PROCEDIÓ CON EL LEVANTE EN MAMPOSTERÍA DE LOS MUROS Y ASÍ MISMO SE COMENZÓ A INSTALAR LA DUCTERÍA ELÉCTRICA Y PUESTA A TIERRA. DEL DESARENADOR: SE FUNDIERON LA LOSA DE FONDO O MUROS DE ESTA ESTRUCTURA ASÍ COMO TAMBIÉN LA ZONA DE REJILLAS. DE LOS PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES: SE COMENZÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE ACCESO DENTRO DE LA ESTACIÓN, Y SE PROCEDIÓ CON TODOS LOS RELLENOS PERIMETRALES EN LAS ESTRUCTURALES.. * IMPULSION ESTACION DE BOMBEO REBOLO – EDAR BARRANQUILLITA: L= 2.069 M: INSTALADOS 1.408,23 M PARA UN 83.39%. ACTUACIÓN No 2: INCLUYE REDES EN BARRANQUILITA. SANEAMIENTO CAÑOS ARRIBA, DEL MERCADO Y TRAMPOSOS: COSTO TOTAL: $4,119.132.052. INCLUYE: * INSTALACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN BARRANQUILLITA: L= 7.160 M: INSTALADOS 6.019,68 M PARA UN 88,75%. ESTUVO SUSPENDIDA ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 6 JULIO DE 2009 CUANDO SE FIRMO ACTA DE REINICIO DE LAS REDES EN EL SECTOR DE BARANQUILLITA. * TUBERIA DE IMPULSION DE 600 MM, ESTACION BOLICHE - EDAR BARRANQUILLITA: L= 490 M: INSTALADOS 222,50 M PARA UN 69,77%. * TUBERIA DE IMPULSION DE 400 MM, ESTACION BARRANQUILLITA – EDAR BARRANQUILLITA: L= 477 M: INSTALADOS 260,60 M PARA UN 74,39%. ACTUACION 3: SUSPENDIDA CON UN AVANCE DEL 41.07%. COSTO TOTAL: $9.108.124.566,93. INCLUYE: * ESTACION FELICIDAD Y EMISARIO SUB FLUVIAL: DE SUMINISTRO SE HA JECUTADO $3.643.005.791 Y DE OBRA CIVIL $98.085.416. A PESAR QUE LA OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN FELICIDAD Y EMISARIO NO HA INICIADO, APARECE COMO EJECUTADO UN VALOR QUE CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA TUBERÍA DE 800MM. ACTUACION 4: SUSPENDIDA. SANEAMIENTO CAÑO LAS COMPAÑIAS. COSTO TOTAL: $1.448.620.829. INCLUYE: * AMPLIACION COLECTOR FELICIDAD: L= 996 M: INSTALADOS 953,88 M PARA UN 97.21%. ACTUACION 5: EJECUTADA LA IMPULSION. SANEAMIENTO CAÑO LAS COMPAÑIAS. COSTO TOTAL: $804.134.956. INCLUYE: * CONSTRUCCION ESTACION ELEVADORA MONTOYA CON UN AVANCE DEL 94,91% REPRESENTADO CON UNA INVERSION EN OBRA DE $620.925.424 Y DE SUMINISTROS EN $121.010.422. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010 SE TERMINÓ CON LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS TABLEROS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Y DE TODOS LOS EQUIPOS DE BOMBEO. SE ESTA A LA ESPERA DE LAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS DEL MANIFOLD DE IMPULSIÓN PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN.. LA IMPULSION DE 420 M: SE INSTALO EL 100% DE LA MISMA. ACTUACION 6: SANEAMIENTO CAÑO LAS COMPAÑIAS. SUSPENDIDA. COSTO TOTAL: $470.441.272. INCLUYE: * COLECTOR MONTOYA L= 667 M: INSTALADOS 601 M PARA UN 92.66%. ACTUACION 7: SUSPENDIDA. SANEAMIENTO CAÑO LAS COMPAÑIAS. COSTO TOTAL: $2.717.533.525. INCLUYE: * IMPULSION DE 600 MM SAN ANDRESITO - EDAR BARRANQUILLITA CON L= 1.655 M: INSTALADOS 1.128,16 M PARA UN 85.31%. ACTUACION 8: EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE FIRMO ACTA DE REINICO PARCIAL. COSTO TOTAL DE $14.452.839.726,98. INCLUYE: * CONSTRUCCION CAMARA DE LLEGADA: AVANCE DEL 34,71 % CON UNA INVERSION EN OBRA DE $1.433.422.998 Y EN SUMINISTRO DE $3.583.680.895. * CONSTRUCCION EMISARIO TERRESTRE: L= 732,61M: AVANCE DEL 61.95 % CON UNA INVERSION EN SUMINSTRO DE $2.716.290.983. ESTA OBRA NO SE HA REINICIADO AÚN, DEBIDO A QUE GRAN PARTE DE ESTA LÍNEA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA SERVIDUMBRE DEL DENOMINADO CAÑO ARRIBA Y SOBRE ESTA SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS MEJORAS QUE LA EMPRESA EDUBAR NO HA REUBICADO AÚN. SE EJECUTÓ EL SUMINISTRO RESTANTE DE LA TUBERÍA DE GRP DE 2000 MM DE DIÁMETRO, LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS 300 METROS DE TUBERÍA TIPO BIAXIAL. * CONSTRUCCION EMISARIO SUBFLUVIAL: L= 150 M: AVANCE DEL 18,75 % CON UNA INVERSION DE $826.487.045 EN SUMINISTRO Y EN OBRA CIVIL DE $180.100.811. A PESAR QUE LA OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE AL EMISARIO SUBFLUVIAL NO SE HA INICIADO, APARECE COMO EJECUTADO UN VALOR QUE CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LA TUBERÍA DE 2000 MM. ACTUACION 9: INCLUYE EDAR BARRANQUILLITA. COSTO TOTAL DE $16.045.002.178,04. EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE FIRMO ACTA DE REINICIO. SE HA EJECUTADO UN 13.97 % CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS POR $1.642.739.891 Y OBRA CIVIL POR $867.934.732. EN ENERO DE 2010 SE CULMINÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MICROPILOTES UBICADOS EN LA ZONA DEL DESARENADOR, MICROTAMICES Y REJILLAS. SE CONSTRUYERON TAMBIÉN LOS MICROPILOTES PARA LAS PRUEBAS DE CARGA PROGRAMADAS PARA EL MES DE FEBRERO DE 2010. SE PERFECCIONO LAS FIRMAS DEL OTRO SI No. 2 AL CONVENIO No. 112 DE 2005 PARA DARLE SALIDA AL TEMA DE LOS PREDIOS CUYO MONTO SE ESTIMA EN $2.500 MIILLONES PARA LOS 7 PREDIOS REQUERIDOS. LO ANTERIOR IMPLICA LA NECESIDAD DE HACER UNA NUEVA MODELACION FINANCIERA Y SOLICITAR VIGENCIAS FUTURAS POR PARTE DE LA CRA. PARA EL 5 DE MARZO DE 2010 SE ESTIMA LA REALIZACION DEL COMITE FIDUCIARIO No. 18 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 4000000000 |  | 4000000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO. | 4000000000 |  | 4000000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 4000000000 |  | 4000000000 | PGN - 2009 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 3458000000 |  | 3458000000 | PGN - 2010 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 1995000000 |  | 1995000000 | FNR - 2005 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 3750000000 |  | 3750000000 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 3750000000 |  | 3750000000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 3750000000 |  | 3750000000 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 3750000000 |  | 3750000000 | FNR - 2009 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS CAÑOS DE LA CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | 3750000000 |  | 3750000000 | FNR - 2010 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | AMPLIACION COLECTOR FELICIDAD - ELIMINACION VERTIDO CARCEL MODELO | 1461428571.42 |  | 1461428571.42 | PGN - 2004 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.151% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.04% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | SANEAMIENTO CAÑO DE LAS COMPAÑIAS TUBERIA DE IMPULSION 24" ESTACION SAN ANDRESITO | 2500000001 |  | 2500000001 | PGN - 2004 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.87% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.04% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.97% | [20 empty] | 2007-03-20 | 2011-11-01 | VER OBSERVACION ANTERIOR | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. JOSE PIANETA TEL.(3106302108) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | BARRANQUILLA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS BARRIOS PINAR DEL RIO Y URBANIZACION VILLAS DE SAN PABLO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ATLANTICO | 1280287000 |  | 1280287000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-15 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 SE DESEMBOLSO EL ANTICIPO POR LA SUMA DE $413.414.657. PENDIENTE DE GIRO LA SUMA DE $866.872.343. SE ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION. INFORMO TRIPLE A SA ESP - INTERVENTORIA DEL PROYECTO -, QUE EL 23 DE JUNIO DE 2009 CERRO LA LICITACION DE OBRA, QUE SE PRESENTARON 4 PROPUESTAS LAS CUALES FUERON EVALUADAS Y QUE SE ADJUDICO EL PROCESO. SE FIRMO EL ACTA DE INCIO EL 10 DE AGOSTO DE 2009. EL CONTRATSITA ADQUIRIO LA TUBERIA, SE TRANSPORTO AL SITIO DE OBRAS Y FLOWTITE ADELANTO LOS DESPIECES PARA LOS ACCESORIOS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PINAR DEL RIO EN 1.387 M DE TUBERIA DE 400 MM PVC NPOVAFORT, LA LINEA DE IMPIULSIN EN GRP DE 500 MM Y 1.390 M DE LONGITUD Y LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO CONFORMADA POR LA CAMARA DE LLEGADA, EL POZO DE SUCCION Y LA CAJA DE VALVULAS. EL PROYECTO SE DESARROLLO DE MANERA NORMAL. SE TERMINARON LAS OBRAS EN FEBRERO DE 2010. TRIPLE A SA ESP CONTRATARA OBRAS COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL CERRAMIENTO, MONTAJES ELECTRO MECANICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LA CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE REGULACION ELECTRICA | TRIPLE A | Consorcio Obras Pinar del Río
ATLANTICO | CAMPO DE CRUZ, CANDELARIA,MANATI, SUAN, LURUACO, REPELON. SABANALARGA Y USIACURI | CONVENIO Nº 98 MUNICIPIOS DE LA CUENCA ORIENTAL ( COLECTORES E INTERCEPTORES Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS DE | 0 | 19404445000 | 19404445000 | CRA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.5% | [22 empty] | AVANCE DEL 98,5%. LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN ALGUNOS PROYECTOS CONLLEVÓ A ELIMINAR DENTRO DE LOS ALCANCES DEL CONTRATO LOS SUBPROYECTOS DE SABANALARGA Y USIACURÍ. SE ADICIONARON RECURSOS POR $3.800.000.000 PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE LOS MUNICIPIOS DE REPELÓN, LURUACO, MANATÍ Y SUÁN. SE ESTAN ADQUIRIENDO LAS SERVIDUMBRES PARA LA INSTALACIÓN DEL EMISARIO FINAL EN EL MUNICIPIO DE LURUACO. SE OBTUVO LAS SERVIDUMBRES PARA EL EMISARIO FINAL DE SUAN Y YA SE INSTALO. LOS MUNICIPIOS ADELANTAN ACUERDOS DE PAGO CON ELECTRICARIBE PARA PODER OPERAR LOS SISTEMAS DE BOMBEO. EL CASO MÁS CRÍTICO ES EL DE MANATÍ POR LO QUE SE ADELANTA UN PROCESO DE SUBASTA DE UNA SUB ESTACION ELECTRICA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO, Y ESTOS RECURSOS SE CRUZARAN CON LA DEUDA. LOS PROYECTOS DE USIACURÍ Y EL COLECTOR SUR DE SABANALARGA SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA –PDA-
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ | 0 | 260683934 | 260683934 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-03-01 | AVANCE DEL 75%. EL PROYECTO FUE PRIORIZADO EN EL COMITE DIRECTIVO DEL PDA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009. EL PROYECTO INCLUYE LA OPTIMIZACION DE LA PTAP Y REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO. CON RECURSOS DE LA GOBERNACION POR $42.000.000 SE CONTRATO Y SE EJECUTA LA REHABILITACION DE LA PTAP CON UNA AVANCE FISICO DEL 90%. LA GOBERNACION ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL TANQUE Y LA OPTMIZACION DE LA PTAP. EL CONTRATO SE ELABORO PARA SU FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO. SE TUVO DISPUESTO PARA NOVIEMBRE DE 2009. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA MARZO DE 2010
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | REHABILITACIÓN DE FILTROS MÓDULO NUEVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CAMPO DE LA CRUZ |  | 42227580 | 42227580 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | REHABILITACIÓN REDES Y MANHOLES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE CAMPO DE LA CRUZ |  | 17632000 | 17632000 | SGP GOBERNACION | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA Y MANATI | OBRAS DRAGADO PARA MANTENIMEINTO DEL CANAL Y DÁRSENA DE LOS ACUEDUCTO DE CAMPO, CANDELARIA Y MANATÍ INCLUYE INTERVENTORÍA |  | 44714734 | 44714734 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA Y MANATI | ADICIONAL A OBRAS PARA MANTENIMIENTO DÁRSENA DE CAPTACIÓN BOCATOMAS ACUEDUCTOS CAMPO DE LA CRUZ,CANDELARIA Y MANATI Y ADIC INTERVENTORIA |  | 19366586 | 19366586 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | CANDELARIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | 1118000000 | 54000000 | 1172000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-02-12 | 2008-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN GIRADO $778.112.930 CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO Y 4 ACTAS PARCIALES. FALTAN POR DESEMBOLSAR $339.887.070. LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS FUERON: 6.200ML DE TUBERÍA PVC 8", 1.850ML DE TUBERÍA PVC 6" Y LA CONSTRUCCIÓN DE 268 CONEXIONES DOMICILIARIAS BIFAMILIARES, JUNTO CON LAS EXCAVACIONES, RELLENOS, ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS. SE REALIZARON PRUEBAS HIDRAÚLICAS. PROYECTO TERMINADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2008. | ND
ATLANTICO | CANDELARIA | COMPRAVENTA ACCESORIOS DE HD LÍNEA DE CONDUCCIÓN CARRETO - CANDELARIA Y OBRAS E INTERVENTORÍA - ADIC |  | 134640473 | 134640473 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | GALAPA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCAS 1 Y 17 MUNICIPIO DE GALAPA |  | 6356747384 | 6356747384 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITE No. 15 DE 5 DE JUNIO DE 2009. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE COLGARON LOS PRE PLIEGOS. EL PROCESO ABRIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2009 Y CERRO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 SE DIO LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION LA CUAL FUE SUPENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIAR LOS COMENTARIOS PRESENTADOS. SE REANUDO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 LA CUAL FUE SUSPENDIDA NUEVAMENTE PORQUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR INFORMACIÓN A UN PROPONENTE EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO. FINALMENTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2009 SE ADJUDICO EL PROYECTO AL CONSORCIO SAN CARLOS 2009 POR $ 8,867,692,439. CONTRATO EN PERFECCIONAMIENTO PARA FIRMA Y POSTERIOR GIRO DE ANTICIPO
ATLANTICO | GALAPA | INSTALACION TUBERIA DE CONDUCCION Y REDES DE ACUEDUCTO URBANIZACION MUNDO FELIZ MUNICIPIO DE GALAPA -ATLANTICO |  | 1974776726 | 1974776726 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-12-01 | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 12 DEL 19 DE MAYO DE 2009 INGRESADO EN LA BASE EL 16 DE JUNIO DE 2009. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. LA GOBERNACION ESTA PENDIENTE DE UN AJUSTE EN EL ALINEAMIENTO POR LA AFECTACION GENERADA POR LA AMPLIACION A DOBLE CALZADA DE LA CARRETERA LA CORDIALIDAD. EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUBLICO EL PRE PLIEGO. LA GOBERNACION ESTA PENDIENTE DE UN AJUSTE EN EL ALINEAMIENTO POR LA AFECTACION GENERADA POR LA AMPLIACION A DOBLE CALZADA DE LA CARRETERA LA CORDIALIDAD. SE ESTIMA PARA JUNIO DE 2010 CONTAR CON LAS OBRAS FISICAS CONTRATADAS
ATLANTICO | GALAPA | PARQUE AMBIENTAL LOS POCITOS MUNICIPIO DE GALAPA | 19993000000 |  | 19993000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2009-07-30 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: 19.993 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 100% DISEÑOS: 100% ESTUDIOS AMBIENTALES: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: CONCLUIDA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE LIXIVIADOS. SE ESTÁN HACIENDO PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 5 ( BQUILLA, SOLEDA, GALAPA, TUARÁ, PUERTO COLOMBIA) FUENTE: RAMON NAVARRO GERENTE DE AAA EL 30 DE JULIO DE 2009
ATLANTICO | GALAPA | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUAS NEGRAS CUENCA 4 Y 5 ALCANTARILLADO GALAPA |  | 1872936633 | 1872936633 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | ESTE PROYECTO ES COMPEMENTARIO AL PROYECTO QUE SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA NACION PRESUPUETO 2009 PARA EL CUAL SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 115 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. VIABILIZADO EN COMITE No. 15 DE 5 DE JUNIO DE 2009. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE COLGARON LOS PRE PLIEGOS. EL PROCESO ABRIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2009 Y CERRO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 SE DIO LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION LA CUAL FUE SUPENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIAR LOS COMENTARIOS PRESENTADOS. SE REANUDO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 LA CUAL FUE SUSPENDIDA NUEVAMENTE PORQUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR INFORMACIÓN A UN PROPONENTE EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO. FINALMENTE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2009 SE ADJUDICO EL PROYECTO AL CONSORCIO SAN CARLOS 2009. CONTRATO EN PERFECCIONAMIENTO PARA POSTERIOR GIRO DE ANTICIPO
ATLANTICO | GALAPA | ESTACIONES ELEVADORAS Y LINEA DE IMPULSION CUENCAS 4A Y 4B MUNICIPIIO DE GALAPA | 1146274008 | 0 | 1146274008 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DEL 0%. EL ALCANCE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES ELEVADORAS Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN PARA LAS CUENCAS 4A Y 4B DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. EL PROYECTO FUE VIABILIZADO EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA VENTANILLA ÚNICA No. 49 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009. SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 115 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL MUNICIPIO ADELANTO LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO CON FIDUCOLOMBIA Y REALIZA EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS CIVILES. SE ESTIMA PARA MAYO DE 2010 CONTAR CON LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
ATLANTICO | GALAPA, MALAMBO, BARANOA, PONEDERA, PALMAR DE VARELA, SANTO TOMAS, SABANAGRANDE | CONVENIO Nº 99 MUNICIPIOS DE LA CUENCA CANAL DEL DIQUE | 0 | 12350000000 | 12350000000 | CRA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.5% | [20 empty] | 2008-01-01 | 2010-03-01 | AVANCE DEL 98,5%. LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN ALGUNOS PROYECTOS CONLLEVÓ A ELIMINAR DENTRO DE LOS ALCANCES DEL CONTRATO LOS SUBPROYECTOS DE PONEDERA (POR FALTA DE PREDIO), MALAMBO Y PALMAR DE VARELA. LOS RECURSOS DISPONIBLES SE DESTINAN PARA CULMINAR LOS PROYECTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BARANOA Y GALAPA. LAS OBRAS DE GALAPA ENTRARON EN OPERACION EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009. LAS OBRAS DE BARANOA FUERON ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2009. SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SERVIDUMBRES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES EN EL DIQUE DE SANTO TOMÁS. EL DEPARTAMENTO YA CUENTA CON EL AVALÚO PARA LA SERVIDUMBRE O ADQUISICIÓN DEL PREDIO DE LA SEÑORA PAULINA DE DONADO (PREDIO PARA EL DIQUE DE SANTO TOMÁS). EL MAVDT ESTUDIA LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA PARTE DEL DIQUE. A TRAVÉS DE ACUERDO DEL CONCEJO SE APROBO EL POT DE BARANOA. EL PROYECTO DE BARANOA SE EJECUTARÁ HASTA LA ESTACIÓN DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y UN MODULO DEL STAR. EL COMPLEMENTO DEL STAR SE INCLUYO EN EL PDA Y YA ESTA VIABILIZADO
ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA I DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 3502468000 |  | 3502468000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2007-12-01 | 2010-05-31 | AVANCE DEL 70%. SE HAN DESEMBOLSADO $840.592.320. FALTA POR DESEMBOLSAR $2.661.875.680. EL PROYECTO PRESENTA AVANCE FÍSICO DEL 70% REPRESENTADO ASI: CONSTRUCCION DE LAGUNAS FACULTATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 0%, TUBERIAS DE IMPULSON Y BOMBREO 0%, POZO HUMEDO SE ENCUENTRA EJECUTADO 318,34 M3, INSTALACIONES ELECTRICAS 0% Y REDES DE ALCANTARILLADO SE HAN INSTALADO 5.370,8 M EN DIFERENTES DIAMETROS. EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO APORTARA EL PREDIO PARA LA COSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA TRIPLE A APOYO AL MUNICIPIO CON EL DISEÑO DEL SISTEMA. PROYECTO SUSPENDIDO PORQUE AL PARECER EN LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL MUNICIPIO SE ESTA RECORTANDO DE MANERA OSTENSIBLE EL ALCANCE FISICO Y SE ESTAN RECONOCIENDO AL CONTRATISTA, POR FUERA DE LOS COSTOS INDIRECTOS, LOS IMPUESTOS. EL MUNICIPIO ESTRUCTURA LA REFORMULACION PARA PRESENTARLA AL MAVDT, CON EL VISTO BUENO DE LA IAF. EL MAVDT HA SOLICITADO DE MANERA INSISTENTE AL MUNICIPIO LA REFORMULACION PARA SU ESTUDIO Y APROBACION. PARA MARZO DE 2010 SE ESPERA QUE REGALIAS DECLARE LA SUSPENSION PREVENTIVA DE DESEMBOLSOS | AIDCON Ltda | Carlos Vengal Perez,
ATLANTICO | LURUACO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LURUACO | 1250000000 | 200000000 | 1450000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-24 | 2009-12-30 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN GIRADO $1.027.150.373 CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO Y UN ACTA PARCIAL. FALTAN POR DESEMBOLSAR $222.849.627. EL AVANCE CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LOS SUMINISTROS, INSTALACION DE 4,880 ML DE TUBERIA, 206 CONEXIONES DOMICILIARIAS BIFAMILIARES Y 48 POZOS DE INSPECCIÓN. SE TRAMITA PERMISO ANTE EL INCO PARA INTERVENIR LA CORDIALIDAD DE SUR A NORTE. REFORMULACION APROBADA POR EL MAVDT EN EL COMITE DEL VAS EN SU SESION 9, EL 14 DE ABRIL DE 2009. LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO LE DECLARO AL CONTRATISTA DE OBRA EL INCUMPLIMIENTO, LO CUAL ESTA SIENDO OBJETO DE PRESENTACION DE RECURSO DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD CONTRATANTE ARESUR SA ESP. TRIPLE A SA ESP ADELANTA LOS TRAMITES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. CARLOS ARIZA TEL.(5) 3614000 / (5) 3701414 | WILLIAM CONTO RAMOS
ATLANTICO | LURUACO | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MODULO VIEJO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LURUACO Y SUS CORREGIMIENTOS |  | 41873000 | 41873000 | SGP GOBERNACION | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | LURUACO | REHABILITACIÒN TRAMOS DE REDES DE CONDUCCIÓN DE DE OLOS SIT4MAD DE CUEUDTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS PENDALES Y PALMAR DE CANDELARIA MUNICIPO DE LURUACO |  | 34790000 | 34790000 | SGP GOBERNACION | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | MALAMBO | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO | 6839652576 | 3848865313 | 10688517889 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-08-01 | 2011-06-01 | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN COMITÉ NO. 15. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. LA GOBERNACION ESTA PENDIENTE DE UN AJUSTE EN EL ALINEAMIENTO DEL COLECTOR SECTOR EL CONCORDE POR LA AFECTACION GENERADA POR LA AMPLIACION DE LA RUTA CARIBE (CARRETERA ORIENTAL). EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO INICIALMENTE POR LA GOBERNACION CONTEMPLABA PRE PLIEGOS PUBLICADOS PARA EL 16 DE OCTUBRE DE 2009, PARA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 LA APERTURA Y PARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 EL CIERRE DE LA LICITACION. LA GOBERNACION ADELANTA LA GESTION ANTE EL CONCESIONARIO VIAL PARA OBTENER EL PERMISO RESPECTIVO. PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 SE CONTARA CON LAS OBRAS CONTRATADAS
ATLANTICO | MALAMBO | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ Y VEREDAS DE AGUADAS DE CARACOLÍ Y CASCARÓN | 336584817.34 |  | 336584817.34 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2008-03-15 | 2010-03-28 | AVANCE FISICO DEL 98%. EN DICIEMBRE DE 2008 SE TRAMITO GIRO DE ANTICIPO POR $152.692.656. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $183.892.161. PROYECTO CONTRATADO EN ENERO DE 2008. ESTE PROYECTO TENIA PROBLEMA DEL PREDIO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO, LOCALIZADO EN LA VEREDA CASCARON, POR TANTO EL CONTRATO SE SUSPENDIO DURANTE 10 MESES, REINICIANDO EN MARZO DE 2009. EL MUNICIPIO YA ADQUIRIO EL PREDIO PARA EL TANQUE. SE HAN INSTALADO EN EL CORREGIMIETNO DE CARACOLI 1,846 ML DE TUBERIA DE 2" Y 571 ML DE 3" DE REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO. EL MAVDT ESTA A LA ESPERA DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS AL AMB Y A LA TRIPLE A SA ESP PARA SOPORTAR LA SOLICITUD DE REFORMULACION QUE SE ESPERA APROBAR EN ENERO DE 2009. LA TRIPLE A SA ESP REVISO EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE ELEVADO DE 24 M DE ALTURA, LA POTENCIA DE LA BOMBA PARA GARANTIZAR QUE LA MISMA CUMPLE PARA LAS NUEVAS CONDICIONES DE SUCCION - IMPULSION Y LA LOCALIZACION DE LAS BANDEJAS DE AIREACION EN CASACARON. SE CONTINUA CON LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO. SE ESPERA TERMINAR EN MARZO DE 2010 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. CARLOS ARIZA TEL.(5) 3614000 / (5) 3701414 | WILLIAM CONTO RAMOS
ATLANTICO | MALAMBO | REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 1963818183 |  | 1963818183 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.963.818.183. LO EJECUTADO FUE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 8" EN 4.364.30 M, 10" EN 669.24 M, 12" EN 346.87 M, 16" EN 146 M, 20" EN 155.7 M, PARA UN TOTAL DE 5.682.11 M. PROYECTO TERMINDADO EN OCTUBRE DE 2007. | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. CARLOS ARIZA TEL.(5) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | MALAMBO | SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNIICPIO | 1599586989 |  | 1599586989 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.599.586.989. LAS OBRAS CONSISTIERON EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 3.693 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE PVC 3" (8.640 M), PVC 4" (1.193 M), PVC 6" (1.440 M), HD 8" (221 M), HD 10" (150 M), PARA UN TOTAL DE 15.337 M DE REDES. PROYECTO TERMINADO EN OCTUBRE DE 2007. | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. CARLOS ARIZA TEL.(5) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | MALAMBO | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 4762000000 | 4762000000 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-09-01 | EL PROYECTO INICIALMENTE SE APROBO POR TASA COMPENSADA, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE EL PROYECTO SE EJECUTO CON RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO. EL PROYECTO SE TERMINO EN SEPTIEMBRE DE 2008
ATLANTICO | MALAMBO | ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO | 0 | 3702158616 | 3702158616 | REC. PROPIOS DPTO | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-01 | 2009-06-01 | SE HAN CONSTRUIDO A LA FECHA DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 700 M3 CADA UNO, EL ENMALLADO DEL TANQUE DEL BARRIO EL CARMEN Y EL ENMALLADO DEL TANQUE DEL BARRIO CONCORDE. SE ADELANTAN PRUEBAS Y SE ESTIMA QUE EN JUNIO DE 2009 ESTEN EN SERVICIO
ATLANTICO | MALAMBO | REDES EN CIUDAD CARIBE | 0 | 273000000 | 273000000 | REC. PROPIOS DPTO | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2009-09-01 | SE INSTALARON TUBERIAS DE 2" Y 3", EL PROYECTO INICIO EN ENERO DE 2009 Y SE ESTIMA TERMINAR EN SEPTIEMBRE DE 2009. SE EFECTUO EL EMPALME, SE LEGALIZO ANTE TRIPLE A EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PERO ESTA PENDIENTE LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PARA LO CUAL SE REQUIERE UNA ADICIÓN
ATLANTICO | MALAMBO | OBRAS COMPLEMENTARAIS CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADOS EN MUNICIPIO DE MALAMBO |  | 702158616 | 702158616 | SGP GOBERNACION | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1%
ATLANTICO | MALAMBO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN BOMBEO Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO |  | 39859750 | 39859750 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [22 empty] | CONTRATADO EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009 CON JESUS ALBERTO FRANCO MENDOZA CON UN PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIO
ATLANTICO | MALAMBO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION ARROYO SAN BLAS | 2053096560 | 419702180 | 2472798740 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | ASIGNACION A LA INTERVENTORIA CON RADICADO No. SCV 20101520004161 DEL 12 DE ENERO DE 2010. EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA ADELANTA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS. SE ESPERA CONTAR CON OBRAS CONTRATADAS EN ABRIL DE 2010
ATLANTICO | MANATI | CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO TIO MOLINA DEL K0+00 A K0+300 Y EL BOX COULVERT EN EL MUNICIPIO DE MANATI | 768221004 | 0 | 768221004 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-11-01 | AVANCE DEL 0%. EL ALCANCE DEL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO TÍO MOLINA DEL K0+00 AL K0 + 300 Y EL BOX COULVERT DE 5M X 2.2 M EN MANATÍ, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. EL PROYECTO FUE VIABILIZADO EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA VENTANILLA ÚNICA NO. 55 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 PARA O CUAL SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO. 134 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL MUNICIPIO ADELANTA LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO Y DE LAS OBRAS CIVILES. PARA JUNIO DE 2010 SE ESPERA CONTAR CON EL CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES
ATLANTICO | MANATI - CANDELARIA | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL MANATI - CANDELARIA |  | 2932000000 | 2932000000 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-01 | 2009-09-01 | EL PROYECTO INICIALMENTE SE APROBO POR TASA COMPENSADA, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE EL PROYECTO SE EJECUTO CON RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO. LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA EN UN 100% DE EJECUCION. EN JULIO DE 2009 EL MAVDT APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO QUE SE FINANCIA CON RECURSOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS. DE ELLA SURGIO LA NECESIDAD DE OPTIMIZAR LA PTAP DE MANATI, PARA LO CUAL LA GOBERNACION APORTARA $137.354.793
ATLANTICO | MANATI - CANDELARIA | OPTIMIZACION PTAP DE MANATI |  | 137354793 | 137354793 | REC. PROPIOS DPTO | [14 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | [22 empty] | AVANCE DEL 15%. EL PROYECTO SURGE DE LA REFORMULACION QUE APROBO EL MAVDT EN JULIO DE 2009 AL REGIONAL MANATI - CANDELARIA QUE SE FINANCIA CON RECURSOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS. LA GOBERNACION LO APOYA CON RECURSOS PROPIOS POR LA SUMA DE $137.354.793 DESTINADOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PTAP DE MANATI. PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE COLGARON LOS PREPLIEGOS. PARA EL 1 DE OCTUBRE DE 2009 SE APERTURO. EL 19 DE OCTUBRE VENCIO EL PLAZO PARA QUE LOS OFERENTES PRESENTARAN SUS OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. SE ADJUDICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2009 AL ING. CARLOS A ROZO. EL CONTRATO SE PERFECCIONO Y SE TRAMITO EL GIRO DE ANTICIPO. SE ADELANTA LA OBRA DE MANERA NORMAL
ATLANTICO | MANATI - CANDELARIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL MANATI - CANDELARIA | 5147000000 | 45373458 | 5192373458 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2007-12-02 | 2010-02-28 | AVANCE FISICO DEL 99%. SE HAN DESEMBOLSADO $4.688.024.477 POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y ACTAS PARCIALES. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $458.975.523. EL AVANCE ESTA REPRESENTADO EN CONDUCCION Y ADUCCION 100%. SE NISTALARON LOS 20 M DE TUBERIA EN HD DESDE LA BOCATOMA DEL CANAL DEL DIQUE HASTA EL SITIO DONDE SE INSTALARA BARCAZA POR PARTE DE LA GOBERNACION, LOS 20 M BAJO DE LAS TORRES DE ENERGIA (POR INSTALACION DE POLIETILEONO), LOS 15 M EN LA CURVA DE PUENTE LORO (CRUCE ESPECIAL), LOS 60 M ADICIONALES EN PUNTOS DE PRUEBA DE TUBERIA, LOS 80 M DE TUBERIA DE 12", SE TERMINO LA PARTE ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEO, LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA PTAP DE MANATI Y SE INSTALO LAS MOTO BOMBAS PARA CANDELARIA (Q=40 LPS, HDT=52 M Y P= 50 HP). EN JULIO DE 2009 EL MAVDT APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO DADO QUE NO SE CONSTRUIRA EL NUEVO MODULO DE LA PTAP DE 30 LPS Y A CAMBIO SE OPTIMIZARA LA PTAP EXISTENTE DE 75 LPS. EL ALCANCE FISICO SE ESTIMA TERMINAR EN MARZO DE 2010 | AFA CONSULTORES | CONSORCIO MANATI
ATLANTICO | MANATI - CANDELARIA | REHABILITACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL MANATI - CANDELARIA |  | 132410020 | 132410020 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | [22 empty] | ADJUDICADO OCT16
ATLANTICO | MANATI - CANDELARIA | CONSTRUCCIÓN DE LOS EMPALMES EL TANQUE ELEFVADO DEL CORREGIIENTO DE CARRETO Y DELTANQUE DE CANDELRIA A LA CONDUCCIÓN MANATI -CANDELARIA |  | 31093522 | 31093522 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [22 empty] | SE CONTRATO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009 CON PAMER INGENIERIA LIMITADA CON UN PLAZO DE 21 DIAS CALENDARIO
ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE PALMAR DE VARELA | 2200000000 | 546503958 | 2746503958 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | 2008-02-02 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DEL 92%. SE HAN DESEMBOLSADO $2.032.381.310 POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y ACTAS PARCIALES 1 Y 2. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $207.618.690. SE FIRMO ACTA DE REINICIO EL 10 DE JULIO DE 2009. SE HAN INSTALADO 1.000 ML DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN, 1.120 M DE 12" Y 320 M DE 14". EL PROYECTO FUE OBJETO DE UNA REFORMULACION APROBADA POR EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION 9 DE 14 DE ABRIL DE 2009, SEGUN LA CUAL LA GOBERNACION DEL ATLANTICO OPTIMIZO LA ESTACION DE BOMBEO DE SABANAGRANDE Y CON RECURSOS DEL BANCO MUNDIAL SE OPTIMIZA UNA MAYOR LONGITUD DE REDES DE DISTRIBUCION. SE ADELANTA PERMISO ANTE EL INCO PARA TUNELIAR LA TUBERIA EN LA CALLE 8 PARA INTERVENIR LA VÍA TRONCAL ORIENTAL QUE CRUZA POR EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA Y QUE PERMITIRÁ CONECTAR LOS TANQUES ELEVADOS ENTRE SANTO TOMÁS Y PALMAR DE VARELA. SE LOGRO UN ACUERDO ENTRE LAS ALCALDIAS DE SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA PARA PERMITIR EL PASO DE LA TUBERIA POR LA CABECERA DE SANTO TOMAS. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA MARZO DE 2010 | AFA CONSULTORES | DIZGRACON
ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SABANAGRANDE – SANTO TOMAS – PALMAR DE VARELA – TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PALMAR DE VARELA E.S.P. |  | 3515003958 | 3515003958 | REC. PROPIOS DPTO | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-04-01 | 2009-08-01 | EL PROYECTO FUE VAIBILIZADO INICIALMENTE POR TASA COMPENSADA, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE FUE EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACION. SE CONSTRUYO EL MODULO DE TRATAMIENTO DE 150L/S EN SABANAGRANDE. SE OPTIMIZO LA ESTACION DE BOMBEO EN SABANAGRANDE (MONTAJE DE ACCESORIOS, CAMBIOS EN LA TUBERIA DE DESCARGA HACIA PALMAR DE VARELA). EL COMPONENTE DE LA OPTIMIZACION DE LA ESTACION DE BOMBEO EN SABANGRANDE QUEDO INCLUIDO EN LA REFORMULACION DEL PROYECTO APROBADA POR EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION 9 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
ATLANTICO | PIOJO | AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO PARA EL MUNICIPIO DE PIOJO PARA ABASTECIMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE HIBACHARO Y AGUAS VIVAS EN ATLANTICO |  | 787037690 | 787037690 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ NO. 12 DEL 19 DE MAYO DE 2009. INGRESADO EN LA BASE EL 16 DE JUNIO DE 2009. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO Y EL MISMO CERRO EL 23 DE OCTUBRE DE 2009. SE ADJUDICO, SE ELABORO CONTRATO, SE PERFECCIONO Y SE TRAMITA GIRO DE ANTCIPO
ATLANTICO | PIOJO - JUAN DE ACOSTA - USIACURI Y TUBARA | ACUEDUCTO DE PIOJO, JUAN DE ACOSTA, USIACURI, TUBARÁ | 6224000000 | 1233249796 | 7457249796 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $6.224.000.000. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: 1- TUBERIA DE CONDUCCION - TANQUE REGIONAL - VAIVEN: 1.630 M, INSTALACIÓN DE 817 M DE TUBERÍA DE HD DE 250 MM CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 3- SUMINISTRO DEL TRAMO TANQUE REGIONAL - VAIVEN: SUMINISTRO DE 1.656,76 ML DE TUBERÍAS DE HD DE 250 MM PN 10, CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 4- TUBERIA DE CONDUCCION - TUBARA - USIACURI: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PEAD 200MM: 9,774.00 M CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 5- TUBERIA DE CONDUCCION -VAIVEN - JUAN DE ACOSTA: SUMINISTRO VALVULAS DE COMPUERTA, TEES DE POLIETILENO, BRIDAS METALICAS. 6-TUBERIA DE CONDUCCION - TRAMO: VAIVEN - PIOJO: TUBERIAS PEAD 160 MM PN 10 PE100: 2,736.00 ML, TUBERIAS PEAD 160 MM PN 16 PE100: 1,956.00 ML Y TUBERIAS H.D. 150 MM PN 10: 1,944.00 ML CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. PROYECTO TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2008 | CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO 2006 RICARDO COGOLLO PONCE TEL 3602957 / 3686198 / (5) 3602958
ATLANTICO | POLONUEVO | SUMINISTO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PATRA 130 VIVIENDAS ENBARRIOS SAN JOSE LA VICTORIA Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO |  | 37370125 | 37370125 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [22 empty] | CONTRATADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ATLANTICO | PONEDERA | CONSTRUCCION COLECTORES Y ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR GIRALDITO CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO, MUNICIPIO DE PONEDERA-DEPARTAMENTO DE ATLANTICO | 1500000000 |  | 1500000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-03-01 | AVANCE DEL 80%. ACTA DE INCIO FIRMADA EN JUNIO DE 2008. SUSPENSION FIRMADA EN SEPTIEMBRE DE 2008 DEBIDO A LOS AJUSTES QUE ADELANTO EN ABRIL DE 2009 EL MUNICIPIO A LOS DISEÑOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PREDIOS, INCLUYENDO OBRAS ADICIONALES QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA YA ADQUIRIO LA TUBERIA Y ACCESORIOS Y SE ADELANTA SU INSTALACION. EL MUNICIPIO RADICO EN FONADE LA REFORMULACION EL 3 DE JUNIO DE 2009 Y ESTA A SU VEZ LA RADICO EN EL MAVDT EL 30 DE JULIO DE 2009. SE LE SOLICITARON DOCUMENTOS ADICIONALES AL MUNICIPIO PARA COMPLETAR LA DOCUMENTACION DE LA REFORMULACION QUE SE PRESENTO AL COMITE TECNICO DEL VAS, EN SU SESION DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, QUEDANDO APLAZADA HASTA TANTO EL MUNICIPIO ALLEGUE UNA JUSTIFICACION TECNICO ECONOMICA DEL DISEÑO DE LA IMPULSION. EL MAVDT RECIBIO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2009 LA JUSTIFICACION DEL MUNICIPIO Y LA REFORMULACION FUE APROBADA EN EL COMITE TECNICO DEL VAS NO. 53 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. LA TERMINACION DE LAS OBRAS SE ESTIMA PARA MARZO DE 2010 | CONSORCIO INTERMUN JAIME AMIN MARTELO | ASOCIENAGA JORGE FERNANDEZ OROZCO
ATLANTICO | PONEDERA | OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO | 808800000 | 301399821 | 1110199821 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-03-01 | AVANCE DEL 95%. CONTRATO DE OBRA PERFECCIONADO. ACTA DE INCIO FIRMADA EN JUNIO DE 2008. SUSPENSION FIRMADA EN SEPTIEMBRE DE 2008 DEBIDO A LOS AJUSTES QUE ADELANTO EN FEBRERO DE 2009 EL MUNICPIO A LOS DISEÑOS, INCLUYENDO OBRAS ADICIONALES QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO. FUE NECESARIO ADELANTAR CATASTRO DE REDES TENIENDO EN CUENTA QUE SE CONSTRUYO LA PTAP DE SABANALARGA EN JURISDICCION DE PONEDERA Y EL PROYECTO SE ESTRUCTURO PARA CONECTARSE A ESTA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA PROVENIENTE DE ESTA PTAP. EL MUNICIPIO ADELANTO LA ESTRUCTURACION PARA LA NUEVA VINCULACION DEL OPERADOR ESPECIALIZADO TENIENDO EN CUENTA ESTAS CONDICIONES PARTICULARES DE ACCESO AL SERVICIO POR PARTE DE PONDEDRA. EL CIERRE DEL PROCESO LICITATORIO PARA SELECCIONAR EL OPERADOR FUE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL MUNICIPIO RADICO EN FONADE LA REFORMULACION EL 3 DE JUNIO DE 2009 Y ESTA A SU VEZ LA RADICO EN EL MAVDT EL 30 DE JULIO DE 2009. SE LE SOLICITARON DOCUMENTOS ADICIONALES AL MUNICIPIO PARA COMPLETAR LA DOCUMENTACION DE LA REFORMULACION QUE SE APROBO EN EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION 36 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SU TERMINACION SE ESTIMA PARA MARZO DE 2010. LA GOBERNACION FINANCIARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PTAP Y LA OPTIMIZACION DE LA ESTACION ELEVADORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PARA LO CUAL ADELANTA EL PROCESO LICITATORIO, POR LA SUMA DE $301.399.822, CUYO INFORME DE EVALUACION FUE PUESTO A DISPOSICION DE LOS OFERENTES CON UN PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES QUE VENCIO EL 19 DE OCTUBRE DE 2009 | CONSORCIO INTERMUN JAIME AMIN MARTELO | ASOCIENAGA JORGE FERNANDEZ OROZCO
ATLANTICO | PONEDERA | CONSTRUCCION SISTEMA DE BOMBEO PTAP Y OPTIMIZACION ESTACION ELEVADORA DEL ALCANTARILLADO URBANO |  | 301399822 | 301399822 | REC. PROPIOS DPTO | [14 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [22 empty] | LA GOBERNACION COLGO LOS PRE PLIEGOS EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009, APERTURO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y CERRO EL PROCESO EL 5 DE OCTUBRE DE 2009. SE ADJUDICO EL 20 DE OCTUBRE DE 2009 AL ING HUMBERTO PEREZ RIVERA. CONTRATADO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009 CON UN PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIO PARA SU EJECUCIÓN. EN ENERO DE 2010 EL PROYECTO SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON EQUIPO PROVISIONAL DEBIDO A QUE ESTE LLEGO A FINALES DE FEBRERO DE 2010. SE ADELANTA SU NISTALACION
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | CONSTRUCCION INTERCEPTOR EL MALECON 1A ETAPA DE LA SEGUNDA FASE | 1000000000 | 207313651 | 1207313651 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2010-02-21 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DEL 12% REPRESENTADO EN LOS 185 M DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30" DISPUESTAS EN EL SITIO DE LAS OBRAS Y LA TUBERIA DE 24" DE PVC APORTADA POR LA GOBERNACION. YA SE ACTUALIZARON LAS ACTAS DE VECINDAD Y DE SOCIALIZCION. EL CONSTRATISTA ESTA ADQUIRIENDO LOS ENTIBADOS DE ACUERDO CON LAS SUGERENCIAS DE LA INTERVENTORIA. PROYECTO CONTRATADO EN DICIEMBRE DE 2007 Y ACTA DE INICIO SUSCRITA EN ABRIL DE 2008. EN EL MES DE ABRIL DE 2009 SE CONCERTO ACUERDO CON LA ALCALDIA, EL AMB Y LA GOBERNACION DEL ATLANTICO SEGUN EL CUAL ESTA ULTIMA APORTARA LOS RECURSOS FALTANTES PARA EJECUTAR UN PROYECTO FUNCIONAL PARA LO CUAL APORTARA 485 ML DE TUBERIA DE PVC QUE SERAN INSTALADOS POR EL CONTRATISTA DEL PROYECTO. LA ALCALDIA ENTREGO EL PLAN DE MOVILIDAD PARA EL TRAFICO DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. EL MAVDT ESTUDIO LA SOLICITUD DE REFORMULACION ENVIADA POR FONADE Y EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y LA MISMA FUE APROBADA POR PARTE DEL COMITE DEL VAS EL 1 DE OCTUBRE DE 2009. SE HAN DESEMBOLSADO $272.194.111 POR CONCEPTO DE ANTICIPO. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $727.805.889. SE INICIARON LAS OBRAS EN FEBRERO DE 2010 Y SE ESTMA SU FINALIZACION PARA JULIO DE 2010 | AFA CONSULTORES | WILLIAM CONTO RAMOS
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | REDES DE ACUEDUCTO BARRIO SOLYMAR MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | 0 | 206062550 | 206062550 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-05-01 | FUE PRIORIZADO EN EL COMITE DIRECTIVO DEL PDA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009. SE COLGARON PRE PLIEGOS EL 15 DE OCTUBRE DE 2009 Y SE ABRIO EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA EL 23 DE OCTUBRE DE 2009. SE RECIBIERON PROPUESTAS EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE EVALUARON. ADJUDICADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 A LA UNION TEMPORAL CARIBE II. CONTRATADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2009. SE ELABORO EL CONTRATO PARA SU FIRMA, SE PERFECCIONO Y SE TRAMITO GIRO DE ANTICIPO. OBRAS INICIARON EN FEBRERO DE 2010
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | CONSTRUCCION INTERCEPTOR ARROYO GRANDE BARRIOS SAN CARLOS Y LAS AMERICAS PUERTO COLOMBIA |  | 1359494976 | 1359494976 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN COMITÉ No. 15. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE COLGARON LOS PRE PLIEGOS. EL PROCESO ABRIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2009 Y CERRO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. LAS PROPUESTAS SE EVALUARON PARA LA ADJUDICACION. EL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 SE DIO LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION LA CUAL FUE SUPENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIAR LOS COMENTARIOS PRESENTADOS. SE REANUDO EL 23 DE DICIEMBRE E 2009 LA CUAL FUE SUSPENDIDA NUEVAMENTE PORQUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR INFORMACIÓN A UN PROPONENTE EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO. FINALMENTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2009 SE ADJUDICO EL CONTRATO. CONTRATO EN PERFECCIONAMIENTO PARA SU FIRMA Y POSTERIOR GIRO DE ANTCIPO
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | REDES DE ALCANTARILLADO VISTA MAR PUERTO COLOMBIA |  | 2006868331 | 2006868331 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN COMITÉ No. 15. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE COLGARON LOS PRE PLIEGOS. EL PROCESO ABRIO EL 29 DE OCTUBRE DE 2009 Y CERRO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. LAS PROPUETAS SE EVALUARON PARA LA ADJUDICACION. EL 21 DE DIIEMBRE DE 2009 SE DIO LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION LA CUAL FUE SUPENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIAR LOS COMENTARIOS PRESENTADOS. SE REANUDO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 LA CUAL FUE SUSPENDIDA NUEVAMENTE PORQUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERO NECESARIO SOLICITAR INFORMACIÓN A UN PROPONENTE EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO. FINALMENTE EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2009 SE ADJUDICO EL CONTRATO. EL CONTRATO SE ELABORO PARA SU FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y POSTERIOR GIRO DE ANTCIPO
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | ADQUISICIÓN TUBERÍA E 24" PARA SEGUNDA ETAPA INTERCEPTOR MALECÓN PUERTO COLOMBIA |  | 129760923 | 129760923 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | PROCESO SAMC No. 010 ADELANTADO POR LA GOBERNACION. SE PUBLICARON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EL 3 DE DICIEMBRE DE 2009 Y LA APERTURA DEL PROCESO SE DIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009. ADJUDICACION EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009. CONTRATADO EL 28 DE ENERO DE 2009. EL 24 DE FEBRERO DE 2010 EL PROVEEDOR ENTREGO LA TUBERIA EN LA ESTACION DE BOMBEO DE LA CALLE 2 DE PUERTO COLOMBIA
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | CANALIZACION DEL ARROYO GRANDE | 5950007740 | 100000000 | 6050007740 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-08-01 | 2011-03-01 | ASIGNACION A LA INTERVENTORIA CON RADICADO No. SCV 20101520004161 DEL 12 DE ENERO DE 2010. OBRAS CONTRATADAS DESPUES DE JULIO DE 2010
ATLANTICO | REPELON | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE REPELON | 1500000000 | 180000000 | 1680000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-02-01 | 2009-05-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN GIRADO $1.261.495.019 POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y 3 ACTAS PARCIALES. FALTAN POR DESEMBOLSAR $238.504.981. LA TUBERÍA DE PVC DE 8" Y 16" ESTÁ INSTALADA; SE HAN CONSTRUYERON 72 DE LAS 74 CÁMARAS DE INSPECCIÓN DEL PROYECTO, LAS DOS FALTANTES NO SE HAN CONSTRUIDO POR ESTAR DEBAJO DE LA ZONA INUNDADA POR LA CIÉNAGA DEL GUÁJARO (ALIMENTADA POR EL CANAL DEL DIQUE); SE CONSTRUYERON 258 REGISTROS BIFAMILIARES. SE TERMINO EN MAYO DE 2009 | AFA CONSULTORES | CONSORCIO MHT REPELON
ATLANTICO | REPELON | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 913000000 | 913000000 | REC. PROPIOS DPTO | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-01 | 2008-12-01 | EL PROYECTO FUE VAIBILIZADO INICIALMENTE POR TASA COMPENSADA, SIN EMBARGO POSTERIORMENTE FUE EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA GOBERNACION. PROYECTO TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2008, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION
ATLANTICO | SABANAGRANDE | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA CELINA Y AMPLIACION COLECTOR BARRIOS SAN BENITO, CANDELARIA, RECREO, LIBERTADOR, VILLA MARIA, BETANIA, LA MARIA, SAN JUAN BOSCO, GAITAN, SAN FRANCISCO Y CEMENTERIO SABANAGRANDE - ATLANTICO | 1763812851 |  | 1763812851 | ESCALONAMIENTO 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | [22 empty] | AVANCE DEL 25%. APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30 DE ABRIL DE 2009. LA GOBERNACION ADELANTO PROCESO LICITATORIO, SE EVALUARON LAS 56 PROPUESTAS RECIBIDAS. SE ESTUDIARON LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION Y SE PRORROGO LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION. SE ADJUDICO EL CONTRATO DE OBRA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL CONSORCIO M Y O 006 CON UN PLAZO DE 6 MESES. SE FIRMO ACTA DE INICO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009. EL PROYECTO SE SUSPENDIO Y SE REINICO EL 12 DE ENERO DE 2010
ATLANTICO | SABANALARGA | AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SABANALARGA -CUENCA SUR | 6275845139 |  | 6275845139 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN COMITÉ No. 15. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. SE COLGARON LOS PRE PLIEGOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EL PROCESO LICITATORIO ABRIO EL 30 DE OCTUBRE DE 2009 Y CERRO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. ADJUDICADA EL 29DE DIIEMBRE DE 2009 A UNION TEMPORAL VRCT3 POR UN PLAZO DE 7 MESES. CONTRATO EN PERFECCIONAMIENTO PARA SU FIRMA Y POSTERIOR GIRO DE ANTCIPO
ATLANTICO | SABANALARGA | REHABILITACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - PRIMERA ETAPA | 2999999999 |  | 2999999999 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-02-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.999.999.999. SE PUSO EN MARCHA LOS 6 POZOS PROFUNDOS, SISTEMAS DE CLORACIÓN PARA 150 LPS, SISTEMAS DE AIREACIÓN Y CONEXIONES. SE CONSTRUYO UN POZO DE SUCCIÓN DE 8 X 2,4 M DE ÁREA EN PLANTA A UNA PROFUNDIDAD DE 3,5 M. SE ADECUÓ EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZACIÓN. PROYECTO TERMINADO EN FEBRERO DE 2008 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. CARLOS ARIZA TEL.(5) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | SABANALARGA | CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS NUEVO HORIZONTE, 1º DE MAYO, 1º DE DICIEMBRE, LOS NOGALES, LOS CAMPANOS, LOS ANGELES, VILLA HELENA, VILLA CARMEN, LA CANDELARIA Y PUERTO AMOR MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO | 2349745000 | 135562000 | 2485307000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-05-01 | SE HA DESEMBOLSADO $1.897.667.069. PENDIENTE DE GIRO LA SUMA DE $452.077.931. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SON: CAPTACION FLOTANTE Y BOMBEO DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCION DE 22.3 KM. AVANCE FISICO DEL 89% REPRESENTAOD ASI: CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD DE 23.800 M Y 600 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION EN 22.436,3 M. | TRIPLE A | WILLIAM YACAMAN
ATLANTICO | SABANALARGA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL DE SABANALARGA | 11000000000 | 6561375597 | 17561375597 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-01-01 | 2008-06-18 | CREDITO INTERMEDIADO ASI: GNB SUDAMERIS ($9.000.000.000) Y BANCO DE OCCIDENTE ($2.000.000.000). RECURSOS DESEMBOLSADOS POR $11.000.000.000. EL ACUEDUCTO REGIONAL INCLUYE LA CABECERA MUNICIPAL DE SABANALARGA, EL CORREGIMIENTO CASCAJAL DE SABANALARGA Y LOS CORREGIMIENTOS MARTILLO Y LA RETIRADA DEL MUNICIPIO DE PONEDERA. AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 100%. PROYECTO TERMINADO
ATLANTICO | SABANALARGA | CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS CLAVELES EN EL MUNICIPIO DE SABANALRGA | 0 | 150137469 | 150137469 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-28 | AVANCE FISICO DEL 85%. EL PROYECTO ES EJECUTADO POR PASTORAL SOCIAL Y LA GOBERNACION CON APOYO FINANCIERO DE ECOPETROL. LA GOBERNACION APORTA $80.000.000 DESTINADOS PARA EL SUMINISTRO DE LAS REDES; ECOPETROL APORTA LA DIFERENCIA Y SE LA ENTREGO A PASTORAL SOCIAL PARA QUE EJECUTE LA OBRA. LA GOBERNACION YA CONTRATO LOS SUMINISTROS Y LOS DISPUSO PARA LAS OBRAS. SE ADELANTARON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y LA VINCULACION DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA APORTADA POR LA COMUNIDAD. EL PROYECTO INCLUYE REDES DE DISTRIBUCION DE PEAD 90 MM LAS CUALES SE INSTALAN DE MANERA NORMAL. SE INCIO EN JUNIO DE 2009 Y SU TERMINACION SE ESTIMA PARA MARZO DE 2010
ATLANTICO | SABANALARGA | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SABANALARGA ZONA NORORIENTAL PRIMERA ETAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | 1610031471 |  | 1610031471 | ESCALONAMIENTO 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30 DE ABRIL DE 2009. LA GOBERNACION ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO, SE EVALUARON LAS 47 PROPUESTAS RECIBIDAS. SE PUBLICO EL INFORME DE EVALUACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE ADELANTO AUDIENCIA DE ADJUDICACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SE ADJUDICO EL CONTRATO DE OBRAS FISICAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL CONSORCIO NOR ORIENTAL SABANALARGA CON UN PLAZO DE 6 MESES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ATLANTICO | SABANALARGA | OBRAS ADICIONALES CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y OTROS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA |  | 62823526 | 62823526 | SGP GOBERNACION | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | SABANALARGA | CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO BARRIO LOS CLAVELES SABANALARGA |  | 150137469 | 150137469 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1%
ATLANTICO | SABANALARGA | RECONSTRUCCIÓN DIQUE TUBERÍAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MUNICIPIO DE SABANALARGA |  | 963827325 | 963827325 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | LA GOBERNACION DEL ATLANTICO ADELANTO LA LICITACION SAPSB 0012 CON EL SIGUIENTE CRONOGRAMA: VISITA DE OBRA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009; 18 DE NOVIEMBRE DE 2009 LA AUDIENCIA ACLARATORIA DE PLIEGOS Y EL CIERRE PARA EL 23 DE NOVIMBRE DE 2009. SE ADJUDICO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009. SE ELABORA EL CONTRATO, SE PERFECCIONA PARA ADELANTAR EL TRAMITE DE GIRO DE ANTICIPO
ATLANTICO | SABANALARGA | OBRAS ADICINALES EN CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PRIMERO DE DICIEMBRE , SABANALARGA |  | 62823526 | 62823526 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
ATLANTICO | SABANALARGA | RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO SAN ANTONIO CARRERA 31 ENTRE CALLES 21 Y AVENIDA CALDAS CON CALLE 13 MUNICIPIO DE SABANALARGA | 1345250987 | 149472332 | 1494723319 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-08-01 | 2011-01-01 | AVANCE DEL 0%. EL PROYECTO CONTEMPLA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. EL PROYECTO SE VIABILIZO EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA VENTANILLA ÚNICA NO 54 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, PARA LO CUAL SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO 133 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL ALCANCE DEL PROYECTO VIABILIZADO INCLUYE LA CANALIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ARROYO SAN ANTONIO PARA MITIGAR Y PREVENIR DESASTRES A LA POBLACIÓN LOCALIZADA EN LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO Y FONDO DE CANAL EN CONCRETO REFORZADO Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT VEHICULARES Y PEATONALES. LA ALCALDIA ADELANTARA LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO Y DE LAS OBRAS CIVILES UNA VEZ EL MUNICIPIO RECIBA EL AVAL A LOS AJUSTES TECNICOS DEL PROYECTO POR PARTE DEL MAVDT. PROYECTO CONTRATADO DESPUES DE JULIO DE 2010
ATLANTICO | SANTA LUCIA | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE SANTA LUCIA | 363000000 | 85685921 | 448685921 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DEL 20%. SE HAN GIRADO $110.892.703 POR CONCEPTO DE ANTICIPO. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $252.107.297. EL AVANCE ESTA REPRESENTADO EN LA TUBERIA Y ACCESORIOS DE 16" Y 12" QUE SE ENCUENTRAN EN EL SITIO DE LAS OBRAS DEBIDAMENTE ALMACENADA Y LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO E INSTALACION DE TUBERIAS, ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA QUE REINICIO ACTIVIDADES EN DICIEMBRE DE 2009, UNA VEZ EL MAVDT APROBO LA REFORMULACION, POR PARTE DEL COMITE TECNICO DEL VAS EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009, A PARTIR DEL REDISEÑO QUE PRESENTO LA GOBERNACION DEL ATLANTICO POR DIFERENCIAS EN LAS COTAS. LA TERMINACION DEL PROYECTO SE ESTIMA PARA JULIO DE 2010 | AFA CONSULTORES | DIZGRACON
ATLANTICO | SANTO TOMAS | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS NUBES MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 1554849358 |  | 1554849358 | ESCALONAMIENTO 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [22 empty] | APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30 DE ABRIL DE 2009. LA GOBERNACION ADELANTO PROCESO LICITATORIO, SE EVALUARON LAS 63 PROPUESTAS RECIBIDAS. SE PUBLICO EL INFORME DE EVALUACION EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE REALIZO AUDIENCIA DE ADJUDICACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE ADJUDICO EL CONTRATO DE OBRAS EL 8 DE OCTUBRE DE 2009 AL CONSORCIO MANNING SANTO TOMAS. CONTRATO FIRMADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 CON UN PLAZO DE 6 MESES. SE FIRMO ACTA DE INICIO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2009. SE SUSPENIDIO EL PROYECTO Y SE REINICIO EL 25 DE ENERO DE 2010
ATLANTICO | SANTO TOMAS | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO CALLE 2 ENTRE CRA 10 Y EBAR Y CRA 14 ENTRE CALLES 5 Y 2 MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS |  | 1470823915.0329 | 1470823915.0329 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN COMITÉ No. 15. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. SE PUBLICARON LOS PRE PLIEGOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE ABRIO EL PROCESO LICITATORIO DE OBRA EL 27 DE OCTUBRE DE 2009 Y CERRO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009. ADJUDICADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 A UNION TEMPORAL VRCT3 CON UN PLAZO DE 7 MESES. CONTRATO EN PERFECCIONAMIENTO PARA GIRO DE ANTICIPO
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA N°9 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 9321083590 | 464664770 | 9785748360 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30 DE ABRIL DE 2009. LA GOBERNACION RECIBIO DE LA TRIPLE A SA ESP EL 26 DE AGOSTO DE 2009 EL PROYETO DE LA RUTA 9 AJUSTADO. LA GOBERNACION INFORMO A LA IAF, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL AJUSTE DEL PROYECTO QUE CONSISTE EN AMPLIAR SU ALCANCE SIN MODIFICAR EL VALOR DEL MISMO. LA GOBERNACION PUBLICO EL PRE PLIEGO DE LA LICITACION Y ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO. LA GOBERNACION SOLICITO A REGALIAS EL PRIMER GIRO POR EL 30%. LA GOBERNACION RADICO EN EL MAVDT EN OCTUBRE DE 2009 LA SOLICITUD DE REFORMULACION DEL PROYECTO, LA CUAL FUE ESTUDIADA Y PRESENTADA AL COMITE TECNICO DEL VAS PARA SU APROBACION, LO CUAL SE DIO EN LA SESION No. 55 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL CIERRE DE LA LICITACIÓN DE DIO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, LA ADJUDICACION SE DIO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009. CONTRATO EN PERFECCIONAMIENTO PARA SU FIRMA Y POSTERIOR GRIO DE ANTICIPO
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA N°7 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 3988815123 | 222213770 | 4211028893 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30-04-09. LA GOBERNACION RECIBIO DE LA TRIPLE A SA ESP EL 19 DE AGOSTO DE 2009 EL PROYETO DE LA RUTA 7 AJUSTADO. LA GOBERNACION INFORMO A LA IAF, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL AJUSTE DEL PROYECTO QUE CONSISTE EN AMPLIAR SU ALCANCE POR INCLUSION DEL PAR VIAL Y EXTENSION DE LA RUTA, LO CUAL IMPLICA UN MAYOR VALOR DE $427.569.280, LOS CUALES GESTIONO EL DEPARTAMENTO. LA IAF RADICO EN DICIEMBRE DE 2009 EN EL MAVDT EL CONCEPTO FAVORABLE DE LOS AJUSTES PARA SU ESTUDIO DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO. LA GOBERNACION SOLICITO A REGALIAS EL PRIMER GIRO POR EL 30% LO CUAL SE DIO EN NOVIEMBRE DE 2009. EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $4.507.633.511, DE LOS CUALES SON APORTADOS POR EL FNR LA SUMA DE $3.988.815.123, POR LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO LA SUMA DE $296.604.618 Y POR LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA - TRIPLE A S.A. ESP - LA SUMA DE $222.213.770 PARA EL COMPONENTE INTERVENTORÍA TÉCNICA. EL COMITÉ TECNICO DEL VAS EN SU SESION NO. 5 DEL 10 DE FEBRERO DE 2010, APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO. LA GOBERNACION COLGO LOS PREPLIEGOS. PROYECTO CONTRATADO EN JUNIO DE 2010
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA N° 6 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 2965517655 | 141605015 | 3107122670 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30-04-09. LA GOBERNACION RECIBIO DE LA TRIPLE A SA ESP EL 19 DE AGOSTO DE 2009 EL PROYETO DE LA RUTA 6 AJUSTADO. LA GOBERNACION INFORMO A LA IAF, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL AJUSTE DEL PROYECTO QUE CONSISTE EN AMPLIAR SU ALCANCE SIN MODIFICAR EL VALOR DEL MISMO. LA GOBERNACION PUBLICO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PRE PLIEGO DE LA LICITACION. LA GOBERNACION SOLICITO A REGALIAS EL PRIMER GIRO POR EL 30% LO CUAL SE DIO EN NOVIEMBRE DE 2009. LA IAF RADICO EN DICIEMBRE DE 2009 EN EL MAVDT EL CONCEPTO FAVORABLE DE LOS AJUSTES PARA SU ESTUDIO DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO. EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $3.107.122.670, DE LOS CUALES SON APORTADOS POR EL FNR LA SUMA DE $2.965.517.655 Y POR LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA - TRIPLE A S.A. ESP - LA SUMA DE $141.605.015 PARA EL COMPONENTE INTERVENTORÍA TÉCNICA. EL COMITÉ TECNICO DEL VAS EN SU SESION NO. 5 DEL 10 DE FEBRERO DE 2010, APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO. LA GOBERNACION COLGO LOS PREPLIEGOS. PROYECTO CONTRATADO EN JUNIO DE 2010
ATLANTICO | SOLEDAD | INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION 450MM Y 350 MM SUROCCIDENTE SOLEDAD | 1499999999 |  | 1499999999 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.499.999.999. LAS OBRAS EJECUTADAS FUERON: INSTALACION DE 1.680 ML DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 350MM, ASI COMO LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL, MANIOBRA Y ACCESORIOS, PARA ALIMENTAR DESDE ESTAS A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN INTERNAS A LOS BARRIOS UBICADOS EN LA ZONA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD. EL PROYECTO SE TERMINO EN OCTUBRE DE 2007. | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA AAA S.A. ESP ING. CARLOS ARIZA TEL.(5) 3614000 / (5) 3701414
ATLANTICO | SOLEDAD | PLAN INTEGRAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 9500000000 | 1876007010 | 11376007010 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DEL 90% REPRESENTADO EN LAS SIGUIENTES GRANDES ACTIVIDADES: REDES DE ACUEDUCTO RUTA 5: 24% CON LA INSTALACION DE 7.341 M DE TUBERIA CON DIAMETROS ENTRE 110 MM Y 200 MM. REDES DE ALCANTARILLADO RUTA 5: 28% CON LA INSTALACION DE 980 M DE TUBERIA DE 39" Y 300 M DE TUBERIA DE 8". REDES DE ACUEDUCTO RUTA 4: 24% CON LA INSTALACION DE 8.675 M DE TUBERIA CON DIAMETROS ENTRE 90 MM Y 110 MM. REDES DE ALCANTARILLADO RUTA 4: 12% CON LA INSTALACION DE 3.066 M DE TUBERIA DE 8". SE HAN DESEMBOLSADO $ 5.576.055.971,60. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $3.923.944.028,4. SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008. EL CONTRATO TENDRÁ EL SIGUIENTE ALCANCE: RUTA 4 - INICIA EN EL PORTAL DE SOLEDAD EN LA CARRERA 14 CON CALLE 45 (MURILLO), PASANDO POR LOS BARRIOS NUEVO MILENIO, LLEGANDO AL BARRIO LA CENTRAL Y SIGUIENDO HASTA LOS BARRIOS VILLA SELENE, DON BOSCO, SAN BERNARDO. RUTA 5 - INICIA EN EL BARRIO NUEVO MILENIO, PASANDO POR LOS BARRIOS CIUDADELA METROPOLITANA, FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO, MONTE CARMELO, SIGUIENDO POR LA CALLE 37 POR LOS BARRIOS VILLA ADELA Y MANUELA BELTRÁN. LOS PROYECTOS DEL ALCANCE INICIAL DEL CONTRATO SON: • PROYECTO 1: ALCANTARILLADO MURILLO (TUBERÍA PVC DE 8” Y 6”) • PROYECTO 3: CONDUCCIÓN CRA 14 AL MANANTIAL (TUBERÍA HD 300MM Y PEAD 90MM). • PROYECTO 4: AGUA POTABLE V. SELENE-DON BOSCO-SAN BERNARDO (TUBERÍA DE 90 Y 110MM EN PEAD) • PROYECTO 5: AGUA POTABLE BARRIO LA CENTRAL (TUBERÍA DE 90 Y 110MM EN PEAD). • PROYECTO 6: ALCANTARILLADO BARRIOS VILLA SELENE, DON BOSCO, Y SAN BERNARDO (TUBERÍA PVC DE 8” Y 10”). • PROYECTO 7: ALCANTARILLADO BARRIO LA CENTRAL (EN LOS SECTORES INDICADOS YA QUE GRAN PARTE DE ESTAS OBRAS YA SE REALIZARON RECIENTEMENTE CON EL CONTRATO DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SOLEDAD GRUPO II). • PROYECTO 8: ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO MILENIO (TUBERÍA PVC NOVALOC 8”). • PROYECTO 9: ALCANTARILLADO TERMINAL DE TRANSPORTES (TUBERÍA PVC NOVALOC 8”). • PROYECTO 10: AGUA POTABLE BARRIO NUEVO MILENIO Y TERMINAL DE TRANSPORTE (TUBERÍA DE PEAD EN VARIOS DIÁMETROS). • PROYECTO 11: ALCANTARILLADO BARRIOS CIUDADELA METROPOLITANA, FUNDACIÓN MARIO SANTODOMINGO Y MONTE CARMELO (TUBERÍA PVC NOVALOC 8”, 18”, 27”, 30”). • PROYECTO 12: COLECTOR MANUELA BELTRÁN (TUBERÍA TIPO NOVALOC DE 39” Y TIPO NOVAFORT DE 27”). • PROYECTO 13: ALCANTARILLADO BARRIO VILLA ADELA (TUBERÍA PVC NOVALOC 8”, 10”, 12”). • PROYECTO 14: AGUA POTABLE BARRIOS C. METROPOLITANA, FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO (TUBERÍA DE PEAD EN VARIOS DIÁMETROS). EL AVANCE ESTA REPRESENTADO EN LA COMPRA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE LOCALIZACION, REPLANTEO E INSTALACION DE TUBERIAS. EL MAVDT SOLICITO AL MUNICIPIO EL 6 DE MAYO DE 2009 Y EL 30 DE JUNIO DE 2009, ACLARACION DEL PORQUE NO SE INCLUYO LOS PROYECTOS 2 Y 15 EN LA CONTRATACION. SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO. NO OBSTANTE EL MUNICIPIO RADICO EN EL MAVDT A FINALES DE OCTUBRE DE 2009 LA REFORMULACION DEL PROYECTO. LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACION ES FEBRERO 2010 | TRIPLE A
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS BARRIOS VIÑAS DEL REY Y VILLAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO | 1085740000 |  | 1085740000 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | SE HA DESEMBOLSADO $967.394.340. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $118.345.660. AVANCE FISICO DEL 100%. LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO SON: SUMINISTRO E INSTALACION DE 18.270 M DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN DIFERENTES DIAMETROS
ATLANTICO | SOLEDAD | ADECUACION Y CONTROL DE LOS ARROYOS EL SALAO Y EL PLATANAL SECTOR III ABCISA K5+824 A K6+271 MUNICIPIO DE SOLEDAD | 2324093000 |  | 2324093000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-03-01 | PROYECTO CONTRATADO EN DICIEMBRE DE 2008 Y ACTA DE INICIO SUSCRITA EN ENERO DE 2009. SE ESPERABA INICIAR LAS OBRAS EN AGOSTO DE 2009 Y TERMINAR EN MARZO DE 2010. DEBIDO A REVISION DE LOS ESTUDIOS EL 9 DE JUNIO DE 2009, EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, SOLICITO AL FNR Y AL MAVDT REFORMULACION DEL PROYECTO. EL MAVDT LE SOLICITO AL AMB PRESENTAR DOCUMENTACION ADICIONAL QUE SOPORTARA LA REFORMULACION TECNICA DEL PROYECTO Y ADEMAS LE SOLICITO GARANTIZAR LOS RECURSOS ADICIONALES QUE SE DERIVEN DE LA REFORMULACION EN MENCION, PARA ASI DE ESTA FORMA ASEGURAR QUE SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y SE ALCANCE UN PROYECTO FUNCIONAL. EL AMB RADICO EN NOVIEMBRE DE 2009 DOCUMENTACION ADICIONAL DE CUYO ESTUDIO SE PUDO OBSERVAR UNA MAYOR LONGITUD DE 102 M LO QUE FUE OBJETO DE VERIFICACION POR PARTE DEL MAVDT EN CAMPO. EL MAVDT RECIBIO EL CONCEPTO FAVORABLE EMITIDO POR LA IAF CON RESPECTO A LA REFORMULACION DEL PROYECTO Y CONTINUA ADELANTANDO SU ESTUDIO PARA PRESENTARLA AL COMITE TECNICO DEL VAS
ATLANTICO | SOLEDAD | ADECUACION Y CONTROL DE LOS ARROYOS EL SALAO SECTOR I K2+100 AL K2+680 | 3144750090 |  | 3144750090 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-02-01 | AVANCE DEL 98%. EL PROYECTO FUE SUSPENDIDO EL 23 DE JUNIO DE 2008, LO ANTERIOR DEBIDO A LA TEMPORADA INVERNAL. LAS OBRAS FUERON REINICIADAS EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008. POSTERIORMENTE EL 9 DE JUNIO DE 2009 EL PROYECTO FUE NUEVAMENTE SUSPENDIDO DEBIDO A TEMPORADA INVERNAL, LO CUAL GENERO DESBORDAMIENTO DEL CANAL. SE REALIZARON REVISIONES HIDRAULICAS Y ESTRUCTURALES PARA MEJORAR CON UNA ESTRUCTURA DE REALCE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA SECCION DEL CANAL. PARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE REINICIARON LAS OBRAS Y SU TERMINACION SE ESTIMA 45 DIAS DESPUES
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANALIZACION EN EL TRAMO SECTOR II K4+790 AL K4+ 446.5 DE LOS ARROYOS EL SALAO Y EL PLATANAL | 2217966990 |  | 2217966990 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-14 | 2009-06-01 | EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA SOLICITO AL MAVDT REFORMULACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL TRAMO VIABILIZADO SE ENCONTRARON SUELOS CON ARENAS ARCILLOSAS Y POR TANTO ES NECESARIO AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS RELLENOS, LO CUAL GENERA MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y UNA DISMINUCIÓN EN LA LONGITUD DE LOS TRAMOS DEL CANAL A CONSTRUIR. EL PROYECTO ESTUVO SUSPENDIDO DEBIDO A QUE LA ALCALDÍA NO PRESENTABA LA DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS. EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 LA ALCALDÍA PRESENTO LA DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS POR DONDE SE TRAZO EL CANAL. EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE APROBÓ LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL VICEMINISTERIO Y SE ENVÍO A REGALÍAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008. EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS APROBÓ LA REFORMULACIÓN. SE REINICIO LA OBRA EL 14 DE ENERO DE 2009, SE TERMINO EN EL MES DE JUNIO DE 2009
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANALIZACION EN EL TRAMO SECTOR II K4+925 AL K4+790- DE LOS ARROYOS EL SALAO Y EL PLATANAL | 1112343000 |  | 1112343000 | FNR - 2006 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2010-04-01 | AVANCE DEL 55%. DURANTE EL AÑO 2008, EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, SOLICITO AL MAVDT REFORMULACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL TRAMO VIABILIZADO SE ENCONTRARON SUELOS CON ARENAS ARCILLOSAS, Y POR TANTO FUE NECESARIO AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS RELLENOS, LO CUAL GENERO MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y UNA DISMINUCIÓN EN LA LONGITUD DE LOS TRAMOS DEL CANAL A CONSTRUIR. EL PROYECTO DURO SUSPENDIDO DADO QUE LA ALCALDÍA NO PRESENTABA LA DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS. EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 LA ALCALDÍA PRESENTO LA DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS POR DONDE SE TRAZO EL CANAL. EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE APROBÓ LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL VICEMINISTERIO Y SE ENVÍO A REGALÍAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008; EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS APROBÓ LA REFORMULACIÓN. SE INICIO LA OBRA EL 4 DE ENERO DE 2009. LAS OBRAS NO HAN PODIDO MARCHAR AL RITMO QUE SE QUISIERA PORQUE EL MUNICIPIO DE SOLEDAD NO HA CONCLUIDO LA NEGOCIACION CON ALMAVIVA DE UN PREDIO POR 115 ML QUE AFECTA EL PROYECTO. SE ESTIMA TENER DISPONIBLE EL PREDIO PARA FINALES DE ENERO DE 2010. UNA VEZ SE DISPONGA DEL PREDIO, SE REQUIEREN 3 MESES PARA CONCLUIR LAS OBRAS. SE PRESUPUESTA TERMINARLAS PARA ABRIL DE 2010
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ACLANTARILLADO SANITARIO EN LA RUTA NO. 3 DEL SISTEMA DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD | 4900000000 |  | 4900000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55.88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [20 empty] | 2009-08-15 | 2010-04-01 | AVANCE DEL 97%. PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. LA GOBERNACION DEL ATLANTICO ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2009. SE PRESENTARON 19 PROPUESTAS, SE EFECTUO LA ADJUDICACION, SE PERFECCIONARON LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL Y EL ENCARGO FIDUCIARIO CON FIDU BBVA. LA GOBERNACION Y LA TRIPLE A CELEBRARON UN CONVENIO PARA QUE ESTA ADELANTE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO. LA INTERVENTORIA REVISO TODA LA DOCUMENTACION PARA SU VISTO BUENO. EL 30 DE JUNIO DE 2009 EL MAVDT GIRO AL ENCARGO FIDUCIARIO LOS $4.900.000.000. LA GOBERNACION ALLEGO AL MAVDT COPIA DEL CONTRATO DE OBRA CON EL ANEXO DE LA LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA. SE ADELANTO COMITE FIDUCIARIO EL 27 DE AGOSTO DE 2009 PARA AUTORIZAR EL PAGO DE ANTICIPO. EL CONTRATISTA ADELANTA LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, LA GESTION DE COMPRA DE LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS Y SU INSTALACION. PARA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009 SE ADELANTO EL SEGUNDO COMITE FIDUCIARIO PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ACTAS PARCIALES 1, 2 Y 3. SE HAN PAGADO $3.386.269.625, DE LOS CUALES CON RECURSOS NACION LA SUMA DE $3.006.469.625 Y CON RECURSOS DE LA GOBERNACION LA SUMA DE $379.469.625. PARA EL 26 DE FEBRERO DE 2010 SE ADELANTO EL TERCER COMITE FIDUCIARIO PARA AUTORIZAR EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 4
ATLANTICO | SOLEDAD | CONVENIO Nº 97 MUNICIPIO DE SOLEDAD ( ARROYOS DE SOLEDAD, INTERCEPTOR ARROYO EL PLATANAL, ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR Y SANEAMIENTO BASURERO LA CONCEPCION ) | 0 | 40331478712 | 40331478712 | CRA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2005-07-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DEL 85%. EL INTERCEPTOR EL PLATANAL YA ESTA EJECUTADO. ESTE INTERCEPTOR LLEGA A LA ESTACION DE BOMBEO EL PROVENIR. EN ABRIL DE 2009 SE INICIO LAS OBRAS DE LA ESTACION EL PROVENIR PARA LO CUAL SE ADICIONO EL CONTRATO EN $12.000.000.000 CON VIGENCIAS FUTURAS DE LA CRA Y SE INCLUYO LA TERMINACION DEL ARROYO EL PLATANAL DESDE LA CALLE 30 HASTA EL CAÑO SOLEDAD Y UNA PRIMERA ETAPA DEL CANAL INTEREPTOR QUE DESVIA PARTE DEL ARROYO EL SALAO Y LO ENCAUSA HACIA EL PLATANAL. EL COMPONENTE DEL BASURERO CONCEPCION SE SACO DEL ALCANCE DEL PROYECTO Y SE TIENE PREVISTO UN CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION Y LA UNIVERSIDAD DEL NORTE PARA ADELANTAR EL ESTUDIO. LA CRA ADELANTARA LA INTERVENTORIA A DICHO CONVENIO. LA ESTACION EL PROVENIR SE ESTIMA TERMINARLA EN JUNIO DE 2010
ATLANTICO | SOLEDAD | OBRAS DE CIERRE PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BOTADEROS DE BASURA A CIELO ABIERTO (BACAS) URBANOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD | 0 | 423427617.225 | 423427617.225 | CRA-SOLEDAD | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 | 2009-11-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $598 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $000 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 100% (EVACUADOS DE 9,000 TON DE 9.000 EXISTENTES) | CRA | BARING - BARRANQUILLA INGENIERIA LTDA
ATLANTICO | SOLEDAD | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL BOTADERO LA CONCEPCIÓN | 0 | 318000000 | 318000000 | GOBERNACION-UNIVERSIDAD DEL NORTE | POR INICIAR | 0% |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | a) Avance físico del proyecto: 0% b) Recursos desembolsados: $159 Millones c) Recursos por desembolsar: $159 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual - Estudios : 0% e) Información adicional: - Convenio firmado en diciembre de 2009 entre Gobernacion del Atlantico y la UNINORTE. - Girado el anticipo - Incia en febrero de 2010 | CRA
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO BARRIO VILLA ROSA MUNICIPIO DE SOLEDAD |  | 425200973 | 425200973 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 17% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-03-01 | AVANCE DEL 17%. PROYECTO VIABILIZADO EN COMITÉ NO. 9 DEL 14 DE ABRIL DE 2009 E INGRESADO EN LA BASE EL 16-06-09. LA GOBERNACION ADELANTO PROCESO LICITATORIO. SE ADJUDICO LA LICITACION DE OBRAS FISICAS EL 24 DE AGOSTO DE 2009. LA OFICINA JURIDICA ELABORO MINUTA PARA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO. EL CONTRATO DE OBRA SE FIRMO EL 5 DE OCTUBRE DE 2009 Y EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. LA TRILPE A SA ESP ADELANTA LA INTERVENTORIA. SE TRAMITO EL PAGO DE ANTICIPO Y EL CONTRATISTA ADELANTA LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
ATLANTICO | SOLEDAD | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO BARRIO VILLA VALENTINA MUNICIPIO DE SOLEDAD |  | 184132733 | 184132733 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | AVANCE EL 18%. VIABILIZADO EN COMITÉ NO. 9 DEL 14 DE ABRIL DE 2009 INGRESADO EN LA BASE EL 16-06-09. LA GOBERNACION ADELANTO PROCESO LICITATORIO. SE ADJUDICO LA LICITACION DE OBRAS FISICAS EL 18 DE AGOSTO DE 2009. LA OFICINA JURIDICA ELABORO MINUTA PARA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO. EL CONTRATO DE OBRA SE FIRMO EL 5 DE OCTUBRE DE 2009, EL ACTA DE INICIO SE FIRMO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. SE TRAMITO EL PAGO DE ANTICIPO, EL CONTRATISTA ADELANTA LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS. LA TRILPE A SA ESP ADELANTA LA INTERVENTORIA
ATLANTICO | SUAN | CONSTRUCCION OBRAS ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SUAN | 1712000000 |  | 1712000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.712.000.000. LA META FÍSICA ALCANZADA FUE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8.105,91ML DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN PVC 8”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4.796 ML DE TUBERÍA PVC DE 6” PARA CONSTRUCCIÓN DE MANIJAS, CONSTRUCCIÓN DE 85 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI , INSTALACIÓN DE 531 CONEXIONES DOMICILIARIAS BIFAMILIARES. SE ALCANZO EL 98% DE COBERTURA DEL SERVICIO. PROYECTO TERMINADO EN OCTUBRE DE 2008. | ND
ATLANTICO | SUAN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAN | 0 | 181951047 | 181951047 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-03-01 | AVANCE DEL 68%. FUE PRIORIZADO EN EL COMITE DIRECTIVO DEL PDA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009. EN SEPTIEMBRE DE 2009 SE TUVO CONTRATO LEGALIZADO Y SE INICIARON OBRAS EN NOVIEMBRE DE 2009. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA MARZO DE 2010
ATLANTICO | SUAN | CONSTRUCCION OBRAS DE AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO | 655536914 | 0 | 655536914 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 1 DEL 20-01-10
ATLANTICO | TUBARA | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION SISTEMA ACUEDUCTO VEREDA ALTAMIRA, TUBARA | 0 | 164686520 | 164686520 | REC. PROPIOS DPTO | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-03-28 | FUE PRIORIZADO EN EL COMITE DIRECTIVO DEL PDA DEL 20 DE FEBRERO DE 2009. SE TUVO CONTRATO PARA OCTUBRE DE 2009 Y SE INICIARON OBRAS EN NOVIEMBRE DE 2009. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA MARZO DE 2010
ATLANTICO | TUBARA | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE TUBARA | 745507676 |  | 745507676 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | VIABILIZADO EL 5 DE JUNIO DE 2009 EN COMITÉ No. 15. LA GOBERNACION ELABORO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. SE PUBLICARON PRE PLIEGOS EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE APERTURO EL PROCESO LICITATORIO EL 1 DE OCTUBRE DE 2009 Y SE CERRO EL 20 DE OCTUBRE DE 2009. SE RECIBIERON 14 PROPUESTAS Y EL INFORME DE EVALUACION SE TUVO A DISPOSICION DE LOS OFERENTES EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009. LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN FUE EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2009 LA CUAL SE SUPENDIO POR COMPROMISOS INAPLAZABLES DEL GOBERNADOR ENCARGADO. SE REANUDO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2009 Y FUE ADJUDICADA A UNION TEMPORAL BCN. SE ELABORO CONTRATO PARA FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y POSTERIOR GIRO DE ANTICIPO
ATLANTICO | TUBARA, JUAN DE ACOSTA, PIOJO, USIACURI | CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL DEL NOROCCIDENTE DEL ATLANTICO, BENEFICIANDO LOS MUNICIPIO DE TUBARA, JUAN DE ACOSTA, PIOJO Y USIACURI | 9000000000 | 4014990443 | 13014990443 | TC | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $6.224.000.000. LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: 1- TUBERIA DE CONDUCCION - TANQUE REGIONAL - VAIVEN: 1.630 M, INSTALACIÓN DE 817 M DE TUBERÍA DE HD DE 250 MM CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 3- SUMINISTRO DEL TRAMO TANQUE REGIONAL - VAIVEN: SUMINISTRO DE 1.656,76 ML DE TUBERÍAS DE HD DE 250 MM PN 10, CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 4- TUBERIA DE CONDUCCION - TUBARA - USIACURI: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PEAD 200MM: 9,774.00 M CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 5- TUBERIA DE CONDUCCION -VAIVEN - JUAN DE ACOSTA: SUMINISTRO VALVULAS DE COMPUERTA, TEES DE POLIETILENO, BRIDAS METALICAS. 6-TUBERIA DE CONDUCCION - TRAMO: VAIVEN - PIOJO: TUBERIAS PEAD 160 MM PN 10 PE100: 2,736.00 ML, TUBERIAS PEAD 160 MM PN 16 PE100: 1,956.00 ML Y TUBERIAS H.D. 150 MM PN 10: 1,944.00 ML CON SUS ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. PROYECTO TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2008
ATLANTICO | USIACURI | CONSTRUCCIÓN DE 250 ML DE TUBERÍA DE ACERO DE 8" EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE ALIMENTA AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE USIACURÍ |  | 97733559 | 97733559 | SGP GOBERNACION | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
BOGOTA | BOGOTA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN, LAS VEREDAS, NUEVA GRANADA, EL TOLDO, SAN ANTONIO, SAN JOSE Y CONCEPCION DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, MUNICIPIO DE BOGOTA | 1770000000 |  | 1770000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-11-11 | 2008-05-06 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 1´525,700,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $244,300 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LAS VEREDAS EL TOLDO, SAN ANTONIO,SAN JOSE,NUEVA GRANADA Y CONCEPCION, CON BOCATOMA DE CAPTACIÓN, ADUCCION, CONDUCCION, TANQUE REGULADOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO, ASI MISMO UN SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO- TANQUE SEPTICO Y FILTRO ANAEROBIO. OBSERVACIONES: SE ESTA TRAMITANDO DESEMBOLSO FINAL A LA INTERVENTORIA FECHA DE INICIO DE OBRAS: NOVIEMBRE 11 DE 2006 FECHA DE TERMINACION: MAYO 6 DE 2008 | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459
BOGOTA | BOGOTA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS DE CURUBITAL, AGUALINDA, CHIGUAZA, LA REQUILINA,LA UNION, EL HATO, LOS ANDES,UVAL, LOS SOCHES SECTOR 2 DE LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTA | 1530000000 |  | 1530000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-11-14 | 2008-09-18 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 1´284,494,759 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 245,505,241 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS AGUALINDA, CHIGUAZA, LA RELIQUIA, LA UNION, LOS ANDES, CURUBITAL UVAL Y LOS SOCHES SECTOR II , CON BOCATOMA DE CAPTACIÓN, ADUCCION, SEDIMIENTADOR, PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA Y REDES DE DISTRIBUCION. OBSERVACIONES: SE ESTA TRAMITANDO DESEMBOLSO FINAL A LA INTERVENTORIA FECHA DE INICIO DE OBRAS: NOVIEMBRE 14 DE 2006 FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 18 DE 2008 | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459
BOLIVAR | 19 MUNICIPIOS | DISEÑOS |  | 4200000000 | 4200000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | [22 empty] | AVANCE DEL 72%. SE CONTRATARON DISEÑOS PARA LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: SAN JACINTO DEL CAUCA, CORDOBA, EL PEÑON, TALAIGUA NUEVO, BARRANCO DE LOBA, CICUCO, CLEMENCIA, SANTA CATALINA, SAN PABLO, MOMPOX, PINILLOS, REGIDOR, ARENAL DEL SUR, EL GUAMO, RIO VIEJO, SIMITÍ, ZAMBRANO, TURBANA Y SANTA ROSA DEL SUR. PARA ELLO LA GOBERNACION DE BOLIVAR ADELANTO EL CONCURSO DEL CUAL RESULTO EL CONTRATO NO. 189 DEL 13 DE MARZO DE 2009, CUYO ESTADO ES EL SIGUIENTE: INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO NO. 189 DE MARZO 13/2009 A ENERO DE 2010: VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 4.184.346.980 (-)ANTICIPO DEL 50% $ 1.673.738.792 ACTAS PAGADAS DE LA 1-6 $ 2.847.493.047 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $ 1.138.997.218 SALDO PENDIENTE $ 1.336.853.933 SALDO POR AMORTIZAR $ 534.741.574 (-) TRABAJOS NO REALIZADOS MUNICIPIO DE PINILLO Y ZAMBRANO $ 380.909.210 SALDO FINAL DEL CONTRATO $ 955.944.723 INFORMES FINALES RECIBIDOS LA INTERVENTORIA, A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, HA RECIBIDO LOS INFORMES FINALES DE 12 DE LOS 18 MUNICIPIOS OBJETOS DEL CONTRATO NO. 189 DE MARZO 13/2009. NO OBSTANTE DE LOS MUNICIPIOS DE ZAMBRANO Y PINILLOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO ANTERIORMENTE MENCIONADO, NO SE HAN INICIADO LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PORQUE LA CONSULTORÍA NECESITABA TENER EL AVAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR PARA INICIAR LAS ETAPAS I, II Y III DE ESTOS. POR LO TANTO A CONTINUACIÓN SE INDICAN LOS INFORMES FINALES EN SU ETAPA III RECIBIDOS Y FALTANTES DE LOS MUNICIPIOS INDICADOS EN EL CONTRATO COMO GRUPO 1 Y 2 DE LA SIGUIENTE MANERA: INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSULTORÍA DEL GRUPO 1: INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE SAN JACINTO DE CAUCA. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE CÓRDOBA. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE EL PEÑÓN. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE CLEMENCIA-SANTA CATALINA. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE SAN PABLO. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE MOMPOX. INFORMACIÓN FALTANTE DEL GRUPO 1: INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE CICUCO. INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSULTORÍA DEL GRUPO 2: INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE EL GUAMO. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE RIO VIEJO. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE SIMITÍ. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE TURBANA. INFORMACIÓN FALTANTE DEL GRUPO 2: INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE REGIDOR. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE ARENAL. INFORME ETAPA 3- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
BOLIVAR | ARJONA Y TURBACO | ACUEDUCTO REGIONAL ARJONA – TURBACO | 5240000000 |  | 5240000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.83% |  |  |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
BOLIVAR | ARJONA Y TURBACO | ENCARGAR AL OPERADOR LA GESTION, FINANCIACION, DISEÑO, OPERACIÓN, REHABILITACION, CONSTRUCCIÓN, EXPANSION, RESPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AC Y ALL | 16792000000 | 0 | 16792000000 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EL OPERADOR CON INVERSION SOLICITO MODIFICACION AL MODELO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OPERACIÓN. POR OTRO LADO Y AUNQUE SE HA MEJORADO LA PRESTACION DEL SERVICIO EN ARJONA, TURBACO AUN PRESENTA DIFICULTADES EN SU OPERACIÓN DADO QUE EL 5% FALTANTE DE EJECUCION ESTA SUPEDITADO AL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS BOMBAS DE SUMINISTRO LAS CUALES YA SE ADQUIRIERON POR EL OPERADOR Y ESTAN INSTALADAS. DESCRIPCION DE OBRAS: -SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LA CONDUCCIÓN ARJONA – TURBACO, LA CONDUCCIÓN AL TANQUE ALTAMIRA (TURBACO), Y LA ADUCCIÓN CORRALITO PLANTA DE TRATAMIENTO EN ARJONA: EJECUTADA 100% - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES: EJECUTADO 100% - INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE VENTOSA Y PURGA PARA LA CONDUCCIÓN ARJONA –TURBACO, LA CONDUCCIÓN AL TANQUE ALTAMIRA (TURBACO), Y LA ADUCCIÓN CORRALITO PLANTA DE TRATAMIENTO EN ARJONA: EJECUTADO 100% - SUMINISTRO DE VÁLVULAS NECESARIAS PARA LA CONDUCCIÓN ARJONA – TURBACO, LA CONDUCCIÓN AL TANQUE ALTAMIRA (TURBACO) Y LA ADUCCIÓN CORRALITO PLANTA DE TRATAMIENTO EN ARJONA: EJECUTADO 100% - REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN TURBACO Y ARJONA - REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN GAMBOTE, ARJONA Y TURBACO: EJECUTADO 100% - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS Y VÁLVULAS PARA ESTACIONES DE BOMBEO EN GAMBOTE, ARJONA Y TURBACO: 100% | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270 | ACUALCO SA ESP
BOLIVAR | ARROYOHONDO HATO VIEJO | OPTIMIZACION SISTEA DE ACUEDUCTO PLAN DE CHOQUE 2009 |  | 2100000000 | 2100000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [21 empty] | 2010-03-15 | AVANCE DEL 98%. EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SE LLEVO A CABO EN ENERO DE 2009. EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA, BARCAZA, LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN Y UN TANQUE DE 1.440 M3. EN CONDUCCION SE INSTALARON 6,5KM DE TUBERIA DE 8" DESDE LA RUSIA HASTA HATO VIEJO Y ARROYO HONDO Y TAMBIEN 3 K DE 3" DEL TANQUE DE LA RUSIA HASTA EL PILON. SE CONSTRUYERON LAS REDES DE DISTRIBUCION EN DIAMETROS MENORES PARA ARROYO HONDO. DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO YA SE FUNDIO LA PLACA DE FONDO, LOS MUROS, LA TAPA Y SE CONECTAN ACCESORIOS. YA SE ADQUIRIO LA PTAP DE 50 LPS EN DOS MODULOS DE 25 LPS CADA UNO, LOS CUALES SE INSTALARON Y SE INSTALO UN SEDIMENTADOR DE 50 LPS DE CAPACIDAD. EL CONTRATISTA YA MANDO A FABRICAR LA BARCAZA, LA CUAL SE ESTA INSTALANDO Y SE ADELANTAN LAS CONEXIONES ELECTRICAS PARA LA BARCAZA. SE GESTIONA LOS PERMISOS ANTE ELECTRICARIBE. SU TERMINACION SE ESTIMA PARA MARZO DE 2010 | Roy Bozzy | Consosrcio Hatoviejo
BOLIVAR | ARROYOHONDO HATO VIEJO | AMPLIACION ACUEDUCTO DE ARROYO HONDO - HATOVIEJO BOLIVAR ETAPA II | 810230579 | 0 | 810230579 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 7 DEL 22-02-10
BOLIVAR | CALAMAR | ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE YUCAL, BARRANCAVIEJA Y BARRANCANUEVA | 557000000 |  | 557000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | [20 empty] | 2010-12-18 | 2010-03-31 | AVANC DEL 78%. EL OPERADOR ESPECIALIZADO OPTO POR CONSTRUIR UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA, DE 10.5 LPS EN EL YUCAL PARA ALIMENTAR EL YUCAL Y BARRANCA VIEJA. BARRANCA NUEVA SE SEGUIRA ALIMENTANDO DESDE LA PTAP UBICADA EN CALAMAR. PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL OPERADOR ESPECIALIZADO PRESENTO EL POI A LA INTERVENTORIA PARA SU VISTO BUENO Y CONCERTACION DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ LOGRADA LA CONCERTACION, EL OPERADOR ESPECIALIZADO PRESENTO EL POI AL COMITE FIDUCIARIO PARA OBTENER SU APROBACION E INICIAR LAS OBRAS A MEDIADOS DE DICIEMBRE DE 2009. EL COMITE FIDUCIARIO SE ADELANTO EN LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE DE 2009. SE HA INSTALADO EL 70% DE LAS REDES EN DIAMETROS DE 2" Y 3". SE HA AVANZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS PTAP COMPACTA Y SEMICOMPACTA PARA EL YUCAL Y BARRANCA VIEJA. PARA EL 31 DEMARZO DE 2010 SE ESTIMA LA TERMINACION DE LAS OBRAS EN EL YUCAL Y BARRANCA VIEJA
BOLIVAR | CALAMAR - MAHATES | PME VINCULACIÓN OPERADOR - OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO | 6480000000 | 0 | 6480000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2009-03-09 |  | AVANCE DEL 40%. SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 9 DE MARZO DE 2009. SE ENTREGO ANTICIPO DE OBRAS POR VALOR DE $ 1.800 MILLONES. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CALAMAR SON: SE COMPRARON E INSTALARON EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACION Y PTAP, SE COMPRO Y SE DISPONE EN ALMACEN TUBERIAS ASI: 2.934 M DE 3", DE 6" 1.962 M, DE 8" 342 M, DE 10" 300 M Y DE 12" 96M. SE HAN INSTALADO 1.400 M DE 6", 2.600 M DE 3", 300 M DE 8", 300 M DE 10" Y 42" DE 12". SE HABILITO EN UN 100% LA MEZCLA RAPIDA Y LA LENTA E UN 75% DEL SISTEMA DE FLOCULACION. FALTAN POR DISPONER EN ALMACEN 400 M DE TUBERIAS ENTRE 3" Y 6". LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MAHATES SON: SE COMPRO Y SE DISPONE EN ALMACEN TUBERIAS ASI: 6.858 M DE 3", 2.724 M DE 6". SE HAN INSTALADO 2.200 M DE 6" Y 2.840 M DE 3". SE INSTALO UN EQUIPO DE BOMBEO EN LA PTAP DE MAHATES. FALTAN POR DISPONER EN ALMACEN 800 M DE TUBERIAS ENTRE 4", 6" Y 8" |  | CONSORCIO GISCOL DIQUES.A ESP
BOLIVAR | CALAMAR - MAHATES | PME VINCULACIÓN OPERADOR - OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO REDES DE DISTRIBUCION EN LOS CORREGIMIENTOS DE CALAMAR | 553000000 | 0 | 553000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2009-03-09 |  | AVANCE DEL 40%. SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 9 DE MARZO DE 2009. SE ENTREGO ANTICIPO DE OBRAS POR VALOR DE $ 1.800 MILLONES. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CALAMAR SON: SE COMPRARON E INSTALARON EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACION Y PTAP, SE COMPRO Y SE DISPONE EN ALMACEN TUBERIAS ASI: 2.934 M DE 3", DE 6" 1.962 M, DE 8" 342 M, DE 10" 300 M Y DE 12" 96M. SE HAN INSTALADO 1.400 M DE 6", 2.600 M DE 3", 300 M DE 8", 300 M DE 10" Y 42" DE 12". SE HABILITO EN UN 100% LA MEZCLA RAPIDA Y LA LENTA E UN 75% DEL SISTEMA DE FLOCULACION. FALTAN POR DISPONER EN ALMACEN 400 M DE TUBERIAS ENTRE 3" Y 6". LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MAHATES SON: SE COMPRO Y SE DISPONE EN ALMACEN TUBERIAS ASI: 6.858 M DE 3", 2.724 M DE 6". SE HAN INSTALADO 2.200 M DE 6" Y 2.840 M DE 3". SE INSTALO UN EQUIPO DE BOMBEO EN LA PTAP DE MAHATES. FALTAN POR DISPONER EN ALMACEN 800 M DE TUBERIAS ENTRE 4", 6" Y 8" |  | CONSORCIO GISCOL DIQUES.A ESP
BOLIVAR | CARMEN DE BOLIVAR | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR | 6852245963.28 |  | 6852245963.28 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2007-09-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DEL 65%. EL COMITÉ TÉCNICO DEL VAS EN SU SESIÓN DEL 30 DE MARZO DE 2009, APROBÓ LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO. CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2009 EL BANCO MUNDIAL APROBÓ LA NO OBJECIÓN A LA SOLICITUD DE ADICIÓN A LOS CONTRATOS DE LOS POZOS DE OVEJITAS, TANQUES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 16" (ESTA ÚLTIMA DE MANERA PARCIAL). EL BANCO MUNDIAL APROBÓ LA SOLICITUD DE CAMBIO DEL PLAN OPERATIVO Y PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO, LO CUAL PERMITIÓ ADELANTAR UN NUEVO PROCESO LICITATORIO PARA OPTIMIZAR 3.3 K DE IMPULSIÓN DE 16", DE CUYOS DISEÑOS LA FIRMA AFA ADELANTÓ LA INGENIERÍA DE DETALLE, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO. CABE DESTACAR QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EFECTUÓ UN ESTUDIO A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 16" ENCONTRANDO QUE TÉCNICAMENTE ES VÁLIDA SU OPTIMIZACIÓN, CONFIRMANDO ASÍ LO EXPRESADO POR EL MAVDT EN TAL SENTIDO. POR LO EXPUESTO LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO PARA TAL FIN, UNA VEZ EL BANCO MUNDIAL EMITIÓ SU NO OBJECIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES. A CONTINUACIÓN UN RESUMEN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO BM No. 001 DE 2009: SUSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN ORDENANDO LA APERTURA: EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 APERTURA DEL PROCESO: EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009 PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL: EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009 CIERRE DEL PROCESO – PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: EL 7 DE ENERO DE 2010. SE RECIBIERON 5 OFERTAS, SE CUENTA CON NO OBJECION DEL BANCO MUNDIAL Y LA GOBERNACION ADELANTA SU ADJUDICACION. EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009, LA GOBERNACION TUVO PERFECCIONADOS LOS REGISTROS PRESUPUESTALES, LOS OTRO SIES Y LOS ADICIONALES DE LOS CONTRATOS DE LOS POZOS, LA CONDUCCION Y EL TANQUE. EL AVANCE DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION ES EL SIGUIENTE: - CONTRATO 002 PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS POZOS DEL CAMPO DE OVEJITAS: LOS POZOS 7, 8, 9 Y 13 SE OPTIMIZARON Y SE INSTALARON LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA LAS PRUEBAS RESPECTIVAS. LOS POZOS 7, 8 Y 9 APORTAN CADA UNO 12 LPS PARA UN TOTAL DE 36 LPS. EL POZO 13 APORTARA 6 LPS Y SE ESTA A LA ESPERA DEL PERMISO DE CARSUCRE. AVANCE DEL 80% INCLUYENDO LA ADICION DE QUE FUE OBJETO EL CONTRATO. - CONTRATO 005 PARA LAS REDES MATRICES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO: TERMINADO EN LIQUIDACIÓN. AVANCE DEL 100%. - CONTRATO 008 PARA OPTIMIZAR LAS LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN DE 16" Y 14" RESPECTIVAMENTE: SE SUSCRIBIÓ ACTA DE RE INICIO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2009. LA INTERVENTORIA DEFINE EL ABSCISADO A INTERVENIR DE LAS LINEAS DE IMPULSION DE 16" Y LA DE CONDUCCION DE 14", PARA LO CUAL SE ADELANTO UNA PRIMERA PRUEBA DE LAS LINEAS CARGADAS DESDE LOS POZOS 7, 8 Y 9 OPTIMIZADOS. AVANCE DEL 45% REPRESENTADO EN EL SUMINISTRO DE 370 M DE 16" DE LOS 796 M DEL CONTRATO Y LOS 250 M DE 14". - CONTRATO 009 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1600 M3. SE SUSCRIBIÓ ACTA DE INICIO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2009. SE ADELANTARON LAS EXCAVACIONES, LOS MICROPILOTES, EL RELLENO DE FONDO DE 60 CMS DE ESPESOR. EL VASO 1 DE 800 M3 SE CONSTRUYO Y PARA MEDIADOS DE ENERO DE 2010 SE INICIO LA FUNDIDA DE LA TAPA. DEL VASO 2 DE 800 M3 DE CAPACIDAD, SE FUNDIO LA PLACA DE FONDO Y PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2010 SE EMPEZO LA ARMADURA DE LOS MUROS PARA SU FUNDIDA. AVANCE DEL 68% - CONTRATO 006 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, SE HIZO LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2009. EL FONDO EMPRESARIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATÓ LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR UN MONTO APROXIMADO DE $400 MILLONES, LOS CUALES LE FUERON ENTREGADOS EN OCTUBRE DE 2009 Y ADELANTO LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS POZOS PROFUNDOS | ROY BOZZY
BOLIVAR | CARMEN DE BOLIVAR | CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE REALICE LA ESTRUCTURACIÓN PROMOCIÓN Y VENTA DE UN ESQUEMA DE VINCULACIÓN DE OPERADOR ESPECIALIZADO PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN DE BOLÍVAR Y SAN JACINTO | 337200000 | 0 | 337200000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2006-03-13 | 2010-02-28 | CONVENIO ESTRUCTURADO, EL CONTRATISTA LLEGO HASTA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN, SIN EMBARGO Y DADO QUE NO HUBO VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CARMEN DE BOLIVAR, NO SE LLEVO A CABO DICHA CONTRATACIÓN. POR OTRO LADO NO SE HA REALIZADO LA CESIÓN DEL CONVENIO YA QUE EL SECRETARIO DE AGUA DE BOLÍVAR NO QUIZO REALIZAR ESTA CESIÓN AL TIEMPO CON LA DE LAS OBRAS FISICAS |  | CONSORCIO AFA HIDROTEC
BOLIVAR | CARMEN DE BOLIVAR | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AC DEL SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR | 2500000000 | 0 | 2500000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-05-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.500.000.000. ESTA PENDIENTE LA REPOSICION DE ALGUNOS PAVIMENTOS PARA ENTRAR A LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA | MANOV CPT | UT REDES DEL CARMEN
BOLIVAR | CARTAGENA | AMPLIACION DEL TANQUE DE NARIÑO DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 2000000000 | 1695480000 | 3695480000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.000.000.000. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. SE TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE 10.000M3 DE CAPACIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INSTALACION DE ACCESORIOS, CERRAMIENTOS ENTRE OTRAS. EL PROYECTO SE TERMINO EN NOVIEMBRE DE 2008 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270 | CONSORCIO NARIÑO CARTAGENA
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR CIELO MAR CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA EN CARTAGENA - BOLIVAR | 715401000 | 48562310 | 763963310 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | SE HA DESEMBOLSADO $343.392.480. PENDIENTE DE GIRO LA SUMA DE $372.008.520. SE TRAMITA GIRO POR LA SUMA DE $316.795.443. EL CONTRATISTA ADELANTO LA INSTALACION DE LAS REDES COLECTORAS EN UNA LONGITUD DE 1.918 M DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES DIAMETROS Y SE EJECUTARON LOS POZOS DE INSPECCION
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO FALTANTE BARRIO EL POZON EN LA CIUDAD DE CARTAGENA - BOLIVAR | 1103646000 | 91036480 | 1194682480 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-11-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HA DESEMBOLSADO $529.750.080. PENDIENTE DE GIRO LA SUMA DE $573.895.920. AVANCE DEL 100% DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL POZON, REPRESENTADO EN LA INSTALACION DE LAS REDES COLECTORAS EN UNA LONGITUD DE 14.630 M DE TUBERIAS EN DIAMETROS DE 6", 8", 12", 16" 18" Y 20", LOS 108 POZOS DE INSPECCION Y LOS 1.272 REGISTROS DOMICILIARIOS. SE EJECUTARON LAS PRUEBAS HIDRAULICAS EN LOS COLECTORES Y SE ESTAN TERMINANDO LAS ACTIVIDADES DEL IMPACTO URBANO CONSISTENTES EN LA CONFORMACION DE LAS VIAS, ADECUACION DE DESAGUES PARA ESCORRENTIA, REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS VIVIENDAS QUE SE AFECTARON DURANTE LA CONSTRUCCION Y RECOLECCION DE PAZ Y SALVOS EN CADA UNA DE LAS 1.272 VIVIENDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION IMPULSION DE ALCANTARILLADO BARRIO NELSON MANDELA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA | 755398000 | 43406840 | 798804840 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2009-10-01 |  | SE HA DESEMBOLSADO $362.591.040. PENDIENTE POR GIRAR $392.806.960. AVANCE FISICO DEL 40% CORRESPONDIENTE AL APORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS QUE EFECTUA AGUAS DE CARTAGENA, LAS ACTIVIDADES LOCALIZACION Y REPLANTEO E NISTALACION QUE ADELANTA EL CONTRATISTA. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 740 M DE IMPULSION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO NELSON MANDELA. EL MAVDT APROBO LOS CAMBIOS DEL PROYECTO RESPECTO A LA CIMENTACIÓN Y ATRAQUES DE LA TUBERIA DE HD DE 400 MM, ACTIVIDADES QUE SE FINANCIARAN CON LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL PROYECTO, DADO QUE EL OPERADOR ESPECIALIZADO, AGUAS DE CARTAGENA, DISPONE DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS DE DICHA IMPULSION. EN EL COMITE TECNICO NO. 5 DEL DEL VAS DEL 6 DE MARZO DE 2009 SE APROBARON LOS CAMBIOS MENCIONADOS Y EL DISTRITO DE CARTAGENA ADELANTO LA CONTRATACION DE LAS OBRAS FISICAS. SE DIO INICIO A LAS OBRAS A FINALES DE OCTUBRE DE 2009
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MATRIZ PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO CIUDAD DE CARTAGENA BOLIVAR | 1961665860 |  | 1961665860 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EL 30 DE JUNIO DE 2009 REGALIAS EFECTUO EL GIRO POR $9.000.000.000 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO, ES DECIR, LOS RECURSOS DE LAS VIGENCIAS 2008 Y 2009. ACUACAR REALIZO LAS INVITACIONES PARA RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERES PARA LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES Y LOS SUMINISTROS DE MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. EL 12 DE AGOSTO DE 2009 SE REALIZO VISITA DE OBRA PARA LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA DE INTERVENTORIA DE LA ETAPA 1. SE RECIBIERON 12 PROPUESTAS PARA LA INTERVENTORIA DE ALCANTARILLADO Y 1 PROPUESTA PARA INTERVENTORIA DE ACUEDUCTO. ACUACAR ADELANTO EL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS. LOS PLIEGOS PARA LAS OBRAS CIVILES FUERON ESTRUCTURADOS POR ACUACAR Y SE ABRIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS MISMAS. PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE ADELANTO LA VISITA DE OBRA. ACUACAR EN EL AÑO 2009 DEJO PERFECCIONADA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA, LOS SUMINISTROS Y LAS OBRAS CIVILES (IMPULSION Y CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO). EN DICIEMBRE DE 2009 LA INTERVENTORIA INICIO ACTIVIDADES DE REVISION DE DISEÑOS PARA INICIAR LAS OBRAS EN FEBRERO DE 2010. EL MAVDT RECIBIO A FINALES DE OCTUBRE DE 2009 EL AVAL DE LA IAF AL CAMBIO DEL ALINEAMIENTO DE LOS ULTIMOS 724 M DE TUBERIA GRP DE 600 MM Y A SU VEZ SE PRESENTO AL COMITE TECNICO DEL VAS LA REFORMULACION EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009, SIENDO APLAZADA HASTA TANTO SE DISPONGA DE LOS DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA VIS. DEL GRUPO DE MACROPROYECTOS SE RECIBIO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009 LA CERTIFICACION CON LA CUAL ACUACAR SA ESP APROBO LOS DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, LAS CUALES ESTAN EN CONSTRUCCION. LA REFORMULACION FUE APROBADA POR EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION NO. 53 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009. LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON: NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO REDES DEL BICENTENARIO. NÚMERO DEL CONTRATO: ACU-BIS-005-2010. FECHA DEL CONTRATO: 15 DE ENERO 2010. PLAZO: CUATRO MESES (4) MESES. VALOR FISCAL: $756.840.000.00. ANTICIPO (25% SOBRE VALOR FISCAL): $189.210.000,00. FECHA DE INICIACIÓN: PROGRAMADA PARA EL 01 DE FEBRERO DE 2010. FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS RELEVANTES SON: • VISITA DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS DE LAS OBRAS PARA LA DETERMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS. • ENTREGA POR PARTE DE ACUACAR DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS UTILIZANDO GPS TRIMBLE 5700 DE PRECISIÓN MILIMÉTRICA, CON PARTICIPACIÓN DE LAS COMISIONES TOPOGRÁFICAS DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA Y DE LA INTERVENTORÍA. • DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RETIRO DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LOS DEPÓSITOS DE ACUACAR. • ENTREGA DE PLANOS REVISADOS Y FIRMADOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS. • TRAZADO Y REPLANTEO INICIAL. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: NOMBRE CONTRATISTA: HABOCIC E.U. NÚMERO DEL CONTRATO: ACU-BIC-113-2009. FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2009. PLAZO: CUATRO MESES (4). VALOR FISCAL: $46.830.493. FECHA DE INICIACIÓN: 21/12/2009. FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 16/04/2010
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MATRIZ PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO CIUDAD DE CARTAGENA | 1141568750 |  | 1141568750 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EL 30 DE JUNIO DE 2009 REGALIAS EFECTUO EL GIRO POR $9.000.000.000 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO, ES DECIR, LOS RECURSOS DE LAS VIGENCIAS 2008 Y 2009. ACUACAR REALIZO LAS INVITACIONES PARA RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERES PARA LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES Y LOS SUMINISTROS DE MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. EL 12 DE AGOSTO DE 2009 SE REALIZO VISITA DE OBRA PARA LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA DE INTERVENTORIA DE LA ETAPA 1. SE RECIBIERON 12 PROPUESTAS PARA LA INTERVENTORIA DE ALCANTARILLADO Y 1 PROPUESTA PARA INTERVENTORIA DE ACUEDUCTO. ACUACAR ADELANTO EL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS. LOS PLIEGOS PARA LAS OBRAS CIVILES FUERON ESTRUCTURADOS POR ACUACAR Y SE ABRIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS MISMAS. PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE ADELANTO LA VISITA DE OBRA. ACUACAR EN EL AÑO 2009 DEJO PERFECCIONADA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA, LOS SUMINISTROS Y LAS OBRAS CIVILES (IMPULSION Y CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO). EN DICIEMBRE DE 2009 LA INTERVENTORIA INICIO ACTIVIDADES DE REVISION DE DISEÑOS PARA INICIAR LAS OBRAS EN FEBRERO DE 2010. LOS CONTRATOS Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON: NOMBRE CONTRATISTA: VIÑAS RUSSI Y COMPAÑÍA LTDA. NÚMERO DEL CONTRATO: ALC-BIS-007-2010. FECHA DEL CONTRATO: 15 DE ENERO 2010. PLAZO: SIETE MESES Y MEDIO (7.5) MESES. VALOR FISCAL: $2.168.592.881.50. ANTICIPO (25% SOBRE VALOR FISCAL): $542.148.220,20. FECHA DE INICIACIÓN: SE DEFINE EN COMITÉ DEL L 01 DE FEBRERO DE 2010. FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS RELEVANTES SON: • VISITA DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS DE LAS OBRAS PARA LA DETERMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS. • ENTREGA POR PARTE DE ACUACAR DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS UTILIZANDO GPS TRIMBLE 5700 DE PRECISIÓN MILIMÉTRICA, CON PARTICIPACIÓN DE LAS COMISIONES TOPOGRÁFICAS DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA Y DE LA INTERVENTORÍA. • DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RETIRO DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LOS DEPÓSITOS DE ACUACAR. • ENTREGA DE PLANOS REVISADOS Y FIRMADOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS. • TRAZADO Y REPLANTEO INICIAL. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: NOMBRE CONTRATISTA: HABOCIC E.U. NÚMERO DEL CONTRATO: 111-2009. FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2009. PLAZO: OCHO MESES Y QUINCE DIAS (8) MESES (15) DÍAS. VALOR FISCAL: $291.555.350. FECHA DE INICIACIÓN: 21/12/2009. FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/08/2010
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MATRIZ PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO CIUDAD DE CARTAGENA | 8500000000 |  | 8500000000 | FNR - 2009 | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EL 30 DE JUNIO DE 2009 REGALIAS EFECTUO EL GIRO POR $9.000.000.000 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO, ES DECIR, LOS RECURSOS DE LAS VIGENCIAS 2008 Y 2009. ACUACAR REALIZO LAS INVITACIONES PARA RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERES PARA LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES Y LOS SUMINISTROS DE MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. EL 12 DE AGOSTO DE 2009 SE REALIZO VISITA DE OBRA PARA LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA DE INTERVENTORIA DE LA ETAPA 1. SE RECIBIERON 12 PROPUESTAS PARA LA INTERVENTORIA DE ALCANTARILLADO Y 1 PROPUESTA PARA INTERVENTORIA DE ACUEDUCTO. ACUACAR ADELANTO EL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS. LOS PLIEGOS PARA LAS OBRAS CIVILES FUERON ESTRUCTURADOS POR ACUACAR Y SE ABRIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS MISMAS. PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE ADELANTO LA VISITA DE OBRA. ACUACAR EN EL AÑO 2009 DEJO PERFECCIONADA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA, LOS SUMINISTROS Y LAS OBRAS CIVILES (IMPULSION Y CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO). EN DICIEMBRE DE 2009 LA INTERVENTORIA INICIO ACTIVIDADES DE REVISION DE DISEÑOS PARA INICIAR LAS OBRAS EN FEBRERO DE 2010. LOS CONTRATOS Y LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS SON: NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO REDES DEL BICENTENARIO CONFORMADO POR: NOARCO S.A. Y CONSTRUCCIONES J.S. E.U. NÚMERO DEL CONTRATO: ALC-BIS-006-2010. FECHA DEL CONTRATO: 15 DE ENERO DE 2010. PLAZO: SIETE MESES Y MEDIO (7,5) MESES. VALOR FISCAL: $4.123’359.030,00 NO INCLUYE I.V.A. ANTICIPO (25% SOBRE VALOR FISCAL): $1.030’839.758,00. FECHA DE INICIACIÓN: 1º DE FEBRERO DE 2010. FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS RELEVANTES SON: • VISITA DE RECONOCIMIENTO DE SITIOS DE LAS OBRAS PARA LA DETERMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS. • ENTREGA POR PARTE DE ACUACAR DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS UTILIZANDO GPS TRIMBLE 5700 DE PRECISIÓN MILIMÉTRICA, CON PARTICIPACIÓN DE LAS COMISIONES TOPOGRÁFICAS DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA Y DE LA INTERVENTORÍA. • DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RETIRO DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE LOS DEPÓSITOS DE ACUACAR. • ENTREGA DE PLANOS REVISADOS Y FIRMADOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS. • TRAZADO Y REPLANTEO INICIAL. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: NOMBRE CONTRATISTA: HABOCIC E.U. NÚMERO DEL CONTRATO: 111-2009. FECHA DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE 2009. PLAZO: OCHO MESES Y QUINCE DIAS (8) MESES (15) DÍAS. VALOR FISCAL: $291.555.350. FECHA DE INICIACIÓN: 21/12/2009. FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/08/2010
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MATRIZ PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CIUDAD DEL BICENTENARIO CIUDAD DE CARTAGENA | 7655142180 |  | 7655142180 | FNR - 2010 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EL 30 DE JUNIO DE 2009 REGALIAS EFECTUO EL GIRO POR $9.000.000.000 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO, ES DECIR, LOS RECURSOS DE LAS VIGENCIAS 2008 Y 2009. ACUACAR REALIZO LAS INVITACIONES PARA RECIBIR MANIFESTACIONES DE INTERES PARA LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES Y LOS SUMINISTROS DE MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. EL 12 DE AGOSTO DE 2009 SE REALIZO VISITA DE OBRA PARA LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA DE INTERVENTORIA DE LA ETAPA 1. SE RECIBIERON 12 PROPUESTAS PARA LA INTERVENTORIA DE ALCANTARILLADO Y 1 PROPUESTA PARA INTERVENTORIA DE ACUEDUCTO. ACUACAR ADELANTO EL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS. LOS PLIEGOS PARA LAS OBRAS CIVILES FUERON ESTRUCTURADOS POR ACUACAR Y SE ABRIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS MISMAS. PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE ADELANTO LA VISITA DE OBRA. ACUACAR EN EL AÑO 2009 DEJO PERFECCIONADA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA, LOS SUMINISTROS Y LAS OBRAS CIVILES (IMPULSION Y CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y EL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO). EN DICIEMBRE DE 2009 LA INTERVENTORIA INICIO ACTIVIDADES DE REVISION DE DISEÑOS PARA INICIAR LAS OBRAS EN ENERO DE 2010. EL MAVDT RECIBIO A FINALES DE OCTUBRE DE 2009 EL AVAL DE LA IAF AL CAMBIO DEL ALINEAMIENTO DE LOS ULTIMOS 724 M DE TUBERIA GRP DE 600 MM Y A SU VEZ SE PRESENTO AL COMITE TECNICO DEL VAS LA REFORMULACION EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009, SIENDO APLAZADA HASTA TANTO SE DISPONGA DE LOS DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA VIS. DEL GRUPO DE MACROPROYECTOS SE RECIBIO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009 LA CERTIFICACION CON LA CUAL ACUACAR SA ESP APROBO LOS DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, LAS CUALES ESTAN EN CONSTRUCCION. LA REFORMULACION FUE APROBADA POR EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION NO. 53 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009
BOLIVAR | CARTAGENA | SERVICIO DE ASEO EN SUS COMPONENTES DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA: ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA, VOLQUETAS, CAMIONETAS, MAQUINA BARREDORA DE PLAYAS, TRACTOR, CAJAS ESTACIONARIAS, RETROEXCAVADORA, VEHICULO TRANSPORTE DE PERSONAL, GUADAÑADORA, TRITURADORA DE RAMAS, HIDROLAVADORA, MOTOSIERRA Y CARROTANQUE) | 5027000000 |  | 5027000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ $4.920 MILLONES DE PESOS C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $107 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL - AVANCE FINANCIERO: 98% E) INFORMACIÓN ADICIONAL CREDITO INTERMEDIADO CON LEASING DE OCCIDENTE POR $5.027.000.000.
BOLIVAR | CARTAGENA | CONCESION PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS ORDINARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS Y CORTE DE CESPED EN AREAS PUBLICAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE SERVICIO EXCLUSIVO N° 3 DE CARTAGENA | 2807000000 |  | 2807000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2011-08-08 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2.805.MILLONES DE PESOS C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1,04 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL - AVANCE FINANCIERO: 99.96% E) INFORMACIÓN ADICIONAL CREDITO INTERMEDIADO CON LEASING COLOMBIA Y LEASING DE OCCIDENTE POR $2.807.000.000. AVANCE FINANCIERO DEL 99.96%. COBERTURA AL 100% DE LA POBLACION SERVIDA EN EL ASE 3 DE CARTAGENA. LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN. LOS RECURSOS DEL CREDITO FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE ACTIVOS PRODUCITIVOS EN LA OPERACION DEL OBJETO SOCIAL DE URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | DIRECTOR TECNICO URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. (ING. HUGO GONZALEZ)
BOLIVAR | CARTAGENA | SERVICIO DE ASEO EN SUS COMPONENTES DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA II ETAPA | 723000000 |  | 723000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2012-08-08 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $723 MILLONES DE PESOS C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $00 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL - AVANCE FINANCIERO: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL CREDITO INTERMEDIADO CON LEASING COLOMBIA POR $723.000.000. COBERTURA AL 100% DE LA POBLACION SERVIDA EN EL ASE 3 DE CARTAGENA. LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN. LOS RECURSOS DEL CREDITO FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE ACTIVOS PRODUCITIVOS EN LA OPERACION DEL OBJETO SOCIAL DE URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | DIRECTOR TECNICO URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. (ING. HUGO GONZALEZ)
BOLIVAR | CARTAGENA | DISEÑO DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA DE DOLORES HACIA PIEDRECITAS - K0+00 AL K7+00 DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 8753000000 |  | 8753000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CREDITO INTERMEDIADO CON GNB SUDAMERIS POR $8.753.000.000. SE HAN DESEMBOLSADO $8.753.000.000. AVANCE FINANCIERO DEL 100%.
BOLIVAR | CARTAGENA | CONCESION PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS ORDINARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS Y CORTE DE CESPED EN AREAS PUBLICAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE SERVICIO EXCLUSIVO N° 3 DE CARTAGENA (ADICIONAL) | 537085200 |  | 537085200 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ $537 MILLONES DE PESOS C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $00 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL - AVANCE FINANCIERO: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL COBERTURA AL 100% DE LA POBLACION SERVIDA EN EL ASE 3 DE CARTAGENA. LOS ACTIVOS ADQUIRIDOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN. LOS RECURSOS DEL CREDITO FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE ACTIVOS PRODUCITIVOS EN LA OPERACION DEL OBJETO SOCIAL DE URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | DIRECTOR TECNICO URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. (ING. HUGO GONZALEZ)
BOLIVAR | CARTAGENA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE ASEO EN SUS COMPONENTES DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y ESCOMBROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 966316000 |  | 966316000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 966 MILLONES DE PESOS C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $00 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL - AVACNE FINANCIERO: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL CREDITO INTERMEDIADO CON LEASING COLOMBIA POR $966.316.000. VALORES VERIFICADOS CON HERNANDO QUINTERO DEL MAVDT
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION DEL EMISARIO SUBMARINO |  | 28788067000 | 28788067000 | PGN 1999-2005 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-04-15 | 2010-09-01 | AVANCE DEL 60%. EL VALOR TOTAL DEL EMISARIO SUBMARINO ES 57.576.134,000, SE DEFINIÓ QUE EL PLAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN SERÁ 18 MESES, DE LOS CUALES EN LA PRESENTE VIGENCIA 2009, SE EJECUTARÁ LA SUMA DE $ 28,788,067,000 QUE CORRESPONDE A LA META DE 2009. SE REALIZARON TRES PROCESOS LICITATORIOS, EL PRIMERO Y SEGUNDO SE DECLARARON DESIERTOS Y COMO RESULTADO DEL TERCERO (INVITACIÓN DIRECTA) SE ADJUDICO EL CONTRATO AL CONSORCIO EDT MARINE CONSTRUCTION CARTAGENA OUTFALL, POR UN COSTO DE $ 57.576 134.000 SIN INCLUIR ARANCELES, IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN E IVA. EL BANCO MUNDIAL ENTREGO LA NO OBJECIÓN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2008 Y SE FIRMO CONTRATO EN DICIEMBRE DE 2008. SE APROBARON LAS GARANTÍAS BANCARIAS DE CUMPLIMIENTO, SE REALIZO EL PAGO DE IMPUESTOS Y SE EXPIDIERON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL Y DE ESTABILIDAD. EL ACTA DE INICIO SE FIRMO CON FECHA 26 DE MARZO DE 2009. EN JULIO DE 2009 EMPEZO A LLEGAR LA TUBERIA DEL EMISARIO SUB MARINO DESDE SUECIA EN TRAMOS DE 700 M DE LONGITUD APROXIMADAMENTE. EN EL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA, UBICADO EN LA ZONA FRANCA DE CARTAGENA, SE ESTAN CONSTRUYENDO LOS LASTRES QUE SE FIJARAN A LA TUBERIA PARA LUEGO ARRASTRARLA HASTA EL PUNTO EN DONDE SE SUMERGIRA. LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACION ES EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010 | Aguas de Cartagena | DT Marine Construction Cartagena Outfall
BOLIVAR | CARTAGENA | CONDUCCION PPAL ESTACION PARAISO - PTAR PUNTA CANOAS |  | 42510702950 | 42510702950 | PGN 1999-2005 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 17.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.7% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-18 | 2009-12-01 | CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 19.334 ML DE TUBERÍA DE 1800 MM CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESORIOS, LA CONSTRUCCIÓN DE 11,4 KM DE VÍA PARA MANTENIMIENTO Y 5 PUENTES MODULARES, ACTUALMENTE SE HAN INSTALADO 13,773 ML DE TUBERIA SE HA CONSTRUIDO EL PUENTE EN EL POZÓN, SE ESTIMA QUE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN SU TOTALIDAD EN LA PRESENTE VIGENCIA DE 2009. EL ACTA DE INICO SE FIRMO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006. EL PROYECTO SE TERMINO EN DICIEMBRE DE 2009 | Aguas de Cartagena | Consorcio cartagena siglo XXI
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO FALTANTE DEL BARRIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 1410350571.42 |  | 1410350571.42 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-29 | EN EL MES DE AGOSTO DE 2008, SE LIQUIDO EL CONTRATO. | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270 | VIÑAS RUSSI Y CIA LTDA
BOLIVAR | CARTAGENA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO FALTANTES DEL BARRIO EL POZON EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | 2551078000 |  | 2551078000 | PGN - 2004 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-10 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DEL 100% REPRESENTADO EN LA INSTALACION DE LAS REDES COLECTORAS EN UNA LONGITUD DE 14.630 M DE TUBERIAS EN DIAMETROS DE 6", 8", 12", 16" 18" Y 20", LOS 108 POZOS DE INSPECCION Y LOS 1.272 REGISTROS DOMICILIARIOS. SE EJECUTAN LAS PRUEBAS HIDRAULICAS EN LOS COLECTORES Y LAS ACTIVIDADES DEL IMPACTO URBANO CONSISTENTES EN LA CONFORMACION DE LAS VIAS, ADECUACION DE DESAGUES PARA ESCORRENTIA, REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS VIVIENDAS QUE SE AFECTARON DURANTE LA CONSTRUCCION Y RECOLECCION DE PAZ Y SALVOS EN CADA UNA DE LAS 1.272 VIVIENDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270 | WILLIAM CONTO RAMOS
BOLIVAR | CICUCO | PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO | 2000000000 | 2000000000 | 4000000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-10-01 | AVANCE FISICO ES DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $2.000.000.000. EL AVANCE SE REPRESENTA EN: ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES, LOS COLECTORES Y SE HAN CONSTRUIDO POZOS DE INSPECCION. EL PROYECTO SE TERMINO EN OCTUBRE DE 2009
BOLIVAR | CORRALITO | CONSTRUCCION Y AMPLIACION SISTEMA DE ADUECUCTO GAMBOTE -CORRALITO-BOLIVAR | 5543240222 |  | 5543240222 | PDA - II | [12 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2010-01-10 | 2010-08-10 | VIABILIZADO EL 6 DE JULIO DE 2009. LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE ADELANTO LA ESTRUCTURACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA SACAR EL PROCESO LICITATORIO. LA GOBERNACION DE BOLIVAR, A TRAVES DEL GESTOR AGUAS DE BOLIVAR SA ESP, ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA CONDUCCION EN EL TRAMO GAMBOTE – CORRALITO; LA OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y, LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA: LICITACION PUBLICA. INICIO PROCESO CONTRACTUAL: 15 DE OCTUBRE 2009. ADJUDICACION: 24 DE DICIEMBRE 2009. FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2009. CONTRATO NO.: AB-OC-001-2009. CONTRATISTA: CONSORCIO MEGARED DE BOLIVAR. VALOR TOTAL: $ 17. 037´487.742. PLAZO: 8 MESES. ESTADO A LA FECHA: UNA VEZ EFECTUADO EL GIRO POR PARTE DEL FIA, SE DIO INICIO A LAS OBRAS
BOLIVAR | DEPARTAMENTO | GERENCIA ASESORA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS DE DISEÑO, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LOS ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA EN EL DEPARTAMENTO E INTERVENTORIA TECNICA DE TODOS LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS QUE SE DESARROLLEN DENTRO DELMARCO DEL PDA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | 0 | 12849674039 | 12849674039 | PDA - II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2013-01-01 | LA GOBERNACION DE BOLIVAR, A TRAVES DEL GESTOR AGUAS DE BOLIVAR SA ESP, ADELANTO LA CONTRATACION DE LA GERENCIA E INTERVENTORIA CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: CONCURSO DE MERITO ABIERTO CON PTS. INICIO PROCESO CONTRACTUAL: 16 DE OCTUBRE 2009. ADJUDICACION: 22 DE DICIEMBRE 2009 FIRMA DEL CONTRATO: 24 DE DICIEMBRE DE 2009. CONTRATO NO.: AB-C-001-2009. CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIA PDA BOLIVAR. VALOR TOTAL: $ 12. 849´674.039 DISCRIMINADOS ASI: VALOR GERENCIA ASESORA: $ 6.372´200.588 Y VALOR INTERVENTORIA: $ 6.477´473.451. PLAZO: 36 MESES. ESTADO A LA FECHA: UNA VEZ EFECTUADO EL GIRO POR PARTE DEL FIA, SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES
BOLIVAR | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 818495370.4765 |  | 818495370.4765 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | EXPLORACION , PERFORACION Y CONSTRUCCION DE DOS POZOS DE AGUA POTABLE CON SUS LINEAS DE IMPULSION COMO APOYO PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 6845833333 |  | 6845833333 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [20 empty] | 2010-02-10 | 2010-12-10 | LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO ASESOR DE REGALIAS EL 15 DE JULIO DE 2009 EN SU SESION 39. EL ESTUDIO PARA LA IDENTIFCACION DE LOS DOS POZOS SE REALIZO POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A TRAVES DE LA FIRMA GMAS. DICHO ESTUDIO CULMINO EN OCTUBRE DE 2010. A TRAVES DE UNA INVITACION PRIVADA SE ADJUDICO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 A LA FIRMA UT AGUAS DEL CARMEN LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LOS DOS POZOS PROFUNDOS. EL PLAZO PARA LA EJCUCION DE LAS OBRAS ES DE 10 MESES
BOLIVAR | MAGANGUE | OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLÍVAR. | 2500000000 |  | 2500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.500.000.000. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. SE REHABILITO LA BOCATOMA (2 BARCAZAS), EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LOS ACCESORIOS DE HD DE LAS BARCAZAS. SE CONSTRUYÓ UNA NUEVA ADUCCIÓN A LA PTAP, UN TANQUE ELEVADO, REHABILITACIÓN DE REDES INTERNAS, REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS DE LA PTAP ENTRE OTRAS. EL PROYECTO SE TERMINO EN AGOSTO DE 2008 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270
BOLIVAR | MAGANGUE | OBRAS DE REHABILITACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | 1078560074 | 0 | 1078560074 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [22 empty] | LOS RECURSOS FUERON GIRADOS A LA FIDUCIA. OBRAS A EJECUTAR POR EL OPERADOR ESPECIALIZADO AGUAS KAPITAL EL PROCESO DE LICITACION ABRIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 Y CERRO EL 30 DE ENERO DE 2009. SE PRESENTO UN PROPONENTE (CONSORCIO TECNIAGUAS), SE EMITIO CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN A LA EVALUACIÓN Y SE SUSCRIBIO CONTRATO EL 3 DE JULIO DE 2009. LAS OBRAS A EJECUTAR SON: AMPLIACION DE LAS REDES, REFORZMIENTO DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. SE ESEPERA LA NO OBJECION DEL BANCO MUNDIAL PARA ADJUDICAR LA INTERVENTORIA Y ARRANCAR LA EJECUCION EN FORMA
BOLIVAR | MAGANGUE | OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE RECOLECCION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA DE SERVICIO ETAUDIENCIAS PUBLICASA 1. COMPRENDE LOS BARRIOS: CORDOBA, LA CANDELARIA, SIMON BOLIVAR Y OLAYA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | 828345000 | 0 | 828345000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [22 empty] | LOS RECURSOS FUERON GIRADOS A LA FIDUCIA. OBRAS A EJECUTAR POR EL OPERADOR ESPECIALIZADO AGUAS KAPITAL EL PROCESO DE LICITACION ABRIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 Y CERRO EL 10 DE FEBRERO DE 2009. SE PRESENTO UN PROPONENTE (FRANCISCO RIOS DANIES), SE EMITIO CONCEPTO DE NO OBJECCIÓN A LA EVALUACIÓN Y SE SUSCRIBIO CONTRATO EL 3 DE JULIO DE 2009. LAS OBRAS A EJECUTAR SON: AMPLIACION DE LA REDES, REFORZMIENTO DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. SE ESEPERA LA NO OBJECION DEL BANCO MUNDIAL PARA ADJUDICAR LA INTERVENTORIA Y ARRANCAR LA EJECUCION EN FORMA
BOLIVAR | MAGANGUE | CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICION POR ULTRASONIDO EN LA CIUDAD DE MAGANGUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | 280000000 | 0 | 280000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-11-01 | LOS RECURSOS FUERON GIRADOS A LA FIDUCIA. OBRAS A CONTRATAR POR EL OPERADOR AGUAS KAPITAL QUIEN ELABORO LOS PLIEGOS DE LICITACION LOS CUALES ESTAN SIENDO REVISADOS POR EL BANCO MUNDIAL PARA AUTORIZAR APERTURA DE LICITACION. SE ESTMIA QUE LAS OBRAS FISICAS ESTARAN CONTRATADAS EN JULIO DE 2010
BOLIVAR | MAGANGUE | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA ADECUACION DEL LABORATORIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BLOLIVAR. | 200000000 | 0 | 200000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-11-01 | LOS RECURSOS FUERON GIRADOS A LA FIDUCIA. OBRAS A CONTRATAR POR EL OPERADOR AGUAS KAPITAL QUIEN ELABORO LOS PLIEGOS DE LICITACION LOS CUALES ESTAN SIENDO REVISADOS POR EL BANCO MUNDIAL PARA AUTORIZAR APERTURA DE LICITACION. SE ESTIMA QUE LAS OBRAS FISICAS ESTARN CONTRATADAS EN JULIO DE 2010
BOLIVAR | MAGANGUE | APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO | 3500000000 |  | 3500000000 | PGN - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EJECUTADO EN EL AÑO 2008
BOLIVAR | MAGANGUE | VINCULACION OPERADOR - CONSTRUCTOR MAGANGUE |  | 900000000 | 900000000 | GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-02-01 | EL CONTRATO DE OPERADOR CONSTRUCTOR FIRMADO EN DICIEMBRE DE 2007 (INCIO 20 DICIEMBRE 2007) CUENTA CON RECURSOS DE LA GOBERNACION LOS CUALES NO HAN SIDO APORTADOS A PESAR DE COMPROMETER EL GIRO DESDE EL AÑO 2007. EL OPERADOR PRESENTO UN PRESUPUESTO DETALLADO DE LA INVERSION A REALIZAR CON ESTOS RECURSOS. NO OBSTANTE EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA GOBERNACION SE VENCIO EN NOVIEMBRE DE 2008 Y SE TUVO QUE LIQUIDAR EN 2009. SE ADELANTA LA SUSCRIPCION DE OTRO CONVENIO PARA LO CUAL EL MUNICIPIO PRESENTO A LA GOBERNACION, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL PROYETO QUE SOPORTA LA INVERSION POR LOS $900.000.000 QUE APORTARA LA GOBERNACION. EL CONVENIO ESTA EN TRAMITE DE ELABORACION EN LA GOBERNACION
BOLIVAR | MAGANGUE | PASIVOS LABORALES | 3482000000 |  | 3482000000 | PGN | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CONVENIO N° 93-07 RECURSOS DESEBOLSADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO. PROCESO DE DESVINCULACION DE 42 EMPLEADOS DE SERVIMAC ANTERIOR OPERADOR DE MAGANGUE.
BOLIVAR | MAHATES | OPTIMIZACION ACUEDUCTO SAN BASILIO DE PALENQUE | 200000000 | 32960000 | 232960000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-31 | 2010-12-01 | EL MUNICIPIO PRESENTO AL MAVDT LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 3 DE LA FICHA DE VIABILIDAD. LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR PRESENTÓ EL PROYECTO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA, EL CUAL FUE PRIORIZADO EN EL COMITÉ DIRECTIVO NO. 4 DEL 31 DE MARZO DE 2009, POR UN VALOR DE $799.965.756, SUPERIOR EN $567.005756, CON RESPECTO AL PROYECTO VIABILIZADO EN EL AÑO 2007. CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2009 LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR RADICÓ EL PROYECTO EN ESTA DIRECCIÓN, EL CUAL ESTÁ SIENDO EVALUADO A LA LUZ DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA GUÍA DE VIABILIDAD. EL 21 DE AGOSTO DE 2009 SE LE SOLICITÓ AL CONSORCIO AFA HIDROTEC, GERENCIA ASESORA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS ADICIONALES RELACIONADOS CON EL PERMISO DE EXPLORACIÓN DEL POZO PROFUNDO KASINGUISITO, EXPEDIDO POR CARDIQUE, CERTIFICADO TRADICIÓN Y LIBERTAD DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EL DISEÑO DEL POZO PROFUNDO. PARA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE ADELANTO UNA REUNION CON EL ALCALDE DE MAHATES Y EL SECRETARIO DE PLANEACION PARA CONCERTAR LOS COMPROMISOS QUE PERMITAN DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS FALTANTES Y PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO. SE ESTABLECIO COMO FECHA LIMITE PARA SU CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LA ALCALDIA, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009. LA ALCALDIA RADICO EN CARDIQUE LA SOLICITUD DEL PERMISO DE EXPLORACION Y PERFORACION DEL POZO Y ADELANTA EL AVALÚO DEL PREDIO A TRAVES DEL IGAC. SE ESTIMA CONTAR CON LAS OBRAS CONTRATADAS PARA JUNIO DE 2010 | CONSORCIO INTERMUN
BOLIVAR | MARÍA LA BAJA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, PLAN DE CHOQUE 2009 |  | 2890000000 | 2890000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [22 empty] | EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SE LLEVO A CABO EN 2009, EL PROYECTO CONSISTE EN 8 K DE CONDUCCIÓN, LA BOCATOMA, Y 1.700 DOMICILIARIAS. SE INSTALO LA CONDUCCION, FALTAN CRUCES Y ALGUNOS ACCESORIOS. EN LA BOCATOMA SE DEJARON LAS DOS BOMBAS EXISTENTES, SE HACE MANTENIMIENTO A LOS TABLEROS DE CONTROL. EN LA IMPULSION SE REVISO QUE BOMBAS SE REQUIERIEN. SE ADELANTO EL CENSO DE REDES Y DOMICILIARIAS EN CONJUNTO CON LA ALCALDIA PARA PRIORIZAR CUALES SE EJECUTARAN EN LA PRIMERA ETAPA. FALTAN DOS CRUCES SUB FLUVIALES CON TOPO EN EL CANAL DE RIEGO Y SE ADELANTAN LAS EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO PARA CONECTAR OTROS DOS CRUCES EN LOS ARROYOS. PROYECTO SUSPENDIDO PORQUE SE ADELANTA LA DSIPONIBILIDAD DEL TOPO Y SE REQUIERE UN ADICIONAL CERCANO A LOS $200 MILLONES PARA REHABILITAR EL TANQUE Y ALGUNOS AJUSTES EN LA PTAP. PARTIR DE QUE SE DISPONGA EL ADICIONAL, SE REQUIEREN 30 DIAS PARA SU TERMINACION, LA CUAL SE ESTIMA PARA MARZO DE 2010 | Roy Bory | consorcio constructores del Caribe
BOLIVAR | MOMPOX | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LA GRANJA Y LA PAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX |  | 1150000000 | 1150000000 | ECOPETROL | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | AVANCE DEL 77%. VIABILIZADO EL 6 DE MAYO DE 2009 EN COMITÉ NO. 11. EL MUNICIPIO ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO, EL 19 DE AGOSTO DE 2009 SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA Y LA AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN DE RIESGOS. EL MUNICIPIO SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA CON ASOCIENAGA. EN OCTUBRE DE 2009 SE ADELANTO EL PRIMER COMITE DE DIRECCION Y SEGUIMIENTO CON LA PARTICIPACION DEL MAVDT, ECOPETROL, EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA Y LA INTEVENTORIA, PARA AUTORIZAR EL PAGO DEL ANTICIPIO. SE INICIO LA EJECUCION FISICA EN ENERO DE 2010. NO OBSTANTE EN NOVIEMBRE DE 2009 EL CONTRATISTA EMPEZO A ACOPIAR EN BODEGA LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS. ADELANTO LA LOCALIZACION Y REPLANTEO JUNTO CON LA INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Y EL PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y LA SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DE VECINDAD DE LAS OBRAS. YA SE INSTALARON LAS REDES Y SE INICIA EL PROCESO DE INSTALACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
BOLIVAR | MOMPOX | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LA UNION, VILLA DE LEYVA, 1 DE OCTUBRE.1 DE JULIO Y SANTA MARIA DEL SUAN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | 1363569108 | 0 | 1363569108 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-09-01 | PROYECTO VIABILIZADO EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA VENTANILLA ÚNICA NO. 54 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS 136 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL ALCANCE DEL PROYECTO VIABILIZADO CONSISTE EN LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS LA UNIÓN, VILLA DE LEYVA, 1 DE OCTUBRE, 1 DE JULIO, Y SANTA MARIA DEL SUÁN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX. ESTE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BARRIOS EN MENCIÓN ASÍ COMO LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE 50 LPS, ASÍ: I. CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RDE 41 Ø 3" EN UNA L = 4.814 ML. II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Q= 80 LPS Y HDT = 70 M. III. CONSTRUCCIÓN DE 723 CONEXIONES DOMICILIARIAS. IV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS DE Ø 3" Y V. OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 50 LPS QUE INCLUYE CONSTRUCCIÓN FLOCULADOR TIPO ALABAMA Q DISEÑO = 60 LPS, CONSTRUCCIÓN SEDIMENTADOR DE ALTA TASA Q DISEÑO = 60 LPS, CONSTRUCCIÓN BATERÍA DE FILTROS Q DISEÑO = 60 LPS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADOR DE ALUMINIO INCLUYE ACCESORIOS. EL MUNICIPIO ADELANTO LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO CON FIDU POPULAR Y ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO PARA LAS OBRAS CIVILES. PROYECTO CONTRATADO EN FEBRERO DE 2010
BOLIVAR | REGIONAL LA LÍNEA | APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL REGIONAL LA LINEA | 325000000 |  | 325000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | PAGOS DE PASIVOS ENERGÉTICOS
BOLIVAR | REGIONAL LA LINEA ( VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO) | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO Y VILLANUEVA | 1104815000 | 0 | 1104815000 | PGN-BM 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CONTRATO EN LIQUIDACIÓN | RB CONSULTORIA | JAIME OROZCO Y TUBOTEC
BOLIVAR | REGIONAL LA LINEA (SANTA ROSA DE LIMA, SOPLAVIENTO, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO) | SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION DE AGUA TRATADA SANTA ROSA DE LIMA | 3000000000 | 0 | 3000000000 | PME PGN CREDITO 7077 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | FINANCIADO POR CREDITO 7077 $ 1700 MILLONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS 2006 $ 1300 MILLONES, ACTUALMENTE SE ESTA LIQUIDANDO EL CONTRATO | RB CONSULTORIA | PAMCOL
BOLIVAR | REGIONAL LA LINEA (SANTA ROSA DE LIMA, SOPLAVIENTO, VILLANUEVA Y SAN ESTANISLAO) | OPERADOR ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, VILLANUEVA, SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y SOPLAVIENTO | 3626635000 | 0 | 3626635000 | PGN CREDITO 7077 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [22 empty] | AVANCE DEL 75%. EL BAJO RENDIMIENTO EN LA EJECUCION, DEBIDO A: - PARTE DEL TRAZADO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ESTÁ LOCALIZADA EN LA CARRETERA TRONCAL DE LA CORDIALIDAD, LA CUAL ESTÁ SIENDO INTERVENIDA A TRAVÉS DE LA RECIENTE CONCESION AUTOPISTA DEL SOL, CON UNA AMPLIACIÓN A DOBLE CALZADA, LO QUE OBLIGÓ A REPLANTEAR EL ALINEAMIENTO ORIGINAL DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN. EL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CALZADA, REALIZADO POR EL CONCESIONARIO AUTOPISTAS DEL SOL, CONTRATISTA QUE DEPENDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, AJENO AL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ALCANCE DE ESTE MINISTERIO, SOLAMENTE FUE REMITIDO OFICIALMENTE A LA FIRMA INTERVENTORA DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO, PROEZA LTDA, EN OCTUBRE DE 2008. COMO CONSECUENCIA DEL NUEVO TRAZADO LA INTERVENTORÍA TUVO QUE REALIZAR UN REPLANTEO TOPOGRÁFICO, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS DISEÑOS PRELIMINARES Y ELABORAR LOS NUEVOS PLANOS RÉCORD LOS CUALES SE REMITIERON AL DISEÑADOR PARA LA REVISIÓN HIDRÁULICA Y APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN ENERO DE 2009. ESTOS FUERON APROBADOS POR LA FIRMA DISEÑADORA DEL PROYECTO EN FEBRERO DE 2009. - DEBIDO A LOS CAMBIOS EN LOS DISEÑOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, FUE NECESARIO GENERAR UNA SOLICITUD DE ACCESORIOS DE TUBERÍA ACORDES CON EL RE DISEÑO Y QUE, DEBIDO AL PROCESO DE IMPORTACIÓN, YA SE ENTREGARON EN PUERTO AL CONTRATISTA. - FUE NECESARIO ADEMÁS REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS ADICIONALES DE TALA DE ÁRBOLES Y EL PERMISO PARA INTERVENIR EL CRUCE DE LA VÍA NACIONAL. DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL OPERADOR, SE INICIARON OBRAS EL 16 DE JUNIO DE 2009, CON UNA DURACIÓN APROXIMADA ENTRE 6 Y 9 MESES. DESPUES DE HABER EJECUTADO 4.5 K EN 16" DESDE SANTA ROSA HASTA EL CRUCE CON LA HOY AUTOPISTA DEL SOL, LAS OBRAS DEBIERON SER SUSPENDIAS A LA ESPERA DEL TRAMITE DEL PERMISO DEFINITIVO DEL INCO Y LA CONSTITUCION DE GARANTIAS. DESCRIPCION DE LAS OBRAS: TERMINACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 200 M3 Y SEMIENTERRADO 1.100 M3 DE SANTA ROSA DE LIMA: 100% DE AVANCE EN OBRAS DE CONCRETO. ESTA PENDIENTE INSTALAR BOMBAS, TUBERIA ADQUIRIDA Y EL ENMALLADO CON LA RED DE DISTRIBUCION. SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONDUCCIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA 400 MM SANTA ROSA DE LIMA - SUMINISTRO 100% DE AVANCE; INSTALACION CONDUCCION: DE LOS 10,5 K DE TUBERIA SE HAN INSTALADO 4,5 K ENTRE INICIO DEL HOSPITAL HASTA EL CRUCE ENTRE SANTA ROSA Y LA AUTOPISTA EL SOL. AVANCE FISICO DEL 40%. ESTACIÓN DE BOMBEO SANTA ROSA DE LIMA: SE COMPRARON ACCESORIOS Y SE ESPERA LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA INTERVENTORIA PARA INICIAR SU INSTALACION. AVANCE DEL 42%. TANQUE DE VILLANUEVA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN: EL TANQUE SE CONSTRUYO Y ESTA PENDIENTE LA INSTALACION DE TUBERIAS. AVANCE DEL 95%. LA EJECUCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION TIENE UN AVANCE DEL 100% CON RESPECTO AL POI MODIFICADO QUE A SU VEZ ES EL 50% DEL POI ORIGINAL. PENDIENTE ALGUNOS EMPALMES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. REDES DE DISTRIBUCION DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA - LA EJECUCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION TIENE UN AVANCE DEL 100% CON RESPECTO AL POI MODIFICADO QUE A SU VEZ ES EL 50% DEL POI ORIGINAL. PENDIENTE ALGUNOS EMPALMES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. BARCAZA Y LINEA DE IMPULSION. DE SOPLAVIENTO: AVANCE DEL 3% | PROEZA | CONSORCIO GISCOL
BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | ACUEDUCTO | 500000000 | 55500000 | 555500000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $500.000.000. EL PROYECTO ESTÁ OPERANDO EN LA ACTUALIDAD. LAS PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS FUERON LA INSTALACIÓN DE UNA PTAP COMPACTA, ADECUACIÓN DE LA BARCAZA CON EQUIPO ELECTROMECÁNICO NUEVO, CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCCIÓN Y UN TANQUE ELEVADO DE 110M3 DE CAPACIDAD ENTRE OTRAS. EL PROYECTO SE TERMINO EN JULIO DE 2006 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270
BOLIVAR | SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y VILLANUEVA | REHABILITACION Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACION DE LAS CONDUCCIONES EXISTENTES DE LOS 2 MUNICIPIOSOPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y VILLANUEVA | 883830879.62 |  | 883830879.62 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $725.500.000 Y ESTA PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $158.330.880. SE HAN OPTIMIZADO LA ADUCCIÓN, LA CONDUCCION Y LAS ESTACIONES DE BOMBEO HASTA VILLANUEVA. PARCIALMENTE LA PLANTA DE TRATAMEINTO EN SAN ESTANISLAO DE KOSTKA. EN LA PTAP DE SAN ESTANISLAO SE SE OPTIMIZARON LOS DESARENADORES, SE CAMBIARON LAS PLACAS DE FONDO DE LOS DESARENADORES DE ASBESTO POR TIPO COLMENA. FALTA LA OPTIMIZACION DE LOS FILTROS 3 Y 4 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | JAIME OROZCO VELASCO
BOLIVAR | SAN FERNANDO | CONSTRUCCION DE UN DIQUE DE PROTECCION EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO BOLIVAR | 658387330 | 1155470 | 659542800 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-02-28 | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EN FEBRERO DE 2009 SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRAS CON LA ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE (AREMCA). EL 9 DE JUNIO DE 2009 SE EFECTUO EL DESEMBOLSO POR EL 30% PARA EL ANTICIPO. LAS OBRAS SE INICIARON EN LA PRIMERA SEMANA DE JULIO DE 2009 Y SE EJECUTAN DE MANERA NORMAL
BOLIVAR | SAN JACINTO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MONTES DE MARIA PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN JACINTO | 3572615036 | 867000000 | 4439615036 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-11-01 | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DEL 100% EXCLUYENDO LA AMPLIACION DE 60 LPS DE LA PATAP PERICO LOCALIZADA EN SAN JUAN ENPOMUCENO. SE HAN DESEMBOLSADO $3.818.068.930. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $621.546.106. EL AVANCE FISICOEXCLUYENDO LA PTAP DE PERICO ES: EJECUTADA LA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA HACIA SAN JACINTO INCLUYENDO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE A LA NACIÓN AL IGUAL QUE LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CON SUS EMPALMES. SE EJECUTARON LAS OBRAS ELECTRO MECANICAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE LA ESTACION DE RE BOMBEO. ACTUALMENTE SE EJECUTA EL MODULO DE LA PTAP DE 60 LPS POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA Y SU AVANCE ES DEL 36%. DE ESTE MODULO SE HAN EJECUTADO LAS EXCAVACIONES, SE FUNDIO LA PLACA DE FONDO Y SE ARMAN LOS REFURZO DE LOS MUROS. PARA EL 14 DE AGOSTO DE 2009 SE INCIARAN LAS PRUEBAS A LA TUBERIA QUE DESDE LA ESTACION DE RE BOMBEO IMPULSA EL AGUA HASTA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE SAN JACINTO. LA INCERTIDUMBRE ESTA EN LA MANERA COMO SE COMPORTEN LAS REDES DE DSITRIBUUCION Y LA CONDUCCION DE 8 KM EN 10" Y 8" TODA VEZ QUE ESTOS COMPONENTES NO ESTBAN DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA SEPTIEMBRE DE 2009 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270
BOLIVAR | SAN JACINTO | OBRAS DE COMPLEMENTACION DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 1351510600 |  | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 8 DEL 03-03-10
BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MONTES DE MARIA PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 4681395000 | 300655163 | 4982050163 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-11-01 | 2009-08-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN GIRADO $4.234.742.638 Y FALTAN POR DESEMBOLSAR $747.307.525. SE TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN DE 6KM DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. SE TERMINO LA REHABILITACIÓN DE LOS 6KM DE ADUCCIÓN DE LA BOCATOMA DE SAN AGUSTÍN A PERICO Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. SE INSTALO LA TUBERÍA PARA EL SUMINISTRO DE GAS Y LOS MOTORES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA AGOSTO DE 2009 | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270
BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | ADECUACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL | 8350000000 |  | 8350000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-08-01 | LA GOBERNACION DE BOLIVAR, A TRAVES DEL GESTOR AGUAS DE BOLIVAR SA ESP, CONTRATO LA CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA CONDUCCION EN EL TRAMO GAMBOTE – CORRALITO; LA OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y, LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA: LICITACION PUBLICA. INICIO PROCESO CONTRACTUAL: 15 DE OCTUBRE 2009. ADJUDICACION: 24 DE DICIEMBRE 2009. FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2009. CONTRATO NO.: AB-OC-001-2009. CONTRATISTA: CONSORCIO MEGARED DE BOLIVAR. VALOR TOTAL: $ 17. 037´487.742. PLAZO: 8 MESES. ESTADO A LA FECHA: EL FIA GIRO EL ANTICIPO Y EL CONTRATISTA ADELANTA LA GESTION DE COMPRA Y LA LOCALIZACION Y REPLANTEO
BOLIVAR | SAN PABLO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN PABLO | 3246866688 |  | 3246866688 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-08-01 | LA GOBERNACION DE BOLIVAR, A TRAVES DEL GESTOR AGUAS DE BOLIVAR SA ESP, CONTRATO LA CONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA CONDUCCION EN EL TRAMO GAMBOTE – CORRALITO; LA OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y, LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA: LICITACION PUBLICA. INICIO PROCESO CONTRACTUAL: 15 DE OCTUBRE 2009. ADJUDICACION: 24 DE DICIEMBRE 2009. FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2009. CONTRATO NO.: AB-OC-001-2009. CONTRATISTA: CONSORCIO MEGARED DE BOLIVAR. VALOR TOTAL: $ 17. 037´487.742. PLAZO: 8 MESES. ESTADO A LA FECHA: EL FIA GIRO EL ANTICIPO Y EL CONTRATISTA ADELANTA LA GESTION DE COMPRA Y LA LOCALIZACION Y REPLANTEO
BOLIVAR | SANTA ROSA | REHABILITACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE SANTA ROSA | 1792827481.74 | 1372930611 | 3165758092.74 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.792.827.482. SE ADQUIRIO LA TUBERIA DE HD EN UNA LONGITUD DE 11.004 ML DE 400 MM DE DIAMETRO. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958
BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI Y SAN PABLO | IMPLEMENTACION DE LOS PGIRS EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICIARIO DE ASEO, ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DEL SUR, SIMITI, CANTAGALLO Y SAN PABLO SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 490000000 | 280000000 | 770000000 | SINA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2007-09-01 | 2010-06-28 | a) Avance Fisico del Proyecto: 40% b) Recursos Desembolsados: $420 Millones c) Recursos por Desembolsar: $0 Millones d) Componentes del Sistema y su Estado Actual Fortalecimiento: 98% Estudios y diseños: 100% Obra: 0% e) Información adicional: - Se realizo la Audiencia Pública en el municipio de Simiti, en el marco de la licencia ambiental -Inconvenientes Lote: El municipio solo legalizo el predio seleccionado para la construcción del Relleno hasta Diciembre de 2008, demorando el inicio de los estudios y diseños. - La Corporación (CSB), recibio a satisfacción los diseños definitivos sin el último ajuste solicitado por la supervisión e interventoría del convenio. Actualmente ya se cuenta con los Diseños finales y aprobados por la interventoría. - Se inicio el proceso para la adjudicación de la obra en el mes de noviembre, y el mismo fue adjudicado al consorcio S & T (los pliegos del procesos presentan diferencias con respecto a los acordados, y se solicitarón las explicaciones del caso las cuales deben ser remitidas al BID para su no objeción, sin embargo a la fecha no se han recibido). - El contrato realizado por el MAVDT para la interventoría se vencio el 31 de octubre de 2009, sin embargo con aprobación del Grupo de Banca Multilateral del Ministerio ya se inicio el proceso de contratación una nueva interventoría con el fin de garantizar el feliz término de las actividades establecidas en este convenio. - El convenio se prorrogo hasta el 30 de junio de 2010. - Numero de Municipios Beneficiados: 3 | EPAM | COAMBIENTE LTDA; ALEXIS TURIZO
BOLIVAR | SOPLAVIENTO | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SOPLAVIENTO | 823341638.64 |  | 823341638.64 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | [20 empty] | 2007-05-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DEL 3%. SE HAN DESEMBOLSADO $246.900.000. FALTA POR DESEMBOLSAR $576.441.639. SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y ALGUNOS CONCRETOS QUE NO CUMPLIERON CON LA ESPECIFICACION EXIGIDA. EL PROYECTO ESTÁ SUSPENDIDO. LA OBRA SE INICIO Y SE PRESENTARON PROBLEMAS DE CALIDAD EN LOS CONCRETOS, PUES ESTOS NO ALCANZARON LAS RESISTENCIAS DE DISEÑO. LA ENTIDAD CONTRATANTE, EISPD SA ESP, DEJO EN FIRME EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PARALELAMENTE ADELANTA LAS ACCIONES ANTE LA ASEGURADORA PARA QUE ESTA ADMITA EL SINIESTRO Y PODER RECUPERAR EL ANTICIPO POR RECUPERAR LOS $224 MILLONES POR ESTE CONCEPTO. LAS OBRAS FALTANTES SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL PDA, EL SALDO POR DESEMBOLSAR DE AUDIENCIAS Y RECURSOS DEL OPERADOR ESPECIALIZADO. EL ALCALDE ADELANTA GESTIONES CON EL GOBERNADOR PARA CANALIZAR RECURSOS QUE PERMITAN ANTICIPAR LA DISPONIBILIDAD DE LO INVERTIDO Y AUN NO AMORTIZADO. SE ESTIMA SU TERMINACION PARA MAYO DE 2010. EL ALCALDE SUSCRIBIO UN ACTA DE TERMINACION MUTUA, EN LA CUAL SE COMPROMETE, EN UN PLAZO PRUDENTE, A REINTEGRAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DE OBRAS E INTERVENTORIA POR CERCA DE $275 MILLONES | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | JULIANO GERARDO CARLIER TORRES
BOYACA | AQUITANIA | CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA | 519662000 |  | 519662000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-03-31 | 2010-03-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 03/2008 LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $249.437.760 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $249.437.760 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CANTIDAD DE BATERIAS SANITARIAS CONSTRUIDAS:75 INFORMACION ADICIONAL:POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL DE OBRA, SE ESPERA EL SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL FNR PARA FINALIZAR LAS OBRAS EN MARZO DE 2010 EN RAZON A QUE HAN SUFRIDO RETARSOS POR INCONVENIETES LOGISTICOS, LOS CUALES YA FUERON SUPERADOS POR EL CONTRATISTA.
BOYACA | AQUITANIA | CONSTRUCCION DEL DESAGUE DEL ALIVIADERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y EL CERRAMIENTO DE LA MISMA, EN PR0 DE LA OPTIMIAZCION DEL SISTEMA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA | 328255790 |  | 328255790 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 6/SEP/09 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $94,537,668 30% COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION LINEA DE CONDUCCION: 300 ML DE 300 ML: 100% CERRAMIENTO: 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRA TERMINADA Y RECIBIDA A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
BOYACA | BELEN | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL PABLO VI VEREDAS EL BOSQUE, MONTERO Y DONACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN | 1900129094 | 109635713 | 2009764807 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-10-01 | ADJUDICADA LA LICITACION DE LA CONTRATACION DE LA FIDUCIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2010. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO SE PREEVE EL CIERRE DE LA LICITACION DE L CONTRATO DE OBRA EN LA PRIMER SEMANA DE ABRIL DE 2010,
BOYACA | BERBEO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LA BOMBITA | 467514471 | 0 | 467514471 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-05 | 2009-01-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 05/11/2008 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $263' 866,127 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $116'184,465 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCCION: 16500 ML DE 16500 ML CONSTRUCCION DE BOCATOMA:100%. TANQUE DE ALMACENAMIENTO:100%, CAMARAS DE QUIEBRE: 11 DE 11 INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA. REP. LEGAL CESAR GUSTAVO MANTLLA
BOYACA | BUENAVISTA | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS PARA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - BOYACA | 1851358225 | 143968071 | 1995326296 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-08-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 20/01/2008 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $798,130,000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1197,195,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION LINEA DE CONDUCCION Y REDES DE DISTRIBUCCION: 1800 ML INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL DE OBRA, SE TIENE PLANIFICADO CULMINAR LAS OBRAS EN SEIS MESES
BOYACA | CHIQUINQUIRA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO | 2000000000 | 0 | 2000000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-09 | 2010-03-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 9/12/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1100,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $800,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION LINEA DE CONDUCCION: 4900ML - 100% INSTALCION DE DOMICILIARIAS: 220 DE 220 100% INFORMACION ADICIONAL:EN PROCESO DE PRUEBAS HIDRAULICAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | IADER WILHELM BARRIOS HERNANDEZ
BOYACA | CHITARAQUE | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CHITARAQUE - BOYACA | 1604613000 |  | 1604613000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-12 | 2009-01-25 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO12/08/07. CONTRATO FECHA DE TERMINACION 25/01/09 .AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $770,214.240 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $770,214.240 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO:5000ML DE 5000ML INSTALACION DE TUBERIA DE 18",22",24" Y 30", CONSTRUCCION DE POZOS Y PASOS ELEVADOS. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO CON ACTA DE RECIBO FINAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, FALTA TRAMITAR CUENTA ANTE FNR PARA EL DESEMBOLSO DEL 50% FINAL. EN PROCESO DE LIQUIDACION. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SECRETARIO DE OBRAS DE LA ALCALDIA.
BOYACA | COPER | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL | 582605255 | 0 | 582605255 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-05 | 2009-07-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 5/12/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $403,633,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $174,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS A LA FECHA: 141 INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS CIVILES ESTAN FINALIZADAS EN UN 100% , SE INICIARA PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO DACOTA
BOYACA | CUITIVA | CONSTRUCCION DE 104 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CUITIVA - BOYACA | 429723025 | 0 | 429723025 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-27 | 2009-07-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 27/11/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $288,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $150,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS A LA FECHA: 104 INFORMACION ADICIONAL: TERMINADAS LAS OBRAS CIVILES LA INTERVENTORIA ESTA RECIBIENDO LAS UNIDADES SANITARIAS PARA INCIAR EL RPOCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | WILSON EFREN SALAZAR WILCHES
BOYACA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1462521991 |  | 1462521991 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
BOYACA | DUITAMA | INTERCEPTOR CANAL VARGAS ETAPA II | 4270000000 | 0 | 4270000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2008-05-14 | 2010-03-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 14/05/08. SUSPENDIDO:01/07/08 REINICIADO:19/03/09 AVANCE FISICO DE OBRA ES DEL 95% CORRESPONDIENTES A INSTALACION DE 1750 ML DE TUBERIA DE 1800 ML NUMERO DE POZOS CONSTRUIDOS: 24 DE 24 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2744'585,585 INFORMACION ADICIONAL: EN INSTALACION DE LOS ULTIMOS 50 ML DE TUBERIA YA QUE SE CUENTA CON EL PERMISO DEL INCO PARA LA INTEREVNCION DE LA VIA, POR LO QUE SE ESTIMA CULMINAR LAS OBRAS EN EL MES DE MARZO DE 2010. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO COLECTORES REP LEGAL ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA
BOYACA | DUITAMA | CONSTRUCCION COLECTORES VELÓDROMO, CHITICUY Y SAN LUIS YDESCOLE LAS LAJAS | 0 | 1800000000 | 1800000000 | GOBERNACIÓN 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-08-01 | DE ACUERDO A LA REUNION CELEBRADA EN EL MES DE ENERO DE 2010 EMPODUITAMA INICIARA EL PROCESO LICITATORIO EN EL FEBRERO DE 2010
BOYACA | DUITAMA | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO VEREDA TOCOGUA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA | 765654570 |  | 765654570 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-08-01 | CONTRAPARTIDAS CORPOBOYACA 830, MUNICIPIO 481,169,240, SE PREEVE INICIAR LA LICITACION A TRAVES DE LA EMPRESA DE SERVIOS PUBLICOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2010
BOYACA | DUITAMA | CONSTRUCCION INTERCEPTOR ZONA INDUSTRIAL CANAL VARGAS I, COLECTOR NARIÑO 1 Y COLECTOR NARIÑO 2 HASTA LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACA | 5000000000 |  | 5000000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-08-01 | CONTRAPARTIDAS GOBERNACION 1800, MUNICIPIO 524,426,280, SE PREEVE INICIAR LA LICITACION A TRAVES DE LA EMPRESA DE SERVIOS PUBLICOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2010
BOYACA | FIRAVITOBA | CONSTRUCCION DE 62 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA | 256181034 | 0 | 256181034 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-27 | 2009-07-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 27/11/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $220,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $36,000,000, COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS A LA FECHA: 62 INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS CIVILES ESTAN FINALIZADAS EN UN 100% , SE INICIARA PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO CONTRUYAMOS FIRAVITOVA REP LEGAL OSMAR ADRIAN CORDON
BOYACA | FLORESTA | TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO URBANO | 347000000 | 12000000 | 359000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-01 | 2008-07-01 | PROCESO EN LIQUIDACION AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $359,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION TUBERIA : 100%. INSTALACION ACCESORIOS:100%. CONSTRUCCION OBRAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO: 100%. | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459
BOYACA | GARAGOA | CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COBERTURA ACUEDUCTO INTERVEREDAL NO 1. | 1055104276.3333 | 0 | 1055104276.3333 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-08-01 | SE ENCUENTRAN POR PARTE DEL CONTRATISTA EN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO
BOYACA | GARAGOA | ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA | 200000000 | 20000000 | 220000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $220 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL SUMINSITRO: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: EL VEHÍCULO ESTA OPERANDO - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1
BOYACA | GUACAMAYAS | CONSTRUCCION ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE CHISCOTE Y CHICHIMITA EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS - BOYACA | 146000000 | 15557253 | 161557253 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-07 | 2009-07-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 07/07/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA $161,557,253 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA: 13000ML - 100% BOCATOMA:100% DESARENADOR:100% TANQUE REGULADOR:100% INFORMACION ADICIONAL:EN PROCESO DE LIQUIDACION. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | FRASSER AUGUSTO ZAMBRANO
BOYACA | MONIQUIRA | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MONIQUIRA ( PRIMERA ETAPA: ACUEDUCTO) | 5130000000 |  | 5130000000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 0%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1477'440.000MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $3´652,560,000 MILLONES DE PESOS. INFORMACION ADICIONAL: EL MUNICIPIO ENTREGA EN LA PRIMER SEMANA DE MARZO EL RAMAL A CONSTRUIR CON LA CONTRAPARTIDA ADICIONAL POR 270 MILLONES CON EL FIN DE EJECUTAR PARA LA PRESENTA FASE LA LINEA DE CONDUCCION AL CASCO URBANO Y UN RAMAL AL 100%.
BOYACA | NOBSA | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MPIO DE NOBSA | 4063707420 |  | 4063707420 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-16 | 2009-12-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 16/03/09 EL PROYECTO CUENTA CON CUATRO OBRAS QUE SON: 1.ACUEDUCTO CASCO URBANO AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. VALOR CONTRATO: 1776.000.000 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $532.800.000 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1243.200.000 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION :19000ML, INSTALACION ACOMETIDAS Y MICROMEDIDORES DOMILICIALRIAS(1804): 100% 2.ACUEDUBARRIO NAZARETH AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. VALOR CONTRATO: 1229.000.000 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $368.700.000 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $860.300.000 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION :15800ML, INSTALACION ACOMETIDAS Y MICROMEDIDORES DOMILICIALRIAS 3.REPOSICION DE PAVIMENTO AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. VALOR CONTRATO: 1260.000.000 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $378.000.000 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $882.000.000 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: REPOSICION SECTORES DONDE SE INTERVIENE LA INSTALACION DE LAS REDES, EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100%. 4. MANTENIMIENTO PTAP AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. VALOR CONTRATO: 345.000.000 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $103.500.000 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $241.500.000 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE MACROMEDIDOR, CERRAMIENTO DE LA PLANTA, CAMBIO DE SISTEMA EN LOS FLOCULADORES Y FILTRACION.
BOYACA | NOBSA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO | 2063490950 | 349579640 | 2413070590 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-08-01 | 1. 12-ENE-10 ASIGNACIÓN A LA INTERVENTORIA CON RADICADO NO. SCV 20101520003093 2. LA IAF REALIZARA VISITA EL 8-FEB-10 COMO REQUISITO PARA PRIMER GIRO Y PARA RECOGER LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL MISMO. 3. A 20-ENE-09 EL MUNICIPIO NO HA PRESENTADO DOCUMENTOS PARA EL PRIMER GIRO DE RECURSOS
BOYACA | PAIPA | RECUPERACION AMBIENTAL Y SEPARACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LAS QUEBRADAS EL ROSAL Y EL VALENCI EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA | 2157425000 | 130968180 | 2288393180 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-02-17 | 2010-03-28 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 17/02/09. AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 95%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $621´338.400 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1667´054,780 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO QDA. EL ROSAL 800 ML:100 % 800ML DE 24" Y 30" CONSTRUCCION ALCANTARILLADO QDA. VALENCIA 963 ML: 100 % 963ML DE 24" Y 30" CANALIZACION QDA ROSAL Y VALENCIA 3200ML: 95% 2800 ML INFORMACION ADICIONAL: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 95%, FALTANDO OBRAS DE RECUBRIMIENTO EN LAS SECCIONES DE LOS CANALES LOS CUALES YA FUERON CONSTRUIDOS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE DICHAS OBRAS SERAN CULMINADAS EN EL MES DE MARZO DE 2010.
BOYACA | PAJARITO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO INDEPENDIENTE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAJARITO | 1172712733 | 0 | 1172712733 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE CIERRA PROCESO EN LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO DE 2010 DEL ENCARGO FIDUCIARIO YA QUE ESTE SE DECLARO DESIERTO EN EL MES DE FEBRERO DE 2010 Y POR TAL RAZON SE TUVO QUE INICIAR NUEVAMENTE DICHA LABOR. ADICIONALMENTE SE INICIARA PROCESO LICITATORIO DE OBRA EN EL MES DE MARZO DE 2010,
BOYACA | PUERTO BOYACA | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO ETAPA 1 | 2237928000 | 2366231918 | 4604159918 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-09-01 | SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE, SE ESTAN ADELNATANDO ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN LA ZONA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971
BOYACA | PUERTO BOYACA | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | 4862000000 |  | 4862000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-27 | 2008-07-22 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 27/08/07. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $7099´928,000 MILLONES DE PESOS. CONTRATO CON ACTA DE FINALIZACION 22/0/08. INFORMACION ADICIONAL: SEGÚN INFORME DE INTERVENTORIA TECNICA REMITIDO A ESTA DEPENDENCIA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA 18/03/09 SE DA RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS AL 100%. | ING. YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN (TEL:3132566052), DIRECTOR DE INTERVENTORIA ING. DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ (TEL:3174345030), RESIDENTE ING DIEGO VALENCIA (TEL:3132740422), | IADER WILHELM BARRIOS HERNANDEZ (TEL:3112364298)
BOYACA | SAMACA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO MUNICIPIO DE SAMACÁ BOYACA | 515678000 | 31805220 | 547483220 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-08-01 | 2009-01-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 28/09/08 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $109´496,644 MILLONES DE PESOS. 20% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $247´525,440 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CONSTRUCCION DE DOS (2) BOCATOMAS: 100% CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION:15000 ML: 100% CONSTRUCCION DE TRES (3) TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 70M3 CADA UNO:100% INFORMACION ADICIONAL: EL FNR NO HA DESEMBOLSADO EL 80% DE LOS RECURSOS AUIN TERMINADA Y RECIBIDA LA OBRA
BOYACA | SAN JOSE DE PARE | CONSTRUCCION DE 137 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 566077446 | 0 | 566077446 | PGN - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | EN PROCESO DE LIQUIDACION AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $566,077,446 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 CANTIDAD DE BATERIAS CONSTRUIDAS Y ENTREGADAS:137
BOYACA | SAN MIGUEL DE SEMA | OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y SEPARACIÓN AGUAS LLUVIAS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA | 354683720 |  | 354683720 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2010-01-31 | 2010-06-30 | CONSTRATO CON ACTA DE INICIO: 25701/10 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 20%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $120,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $254´683,720 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACIÓN DE 1550 ML DE 8" A 12": 400ML: 20% CONSTRUCCION DE POZOS: 8 DE 29 INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN EN ACTIVIDADES DE EJECUCION NORMAL DE OBRA.
BOYACA | SANTANA | CONSTRUCCION DE 132 UNIDADES SANITARIAS SECTOR RURAL | 450000000 | 54100000 | 504100000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-25 | 2009-07-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 25/11/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $358,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $140,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS A LA FECHA: 132 INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO UNIDADES SANTANA 2008 REP LEGAL URIEL YEZITH ASTROZA
BOYACA | SANTANA | CIERRE DEL BOTADERO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 230000000 | 10572453 | 240572453 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.4% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-03-30 | a) Avance fisico del proyecto:99% b) Recursos desembolsados: 221 Millones. c) Recursos por desembolsar: 0 Millones. d) Componentes del Sistema y su Estado Actual: Fortalecimiento: 98% Obra: 100% e) información adicional: - inconvenientes: obra: Se presentarón inconvenientes climaticos que retrazarón la obra, por esa razon la obra se termino solo hasta Septiembre de 2009. - Actualmente se esta revisando el último informe presentado por el contratista (el 30 de diciembre) del componente de Fortalecimiento Institucional. Se entima iniciar el proceso de liquidación en el mes de marzo. - Numero de Municipios Beneficiados: 1 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 | INGENIERIO COMPLETA GRUPO 4
BOYACA | SOGAMOSO | CONSTRUCCION COLECTOR FINAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUENTE GERMANIA A CHAMEZA MUNICIPIO DE SOGAMOSO |  | 1283000000 | 1283000000 | GOBERNACION | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-27 | 2009-08-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 27/12/07. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1631,000,000 MILLONES DE PESOS CONTRAPARTIDAS: $1.283. MILLONES GOBERNACIÓN, $150 MILLONES COSERVICIOS, $150 MILLONES MUNICIPIO, $1.100 MILLONES CORPOBOYACA Y $1,973 MILLONES MAVDT PRESUPUESTO PGN 2007 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1800,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION TUBERIA: 2020 ML. INFORMACION ADICIONAL:OBRA CIVIL TERMINADA LOS 600 ML FINALES QUE ESTAN A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVIVIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO, SE ENCUENTRAN EN UN AVANCE DEL 80%, POR LO QUE SE ESTIMA FINALIZAR DICHAS OBRAS EN EL MES DE MARZO DE 2010. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO OBRAS CIVILES
BOYACA | SOGAMOSO | CONSTRUCCION COLECTOR FINAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUENTE GERMANIA A CHAMEZA MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 1973000000 | 1400000000 | 3373000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-27 | 2009-08-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 27/12/07. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1631,000,000 MILLONES DE PESOS CONTRAPARTIDAS: $1.283. MILLONES GOBERNACIÓN, $150 MILLONES COSERVICIOS, $150 MILLONES MUNICIPIO, $1.100 MILLONES CORPOBOYACA Y $1,973 MILLONES MAVDT PRESUPUESTO PGN 2007 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1800,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION TUBERIA: 2020 ML. INFORMACION ADICIONAL:OBRA CIVIL TERMINADA LOS 600 ML FINALES QUE ESTAN A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVIVIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO, SE ENCUENTRAN EN UN AVANCE DEL 80%, POR LO QUE SE ESTIMA FINALIZAR DICHAS OBRAS EN EL MES DE MARZO DE 2010. | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO OBRAS CIVILES
BOYACA | SOGAMOSO | CONSTRUCCION DE 122 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE BOYACA | 528323000 |  | 528323000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2009-10-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 15/01/09. AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $253´595,040 MILLONES DE PESOS. 50% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $253´595,040 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: 122 UNIDADES UNITARIAS CONSTRUIDAS INFORMACION ADICIONAL: SEGUN INFORMACION DE LA ALCALDIA LAS OBRAS FINALIZARON Y SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
BOYACA | SOGAMOSO | CONSTRUCCION COLECTOR AVENIDA CEMENTOS BOYACÁ - CARRERA 11 MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA | 686986210 | 95479950 | 782466160 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-10-01 | 2010-04-01 | ACTA DE IINICIO: OCT -09 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 80%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $653,7 MILLONES DE PESOS. CORRESPONIDENTES AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO. CONTRAPARTIDAS: $680. MILLONES FNR 2008, $525 MILLONES GOBERNACION Y $95 MILLONES MUNICIPIO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1,307,466,160MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALADOS 850 ML DE 1500 ML DE 20", CORRESPONIDIENTE AL 80% DE LA OBRA INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DE LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS, EL PROYECTO TUVO INCONVENIENTES POR LA CONSTRUCCION DE UNOS POZOS DE INSPECCION Y LA INSTALCION DE UNA TUBERIA, POR LO QUE ESTIMA FINALIZAR LAS OBRAS EN EL MES DE ABRIL DE 2010
BOYACA | SOGAMOSO | CONSTRUCCION COLECTOR AVENIDA CEMENTOS BOYACÁ - CARRERA 11 MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA |  | 525000000 | 525000000 | GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-10-01 | 2010-04-01 | ACTA DE IINICIO: OCT -09 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 80%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $653,7 MILLONES DE PESOS. CORRESPONIDENTES AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO. CONTRAPARTIDAS: $680. MILLONES FNR 2008, $525 MILLONES GOBERNACION Y $95 MILLONES MUNICIPIO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1,307,466,160MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALADOS 90 ML DE 1500 ML DE 20", CORRESPONIDIENTE AL 80% DE LA OBRA INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DE LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS, EL PROYECTO TUVO INCONVENIENTES POR LA CONSTRUCCION DE UNOS POZOS DE INSPECCION Y LA INSTALCION DE UNA TUBERIA, POR LO QUE ESTIMA FINALIZAR LAS OBRAS EN EL MES DE ABRIL DE 2010
BOYACA | SOGAMOSO | CONSTRUIR LA TERRAZA 12, NIVEL 1 Y LA VÍA INTERNA DEL RELLENO SANITARIO TERRAZAS DEL PORVENIR EN SOGAMOSO, BOYACÁ, PARA DISPONER TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS RDS PRODUCIDOS EN SOGAMOSO Y LOS 20 MUNICIPIOS QUE ACTUALMENTE DISPONEN EN DICHO RELLENO OGAMOSO, AQUITANIA, BELEN, BETEITIVA, CERINZA, CORRALES, CUITIVA, DUITAMA, FIRAVITOVA, FLORESTA, GAMEZA, IZA, MONGUA, PAIPA, PAZ DEL RIO, PESCA, SANTA ROSA DE VITERVO, TASCO, TIBASOSA, TOPAGA | 1479751517 | 541372506 | 2021124023 | SINA II | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-10-01 | 2010-07-01 | a) Avance físico del proyecto: 0% b) Recursos desembolsados: $153 Millones c) Recursos por desembolsar: $1.109 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual Obra: 0% e) Información adicional: El primer y segundo proceso de obra fue declarada desierto por el no cumplimiento de los requisitos técnicos. - Licitacion adjudicada en diciembre de 2009 a la Union Temporal Terraza (tercer proceso licitatorio). - Contrato firmado por Corpoboyacá el 22 de Diciembre de 2010. - Valor del contrato $ 1,458,712,882.88 (Incluye IVA y AIU) - En desarrollo de actividades previas de topografia y aprovechamiento forestal - 1ra prorroga hasta el 24 de diciembre de 2010, y segunda modificación firmada por Corpoboyacá y por el MAVDT - No. Municipios Beneficiados: 21 | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR
BOYACA | TIBASOSA | OPTIMIZACION ACUEDUCTOS INTERVEREDALES DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA | 1020561350 | 0 | 1020561350 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | POR INFORME DEL MUNICIPIO SE ADJUDICARA LA LICITACION DE LA FIDUCIA EN LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO DE 2010
BOYACA | TOGUI | CONSTRUCCION DE 145 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE MUNICIPIO DE TOGUI | 387657000 | 100000000 | 487657000 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-05-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $116'297,100 MILLONES DE PESOS. CONTRAPARTIDAS: $100. MILLONES MUNICIPIO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $371'359,900 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS A LA FECHA: 145 INFORMACION ADICIONAL: DE ACUERDO A INFORMACION DEL MUNICIPIO SE TIENE SE FINALIZARON OBRAS EN EL MES DE MAYO DE 2009.
BOYACA | TOPAGA | CONSTRUCCION DE 250 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA DEPARTAMENTO DE BOYACA | 1084598000 |  | 1084598000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 98%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $520´607,040 MILLONES DE PESOS.50% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $520´607,040 MILLONES DE PESOS. UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS:245 UNIDADES ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA: 190 INFORMACION ADICIONAL: UNA VEZ APROBADO EL SEGUNDO GIRO SE ESTIMA FINALIZAR LAS OBRAS EN LA SEGUNDA SEMANA DE MARZODE 2010.
BOYACA | TOTA | CONSTRUCCION DE 137 UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTA | 566077446 | 0 | 566077446 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-06-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 25/11/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $169´823,233 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $396´254,212 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS A LA FECHA: 137 INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDADACION DEL CONTRATO DE OBRA | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 4 REPRESENTANTE JAIME CRISTANCHO 3012331971 | CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS TOTA. REP LEGALJOSE VICENTE RODRIGUEZ BOLIVAR
BOYACA | TOTA | CONSTRUCCION DE 239 UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTA. | 989009240 |  | 989009240 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-10-01 | ACTA DE INICIO:30 NOV DE 2008 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $284´834,661 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $704´174,579 MILLONES DE PESOS. INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE FINALIZARON LAS OBRAS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECIBO. POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
BOYACA | TUNJA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TUNJA, UN MODULO DE 120 LPS - ETAPA I ( SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO) | 3003000000 | 423998905 | 3426998905 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2010-04-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA ESTA ADELANTANDO EL PROCESO DE IMPORTACION Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS. SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES TECNICOS CON LAS OBRAS DEL MODULO, POR LO QUE SE REALIZARA COMITÉ TECNICO ENTRE CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRA CIVIL PARA DEFINIR TEMAS DE EMPALMES E INSTALCION DE LOS EQUIPOS, YA QUE EL CONTRATO DE OBRA CIVIL QUE DEBIA ADELANTAR LA GOBERNACION FUE ADJUDICADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2010.. | ND
BOYACA | TUNJA | DESCONTAMINACION RIO CHICAMOCHA | 4211584088 | 4859335517 | 9070919605 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-31 | 2010-12-11 | POR INFORMACION DEL MUNICIPIO Y UNA VEZ APROBADOS LOS PLIEGOS DE LICITACION SE DARA INICIO AL PROCESO LICITATORIO EN EL MES DE MARZO DE 2010
BOYACA | TUNJA | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA OPTIMA PRESTACIONN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACA | 1600000000 |  | 1600000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-01 | 2008-08-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.600 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL SUMINISTRO :100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: SE TIENE CONSTANCIA DE LA COMPRA DEL EQUIPO ESTA ADQUIRIDO MEDIANTE OFICIO 5100-E2-11494.
BOYACA | TUNJA | MANEJO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA | 4250000000 |  | 4250000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-06-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 9/12/08. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $517,329,247 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $1482´670,053 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: ACUEDUCTO INSTALACION LINEA DE CONDUCCION: 2000ML INSTALACION EMPALMES A RED PRINCIPAL:45% PAVIMENTACION VIA INTERVENIDA:60% ALCANTARILLADO INSTALACION TUBERIA: 600ML 100% EJECUTADO INSTALACION EMPALMES A RED PRINCIPAL:45% PAVIMENTACION VIA INTERVENIDA:45% REENCAMISADO TUBERIA CIEGA:EJECUTADO 100% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO SE DIO REINICIO A PARTIR DE LA PRIMER SEMANA DE MARZO DE 2009. | PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 317 6469530 | HECTOR TOCARRUCHO 3115986471 DISSAM LTDA Rep Legal Wilson charry 3176469530
BOYACA | TUTA | CONSTRUCCION DE 200 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE TUTA - BOYACA | 860000000 |  | 860000000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-01 | 2009-11-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 30/03/09 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $247´680,000 MILLONES DE PESOS. 30% DEL ANTICIPO. CANTIDAD DE UNIDADES SANITARIAS CONSTRUIDAS:190 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $612´320,000 MILLONES DE PESOS. INFORMACION ADICIONAL: SEGUN INFORMACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO LAS OBRAS FINALIZARAN EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
BOYACA | VENTAQUEMADA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA LAGUNA VEREDA PUENTE BOYACA SECTORES VENTORRILOS, TIERRA NEGRA, EL CAPRI, CENTRO Y SUBSECTORES VENTAQUEMADA | 789441540 | 78943600 | 868385140 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-09 | 2009-01-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 20/12/07. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $868,395,140 MILLONES DE PESOS. RECURSOS ADICIONALES FNR: $230,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION LINEA DE CONDUCCION: 15000ML INSTALACION DOMICILIARIAS:400 - 100% INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. CONFORME A INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SECRETARIO DE OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EN OPERACION NORMAL DEL SISTEMA.
BOYACA | VIRACACHA | MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA BOYACA | 1254781000 | 10000000 | 1264781000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-03 | 2008-10-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 03/09/07 .AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1264'781,000MILLONES DE PESOS COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO:5481 ML DE 6"; 50 ML DE 8". POZOS CONSTRUIDOS: 66 - 100% INFORMACION ADICIONAL: CONFORME A INFORMACION DEL MUNICIPIO LA OBRA SE RECIBIO A SATISFACCION Y OPERANDO NORMALMENTE. FINALIZADO EL : 03/11/08
CALDAS | AGUADAS | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO | 2293000000 | 141000000 | 2434000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-07-16 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2.293.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS SE INSTALARON 1300 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 1200 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 794 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO. OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | INGESUELOS LTDA tel : 0968 - 721062 | CONSORCIO NQ tel:
CALDAS | ANSERMA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1485000000 | 62000000 | 1547000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1.485.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 2730METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 3543 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 4330 PERSONAS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 | CONSORCIO GTCR Tel (096) 3251324
CALDAS | BELALCAZAR | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR | 408000000 | 20000000 | 428000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-24 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $408.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 898METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 923 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 885 PERSONAS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 - EMPOCALDAS | CONSORCIO PREGAL II - MAURICIO ANTONIO CORTES REINA - JULIAN CARDONA CASTRO - LUIS ALBERTO MESA GALEANO - OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
CALDAS | CHINCHINA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHINCHINA | 375000000 |  | 375000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-09-19 | 2006-06-28 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $336,913,140 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS LAS METAS FISICAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERIA PVC UNION RDE 26 DE DIAMETROS 2", 3" Y 4", EN UNA LONGITUD DE 2612 ML; MANGUERA PF+UAD 1/2" RDE 9 EN UNA LONGITUD DE 1940 ML; REPOSICION DE PAVIMENTO EN UN VOLUMEN DE 273 M3, PAVIMENTO PARA ANDENES 51M3. FECHA DE INICIO DE OBRAS: SEPTIEMBRE 19 DE 2005 FECHA DE TERMINACION: JUNIO 28 DE 2006 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934
CALDAS | CHINCHINA | OPTIMIZACIÓN FLOCULADORES PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE | 156917986 |  | 156917986 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | EMPOCALDAS HABIAN INICIADO EL PROCESO LICITATORIO PERO POR LEY DE GARANTIAS NO PUDIERON CONTINUAR CONEL PROCESO. EL PROCESO LO ADELANTARA LA GOBERNACION DE CALDAS, ACTUALMENTE LOS PLIEGOS SE ENCUENTRAN EN REVISION DE EMPOCALDAS Y SE PROYECTA QUE PARA LA TERCERA SEMANA DE MARZO SE INICIE NUEVAMENTE EL PROCESO LICITATORIO. CON LO ANTERIOR SU ADJUDICACION SE PROYECTA PARA FINALES DE MAYO A PRINCIPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2010.
CALDAS | DEPARTAMENTAL | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA EL SANEAMIENTO BASICO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS 21 LOCALIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS | 1361000000 |  | 1361000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-04 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1.361.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | LUIS ARTURO GOMEZ TOBON tel: 0968 - 812533 | JUAN BERNARDO BOTERO tel: 0968 - 841058
CALDAS | DEPARTAMENTO | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN LOS 27 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS INCLUIDO EL MUNICIPIO DE MANIZALES | 15000000000 |  | 15000000000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | [20 empty] | 2008-07-04 | 2009-12-30 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS 97%. RECURSOS DESEMBOLSADOS : $ 15,000,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR : $ 0 PESOS ACTIVIDADES REALIZADAS: OBRAS DE CONTROL DE EROSION: OBRAS DE BIOINGENIERIA OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES: CONFORMACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE PANTALLAS ANCLADAS (PASIVAS Y ACTIVAS), MUROS DE CONTENCION OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS: ZANJAS COLECTORAS, CANALES DE RAPIDAS CON TAPA, ALCANTARILLAS DE CAJON, DIQUES DE CONSOLIDACION. OBSERVACIONES: ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON A TRAVES DE 19 CONTRATOS ADJUDICADOS POR URGENCIA MANIFIESTA Y 13 CONVENIOS SUSCRITOS CON MUNICIPIOS. ALGUNOS DE ESTOS CONTRATOS AUN SE ENCUENTRAN EN EJECUCION | INTERVENTORIA TECNICA: CORPOCALDAS INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: DNP | 19 CONTRATOS. 13 convenios
CALDAS | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 537622222.1443 |  | 537622222.1443 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO DISEÑOS PDA COLOMBIA
CALDAS | FILADELFIA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 575000000 | 26000000 | 601000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-02-11 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $575.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 898METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 923 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 1320 PERSONAS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | INGESUELOS LTDA tel : 0968 - 721062 | CONSORCIO GTCR Tel (096) 3251324
CALDAS | LA DORADA | REHABILITACION Y ESTABILIZACION DE LA BOCATOMA SOBRE EL RIO GUARINO PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA DEPARTAMENTO DE CALDAS | 292086313 |  | 292086313 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2010-01-04 | 2010-03-30 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 50% TOTAL A GIRAR (MENOS DESCUENTO IAF):$ 280.402.858 RECURSOS DESEMBOSALDOS A LA FECHA:$ 84.120.857 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 196.282.001 CONTRATO DE OBRA N° 077 DE 2009 -CONSORCIO LA DORADA - $ 257,914,579 CON UN PLAZO DE 45 DIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0306 DE 2009 - HUMBERTO FRANCO GONZALEZ - $ 11,895,000 CON UN PLAZO DE 45 DIAS SE ESTA RECUPERANDO LA LOSA DE LA PRESA, SIN EMBARGO SE PROYECTA QUE EMPOCALDAS VA A SOLICITAR REFORMULACION DEL PROYECTO PARA CAMBIAR LOS GAVIONES QUE SE PROYECTAN CONSTRUIR POR CONCEPTO CICLOPEO. POR LO TANTO ESTA SOLICITUD EMPOCALDAS LA HARA A LA IAF DEL FNR QUIEN A SU VEZ LO ENVIARÁ AL MAVDT.
CALDAS | LA VICTORIA | CONTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FIME- CORREGIMIENTO DE ISAZA | 222494000 |  | 222494000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 222,494,000 OBSERVACIONES: A TRAVES DEL ACTO EMPRESARIAL NO.078-2009 EMITIDO POR EMPOCALDAS SA ESP, SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NO. 001-2009 LA CUAL TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FIME CORREGIMIENTO DE ISAZA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS" AL CONSORCIO OBRAS CALDAS POR UN VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($352.222.647) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDADES, CON UN PLAZO DE CUATRO MESES. EN EL PROCESO LICITATORIO SE INCLUYO UNA CONTRAPARTIDA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS POR $ 200,000,000 LOS CUALES NO FUERON AVALADOS POR EL MAVDT, POR LO TANTO ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE REFORMULACIÓN PARA LA ADICION DE ESTOS RECURSOS Y PERFECCIONAR EL CONTRATO DE OBRA, SIN EMBARGO SE ENCONTRO QUE TANTO EL DISEÑO COMO LOS PRESUPUESTOS ESTAN ELEVADOS SITUACION QUE SE LE HA COMUNICADO VIA TELEFONICA, EMAIL, Y MEDIANTE OFICIO A LA GOBERNACION DE CALDAS CON EL FIN QUE JUSTIFIQUEN TECNICA Y FINANCIERAMENTE LA ADICION DE RECURSOS, SITUACION QUE NO SE HA TENIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA PROCEDER A LA PRESENTACION ANTE EL COMITE TECNICO DEL VAS. | CONSORCIO INTERACUEDUCTOS EJE CAFETERO CONTACTO: JUAN CARLOS CORREA TEL: 3155788454 | CONSORCIO OBRAS CALDAS RL. LUIS CASTRILLON CEL 3186723647
CALDAS | MANIZALES | CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDAS LA CABAÑA - SECTOR LA PAVA Y VEREDA MINA RICA | 227506000 | 227506000 | 455012000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | AVANCE DE OBRA CIVIL: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 227,506,000 OBSERVACIONES: SE PRESENTO LA REFORMULACIÓN AL COMITE TECNICO DEL VAS EL CUAL NO APROBO EL NUEVO PLAN FINANCIERO (ADICION DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO) EN RAZON A QUE ESTA ENTIDAD TERRITORIAL NO CUENTA CON LAS SERVIDUMBRES ELEVADAS A ESCRITURA PUBLICA PARA LOS PREDIOS DONDE SE UBICARAN LAS PTAR. SE ENVIO UN OFICIO AL SR. ALCALDE DE MANIZALES EN EL CUAL SE LE INFORMA DE LA DECISION DEL COMITE TECNICO DEL Y SE LE CONMINA A OBTENER LAS SERVIDUMBRES DEBIDAMENTE LEGALIZADAS O EN SU DEFECTO A LIQUIDAR EL CONVENIO POR MUTUO ACUERDO, EN RAZON A QUE EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DEL MISMO CON ADMINISTRADOR DE RECURSOS ES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. EL PLAN DE ACCION QUE EL MUNICIPIO SE COMPROMETIO A AJUSTAR DEFINE QUE EN EL MES DE JULIO DE 2010 SE TENGA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA, CON UNA DURACION DE 3 MESES EN SU EJECUCION. | CONSORCIO INTERACUEDUCTOS EJE CAFETERO
CALDAS | MANIZALES | CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS | 10000000000 |  | 10000000000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.8% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2010-04-09 | AVANCE DE OBRA: 88% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 8.640MILLONES DE PESOS (90%) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $960 MILLONES PESOS ACTIVIDADES REALIZADAS: OBRAS DE CONTROL DE EROSION: OBRAS DE BIOINGENIERIA OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES: CONFORMACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE PANTALLAS ANCLADAS (PASIVAS Y ACTIVAS), MUROS DE CONTENCION OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS: ZANJAS COLECTORAS, CANALES DE RAPIDAS CON TAPA, ALCANTARILLAS DE CAJON, DIQUES DE CONSOLIDACION. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ING.JHON JAIRO CHISCO - FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE CORPOCALDAS | INTERVENTORIA TECNICA: CORPOCALDAS INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: DNP | 15 CONTRATOS
CALDAS | MANIZALES | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNCIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, FASE II | 10000000000 | 994674255 | 10994674255 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.1% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2010-02-09 | AVANCE FISICO DE OBRAS: 65% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $10,000,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES REALIZADAS: OBRAS DE CONTROL DE EROSION: OBRAS DE BIOINGENIERIA OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES: CONFORMACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE PANTALLAS ANCLADAS (PASIVAS Y ACTIVAS), MUROS DE CONTENCION OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS: ZANJAS COLECTORAS, CANALES DE RAPIDAS CON TAPA, ALCANTARILLAS DE CAJON, DIQUES DE CONSOLIDACION. OBSERVACIONES: ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON A TRAVES DE 13 CONTRATOS ADJUDICADOS POR URGENCIA MANIFIESTA. ALGUNOS DE ESTOS CONTRATOS AUN SE ENCUENTRAN EN EJECUCION. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ING.JHON JAIRO CHISCO - SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL DE CORPOCALDAS | INTERVENTORIA TECNICA: CORPOCALDAS INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: DNP | 13 CONTRATOS
CALDAS | MANIZALES | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ORDINARIOS EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 2250000000 |  | 2250000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 2250 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: EJECUCION CREDITO: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: EN FUNCIONAMIENTO (SE COMPRARON 8 VEHICULOS COMPACTADORES) FUENTE: HORACIO RAMIREZ - DIRECTOR FINANCIERO EMAS
CALDAS | MANIZALES | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA | 745000000 |  | 745000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 745 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: EJECUCION CREDITO: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: (SE COMPRO 1 BULDOZER Y UNA RETROEXCAVADORA) FUENTES: HORACIO RAMIREZ - DIRECTOR FINANCIERO EMAS
CALDAS | MANZANARES | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 549000000 | 28000000 | 577000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-15 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $549.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS SE INSTALARON 350 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 540 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 148 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO. OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | CONSORCIO S Y S | CONSORCIO FG
CALDAS | MARULANDA | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 181000000 | 7000000 | 188000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1. 20/02/08 2. 03/03/08 3. 23/04/08 4. 06/06/08 5.21/04/08 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $166.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $15.000.000 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 1. REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CRA 6 CALLES 3 Y 4 Y REPOSICION DE ACUEDUCTO CRA 6 CALLE 4 Y 5 : SE INSTALARON 90MTS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y 76MTS DE ALCANTARILLADO SE BENEFICIARON 11 USUARIOS DIRECTAMENTE. 2, REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 3 CARRERA 2 Y 3: SE INSTALARON 58MTS DE ALCANTARILLADO SE BENEFICIARON 3 USUARIOS DIRECTAMENTE 3. OBRAS FALTANTES PARA TERMINACION DE REPOSICION ACUEDUCTO CARRERA 6 CALLES 4 Y 5 Y REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 6 CALLES 3 Y 4: SE INSTALARON 90MTS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y 76MTS DE ALCANTARILLADO SE BENEFICIARON 11 USUARIOS DIRECTAMENTE 4. OBRAS FALTANTES PARA TERMINACION DE REPOSICION ACUEDUCTO CARRERA 5 CALLES 7 Y 8 : SE INSTALARON 78MTS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y 154MTS DE ALCANTARILLADO SE BENEFICIARON 11 USUARIOS DIRECTAMENTE 5. REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 8 CARRERA 4 Y 5 Y REPOSICION DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 CARRERAS 4 A 6: SE INSTALARON 78MTS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y 154MTS DE ALCANTARILLADO SE BENEFICIARON 11 USUARIOS DIRECTAMENTE | CONSORCO C Y S | 1. PRESTASERVICIOS Y CONSTRUCCIONES Tel (096) 8804294; 2.GUILLERMO GARCIA GARCIA Tel 3148219889; 3.IVAN GRANADA SERNA Tel (096) 8816513; 4.JOSE ALCIBIADES GIRALDO PEREZ Tel (096) 883496; 5.CARLOS ARTURO TANGARIFE Tel 8761185
CALDAS | MARMATO | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO DEL MUNICIPIO DE MARMATO DE 80 M3 | 39635408 | 46778299 | 86413707 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | VUABILIZADO EN COMITÉ No. 2 DEL 22-01-10 SE ELABORARON LOS PLIEGOS DE CONTRATACION POR PARTE DE EMPOCALDAS SIN EMBARGO NO SE HA PODIDO DAR INICIO AL PROCESO DE LICITACION POR CUANTO EL FIA NO HA ALLEGADO DOCUMENTACION AL MUNICIPIO (CDR). SIN EMBARGO UNA VEZ SE TENGA LO FALTANTE SE DARA INICIO A ESTA LICITACION, POR LO TANTO PROYECTANDO QUE INICIE A MEDIADOS DEL MES DE ABRIL SE ESTARA FIRMANDO CONTRATO PARA EL MES DE JUNIO DE 2010
CALDAS | NEIRA | REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA | 375000000 |  | 375000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-09-19 | 2006-06-18 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $336,868,184 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $56,824,879 PESOS LAS METAS FISICAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERIA PVC UNION Z RDE 21" DE DIAMETROS 3", EN UNA LONGITUD DE 385,75 ML, DE DIAMETRO 4" EN UNA LONGITUD DE 148,15 ML; MANGUERA PF + UAD DE 1/2" RDE 9 EN UNA LONGITUD DE 2340 ML, REPOSICION DE PAVIMENTO EN UN VOLUMEN DE 185 M3, PAVIMENTO PARA ANDENES 42 M3. FECHA DE INICIO DE OBRAS: SEPTIEMBRE 19 DE 2005 FECHA DE TERMINACION: JUNIO 18 DE 2006 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | LUZ MARINA CASTRO Y OTROS
CALDAS | PALESTINA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PALESTINA | 375000000 |  | 375000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-10-19 | 2006-01-19 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $337,180,375 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS LAS METAS FISICAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO EN DIAMETROS DE 6"Y 10", EN UNA LONGITUD DE 1739 ML, 1505 ML TUBERIA PARA ACUEDUCTO EN DIAMETROS DE 2",3" Y 4", MANGUERA PF + UAD DE 1/2" RDE 9 EN UNA LONGITUD DE 590 ML, 255 M3 REPOSICION DE PAVIMENTO. EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SE LIQUIDO Y SE TRAMITA DESEMBOLSO FINAL DE LA INTERVENTORIA. FECHA DE INICIO DE OBRAS: OCTUBRE 19 DE 2005 FECHA DE TERMINACION: ENERO 19 DE 2006 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO GAP - PRESUCO LTDA
CALDAS | PALESTINA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 307000000 | 30000000 | 337000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-04-07 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $307.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 207METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 939METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 1190 PERSONAS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 | CONSORCIO QUINTERO NARANJO (096) 8813405
CALDAS | RIOSUCIO | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 794000000 | 35000000 | 829000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-26 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $793.468.628 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $531.372 PESOS SE INSTALARON 990 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 950 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 370 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO. OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 | JORGE JULIO CARMONA
CALDAS | RISARALDA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 155000000 | 11000000 | 166000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-08 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $155.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 306METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 468 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 608 PERSONAS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 | CONSORCIO OCCIDENTE II Tel (096) 8787755
CALDAS | RISARALDA, SAN JOSE Y BELALCAZAR | CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE ETAPA II | 2800000000 | 834496833 | 3634496833 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-06-12 | 2008-07-07 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 2.461.679.623 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 1.172.817.210 PESOS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SON: EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 12, 10 Y 6"; LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 12025.5 M3, EL RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN 11766.15 M3, EL ACERO DE REFUERZO 5853.3 KG, EL CONCRETO DE ANCLAJES 398.5 M3, BASES PARA LAS CÁMARAS 71 UNIDADES, CILINDRO DE LAS CÁMARAS 97.95 METROS, CERCHAS METÁLICAS 179.53 METROS. OBSERVACIONES: EL AGUA ESTÁ ABASTECIENDO NORMALMENTE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA. LAS OBRAS ADICIONALES COMO CERRAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE QUIEBRE SE ENCUENTRA EN UN 100%, LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA EN UN 100%, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA TIPO COLMENA PARA LA PLANTA DE RISARALDA SE ENCUENTRA EN UN 100%. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: JUNIO 12 DE 2007 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: JULIO 7 DE 2008 | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSORCIO AGUAS DE RISARALDA 2007
CALDAS | RISARALDA, SAN JOSE, BELALCAZAR | ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE FASE III | 3925383892 |  | 3925383892 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-02-28 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $3.925.383.892 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 MILLONES DE PESOS RECURSOS APROBADOS EN COMITE FIDUCIARIO (PAGO A CONTRATISTAS):$ 2,267,902,069,48 RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR: $ 1657,481,822,52 AVANCE: 60% DISCRIMINADO ASI: SUMINISTROS: 85% ASI: SUMINISTRO DE TUBERIA CON UNIONES COMPLETAS (84,98%): 14,352 ML; SUMINISTRO DE ACCESORIOS CON UNIONES COMPLETAS (59,01%): 239 UNIDADES; SALIDA DE PURGAS (43,75 %): 7 UNIDADES; REDUCCIÓN 14" X 12" 200 PSI (100%): 1 UNIDAD; SUMINISTRO DE VALVULAS COMPUERTAS ELASTICAS DE BRIDAS 200 PSI (11,94%): 8 UNIDADES. OBRA CIVIL: 43% ASI: PRELIMINARES 80%; EXCAVACIONES (17,19%: 3946,89 M3; ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACION DE 3,6 KM DE TUBERIA PVC DE 12", EL PROYECTO INICIO SU EJECUCIÓN EN LA PTAP DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ALLI SE DEPOSITO TODO EL SUMINISTRO ENTREGADO POR LA EMPRESA PAVCO SA, POSTERIORMENTE SE DIRIGE HACIA EL MUNICIPIO DE RISARALDA POR LA VÍA INTERMUNICIPAL, DIARIAMENTE SE AVANZA APROXIMADAMENTE 250 ML DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA. | ENPROCESO DE CONTRATACIÓN | PAVCO S.A (SUMINISTRO) RL: PEDRO NEL GONZALEZ TEL: 3123320075 CONSORCIO SAN JOSE (OBRA CIVIL) RL: LUIS CASTRILLON TEL: 3186723647
CALDAS | SALAMINA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 1830000000 | 92000000 | 1922000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-19 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1.829.991.592 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $8.404 PESOS SE INSTALARON 2200 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 3000 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 570 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | INGESUELOS LTDA tel : 0968 - 721062 | CONSORCIO JC tel: 0968 - 812253
CALDAS | SALAMINA | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA | 2353000000 |  | 2353000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-19 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2.027.008.408 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 325.991.592 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 2200 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 3000 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 570 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | INGESUELOS LTDA tel : 0968 - 721062 | CONSORCIO JC tel: 0968 - 812253 - HERNANDO NARANJO OLAYA - AVA S.A
CALDAS | SAMANA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 195000000 | 16000000 | 211000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-11-26 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $195.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 320 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 320METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 190 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | GUILLERMO GIRALDO GARCIA (Funcionario de Empocaldas) | RICARDO ZAPATA, JOSE RODRIGO OSPI NA LOPEZ
CALDAS | SAN JOSE | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO SAN JOSE DEPARTAMENTO DE CALDAS | 80880000 |  | 80880000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-23 | 2009-08-17 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $69´474.128 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0.0PESOS DESCUENTO IAF: $2.849.755 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONSTRUCCION DE CASETAS SANITARIAS (DUCHAS, SANITARIO, LAVAMANOS, LAVADERO Y CUBIERTA), CONSTRUCCION DE SISTEMAS SEPTICOS (TRAMPA DE GRASAS. TANQUE SEPTICO, TANQUE ANAEROBICO) OBSERVACIONES: LAS OBRAS CULMINARON EL 17 DE AGOSTO DE 2009. SE ESTA ADELANTANDO LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. SE CONSTRUYERON LAS 22 UNIDADES PACTADAS. ESTA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR LA ING.IRINA ARROYO CASTILLA -INTERVENTOR ADMINISTRATIVO Y FINACIERO DEL GRUPO MOVIL DE FNR (DNP) FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: ABRIL 27 DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: AGOSTO 17 DE 2009. | INTERVENTORIA TECNICA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 101 DE 2008 GLEMUR LIMITADA 321-6447279 ERIKA MURILLO… 321- 6446064 ALEXANDER GIL. ING.L RESIDENTE: CARLOS ANDRES IGLESIAS 314- 8802908. | CONTRATO DE OBRA N° 018 DE 2008 DANIEL FELIPE CORREA 312 2963889
CALDAS | SAN JOSE | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 182000000 | 8000000 | 190000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-01-02 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $182.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: SE INSTALARON 156METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 343 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 300 PERSONAS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 | CONSORCIO OA Tel (096) 8899845
CALDAS | SUPIA | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 897000000 | 42000000 | 939000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-25 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $896.505.695MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 494.305 PESOS SE INSTALARON 900 METROS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO, 780 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO, SE BENFICIARON DIRECTAMENTE 385 USUARIOS Y EN GENERAL LA ZONA URBANA PORQUE SE RECUPERARON LAS VIAS INTERVENIDAS CON PAVIMENTO NUEVO COMPLETO OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | CINTE LTDA tel: 0968 - 846646 | CONSORCIO GUADALUPE tel:
CALDAS | VILLAMARIA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA | 375000000 |  | 375000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-12-26 | 2006-05-20 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $337MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUERON: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REDES ALCANTARILLADO EN TUBERÍA DE CEMENTO DE DIÁMETROS 6",10", 12", 16", 24", 30" Y 36" EN UNA LONGITUD DE 709 ML, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN UN VOLUMEN DE 154 M3 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA FUNCIONAL. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: DICIEMBRE 26 DE 2006 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: MAYO 20 DE 2006 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO A Y J
CALDAS | VITERBO | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 448000000 |  | 448000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $448.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
CALDAS | VITERBO | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO | 320000000 |  | 320000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-23 | AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $320.000.000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS OBSERVACIONES: EN CONVERSACION ADELANTADA CON EL ING. SERGIO LOPERA DE EMPOCALDAS INFORMA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CONVENIOS QUE ESTA EMPRESA EJECUTO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LOPEZ tel : 3104235667 | JESUS WILLIAM CASTAÑO GOMEZ tel 0968 - 815142
CAQUETA | ALBANIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAS QUEBRADON, CAMPOALEGRE, VERSALLES Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - CAQUETA | 429840000 | 722812050 | 1152652050 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $1,152,652 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCION DE BOCATOMA, DESARENADOR,LINEA DE ADUCCION, CONDUCCION , PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 55 KM REDES DE DISTRIBUCION, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 163 CON MICROMEDICION. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL:SE REALIZARON TODOS LOS GIROS POR PARTE DEL FNR, Y SE CONCLUYO A SATISFACCIÓN EL PROYECTO, EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: AGOSTO DE 2008
CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES | 210000000 |  | 210000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-01-16 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 210,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REPARACIÓN DE BOCATOMA VIEJA, PUESTA EN MARCHA DE LA BOCATOMA NUEVA, REPARACIÓN LINEA DE ADUCCIÓN VIEJA, CONSTRUCCIÓN LINEA DE ADUCCIÓN NUEVA, CONSTRUCCIÓN DESARENADOR, TRAMO DE CONDUCCIÓN Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 230 MICROMEDIDORES.LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: ENERO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - DEPARTAMENTO DE CAQUETA | 3493882220 |  | 3493882220 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | 15-ene-2010 proyecto asignado a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520003083. VISITA PROGRAMADA POR REGALIAS PREVIA INICIACION DEL PROYECTO. MUNICIPIO PREPARANDO INFORMACION PARA REMITIR A REGALIAS CON EL FIN DE TRAMITAR EL PRIMER DESEMBOLSO. MUNICIPIO EN TRAMITE DEL PROCESO DE CONTRATACION.
CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | 400000000 | 85284290 | 485284290 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-31 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 485,284,290 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO (35 LPS) QUE CONSTA DE COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN. ADEMÁS SE CONSTRUIRÁ EL SISTEMA DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSIÓN, TUBERÍ¬A PARA LA SALIDA DEL AGUA Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 150 M3.LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: JULIO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1783409792 |  | 1783409792 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
CAQUETA | EL DONCELLO | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS AMERICAS | 24644838 | 0 | 24644838 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-05-31 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 24,644,838 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 270 M DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA DE 3" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y 30 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CON REGISTRO DE CORTE Y CAJILLAS. CON LO ANTERIOR SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS POR EJECUTAR EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARIO LAS AMÉRICAS. LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EJECUTADAS FUERON CONCERTADAS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: MAYO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | EL DONCELLO | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LAS AMERICAS | 505355162 | 60100668 | 565455830 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-05-31 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $565,455,830 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUERON: CONSTRUCCIÓN DE 62 POZOS DE INSPECCIÓN, 404 CONEXIONES DOMICILIARIAS, 425 CAJILLAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2005 M DE TUBERÍA DE 8”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 420 M DE TUBERÍA DE 10”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 M DE TUBERÍA DE 12”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 282 M DE TUBERÍA DE 30”. LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO N° 2043755 ES DEL 100 %. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: MAYO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | EL DONCELLO | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA | 1769530000 |  | 1769530000 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $1,698,748,800 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA Y SUS COMPONENTES COMPLEMENTARIOS. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL:SE REALIZARON TODOS LOS GIROS POR PARTE DEL FNR, Y SE CONCLUYO A SATISFACCIÓN EL PROYECTO, EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: AGOSTO DE 2008
CAQUETA | EL DONCELLO | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA REGIONAL E INTEGRAL DE SEPARACION, RECOLECCION, RECICLAJE, TRANSFORMACION Y DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LAS MUNICIPALES DE EL DONCELLO Y EL PAUJIL | 300000000 |  | 300000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
CAQUETA | EL PAUJIL | CONSTRUCCION 1 ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1000000000 |  | 1000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1000000000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO: CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION: CONSTRUCCION DOMICILIARIAS: SE NCUENTRAN TERMINAFDAS AL100% INFORMACIÓN ADICIONAL: PROYECTO EJECUTADO A CABALIDAD SEGUN LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO FECHA DE TERMINACION: 2007
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA | 244381403 | 20283015 | 264664418 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-08-21 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $264,664,418 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LAS METAS FÍSICAS ALCANZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUERON: CONSTRUCCIÓN DE 62 POZOS DE INSPECCIÓN, 404 CONEXIONES DOMICILIARIAS, 425 CAJILLAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2005 M DE TUBERÍA DE 8”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 420 M DE TUBERÍA DE 10”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 250 M DE TUBERÍA DE 12”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 282 M DE TUBERÍA DE 30”. LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO N° 2043755 ES DEL 100 %. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: AGOSTO DE 2007 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA | 375000000 | 61873083 | 436873083 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-01-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $436,873,083 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y 574 ACOMETIDAS CON SUS MICROMEDIDORES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNA DE LOS SECTORES DE INTERVENCION. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: ENERO DE 2007 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO TIRSO QUINTERO DEL MUNICPIO DE FLORENCIA | 96000000 | 23831319 | 119831319 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-02-06 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $119,831,319 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE EMISARIO FINAL CON LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN BOX-CULVERT DE 76 ML (1,5 X 1,5 M) EN CONCRETO REFORZADO, QUE SIRVA EL CUAL VA A SERVIR COMO COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DE LAS RESPECTIVAS DOMICILIARIAS. LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: FEBRERO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SEBASTOPOL LA NUEVA JERUSALEN DEL CORREGIMIENTO EL CARAÑO | 300000000 | 226768808 | 526768808 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-07-01 | ESTADO DE AVANCE FISICO: 18,46% . RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $ 0 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $526 MILLONES COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION BOCATOMA:14,86%, CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION :0,56%, CONSTRUCCION TANQUE DESARENADOR:0,79%, CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION :2,27%. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO INICIO EN EL AÑO 2007 Y LOGRO UN AVANCE DEL 18%. POSTERIORMENTE ESTE CONTRATO DE OBRA SE LIQUIDO Y EL MUNICIPIO PRESENTO AL MAVDT UNA REFORMULACION DEL PROYECTO. MAVDT REVISO Y APROBO LA REFORMULACION EN JUNIO DE 2009 COMITE NO. 17.A LA REFORMULACION DEL PROYECTO , EL MAVDT PRESENTO EL PROYECTO A COMITE Y ESTE FUE APROBADO, EN EL COMITE DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2009 COMITE NO. 17. CON ESTA INFORMACION DE REFORMULACION, EL MUNICIPIO ABRIO UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE2009, CUYA ADJUDICACION SE LLEVO A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009. NO OBSTANTE LO ANTERIOR FONADE ADELANTA UN TRAMITE DE NEGOCIACION CON LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE AJUSTE A PRECIOS EL CUAL CONCLUIRA EN EL MES DE ENERO DE 2010. CON LO ANTERIOR LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 11 DE MARZO DE 2010, DE ACUERDO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR LAS PARTES. FECHA DE INICIO PROYECTO REFORMULADO: MARZO DE 2010. FECHA DE LA NUEVA TERMINACION:. JULIO 2010 | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | CONSORCIO FLORENCIA 2006
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS NORTE- SUR) PARA LA CIUDADELA SIGLO XXI | 731568597 | 725433628 | 1457002225 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-19 | 2009-07-30 | ESTADO DE AVANCE FISICO:100% . RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $1.098.000.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $359.002.000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION PTAR ZONA SUR, CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE ENTRADA, MEJORAMIENTO ZANJON DE OXIDACION, SEDIMENTADOR, LECHOS DE SECADO DE LODOS, ESTACIONES DE BOMBEO, OBRAS DE ALCANTARILLADO Y COMPLEMENTARIAS, OBRAS ELECTRICAS.LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN UN : 100% PTAR ZONA NORTE: CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE ENTRADA, ZANJON DE OXIDACION ( SOLO SE VA A DEMOLER UN DIQUE EXSITENTE, SE CONSTRUIRAN PASARELAS E INSTALACION DE AIREADORES), POZOS DE BOMBEO, OBRAS DE ALCANTARILLADO Y COMPLEMENTARIAS, Y OBRAS ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN UN : 100% FECHA DE INICIO : 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006. INFORMACION ADICIONAL: SE TRAMITO UNA MODIFICACION DEL PLAN FINANCIERO, ADICIONANDO MAS RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBRAS DE LAS PLANTAS ANTES CITADAS. SE TUVO QUE REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES INCLUYENDO LAS OBRAS ADICIONALES , LAS OBRAS REINICIARON EL 16 DE FEBRERO DE 2009.LOS RECURSOS ADICIONALES ASIGNADOS POR EL MUNICIPIO PARA OBRAS, SON POR LA SUMA APROXIMADA DE $ 285 MILLONES DE PESOS. SE VISITO EL PROYECTO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2009 POR PARTE DEL MAVDT SE VERIFICO EL PERCENTAJE DE AVANCE-. CON CORTE A JULIO 31 DE 2009, LEL PROYECTO TERMINO Y SE ENCUENTRA REALIZANDO PRUEBAS A LOS EQUIPOS INSTALADOS, ADICIONALMENTE, CONTRATISTA E INTERVENTOR ADELANTAN LO CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR INCLUSIVE LA LIQUIDACION. FECHA DE TERMINACION:JULIO 11 DE 2009. | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | CONSORCIO PCMI
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARCIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNA NORORIENTAL | 1603000000 | 397000000 | 2000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-16 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $2,000 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNA NORORIENTAL (CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES BARRIOS: BELLO HORIZONTE, CHAPINERO, JESÍºS ANGEL GONZÁLEZ, CONSTRUCTORES, EL CAIRO, NUEVA COLOMBIA, VILLA MILADY, RESTREPO, LUCERO, ALMENDROS, ABBAS TURBAY, FAMILIA NAZARET, LAS VILLAS, CENTENARIO Y JAZMÍ­N. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: JUNIO DE 2007 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARCIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA | 125000000 | 69429757 | 194429757 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-03-13 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $194,429,757 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 470,5 ML DE COLECTORES DE ALCANTARILLADOS , POZOS DE INSPECCIÓN Y 64 DOMICILIARIAS. EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN , EL MUNICIPIO NO HA REMITIDO. INFORMES FINANCIERO Y DE TESORERÍA. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: MARZO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | FLORENCIA | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LAS ZONAS BAJAS DEL RIO HACHA, LA SARDINA Y LA PERDIZ FASE I DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3600000000 |  | 3600000000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-10 | 2010-12-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 0%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $1,641 MILLONES . CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $1,641 MILLONES DE PESOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS: SOLO SE AVANZO DE MANERA PARCIAL ACTIVIDADES DE LOCALIZACION. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA SE SUSPENDE PRACTIMENTE INICIANDO, PUES LA NUEVA ADMINISTRACION PRESENTO Y /O RADICÓ EL PROYECTO PARA REFORMULACION EN EL MAVDT EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008. EL PROYECTO DE REFORMULACION FUE REVISADO POR EL MAVDT Y FUE DEVUELTO NUEVAMENTE AL MUNICIPIO EL DIA 13 DE MARZO DE 2009., SEGUN LAS OBSERVACIONES TECNICAS, EL PROYECTO PRESENTADO ERA UN MAL DISEÑO PARA ATENDER DEBIDAMENTE LA NECESIDAD REQUERIDA DE CONTROL DE INUNDACIONES. EN REUNION SOSTENIDA CON LA ALCALDESA DE FLORENCIA EL DIA 31 DE MARZO DE 2009, ESTA SE COMPROMETIO A ENTREGAR EL REDISEÑO ATENDIENDO TODAS LAS OBSERVACIONES EL DIA 3 DE ABRIL DE 2009. EL MAVDT REVISO LO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO EL DIA 3 DE ABRIL DE 2009, Y SOLICITO DOCUMENTOS ADICIONALES RELACIONADOS CON EL TEMA DE PREDIOS, Y AMBIENTAL, CON RESPECTO A ESTOS TEMAS EL MUNICIPIO SE COMPROMETIO PARA EL DIA 3 DE JULIO DE 2009 EN ENVIAR UN PROGRAMA DE TRABAJO A SEGUIR EN CUANTO A L DESALOJO Y PREPARACION DE LOS PREDIOS A INTERVENIR, CADA UNO DE ELLOS CON SU DEBIDO PERMISO PARA SU INTERVENCION, PUES SE TRATA DE UNA REUBICACION DE APROXIMADAMENTE 50 FAMILIAS. EL MAVDT ENVIO COMUNICACION AL MUNICIPIO EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA EL 3 DE JULIO DE 2009. A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, ESTE PROGRAMA NO HA SIDO ENVIADO AL MAVDT, EL MUNICIPIO ENVIO UN AVANCE EN EL TEMA DE PREDIOS INFORMANDO QUE SUBSIDIARAN CON PAGO DE ARRIENDO A LOS HABITANTES AFECTADOS MIENTRAS QUE LEGALIZAN EL NUEVO PROYECTO DE VIVIENDA CON FINDETER , E INFORMANDO QUE YA HABIAN INICIADO EL DESALOJO DE VARIAS DE LAS VIVIENDAS . EL MAVDT MANIFIESTA QUE ESTE PROYECTO NO ALCANZA A INICIAR SU EJECUCION EN EL AÑO 2009. EL MAVDT PROGRAMO REUNION EN FLORENCIA EL 25 DE ENERO DE 2010, PARA CONCLUIR CON LAS PARTES EL TEMA Y VER LA POSIBILIDAD DE INICIAR EL PROYECTO POR TRAMO MARGEN DIERECHA DE LA PERDIZ. DE ESTA MANERA SE CONTEMPLA EL INICIO DEL PROYECTO A MAS TARDE EN EL MES DE ABRIL DE 2010. FECHA DE INICIO ESTIMADA: ABRIL DE 2010, UNA VEZ SE LEGALICEN LOS PREDIOS Y SE TENGA LOS TERRENOS A INTERVENIR LISTOS MARGEN DERECHA DE LA PERDIZ PARA INICIAR POR TRAMOS . EL MUNICIPIO REMITIRA EL DIA 2 MARZO DE 2010 EL PROYECTO A REGALIAS Y CON COPIA AL MAVDT PARA SU REFORMULACION. FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: SEPTIEMBRE 2010.
CAQUETA | LA MONTAÑITA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL, MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA | 215000000 | 79814589 | 294814589 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-03-05 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $294,814,589 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO (25 LPS) QUE CONSTA DE UN FLOCULADOR, DOS SEDIMENTADORES Y 4 FILTROS, ADEMÁS SE CONSTRUIRÁ LA CASETA DE OPERACIÓN. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: MARZO DE 2007 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | MILAN | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA | 145000000 |  | 145000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-17 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $145,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:RED DE COLECTORES EN TUBERÍ¬A DE GRESS DE 8", 774M; 6 POZOS DE INSPECCIÓN Y 99 DOMICILIARIAS. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: JULIO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | PUERTO RICO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAL MORROSECO | 200000000 | 67009000 | 267009000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-02-06 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $267 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN (CONTINUACIÓN), RED DE DISTRIBUCIÓN (RAMALES), VENTOSAS Y PURGAS. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: FEBRERO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | PUERTO RICO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO | 500000000 | 150000000 | 650000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $650 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO (80 LPS) QUE CONSTA DE FILTRACIÓN LENTA Y CLORACIÓN. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: JUNIO DE 2007 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | SAN JOSE DEL FRAGUA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA REGIONAL E INTEGRAL DE SEPARACION, RECOLECCION, RECICLAJE, TRANSFORMACION Y DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LAS CABECERAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DE FRAGUA, ALBANIA Y BELEN DE LOS ANDAQUIES | 300000000 | 47644000 | 347644000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-11 | 2009-12-30 | A) AVANCE DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 300 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA : $ 0% D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% FORTALECIMIENTO: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 3 MUNICIPIOS | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537
CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO | 200000000 |  | 200000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO HERNANDEZ Y CENTRO | 840000000 | 140000000 | 980000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-06 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $980 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON:CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT PARA AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS, CON UNA SECCIÓN DE 2 X 2 M Y UN ESPESOR DE 20 CM, ADEMÁS, SE INSTALARÁN 589 M DE TUBERÍ¬A PVC TIPO ALCANTARILLADO. LOS ANTERIORES COMPONENTES SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: JULIO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297
CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | CONSTRUCCION TERMINACION LÍNEA DE CONDUCCIÓN ACUEDUCTO POR GRAVEDAD QUEBRADA ARENOSO, CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA | 2370553790 |  | 2370553790 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | [20 empty] | 2009-12-28 | 2010-08-30 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 3% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 2,370,553.797 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU PORCENTAJE DE AVANCE: 3% INFORMACION ADICIONAL: EN EL CONCEJO ASESOR DE REGALIASS DEL 30-04-09, SE APROBO EL PROYECTO. EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACION POR PARTE DEL MUNICIPIO, ES DECIR EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO INFORMO A REGALIAS QUE REALIZARIA UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN VICENTE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO. MUNICIPIO INFORMO QUE SE LEGALIZARIA ESTE CONVENIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, PARA DE ESTA MANERA INICIAR LAS OBRAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010. REGALIAS SE REUNE CON EL ALCALDE ESL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA TERMINAR DE COMPLETAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER GIRO Y QUE REGALIAS DE ESTA MANERA AUTORICE EL GIRO AL MUNICIPIO FECHA ESTIMADA DE INICIO DICIEMBRE DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: AGOSTO 2010
CAQUETA | SOLANO | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCION DE PUERTO TEJADA | 352000000 |  | 352000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-06-06 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $261,705,600 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $39,176,912 DATOS DE GEOTEC LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: COMPONENTES SISTEMA DE ACUEDUCTO INCONCLUSOS. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS ANTES CITADAS NO FUERON TERMINADAS POR PROBLEMAS DE ORDEN PLUBLICO EN LA ZONA. EN LA ACTUALIDAD NOVIEMBRE DE 2009, EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ESTUDIO POR PARTE DE FONADE, TEMA JURIDICO PARA LA TERMINACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA. EL ALCANCE DE LAS OBRAS NO FUE CUMPLIDO, SOLO ALCANZO UN 85% EN SU EJECUCION, NO OBSTANTE DE MANERA POSTERIOR SE NOS INFORMA QUE LA COMUNIDAD EN EL AÑO 2006 TERMINA LAS OBRAS Y EL SISTEMA SE ENCUENTRA DE ALGUNA MANERA FUNCIONANDO . EN EL MES DE JUNIO DE 2009 SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO CON FONADE Y LA INTERVENTORIA, EN ESTA LA INTERVETNROIA QUEDO DE PRESENTAR UN INFORMEK COMPLETO DEL ESTADO FINAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA DE ESTA MANERA PROCEDER CON EL TRAMITE LEGAL A QUIE HUBIERE LUGAR. FECHA CONTEMPLADA COMO TERMINACION: JUNIO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297 | UNION TEMPORAL ENTRE RIOS
CAQUETA | SOLANO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCION DE MONONGUETE | 398000000 |  | 398000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-06-06 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $324,062,107 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $18,389,632 DATOS DE GEOTEC LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUERON CONCLUIDOS AL 100%, COMO COLECTORES, POZOS, DOMICILIARIAS. LOSCOMPONENTES SISTEMA DE ACUEDUCTO QUEDARON INCONCLUSOS, NO SE INSTALO LA BOMBA. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS ANTES CITADAS FUERON TERMINADAS CON RELACION AL ALCANTARILLADO , PERO EN LO CORRESPONDIENTE AL ACUEDUCTO ESTE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE INSTALACION DE BOMBA PARA LA SUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA. LAS OBRAS ANTES CITADAS NO FUERON TERMINADAS POR PROBLEMAS DE ORDEN PLUBLICO EN LA ZONA. EN LA ACTUALIDAD NOVIEMBRE DE 2009, EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN ESTUDIO POR PARTE DE FONADE, TEMA JURIDICO PARA LA TERMINACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA. EL ALCANCE DE LAS OBRAS NO FUE CUMPLIDO, SOLO ALCANZO UN 85% EN SU EJECUCION, NO OBSTANTE DE MANERA POSTERIOR SE NOS INFORMA QUE LA COMUNIDAD EN EL AÑO 2006 TERMINA LAS OBRAS Y EL SISTEMA SE ENCUENTRA DE ALGUNA MANERA FUNCIONANDO . EN EL MES DE JUNIO DE 2009 SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO CON FONADE Y LA INTERVENTORIA, EN ESTA LA INTERVETNROIA QUEDO DE PRESENTAR UN INFORMEK COMPLETO DEL ESTADO FINAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARA DE ESTA MANERA PROCEDER CON EL TRAMITE LEGAL A QUIE HUBIERE LUGAR. FECHA CONTEMPLADA COMO TERMINACION : JUNIO DE 2006 | HIDROPLAN LTDA ING. SERGIO MOGOLLÓN MOGOLLÓN TEL. 6109758 / 6212297 | UNION TEMPORAL ENTRE RIOS
CAQUETA | SOLITA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA LOCAL E INTEGRAL DE SEPARACION, RECOLECCION, RECICLAJE, TRANSFORMACION Y DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 160000000 | 96798000 | 256798000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | TERMINADO | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291
CAQUETA | VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACIÓN Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO | 711783976 | 114000000 | 825783976 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-03-21 | 2008-03-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $825,783,976 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INSTALACION DE TUBERIA DE ADUCCION.LOS ANTERIORES COMPONENTES TERMINADOS AL :100% INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION: MARZO DE 2008 | ING. CARLOS JULIAN SOTO MURIEL TEL: 300-5554588 | CONSORCIO VALPING REPRESENTANTE LEGAL: ING. MILTON TEL: 313-3501701
CAQUETA | VALPARAISO | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO VALPARAISO | 1059993250 | 30000000 | 1089993250 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-30 | 2010-07-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 10%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $0. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 1,017.5 MILLONES DE PESOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: ESTACION BOMBEO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE, DOTACION Y AJUSTES MENORES PTAP, CONSTRUCCION CONDUCCION, REDES DE DITRIBUCION, DOMICILIARIAS. EL ESTADO DE AVANCE DE LOS ANTERIORES COMPONENTES ES DEL 10% INFORMACION ADICIONAL:EL MUNICIPIO INICIARA UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACION CON BASE EN LA REFORMULACION DEL PROYECTO ADELANTADA POR EL MINISTERIO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009 EN COMITE No. 47, LO ANTERIOR EN ATENCION A UNAS MODIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS POR EL MUNICIPIO EN EL PROYECTO ( TUBERIA DE 2" Y ACCESORIOS ADICIONALES PARA CONDUCCION Y DISTRIBUCION ). DADO LO ANTERIOR SE ESTIMA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. EL MUNICIPIO ADJUDICO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE INICIAN ACTIVIDADES PRELIMINARES. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DICIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION: JULIO DE 2010
CASANARE | EPS TRINIDAD | CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADECUACION PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL CORREGIMIENTO DE BOCAS DE PAUTO PRIMERA ETAPA (19.98%). |  | 120332198 | 120332198 | REGALIAS DIRECTAS | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | AGUAZUL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE | 9971746544 |  | 9971746544 | FNR - 2004 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2004-12-01 | 2009-06-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $7.700.560.262 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $969.139.510 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: N.D. INFORMACION ADICIONAL: EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS INFORMA QUE EL CONTRATO DE OBRA FUE SUSCRITO CON COOTECOL, EL ACTA DE INICIO FUE SUSCRITA EL 23-DIC-04, EN 2008 FUE CEDIDO A LA UNION TEMPORAL U.S. EL PROYECTO FUE OBJETO DE REFORMULACION EN LA CUAL SE APROBO LA ADICION DE RECURSOS PARA CUBRIR EL ITEM DE TRANSPORTE A LOMO DE MULA DE LOS MATERIALES. EL MUNICIPIO PRESENTO INFORME DE INTERVENTORIA TECNICA EN EL QUE REPORTA AVANCE DEL 93%. EL 13-ABR-09 LA IAF REALIZO VISITA FISICA A LA OBRA DONDE SE CONSTANTO LA TERMINACION DEL PROYECTO. LA IAF ESTA REVISANDO LOS DOCUMENTOS PARA AUTORIZAR EL USO DE LOS RECURSOS RESTANTE E INICAR EL TRAMITE DE CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO. SE CONSIDERA POR PARTE DEL MAVDT QUE OFICIALMENTE EL PROYECTO NO HA TERMINADO. FECHA DE INICIO: DIC-2004 FECHA DE TERMINACION: JUN-2009 | N.D. | N.D.
CASANARE | AGUAZUL | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO A PARTIR DE LA CAPTACION SOBRE LA QUEBRADA LA CHICHACA, VEREDA DE MONTERRALO- MUNICIPIO DE AGUAZUL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 6000000000 | 6000000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | AGUAZUL | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL MULTIFAMILIAR EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE |  | 35129090 | 35129090 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | AGUAZUL | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO A PARTIR DE LA CAPTACION SOBRE LA QUEBRADA LA CHICHACA, VEREDA DE MONTERRALO- MUNICIPIO DE AGUAZUL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 735944859 | 735944859 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | AGUAZUL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO NO 249-07 (CONSTRUCCION VARIANTE DE LA LINEA DE CONDUCCION DESDE EL CENTRO POBLADO UNETE HASTA LA ESCUELA LA PEDREGOSA PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1499721158 | 1499721158 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70%
CASANARE | AGUAZUL, MONTERREY, PAZ DE ARIPORO Y PORE | EVALUACION PREVIA DE LAS ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRUCTURACION DE LOS PGIRS FORMULADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MONTERREY, PAZ DE ARIPORO Y PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45580000 | 45580000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | CHAMEZA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO NO. 0167-07 (CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 255992417.8 | 255992417.8 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | CHAMEZA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CENTRO SUR DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 492164982 | 492164982 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | CHÁMEZA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO NO. 287-06 (TRANSFERIR RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHAMEZA PARA LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE CHAMEZA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1364234633 | 1364234633 | REGALIAS DIRECTAS | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | CHÁMEZA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO NO. 180-06 (TRANSFERIR RECURSOS AL MUNICIPIO DE CHAMEZA PARA LA OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 569319806 | 569319806 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR ESTUDIOS DE IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN ACUEDUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 37785065 | 37785065 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 39498352.78 | 39498352.78 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.38%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPERATIVO A LA EJECUCION DE INVERSION CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 13753969 | 13753969 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | DEPARTAMENTO | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION, INSPECCION Y OBSERVACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 13798883 | 13798883 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS DE IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 39498352.78 | 39498352.78 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | AMPLIACION, OPTIMIZACION Y ADECUACION DE 21.646.27 MTS TUBERIA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 6309681698.81 | 6309681698.81 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO A LA ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 07-06-03633 (DESARROLLAR LAS ACCIONES PARA ALCANZAR COBERTURAS EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO, REFERIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL CONVENIO 066-05 (POZOS PROFUNDOS) MEDIANTE ASPECTOS TECNICOS -CONTRACTUALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 7308000 | 7308000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | DEPARTAMENTO | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE 42 SISTEMAS INDIVIDUALES DE POTABILIZACION PARA VIVIENDAS DISPERSAS- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1176000000 | 1176000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0137-09 (REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, RECETOR, CHAMEZA, MONTERREY Y SABANALAARGA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS). |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0138-09 (REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD Y OROCUE, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS). |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0143-09 (REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SACAMA, LA SALINA, PORE, MANI Y TAURAMENA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS). |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0157-09 (REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TAMARA, NUNCHIA, SAN LUIS DE PALENQUE, AGUAZUL Y VILLANUEVA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS). |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SECTOR PIEDEMONTE EN EL PREDIO EL FOCO, VEREDA BUENTA VISTA DEL MUNICPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 41855802 | 41855802 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, RECETOR, CHAMEZA, MONTERREY Y SABANALARGA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 36388752 | 36388752 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, PAZ DE ARIPORO, TRINIDAD Y OROCUE EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 36388752 | 36388752 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SACAMA, LA SALINA, PORE, MANI Y TAURAMENA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 36388752 | 36388752 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75.15%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR QUINCE (15) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TAMARA, NUNCHIA, SAN LUIS DE PALENQUE, AGUAZUL Y VILLANUEVA, EN EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 36388752 | 36388752 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78.78%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO PARA LA OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE AGUA POTABLE DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE HATO COROZAL, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, OROCUE, TAMARA, SACAMA Y LA SALINA, EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 42182469 | 42182469 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO PARA LA OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE AGUA POTABLE DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE VILLANUEVA, MONTERREY, RECETOR, CHAMEZA, NUNCHIA, PORE Y MANI, EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION, OPTIMIZACION, HABILITACION, AMPLIACION, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES Y CENTROS POBLADOS. |  | 42182469 | 42182469 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, TRINIDAD, OROCUE, SAN LUIS DE PALENQUE EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA, TAMARA Y NUNCHIA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, RECETOR, MANI Y YOPAL EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SACAMA, LA SALINA, PORE Y CHAMEZA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0136-09 (REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, RECETOR, MANI Y YOPAL EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0135-09 (REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA, TAMARA Y NUNCHIA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, TRINIDAD, OROCUE, SAN LUIS DE PALENQUE EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.46%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA, TAMARA Y NUNCHIA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, RECETOR, MANI Y YOPAL EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.72% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SACAMA, LA SALINA, PORE Y CHAMEZA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | HABILITACION DE LA PRIMERA LINEA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE MONTERREY- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 927461089 | 927461089 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.72%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0149-09 (REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SACAMA, LA SALINA, PORE Y CHAMEZA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, TRINIDAD, OROCUE, SAN LUIS DE PALENQUE EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA, TAMARA Y NUNCHIA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, RECETOR, MANI Y YOPAL EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL, SACAMA, LA SALINA, PORE Y CHAMEZA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18194376 | 18194376 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.15%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0136-09 (REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, TAURAMENA, RECETOR, MANI Y YOPAL EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.32%
CASANARE | DEPARTAMENTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0135-09 (REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA, TAMARA Y NUNCHIA EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR TRECE (13) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN ACUEDUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE E IMPLEMENTACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PGIRS (PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 18138038.8 | 18138038.8 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REFORESTACION PROTECTORA DE 238,6835 HAS, EN LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR DEPARTAMENTO DE CASANARE Y/O MUNICIPIO EN LAS MICROCUENCAS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES DE PAZ DE ARIPORO, TAURAMENA, YOPAL, MONTERREY Y RECETOR EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 883814027 | 883814027 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40%
CASANARE | DEPARTAMENTO | REALIZAR CONSULTORIA TECNICA PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46139988 | 46139988 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87.94%
CASANARE | EL PRETEXTO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO 306-07 (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA VEREDA EL PRETEXTO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 605683974.03 | 605683974.03 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70%
CASANARE | HATO COROZAL | ADICIONAL CONVENIO 162-07 (CONSTRUCCION 300 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 91093979 | 91093979 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | HATO COROZAL | CONSTRUCCION PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 9411684888.54 | 9411684888.54 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | HATO COROZAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA NO. 0854-07 (CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LAS ENRAMADAS Y SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1323252270.36 | 1323252270.36 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64.07%
CASANARE | HATO COROZAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 233-07 (CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL BANCO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 249680916 | 249680916 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | HATO COROZAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1885862131 | 1885862131 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | HATO COROZAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS SECTOR LA SABANA PREDIOS BELENCITO VILLA NUEVA BELLA VISTA Y ROSA BLANCA VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42069622 | 42069622 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | HATO COROZAL | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2826918665 | 2826918665 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | HATO COROZAL | CONSTRUCCION DE 250 UNIDADES SANITARIAS EN LAS VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 3158013362 | 3158013362 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | HATO COROZAL | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1500000000 | 1500000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | HATO COROZAL Y TRINIDAD | REALIZAR ESTUDIOS DE IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO PARA LA CONSTRUCCION DE 400 POZOS PROFUNDOS PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR PIEDEMONTE, TRANSICION Y SABANA DE LA ZONA NORTE (MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y TRINIDAD) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 38580431 | 38580431 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | LA SALINA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 216-06 (TRANSFERIR RECURSOS AL MUNICIPIO DE LA SALINA PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS VEREDA LOS PAPAYOS DEL MUNICIPIO DE LA SALINA, DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 419645494.5 | 419645494.5 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | MANI | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL VISO DEL MUNICIPIO DE MANI. DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 307436877 | 307436877 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | MANI | CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO DE 250 METROS LINEA DE CONDUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS COMO SOLUCION ALTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE |  | 804786997 | 804786997 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MANI | REALIZAR LA PERFORACION, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE 1040 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR SABANA DE LAS VEREDAS SANTA HELENA DE CUSIVA Y GUAYANAS DEL MUNICIPIO DE MANI- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 243685494 | 243685494 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | MANI | CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y LA PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MANI- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32579183.23 | 32579183.23 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MANI | TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 10067706410 | 10067706410 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | MANI | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 1575 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA USO DOMESTICO DEL SECTOR SABANA CON PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBAS DE SUCCION CON FUENTE DE ENERGIA SOLAR PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE LAS VEREDAS MACUCO (PREDIOS: PASO BARINAS, TRES PONDEROSA, LIONA, FLORESTA, PASO BARINAS, VILLA LUZ) BELGRADO (PREDIOS: FILADELFIA, LA BENDICION, LA CATIRA, MANANTIALES, TRES PALMAS) COREA: PREDIOS: BETANIA, CORRALEJA, EL CARDENAL, LAS COROCORAS, LOS VAQUIANOS, LOS CHOCHOS, MATENOVILLO, SABANALES VERACRUZ, VIDA TRANQUILA) DEL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 740372493 | 740372493 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MANI, AGUAZUL, TAMARA Y PAZ DE ARIPORO | REALIZAR 400 ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LOS SECTORES PIEDEMONTE, TRANSICION Y SABANA DEL AREA RURAL Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE MANI, AGUAZUL, TAMARA Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 36310088.76 | 36310088.76 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | MONTERRALO | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO A PARTIR DE LA CAPTACION SOBRE LA QUEBRADA LA CHICHACA, VEREDA DE MONTERRALO- MUNICIPIO DE AGUAZUL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 20969486578 | 20969486578 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | MONTERREY | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO DE LA VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY-DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 1022978486 | 1022978486 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | MONTERREY | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO NO. 311-06 (TRANSFERIR RECURSOS AL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INTERVENTORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PACHERA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1220117257.57 | 1220117257.57 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MONTERREY | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ISIMENA SECTOR EL TESORO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 585712200 | 585712200 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | MONTERREY | OPTIMIZACION E IMPLEMENTACION DE MICROMEDICION EN LA RED URBANA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MONTERREY - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 436081757 | 436081757 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MONTERREY | OPTIMIZACION PRIMERA ETAPA ACUEDUCTO CAÑO GRANDE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2045978574 | 2045978574 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MONTERREY | OPTIMIZACION E IMPLEMENTACION DE MICROMEDICION EN LA RED URBANA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MONTERREY - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1164083500 | 1164083500 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | MONTERREY | ADQUISICION DE 890,1398 HAS DE TIERRA, AREAS LOCALIZADAS EN LA CUENCA DEL RIO TUA, PARA LA PROTECCION Y RECUPERACION DE LA FUENTE HIDRICA ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE. |  | 1472252000 | 1472252000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40%
CASANARE | NUNCHÍA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 4416960911 | 4416960911 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | NUNCHÍA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO NO. 0232-07 (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PIEDECUESTA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 275499784 | 275499784 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | NUNCHÍA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 356-07 (CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA TAMURIA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 340773846 | 340773846 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | NUNCHÍA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO NO. 00347-07 (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PRADERA, CAUCHO, BRISAS DEL CAUCHO Y CAZADERO- MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1047308254 | 1047308254 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA LA REDENCION DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45770061 | 45770061 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA LAS CAÑAS DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45608254 | 45608254 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 210 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR SABANA EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA-VEREDA TACARE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45679820 | 45679820 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION - PIEDEMONTE, CENTRO EDUCATIVO BARRANQUILLA VEREDA BARRANQUILLA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 39071531 | 39071531 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO RETIRO VEREDA TACARE DEL MUNICPIO DE NUNCHIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42023700 | 42023700 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO EL SOLITARIO VEREDA BARRANQUILLA DEL MUNICPIO DE NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42036673 | 42036673 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO GUASIMAL VEREDA BARRANQUILLA ALTO MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42042850 | 42042850 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE PREDIO EL RECUERDO, VEREDA CAÑO HONDO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42042815.1 | 42042815.1 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | NUNCHÍA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS BUENOS AIRES, COFRADIA, BARBACOAS, DELICIAS Y AMPLIACION VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1805630309.79 | 1805630309.79 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | NUNCHÍA | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LINEA ALTERNA DE CONDUCCION DE AGUA DESDE LA QUEBRADA LA MIEL, PRA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2830869130.68 | 2830869130.68 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | NUNCHÍA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 456 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 167490430 | 167490430 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | NUNCHÍA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA DE LA INSPECCION LA YOPALOSA- MUNICIPIO DE NUNCHIA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 646053069 | 646053069 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | OROCUÉ | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO INERADMINISTRATIVO NO. 00170-07 (CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE OROCUE- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 3720424655.91 | 3720424655.91 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | OROCUÉ | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR SABANA VEREDA SURIMENA - MUNICIPIO DE OROCUE -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45680336 | 45680336 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | OROCUÉ | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR (SABANA) EN LOS PREDIOS LA PALMITA EL TESORO PARADOR, TRES ESQUINAS EL ENCANTO EN LA VEREDA BRISAS DE MAREMARE DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42069622 | 42069622 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | OROCUÉ | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL CORREGIMIENTO DEL ALGARROBO DEL MUNICIPIO DE OROCUE- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 3000000000 | 3000000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 27789112313 |  | 27789112313 | FAEP 2004 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2005-02-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 65% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $24.734.278.109 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $3.054.834.204 COMPONENTES DEL PROYECTO: 14,5 KM DE RED DE ALCANTARILLADO. INFORMACION ADICIONAL: EL FNR INFORMA QUE LA TERMINACION DEL CONTRATO ESTABA PREVISTA PARA MAYO DE 2009, SIN EMBARGO, SE REALIZO LA SUSCRIPCION DE UNA PRORROGA DEL CONTRATO POR UN AÑO MAS (MAYO 2010). SE REALIZARON REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA AUDITORÍA VISIBLE EL 13-JUL-09 Y EL 28-AGO-09, EL MUNICIPIO HA PRESENTADO INFORME POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO, PRESENTACIÓN PARCIAL DE LA SOLICITUD DE REFORMULACIÓN (SE REQUIRIÓ AMPLIAR LA INFORMACIÓN), DIAGNÓSTICO DE LOS PREDIOS EN CUANTO A LEGALIDAD Y TRADICIÓN, SE DEFINIERON LOS PUNTOS DE EMPALME DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EL SISTEMA DE DETENCIÓN. EL 04-NOV-09, SE REALIZÓ FORO DE AUDITORÍA VISIBLE , CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL FORO ANTERIOR Y DE LAS REUNIONES SOSTENIDAS CON LA IAF, ENCONTRANDO QUE PERSISTE EL PROBLEMA DE PREDIOS CON LA COMUNIDAD. SIN EMBARGO SE INFORMÓ QUE LOS PREDIOS QUE PERMITEN EL EMPALME CON LOS SISTEMAS DE DETENCIÓN YA CUENTAN CON PERMISOS DE SERVIDUMBRE, POR LO QUE UNA VEZ PASE LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE PROCEDERÁ A DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL. PENDIENTE TRAMITAR REFORMULACIÓN ANTE EL MAVDT UNA VEZ EL DEPARTAMENTO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. FECHA DE INICIO: FEB-2005. FECHA DE TERMINACION: MAY-2010.
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | REALIZAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS PARA REDUCCION DE PERDIDAS FISICAS EN LA RED DE ACUEDUCTO URBANO DESDE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 951861952 | 951861952 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION VILLA SAN JORGE, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - DEPARTAMENTO DE CASANARE - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION VILLAS DE SAN JOSE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 778263210 | 778263210 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.77%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION SISTEMAS DE DETENCION DE AGUAS LLUVIA PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 26666921752 | 26666921752 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION DE 36 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION EL MORICHE, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46100708 | 46100708 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION VILLAS DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION VILLAS DE SAN JORGE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 589698706 | 589698706 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO URBANIZACIÒN VILLAS DE SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 338891489 | 338891489 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION DE 171 SISTEMAS INDIVIDUALES DE POTABILIZACION PARA VIVIENDAS DISPERSAS-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 4999995881 | 4999995881 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DEL ARIPORO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 607870695 | 607870695 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PAN DE AÑO, DE LA VEREDA LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 1042526825 | 1042526825 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA CARRASTROL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 38291725 | 38291725 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE - VEREDA EL MUESE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 37791202 | 37791202 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 210 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR SABANA, CORREGIMIENTO MONTAÑAS DEL TOTUMO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45632323.36 | 45632323.36 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 210 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR SABANA, VEREDA CAÑADOTES MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45680336 | 45680336 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION DE 48 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO PARA LA URBANIZACION EL MORICHE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS FALTANTES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PARA LA URBANIZACION EL MORICHE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 24562914 | 24562914 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | REHABILITACION POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE BOMBEO- CORREGIMIENTO MONTAÑAS DEL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 22275915 | 22275915 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | ADICIONAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0131 DE 2008 (CONSTRUCCION DE 171 SISTEMAS INDIVIDUALES DE POTABILIZACION PARA VIVIENDAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 2493485136.94 | 2493485136.94 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 799697712 | 799697712 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PARA EL CENTRO POBLADO DEL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 3708632249 | 3708632249 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0040-2008 (CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION VILLAS DE SAN JORGE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DPTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 187477880 | 187477880 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.5%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION DE 48 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO PARA LA URBANIZACION EL MORICHE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS FALTANTES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PARA LA URBANIZACION EL MORICHE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 11601296 | 11601296 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1500000000 | 1500000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PAZ DE ARIPORO | ALINDERACION 210.5087 KILOMETROS LINEALES EN CERCA, A LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR LOS MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO,TAURAMENA,YOPAL,MONTERREY Y RECETOR EN LAS MICROCUENCAS QUE SURTE SU ACUEDUCTO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1288973973 | 1288973973 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PORE | AMPLIACION DE 4528.8 MTS DE LA RED DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 11680758231 | 11680758231 | REGALIAS DIRECTAS | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | PORE | AMPLIACION, OPTIMIZACION Y ADECUACION DE 21.646.27 MTS TUBERIA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 1248475656.19 | 1248475656.19 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60%
CASANARE | PORE | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 00197-07 (CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LA JASE DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 485565893 | 485565893 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | PORE | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO 270-07 (CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LA CURAMA DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 542800469.5 | 542800469.5 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70%
CASANARE | PORE | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO 269-07 (CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS LOS ALPES Y GUACHIRIA DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 716367104 | 716367104 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | PORE | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 114 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO LA ESCUELA Y EL CAIRO EN LA VEREDA AGUA LINDA ALTO DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42063438 | 42063438 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PORE | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE EN EL PREDIO VILLA LUZ, VEREDA GUACHIRIA DEL MUNICPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 41157247 | 41157247 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | PORE | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 0164-07 (CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA GUANABANAS DEL MUNICIPIO DE PORE- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 846251751.18 | 846251751.18 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | PORE | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 114 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO EL PARAISO Y LA AVENTURA VEREDA AGUA LINDA BAJO DEL MUNICIPIO DE PORE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42205092 | 42205092 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | PORE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS LA PLATA Y BRISAS DEL PAUTO DEL MUNICIPIO DE PORE-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2043245920 | 2043245920 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.94%
CASANARE | PORE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS LA PLATA Y BRISAS DEL PAUTO DEL MUNICIPIO DE PORE-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2000000000 | 2000000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | PORE Y NUNCHIA | REALIZAR (20) ESTUDIOS DE PROSPECCION E INTERPRETACION GEOELECTRICA PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, TRANSICION Y SABANA EN LOS MUNICIPIOS DE PORE Y NUNCHIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32097947.45 | 32097947.45 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | RECETOR | ADICIONAL AL CONVNENIO NO. 0453 - 07 (CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA Y RED DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO EDUCATIVO FERNANDO RODRIGUEZ - CEFER - INTERNADO Y CONEXION CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE RECETOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE |  | 89065497 | 89065497 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | RECETOR | REPOSICION DE 170 MTS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SALON COMUNAL-PTAR CASCO URBANO MUNICIPIO DE RECETOR- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46021049.1 | 46021049.1 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | RECETOR | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 299-07 (CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO VEREDA MAGAVITA BAJA DEL MUNICIPIO DE RECETOR). |  | 266948823.25 | 266948823.25 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30%
CASANARE | RECETOR | EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ES LA: 1. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA VEGON DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE; 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA VIVE DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE; 3. CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 354414582 | 354414582 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | RECETOR | EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ES LA: 1. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA VEGON DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE; 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA VIVE DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE; 3. CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 351015488 | 351015488 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | RECETOR | EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ES LA: 1. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA VEGON DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE; 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO VEREDA VIVE DEL MUNICIPIO DE RECETOR, CASANARE; 3. CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 364099879 | 364099879 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | RECETOR | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL NUEVO CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 850817517 | 850817517 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | RECETOR | 1. CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1412390698 | 1412390698 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | RECETOR | 1. CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL NUEVO DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE RECETOR - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 715651042 | 715651042 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SABANALARGA | ADICIONAL EN VALOR Nº 01 Y PLAZO Nº 03 AL CONVENIO 343-07 ( CONSTRUCCION DE 120 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 712571646 | 712571646 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70%
CASANARE | SABANALARGA | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA LINEA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE SABANALARGA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 290266240 | 290266240 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SABANALARGA | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 453541103 | 453541103 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | SABANALARGA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SECTOR MARACAIBO Y SECTOR LA BASTILLA DE LA VEREDA NUEVA ZELANDIA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1015023614 | 1015023614 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SABANALARGA | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA SISTEMAS INDIVIDUALES DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAÑO BARROSO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 269419458 | 269419458 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SABANALARGA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,VEREDA SAN JOAQUIN SECTORES CAÑO CAFETERO,CAÑO MONO Y CAÑO CRISTAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA,DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 485960886 | 485960886 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SABANALARGA | REAHABILITACION COLECTOR FINAL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR TIBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 776811823 | 776811823 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SABANALARGA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1226614747 | 1226614747 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | SABANALARGA | OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 845283199 | 845283199 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SACAMA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO 151-2008 CUYO OBJETO ES TRANSFERIR RECURSOS AL MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. CONSTRUCCION ACUEDUCTO SINAI DEL MUNICIPIO DE SACAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MACUEQUE MUNICIPIO DE SACAMA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 3. CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA QUEBRADA NEGRA DEL MUNICIPIO DE SACAMA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 344770157.71 | 344770157.71 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | SAMACA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2930685432 | 2930685432 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO 362-07 (ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 203966389 | 203966389 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70%
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 35 POZOS PROFUNDOS EN LA VEREDA JAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 39061932 | 39061932 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS CON SU SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS LAS CALLES Y LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1647750645 | 1647750645 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO (18) UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 239803778 | 239803778 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | AMPLIACION PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS- SECTOR URBANIZACION LA UNIDAD Y LOS ESTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 922649139 | 922649139 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y NUNCHIA | EVALUACION PREVIA DE LAS ALTERNATIVAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRUCTURACION DE LOS PGIRS FORMULADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MONTERREY, PAZ DE ARIPORO Y PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45580000 | 45580000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TAMARA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 144-07 (CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA URBANIZACION SANTANA. 2. CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA URBANIZACION SANTA BARBARA, 3. CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO FALTANTES DENTRO DEL PERIMETRO URBANO, 4. CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACION DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 445707038 | 445707038 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | TAMARA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA LLANO DE PEREZ DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1177549191 | 1177549191 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAMARA | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 102644088 | 102644088 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAMARA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO NO. 142-07 ( CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 228761127 | 228761127 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | TAMARA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO CONVENIO NO. 0143-07 (CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION SANTANA, 2. CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO DE LA URBANIZACION SANTA BARBARA, 3. CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS URBANIZACIONES SANTANA Y SANTA BARBARA, 4. CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCCION DE ACUEDUCTO DE TRAMOS FALTANTES DENTRO DEL PERIMETRO URBANO, 5. SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AGUA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 252527830 | 252527830 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | TAMARA | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA FLORIDA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 749983572 | 749983572 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAMARA | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO NO 141/07 (CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA INSPECCION DEL TABLON DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 583509263 | 583509263 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TAMARA | CONSTRUCCION DE 201 UNIDADES SANITARIAS PARA LAS VEREDAS DE ALTO GRANDE, ARIPORO, ALTO, BRISAS DEL PAUTO, BUJIO, CAMPO HERMOSO, CHAPARRAL, CUNEQUE, CRUZ VERDE CIZAREQUE DELICIAS EL CEIBO ECCE HOMO, FLORIDA, FRAGUA, GARZAS, GUACAMAYAS, GUARAQUE, GUACEQUE, GUAYABAL, GUCHUBA ISALVELES, LAJAS, LOMA REDONDA, LLANO DE PEREZ, MESAS, PALMAR, PICAHA, PIEDRA ANCHA, QUEBRADA HONDA, SAN CAYETANO, SAN PEDRO, SANTA HELENA, TABLON DE TAMARA, TABLONCITO UNE, VICTORIA, ZULIA Y ZUQUIA DEL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2746375158 | 2746375158 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TÁMARA | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS AL LADO DEL CAÑO PIEDRITAS ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 30065195 | 30065195 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TÁMARA | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS AL LADO DEL CAÑO VILLANUEVA ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 26132403 | 26132403 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TÁMARA | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS AL LADO DEL CAÑO PIEDRITAS SECTOR PLAZUELAS -PIEDRITAS DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 29740983 | 29740983 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TÁMARA | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS PARA LA PROTECCION DE VIVIENDAS UBICADAS AL LADO DEL CAÑO SAN JOSE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 DEL MUNICIPIO DE TAMARA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 30077104 | 30077104 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL, TRATAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO QUE BUSCA OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS AGUA BLANCA, CHIRE, DELICIAS, BATALLERA, RAIZAL, YAGUAROS Y CHITAMENTA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-DEPARTAMENTO DE CASANARE (1ª ETAPA) E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 607954959 | 607954959 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL, TRATAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO QUE BUSCA OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS AGUA BLANCA, CHIRE, DELICIAS, BATALLERA, RAIZAL, YAGUAROS Y CHITAMENTA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-DEPARTAMENTO DE CASANARE (1ª ETAPA) E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 563693639 | 563693639 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA PIÑALITO BAJO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46127281 | 46127281 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TAURAMENA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA PIÑALITO MUNICIPIO DE TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46044543 | 46044543 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL, TRATAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO QUE BUSCA OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS AGUA BLANCA, CHIRE, DELICIAS, BATALLERA, RAIZAL, YAGUAROS Y CHITAMENTA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-DEPARTAMENTO DE CASANARE (1ª ETAPA) E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 4547267039 | 4547267039 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA TUNUPE MUNICIPIO DE TAURAMENA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46127437 | 46127437 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL, TRATAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO QUE BUSCA OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS AGUA BLANCA, CHIRE, DELICIAS, BATALLERA, RAIZAL, YAGUAROS Y CHITAMENTA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-DEPARTAMENTO DE CASANARE (1ª ETAPA) E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 7967006 | 7967006 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL, TRATAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO QUE BUSCA OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS AGUA BLANCA, CHIRE, DELICIAS, BATALLERA, RAIZAL, YAGUAROS Y CHITAMENTA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-DEPARTAMENTO DE CASANARE (1ª ETAPA) E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 337066684 | 337066684 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION SUPERFICIAL, TRATAMIENTO Y RED DE ACUEDUCTO QUE BUSCA OPTIMIZAR LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS AGUABLANCA, GUICHIRE, DELICIAS, BATALLERA, RAIZAL, YAGUAROS Y CHITAMENA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- DEPARTAMENTO DE CASANARE (II ETAPA) E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 5690578340 | 5690578340 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | TAURAMENA | TERMINACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 321873176 | 321873176 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TAURAMENA | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 614851309 | 614851309 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TRINIDAD | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO VILLA POLITA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERO Y AMBIENTAL. |  | 1228258704.05 | 1228258704.05 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | TRINIDAD | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PRFV PARA LA VEREDA SANTA IRENE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 43659562 | 43659562 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TRINIDAD | ADICIONAL AL CONVENIO 00321-2007 (CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 835701105.7 | 835701105.7 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | TRINIDAD | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 2.600 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 596730141 | 596730141 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TRINIDAD | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION Y REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD- DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE TRES BOMBAS SUMERGIBLES TIPO FLYGTYH=CT3300, 181. |  | 547966278 | 547966278 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | TRINIDAD | CONSTRUCCION CANALES DE AGUA LLUVIAS EN LA URBANIZACION CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 240837204 | 240837204 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | VILLANUEVA | CONSTRUCCION DE UNA CELDA PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS TANQUE DE LIXIVIADOS, PLACA PISO ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE ADECUACIONES Y ADQUISISCION DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE. |  | 416714236 | 416714236 | REGALIAS DIRECTAS | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | VILLANUEVA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 38188001 | 38188001 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | VILLANUEVA | TERMINACION UNIDAD DE FILTRACION E IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS PERTECIENTES AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 171762474 | 171762474 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | VILLANUEVA | CONSTRCUCION DE DOS POZOS PROFUNDOS UNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 234621004 | 234621004 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 108 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) DE LOS PREDIOS SAN JOSE EL TRIUNFO DE LA VEREDA CARIBAYONA DEL MUNICPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 41791222 | 41791222 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | CONSTRUCCION, READECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CARIBAYONA MUNICIPIO DE VILLANUEVA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 589140668.01 | 589140668.01 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 112 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) EN LOS PREDIOS DAMNIFICADOS ALGARROBO DE LA VEREDA SANTA HELENA DEL UPIA, DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 41828862 | 41828862 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | VILLANUEVA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLECTOR SANITARIO ESTACION DE BOMBEO BARRIO BELLO HORIZONTE- VILLA LUZ DEL POZO 393 AL POZO 1A Y DEL POZO 10A AL POZO 12, MUNICIPIO DE VILLANUEVA- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 782033205.58 | 782033205.58 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | VILLANUEVA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEAPRTAMENTO DE CASANARE. |  | 203615588 | 203615588 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | ADICIONAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 0015 DE 2009 (CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLECTOR SANTIARIO ESTACION DE BOMBEO BARRIO BELLO HORIZONTE - VILLA LUZ DEL POZO 393 AL POZO 1A Y DEL POZO 10A AL POZO 12 DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - (DEPARTAMENTO DE CASANARE). |  | 163085192.35 | 163085192.35 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | 1. OPTIMIZACIN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO PARA LOS TRAMOS DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 13; (MARGEN DERECHO) Y CALLE 11 ENTRE CARRERA 6 CARRERA 10; (MARGEN IZQUIERDO), DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.2. OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO PARA LOS TRAMOS; CALLE 22 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 15, CALLE 21 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 15, CALLE 20 ENTRE CARRERA 10 Y 14, CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 Y 14, CALLE 18 ENTRE CARRERA 9 Y 13, CALLE 17 ENTRE CARRERA 9 Y 14, CALLE 19A ENTRE CARRERA 13 Y 14 BARRIO MORICHAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE. |  | 744099348 | 744099348 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | 1. OPTIMIZACIN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO PARA LOS TRAMOS DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 13; (MARGEN DERECHO) Y CALLE 11 ENTRE CARRERA 6 CARRERA 10; (MARGEN IZQUIERDO), DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.2. OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO PARA LOS TRAMOS; CALLE 22 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 15, CALLE 21 ENTRE CARRERA 11 Y CARRERA 15, CALLE 20 ENTRE CARRERA 10 Y 14, CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 Y 14, CALLE 18 ENTRE CARRERA 9 Y 13, CALLE 17 ENTRE CARRERA 9 Y 14, CALLE 19A ENTRE CARRERA 13 Y 14 BARRIO MORICHAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE. |  | 518703861 | 518703861 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 3289425959 | 3289425959 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | VILLANUEVA | OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO PARA LOS TRAMOS CRA 12 ENTRE CALLE 8 Y 12, CALLE 16 ENTRE CARRERA 10 Y 12, CALLE 11 ENTRE CARRERA 10 Y 12, CRA 11 ENTRE 11 CALLE 18 Y 11, CARRERA 11 ENTRE CALLE 11 Y 7, CARRERA 1D ENTRE CALLE 3 Y 4 CARRERA 1C ENTRE 3 Y 4 CARRERA 1B ENTRE CALLE 3 Y 4, CALLE 3 ENTRE CARRERA 1B-1F, CARRERA 1F ENTRE CALLE 3 Y 4 CALLE 19 ENTRE CARRERA 8 Y 9 CARRERA 9 ENTRE CALLE 19 Y 20, CALLE 20 ENTRE CARRERA 9 Y 10, CARRERA 1D ENTRE CALLE 4 Y 5 CARRERA 1C ENTRE CALLE 4 Y 5 Y CALLE 4 ENTRE CARRERA 1C Y 1F DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1042821181 | 1042821181 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PLAN DE CLAUSURA Y POST CLAUSURA DE 12 CELDAS EN LA PGIRS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 720436696 | 720436696 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA Y TAURAMEN | REALIZAR (20) ESTUDIOS DE PROSPECCION E INTERPRETACION GEOELECTRICA PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, TRANSICION Y SABANA DE LA ZONA SUR (MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, MONTERREY, SABANALARGA Y TAURAMENA) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32097947.45 | 32097947.45 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 30A HASTA EL CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 1109808090 | 1109808090 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81.57%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 00447-07 (AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 ENTRE DIAGONAL 9 Y CARRERA 11, Y CARRERA 11 DESDE CALLE 27 HASTA EL CANAL CAMPIÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE- JUNTO CON SU RESPECTIVA INTERVENTORIA). |  | 330010358 | 330010358 | REGALIAS DIRECTAS | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONTRATO DE OBRA NO. 881-07 (CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 38 Y CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE YOPAL). |  | 140387273.06 | 140387273.06 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 30A HASTA EL CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 2608619673 | 2608619673 | REGALIAS DIRECTAS | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 21,22,24 Y 25 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 10000875371 | 10000875371 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | REPOSICION DE 1.870.35 MTS DE SISTEMA DE REDES PARA LA RECOLECCION Y EVACUACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CARRERA 19, SECTOR COMUNA III, MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 1432023337 | 1432023337 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 150-07 (CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BARRIO LORENA, CORREGIMIENTO DE LA CHAPARRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 23816691 | 23816691 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EMISARIO FINAL DESDE EL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL HASTA AGUAS ABAJO DEL CORREGIMIENTO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 5729147226 | 5729147226 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | MANTENIMIENTO DE 114 POZOS SEPTICOS CORREGIMIENTO MORICHAL-MUNICIPIO DE YOPAL -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46142348 | 46142348 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 739-07 (CONSTRUCCION SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 21088130.41 | 21088130.41 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 00011-07 (TRANSFERIR RECURSOS A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL E.I.C.E E.S.P PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CORREGIMIENTO DE LA CHAPARRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE CON SU RESPECTIVA INTERVENTORIA). |  | 820177398.39 | 820177398.39 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 215-06 (TRANSFERIR RECURSOS A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL I.I.C.E. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y COMPRA DE TERRENOS. |  | 920108966 | 920108966 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO 351-07 (CONSTRUCCION EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PZ EM 11 Y LA PTAR. |  | 956836251 | 956836251 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | REPOSICION DE 12512.6 MTS DE TUBERIA DEL SISTEMA DE REDES PARA LA RECOLECCION Y EVACUACION DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CENTRO TRAMOS CRA. 19. 21 Y 23 ENTRE CALLES 6 Y 11. CALLE 9 ENTRE TRANSVERSAL 18 Y CRA 27, CALLE 9 ENTRE TRANSVERSAL 18 Y DIAGONAL 9; CALLE 10 ENTRE CARRERAS 22 Y DIAGONAL 9, TRANSVERSAL 18 ENTRE CALLES 9 Y 11; CRA 18 ENTRE CALLES 10 Y 11; CRA 18, 20, 22, 24 Y 25 ENTRE CALLES 10 Y 11 MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA. |  | 5275058286 | 5275058286 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION Y/O REPOSICION TRAMOS ALCANTARILLADO SANITARIO KRA 16B ENTRE CALLES 28 Y 29, CALLE 28A ENTRE CARRERA 16B Y TRANSVERSAL 15, CALLE 28B BIS ENTRE CARRERA 16B BIS Y TRANSVERSAL 15, CRA 16B BIS ENTRE CALLES 28A Y 29 Y CRA 16 ENTRE CALLES 36 Y 36B MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 162488464 | 162488464 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EMISARIO FINAL DESDE EL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL HASTA AGUAS ABAJO DEL CORREGIMIENTO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 8539238390 | 8539238390 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 500896882 | 500896882 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00200-07 (CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ADICIONAL NO. 3 PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 967899475.34 | 967899475.34 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO DEL PARQUE POPULAR INDUSTRIAL DE YOPAL ASOMIYO- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 809019126.51 | 809019126.51 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 50 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32214474 | 32214474 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA PALOMAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32183901 | 32183901 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA LA MANGA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32213954 | 32213954 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 72 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE VEREDA PICON MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45971445 | 45971445 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA EL TIESTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45866129 | 45866129 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR (20) ESTUDIOS DE PROSPECCION E INTERPRETACION GEOELECTRICA PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, TRANSICION Y SABANA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32097947.45 | 32097947.45 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL CENTRO PARA MENORES INFRACTORES EN LA VEREDA DE SIRIVANA MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46136909.5 | 46136909.5 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 210 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS SECTOR SABANA EN LA VEREDA MATA DE PALMA MUNICIPIO DE YOPAL -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45680336 | 45680336 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 40 POZOS PROFUNDOS EN LA VEREDA EL AMPARO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 43039611 | 43039611 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR DE TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA YOPITOS MUNICIPIO DE YOPAL -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45834235 | 45834235 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO PROFUNDO SISTEMA DE ACUEDUCTO DE GRANJA EXPERIMENTAL EL REMANSO EN LA VEREDA PICON DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 28714292 | 28714292 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 220 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR SABANA, VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 46125385 | 46125385 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 32214474 | 32214474 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, VEREDA LA VEGA DEL CORREGIMIENTO DE SANTAFE DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 34939040 | 34939040 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45608254 | 45608254 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE - VEREDA LA NIATA DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45997421 | 45997421 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 120 METROS LINEALES PARA LA EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR TRANSICION (PIEDEMONTE) VEREDA SAN NICOLAS DEL TOCARIA MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 45608254 | 45608254 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 65 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO LA ESPERANZA VEREDA LA CALCETA DEL MUNICPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 39447725 | 39447725 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 50 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR (PIEDEMONTE) EN EL PREDIO RANCHO DE MARIA Y MIGUEL VEREDA PALOMAS DEL MUNICPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 31662253 | 31662253 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | ADECUACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION PARA LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 280692036 | 280692036 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE 101 SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA POTABILIZACION DE AGUA SUBTERRANEAS EN VIVIENDAS VEREDALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 761397029 | 761397029 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 55 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS CON ANALISIS FISICO- QUIMICOS DEL SECTOR PIEDEMONTE EN LA VEREDA PICON DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 34094812 | 34094812 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
CASANARE | YOPAL | ADECUACION CUARTO DE BOMBAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL PARQUE COMERCIAL LA HERRADURA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 71612788 | 71612788 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 60 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE, EN EL SECTOR LA VENGANZA VEREDA LA PATIMENA MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 36852568 | 36852568 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 55 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR DE PIEDEMONTE EN EL PREDIO EL MILAGRO, VEREDA LA CALCETA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 34257410 | 34257410 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 60 MTS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE EN EL PREDIO VILLA MARIANA, VEREDA PICON, MUNICIPIO DE YOPAL. |  | 36688094 | 36688094 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 70 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR PIEDEMONTE EN EL PREDIO FUNDACION EDUCAR CASANARE CORREGIMIENTO DE MORICHAL, MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42084002 | 42084002 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAL AL CONVENIO NO 199-07 (CONSTRUCCION DE UNA LINEA EXPRESA DE ACUEDUCTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1617806408.08 | 1617806408.08 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO PROFUNDO E INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL TANQUE ELEVADO EN EL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO GRANJA MANARE EN LA VEREDA SIRIVANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 24703317 | 24703317 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | REALIZAR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE 108 METROS LINEALES PARA LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SECTOR TRANSICION EN LOS PREDIOS ALEMANIA, TAMARINDO Y LOS ALTARES -VEREDA LA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42019879 | 42019879 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | 1. CONSTRUCCION REDES MATRICES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSIN SUR OCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 3. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. 4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANTIARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 5. CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA FLOREÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2170427760 | 2170427760 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | 1. CONSTRUCCION REDES MATRICES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSIN SUR OCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 3. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. 4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANTIARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 5. CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA FLOREÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1049744512 | 1049744512 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO C5- CALLE 33, 33A Y 32B ENTRE CARRERA 29 Y CANAL EL REMANSO Y PRIMERA ETAPA TRAMO C4- CALLE 18 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 29- CARRERA 29 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19A- CALLE 19A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30, CARRERA 30 ENTRE CALLES 19A Y 20 - CALLE 20 ENTRE CARRERA 30 Y CANAL EL REMANSO DEL MUNCIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 4932013852 | 4932013852 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE 5,283,71 MTS DE TUBERIA Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COMPRENDIDO ENTRE TRAMO C13: CALLE 32 ENTRE CARRERA 21 Y CANAL CAÑO SECO - TRAMO C14: CALLE 35 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 - TRAMO C15, CALLE 38 ENTRE CARRERA 21 Y TRANSVERSAL 15 - TRAMO C16; CALLE 48 Y CALLE 47 ENTRE LA VIA MORICHAL Y CANAL CAÑO SECO MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 14249598124 | 14249598124 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE CALLE 24A Y 29 ENTRE CANAL CAMPIÑA Y CAÑO SECO DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 6142425643 | 6142425643 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA TRANSPORTE Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN LOS PREDIOS AFECTADOS SOBRE LA VIA LA COLINA- QUINTAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42038808 | 42038808 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PRIMERA ETAPA COLECTOR C2- CARRERA 29 ENTRE CALLES 12A Y 16- CALLE 16 ENTRE CARRERA 29 Y 31 Y CARRERA 31 ENTRE 16 Y CANAL EL REMANSO MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 3556503670.81 | 3556503670.81 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR DE LA CALLE 24 SEDE CAMPESTRE COLEGIO BRAULIO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 2616852057.9 | 2616852057.9 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO C5- CALLE 33, 33A Y 32B ENTRE CARRERA 29 Y CANAL EL REMANSO Y PRIMERA ETAPA TRAMO C4- CALLE 18 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 29- CARRERA 29 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19A- CALLE 19A ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 30, CARRERA 30 ENTRE CALLES 19A Y 20 - CALLE 20 ENTRE CARRERA 30 Y CANAL EL REMANSO DEL MUNCIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 49938265.07 | 49938265.07 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEGUNDA ETAPA COLECTOR C2- CARRERA 29 ENTRE CALLES 12A Y 12 -CALLE 12 ENTRE CARRERA 29 Y 23 DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 1997034235.1 | 1997034235.1 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAL AL CONVENIO NO. 010-09 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE CALLE 24A Y 29 ENTRE CANAL CAMPIÑA Y CAÑO SECO MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMBIENTAL.- |  | 1904761904 | 1904761904 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA LA GUAFILLA DEL MUNICIPIO DE YOPAL. |  | 286155655 | 286155655 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE 101 SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA POTABILIZACION DE AGUA SUBTERRANEAS EN VIVIENDAS VEREDALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 500000000 | 500000000 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO NO. 0136 DE 2007 (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO EL MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |  | 551538166.18 | 551538166.18 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL AL AREA CONSTRUIDA DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 529313929.07 | 529313929.07 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90%
CASANARE | YOPAL | MANTENIMIENTO DE 880 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 13915616 | 13915616 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | MANTENIMIENTO DE 102 POZOS SEPTICOS FALTANTES CORREGIMIENTO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 42222540 | 42222540 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | 1. CONSTRUCCION REDES MATRICES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSIN SUR OCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 3. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. 4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANTIARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 5. CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA FLOREÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 7808909771 | 7808909771 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | ADICIONAR EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 0134-09 (REALIZAR DIEZ (10) ESTUDIOS TECNICOS DE PREINVERSION DEL SECTOR SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, TRINIDAD, OROCUE, SAN LUIS DE PALENQUE, EN EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES. |  | 18175539 | 18175539 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL. |  | 7984697609.38 | 7984697609.38 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA EL PARQUE POPULAR INDUSTRIAL, DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 673726649 | 673726649 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | 1. CONSTRUCCION REDES MATRICES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA DE EXPANSION SUROCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE. 2. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA DE EXPANSIN SUR OCCIDENTAL MUNICIPIO DE YOPAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE. 3. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y DE LA SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. 4. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANTIARIO PARA LA ZONA URBANA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 5. CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA FLOREÑA DEL MUNICIPIO DE YOPAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 190869644 | 190869644 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CASANARE | YOPAL | CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ENTREGA DE LOS CANALES CAÑO SECO Y ALCARAVAN PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS AL CAUCE NATURAL DE CAÑO SECO Y DE LA PRIMERA ETAPA CONFORMACION AREA DE ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL -DEPARTAMENTO DE CASANARE. |  | 3498987569 | 3498987569 | REGALIAS DIRECTAS | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CAUCA | ALMAGUER | TERMINACION ACUEDUCTO ARRAYANES, MUNICIPIO ALMAGUER CAUCA | 266127243 | 63412719 | 329539962 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-06-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $266,127,243 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: CÁMARAS DE REPARTO: 2; TANQUES DE ALMACENAMIENTO: 3; CÁMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN: 4; TUBERÍ¬A DE PVC EN DIFERENTES DIÁMETROS PARA LA LÍ¬NEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 7743 ML; TUBERÍ¬A PARA DOMICILIARIAS: 5884 ML; VIADUCTOS: 774 ML. INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DEL CONVENIO SE CUMPLIO Y LAS OBRAS SE RECIBIERON EN FUNCIONAMIENTO. SE TRABAJA EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, FONADE REMITIO OFICIO AL MUNICIPIO PARA QUE PRESENTE ALGUNOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA LA LIQUIDACIÓN. FECHA DE TERMINACION: JUN-2006 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOHON HAIBER MAZO LOPEZ
CAUCA | ALMAGUER | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE RUIZ Y JUAN RUIZ, | 133198342.86 | 116452867 | 249651209.86 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $133,198,342.86 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: CAMARA DE REPARTO; BOCATOMA; DESARENADOR; TANQUE DE ALMACENAMIENTO; CÁMARA DE QUIEBRE; LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION; VIADUCTOS. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATISTA REALIZO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL ACUEDUCTO, NO SE PRESENTARON FALLAS. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. FECHA DE TERMINACION: AGO-2008 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOHON HAIBER MAZO LOPEZ
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CORREGIMIENTO DEL SINAI MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA | 133700979 | 18718137 | 152419116 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | CANCELADO | 0% | CANCELADO | 0% | CANCELADO | 0% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-01 | 2009-05-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $133.700.979 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.A. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO NO SE VA A EJECUTAR PORQUE LA COMUNIDAD NO ACEPTO CONFORMAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, POR ESTE MOTIVO SE LIQUIDO UNILATERALMENTE EL CONVENIO SIN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, QUEDANDO LEGALIZADA LA LIQUIDACION. RESPECTO A LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO, EL ALCALDE HA SOLICITADO QUE SE REDIRECCIONEN AL PROYECTO DEL CORREGIMIENTO DEL PLATEADO PARA PODER DAR CUBRIMIENTO DEL 100% EN REDES DE ALCANTARILLADO. FECHA DE INICIO: SEP-2006 FECHA DE TERMINACION: MAY-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO ACUARGELIA
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SISTEMA FIME PARA POTABILIZACION DE AGUA, CORREGIMIENTO DEL MANGO MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA | 159214139 | 22289979 | 181504118 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-01 | 2009-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $98.611.689 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $60.602.450 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: PRELIMINARES Y EXCAVACIONES 100%; FILTRO DINAMICO 100%; FILTRO GRUESO 100%; FILTRO LENTO 100%; INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS 100%; CASETA DE OPERACION 100%. INFORMACION ADICIONAL: LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA YA SE REALIZO Y EL CONTRATO ESTA EN LIQUIDACION. SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA CONSECUCIÓN DEL PREDIO DONDE SE UBICARIA LA PTAP, LO QUE ORIGINO EL ATRASO DEL PROYECTO ADEMAS DE LA TEMPORADA DE INVIERNO PRESENTADA EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2009. EL 15 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE FONADE, EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE MUNICIPAL, EN DONDE INFORMO SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS, PROGRAMANDO COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2009. LA OBRA TERMINO CONTRACTUALMENTE EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE/09. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA CUAL SE ESTIMA LEGALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. FECHA DE INICIO: SEP-2006 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | DIEGO BERNARDO CARVAJAL CALDERON
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE LA GUADUA | 100000000 | 58690000 | 158690000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-01 | 2009-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 99% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $87.155.295 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $12.844.705 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: DESARENADOR 72,20%; CAMARA DE QUIEBRE 97%; LÍNEA DE CONDUCCIÓN BOCATOMA -TANQUE DE ALMACENAMIENTO 41,77%; REDES DE DISTRIBUCION 95,99%; ACARREO LOCAL DE MATERIALES 80%. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO FALTANDO POR LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA. CON RESPECTO A LA CREACION DE LA EMPRESA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO, EL CONTRATISTA ENVÍO EL PRIMER INFORME DE FORTALECIMIENTO EN EL MES DE AGOSTO/2009, EL CUAL FUE REMITIDO AL MAVDT, ENCONTRANDOSE EN REVISIÓN. SE PREVEE LA TERMINACIÓN DEL CONVENIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. FECHA DE INICIO: MAY-2008 FECHA DE TERMINACION: NOV-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO C Y S
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL CORREGIMIENTO PUERTO RICO | 125193565.3 | 115656817 | 240850382.3 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 5% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $49.319.295 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $75.874.270 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: LOCALIZACION Y REPLANTEO 100%; BOCATOMA 0%; DESARENADOR 0%; TANQUES DE ALMACENAMIENTO 20M3, 29M3 Y 35M3 0%; RED DE CONDUCCION 0%; RED DE DISTRIBUCION 0%. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DEBIO SUSPENDERSE POR MALA CALIDAD DE LOS DISEÑOS LOS CUALES FUERON AJUSTADOS POR EL MUNICIPIO Y REVISADOS POR LA INTERVENTORIA EN ABRIL/09, LO QUE ORIGINO CAMBIOS EN EL PROYECTO. DEBIDO A LO ANTERIOR, SE ACORDO REFORMULAR EL PROYECTO, ENVIANDOSE LOS SOPORTES A FONADE EL 25 DE ABRIL DE 2009; LOS DOCUMENTOS DE LA REFORMULACION SE RECIBIERON EN EL MINISTERIO EN LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO DE 2009, LOS CUALES UNA VEZ REVISADOS SE DETERMINO QUE DEBIAN REALIZARSELES AJUSTES TECNICOS Y COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DE PERMISOS Y PREDIOS, SOLICITADOS DESDE EL MES DE JULIO/2009 Y NUEVAMENTE REQUERIDOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2009, LOS CUALES FUERON RECIBIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE/2009, Y UNA VEZ REVISADOS FUERON PRESENTADOS AL COMITE TECNICO No. 65 DEL 15 DIC 2009, QUEDANDO APROBADA LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO. EN EL MES DE ENERO/2010 SE ENVIO OFICIO A FONADE Y EL MUNCIPIO, INFORMANDO DE LA APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO Y SOLICITANDO EL REINICIO DE LAS OBRAS. FECHA DE INICIO: JUL-2008 FECHA DE TERMINACION: MAY-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO PUERTO RICO
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO EL PLATEADO | 217484835 | 33273028 | 250757863 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | [20 empty] | 2008-06-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 89% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $193.275.418 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $24.209.417 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 100%; EXCAVACIONES Y RELLENOS 22.97%; INSTALACION DE TUBERIA 3.98%; CONSTRUCCION DE CAJILLAS EN CTO 6.93%; BOTE DE SOBRANTES 0%, ESTOS AVANCES SE PONDERAN SOBRE EL ESTADO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN TERMINADAS. EL MINISTERIO APROBO EN EL MES DE JUNIO DE 2009, LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL REDIRECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO DEL SINAI, POR VALOR DE $181.350.665 AL PRESENTE PROYECTO, CON EL FIN DE DAR UNA COBERTURA DE SERVICIO DEL 100% EN LA PRIMERA ETAPA. DEL TEMA ANTERIOR SE CUENTA CON LA NO OBJECIÓN DEL BANCO MUNDIAL PARA LA ADICION DE LOS RECURSOS AL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE. EL MINISTERIO LEGALIZÓ LA PRORROGA DEL CONVENIO, EN EL MES DE NOVIEMBRE/2009, PARA TRAMITAR EL DESEMBOLSO; FONADE REALIZÓ LA ADICIÓN DEL CONVENIO y LA REMITIO AL MUNICIPIO PARA QUE REALICE LA ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. SE ESTIMA EL INICIO DE LAS OBRAS PARA EL MES DE MARZO/2010. FECHA DE INICIO: JUN-2008 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO OBRAS PLATEADO
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE ARGELIA - CAUCA | 332963675 | 36626005 | 369589680 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $332,963,675 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTROS, CASETA DE OPERACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, CERRAMIENTO Y MURO DE RETENCIÓN. INFORMACION ADICIONAL: EN REUNION SOSTENIDA CON EL ALCALDE MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE FONADE, SE QUEDÓ CON EL COMPROMISO DE QUE A FINALES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ENVIARAN LA INFORMACIÓN FALTANTE PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DEL CONVENIO; ESTOS SON INFORME DE EJECUCION FINANCIERA Y LA INCORPORACION DE LOS RECURSOS. FECHA DE TERMINACION: DIC-2007 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO L Y M
CAUCA | ARGELIA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO RICO | 63213600 | 345048727 | 408262327 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-11-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $408.262.327 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 131 M3 (PUERTO RICO), 45 M3 (LOS PICOS) Y 49 M3 (TAMBO LARGO - HIGUERONES), CINCO CÁMARAS DE QUIEBRE, LA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 12.248 ML EN TUBERÍA PVC EN DIAMETROS DE 6", 4", 3", 2.5", 2" Y 1/2". OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 65 DEL 15 DIC 2009, COMO PARTE DE LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS - BANCO MUNDIAL, CORRESPONDIENTE A UNA SEGUNDA ETAPA. SE REMITIO OFICIO AL GESTOR EN EL MES DE ENERO/2010 Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA REALIZACIÓN DEL COMITE DIRECTIVO PARA QUE SE APRUEBE EN FORMA DEFITIVA EL PROYECTO Y DE ESTA FORMA SE INICIE EL PROCESO LICITATORIO. FECHA DE INICIO: JUL-2010 FECHA DE TERMINACIÓN: NOV-2010
CAUCA | BALBOA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BALBOA | 679979272 | 65025000 | 745004272 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $679,979,272 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO; FILTRO GRUESO; FILTRO DINÁMICO; AMPLIACIÓN DE COBERTURA (CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO MIRAR DEL RIÓ398 ML TUBERIA PVC DE 3 Y 4", 1 MACROMEDIDOR, ACCESORIOS); CONSERVACIÓN MICRO-CUENCAS ABASTECEDORAS. INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. FECHA DE TERMINACION: MAR-2007 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO JCM - LAUREANO GOMEZ
CAUCA | BOLIVAR | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE GUACHICONO MUNICIPIO DE BOLÍVAR | 0 | 136396599 | 136396599 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-12 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $68.198.299,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $68.198.299,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 445 CON FECHA 12 MAY 2009, CON IVAN PABON. LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ DE MANERA NORMAL. FECHA DE INICIO: JUN-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009. | ANA CAROLINA ALEGRIA | IVAN PABON
CAUCA | BUENOS AIRES | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO PALO BLANCO Y NUEVE VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES - CAUCA | 1222000000 | 316384470 | 1538384470 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 86% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.095.836.172 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $126.163.828 COMPONENTES DEL PROYECTO: 5.274 TUBERIA PVC DE 3", 2-1/2", 2" Y 1-1/2"; 312 CONEXIONES DOMICILIARIAS; 3 CAMARAS DE REPARTO DE CAUDAL; 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 25 M3. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 4 RAMALES PARA LAS VEREDAS SAN JOAQUIN, PALOBLANCO, CHAMBIMBE Y SANTA BARBARA. LA IAF INFORMA QUE SE PRESENTA INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO YA QUE NO REALIZO EL APORTE DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL NO SE HA CUMPLIDO CON EL ALCANCE DEL PROYECTO. AL 22-ENE-2010, LA IAF A LA FECHA HA REPORTADO LA PRESUNTA IRREGULARIDAD A LA SCV POR EL NO APORTE DE LAS CONTRAPARTIDAS Y ABANDONO DEL PROYECTO. DE IGUAL MANERA LA IAF POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE REGALÍAS EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE SE ENCUENTRA ADELANTANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN CON EL OBJETO DE ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO Y LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS POR LA IAF, EN ARAS DE COORDINAR LAS ACCIONES PERTINENTES QUE CONLLEVEN A LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTRUCTURAS ACTUALMENTE CONSTRUIDAS Y ADEMÁS SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA COBERTURA AL 100% DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA EN LAS 9 VEREDAS DEL PROYECTO. FECHA DE INICIO: N.D. FECHA DE TERMINACION: N.D. | CONSORCIO SANEAR. OTONIEL LEDESMA Cel: 320 314 8182 | ARMANDO MORENO Cel: 315 327 8719
CAUCA | BUENOS AIRES | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL PALO BLANCO Y NUEVE VEREDAS | 301451996 | 283255118 | 584707114 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $301,451,996 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN TUBERIA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL 4140 ML PVC EN 6"Y8". INFORMACION ADICIONAL: A LA FECHA EL MUNICIPIO NO HA EVIDENCIADO NINGUNA GESTION PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO. FECHA DE TERMINACION: NOV-2006 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOHON HAIBER MAZO LOPEZ
CAUCA | CAJIBIO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO URBANIZACION LOS GUADUALES, MUNICIPIO DE CAJIBIO, CAUCA | 342889516 | 0 | 342889516 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-01-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL G Y C
CAUCA | CALDONO | CONSTRUCCION 1A ETAPA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL PESCADOR | 216394366.32 | 44183159 | 260577525.32 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2008-08-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 85% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $78.234.849 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $138.159.517 COMPONENTES DEL PROYECTO: BOCATOMA, ADUCCIÓN EN TUBERÍA PVC 6" EN UNA LONGITUD DE 18 ML, DESARENADOR CAPACIDAD DE 16.4 LPS, CONSTRUCCIÓN DE DOS CÁMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TUBERÍA PVC DE 6" EN UNA LOGITUD DE 1874 ML (RDE 64 UZ), 1172 ML (RDE 51 UZ). INFORMACION ADICIONAL: EN AGOSTO DE 2008 SE SUSCRIBIO EL CONTRATO No. 063 CON JHON EMILIO ALVAREZ; EL MUNICIPIO SOLICITO LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LA FUENTE NO DABA EL CAUDAL REQUERIDO DE 16.7 LPS SINO 6 LPS, RAZON POR LA CUAL ERA NECESARIO OPTIMIZAR DOS FUENTES DE AGUA ADICIONAL; DICHA REFORMULACIÓN FUE APROBADA POR MEDIO DEL COMITE TECNIO No. 22 DEL 17 DE JULIO DE 2009. SE ENVIO EL OFICIO A FONADE CON COPIA AL MUNICIPIO EN DONDE SE INFORMÓ LA APROBACION DE LA REFORMULACION Y SE LE DIERA INICIO A LA OBRAS. EL MUNICIPIO REMITIÓ A FONADE EL OTROSI MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA, EL CUAL CUMPLE CON LO REQUERIMIENTOS DEL CONVENIO. SE REALIZÓ EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL 30%, POR VALOR DE $54.925.507, EL 03 NOV 2009; LAS OBRAS DEL PROYECTO SE INICIARON EL 09 NOV 2009 Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA PRIMERA ACTA PARCIAL DE OBRA. EL TEMA INSTITUCIONAL DE CREACION DE LA EMPRESA YA SE ENCUENTRA CUMPLIDO. FECHA DE INICIO: AGO-2008 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON EMILIO ALVAREZ
CAUCA | CALDONO | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVO LA BUITRERA Y NUEVE VEREDAS | 293202272.44 | 53813942 | 347016214.44 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $254.791.357 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $38.410.915 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: TANQUES DE ALMACENAMIENTO 40M3 Y 43M3 71%; LINEA DE CONDUCCION 68%. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO FUE REFORMULADO, APROBANDOSE POR MEDIO DEL COMITE TECNIO NO. 16 DEL 09 DE JUNIO DE 2009, PORQUE FALTABAN DOS CAMARAS DE DISTRIBUCION DE REPARTO Y ACCESORIOS DE COMUNICACION ENTRE CAMARAS Y TANQUES, OBRAS ADICIONALES QUE DEMANDABAN RECURSOS ADICIONALES POR $60 MILLONES QUE EL MUNICIPIO APORTO, DE LOS CUALES SE PRESENTO CDP RESPECTIVO. SE SOLICITO LA NO OBJECION AL BANCO MUNDIAL PARA LA ADICIÓN LOS RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, OBTENIENDOSE EL 21 DE OCTUBRE DE 2009; LAS OBRAS SE REINICIARON EN EL MES DE NOVIEMBRE/2009 Y LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO SE REALIZO EN EL MES DE DIC/2009. LA INTERVENTORIA Y EL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN LIQUIDANDO EL CONTRATO DE OBRA. EL MUNICIPIO REMITIO EL INFORME FINAL DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A FONADE, Y SE ESTA A LA ESPERA DE SU ENVIO AL MINISTERIO. FECHA DE INICIO: NOV-2008 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | INVERSIONES CLH S.A
CAUCA | CALOTO | HABILITACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL CRUCERO DEL GUALI | 511531795.92 | 0 | 511531795.92 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 68% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $384.045.061 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $127.486.735 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INSTALACIÓN DE 1.507 ML DE TUBERIA PVC RDE 21 8" 92%; 818 ML DE TUBERIA PVC RDE 32.5 8" 60%; CONSTRUCCIÓN DE 330 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 62%. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO REQUIERE REFORMULARSE, PORQUE SE ENCONTRARON DIFERENCIAS ENTRE EL TERRENO Y EL DISEÑO, EN RAZÓN A QUE EL PROYECTO CONSISTE EN LA OPTIMIZACION DE LA UNA CONDUCCION CONSTRUIDA EN TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO, HAY ALGUNOS PUNTOS DE LA CONDUCCIÓN QUE PRESENTAN ESTRANGULAMIENTOS. LA SOLICITUD DE REFORMULACION FUE RECIBIDA EN EL MINISTERIO EL 20 DE MARZO DE 2009, SIN EMBARGO, QUEDARON FALTANDO DOCUMENTOS CON LA INFORMACIÓN DE LEGALIZACION DE LAS SERVIDUMBRES Y BALANCE FISICO-FINANCIERO, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR OFICIO EL 29 MAY 2009; SE REALIZA AL DPTO DEL CAUCA, PARA LO CUAL SE ACORDÓ REUNION EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2009 EN EL MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE ACLARARLE LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA APROBAR LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO. EL MUNICIPIO INDICA QUE EL PROYECTO YA NO REQUIERE RECURSOS ADICIONALES Y QUE SOLAMENTE LE FALTA LEGALIZAR LAS SERVIDUMBRES DE LOS PREDIOS AFECTADOS CON EL PASO DE LA CONDUCCIÓN Y LA MODELACIÓN HIDRAULICA DE LA CONDUCCIÓN. EL MUNCIPIO ENVIO LA LEGALIZACIÓN DE LOS PREDIOS, FALTANDO POR ENTREGAR LA MODELACIÓN HIDRAULICA LA CUAL FUE PRESENTADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2010 Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y PREPARACIÓN PARA SER PRESENTADA EN MARZO 2010. FECHA DE INICIO: JUL-2008 FECHA DE TERMINACION: ABR-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | INVERSIONES CLH S.A
CAUCA | CALOTO | REPOSICIÓN Y/O ADECUACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL RÍO PALO | 0 | 431819472 | 431819472 | SGP DPTO 2008 | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $215.909.736 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $215.909.736 COMPONENTES DEL PROYECTO: ADECUACIÓN UNIDAD DE DESARENACIÓN 100%; RECUPERACIÓN DE UNIDADES DE FLOCULACIÓN 100%; ADECUACIÓN DE SEDIMENTADORES 100%; ADECUACIÓN Y REUBICACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE CLORO Y SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 100%; REPARACIÓN DE ESTRUCTURA TUBERIA SALIDA PTAP 100%; REPARACIÓN DAÑOS RED DE ACUEDUCTO 100%. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 446 CON FECHA 12 MAY 2009, CON JHON ALEXANDER DIAZ. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: JUN-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009. | ISMAEL ENRIQUE AGREDO VIVAS | JHON ALEXANDER DIAZ
CAUCA | CALOTO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE QUINTERO | 385508840 | 86102809 | 471611649 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $385.508.844 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASEDOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
CAUCA | CALOTO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE SAN NICOLAS | 593365550 | 132527011 | 725892561 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $593.365.551 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
CAUCA | CORINTO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL - CORINTO | 284380614 | 106537594 | 390918208 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-11-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | MARITZA EUGENIA SANCHEZ VALENCIA
CAUCA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1917909811 |  | 1917909811 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
CAUCA | EL TAMBO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO INTERVEREDAL CHISQUIO - MONTERREDONDO | 550000000 | 50000000 | 600000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $550.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO FIME. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO NECESITA UNA REFORMULACION YA QUE LOS RECURSOS APROBADOS NO ALCANZAN PARA TERMINAR EN SU TOTALIDAD LA OBRA, POR LO QUE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA REALIZANDO GESTIONES PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO POR MEDIO DEL PDA. LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA REFORMULACION SE RECIBIERON EN EL MINISTERIO EN LA PRIMERA SEMANA DE MAYO DE 2009, LA CUAL REQUIERE DE AJUSTES, SOLICITANDOLOS POR OFICIO EL 29 MAY 2009; SE REALIZA COMISION AL DPTO DEL CAUCA, PARA LO CUAL SE ACUERDA REUNION EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2009 EN EL MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE ACLARARLE AL MUNICIPIO LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA APROBAR LA REFORMULACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO. EN EL DESARROLLO DE LA REUNION SE DEFINEN LOS COMPONENTES QUE SE EJECUTARIAN CON LOS RECURSOS APROBADOS DEL PGN Y LOS QUE SE FINANCIARIAN POR EL PDA, MOTIVO POR EL CUAL SE LE SOLICITO AL MUNICIPIO SE ENVIARAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, CON FECHA DE COMPROMISO PARA SU ENTREGA EL 30 AGO 2009, DOCUMENTOS QUE SE RECIBIERON HASTA EL MES DE ENERO DE 2010, PERO DE FORMA INCOMPLETA. EL PROYECTO ES CANDIDATO PARA INICIAR EL PROTOCOLO DE LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS POR INEJECUCIÓN DEL PROYECTO (CLAUSULA PENAL). FECHA DE INICIO: JUN-2010 FECHA DE TERMINACION: DIC-2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | N.D.
CAUCA | EL TAMBO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PANDEAGUANDO PIAMBA | 450000000 | 46000000 | 496000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-01-01 | 2009-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $424.144.765 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $25.855.235 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN LENTA Y FILTROS ACTIVADOS 95%. INFORMACION ADICIONAL:LA INTERVENTORÍA REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SUSCRIBIÓ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EL 6 DE JULIO DE 2009. LA LNTERVENTORÍA DEJÓ CONSTANCIA QUE LAS OBRAS RECIBIDAS CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS CONDICIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES. EL ALCALDE MUNICIPAL SE COMPROMETE A TERMINAR EL SUMINISTRO DE 39M³ DE ARENA PARA COMPLETAR UN MÓDULO DEL FILTRO LENTO EN ARENA, ADICIONALMENTE SUMINISTRARÁ 31M³ DE RESERVA Y ADEMÁS SE COMPROMETE A SUMINISTRAR E INSTALAR LAS ETAPAS EN ALUMINIO PARA LAS CAJAS DE SALIDA DEL FILTRO LENTO Y LA CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO, LO ANTERIOR NO CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: ENE-2007 FECHA DE TERMINACION: JUL-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | OBRA CIVIL: CONSORCIO CORDOBA MUÑOZ, PRESTACION DE SERVICIOS: IBETH MUÑOZ H.
CAUCA | EL TAMBO | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL MAGINES - CUATRO ESQUINAS | 468357293 | 131882300 | 600239593 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOSÉ GIOVANNI TOBAR PAZ
CAUCA | FLORENCIA | REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORENCIA | 395062538.78 | 39998495 | 435061033.78 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $395.062.539 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: LUEGO DE SUPERAR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, LA CUAL FUE APROBADA POR EL MINISTERIO EN EL MES DE NOV/2009, SE REALIZÓ POR PARTE DEL MUNICIPIO LA ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL SE FIRMÓ EL CONTRATO No. 021 DEL 19 DE ENERO DE 2010, ENTRE EL MUNICIPIO Y MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA, POR UN VALOR DE $395.462.788 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE 5 MESES. EL 25 DE FEREBRO DE 2010 SE CELEBRO COMITÉ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA Y FONADE EL MUNICIPIO SE COMPROMETIÓ A INICIAR LAS OBRAS LA PRIMERA SEMANA DE MARZO. FECHA DE INICIO: ENE-2010 FECHA DE TERMINACION: JUL-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | N.D.
CAUCA | FLORENCIA | OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE FLORENCIA | 155766408.16 | 20000000 | 175766408.16 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $57.862.930 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $97.903.478 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: EL 23 DE JULIO DE 2009, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO No. 123 CON EL CONSORCIO ACUEDUCTO FLORENCIA 2009; EL 11 DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON EN FONADE LOS DOCUMENTOS DEL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, LOS CUALES LLEGARON INCOMPLETOS, LO QUE OCASIONÓ DEMORAS EN EL PAGO DEL ANTICIPO, UNA VEZ SE CORREGIDO SE REALIZÓ EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO EL 05 NOV 2009, POR VALOR DE $41.958.633 CORRESPONDIENTE AL 30%. LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITARAN LA PROPIEDAD DEL PREDIO DONDE SE VAN A REALIZAR LAS OBRAS, EL MUNICIPIO PRESENTÓ DEMORAS EN LA CONSECUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, PERO A FINALES DEL MES DE ENERO/2010 PRESENTARON LA COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA, SITUACION QUE DEMORÓ EL INICIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO. EN FEBRERO DE 2010 FONADE REALIZÓ COMITÉ EN LA CIUDAD DE POPAYÁN EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA EN DONDE EL MUNICIPIO SE COMPROMETIÓ A INICIAR LAS OBRAS LA PRIMERA SEMANA DE MARZO PREVIA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE TRADICIÓN DEL PREDIO. FECHA DE INICIO: JUL-2009 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | N.D.
CAUCA | FLORENCIA | CONSTRUCCION BOCATOMA, DESARENADOR Y CONDUCCION ACUEDUCTO CABECERA MUNICIAPL DE FLORENCIA - CAUCA | 0 | 170273295 | 170273295 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $85.136.647,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $85.136.647,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: BOCATOMA 2 UN; ADUCCIÓN 6,35 ML; DESARENADOR 2; CONDUCCIÓN 2.053,25 ML. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 359 EL 21 ABR 2009, CON LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA. PROYECTO TERMINADO CON UN EXCEDENTE PRESUPUESTAL, EL CUAL SE INVIRTIÓ EN ADICION DE AGUA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009. | N.D. | LUIS FERNANDO MONCAYO CADENA
CAUCA | INZA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA CALDERAS-MUNICIPIO DE INZA-CAUCA | 168016000 | 99889000 | 267905000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-09-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL ACUALDERAS 2005 - PAVCO SA
CAUCA | INZA | REPOSICION DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO DE INZA ETAPA 1 | 266514116 | 262646433 | 529160549 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-09-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON EMILIO ALVEREZ
CAUCA | INZA | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO - ETAPA 2 | 133391424.48 | 0 | 133391424.48 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [23 empty] | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
CAUCA | JAMBALO | CONSTRUCCIÓN ALCANATRILLADO VEREDA LA ODISEA | 74675929.6 | 65156261 | 139832190.6 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-04-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | MABEL VARGAS AGREDO
CAUCA | JAMBALO | CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA SUMBICO | 100000000 | 77799411 | 177799411 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL ACFOLL
CAUCA | JAMBALO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE (PTAP) VEREDA LA LAGUNA | 106517689 | 60000000 | 166517689 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL AMR - MARTHA ISABEL ARANDA LOPEZ
CAUCA | LA SIERRA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL LA SIERRA - SIERRA NUEVA | 944090908 | 229356226 | 1173447134 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-12-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOHON HAIBER MAZO LOPEZ - HERLY BRAVO SOLARTE
CAUCA | LA SIERRA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE LA SIERRA | 420945000 | 15000000 | 435945000 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | N.D.
CAUCA | LA SIERRA | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0 | 333036031 | 333036031 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 55% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $166.518.015,50 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $166.518.015,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: RED DE DISTRIBUCIÓN = TUB. PVC UM 4" RDE 41: 2.397 ML; TUB. PVC PRS 3" RDE 26: 300 ML; TUB. PVC PRESIÓN 2" RDE 26: 3.071 ML. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No. 587 EN MAY 2009, CON MARIA ISABEL VALENCIA PEÑA. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS LOCALIZADOS EN CUATRO ZONAS DIFERENTES DEL MUNICIPIO, ASI: - CABECERA MUNICIPAL, EJECUTADO AL 100%. - INTERVEREDAL LA CUCHILLA, LAS DELICIAS, LOMA GRANDE, EJECUTADO AL 100%. - VEREDA DEL RETIRO, EJECUCIÓN AL 10% - VEREDA DEL OSO, EJECUCIÓN AL 10% FECHA DE INICIO: MAY-2009 FECHA DE TERMINACION: FEB-2010. | EDUAR FERNANDO CORDOBA | MARIA ISABEL VALENCIA PEÑA
CAUCA | LA SIERRA | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES | 0 | 210342707 | 210342707 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 42% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $105.171.353,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $105.171.353,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: RED DE CONDUCCIÓN VEREDA PRIMAVERA: TUBERÍA PVC 2": 1.007 ML; TUBERÍA PVC 1" RDE 21: 1,60; BOCATOMA VEREDA EL SALERO: 100%; RED DE CONDUCCIÓN: TUBERIA PVC 2" RDE 26 743 ML. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No. 584 EL 18 JUN 2009, CON GUILLERMO ANDRES BELTRAN ROMERO. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS LOCALIZADOS EN SIETE ZONAS DIFERENTES DEL MUNICIPIO, ASÍ: - VEREDA APARTADEROS, EJECUCIÓN AL 35% - VEREDA DEL TUNEL, EJECUCIÓN AL 10% - INTERVEREDAL LOS ARBOLES - SANTA LUCIA, EJECUCIÓN AL 10% - VEREDA LA DEPRESIÓN, EJECUCIÓN AL 0% - VEREDA SAN LORENZO, EJECUCIÓN AL 40% - VEREDA PRIMAVERA, EJECUCIÓN AL 100% - INTERVEREDAL EL SALERO, EJECUCIÓN AL 100% FECHA DE INICIO: JUN-2009 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010. | LILYAN GOMEZ GOMEZ | GUILLERMO ANDRES BELTRAN ROMERO
CAUCA | LA SIERRA | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES | 0 | 193170950 | 193170950 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 53% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $96.585.475 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $96.585.475 COMPONENTES DEL PROYECTO: . INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No. 585 EL 18 JUN 2009, CON MARCO JAVIER GAVIRIA SILVA. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS LOCALIZADOS EN CINCO ZONAS DIFERENTES DEL MUNICIPIO, ASÍ: - VEREDA BUENOS AIRES, EJECUCIÓN AL 0% - VEREDA SAPONGO, EJECUCIÓN AL 80% - INTERVEREDAL QUEBRADA AZUL, EJECUCIÓN AL 95% - VEREDA DE LA PALMA, EJECUCIÓN AL 90% - VEREDA PALOGRANDE, EJECUCIÓN AL 0% FECHA DE INICIO: JUN-2009 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010. | LILYAN GOMEZ GOMEZ | MARCO JAVIER GAVIRIA SILVA
CAUCA | LA VEGA | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LA VEGA | 656102441 | 112701140 | 768803581 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO VILLEGAS - NAVIA
CAUCA | LA VEGA | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA VEGA, CAUCA | 53540650 | 20000000 | 73540650 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-06-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JUAN CARLOS MARTINEZ ERAZO
CAUCA | LA VEGA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VEREDA SANTA RITA | 399871704.08 | 0 | 399871704.08 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-07-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL R.A. - ROSA AGUSTINA SINISTERRA LANDAZURY
CAUCA | LA VEGA | TERMINACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE LA VEGA | 240732046 | 1181313227 | 1422045273 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: . OBSERVACIONES: VIABILIAZDO EN COMITÉ No. 6 DEL 11-02-10. FECHA DE INICIO: JUN-2010 FECHA DE TERMINACION: DIC-2010
CAUCA | LOPEZ DE MICAY | ACUEDUCTO VEREDAL LAS PAVAS | 260000000 | 0 | 260000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-02-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $92.114.074 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $167.885.926 COMPONENTES DEL PROYECTO: BOCATOMA, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION. INFORMACION ADICIONAL: SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2008 CON JHON BAIRO LARA. SE FIRMÓ ACTA DE INICIO EL 16 DE FEBRERO DE 2009. FUE GIRADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA, EL 15 DE MAYO DE 2009, POR VALOR DE $68.040.000 PERO EL CONTRATISTA HA SOLICITADO REAJUSTE DE PRECIOS. DE ACUERDO A LOS REDISEÑOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO, SE DEBEN HACER AJUSTES A LOS ALCANCES TÉCNICOS DEL PROYECTO. A LA FECHA (28 FEB 2009) LA SOLICITUD DE REFORMULACIÓN NO HA SIDO PRESENTADA AL MINISTERIO, SE PROGRAMÓ UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EL 10 DE FEBRERO DE 2010, CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR LA EJECUCIÓN O NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, QUIÉN HA ARGUMENTADO DESEQUILIBRIO DE SU OFERTA ECONÓMICA UNA VEZ FUERON ENTREGADOS LOS REDISEÑOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. FINALMENTE SE OBTUVO EN CONJUNTO ENTRE INTERVENTOR Y CONTRATISTA, EL ACTA DE FIJACIÓN DE NUEVOS PRECIOS Y EL ACTA DE MAYORES - MENORES CANTIDADES DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONFORME AL REDISEÑO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO. SE TIENE ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL DE 1 DE MARZO DE 2010. FECHA DE INICIO: FEB-2009 FECHA DE TERMINACION: ABR-2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | N.D.
CAUCA | LOPEZ DE MICAY | CONSTRUCCION ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NOHANAMITO | 334446772 | 62000000 | 396446772 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [20 empty] | 2006-04-01 | 2009-11-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 66% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $243.618.725 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $90.828.047 COMPONENTES DEL PROYECTO: BOCATOMA; ADUCCIÓN; DESARENADOR; PLANTA DE TRATAMIENTO; POZO DE SUCCIÓN; CASETA PARA ESTACIÓN DE BOMBEO; TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE 200M3; CONDUCCIÓN; ACOMETIDAS DOMICILIARIAS; MICROMEDIDORES, VIADUCTO . INFORMACION ADICIONAL: SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE FONADE, EL 23 DE FEBRERO DE 2010, CON EL SEÑOR ALCALDE, LA INTERVENTORÍA Y FONADE, EN DONDE SE LLEGÓ AL ACUERDO DE LIQUIDAR EL CONVENIO POR MUTUO ACUERDO EN FORMA BILATERAL, QUEDANDO COMO PLAZO PARA ESTE FIN EL MES DE MARZO DE 2010. FECHA DE INICIO: ABR-2006 FECHA DE TERMINACION: NOV-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | VICTOR LEONARDO TRUJILLO GRANJA - TITO PRISCILIANO GARCIA RUIZ
CAUCA | LOPEZ DE MICAY | OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY | 167392692.86 | 19400040 | 186792732.86 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: 1) SUM.INST. DE TUBERIA DE Ø6" 691,5 M; 2) SUM.INST. DE TUBERIA DE Ø3" 894,7 M; 3) SUM.INST. DE TUBERIA DE Ø2" 395,4 M; 4) DOMICILIARIAS 218 UN; 5) CORTE, DEMOLICIÓN Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO 451,44 M2. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 100%, SE ESTA A LA ESPERA DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. FECHA DE TERMINACION: AGO-2008 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | INGECSEA LTDA
CAUCA | LOPEZ DE MICAY | PRIMERA ETAPA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY | 0 | 254076132 | 254076132 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2010-01-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $127.038.066 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $127.038.066 COMPONENTES DEL PROYECTO: (ACTA NO. 1) INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4": 2.145 ML; INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6": 819 ML. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 311 EL 3 ABR 2009, CON JOSE FERNANDO CASTILLO CAÑADA. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: ENE-2010. | N.D. | JOSE FERNANDO CASTILLO CAÑADA
CAUCA | MERCADERES | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE MERCADERES | 1097647427 | 8258152 | 1105905579 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-03-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONINGENIERIA S.A. - MAGNOLIA VIVAS RODRIGUEZ
CAUCA | MIRANDA | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO | 1851042671 | 0 | 1851042671 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 10% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $843.249.007 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.007.793.664 COMPONENTES DEL PROYECTO: 1095 ML REDES DE ACUEDUCTO TUBERIA PVC DE 6", 4" Y 3"; 183 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO SE VA A EJECUTAR DE ACUERDO A LO APROBADO INICIALMENTE POR EL MINISTERIO. SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA No. 101 DE 2008 CON EL CONSORCIO AGUA VIVA. SE FIRMA ACTA DE INICIO EL 01 DE ABRIL DE 2009. FUE GIRADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA, EL 15 DE JULIO DE 2009, POR VALOR DE $671.856.168. EL PASADO 27 DE JULIO DE 2009 EL MUNICIPIO ENTREGA COPIA A FONADE DE LA DENUNCIA RADICADA POR EL ING. ARMANDO MORENO, MIEMBRO DEL CONSORCIO, ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SOBRE LA SUPUESTA FALSEDAD DE SU FIRMA EN LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA DE LA OBRA PROYECTO EN ASUNTO. FONADE REALIZO LA CONSULTA AL MINISTERIO, POR LO QUE FONADE MEDIANTE OFICIO 11 SEP 2009 AUTORIZO A LA INTERVENTORÌA REANUDAR LAS OBRAS E INICIAR SU EJECUCIÓN. LA INTERVENTORIA, HA MANIFESTADO EL ATRASO DEL CONTRATISTA, POR TAL RAZÓN SE ADOPTARAN LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DE LAS OBRAS DEL 10% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. SE ESTIMA LA TERMINACION DE LAS OBRAS PARA EL MES DE JUNIO/2010. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | N.D.
CAUCA | MIRANDA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AREA URBANA Y 8 VEREDAS DEL MUNICIPIO | 139985466 | 0 | 139985466 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-02-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | HERMES ALVEIRO ZUÑIGA MARTINEZ
CAUCA | PADILLA | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA - CAUCA | 145027603 | 45000000 | 190027603 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UT PRADA Y ZULUAGA
CAUCA | PADILLA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA - CAUCA | 100063700 | 0 | 100063700 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-07-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | N.D.
CAUCA | PAEZ | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO DE BELALCAZAR - ETAPA I SECTOR EL SALADO | 490274471.5902 | 339611000 | 829885471.5902 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO JUAN CARLOS CANENCIO
CAUCA | PAEZ | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA DE EL CANELO DEL RESGUARDO DE BELALCAZAR | 161460000 | 71040000 | 232500000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO JUAN CARLOS CANENCIO - WISTON FERNANDO YASNO MARTINEZ
CAUCA | PAEZ | ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 0 | 116577333 | 116577333 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-01-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $58.288.666,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $58.288.666,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 444 EL 12 MAY 2009, CON JANIO ELBER BURBANO MUÑOZ. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: MAY-2009 FECHA DE TERMINACION: ENE-2010. | HUGO HORACIO COBO LEMUS | JANIO ELVER BURBANO MUÑOZ
CAUCA | PAEZ, INZA, TAMBO, TIMBIO, BOLIVAR, POPAYAN | OBRAS DE SANEMAINETO EN ALBERGUES Y RECONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS EN LOS MUNICIPIOS DE PAEZ, INZA, TAMBO,TIMBIO, BOLIVAR,POPAYAN | 800000000 | 0 | 800000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $800.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO ESTA ORIENTADO A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEBIDO A LA ACTIVIDAD ERUPTIVA DEL VOLCAN NEVADO DEL HUILA. LA EJECUCION ESTA A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDUCIERIA LA PREVISORA: $300.000.000 Y DEPARTAMENTO DEL CAUCA: $500.000.000 FECHA DE INICIO: N.D. FECHA DE TERMINACION: N.D. | N.D. | N.D.
CAUCA | PATIA | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE EL BORDO MUNICIPIO DE PATIA | 0 | 521532589 | 521532589 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $260.766.294,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $260.766.294,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: TUBERÍA DE PRESIÓN PVC PR 200 12": 1.653,72 ML. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 319 EL 03 ABR 2009, CON CARLOS ALBERTO SOLANO HAMDAN. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009. | N.D. | CARLOS ALBERTO SOLANO HAMDAN
CAUCA | PATIA | REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES: BARRIO HUECO LINDO Y BARRIO OLAYA HERRERA CABECERA MUNICIPAL DEL BORDO MUNICIPIO DE PATÍA - CAUCA | 0 | 100000000 | 100000000 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $50.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $50.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EL 03 ABR 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 316, CON JULIAN LIZARDO GONZALEZ CASAS. EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LA PROGRAMADO. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009. | N.D. | JULIAN LIZARDO GONZALEZ CASAS
CAUCA | PIAMONTE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL | 210190000 | 52906000 | 263096000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-01-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL GOMEZ LOPEZ
CAUCA | PIAMONTE | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO MIRAFLOR | 214528000 | 58156000 | 272684000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON BAIRO LARA OSORIO
CAUCA | PIAMONTE | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PIAMONTE | 150886000 | 23312090 | 174198090 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON BAIRO LARA OSORIO
CAUCA | PIENDAMO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA MARIA, BETANIA, LA PUENTECITA, CAMILO TORRES, EL MANGO Y LA INDEPENDENCIA, DISTRITO CINCO MUNICIPIO DE PIENDAMO - CAUCA | 500000000 | 49255807 | 549255807 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $371.780.998 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $128.219.002 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO FIME 7,32%; DESARENADOR; CONDUCCION; TANQUE DE ALMACENAMIENTO. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON TERMINADAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 Y EN ESTOS MOMENTOS SE ESTÁN HACIENDO LOS RESPECTIVOS AFOROS DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. EL MUNICIPIO REMITIO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRÁMITE DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO, PARA ADELANTAR LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. FECHA DE INICIO: FEB-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | UNION TEMPORAL GRIMCA
CAUCA | PIENDAMO | ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ Y OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO BARRIO AMAGÁ CABECERA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ | 0 | 151703633 | 151703633 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $75.851.816,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $75.851.816,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: . INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EN JUNIO 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 588, CON GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009. | DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON | GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
CAUCA | PIENDAMO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRITO 4 Y 5 INTERVEREDAL TUNIA | 592737757 | 3374362243 | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: . OBSERVACIONES: VIABILIAZDO EN COMITÉ No. 5 DEL 10-02-10. FECHA DE INICIO: JUN-2010 FECHA DE TERMINACION: DIC-2010
CAUCA | PIENDAMÓ - MORALES | REPOSICION DE UN TRAMO DEL ACUEDUCTO REGIONAL PIENDAMO MORALES. VEREDAS CORRALES, LA LORENA Y MATA REDONDA. | 0 | 297410602 | 297410602 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $148.705.301 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $148.705.301 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EL 03 ABR 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 315, CON ELEAZAR GIRALDO FAJURI. EL PROYECTO SE EJECUTO Y SE ENCUENTRA TERMINADO. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009. | N.D. | ELEAZAR GIRALDO FAJURI
CAUCA | POPAYAN | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA ACUEDUCTO RIO PALACE | 1000000000 | 0 | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 52% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $273.052.780 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $726.947.220 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: UNA VEZ CULMINADO EL PROCESO LICITATORIO, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P., SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 016 DE FECHA 03 JUL 2009, CON EL SEÑOR AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRIA, FIRMANDOSE EL ACTA DE INICIO EL 23 DE JULIO DE 2009. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, PRESENTANDO UN RETRASO DEL 30% EN CUANTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, SITUACIÓN QUE HA SIDO SUBSANADA CON LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA, DETERMINANDO UN MES DE PRORROGA PARA EL PROYECTO, LA CUAL FUE APROBADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE POPAYAN Y LEGALIZADA POR MEDIO DE UN CONTRATO ADICIONAL, DE FECHA 06 ENE 2010, TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL MES DE ABRIL DE 2010. EL 19 FEB 2010 SE REALIZO REUNION EN LA QUE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA DE OBRA, EL MINISTERIO Y FONADE, EN ESTA REUNION LA EMPRESA SE COMPROMETIO HA ENTREGAR LOS PLANOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES DE TANQUE INTERNO DE CONSUMOS PARA EL 25 DE FEBRERO SIN QUE A LA FECHA LO HAYA REALIZO, SE ENVIARA OFICIO A LA EMPRESA RECORDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO. FECHA DE INICIO: JUL-2009 FECHA DE TERMINACION: ABR-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | N.D.
CAUCA | POPAYAN | CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTO DE VIVIENDA LAS GUACAS | 1392732281 | 0 | 1392732281 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-09-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $1.392.732.281 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: LUEGO DE ACLARARSE EL NUMERO DEFINITIVO DE VIVIENDAS A LAS CUALES SE LES LLEVARÁ AGUA POTABLE POR MEDIO DE ESTE PROYECTO, CORRESPONDIENTE A 1.402 VIVIENDAS, SE REALIZÓ LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO, EN DONDE SE DISMINUYO EL APORTE DE LA NACION-BANCO MUNDIAL, INTERVENTORIA Y SEGUIMIENTO A LA SUMA DE $1.392.732.281, EL CUAL SE APROBÓ EN COMITE TECNICO No. 8 DEL 01 DE ABRIL DE 2009. EL PROYECTO SE ENCUENTRA LISTO PARA EL INICIO DEL PROCESO LICITATORIO; FONADE EL 22 SEP 2009, REMITIO EL OTROSÍ AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2070646, EN EL CUAL SE LEGALIZA LA MODIFICACIÓN APROBADA EN COMITÉ TÉCNICO No. 08; LA EMPRESA DE ACUEDUCTO CUENTA CON EL DOCUMENTO LEGALIZADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO, DESDE EL MES DE SEP/2009 POR LO QUE SE PREVEIA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, SIN EMBARGO LA EMPRESA DE ACUEDUCTO INFORMO QUE INICIRIA EL PROCESO LICITATORIO EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO DE 2010, LA CUAL SE DIÓ FINALMENTE EL 25 DE ENERO DE 2010, BAJO LA NORMATIVIDAD DEL BANCO MUNDIAL. SE ESTIMABA EL CIERRE DEL PROCESO PARA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2010, SIN EMBARGO ESTE SE APLAZÓ PARA EL 16 MAR 2010, YA QUE EL MINISTERIO TUVO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES, CON RELACIÓN A LAS GARANTIAS DE COMPAÑIAS DE SEGURO. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACION: SEP-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | N.D.
CAUCA | POPAYAN | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL NOROCCIDENTE | 371388175 |  | 371388175 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
CAUCA | POPAYAN | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA ACUEDUCTO RIO PALACE | 1628000000 | 1217855685 | 2845855685 | PGN - 2006 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 52% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $511.192.000 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $1.116.808.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN CONJUNTO CON LOS RECURSOS APROBADOS DEL PROYECTO DE LA PLANTA RIO PALACE (CONVENIO 2053766). FECHA DE INICIO: JUL-2009 FECHA DE TERMINACION: ABR-2010 | N.D. | N.D.
CAUCA | POPAYAN | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS GUACAS | 1029000000 | 0 | 1029000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.029.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: 7795 ML DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 200 MM; 2132 ML DE TUBERÍA DE 250 MM; 787 YEES PARA CONEXIÓN DE 8*6 Y 213 YEES DO 10*6; 146 POZOS DE INSPECCIÓN HASTA DE 2.0 M; 37 POZOS DESDE 2.0 HASTA 5.0 Y 1 CÁMARA DE CAIDA. INFORMACION ADICIONAL: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PRESENTÓ EL 17 DE JUNIO DE 2009 AL MAVDT, LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, NO SE PRESENTÓ LA LEGALIZACION DE LAS SERVIDUMBRES REQUERIDAS; EL PROYECTO REQUERIA DE AJUSTES TECNICOS LOS CUALES FUERON PRESENTADOS POR LA GOBERNACIÓN, ENCONTRANDOSE CUMPLIDO Y APROBADO ESTE COMPONENTE. EN REUNIÓN SOSTENIDA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2009 SE OBTUVO LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO, QUE CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE REALIZARÍA LA ENTREGA AL MINISTERIO DE LOS DOCUMENTOS DE SERVIDUMBRES LEGALIZADOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PARCIALMENTE HASTA EL 14 ENE 2010. DE TAL FORMA SE PROYECTA TENER APROBADA LA REFORMULACIÓN A MEDIADOS DEL MARZO/10, DEJANDO LA OBSERVACIÓN DE QUE FALTAN LAS ESCRITURAS DE OTROS PREDIOS DEL COMPONENTE DEL COLECTOR. FECHA DE INICIO: JUL-2010 FECHA DE TERMINACION: DIC-2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | N.D.
CAUCA | PUERTO TEJADA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1740000000 | 0 | 1740000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 80% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.343.156.044 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $396.843.956 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: N.D. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS PRESENTAN UN ATRASO CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA PONER EN MARCHA Y OPERACIÓN LA PTAR. EL MUNICIPIO CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN HIZO UNA PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA EN 2 MESES MAS COMO MEDIDA PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN DE ATRASO DEL CONTRATISTA. A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DE LAS OBRAS DEL 80% EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA PONER EN MARCHA Y OPERACIÓN LA PTAR. SE TIENE PREVISTO TERMINACION DE LAS OBRAS EL MES DE MARZO DE 2010. FECHA DE INICIO: DIC-2008 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | CONSORCIO TRATAGUAS
CAUCA | PUERTO TEJADA | RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ZANJÓN OSCURO A SU PASO POR EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO | 3913269210 | 50000000 | 3963269210 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $3.913.269.210 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: 24-NOV-2009 PROYECTO ASIGNADO A LA INTERVENTORIA CON RADICADO No. SCV 20091520816611. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
CAUCA | PURACE | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DE COCONUCO, CABECERA MUNICIPAL DE PURACE | 339284473.46 | 0 | 339284473.46 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
CAUCA | PURACE | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION PARA EL ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PURACE. MUNICIPIO DE PURACE | 293545340.82 | 0 | 293545340.82 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
CAUCA | PURACE | AMPLIACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL JIGUAL | 252099366.32 | 33353529 | 285452895.32 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON BAIRO LARA OSORIO
CAUCA | PURACE | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA ALTO DE LA JOSEFINA, RESGUARDO INDIGENA DE PALETARA, MUNICIPIO DE PURACE | 134119000 | 10000000 | 144119000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-02-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON BAIRO LARA OSORIO
CAUCA | PURACE | ACUEDUCTO RURAL DE PATUGO RESGUARDO DE COCONUCO, MUNICIPIO DE PURACE | 78556840 | 458033595 | 536590435 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $536.590.435 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 64 DEL 14 DIC 2009; SE ESTA A LA ESPERA DE LA REALIZACIÓN DEL COMITE DIRECTIVO PARA QUE SE APRUEBE EN FORMA DEFITIVA EL PROYECTO Y DE ESTA FORMA SE INICIE EL PROCESO LICITATORIO. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
CAUCA | ROSAS | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO QUINTAS DE SAN FRANCISCO | 100000000 |  | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
CAUCA | ROSAS | CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS VEREDAS DE RAMAL, UFUGU, EL MARQUEZ, PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 152242051 | 2429949 | 154672000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | DIEGO FERNANDO MUÑOZ QUINTERO
CAUCA | ROSAS | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO INTEGRADO GUALOTO MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA | 0 | 22459059 | 22459059 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-07-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $11.229.529,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $11.229.529,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EL 03 ABR 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 317, CON REINEL ALBERTO MOSQUERA FERNANDEZ. EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LO PROGRAMADO. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009. | N.D. | REINEL ALBERTO MOSQUERA FERNANDEZ
CAUCA | ROSAS | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO INTEGRADO EL MÁRQUEZ MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA | 0 | 61395106 | 61395106 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $30.697.553 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $30.697.553 COMPONENTES DEL PROYECTO: LINEA DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN: TUBERÍA 6" RDE 41 UZ 490 ML; TUBERÍA 3" RDE 21 UZ 302 ML. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 318 EL 03 ABR 2009, CON JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: DIC-2009. | N.D. | JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA
CAUCA | ROSAS | REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO INTEGRADO JIGUAL MUNICIPIO DE ROSAS - CAUCA | 0 | 11896081 | 11896081 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-07-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $5.948.040,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $5.948.040,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EL 03 ABR 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 320, CON REINEL ALBERTO MOSQUERA FERNANDEZ. EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LO PROGRAMADO. YA SE HICIERON LAS EXCAVCIONES. SE ESPERA LA COLOCACION DE LA TUBERIA FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009. | N.D. | REINEL ALBERTO MOSQUERA FERNANDEZ
CAUCA | SAN SEBASTIAN | RECONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y REDES DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN. | 0 | 183138800 | 183138800 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 50% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $91.569.400 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $91.569.400 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No. 320 EL 03 ABR 2009, CON REINEL ALBERTO MOSQUERA FERNANDEZ. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO EN LA ESPERA DEL TRAMITE DE LA CONSESIÓN DE AGUAS ANTE LA CRC FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010. | N.D. | DIEGO FERNANDO BRAVO MONTILLA
CAUCA | SAN SEBASTIAN | ADECUACION DEL PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN - CAUCA | 127028336 | 32948615 | 159976951 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-03-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | OSCAR RODRIGO MARTINEZ G.
CAUCA | SAN SEBASTIAN | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA ESPERANZA - LA FLORIDA - BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN | 300000000 | 147701870 | 447701870 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL AGREDO CANO - LAUREANO GONZALEZ BUSTAMANTE
CAUCA | SAN SEBASTIAN | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL PORVENIR | 130000000 | 16037319 | 146037319 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO D Y C - LAUREANO GONZALES BUSTAMANTE
CAUCA | SAN SEBASTIAN | SEGUNDA ETAPA ADECUACION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 120000000 | 6376176 | 126376176 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-03-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | ROQUE AGREDO FERNANDEZ
CAUCA | SANTA ROSA | AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS DE EL DESCANSE Y SAN JUAN DE VILLALOBOS | 595147476.52 | 0 | 595147476.52 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | LEYDER VILLEGAS SANDOVAL - JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ
CAUCA | SANTA ROSA | CONSTRUCCION DE 26 UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO INTEGRADO EN LA ZONA RURAL DE SANTA ROSA | 100000000 | 0 | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-01-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA RIO MONDOMO | 597353748 | 358204972 | 955558720 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | [20 empty] | 2006-12-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 93% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $597.353.748 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: BOCATOMA 100%; CANAL DE ADUCCION 100%; DESARENADOR 100%; LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 29,32%; VIADUCTOS 2,76%; ANCLAJE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 3,16%; TÚNELES 37,88%; MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO 2,95%; TRANSPORTE DE TUBERIA A SITIOS DE ALMACENAMIENTO 2,01%. INFORMACION ADICIONAL: PARA PODER CONSTRUIR LAS OBRAS QUE QUEDARON POR FUERA DE LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE A 3 VIADUCTOS DE CONCRETO Y 4.765 ML DE CONDUCCIÓN EN TUBERÍA DE 12", EL MUNICIPIO CONTRATO UN CREDITO DE TASA COMPENSADA POR $721 MILLONES DE LOS CUALES UTILIZO $418 MILLONES Y EL RESTO LO FINANCIARA CON RECURSOS DEL PDA DE CAUCA POR $450 MILLONES, PARA LO CUAL SE FIRMO UN CONVENIO CON LA GOBERNACION. EL MPIO SUSCRIBIO OTRO SI AL CONTRATO DE OBRA EL 9 DE ENERO DE 2009, MODIFICANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A TREINTA MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. LO ANTERIOR CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONADOS. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE $450.000.000, EL 4 DE AGOSTO DE 2009. EL CONTRATISTA YA ACTUALIZÓ LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REPROGRAMACIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. FECHA DE INICIO: DIC-2006 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO ARMANDO ESCOBAR Y OTROS
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA RIO MONDOMO | 1502642252 | 0 | 1502642252 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | [20 empty] | 2006-12-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 93% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.502.642.252 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: BOCATOMA 100%; CANAL DE ADUCCION 100%; DESARENADOR 100%; LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 29,32%; VIADUCTOS 2,76%; ANCLAJE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 3,16%; TÚNELES 37,88%; MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO 2,95%; TRANSPORTE DE TUBERIA A SITIOS DE ALMACENAMIENTO 2,01%. INFORMACION ADICIONAL: LOS RECURSOS ESTAN DE ESTE PROYECTO ESTAN EJECUTANDOSE EN CONJUNTO CON LOS RECURSOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS (CONVENIO 2054151). FECHA DE INICIO: DIC-2006 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO ARMANDO ESCOBAR Y OTROS
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO – CONSTRUCCIÓN SISTEMA RÍO MONDOMO, | 418000000 | 0 | 418000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1,777,950,343 (84,7%) PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $322,045,657 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: BOCATOMA 8,86%; CANAL DE ADUCCION 100%; DESARENADOR 6,14%; LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 29,32%; VIADUCTOS 2,76%; ANCLAJE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 3,16%; TÚNELES 37,88%; MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO 2,95%; TRANSPORTE DE TUBERIA A SITIOS DE ALMACENAMIENTO 2,01%. INFORMACION ADICIONAL: SE SUSCRIBIÓ OTRO SI AL CONTRATO DE OBRA EL 9 DE ENERO DE 2009, MODIFICANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A TREINTA MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ES EL 11 DE JUNIO DE 2009. LO ANTERIOR CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONADOS. FECHA DE TERMINACION: JUN-2009
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | FASE 1 PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 421384000 | 305000000 | 726384000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-07-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONALDE
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO, CONSTRUCCIÓN SISTEMA RÍO MONDOMO. | 0 | 450000000 | 450000000 | SGP DPTO | SGP DPTO | [21 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2006-12-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 50% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $450.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: LINEA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL: TUBERÍA H.D. 16" 696 ML; TUBERÍA H.D. 12" 3.498,60 ML; TUBERÍA H.D. 12" EN VIADUCTO 21,40 ML; . INFORMACION ADICIONAL: LOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE DE EMERGENCIAS DE LA OLA INVERNAL LOS CUALES FUERON OTORGADOS PARA ADICIONARLOS AL CONTRATO DE OBRA No. 007 DE 2006 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ARMANDO ESCOBAR ROJAS Y OTROS, EL CUAL CUENTA CON RECURSOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS. FECHA DE INICIO: DIC-2006 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010. | INCOCIVIL S.A. | CONSORCIO ARMANDO ESCOBAR ROJAS Y OTROS
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA | 309628283 | 1784105821 | 2093734104 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: . OBSERVACIONES: VIABILIAZDO EN COMITÉ No. 5 DEL 10-02-10. FECHA DE INICIO: JUN-2010 FECHA DE TERMINACION: DIC-2010
CAUCA | SILVIA | AMPLIACION DE LA COBERTURA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SILVIA | 434089000 | 0 | 434089000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-03-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO CANO
CAUCA | SILVIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CACIQUE UBICADO EN EL RESGAURDO INDIGENA DE GUAMBIA | 620634300 | 133873600 | 754507900 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO A.C.
CAUCA | SILVIA | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIOS DE SILVIA CAUCA | 346919642 | 2067865358 | 2414785000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $2.414.785.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 56 DEL 24 NOV 2009; SE ESTA A LA ESPERA DE LA REALIZACIÓN DEL COMITE DIRECTIVO PARA QUE SE APRUEBE EN FORMA DEFITIVA EL PROYECTO Y DE ESTA FORMA SE INICIE EL PROCESO LICITATORIO. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
CAUCA | SOTARA | PLAN MAESTRO RESGUARDO INDIGENA DE RIOBLANCO III | 156817970 | 23345440 | 180163410 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | DANIEL ZAMBRANO OVIEDO
CAUCA | SOTARA | CONSTRUCCION V ETAPA ACUEDUCTO REGIONAL HIGUERON-GUAYABAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SOTARA Y TIMBIO | 400000000 | 130813000 | 530813000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-09-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | DANIEL ZAMBRANO
CAUCA | SOTARA | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE PAISPAMBA – MUNICIPIO DE SOTARÁ | 0 | 190000000 | 190000000 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-05-12 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 50% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $95.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $95.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO No. 459 EL 12 MAY 2009, CON DIDIER FERNANDO CASTILLO. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN NORMAL, TUVO RETRASOS OCASIONADOS POR LA DEMORA DEL REPLANTEO INICIAL. FECHA DE INICIO: MAY-2009 FECHA DE TERMINACION: FEB-2010. | ANA CAROLINA ALEGRIA | DIDIER FERNANDO CASTILLO URREA
CAUCA | SUAREZ | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL | 431986564.08 | 72046436 | 504033000.08 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-06-01 | 2009-07-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $363.475.864 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $68.510.700 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: FILTRO DINÁMICO 65%; FILTRO ASCENDENTE DE GRAVAS 82%; FILTRO LENTO DE ARENA 82%; TANQUE DE ALMACENAMIENTO 90%; BOCATOMA 100%; DESARENADOR 100%; LÍNEA DE ADUCCIÓN 100%; CONDUCCIÓN100%; REDES DE DISTRIBUCIÓN 82%; FILTRO CONVENCIONAL 82%; CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENAS 100%; SUMINISTROS 40%. INFORMACION ADICIONAL: EL 15 DE JULIO SE REALIZO LA ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS OBRAS. LAS OBRAS EJECUTADAS CORRESPONDEN AL 91.87% DEL CONTRATO. QUEDÓ PENDIENTE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, CONEXIÓN FINAL DEL BAÑO DE LABORATORIO AL EMISOR FINAL Y LA REFORESTACIÓN DE LA CUENCA. SE ADELANTA LA RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ESTÁ PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO. FECHA DE INICIO: JUN-2007 FECHA DE TERMINACION: JUL-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONALDE
CAUCA | SUCRE | ACUEDUCTO VEREDA PEÑA BLANCA | 106583855.1 | 81636748 | 188220603.1 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | INGECO LTDA
CAUCA | SUCRE | TERMINACION ACUEDUCTO VEREDA LLANADAS MUNICIPIO DE SUCRE | 112411981 | 5064027 | 117476008 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-01-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | BERTA LUZ FLOREZ REALPE - FERRETERIA SIMA
CAUCA | SUCRE | TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE, REPOSICION Y AMPLIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL | 379528762 | 15068466 | 394597228 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-02-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UNION TEMPORAL ACPM - COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL CAUCA HIERROS LA CUARTA
CAUCA | TIMBIO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAL SACHACOCO | 950000000 | 10000000 | 960000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2009-03-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 70% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $651.426.421 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $298.573.579 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. INFORMACION ADICIONAL: EN ESTOS MOMENTOS LAS OBRAS PRESENTAN UN ATRASO CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO. EL MUNICIPIO HA DADO PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA DE 4 MESES MAS COMO MEDIDA PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN DE ATRASO DEL CONTRATISTA. A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DE LAS OBRAS DEL 70% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. FECHA DE INICIO: MAR-2009 FECHA DE TERMINACION: ABR-2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 5 | N.D.
CAUCA | TIMBIO | CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL MUNICIPIO DE TIMBIO | 279018694 | 45327426 | 324346120 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO SALAZAR
CAUCA | TIMBIO | CONTRUCCION AMPLIACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL AIRES DEL CAMPO, CAMPOSANO, BUENOS AIRES, LA BANDA | 216000000 | 113716643 | 329716643 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JUAN CARLOS VALENCIA CARVAJAL
CAUCA | TIMBIO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE LOS ACOSTA, BARRIO BOYACA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO | 100000000 | 0 | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOHN BAIRO LARA OSORIO
CAUCA | TIMBIO | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL TRAMO K4+320 AL K5+480 DEL MUNICIPIO DE TIMBIO | 0 | 250941143 | 250941143 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $125.470.571,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $125.470.571,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EL 03 ABR 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 312, CON JESUS FRANCISCO CASTRO GUERRERO. EL RPOEYCTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009. | N.D. | JESUS FRANCISCO CASTRO GUERRERO
CAUCA | TIMBIO | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SAN CAYETANO – SECTOR SAN CARLOS Y BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA | 0 | 146944809 | 146944809 | SGP - 2008 DPTO | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $73.472.404,50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $73.472.404,50 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO POR EMERGENCIAS. EL 03 ABR 2009 SE SUSCRIBE EL CONTRATO NO. 314, CON HERMES ALVEIRO ZUÑIGA MARTINEZ. EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. FECHA DE INICIO: ABR-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009. | N.D. | HERMES ALVEIRO ZUÑIGA MARTINEZ
CAUCA | TIMBIQUI | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE YEGE | 641223671.42 | 2027192581 | 2668416252.42 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $89,985,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $551,238,672 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: PARA EJECUTAR LAS OBRAS SE FIRMO EL CONTRATO 061 DEL 6 DE ABRIL DE 2006, SIN EMBARGO, LA OBRA CIVIL NO SE EJECUTO DEBIDO A DIFERENCIAS ENTRE EL DISEÑO Y EL REPLANTEO REALIZADO, RAZÓN POR LA CUAL, SE AUTORIZÓ POR PARTE DEL MINISTERIO LA CONTRATACION DE UN NUEVO DISEÑO POR $90.000.000 EL CUAL ARROJO QUE EL PROYECTO COSTABA MAS DE LO INICIALMENTE PRESUPUESTADO. LA DECISIÓN QUE SE TOMÓ FUE LA DE REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DE LA NACION A UN NUEVO PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO SAIJAS, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO LIQUIDAR EL ACTUAL PROYECTO Y LIBERAR DICHOS RECURSOS. EN MAYO 2008 SE FIRMO ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL MAVDT, FONADE Y LA ALCALDÍA. ACTUALMENTE SE ESTA ADELANTANDO LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, PARA LO CUAL SE REQUIERE UNA SERIE DE DOCUMENTOS QUE SE SE HAN SOLICITADO AL MUNICIPIO (ULTIMA SOLICITUD 09 DE MARZO DE 2009) PARA PODER CUMPLIR ESTA LABOR, REQUISITO FUNDAMENTAL PARA REDIRECCIONAR LOS RECURSOS AL PROYECTO DE PUERTO SAIJAS AUDIENCIAS PUBLICAS 2006 FECHA DE TERMINACION: NO DETERMINADO | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO ACUEDUCTO YEGE
CAUCA | TORIBIO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDAL ALTO DE LA CRUZ | 431144339.8 | 122631028 | 553775367.8 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
CAUCA | TORIBIO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL TRIUNFO | 160811973.48 | 47010755 | 207822728.48 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
CAUCA | TOTORO | TERMINACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL LOMA DEL MEDIO - LA PALMA | 250940000 | 87165000 | 338105000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOSE RICARDO CELY MARIÑO - PAVCO S.A.
CAUCA | TOTORO | ACUEDUCTO INTERVEREADL LOMA DEL MEDIO - LA PALMA | 125597078.56 | 0 | 125597078.56 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | JOSE RICARDO CELY MARIÑO - PAVCO S.A. - GERARDO ASTUDILLO PINZON - COMERCIALIZADORA FERRETERA DELCAUCA LTDA
CAUCA | VILLA RICA | CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO Y PLANTA DE TRATAMIENTO Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO (OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE, INSTALACIÓN DE HIDRANTES DE 3", CONSTRUCCIÓN DE REDES URBANAS DE 3" Y REDES RURALES DE 6", E INSTLACIÓN DE MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDORES) | 845098006.12 | 100000000 | 945098006.12 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-01 |  | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | HARRY ENRIQUE SANDOVAL RESTREPO - JOSE AICARDO MELO MARTINEZ - UNION TEMPORAL I.C.C.
CAUCA | VILLA RICA | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3 ENTRE LA CARRERA 3 Y LA VIA A PUERTO TEJADA CARRERA 16 | 1184000000 | 131000000 | 1315000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1,184,000,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: LOCALIZACION Y REPLANTEO; EXCAVACIONES; SUMINISTRO E INST. TUBERIAS DIAMTROS 8", 160MM; SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS PVC; CONSTRUCCION CAMARAS DE INSPECCIÓN; RELLENOS FECHA DE TERMINACION: DIC-2007 | JIME HUMBERTO RIVERA - CONSORCIO PCCANGELICA VILLA RICA 2007 | ANDRES FELIPE OSPINA - CONSORCIO VILLA RICA CALLE TERCERA
CAUCA | VILLA RICA | ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 241000000 | 0 | 241000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-11-01 | A) AVANCE FISICO DEL PORYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $241 MILLONES C) RECURSOS PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: EQUIPO PARA RECOLECCION Y COMPACTACION DE RESIDUOS DE CAPACIDAD DE 16 YARDAS CUBICAS. | MUNICIPIO DE VILLA RICA - GERARDO GONZALEZ | AUTO PACIFICO
CAUCA | VILLA RICA | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE POTABILIZACION , MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE 240 M3 EN CONCRETO REFORZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA | 271629888 | 35909654 | 307539542 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $271.629.888 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO, DEL CUAL SE ESTÁ A LA ESPERA PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DEL CONVENIO. FECHA DE INICIO: MAY-2010 FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
CESAR | AGUACHICA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA | 4200000000 | 5803517638 | 10003517638 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-06-22 | 2008-08-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 2006-06-22 EL PROYECTO AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $4200'000,000 NACION 100% ; $5728'517,838 98,7% CONTRAPARTIDA 98% FALTA RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $75'000.000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA EN PVC Y HD: 100%. INSTALACION MICROMEDICION:100%. INFORMACION ADICIONAL: DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL MUNICIPIO DE AGUACHICA, SE EVIDENCIO QUE SE DEBEN REALIZAR LOS 10 EMPLAMES EN LAS INTERSECCIONES QUE SOLICITÓ EL MUNICIPIO EN LOS PLANOS ENVIADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009, POR LO QUE SE ADELANTARA LA CONTRATACION DE DICHAS INTERVENCIONES POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. ADICIONALMENTE EL MUNICIPIO SOLICITO UN CREDITO POR 2400 MILLONES PARA EFECTUAR LOS EMPAMES Y CIERRES DE TUBERIAS VIEJAS QUE ERAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO CELEBRADO POR LA GOBERNACION, POR LO QUE EL MAVDT OFICIO AL MUNICIPIO PARA QUE SEA INFORMADO DE LOS SECTORES DONDE SE REALIZARAN DICHAS INTERVENCIONES. | CONSULTORIA COLOMBIANA | CONSORCIO CYA REP LEGAL OSCAR ORLANDO MORENO
CESAR | AGUACHICA | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA MEJORAR EL COSTO Y OPERACIÓN DE LA RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RSU EN EL RELLENO SANITARIO DE AGUACHICA | 990000000 |  | 990000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | a) Avance físico del proyecto: 100% b) Recursos desembolsados: $ 892 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 112 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Ejecucion credito: 89% e) Informacion adicional: Se compraron 2 compactadores doble troque de 25 yardas cubicas y un buldocer D6N, SE EJECUTO Y CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DEL OBEJTO DEL CONTRATO, SE ANOTA QUE SOLO FUE NECESARIO EL USO DEL 89% DEL VALOR DEL CREDITO SOLICITADO. Fuente: Marcerla Chávez - Gerente Aseo Urbano
CESAR | AGUACHICA | CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 2.000 M3 EN CONCRETO REFORZADO EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA |  | 1618674100 | 1618674100 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-02-07 |  | EN LIQUIDACIÓN ACTA DE INICIO: FEBRERO 7 DE 2007 EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2006 SE CONSTRUYERON LOS DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 2000 M3 CADA UNO, A LOS CUALES YA SE HAN REALIZADO LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD GENERANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. TUVO DOS SUSPENSIONES. LA PRIMERA DE ELLAS EL 09 DE FEBRERO DE 2007 Y SU REINICIO FUE EL 20 DE MARZO DE 2007 DEBIDO A QUE LA INTERVENTORÍA LUEGO DE REVISAR LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES ENTREGADOS POR LA GOBERNACIÓN Y REALIZADOS POR EL CONSORCIO UNION TEMPORAL CESAR ENCONTRÓ INCONSISTENCIAS POR LO CUAL SE SOLICITÓ UN ESTUDIO DE SUELOS Y UN REDISEÑO ESTRUCTURAL. LA SEGUNDA SUSPENSIÓN SE REALIZÓ EL 24 DE OCTUBRE DE 2007 Y SE REINICIO EL 20 DE MARZO DE 2008, DEBIDO A LA CONSECUCIÓN DE ACCESORIOS PARA GENERAR LOS EMPALMES A LAS REDES DE CONDUCCIÓN, HASTA EL PUNTO DONDE OTROS CONTRATISTAS ESTÁN REALIZANDO SUS INTERVENCIONES. ESTE CONTRATO PRESENTÓ PROBLEMAS INICIALMENTE DADOS LOS DISEÑOS INCONSISTENTES Y LA CONSECUCIÓN DE LOS DEBIDOS PREDIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN. EN LA ACTUALIDAD LOS TANQUES ESTÁN SIENDO ENTREGADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL, SIN EMBARGO NO SERÁ POSIBLE SU UTILIZACIÓN DEBIDO A LA NO TERMINACIÓN DE OTROS CONTRATOS ANTERIORES REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO Y LA NACIÓN. ES NECESARIA LA NTERVENCIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL PARA RESOLVER EL TEMA Y DEFINIR RESPONSABILIDADES Y ROLES. | EDUARDO AMAYA LOPEZ | CONSORCIO EDES
CESAR | AGUACHICA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR JERUSALEN Y PUERTO MOSQUITO |  | 2694114542 | 2694114542 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94%
CESAR | AGUACHICA | OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR JERUSALEN Y PUERTO MOSQUITO. |  | 3324585589.3 | 3324585589.3 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-01-27 |  | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 22 DE ENERO DE 2007 ACTA DE INICIO EL 27 DE ENERO DE 2007. SUSPENDIDO DESDE JUNIO DE 2008. SE REALIZARON LAS OBRAS CUMPLIENDO LAS CANTIDADES E INTERVENCIONES INICIALMENTE PACTADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y DADO QUE SE OPTIMIZARON RECURSOS Y SE OBTUVO UN REMANENTE ECONÓMICO, SE PONDRÁN EN FUNCIONAMIENTO LAS LAGUNAS ANTIGUAS EN EL MUNICIPIO, UNA VEZ SE REINICIE EL CONTRATO. LOS TRÁMITES DE PRÓRROGA QUE PERMITIRÁN EL REINICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN LA GOBERNACIÓN DEL CESAR DESDE LA PRIMERA SEMANA DE MARZO DE 2009, POR UN PLAZO DEFINIDO DE 4 MESES. SE INSTALARON 12.779ML DE TUBERÍA PARA COLECTORES Y 5.853ML DE TUBERÍA PARA DOMICILIARIAS, SE CONSTRUYERON 251 POZOS PARA ALCANTARILLADO Y MÁS DE 1100 DOMICILARIAS. SE REALIZARON DOS SUSPENSIONES. LA PRIMERA DE ELLAS EL 10 DE FEBRERO DE 2007 CON REINICIO EL 09 DE ABRIL DE 2007 DEBIDO A INCONSISTENCIAS EN LAS LABORES DE TOPOGRAFÍA Y CAPACIDAD HIDRAÚLICA DEL SISTEMA QUE PROVOCA LA REVISIÓN TOTAL DEL DISEÑO INICIAL. LA SEGUNDA SUSPENSIÓN SE DEBIÓ A QUE CUMPLIDO EL OBJETO CONTRACTUAL Y AL BALANCE POSITIVO DEL CONTRATO, SE TIENE LA POSIBILIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS EN SANEAMIENTO BÁSICO Y ASI REHABILITAR LAS LAGUNAS EXISTENTES. | RAUL EDUARDO FRANCO | CONSORCIO LAGUNAS II
CESAR | AGUACHICA | OBRAS CIVILES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA SECTOR PUERTO MOSQUITO. |  | 3322556283 | 3322556283 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-02-09 |  | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 ACTA DE INICIO 09 DE FEBRERO DE 2007. LIQUIDADO. LA EJECUCIÓN TOTAL FUE DE $3,123,202,906 SE INSTALARON 13.917ML DE TUBERÍAS PARA REDES Y COLECTORES, 6534ML DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS, 174 POZOS, 10 CAMARAS DE CAIDA Y 943 DOMICILIARIAS. SE REALIZÓ UNA SUSPENSIÓN AL CONTRATO EL 24 DE FEBRERO DE 2007 CON FECHA DE REINICIO EL 23 DE ABRILDE 2007 DEBIDO A QUE LA INTERVENTORÍA LUEGO DE REVISAR LOS DISEÑOS ENCONTRÓ INCONSISTENCIAS EN LA TOPOGRAFÍA Y SE REQUIRIÓ UN AJUSTE TOTAL A LOS DISEÑOS PRESENTADOS POR EL INGENIERO MIGUEL LÓPEZ CAMARGO. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EL 04 DE MARZO DE 2008 POR EL INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA (GERARDO CARRILLO) Y LA INTERVENTORÍA (EDUARDO AMAYA), A LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS, UN REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL ( ENRIQUE CONSUEGRA OROZCO), UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y EL COMITÉ VEEDOR. | EDUARDO AMAYA LOPEZ | CONSORCIO AGUAS DEL CESAR
CESAR | AGUSTIN CODAZZI, ASTREA, BOSCONIA, CHIMICHAGUA, CURUMANÍ, EL COPEY, EL PASO, LA PAZ, PUEBLO BELLO, LA JAGUA DEL IBIRICO | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE AGUSTIN CODAZZI, ASTREA, BOSCONIA, CHIMICHAGUA, CURUMANÍ, EL COPEY, EL PASO, LA PAZ, PUEBLO BELLO, LA JAGUA DEL IBIRICO |  | 1645502534 | 1645502534 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-02-28 | CONTRATO 029-2009 POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULO OPERADOR ESPECIALIZADO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL SURDEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar | Servigenerales
CESAR | ASTREA | CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO DE 400M3 | 500000000 | 237889559 | 737889559 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | DE ACUERDO A LA REUNION CELEBRADA EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS DEL CESAR EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2010 CON LA ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION, EL GESTOR Y MAVDT SE CONSTATO POR PARTE DEL MAVDT, QUE LA GOBERNACION EFECTUÓ LA ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS A 2010, POR LO QUE LA GOBERNACION DEL CESAR EXPEDIRÁ EN EL MES DE MARZO UN REGISTRO POR EL VALOR ADICIONAL POR 140 MILLONES DE PESOS, POR LO QUE SE ESTIMA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO A FINALES DEL MES DE MARZO.
CESAR | ASTREA | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |  | 2614181420 | 2614181420 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.5% | [20 empty] | 2008-07-07 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL 7 DE JULIO DE 2008 Y SE ENCUENTRA VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIÓ EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN EFECTIVA DE LIQUIDACIÓN. SE HA EJECUTADO HASTA EL MOMENTO: INSTALACION DE TUBERÍAS PARA REDES Y DOMICILIARIAS 9600M QUE CORRESPONDEN AL 51,7%, INSTALACION DE TUBERÍAS PARA COLECTORES 325M QUE CORRESPONDEN AL 32.2%, DOMICILIARIAS 312UN QUE CORRESPONDEN AL 41%. DADA LA SITUACIÓN ATIPICA ACTUAL DEL CONTRATO, LA INTERVENTORIA ESPERA LAS DECISIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE FRENTE AL MANEJO JURÍDICO DEL CONTRATO. EN LA ACTUALIDAD EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL ES AMBIGUO Y EXTEMPORANEO. | EDUARDO BRAND | CONSORCIO AGUAS DEL CESAR
CESAR | ASTREA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ASTREA |  | 1046677774 | 1046677774 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2008-01-15 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 30 DE OCTUBRE DE 2007. ACTA DE INICIO 15 DE ENERO DE 2008. VENCIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2008, POSEE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTÁ EN PROCESO DE MULTAS. CONTINÚAN LABORANDO EN LA TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE MICROMEDICIÓN. TOTALMENTE POR FUERA DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES Y VENCIDO SE HAN EJECUTADO HASTA EL MOMENTO: REDES 15348M QUE CORRESPONDEN AL 84.37%, DOMICILIARIAS 829 QUE CORRESPONDEN AL 87.26%, SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES 1.772UN QUE CORRESPONDEN AL 186%, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 23UN QUE CORRESPONDEN AL 115%, SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES 9UN QUE CORRESPONDEN AL 100% FUE SUSPENDIDO EL 28 DE JULIO DE 2008 Y SE REINICIO EL 11 DE AGOSTO DE 2008 DEBIDO A QUE EL GOBERNADOR NO TENÍA FACULTADES PARA FIRMAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO QUE ESTABA SOLICITADA. HA TENIDO DOS ADICIONES EN PLAZO DE 45 DÍAS CADA UNA; LA PRIMERA DE ELLAS JUSTIFICADA POR LOS APIQUES EXPLORATORIOS HECHOS INICIALMENTE Y LA SEGUNDA EXCLUSIVAMENTE PARA PODER TERMINAR LAS OBRAS Y NO CAUSAR TRAUMATISMOS EN LA COMUNIDAD. EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL ES TOTALMETE AMBIGUA Y EXTEMPORANEA. | EDUARDO BRAND | CONSORCIO INGESA-ASTREA
CESAR | ASTREA, BOSCONIA, EL COPEY, EL PASO, GAMARRA, GONZÁLEZ, LA GLORIA, LA JAGUA DE IBIRICO, LA PAZ, PAILITAS, PELAYA, PUEBLO BELLO, RÍO DE ORO, SAN ALBERTO, SAN MARTÍN, TAMALAMEQUE | FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS |  | 206580912 | 206580912 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | SE SUSCRIBIERON TRES (3) CONTRATOS PARA LA FORMULACION DE LOS PSMV. LOS DOCUMENTOS FUERON RADICADOS EN CORPOCESAR EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 | AGUAS DE MANIZALES
CESAR | ASTREA, CHIMICHAGUA, EL PASO, LA JAGUA DEL IBIRICO | SANEAMIENTO DE BOTADEROS SATÉLITES MUNICIPIOS DE ASTREA, CHIMICHAGUA, EL PASO, LA JAGUA DEL IBIRICO |  | 372881561 | 372881561 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-31 | 2009-09-30 | CONTRATO 036-2009. PARA REALIZAR UNA ÚNICA VEZ EL SANEAMIENTO DE BOTADEROS SATÉLITES EN LOS MUNICIPIOS DE: ASTREA (INCLUYE EL CORREGIMIENTO DE ARJONA), CHIMICHAGUA, EL PASO (INCLUYE EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA) Y LA JAGUA DE IBIRICO Y EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS FRUTO DE DICHO SANEAMIENTO ALOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA. EN PROCESO DE LIQUIDACION. | Aguas del Cesar | EDGAR AGUSTINASRMENTA MAESTRE
CESAR | BOSCONIA | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 2800000000 |  | 2800000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-15 | 2009-04-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 2008-01-15 EN EJECUCION: LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 1744'424.613 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE OBRAS CIVILES. RECURSOS POR DESEMBOLSAR $ 855'335.366 CORRESPONDIENTES A LAS ACTAS PARCIALES . LOS COMPONENTES DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO SON: INSTALACION DE TUBERIAS PRESION 100%, INSTALCION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS 100%. EL AVANCE POR COMPONENTES ES: INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3": 100%; DE 4" DE 100%; DE 6":100% DE 8":100%; DE10": 100%; DOMICILIARIAS DE 100%. INSTALACION DE 143:100% ; INSTALACION DE 29: 100%. INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO | EUCO LTDA 6356700 EDGAR URIBE 3106993455 | CONSORCIO BOSCONIA REP LEGAL ULDARICO CARRASCAL QUIN
CESAR | BOSCONIA | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO |  | 2569515133 | 2569515133 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.05% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.05% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.05% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.05% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2008-07-07 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTA DE INICIO EL 7 DE JULIO DE 2008 Y SE ENCUENTRA VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIO EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. SE HA EJECUTADO HASTA EL MOMENTO: INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES Y DOMICILIARIAS 4689M QUE CORRESPONDEN AL 93.65%, INSTALACION DE TUBERÍAS PARA COLECTORES 2971M QUE CORRESPONDEN AL 101%, DOMICILIARIAS 107UN QUE CORRESPONDEN AL 48.63%. DADA LA SITUACIÓN ATIPICA ACTUAL DEL CONTRATO, LA INTERVENTORIA ESPERA LAS DECISIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE FRENTE AL MANEJO JURÍDICO DEL CONTRATO. EN LA ACTUALIDAD EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL ES AMBIGUO Y EXTEMPORANEO. | RAFAEL ROMERO | CONSORCIO AGUAS DEL CESAR
CESAR | BOSCONIA | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE BOSCONIA |  | 233150459 | 233150459 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.66% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-15 |  | CONTRATO 032 DE 2009 PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE BOSCONIA | Aguas del Cesar | JAIRO LUIS SOCARRAS BONILLA.
CESAR | CHIMICHAGUA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CHIMICHAGUA | 1000000000 | 1718316280 | 2718316280 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2006-10-27 | 2010-02-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 2006-10-27 LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 790,000,000 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE OBRAS CIVILES. RECURSOS POR DESEMBOLSAR $140,000,000 CORRESPONDIENTES A LAS ACTAS PARCIALES . AVANCE DE LOS COMPONENTES: INSTALACION DE TUBERIA 2270ML 100%, TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 95% INSTALACION EMPALMES DE POZO A TUBERIA:0% CONSTRUCCION DE POZO:100% INFORMACION ADICIONAL: EN ESTOS MOMENTOS SE ESTAN CULMINANDO LAS OBRAS DE EMPALME DEL TANQUE DE ACUERDO A LA REUNION CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DE 2010 EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS DEL CESAR CON LA PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION, EL GESTOR Y MAVDT, SE IDENTIFICÓ EL ALCANCE DE LAS OBRAS QUE DEBE EFECTUAR LA GOBERNACION, CON EL FIN DE CULMINAR CON LAS OBRAS FALTANTES CORRESPONDIENTES A LA INSTALACION DE LA BOMBA QUE CONECTA EL POZO A LA RED, CON SUS RESPECTIVOS EMPALMES Y LA PARTE ELECTRICA DEL PROYECTO. DICHAS OBRAS SE ESTIMAN EN 380 MILLONES DE PESOS, POR LO QUE EL MUNICIPIO DEBERÁ PRESENTAR AL GESTOR LOS DISEÑOS TOTALMENTE AJUSTADOS PARA SU RESPECTIVA VIABILIZACIÓN Y EJECUCIÓN A TRAVES DE LA GOBERNACION | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO CHIMICHAGUA 2006 REP LEGAL JOSE EUSEBIO TORRES
CESAR | CHIMICHAGUA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR | 493447000 |  | 493447000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-04-21 | 2010-06-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 21-04-2009 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $148,034,100 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL ANTICIPO DE OBRAS CIVILES. RECURSOS POR DESEMBOLSAR $345,4120,900 AVANCE DE LOS COMPONENTES: INSTALACION DE TUBERIA 8": 0 DE 604ML - % INSTALACION DE TUBERIA 6": 350 DE 2246ML - 30%, CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION: 0% CONSTRUCCION DOMICIALIRIAS: 0 DE 110 - 0% INFORMACION ADICIONAL: DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA EN LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO OBRA CIVIL CORRESPONDIENTE A EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE MAJOLES | CONSORCIO INTERMUN REP LEGAL JAIME AMIN MARTELO. DIR INTERVENTORIA LUIS GUILLERMO NARVAEZ 3569022 - 314 2192883 | ESTRUCTURAS ESPECIALES REP LEGAL ULDARICO CARRASCAL QUIN
CESAR | CHIMICHAGUA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA | 964040500 |  | 964040500 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-06-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 27/02/10 EN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO. | CONSORCIO INTERMUN REP LEGAL JAIME AMIN MARTELO. DIR INTERVENTORIA LUIS GUILLERMO NARVAEZ 3569022 - 314 2192883
CESAR | CHIMICHAGUA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REDES Y COLECTORES DEL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA | 1058284000 |  | 1058284000 | FNR - 2006 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | [20 empty] | 2007-09-01 | 2010-04-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 2007-09-12 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 952,425,000 CORRESPONDIENTE AL 96% RECURSOS POR DESEMBOLSAR $105,859,000 AVANCE DE LOS COMPONENTES: INSTALACION DE TUBERIA 6": 4935ML - 85% INSTALACION DE TUBERIA 8": 600 DE 620ML - 90%, CONSTRUCCION DE POZO:55 DE 60 - 95% CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION: 90% CONSTRUCCION DOMICIALIRIAS: 260 DE 270 - 95% INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO, SE REINICIO OBRAS EN AGOSTO DE 2009, SE TIENE PREVISTO FINALIZAR LAS OBRAS EN EL MES DE ABRILYA QUE EJECUTARAN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA LAGUNAS DE OXIDACION. | CONSORCIO INTERMUN REP LEGAL JAIME AMIN MARTELO. DIR INTERVENTORIA LUIS GUILLERMO NARVAEZ 3569022 - 314 2192883
CESAR | CHIMICHAGUA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA | 497947000 |  | 497947000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-05-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 9-12-2009 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 200,000,000 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPIO DE OBRA 40% RECURSOS POR DESEMBOLSAR $297,000,000 AVANCE DE LOS COMPONENTES: INSTALACION DE TUBERIA 3": 1200ML DE 1560 ML - 70% INSTALACION DE TUBERIA ": 200ML DE 550 ML - 40%, CONSTRUCCION DE TANQUE CON CAP DE 100 M3 - 0% CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 0 ML - 0% CONSTRUCCION DOMICIALIRIAS 0 DE 49": 0% INFORMACION ADICIONAL: DE ACUERDO A LA VISITA REALIZDA EL 3 DE FEBRERO SE CONSTATO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL LA OBRA, POR LO QUE SE ESTIMA CULMINAR LAS OBRAS EN MAYO DE 2010.
CESAR | CHIMICHAGUA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA -CESAR | 1500000000 |  | 1500000000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-04-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 08/01/08 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 975,000,000 CORRESPONDIENTE A 65% RECURSOS POR DESEMBOLSAR $525,000,000 AVANCE DE LOS COMPONENTES: INSTALACION DE TUBERIA 6": 6200ML DE 6425 ML - 92% INSTALACION DE TUBERIA 8": 765ML - 100%, CONSTRUCCION DE POZO:5 DE 60 - 95% CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION: 90% CONSTRUCCION DOMICIALIRIAS 4": 1550ML DE 1970 ML - 80% INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE DIO REINICIO DE OBRAS EN SEPTIEMBRE DE 2009, SE TIENE PREVISTO CULMINAR LAS OBRAS EN ABRIL DE 2010. | YESID AROCA 3114376077
CESAR | CHIMICHAGUA | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA |  | 1222052625 | 1222052625 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-01 | 2009-10-01 | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 CON FECHA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2007 CON UN PLAZO INICIAL DE 120 DÍAS. LIQUIDADO, LA EJECUCIÓN TOTAL FUE DE $1,049,743,205 SE REALIZÓ LA SECTORIZACIÓN DE LAS RDES DE DISTRIBUCIÓN, LA CONSTRUCCIÓNDE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE EL POZO 1 HASTA LA PTAP, LA DOTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA. LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE DISEÑARON PARA SER COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO CON RECURSOS DE FONADE QUE ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDO. EN LA ACTUALIDAD EL SISTEMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE DADA LA NO ENTREGA DE LAS OBRAS FONADE Y LA FALTA DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN SEPTIEMNBRE DE 2007 AL COMITÉ VEEDOR, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA EMPRESA MUNICIPAL. |  | CONSORCIO EDES
CESAR | CHIRIGUANA | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA AURORA. | 2653070137 |  | 2653070137 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-05-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 15/02/10 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $ 790,000,000 CORRESPONDIENTE A 30% RECURSOS POR DESEMBOLSAR $1800,000,000 AVANCE DE LOS COMPONENTES: ALCANTARILLADO INSTALACION DE 12000 ML DE TUBERIA ASI TUBERIA 6": 0 DE 1990ML:0% - TUBERIA 8" 300 ML DE 8405ML: 5%- TUBERIA10" 0 DE 256ML:0% - TUBERIA 12" 0 DE 514ML:0% - TUBERIA 14" 0 DE 841:0% CONSTRUCCION DE 141 DOMICILIARIAS:0 CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION:0% ACUEDUCTO INSTALACION DE 7637 ML DE TUBERIA ASI TUBERIA 4": 0 DE 188ML:0% - TUBERIA 3" 0 ML DE 1304ML: 5%- TUBERIA 2" 0 DE 3766ML:0% - TUBERIA 1" 0 DE 2379 ML:0% CONSTRUCCION DE 120 DOMICILIARIAS: 0 CONSTRUCCION PTAP:0 ADECUACION TANQUE Y CERRAMIENTO:0% INFORMACION ADICIONAL: EN EJECUCION NORMAL DE OBRA, SE ESTIMA CULMINAR LAS OBRAS EN EL MES DE MAYO DE 2010, YA QUE SE CONTARAN CON DOS FRENTES DE OBRA. | EUCO LTDA 6356700 EDGAR URIBE 3106993455
CESAR | CHIRIGUANA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA DEL MUNICIPIO | 1000192088 |  | 1000192088 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-03-01 | 2009-02-01 | EL MUNICIPIO EJECUTO EL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS FINALIZANDO LAS OBRAS EN EL AÑO DE 2009. POR LO ANTERIOR NO SE FIRMO CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CON EL MUNICIPIO, | EUCO LTDA 6356700 EDGAR URIBE 3106993455
CESAR | CURUMANI | OPTIMIZACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE | 500000000 | 240403450 | 740403450 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2006-07-01 | 2010-03-01 | FECHA SUSCRIPCION DE CONTRATO: 2006-06-10 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $318'938.449. RECURSOS POR DESEMBOLSAR $202'002.511. EL AVANCE POR COMPONENTES ES: TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE 95%, REDES DE DISTRIBUCION 100%, 1200 ML DE 1200ML :100% PLANTA DE TRATAMIENTO 70.67%, DOMICILIARIAS 60%. 110 DE 220 INFORMACION ADICIONAL: LOS ACCESORIOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ESTAN INSTALANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LO QUE SE ESTIMA FINALIZAR LAS OBRAS A MEDIADOS DE MARZO DE 2010 POR INFORMACION DEL MUNICIPIO, UNA VEZ LIQUIDADO EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, EL MUNICIPIO FINALIZARA LAS OBRAS FALTANTES CORRESPONDIENTES A LA TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO E INSTALACION DE LAS DOMICILIARIAS A TRAVES DEL PDA. | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO P Y M EP LEGAL OMAR PERALTA CARRILLO
CESAR | CURUMANI | OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN DE LA BOCATOMA, CONSTRUCCIÓN DESARENADOR, CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ. |  | 1072978757 | 1072978757 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-06-10 | 2009-06-01 | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 01 DE FEBRERO DE 2007 CON FECHA DE INICIO 24 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO Y UN PLAZO INICIAL DE 180 DÍAS. EN LIQUIDACIÓN (SE APLICARON MULTAS) SE LLEVARON A CABO LAS OBRAS DE LA BOCATOMA, EL DESARENADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN UN 100%. LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO SE TERMINARON DE EJECUTAR EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008. TUVO TRES PRÓRROGAS; UNA DE 60 DÍAS Y OTRAS DOS DE 30 DÍAS. LA PRIMERA DE ELLAS CON JUSTIFICACIÓN EN LA ENTREGA DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y REDISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. LA SEGUNDA JUSTIFICADA EN EL INICIO DE OBRAS EN EL DESARENADOR Y EL TIEMPO DE FRAGUADO DE LA TAPA DEL TANQUE. LA TERCERA SOLO PARA PODER TERMINAR LAS OBRAS Y NO CAUSAR TRAUMATISMOS EN LA COMUNIDAD. EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUO TRABAJANDO POR MAS DE 5 MESES DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL. ESTE CONTRATO NO TUVO SUSPENSIONES. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS A LA EMPRESA MUNICIPAL Y LA ADMINISTRACIÓN. | EDGAR DARIO GALVEZ | CONSORCIO HIDROTECNIA
CESAR | CURUMANI | OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ. |  | 3633999451 | 3633999451 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-02-12 |  | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 CON FECHA DE INICIO 12 DE FEBRERO DE 2007 Y UN PLAZO INICIAL DE 240 DÍAS. EN LIQUIDACIÓN SE INSTALARON 13.000ML DE TUBERÍA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, 4700ML DE TUBERÍA PARA LA ADUCCION, INSTALACION DE 83 VÁLVULAS, 1.169 DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE 6 HIDRANTES. NO SE REALIZARON SUS PENSIONES A ESTE CONTRATO Y TUVO UNA PRÓRROGA DE 45 DÍAS. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS AL COMITÉ VEEDOR, LA ADMINISTRACIÓN ,MUNICIPAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS. SE CONTRATO POR MENOR VALOR INFORMACION ACTUALIZADA EL 01-07-09 | AGUAS DE MANIZALES | Consosrcio Acuacesar
CESAR | DEPARTAMENTO | REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. |  | 25200000 | 25200000 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [23 empty] | AGUAS DE MANIZALES | LEIXER RIVERO
CESAR | EL COPEY | CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION ACUEDUCTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES Y COLECTORES PRIMERA ETAPA CORREGIMIENTO DE CARACOLICITO | 1560218000 |  | 1560218000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-06-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 10/12/2009 SE ENCUENTRAN EN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL PROYECTO. DE ACUERDO A LA VISITA EFECTUADA EL DIA 4 DE FEBRERO AL CORREGIMIENTO POR PARTE DEL MAVDT, SE EVIDENCIO UNA RESISTENCIA A LA EJECUCION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD, YA QUE ALEGAN DEFICIENCIAS Y MALOS MANEJOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY, POR LO QUE EXISTE LA PREOCUPACION EN EL SECTOR DE LOS POSIBLES INADECUADOS MANEJOS QUE SE LE DE AL SERVIVIO DE SUMINISTRO DE AGUA YA QUE LA OBRA A EJECUTAR ES LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HASTA EL CORREGIMIENTO. POR LO ANTERIOR SE DEICIDIÓ CON LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA LA SOCIALIZACION PUERTA A PUERTA DEL PROYECTO CON EL FIN DE INCIAR LAS OBRAS A COMIENZOS DE MARZO DE 2010. | EDUARDO AMAYA LOPEZ | CONSORCIO AGUAS DEL CESAR
CESAR | EL COPEY | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY |  | 6104817057 | 6104817057 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-22 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 16 DE JULIO DE 2007 Y SU FECHA DE INICIO EL 22 DE AGOSTO DE 2007 CON UN PLAZO INICIAL DE 8 MESES. EN LIQUIDACIÓN SE CUMPLIÓ EL OBJETO DEL CONTRATO. LAS REDES Y EL COLECTOR FINAL QUEDARON FUNCIONANDO. SE INSTALARON 30.700ML DE TUBERIAS PARA REDES Y EMISARIOS QUE CORRESPONDEN A UN 116%, DOMICILIARIAS 15.489ML QUE CORRESPONDEN A UN 76.3%, 2053 EMPALMES A DOMICILIARIAS. EL CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN EL 17 DE ABRIL DE 2008 Y SE REINICIO EL 08 DE AGOSTO DE 2008, ESTO DEBIDO A LA FALTA DEL PERMISO DE CORPOCESAR PARA LA INTERVENCIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PIEDRAS AZULES Y A LA FALTA DE DISEÑO DEL VIADUCTO QUE SE REQUERIA CONSTRUIR PARA EL EMISARIO FINAL PUES EL EXISTENTE COLAPSÓ. EL CONTRATO TUVO UNA PRÓRROGA DE 90 DÍAS DEBIDO A LA APROBACIÓN DEL DISEÑO DEL VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA PIEDRAS AZULES. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS AL COMITÉ VEEDOR, LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio El Copey
CESAR | EL PASO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL PASO |  | 477051927.1 | 477051927.1 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49.05% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87.94% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-22 |  | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 ACTA DE INICIO EL 05 DE FEBRERO DE 2008. FUE RECIBIDO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. SE EJECUTÓ CON $442,628,412 SE EJECUTARON CANTIDADES REPRESENTATIVAS ASÍ: INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA REDES 6200ML QUE CORRESPONDEN A UN 103%, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 192ML QUE CORRESPONDEN A UN 56.8%, SE CONSTRUYÓ UN AESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE 6", SUMINISTRO DE CILINDRO CLORADOR Y DEL SISTEMA DE MOVILIZACIÓN DEL CILINDRO. EL CONTRATO TENÍA UNA DURACIÓN DE TRES MESES Y TUVO DOS SUSPENSIONES; LA PRIMERA DE ELLAS EL 29 DE ABRIL DE 2008 DEBIDO A QUE EN LOS APIQUES HECHOS SE ENCONTRO QUE SE REQUERÍA DE ACCESORIOS DE HIERRO DÚCTIL Y PVC QUE REQUERÍAN DE UN TIEMPO ENTRE 45 Y 60 DÍAS PARA SU ENTREGA, EL CONTRATO SE REINICIO EL 26 DE MAYO DE 2008; LA SEGUNDA SUSPENSIÓN SE REALIZA EL 28 DE JULIO DE 2008 DEBIDO A QUE EL GOBERNADOR NO TENÍA FACULTADES PARA FIRMAR UNA PRÓRROGA SOLICITADA EN EL CONTRATO, SE REINICIÓ EL 11 DE AGOSTO DE 2008 Y SE CONCEDIÓ LA PRÓRROGA CON EL ÚNICO FIN DE TERMINAR LAS OBRAS AL MUNICIPIO. EL CONTRATO TUVO TRES PRÓRROGAS; LA PRIMERA DE ELLAS DE 30 DÍAS DEBIDO A LA DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LOS ACCESORIOS Y LAS OTRAS DOS PRÓRROGAS DE 30 DÍAS CADA UNA CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE TERMINAR LAS OBRAS Y ENTREGARLAS. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Bafer
CESAR | EL PASO | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO |  | 980598950 | 980598950 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2008-02-05 | 2010-02-28 | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007. EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL 7 DE JULIO DE 2008 Y SE ENCUENTRA VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIO EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Aguas del Cesar
CESAR | EL PASO | “EJECUTAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL POR PARTE DE CORPOCESAR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. LOS ESTUDIOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA) Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), INCLUYENDO LOS DISEÑOS DEFINITIVOS” |  | 153405940 | 153405940 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [23 empty] | AGUAS DE MANIZALES | OSVALDO ORTEGA OSPINO
CESAR | GAMARRA | TERMINACIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE GAMARRA |  | 1062998197 | 1062998197 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2008-07-07 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 29 DE DICIEMBRE DE 2006, LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ES EL 22 DE ENERO DE 2007. EN EJECUCIÓN. FALTA REALIZAR LAS CONEXIONES AL TANQUE ELEVADO Y LA INSTALACIÓN DE MICROMEDICION (PARCIAL). DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO Y SEGÚN LOS ALCANCES DE LAS DIFERENTES FASES, SE ESTIMA QUE SERÁ NECESARIO UNA INTERVENCIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO CONSTRUIDO DESDE 2005 HASTA EL MOMENTO. HA TENIDO TRES SUSPENSIONES, LA PRIMERA DE ELLAS EL 24 DE ENERO DE 2008 BASADA EN EL HECHO DE QUE SE REALIZARON VARIOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA CIMENTACION DEL TANQUE, LO CUAL DIO COMO RESULTADO QUE SE TUVIERAN DOS DISEÑOS PARA LA CIMENTACION QUE SE DISTANCIABAN BASTANTE EL UNO DEL OTRO TENIENDO EL MISMO SISTEMA. SE RESOLVIÓ ESTE INCONVENIENTE Y EL CONTRATO SE REINICIO EL 12 DE MARZO DE 2007. SE SUSPENDIÓ POR SEGUNDA VEZ EL 07 DE MAYO DE 2007 DEBIDO A LA INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO POR CAUSA DEL INVIERNO. SE SUSPENDIÓ POR TERCERA VEZ EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 DEBIDO NUEVAMENTE AL INVIERNO Y LA INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO. SE REINICIA EL 16 DE FEBRERO DE 2009 Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UNA PRÓRROGA DE 60 DÍAS Y SU FECHA DE VENCIMIENTO CON PRÓRROGA ES EL 02 DE MAYO DE 2009. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio B y G
CESAR | GAMARRA, LA GLORIA, PAILITAS, PELAYA, SAN ALBERTO, TAMALAMEQUE | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GAMARRA, LA GLORIA, PAILITAS, PELAYA, SAN ALBERTO, TAMALAMEQUE |  | 900061875 | 900061875 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-02-28 | CONTRATO 028-2009 POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULO OPERADOR ESPECIALIZADO PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar | Aseo Urbano
CESAR | GAMARRA, SAN ALBERTO, LA GLORIA, PAILITAS, SAN MARTÍN | PRESTAR EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN AGUACHICA |  | 374055000 | 374055000 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-06 | 2010-02-28 | CONTRATO 008-2009 SUSCRITO EL 6 DE MARZO DE 2009 CON UNA DURACIÓN DE 11 MESES
CESAR | GONZALEZ | PRESTAR EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO DE OCAÑA |  | 11160540 | 11160540 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.73% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-20 | 2010-02-28 | CONTRATO 011-2009 MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL PAGO POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN EL MUNCIPIO DE GONZALEZ PERO DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DE OCAÑA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
CESAR | LA GLORIA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA |  | 1858365786.1 | 1858365786.1 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28.01% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28.01% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49.85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-01-22 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007. TIENE COMO FECHA DE INICIO EL 23 DE ABRIL DE 2008. EN PROCESO DE RECIBO DE OBRAS | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Obras Hidáulicas
CESAR | LA GLORIA, PAILITAS, EL PASO, PELAYA, BOSCONIA, CHIMICHAGUA, ASTREA Y CHIRIGUANÁ | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO Y CIERRE, CLAUSURA Y ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA GLORIA, PAILITAS, EL PASO, PELAYA, BOSCONIA, CHIMICHAGUA, ASTREA Y CHIRIGUANÁ | 1459376872 | 1733929641 | 3193306513 | SINA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 97% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-28 | 2009-07-14 | a) Avance físico del proyecto: 97% b) Recursos desembolsados: $ 1.459 Millones (valor del convenio + interventoria) c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado Obra: 100% Fortalecimiento: 0% e) Informacion adicional - Inconvenientes Contratación: El componente de fortalecimiento institucional no se ejecutó en el marco de este convenio, dado que dichas actividades estaban consideradas en el PDA. El municipio de Chiriguana al no encontrarse inscrito en el PDA no fue objeto de esta actividad. Corpocesar tampoco abrio proceso para fortalecimiento institucional en este municipio por lo tanto en el proceso de liquidación se descontara este componente de fortalecimiento. Se espera liquidar el convenio en el primer trimestre del 2010. Obra: Las obras se culminaron cumpliendo los compromisos solicitados en la visita de campo: adicionar capa de cobertura vegetal, mejorar mantenimiento para favorecer crecimiento de vegetación y reparaciones varias. El convenio se encuentra en proceso de liquidación. - No. municipios beneficiados: 8 | Interventoria PGIRS 2008 FREDY GARZON | Aseo Urbano S.A. - E.S.P.
CESAR | LA JAGUA DEL IBIRICO | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO |  | 1555014696 | 1555014696 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.91% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.31% | [20 empty] | 2007-12-21 | 2010-02-28 | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL 7 DE JULIO DE 2008 Y SE ENCUENTRA VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIO EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. SE HA EJECUTADO HASTA EL MOMENTO: INSTALACION DE TUBERÍA PARA REDES 7382M QUE CORRESPONDEN AL 101,7%, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 65UN QUE CORRESPONDEN A UN 55%, DOMICILIARIAS 9UN QUE CORRESPONDEN A UN 0.8% LO CUAL SE DEBE A QUE LA MAYORÍA DEL MUNICIPIO CUENTA CON ESTAS INSTALACIONES. DADA LA SITUACIÓN ATIPICA ACTUAL DEL CONTRATO, LA INTERVENTORIA ESPERA LAS DECISIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE FRENTE AL MANEJO JURÍDICO DEL CONTRATO. EN LA ACTUALIDAD EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL ES AMBIGUO Y EXTEMPORANEO. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Aguas del Cesar
CESAR | LA PAZ | CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 500000000 |  | 500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 2006-05-08 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $500,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CONSTRUCCION LINEAS EXPRESAS: 100%. CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1000M3:80%. CAPTACION: 100%. INFORMACION ADICIONAL: DEBIDO A QUE SE DESARROLLARON OBRAS EN LA CAPTACION NECESARIAS PARA SU OPTIMO DESARROLLO SE DESTINARON LOS RECURSOS EN LA TOTALIDAD APOPTADOS POR LA NACION Y NO ALCANZO A CONSTRUIRSE LA TAPA DEL TANQUE DE ALAMCENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE ASCIENDEN A $280 MILLONES DE PESOS, RECURSOS QUE EL MUNICIPIO IBA A CONSEGUIR A TRAVES DE LA GOBERNACION CUANDO ESTABA EN CONSTRUCCION DICHA OBRA, PERO QUE A LA FECHA NO SE HA REALIZADO. EN VISITA EL DIA 24 DE MARZO DE 2009 EL MAVDT CONSTATO QUE DICHO TANQUE NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO Y QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y QUE DE ACUERDO A LA REUNION CELEBRADA CON AGUAS DE MANIZALES Y DEL CESAR UNA VEZ LIQUIDADO ESTE CONTRATO SE EFECTUARAN DICHAS OBRAS DENTRO DEL PDA. | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO ACUACESAR
CESAR | LA PAZ | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO |  | 663145156 | 663145156 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.03% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2010-02-28 | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007. EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL 7 DE JULIO DE 2008 Y SE ENCUENTRA VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIO EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. HATA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO: INSTALACION DE TUBERÍA PARA REDES 3569ML QUE CORRESPONDEN A UN 59.48% , ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA ACUEDUCTO 24UN QUE CORRESPONDEN A UN 11% , INSTALACION DE VÁLVULAS 31UN QUE CORRESPONDEN A UN 70.45%, HIDRANTES 7UN QUE CORRESPONDEN AL 100%. EN ESTE FRENTE DE TRABAJO HUBO EXISTÍO LA LIMITANTE FRENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE INTERVENCIÓN EN UN BARRIO COMPLETO, QUE NO SE ENCUENTRA LEGALIZADO Y QUE SU INVERSIÓN ASCIENDE AL 45% DEL VALOR DEL CONTRATO (EN LA ACTUALIDAD DADO EL FALLO DE LA CORTE, SE PUEDE INTERVENIR). | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Aguas del Cesar
CESAR | PAILITAS | OPTIMIZACION LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL | 500000000 |  | 500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-07 | 2008-12-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 2008-04-04 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $500,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA 7000ML: 100%. INSTALACION TUBERIAS DOMICILAIRIAS 5OOML:100%. RECONSTRUCCION PAVIMENTO: 100%. INFORMACION ADICIONAL: EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.
CESAR | PAILITAS | OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS. |  | 545472392 | 545472392 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 99.95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-04-04 | 2008-11-01 | LIQUIDADO EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 22 DE ENERO DE 2007 ACTA DE INICIO 22 DE ENERO DE 2007 Y UN PLAZO INICIAL DE 90 DÍAS. SE EJECUTARON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO LLEGANDO A UN 100%. (AMPLIACIÓN PTAP, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMINETO SEMIENTERRADO). ESTAS OBRAS NO SE HAN PUESTO A FUNCIONAR DADA LA FALTA DE CONEXIÓN DEL CONTRATO DE LA ADUCCIÓN. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Acuapar
CESAR | PAILITAS | OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAILITAS. |  | 2945802746 | 2945802746 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.15% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89.32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.37% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-01-22 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 ACTA DE INICIO EL 14 DE FEBRERO DE 2007. HASTA EL MOMENTO SE HA EJECUTADO: INSTALACIÓN DE TUBERÍA 11.412ML QUE CORRESPONDEN AL 100%, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS QUE CORRESPONDEN A UN 100%. EN PROCESO DE LIQUIDACION HA TENIDO 5 PRÓRROGAS Y LA ÚLTIMA DE ELLAS TIENE SU FECHA DE VENCIMIENTO EL 17 DE MARZO DE 2009. TUVO DOS SUSPENSIONES; LA PRIMERA DE ELLAS EL 31 DE ENERO DE 2008 DEBIDO A LA FALTA DE SUMINISTRO DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL PARA TERMINAR LOS ÚLTIMOS 850M Y PARA REALIZAR LOS TRÁMITES PARA LA ADICIÓN EN DINERO, SE REINICIÓ EL 14 DE ABRIL DE 2008, LA SEGUNDA SUSPENSIÓN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DEBIDO A LA NECESIDAD DE DISEÑO DEL VIADUCTO Y SE REINICIÓ EN FEBRERO DE 2009. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Caloy
CESAR | PAILITAS | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS. |  | 1571857561 | 1571857561 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-03-15 |  | EN LIQUIDACIÓN EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 05 DE MARZO DE 2007 ACTA DE INICIO 15 DE MARZO DEL 2007 Y UN PLAZO INICIAL DE 120 DÍAS. SE LLEVÓ A CABO UNA PRÓRROGA DE 70 DÍAS DEBIDO A LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA TUBERÍA (45 DÍAS) Y AL TIEMPO QUE LE ESTARÍA FALTANDO AL CONTRATISTA PARA TERMINAR LAS OBRAS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN QUE SE TENÍA.EN ESTE CONTRATO SE RECORTARON LAS OBRAS AL CONTRATISTA DADO SU REPETIDO INCUMPLIMIENTO. UNA VEZ SE CONCLYA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE DEBEN REALIZAR UNOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA QUE LA RED DE DISTRIBUCIÓN FUNCIENE CORRECTAMENTE TODA VEZ QUE PARA NO AFECTAR EL SISTEMA EN LA ACTUALIDAD (YA QUE HUBO LA NECESIDAD DE GENERAR EMPALMES PROVISIONALES). | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio la Plaza
CESAR | PAILITAS, PELAYA, SAN ALBERTO, TAMALAMEQUE, GAMARRA Y LA GLORIA | SANEAMIENTO DE BOTADEROS SATÉLITES MUNICIPIOS DE PAILITAS, PELAYA, SAN ALBERTO, TAMALAMEQUE, GAMARRA Y LA GLORIA |  | 347102066.8 | 347102066.8 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-31 | 2009-09-30 | CONTRATO 037-2009, PARA REALIZAR UNA ÚNICA VEZ EL SANEAMIENTO DE BOTADEROS SATÉLITES EN LOS MUNICIPIOS DE: PAILITAS, PELAYA, SAN ALBERTO, TAMALAMEQUE, GAMARRA, LA GLORIA Y EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS FRUTO DE DICHO SANEAMIENTO A LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA. EN PROCESO DE LIQUIDACION | Aguas del Cesar | LUIS ORLANDO CAMARGO JAIME
CESAR | PELAYA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PELAYA. OBRAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN |  | 1843185344 | 1843185344 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.33% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [20 empty] | 2007-03-15 |  | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y TIENE COMO FECHA DE INICIO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007. VENCIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2008. EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁ EN LA ETAPA DE RECIBO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDAS. SE EJECUTARON EL 100% DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y LAS DOMICILIARIAS (10.905M DE TUBERÍA PARA REDES Y 278UN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS). EL CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN EL 18 DE JULIO DE 2008 DEBIDO A QUE SE GESTIONABA UNA PRÓRROGA Y EN VISTA DE QUE EL GOBERNADOR NO TENÍA FACULTADES PARA FIRMARLA SE REALIZÓ ESTA SUSPENSIÓN. EL CONTRATO SE REINICIÓ NUEVAMENTE EL 13 DE AGOSTO DE 2008 Y SU VENCIMIENTO FINAL ERA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LA SUPERVISIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE REALIZO Y HASTA LA FECHA SE CONTINUAN HACIENDO OBRAS. REQUIERE PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA DE LA GOBERNACION. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Gomoro
CESAR | PELAYA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PELAYA. OBRAS DE CAPTACIÓN HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 1699594347.3 | 1699594347.3 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24.76% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63.65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63.65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92.76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | [20 empty] | 2007-12-21 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 ACTA DE INICIO ES 15 DE ENERO DE 2008. VENCIDO DESDE SEPTIEMBRE DE 2008. EN LA ACTUALIDAD SE ESTÁ TRABAJANDO AÚN EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LLEGAN A UN TOTAL DEL 85%. LAS OBRAS DE BOCATOMA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DESARENADOR SE ESTÁN RECIBIENDO. LA GOBERNACIÓN ABRIÓ PROCESO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. TUVO 1 ADICIÓN EN PRÓRROGA DE 45 DÍAS DEBIDO A QUE SE REQUERÍA DEFINIR ALGUNAS LINEAS DE REDES Y SUS SERVIDUMBRES, ADEMÁS DEL PERMISO DE INTERVENCIÓN DE CAUCE QUE GENERO CIERTO RETRASO EN EL INICIO DEL FRENTE DE TRABAJO RELACIONADO CON LA BOCATOMA. EN LA ACTUALIDAD Y DESPUÉS DE 6 MESES DE VENCIMIENTO DEL PLAZO, SE CONTINUAN REALIZANDO OBRAS. REQUIERE PRONUNCIAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA DE LA GOBERNACION. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Ingesa Cesar
CESAR | PELAYA | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO |  | 3018727469 | 3018727469 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 17% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 17.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 17.34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.18% | [20 empty] | 2008-01-15 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL 7 DE JULIO DE 2008 Y SE ENCUENTRA VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIO EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. HASTA LA FECHA SE HA EJECUTADO: INSTALACION DE TUBERÍA PARA REDES 10.231M QUE CORRESPONDEN AL 60.52%, INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS 182M QUE CORRESPONDEN AL 46.93%, DOMICILIARIAS 206UN QUE CORRESPONDEN AL 21.45%, CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIAS 106UN QUE CORRESPONDEN AL 18.4%. DADA LA SITUACIÓN ATIPICA ACTUAL DEL CONTRATO, LA INTERVENTORIA ESPERA LAS DECISIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE FRENTE AL MANEJO JURÍDICO DEL CONTRATO. EN LA ACTUALIDAD EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL ES AMBIGUO Y EXTEMPORANEO. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Aguas del Cesar
CESAR | PUEBLO BELLO | OBRAS DE ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE PUEBLO BELLO. |  | 446791375.4 | 446791375.4 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-07 | 2008-10-01 | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 23 DE FEBRERO DE 2007 CON FECHA DE INICIO EL 02 DE ABRIL DEL 2007. LIQUIDADO SE EJECUTARON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRAO CUMPLIENDO CON EL 100%. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO FUE SUPERIOR AL INICIALMENTE CONTRATADO EN $54'828.355 SE EJECUTARON LAS OBRAS CORERSPONDIENTES A LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE OPERACIÓN Y LABORATORIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOSIFICADORES DE SULFATO DE ALUMINIO Y CLORO, SISTEMA DE MOVILIZACIÓN DEL CILINDRO DE CLORO, SUMINISTRO DEL CILINDRO DE CLORO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS. SE REALIZARON DOS PRÓRROGAS DE 30 DÍAS CADA UNA Y UNA ADICIÓN EN DINERO. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS A LA EMPRESA MUNICIPAL Y LA ADMINISTRACIÓN Y AL DÍA DE HOY NO HAN PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.. | AGUAS DE MANIZALES | Miguel López Camargo
CESAR | PUEBLO BELLO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO |  | 603016821.2 | 603016821.2 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-04-02 |  | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 ACTA DE INICIO DE OBRAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007. EN PROCESO DE LIQUIDACION YA QUE SE CUMPLIERON CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CONTRATADAS.: EL CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN EL 10 DE MARZO DE 2008 DEBIDO A QUE NO SE HAN PODIDO COMENZAR LAS OBRAS DEL DESARENADOR PUES SE ESTABA A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A LOS PREDIOS Y A LA DIFICULTAD DE LA CONSECUCIÓN DE ALGUNOS SUMINISTROS POR PARTE DE PAVCO CON QUIEN EL CONTRATISTA HIZO EL NEGOCIO. | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Gomoro
CESAR | PUEBLO BELLO, LA PAZ, AGUSTIN CODAZZI, BOSCONIA Y EL COPEY | SANEAMIENTO DE BOTADEROS SATÉLITES MUNICIPIOS DE PUEBLO BELLO, LA PAZ, AGUSTIN CODAZZI, BOSCONIA Y EL COPEY |  | 185031210 | 185031210 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.23% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-31 | 2010-02-28 | CONTRATO 035-2009. PARA REALIZAR UNA ÚNICA VEZ EL SANEAMIENTO DE BOTADEROS SATÉLITES EN LOS MUNICIPIOS DE: PUEBLO BELLO, LA PAZ, AGUSTÍN CODAZZI, BOSCONIA Y EL COPEY; Y EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS FRUTO DE DICHO SANEAMIENTO ALOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUAPR Y BOSCONIA. | Aguas del Cesar | CORPORACIÓN COMUNIDAD Y DEMOCRACIA
CESAR | RIO DE ORO | OPTIMIZACION SITEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ENTRE LA CAPTACION EL SALOBRE Y LA PTAP | 1000000000 | 215000000 | 1215000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-21 | 2009-07-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO:2008-01-21 LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA SON $850'000,000. LOS RECURSOS POR DESEMBOLSAR SON $115'000,000 (CONTRAPARTIDA). $250'000,000(NACION) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA 6500 ML; EQUIVALENTES AL 100% CONSTRUCCION DE CAJAS: 61 EQUIVALENTE AL 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRA CIVILFINALIZADA AL 100%. EN PROCESO DE RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, SE PROCEDERÁ A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO AGUAS DE ORO
CESAR | SAN DIEGO | OPTIMIZACION Y REPOSISCION DE REDES DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICPAL | 500000000 |  | 500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-21 | 2009-08-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO:2006-05-08 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $500,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: ADUCCION 355ML: 100%. INSTALACION LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL 2129ML:100%. CONSTRUCCION TANQUE DE ALAMCENAMIENTO 600M3: 100%. | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO TOCAYMO
CESAR | SAN DIEGO | OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO |  | 488875057 | 488875057 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-05-08 | 2007-06-01 | EL CONTRATO FUE FIRMADO EL 04 DE FEBRERO DE 2007 CON FECHA DE INICIO 26 DEL 2007 Y UN PLAZO INICIAL DE 90 DÍAS. EN LIQUIDACIÓN SE EJECUTARON CANTIDADES DE OBRA ASÍ: INSTALACION DE TUBERÍA PARA RED DE ACUEDUCTO 6610M QUE CORRESPONDEN AL 103%, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 95UN QUE CORRESPONDEN AL 316% DE LO CONTRATADO, INSTALACION DE VÁLVULAS 70UN QUE CORRESPONDEN AL 88.6%. LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS A LA EMPRESA MUNICIPAL Y LA ADMINISTARCIÓN RESPECTIVA. DESPUÉS DE SU FUNCIONAMIENTO SE DETERMINÓ QUE HACIAN FALTA ALGUNAS INTERVENCIONES, LAS CUALES ESTÁN VALORADAS Y EVALUADAS. | AGUAS DE MANIZALES | CONSORCIO LA CEIBA
CESAR | SAN MARTIN | OPTIMIZACION DE LOS SISTMEAS DE ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO |  | 1289349171 | 1289349171 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.94% | [22 empty] | VENCIDO. HACE PARTE DEL CONTRATO 485 DE 2007, RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 7 MUNICIPIOS ($12690 MILLONES) EL CUAL SE VENCIO EL PASADO 1 DE FEBRERO DE 2009. AL MOMENTO SE ESPERA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SU CONTINUIDAD Y APLICACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O DECLARACIÓN DE LIQUIDACIÓN. DADA LA SITUACIÓN ATIPICA ACTUAL DEL CONTRATO, LA INTERVENTORIA ESPERA LAS DECISIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE FRENTE AL MANEJO JURÍDICO DEL CONTRATO. SE HAN CONSTRUIDO LOS EMISORES DE LAS LÍNEAS JMQ Y LA ESPERANZA | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Aguas del Cesar
CESAR | TAMALAMEQUE | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA, MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE | 500000001 | 68260612 | 568260613 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-03-01 | 2007-03-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO:2006-03-01 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $568,260,613 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION LINEA DE CONDUCCION COLECTORES 1712ML:100%. CONSTRUCCION TANQUE DE ALAMCENAMIENTO 600M3: 100%. INSTALACION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 2128ML:100%. INSTALACION CONDUCCION NUEVA 248ML:100%. | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO ACUACESAR
CESAR | TAMALAMEQUE | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE |  | 1050803097 | 1050803097 | PDA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-03-01 | 2008-11-01 | EL CONTRATO SE FIRMÓ EL 31 DE OCTUBRE DE 2007 ACTA DE INICIO EL 29 DE ENERO DE 2008 EN LIQUIDACIÓN. ADICIONALMENTE SE INSTALARON EL 100% DE LOS MICROMEDIDORES Y SE HABILITÓ EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE. ESTE CONTRATO TUVO DOS ADICIONES EN PLAZO UNA DE 45 DIAS Y OTRA DE 30; ESTO DEBIDO A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS OBTENIDA Y LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO., LOGRANDO PASAR DE 402 A 1400UN DE MICROMEDIDORES Y LA INSTALACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA.LAS OBRAS SE ESTÁN ENTREGANDO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD | AGUAS DE MANIZALES | Consorcio Acueducto Cesar 2007
CESAR | TAMALAMEQUE | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA COMPLEMENTAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CATASTRO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. |  | 91720668 | 91720668 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98.7% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-19 |  |  | AGUAS DE MANIZALES | JUAN CARLOS GIRALDO
CESAR | VALLEDUPAR | CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALGUERO | 3961428571.42 | 1949993742 | 5911422313.42 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-01-29 | 2008-11-01 | PROYECTO TERMINADO NOVIEMBRE 6 DE 2008. SE CUMPLIO EL ALCANCE DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO, CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, CONFORMADO POR DOS LAGUNAS AERÓBICAS. UNA LAGUNA FACULTATIVA, UNA LAGUNA DE MADURACIÓN Y UNA LAGUNA PARA SECADO DE LODOS. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | EMPDUPAR
CESAR | VARIOS | INTERVENTORIA DEL ESQUEMA DE ASEO |  | 484967070 | 484967070 | REGALIAS DIRECTAS | [18 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-02-28 | CONTRATO 031-2009 POR MEDIO DEL CUAL SE CONTRATA LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OPERADOR ESPECIALIZADO SUSCRITOS PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar
CHOCO | BAJO BAUDO | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA MARIA | 339966852.08 | 4337671 | 344304523.08 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-22 | 2009-02-28 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $298 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA 100%, DESARENADOR 100%, CONDUCCIÓN 100%, RED DE DISTRIBUCIÓN 100% INFORMACION ADICIONAL: EL SISTEMA SE ENCUENTRA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, EN CONTRATO DE OBRA ESTA EN PREPARATORIAS PARA LA LIQUIDACIÓN. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | CONSORCIO A & A REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO HAROLD ARIAS COUTIN
CHOCO | BAJO BAUDO | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DEL TERRON | 405863816.3 | 45095979 | 450959795.3 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-13 | 2007-11-29 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $365 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS PARA ALCANTARILLADO 100% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO FUE LIQUIDADO, EL SISTEMA SE ENCUENTRA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | SUIM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HERNÁN RUIZ BERMUDEZ
CHOCO | BAJO BAUDO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO DE PILIZA, VILLA LUZ Y BELLAVISTA | 100000000 | 296208305 | 396208305 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-19 | 2008-05-24 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $50 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES COLECTORAS PARA ALCANTARILLADO 100% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO FUE LIQUIDADO, EL SISTEMA SE ENCUENTRA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, DURANTE LA EJECUCIÒN SE PRESENTARON DIFICULTADES EN LÌNEA DE CONDUCCIÒN QUE REQUIRIERON RECURSOS ADICIONALES DEL MUNICIPIO, PARA DEJAR EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO A & A REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO HAROLD ARIAS COUTIN
CHOCO | MEDIO BAUDO | CONSTRUCCIÓN PUERTO MERLUK CABECERA MUNICIPAL DE MEDIO BAUDO | 266228955.1 | 136742857 | 402971812.1 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 3% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $227 COMPONENTES DEL PROYECTO: CAPTACIÓN, TANQUE DE SUCCIÓN, TANQUE REGULADOR, LÍ­NEA DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO REQUIRIÓ REFORMULACIÓN DEBIDO A QUE LA FUENTE ELEGIDA NO DABA EL CAUDAL REQUERIDO, EL PROYECTO FUE ENTREGADO POR EL MUNICIPIO CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES EN OCTUBRE DE 2009 Y EL PROYECTO FUE APROBADO EN COMITE TECNICO DE VENTANILLA ÚNICA EL 22 DE OCTUBRE DE 2009, EL MUNICIPIO ESTA REALIZANDO EL TRAMITE DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO PARA EL CONTRATISTA. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | JOSE FERNANDO CORDOBA MENA
CHOCO | ACANDI | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE SAPZURRO | 1453197220 | 0 | 1453197220 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 1% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $897,5 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $897,5 COMPONENTES DEL PROYECTO: LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD CON SURTIMIENTO EN EL RÍO LA MIEL, CONSTARÁ DE: BOCATOMA DE CRIVA, TANQUE DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE REGULACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS Y EL CONTRATO DE OBRA SE SUSCRIBIO CON SERGIO CONGOTE. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIACIÓN DE MUNICIPÍOS DEL BAJO NECHI Y CAUCA - ASCABAN. SE CONTACTA AL ING. HECTOR ORTÍZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, QUIEN INFORMA QUE ESTÁN A LA ESPERA DEL DOCUMENTO QUE FORMALIZA LA CONSECIÓN DE AGUAS QUE SE ESTÁ TRAMITANDO CON PANAMA. EL MAVDT, SOLICITA AL MUNICIPIO QUE INICIE OBRAS EN EL ALCANTARILLADO MIENTRAS SE SOLUCIONAN LAS DIFICULTADES DE LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL ACUEDUCTO EL 9 DE OCTUBRE DE 2009 SE REALIZO UNA REUNION EN SAPZURRO EN LA QUE PARTICIPARON DELEGADOS DEL MAVDT, FNR, EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD, EN ESTA REUNION SE CONCLUYO QUE LA COMUNIDAD DEBE DEJAR INICIAR LAS OBRAS EN EL CENTRO POBLADO DEJANDO PENDIENTE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO DE BOCATOMA Y CONDUCCION HASTA TANTO SE LOGRE DEFINIR LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO. A DICIEMBRE DE 2009 LA COMUNIDAD NO HA DEJADO INICIAR LAS BORAS HASTA TANTO NO SE TENGA CLARO LA FUETEN DEL ACUEDUCTO. EL 14 DE ENERO SE REALIZÓ UNA REUNIÒN CON DELEGADOS DE ACCION SOCIAL, FNR, CANCILLERIA Y DEL MAVDT, PARA PLANTEAR ACCIONES QUE AGILICEN EL INICIO DE LAS OBRAS, EN CONMSLUCIÓN SE LE SOLICITO AL SEÑOR ALCALDE ADELANTAR GESITONES PARA EVALUAR LA POSILIDAD DE TOMAR AGUA DESDE LA QUEBRADA CAPURGANA. | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR
CHOCO | ACANDI, CAPURGANA | AUNAR ESFUERZOS Y TÉCNICOS ENTRE EL FONAM Y LA CORPORACION PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DELAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO " GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS DE ACANDÍ (CABECERA MUNICIPAL) Y EL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA- CHOCÓ)" | 360000000 | 80000000 | 440000000 | SINA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-01 | 2009-05-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100%. B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $320 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN MAYO DE 2009 EL RELLENO ESTA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. - NUMEROS DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 2 | Consorcio Interventoria PGIRS 2008 | UNION TEMPORAL RELLENO SANITARIO ACANDI
CHOCO | ALTO BAUDO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTOS DEL MUNICIPIO | 1000000000 | 102491022 | 1102491022 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-11-06 | 2008-03-31 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $846 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÒN DE UNA BOCATOMA SOBRE EL RÌO MAIZ BLANCO Y CONSTRUCCIÒN DE OTRA CAPTACIÒN SOBRE EL RÌO LA SUCIA, ADEMÀS CONSTRUCCIÒN DE LAS CONDUCCIONES, DESARENADORES, Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN Y LAS CONEXINES DOMICILIARIAS, E INTRADOMICILIARIAS, ESTA ÙLTIMA ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN MARZO DE 2008 EL SISTEMA LE ESTA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | JUAN NEMESIO RODRIGUEZ ORTEGA JUAN NEMESIO RODRIGUEZ ORTEGA
CHOCO | BAJO BAUDO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL TERRON | 254169330.62 | 42000000 | 296169330.62 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-19 | 2008-01-23 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $210 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE CAPTACIÒN, CONDUCCION, DESARENADOR, Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN Y LAS CONEXINES DOMICILIARIAS, E INTRADOMICILIARIAS, ESTA ÙLTIMA ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN ENERO DE 2008 EL SISTEMA LE ESTA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO A & A REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO HAROLD ARIAS COUTIN
CHOCO | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1802834309 |  | 1802834309 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO ESSMIN
CHOCO | CERTEGUI | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERTEGUI - LA VARIANTE TERCERA ETAPA | 1430318000 | 0 | 1430318000 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-02-28 | 2008-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1,107 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $123 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE CAPTACIÒN, CONDUCCION, DESARENADOR, Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN Y LAS CONEXINES DOMICILIARIAS. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN JULIO DE 2008 EL SISTEMA LE ESTA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, SIN EMBARGO DURANTE LA EJECUCIÒN SE PRESENTARON DIFICULTADES POR ORDEN PÙBLICO Y POR QUE HUBO QUE CAMBIAR EL TRAZADO DE LA LÌNEA DE CONDUCCIÒN PARA MEJORAR PRESIONES. A LA FECHA SE ESTA PENDIENTE DE LA VISITA DEL FNR, PARA REVISAR LAS OBRAS EJECUTADAS PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS RESTANTES | LUIS CORANDO VELAZQUEZ | OBRA ING. MILENA COSSIO MOSQUERA ADMINSITRATIVA BDO
CHOCO | CERTEGUI, CANTON DE SAN PABLO, UNION PANAMERICANA Y TADO | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE CERTEGUI, CANTON DE SAN PABLO, UNION PANAMERICANA Y TADO | 500000000 | 0 | 500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [21 empty] | 2010-07-01 | a) Avance físico del proyecto: 0% b) Recursos desembolsados: $ 500 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0% Fortalecimiento: 0% e) Informacion adicional: - Inconvenientes Contratación: Los alcaldes tenian dudas en la contratación y esto genero demoras. En reuniones con los alcaldes, FONADE y MAVDT se solucionaron y logro dar inicio a la contratación. La adjudicación se realizó el 28 Julio, el 12 de agosto de 2009 el municipio remitió copia del contrato con sus antecedentes para revisión de Fonade. En el mes de septiembre se tramitó el anticipo de obra y se desembolsó el 20 de octubre de 2009. Se estan adelantando las contrataciones de los contratos de fortalecimiento institucional para los Municipios de Tadó, Unión panamericana y Canton de San Pablo. Obra: La obra no ha dado inicio por problemas de orden público y por inconvenientes con la población vecina a la obra. Codechoco en marzo va a hacer reunión con los habitantes aledaños al sitio de construcción. - No. municipios beneficiados: 4 | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | CORVEZ LTDA
CHOCO | DEPARTAMENTO | INVERSIONES EN MARCO DE LA OLA INVERNAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCUTRA FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SGP DE 2008 DEL DEPARTAMENTO | 2670213964 | 0 | 2670213964 | SGP 2008 GOBERNACION | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 86% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $2,123 MILLONES PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $547 MILLONES COMPONENTES DEL PROYECTO: SE ADELANTARON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIOANL EN VARIOS MUNICIPIOS COFINANCIACIÓN DEL MACRORPOYECTO LA YESKA OBRAS DE INFRAESTRUCUTRA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO AFECTADOS POR LAOLA INVERNAL CLAUSURAS Y CIERRES DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO INFORMACION ADICIONAL LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE DESCRITAS A TRAVÉS DEL GESTOR TEMPORAL PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OLA INVERNAL EN EL DEPATAMENTO DEL CHOCÓ | GESTOR PDA
CHOCO | ISTMINA, CONDOTO Y MEDIO SAN JUAN | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA, CONDOTO,Y MEDIO SAN JUAN | 375000000 | 60000000 | 435000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [21 empty] | 2010-04-30 | a) Avance físico del proyecto: 95 % b) Recursos desembolsados: $ 435 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 100 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Permisos ambientales: La Corporación Autonoma Codechoco finalmente expidió la Licencia Ambiental mediante Resolución 0177 del 24 de marzo de 2009 Contratación: El acta de inicio se firmo el 27 de Julio. Las obras terminaron en septiembre de 2009, pendiente liquidación del contrato de obra y la contratación del fortalecimiento institucional. Hay dificultades en la definición del fortalecimiento institucional (no hay acuerdo entre los diferentes municipios). Obra: - No. municipios beneficiados: 3 | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | WILBER CECILIO POTES MURILLO
CHOCO | MEDIO ATRATO | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO DE BETE, MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 230843000 | 18956000 | 249799000 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-02-28 | 2008-08-07 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $230 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $10 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÒN Y TERMINACIÒN DE LA CAPTACIÒN Y DE LA ESTQCIÒN DE BOMBEO INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN AGOSTO DE 2008 EL SISTEMA LE ESTA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, A LA FECHA SE ESTA PENDIENTE DE LA VISITA DEL FNR, PARA REVISAR LAS OBRAS EJECUTADAS PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS RESTANTES | INGEFINA LTDA | OBRA ING. ADMINSITRATIVA BDO
CHOCO | MEDIO BAUDO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VERIGUADO | 416146079.6 | 0 | 416146079.6 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-08 | 2009-06-16 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $237 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $125 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE CAPTACIÒN, CONDUCCION, DESARENADOR, Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÒN Y LAS CONEXINES DOMICILIARIAS, E INTRADOMICILIARIAS, ESTA ÙLTIMA ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON TERMINADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2009, ESTAN PREPARANDO LA DOCUMENTACIÒN PARALA LIQUIDACIÒN DEL CONTRATO DE OBRA | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | JOSE FERNANDO CORDOBA MENA
CHOCO | MEDIO BAUDO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CURRUNDO -LA BANCA | 217624965.3 | 0 | 217624965.3 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 2% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $91 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $91 COMPONENTES DEL PROYECTO: CAPTACIÓN, DESARENADOR, TANQUE REGULADOR, LÍ­NEA DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO REQUIRIÓ REFORMULACIÓN DEBIDO A QUE LA FUENTE ELEGIDA NO DABA EL CAUDAL REQUERIDO, EL MUNICIPIO ENTREGO EL PROYECTO REFORMULADO ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE AJUSTES EN NOVIEMBRE DE 2009, ESTA FUE APROBADA EN COMITE DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CONTRATANDO EL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA INICIAR OBRAS EN EL MES DE ENERO DE 2010 | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | JOSE FERNANDO CORDOBA MENA
CHOCO | NOVITA | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE NOVITA | 125000000 | 20000000 | 145000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-07-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 125 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: El lote con licencia ambiental expedida por Codechoco es de un particular, y este no permitió que la administración iniciara el proyecto. En el mes de septiembre el municipio compró el lote que tiene la Licencia Ambiental donde se construirá el relleno sanitario, remitiendo copia de la escritura el 6 de octubre de 2009. En Octubre el municipio preparó los pliegos para iniciar el proceso de contratación. El Municipio en diciembre de 2009, adjudico el contrato de obra. El municipio remitió documentación FONADE para revisión. El interventor esta revisando los diseños. Se estima que en Marzo se firme el acta y se realilice el desembolso para iniciar obras. (Se presentarón observaciones del interventor sobre los estudios y diseños). Apenas se hagan estos ajustes se firmará el acta de inicio. Permisos ambientales: - No. municipios beneficiados: 1 | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534
CHOCO | QUBDO, ATRATO Y LLORO | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE QUIBDO ATRATO Y LLORO | 1000000000 | 87000000 | 1087000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-12-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 1000 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: Aerocivil no autorizo la construcción del relleno por la cercania al aeropuerto (2,5 Km) Permisos ambientales: Se requiere realizar el proceso de licenciamiento para obtener la Licencia Ambiental. En el marco del PDA se realizo convenio con la Universidad Tecnologica del Choco para los estudios, la licencia y los diseños. En diciembre se entrego DAA a Codechoco. En Marzo se presento el DAA a Aerocivil, para su visto bueno. La alcaldía se comprometio a remitir el documento de soporte técnico a Aerocivil. Dependiendo de la información remitida y la solicitu del municipio Aerocivil convoca reunión de comite aviario. - No. municipios beneficiados: 3 | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | INGECOR LTDA
CHOCO | QUIBDO | IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL PLAN DE INVERSIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE QUIBDO RECURSOS VIGENCIA 2007 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2009-02-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 99% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $5.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE REDES DE DISTRIBUCIÒN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÒ (PROYECTO 1) INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR EPQ EN LIQUUIDACION CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE AGUAS DEL ATRATO, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÒN NORMAL EL PROYECTO REQUIERO REFORMULACIÓN PARA PODER APUNTARLE A LAS METAS DE COBERTURA ESTABLECIDAS Y PARA LOGRAR LLEGAR A TODA LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROEYCTO, PARA FINANCIAR ESTAS OBRAS SE TOMARON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2008 | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR
CHOCO | QUIBDO | IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL PLAN DE INVERSIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE QUIBDO RECURSOS VIGENCIA 2008 | 6300000000 | 0 | 6300000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | [20 empty] | 2009-03-23 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 38% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $6,300 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: FINANCIACIÓN DE LA REFORMULACIÓN CONSTRUCCIÒN DE REDES DE DISTRIBUCIÒN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÒ POR $3,314 (PROYECTO 1), OPTIMIZACIÓN DE LAS TRES PTAP DE AGUA POTABLE POR $1,934 (PROYECTO 2) ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS COMPACTADORES, PARA MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ POR $1,219 (PROYECTO 3) INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO 1, REFORMULACIÓN DE LA REDES DE ACUEDUCTO EL CONTRATO DE OBRA FUE ADICINADO Y SE ENCUENTRAN EN AVANCE DE OBRAS NORMAL. PROYECTO 2 LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÒN DE LAS PTAP FUERON CONTRATADAS POR EPQ EN LIQUUIDACION CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE AGUAS DEL ATRATO, LAS CUALES SE SUSPENDIERON POR QUE REQUIEREN DE REFORMULACIÒN POR QUE LA PTAP DE LA PLAYITA DE 125, PRESENTO SITUACION QUE NECECITABAN SER REPLANTEADAS, LAS OBRAS YA REINICIARON. LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 VEHICULOS COMPACTADORES, FUE SURTIDA Y SE ADJUDICO EL CNTRATO DE SUMINSITRO. | AGUAS DEL ATRATO | CONSORCIO HCR REP LEGAL HECTOR ANTONIO BELTRAN OSSA 3102168129
CHOCO | QUIBDO | IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL PLAN DE INVERSIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE QUIBDO RECURSOS VIGENCIA 2009 | 6300000000 | 0 | 6300000000 | PGN - 2009 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | [20 empty] | 2009-10-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 13% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $6,300 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 30 ENTRE LA CRA 12 - 17 Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CRA 9 ENTRE CALLES 26 - 30 EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ POR $ 2,826 (PROYECTO 4) CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CALLE 26 ENTRE CARRERA 9 Y 3 EN EL MUNICPIO DE QUIBDÓ - CHOCCÓ POR $ 2,568 MILLONES (PROYECTO 5) INFORMACION ADICIONAL: EPQ EN LIQUIDACIÓN ADELANTO LOS PROCESOS LICITATORIOS ADJUDICANDO LOS CONTRATOS Y SUSCRIBIENDO LOS MISMOS, LOS CUALES YA TIENEN ANTICIPO Y INICIARON OBRAS EL 29 DE OCTUBRE DE 2009, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO NORMAL. | APM AGUAS BOGOTA
CHOCO | QUIBDO | PLAN PARA SOLUCION DE EMERGENCIA POR FALTA DE AGUA | 280000000 | 0 | 280000000 | PGN - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | NA | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 274 MILLONES . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES SUMINISTRO DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER EMERGENCIAS POR SEQUÍAS EN LA CIUDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PLAYITA DE 75 LTS. (100%) | EPQ EN LIQIDACIÒN | ETA SERVICIOS SA ESP
CHOCO | QUIBDO | CONSTRUCCION EN QUIBDO DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ABASTECER A LA POBLACION DE LAS ZONAS MAS ALEJADAS Y DE MAYOR ALTURA EN LA CIUDAD Y CONECTARLOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO (SEGUNDA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO) | 12000000000 | 0 | 12000000000 | PLAN PACIFICO 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $12,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN, CON OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TANQUES INFORMACION ADICIONAL:EPQ SE ENCUENTRA PREPARANDO LOS DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO.
CHOCO | RIO QUITO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE RIO QUITO DEPARTAMENTO DE CHOCO | 1178393320 | 50000000 | 1228393320 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | [20 empty] | 2009-07-08 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 70% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $339 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $789 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO: BOCATOMA, PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CASETA DE BOMBEO DOTADA DE 2 ELECTROBOMBAS DE 7,5 HP, TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 614 M, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 18887 M DE TUBERÍA Y 1404 M DE TUBERÍA DOMICILIARIA. INFORMACION ADICIONAL EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN NORMAL. | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR
CHOCO | RIO QUITO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE RIO QUITO DEPARTAMENTO DE CHOCO | 844662010 | 30000000 | 874662010 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-04-03 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 75% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $243 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $601 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CON 35 POZOS DE INSPECCIÓN, 234 ACOMETIDAS DOMICILIACIAS, CON 2340 ML DE TUBERÍA DE 4", COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE 8" EN 322 ML Y DE 6" 1496,15 ML. 6 CABEZALES DE DESCARGA Y LOS ADOTAMENTOS CORRESPONDIENTES. INFORMACION ADICIONAL EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCION NORMAL. | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR
CHOCO | RIO QUITO - PAIMADO | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CULMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 250000000 | 47652632 | 297652632 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-27 | 2008-12-31 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $188 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $10 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÒN Y TERMINACIÒN DE LA CAPTACIÒN Y DE LA ESTQCIÒN DE BOMBEO INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS EN DICIEMBRE DE 2008 EL SISTEMA LE ESTA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, | CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS S.A. COORDINADOR DE INTERVENTORÍA ING. MIGUEL ARCHILA 3103220534 | JOSE FERNANDO CORDOBA MENA
CORDOBA | AYAPEL | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE I DEL MUNICIPIO DE AYAPEL-CORDOBA |  | 5796140018 | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2011-12-01 | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 3 DEL 02-02-10. EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | BUENAVISTA | SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO POR DESINFECCIÓN DEL AGUA PROVENIENTE DE LOS POZOS EN OPERACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES ZONA RURAL (NUEVA ESTACIÓN), ADECUACIÓN DE TANQUES ELEVADOS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO 500M3 E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LLENADO, TANQUES ELEVADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO |  | 2279284556 | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 3 DEL 02-02-10. EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA, PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | COTORRA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE COTORRA (ABROJAL, LOS GOMEZ, EL PASO DE LAS FLORES, LOS CEDROS, LA CULEBRA, LAS AREPAS, TREMENTINO Y MORALITO) | 2000000000 | 766130000 | 2766130000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-09-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 2,500,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: SISTEMA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO (BARCAZA FLOTANTE). CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL PARA TRATAR 65 LPS (PRIMERA FASE). TANQUE DE AGUAS CLARAS Y SUCCIÓN DE 500M3. ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA TRATADA (35LPS). CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA. TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3 (H=23.50M). OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS CABEZAS CORREGÍ¬ MENTALES DE PASO DE LAS FLORES, ABROJAL, LOS GÓMEZ Y LOS CEDROS. LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON EJECUTADOS EN UN 100%. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2007 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | UNIÓN TEMPORAL AGUAS DEL SINÚ
CORDOBA | COTORRA | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COTORRA AREA URBANA Y RURAL ETAPA IV |  | 2101200000 | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 3 DEL 02-02-10. EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA.
CORDOBA | MOÑITOS | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MPIO | 600000000 |  | 600000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-05-13 | TERMINADO: ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 501,533,869. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 910,000 APROX CORRESPONDIENTES A ACTA FINAL Y RECIBO A SACTIFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: BARCAZA FLOTANTE 100%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS 100%, CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE AIREADOR 100% CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE CARGA 100%, CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN 100% LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION 100%, SUB ESTACIÓN ELECTRICA 100%, SUMINISTRO DE LA PLATA DE EMERGENCIA 100% SUMINISTRO DE MATERIAL GRANURAL REQUERIDO PARA EL TRATAMIENTO DE LA PLANTA 100%. EN ESPERA DE INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO CONCEP LTDA - ECOVIAS LTDA
CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO | 600000000 | 150000000 | 750000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-25 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 700,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUIR NUEVA CAPTACIÓN PARA LLEVAR MAYOR CANTIDAD DE AGUA A LOS EMBALSES, GARANTIZANDO EL SUMINISTRO EN ÉPOCA DE VERANO; INCREMENTAR LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON TERMINADOS EN UN 100%. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE DE 2007 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO PORTEÑO 2006
CORDOBA | SAHAGUN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DEL POZO NO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA | 740632147 |  | 740632147 | PME | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2008-10-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP . ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 740.632,147 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 200 KVA - MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO 45 LTS/SEG A 150 HP , TUBERIA DE ADUCCION DESDE EL POZO HASTA TANQUE ELEVADO SAHAGUN. AUMENTAR EL CAUDA PARA LLEVAR MAYOR CANTIDAD DE AGUA A LA COMUNIDAD , GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO. LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON TERMINADOS EN UN 100%. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE DE 2008 | LUIS HDO PEREZ | UNIÓN TEMPORAL POZO 1
CORDOBA | SAHAGUN | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL POZO POCHECHE EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA | 500000000 |  | 500000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | CANCELADO | 0% | CANCELADO | 0% | [20 empty] | 2009-06-29 | 2009-12-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP EN LA ACTUALIDAD ESTA EN ETAPA DE DISEÑO POR PARTE DEL OPERADOR . ESTADO DE AVANCE DE OBRAS : RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $ RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA : $ 500 MILLONES COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP SU PROCESO DE CONTRATACION DEPENDE DEL RESULTADO DE LA EXPLORACION DEL POZO POCHECHE ESTE PROYECTO LO EJECUTARA EL OPERADOR CON RECURSOS PROPIOS, LOS RECURSOS DE LA NACION DE 500 MILLONES FUERON INVERTIDOS EN OTROS PROYECTO DE LA ADUCCION Y CONDUCCION . FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: MARZO DE 2010
CORDOBA | BUENAVISTA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO , MUNICIPIO DE BUENAVISTA. |  | 1279546613 | 1279546613 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-05 | 2009-10-30 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 882 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 397 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ENERO 5 DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCIÓN CONDUCCIÓN ENTRE POZO NUEVO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN TUBERÍA PVC DE 8” 7.600 ML : LAS ANTERIORES ACTIVIDADES EN UN AVANCE DEL :100% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: OCTUBRE DE 2009 CON PRORROGA INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO EN ETAPA DE LIQUIDACION REVISION FINAL DEL PROYECTO, REALIZANDO PRUEBAS INFORMACION ACTUALIZADA DADA POR : ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE. | AcuaValle | INVERSIONES CBS S.A
CORDOBA | CANALETE | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO | 600000000 |  | 600000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $520.908,680. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: 6 SEPTIEMBRE DE 2007. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CASETA DE BOMBEO:100% TANQUE DE AGUAS CLARAS: 100%, LIENA DE CONDUCCION:100%,SISTEMA DE BOMBEO:100%, REDES DE DISTRIBUCION: 100% INFORMACION ADICIONAL: CONTRATO DE OBRA LIQUIDADO. CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN TRAMITE DE LIQUIDACION. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | IVAN PIEDRAHITA LEÓN
CORDOBA | CANALETE | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CANALETE 2 ETAPA |  | 2173414492 | 2173414492 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | VIABILIZADO POR EL MAVDT. FEBRERO DE 2010. EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA , PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | CERETE | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DEL MUNICIPIO DE CERETE FASE 3 | 848000000 |  | 848000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2009-12-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS :100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 848.000.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE:LOCALIZACION Y REPLANTEO: EXCAVACIONES:, INSTALACION DE TUBERIAS :LLENOS:CONCRETOS: FECHA DE INICIO : MAYO DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: OBRA EJECUTADA ADELANTANDO PRUEBAS HIDRAULICAS, FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2009 INFORMACION ACTUALIZADA CON CORTE A ENERO 31 DE 2010: ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS. | INGEOBRAS | JOSE DARIO GUTIERREZ MOLINA
CORDOBA | CERETE | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y PLAN DE GESTION OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CERETE, CORDOBA | 875000000 |  | 875000000 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-01 | 2009-12-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO :100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 875,000,000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR:$0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: LOCALIZACION Y REPLANTEO: EXCAVACIONES: INSTALACION DE TUBERIAS :,LLENOS:CONCRETOS: FECHA DE INICIO: ABRIL DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: OBRA EJECUTADA SOLO FALTA HACER PRUEBAS HIDRAULICAS A LOS EMPALMES. FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2009. NFORMACION ACTUALIZADA CON CORTE A ENERO 31 DE 2010: ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS | INGEOBRAS | ALVARO HERRERA BRUNAL
CORDOBA | CERETE | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL CORREGIMIENTO DE RABOLARGO MUNICIPIO DE CERETE CORDOBA | 5428000000 |  | 5428000000 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | [20 empty] | 2009-11-30 | 2010-06-03 | PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 15% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2,700 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA :$2,700 MILLONES DE PESOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE: 23 KMS CONDUCCION Y REDES ACUEDUCTO. FECHA DE INICIO:NOVIEMBRE DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL:VIABILIZADO EN COMITÉ No. 14 DEL 2 DE JUNIO DE 2009 INGRESADO A LA BASE EL 16 DE JUNIO 2009. AGUAS DE CORDOBA ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION Y SE ADJUDICO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009. LAS OBRAS INICIARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. EN EJECUCION. SE REALIZO EL DESEMBOLSO DE ANTICIPO POR EL FIA AL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009, SE FIRMO ACTA DE INICIO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. INFORMACION ACTUALIZADA: ING. ANTONIO FERNANDEZ - AGUAS DE CORDOBA
CORDOBA | CERETE | SISTEMA DE ACUEDUCTOREGIONAL DE LA ZONA RURAL DE CAMPANITO - LOS VENADOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ. |  | 607000000 | 607000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | [20 empty] | 2009-05-26 | 2010-02-25 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:94% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $303.5 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $303.5 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: MAYO 18 DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: INSTALACION DE 8.500 ML DE TUBERIA PVC 3" (94%) Y CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO (EN CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION). EN ACTIVIDADES DE PRUEBAS. FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS:FEBRERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: EN DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES. INFORMACION SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE
CORDOBA | CERETE, CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO GÓMEZ Y RETIRO DE LOS INDIOS MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO , DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 4787300000 |  | 4787300000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. - PROYECTO TERMINADO: ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS PAGADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 4,629,950,562 . ESTE PROYECTO TUVO 7 CONTRATOS, TODOS A LA FECHA EJECUTADOS Y PAGADOS. EL PROYECTO SE TERMINO 10/08/2007 - PROYECTO EN OPERACIÓN - CONTRATOS DE OBRA LIQUIDADOS. CON EL PROYECTO SE CONSTRUYEROSN EL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE BERATEGUI EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE ABASTECE EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI, LA LINEA DE CONDUCCIÓN QUE TRANSPORTA EL AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DESDE CERETE HASTA EL CORREGIMIENTO DE BESRASTEGUI, LA LINEA DE IMPULSION DE LA PTAT DE CERETE AL CORREGIMIENTO DE RETTIRO DE LOS INDIOS EN CERETE, LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MATEO GÓMEZ EN CERETE Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN HACIA LAS LOCALIDADES DE LETICIA Y QUEMADO EN EL MUNICIPIO DE CERETE. INFORMACIÓN ADICIONAL. PROYECTO EN OPERACIÓN. PENDIENTE POR LIQUIDAR CONVENIO 29.
CORDOBA | CERETE, SAHAGUN, CIENAGA DE ORO Y SAN CARLOS | PROGRAMA DE AGUA NO CONTABILIZADA REGIONAL ERAS (CERETE, SAHAGUN, CIENAGA DE ORO Y SAN CARLOS) | 3910000000 |  | 3910000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | [20 empty] | 2008-05-29 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO : 68% RECURSOS DESEMBOLSADOS AL CONTRATISTA: $2.658'800.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.251'200.000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE OBRA: INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 15.000 MEDIDORES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS LO QUE CORRESPONDE AL 68% DE EJECUCION, BENEFICIARIOS LOS MUNICIPIOS DE CERETE, CIENAGA DE ORO, SAN CARLOS Y SAHAGUN CORDOBA EN UN TOTAL DE 22.000 UNIDADES INFORMACION ADICIONAL:IPROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DE CRÉDITO DE TASA COMPENSADA A CARGO DEL OPERADOR, EN LA ACTUALIDAD CORTE NOVIEMBRE DE 2009, EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SE ESTA TERMINANDO DE REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA CONTRATACION PARA LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y DE ESTA MANERA DAR REINICIO AL PROYECTO, SE ESTIMA SU REINICIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION: ABRIL DE 2010 | UNIAGUAS SA ESP | VARIOS CONTRATISTAS
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL REGIONAL ERAS QUE INCLUYE LOS MUNICIPIOS DE CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | 4829000000 |  | 4829000000 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2005-11-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. - PROYECTO TERMINADO: ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS PAGADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 4,829,000,000, ESTE PROYECTO TUVO VARIOS CONTRATOS, TODOS A LA FECHA EJECUTADOS Y PAGADOS. EL PROYECTO SE EJECUTO ENTRE EL AÑO 2004 Y 2005 - PROYECTO EN OPERACIÓN - CONTRATOS DE OBRA LIQUIDADOS. CON EL PROYECTO SE ADELANTARON OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL REGIONAL EN SUS COMPONENTES DE CAPTACIÓN BOMBEO, ALMACENAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ASI COMO REDES COLECTORAS EN ALCANTARILLADO. | DAMARIS PEÑA - HERIBERTO ALDANA | VARIOS
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL REGIONAL ERAS QUE INCLUYE LOS MUNICIPIOS DE CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | 7196000000 |  | 7196000000 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-04-01 | 2009-12-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. - PROYECTO TERMINADO. EN TRAMITES DE LIQUIDACION POR PARTE DEL OPERADOR EL ULTIMO CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. LOS DEMAS CONSTRATOS DESARROLLADOS EN VIRTUD DE ESTE PROYECTO SE TERMINARON Y LIQUIDARON ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2008. RECURSOS CONTRATADOS: $ 6.800 MILLONES INFORMACION ADICIONAL: EL ALCANCE DEL PROYECTO NO SE CUMPLE EN SU TOTALIDAD FALTO LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ( EL ESTADIO), ESTE TANQUE NO LOGRA SU EJECUCION DEBIDO A PROBLEMAS EN EL PREDIO . SE PROCEDERA A LIQUIDAR EL CONTRATO Y LOS RECURSOS FALTANTES SERAN DIRECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE EN OTRO LUGAR QUE BENEFICIE A LA POBLACION DE LOS BARRIOS LA PALMA , SANTAN MARIA ETC, PARA LOGRAR LA EJECUCION DE ESTE TANQUE SE REQUIERE GESTION Y APORTE DE RECURSOS ADICIONALES DEL OPERADOR Y MUNICIPIO, NACION. INFORMACION ACTUALIZADA A CORTE 31 DE ENERO DE 2010: ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS. | INGEOBRAS LTDA-LUIS HDO PEREZ | VARIOS
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA BARCAZA , Q= 350 LPS | 790303276 |  | 790303276 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-01 | 2009-05-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. EL VALOR INICIAL DEL PROYECTO FUE DE $687.502.000 EL MISMO TUVO UN INCREMENTO ADICIONAL DE $103.083.036 POR LO QUE EL COSTO DEL PROYECTO FINAL ASCIENDE A LA SUMA DE $790.303.273 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO : 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA :$790'303'240,00 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ FECHA DE INICIO : 01/10/2008 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA 350 LPS:100%, ADECUACION DE BARCAZA EXISTENTE,100% TABLERO ELECTRICO 100% INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO EN PRUEBAS. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION:MAYO DE 2009 | LUIS HDO PEREZ | MARCO TULIO GONZALEZ
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DESDE LA CAPTACIÓN A LA PTAP DEL SISTEMA REGIONAL ERAS EN DIAMETRO DE 30" | 3943407347 |  | 3943407347 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-27 | 2009-08-31 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DE UNIAGUAS SA ESP. EL VALOR INICIAL DEL PROYECTO FUE DE $3.098.686.723 EL MISMO TUVO UN INCREMENTO ADICIONAL DE $844.720.624.POR LO QUE EL COSTO ACTUAL DEL PROYECTO ASCIENDE A $ 3.943.407.347 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 97% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $3.793'.676.043 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 149'731.304 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 30" EN LONGITUD APROX DE 4.500 ML,VALVULAS Y ACCESORIOS . INFORMACION ADICIONAL: AUNQUE LAS OBRAS QUE SE CULMINAN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN ENTRE CAÑO LARA Y LA PTAP, TIENE UN AVANCE DEL 100 %, CUANDO FALTABAN SOLO LA INSTALACIÓN DE SOLO 200 ML TUBERÍA DE 30”, SE PRESENTÓ INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD DEL BARRIO LAS AMÉRICAS ADJUNTO A LA PTAP QUE IMPIDIERON LA INSTALACIÓN DE ESTE TRAMO, COMO ALTERNATIVA Y MIENTRAS SE SOLUCIONABA LA PROBLEMÁTICA CONJUNTAMENTE ENTRE LA COMUNIDAD, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA PERSONERÍA DE CERETÉ SE ADELANTÓ LA INSTALACIÓN DE UN BY PASS ENTRE LA NUEVA LÍNEA EN CONSTRUCCIÓN Y LA LÍNEA EXISTENTE CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR UN CAUDAL MAYOR DE 550 LTS . UNA VEZ HECHA LA INSTALACIÓN LA MISMA FALLO, GENERANDO UNA EXPLOSIÓN DE LA TUBERÍA AFORTUNADAMENTE SIN CONSECUENCIAS PERO DEJANDO SIN OPCIÓN DEL PASO DE LA TUBERÍA POR EL TRAZADO INICIAL EN EL BARRIO LAS AMERICAS. SE TOMO ENTONCES LA DECISIÓN DE CULMINAR LA LÍNEA DE ADUCCIÓN POR UN TRAMO DIFERENTE MÁS LARGO EN APROXIMADAMENTE 385 METROS, LO QUE IMPLICA UNA NUEVA ADICIÓN UE TUVO LA NO OBJECCIÓN AL BANCO MUNDIAL. CON LA RESPECTIVA NO OBJECCIÓN SE ADELANTÓ LA COMPRA DE LA NUEVA TUBERÍA REQUERIDA Y SE ADELANTÓ LA INSTALACCIÓN POR EL NUEVO TRAZADO CON UNA DURACIÓN ADICIONAL PARA SU CULMINACIÓN DE APRÓXIMADAMENTE DOS MESES. ACTUALMENTE SÓLO SE ESPERA REALIZAR EL EMPALME DE LA TUBERÍA A LA PTAP DE CERETE, CUANDO EL AREA OPERATIVA LO INDIQUE. FECHA DE INICIO : 01/10/2008 - FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2009. | JAIRO RENDON | RUBEN TAMAYO ESPITIA
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA TRATADE DE CERETE-CIENAGA DE ORO ( CAUDAL SAHAGÚN 200 LPS) Y CERETE-CIENAGA DE ORO (CAUDAL CIENAGA DE ORO 87LPS9 Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE CLORO DE AGUA TRATADA PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA | 720771100 |  | 720771100 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-27 | 2009-08-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. EL VALOR INICIAL DEL PROYECTO FUE DE $687.502.000 EL MISMO TUVO UN INCREMENTO ADICIONAL DE $103.083.036 POR LO QUE EL COSTO DEL PROYECTO FINAL ASCIENDE A LA SUMA DE $790.303.273 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO : 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA :$790.303.273 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 000 FECHA DE INICIO : 01/10/2008 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA 350 LPS:100%, ADECUACION DE BARCAZA EXISTENTE,100% TABLERO ELECTRICO 100% INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO EN PRUEBAS. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION:MAYO DE 2009 | LUIS HDO PEREZ | ICB LTDA
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 2MVA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ERAS | 633082916 |  | 633082916 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-01 | 2009-05-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DE UNIAGUAS SA ESP. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $455'270.990 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 177'811.926 FECHA DE INICIO 01/10/2008 - LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICA DE 2MVA Y REDES DE ALTA INFORMACION ADICIONAL:PROYECTO EN PRUEBA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: MAYO DE 2009 | LUIS HDO PEREZ | CIB CONSTRUCCIONES LTDA
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ERAS , (LINEA ENTRE CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN) | 2287096882 |  | 2287096882 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: EN DESARROLLO DE OBRAS- SUMINISTRO DE TUBERIAS: 85% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : RECURSOS POR DESEMBOLSAR :$2.287 MILLONES COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : INFORMACION ADICIONAL: CONTRATOS DE OBRA ASI: EXTENSION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE CIENGAGA DE ORO A SAHAGÚN EN TUBERIA DE 16" LINEA LOS AMARILLOS ADJUDICADA AL CONSORCIO FPO POR VALOR DE $873.22.3247 SE ENCUENTRA EJECUTADA, PENDIENTE DE REALIZAR EMPALME - CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SALIDA DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE CIENAGA DE ORO A SAHAGUN EN TUBERIA DE 16" ADJUDICADA AL CONSORCIO INGERIOS POR VALOR DE $896.700.663 - SE EMCUENTRA EJECUTADA, PENDIENTE DE EMPALME. REPOSICIÓN PUNTOS CRITICOS EN TUBERIA HD DE 16" LINEA LOS AMARILLO CIENAGA DE ORO -SAHAGÚN ADJUDICADA A LA UNION TEMPORAL LINEA AMARILLA POR VALOR DE $517.172.972 SE PRRROGO EL PLAZO DE EJECUCION DE LA MISMA POR LA DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA, INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS COMPRENDEN AL REDEDOR DE 2.5 KM EN TUBERÍA GRP DE 16" Y APROX 800 ML EN REPOSICION DE TUBERIA EN HD DE 16". LA TUBERÍA DE HD SE ENCUENTRA EN ETAPA DE SUMINISTRO. FECHA INICIO:SEPTIEMBRE DE 2009 FECHA DE TERMINACION ESTIMADA:FEBRERO DE 2010 . INFORMACION ACTUALIZADA : ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS. | INGEOBRAS LTDA | VARIOS
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO CÓRDOBA | 459685678 |  | 459685678 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-02-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS-CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL TANQUE RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA :389'005.607 RECURSOS POR DESEMBOLSAR :$70'680.071 MILLONES COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : Estructura superficial en concreto reforzado para almacenamiento de agua con un volumen promedio de 800 m3. De sección 25 m x 12m h= 3m , incluye la instalación de accesorios para el llenado del tanque. La lcalización del tanque se hizo en los predios de la estación de rebombeo de agua tratada, ubicada en Cienaga de oro , con el fin de distribuir por gravedad a los barrios ubicados en el sector 3 y 5 del suroeste de la ciudad. INFORMACION ADICIONAL: SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJECUTADO SOLO FALTA REALIZAR EMPALMES PARA EL LLENADO DE LA TUBERIA. FECHA INICIO ESTIMADA:AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION ESTIMADA:FEBRERO 2010 INFORMACION ACTUALIZADA : ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS | INGEOBRAS | CONSORCIO AGUAS
CORDOBA | CERETE, SAN CARLOS, CIENAGA DE ORO Y SAHAGÚN | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ERAS | 4000000000 | 0 | 4000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DE UNIAGUAS SA ESP. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $4,000,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: JUNIO DE 2008. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PTAP Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, REDES DE ACUEDUCTOS RURALES: 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION:JUNIO DE 2008 | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | RUBEN DARIO TAMAYO ESPITIA
CORDOBA | CHINU | AMPLIACION DE LA CAPTACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHINU | 1000000000 | 0 | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-12 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $1,000,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE 250M Y 20LPS Y SU CONDUCCIÓN HASTA EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN. LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON TERMINADOS EN UN 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION:OCTUBRE DE 2007 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | LUIS JOSE DUMAR PERDOMO
CORDOBA | CHINU | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA | 912800000 | 0 | 912800000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-09-05 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 60%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 255 MILLONES ( ANTICIPO). QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 600 MILLONES. FECHA DE INICIO : 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOCALIZACION Y REPLANTEO, CONSTRUCCIÓN COLECTORES , CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION , CONSTRUCCIÓN DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN LAGUNA DE OXIDACIÓN :60%. INFORMACION ADICIONAL: EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE FIRMO EL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO, UNA VEZ SE PUDO LEGALIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PREDIO EN EL CUAL SE VA A CONSTRUIR LA LAGUNA DE OXIDACION ( EXPROPIACION - SENTENCIA DEL JUEZ DEL MUNICIPIO, TRAMITE QUE TOMO 10 MESES PARA SU VIABILIDAD. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL DE CUERDO CON EL INFORME DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE 31 DE ENERO DE 2010. FECHA DE TERMINACION: ABRIL DE 2010. | CONSORCIO INTERMUN | ORLANDO CASTILLO BERMEJO
CORDOBA | CHINU | PROYECTO DE SECTORIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO DE CHINU |  | 588680832 | 588680832 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | [20 empty] | 2008-12-30 | 2010-02-15 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:58% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 294 MILLONES ANTICIPO RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 294 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ENERO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: APIQUES EN TERRENO NATURAL Y SOBREPAVIMENTOS PARA UBICACIÓN DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES.- DISEÑO DE SECTORIZACIÓN DE REDES : 58% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: DICIEMBRESEPTIEMBRE 2009 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2008- EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL , REINICIO LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION : FEBRERO DE 2010. INFORMACION ACTUALIZACION DADA POR : ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. JULIO PALOMINO CASTILLO
CORDOBA | CHINU | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLA GALEANO DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE CHINU |  | 3981670838 | 3981670838 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCION DEL MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PIJIGUAYAL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | 417744397 | 0 | 417744397 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO. DE IGUAL MANERA Y DE COMUN ACUERDO MUNI CIPIO Y UNIAGUAS PREPARAN LO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS, EN DONDE EL CONTRATANTE VA A SER UNIAGUAS.
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCION DEL MICROACUEDUCTO DEL CASERIO DE BARRIO PRIETO CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DEL TACHIRA | 486170427 | 0 | 486170427 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO. DE IGUAL MANERA Y DE COMUN ACUERDO MUNI CIPIO Y UNIAGUAS PREPARAN LO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS, EN DONDE EL CONTRATANTE VA A SER UNIAGUAS.
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCION DEL MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DEL TACHIRA | 735952337 | 0 | 735952337 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS TRAMITES PARA LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO. DE IGUAL MANERA Y DE COMUN ACUERDO MUNI CIPIO Y UNIAGUAS PREPARAN LO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS, EN DONDE EL CONTRATANTE VA A SER UNIAGUAS.
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA EN EL MUNICIPIO DE CIENGA DE ORO | 520538269 |  | 520538269 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-02-10 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP EL VALOR PRESUPUESTADO ASCENDIA A LA SUMA DE $549.746.831 Y EL CONTRATO ADJUDICADO ALCANZO LA CIFRA DE $520.538.269 ESTADO DE AVANCE DELPROYECTO :98 % RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 360.104.810 RECURSOS POR DESEMBOLSAR :$ 189'393.574 COMPONENTE DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE:LOCALIZACION Y REPLANTEO: EXCAVACIONES: INSTALACION DE TUBERIAS :,LLENOS:,CONCRETOS: FECHA DE INICIO: MAYO DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO EN EJECUCION FECHA DE TERMINACION:FEBRERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: SOLO FALTA REALIZAR PRUEBAS HIDRAULICAS .TODOS LOS ACCESORIOS FUERON SUMINISTRADOS. INFORMACION ACTUALIZADA POR : ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS | INGEOBRAS | MARCO TULIO GONZALEZ HERNANDEZ
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DEL MUNICIPIO DE CIENGA DE ORO | 696002100 |  | 696002100 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-02-10 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP ESTADO DE AVANCE DELPROYECTO :98% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 466'592.917 RECURSOS POR DESEMBOLSAR :$ 229'409.183 COMPONENTE DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE:LOCALIZACION Y REPLANTEO: EXCAVACIONES: INSTALACION DE TUBERIAS :,LLENOS:,CONCRETOS: FECHA DE INICIO: MAYO DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO EN EJECUCION FECHA DE TERMINACION:FEBRERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: SSOLO FALTA REALIZAR ALGUNOS EMPALMES DE TUBERIA. INFORMACION ACTUALIZADA: ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS | INGEOBRAS | CONSORCIO REDES CIENAGA
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO RURAL DE MIMBRES | 2940000000 |  | 2940000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DE UNIAGUAS SA ESP. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A CONTRATOS DE OBRAS: $2.940.000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MIMBRES FUERON CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN 16" EN UNA LONGITUD APROXIMADA A LOS 7.000 ML Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3. TERMINADOS EN UN 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. PENDIENTE LIQUIDAR EL CONVENIO 149 FECHA DE TERMINACION:DICIEMBRE DE 2007 |  | UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO MIMBRES
CORDOBA | CIENAGA DE ORO | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIENEGA DE ORO -CORDOBA |  | 4070000000 | 4070000000 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-12-30 | 2010-06-01 | PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 20% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2,000 MILLONES RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA :$2,000 MILLONES DE PESOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE: REDES DE ALCANTARILLADO, POZOS, Y CAJAS DE INSPECCION. FECHA DE INICIO:FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL:VIABILIZADO EN COMITÉ No. 13 DEL 27 DE MAYO DE 2009 INGRESADO A LA BASE EL 16 DE JUNIO 2009. AGUAS DE CORDOBA INICIO EL PROCESO Y LEGALIZO EL CONTRATO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. LAS OBRAS INICIARON A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 AL IGUAL QUE EL GIRO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA POR PARTE DEL FIA, GIRADO LA SEMANA DEL 18 DICIEMBRE DE 2009. INFORMACION : ING. ANTONIO FERNANDEZ - ACUAVALLE.
CORDOBA | COTORRA | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE ACUEDUCTO REGIONAL, MUNICIPIO DE COTORRA. |  | 2157609999 | 2157609999 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2009-01-19 | 2010-01-19 | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO 90% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 1,078 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 1,078 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ENERO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3., Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE OPERACIONES Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, CONSTRUCCION LAGUNAS TRATAMIENTO LODOS: 90% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: ENERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL DIA 19 ENERO DE 2009, SE SOLICITO QUE SE ENCHAPE ( INTERIOR ) EL TANQUE POR TEMA DE SALUBRIDAD. EL CONTRATO SE SUSPENDIO INICIANDO SEPTIEMBRE DE 2009, TODA VEZ QUE SE TIENE QUE CONSTRUIR UN SUBDREN PARA LAS LAGUNAS, SE ESTA REVISANDO LA POSIBILIDAD REPROGRAMAR LA EJECUCION DE LA OBRA ANALIZANDO LA SITUACION PRESENTADA, LA CUAL IMPLICARIA LA INVERSION DE MAS RECURSOS APROXIMADAMENTE $280 MILLONES. SE ESTIMA REINICIAR EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. INFORMACION ACTUALIZADA DADA POR : ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
CORDOBA | COTORRA | SISTEMA DE DISTRIBUSION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y DEL AREA RURAL ABROJAL. |  | 800000000 | 800000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-04-06 | 2010-03-06 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 95 % RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 400.000.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 400.000.000 FECHA INICIO DE LAS OBRAS: 6 DE ABRIL DE 2009. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA ATENDER ABROJAL Y LA CULEBRA. FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: MARZO DE 2010. INFORMACION ADICIONAL: DESPUES DE REALIZAR LA DEBIDA REVISION POR PARTE DE LA INTERVETNORIA , AL PROYECTO EN RELACION A LOS AJUSTES TECNICOS PARA PODER ATENDER DE IGUAL MANERA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA CON TUBERIA DE 8 "; EL PROYECTO REINICIO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2009, Y SE ENCUENTRA EN NORMAL EJECUCION..INFORMACION ACTUALIZADA ENTREGADA POR : ING. SAMUEL SANCHEZ -ACUAVALLE.
CORDOBA | LA APARTADA | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA APARTADA - CORDOBA | 1069532000 |  | 1069532000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-07-30 | 2010-03-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 75%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $529,418,340. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 269 MILLONES. FECHA DE INICIO ESTIMADA : SEPTIEMBRE DE 2009 COMPONENTES Y PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA: VARIOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO : OBRAS ELECTRICAS Y SISTEMA DE BOMBEO POZO 4 , PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE ( FILTROS DE ARENA A PRESION), Y REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN ) : LAS ANTERIORES OBRAS AL : 75% INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO FUE PRESENTADO A FINALES DEL MES DE FEBRERO DE 2009 AL MAVDT, CON EL FIN DE QUE SE REFORMULE ,TODA VEZ QUE ALGUNOS DE LOS COMPONENTES OBJETO DEL PROYECTO, FUERON EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS. EL MINISTERIO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2009 EN COMITE No. 9 VIABILIZO LA REFORULACION DEL PROYECTO. Y SE DIO TRASLADO PARA SU CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS A TRAVES DE OFICIO PARA QUE SE INICIEN LOS TRAMITES A QUE HAYA LUGAR PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. SE ACLARA QUE COMO YA SE HABIAN CONSTRUIDO OBRAS , QUEDAN DISPONIBLES $400 MILLONES DE PESOS PARA LA BOLSA DE ESCALONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. GOBERNACION DE CORDOBA, LOS CUALES SERAN DISPUESTOS PARA OTRO PROYECTO. EN ESPERA DE APROBACION POR PARTE DEL DNP A CARTA ENVIADA POR BDO 2 DE JUNIO DE 2009 ( LEVANTAMIENTO DE IRREGULARIDADES), PARA DAR INICIO A LAS OBRAS .FECHA ESTIMADA DE INICIO : JULIO DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: MARZO DE 2010.
CORDOBA | LA APARTADA | DISEÑO DEL SISTEMA REGIONAL DE ACUEDUCTO DEL SAN JORGE |  | 520000000 | 520000000 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 | 30/02/2010 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 260 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 260 MILONES DE PESOS. FECHA INICIO DE LAS OBRAS: DICIEMBRE DE 2008. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: - ELABORAR LOS PROYECTOS PARA GARANTIZAR AGUA POTABLE COMO FUENTE SEGURA DEL RIO SAN JORGE, LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA , PUEBLO NUEVO Y LA ZONA RURAL EN LÍNEA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA :100% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: FEBRERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008. EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, LA INTERVENTORIA ESTA REVISANDO EL DOCUMENTO ENTREGADO POR LA CONSULTORIA Y SOLICITANDO AJUSTES AL MISMO, SE ESTIMA REINICIAR LA ULTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2009 Y TERMINAR Y LIQUIDAR CONTRATO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. INFORMACION ENTREGADA POR : ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. JORGE DAVID VITAR ALVAREZ
CORDOBA | LORICA | ACUEDUCTO REGIONAL CGTO LOS MORALES EN LORICA (EL CARITO, LA SUBIDA, LOS MONOS, LOS MORALES, MATA DE CAÑA, RABOGACHO, SARANDELO, LA PEINADA, RODEITO, RECULA Y TIERRALTA) | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-15 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $1,000,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL FUERON TERMINADOS EN UN 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION:OCTUBRE DE 2008 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO SINÚ MEDIO
CORDOBA | LORICA, PURÍSIMA. MOMIL, CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | AMPLIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LOS SITIOS DE CAPTACION UBICADOS EN EL RIO SINU, LORICA Y EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE PURISIMA, MOMIL, REBOMBEO EN LAS CRUCES , TUCHIN Y SAN ANDRES DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. |  | 726500000 | 726500000 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2010-02-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 93%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $635'460.865.00. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 91'039.135 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO REGIONAL SON: MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACION ; MONTAJE DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES DE PURISIMA, MOMIL, MOMIL LAS CRUCES, LAS CRUCES SAN ANDRES DE SOTAVENTO INFORMACION ADICIONAL: MONTAJE DE ACCESORIOS Y ADECUACION DE ESTACIONES DE BOMBEO EN LA PARTE CIVIL. EN LA ACTUALIDAD NOV 30 DE 2009, EL CONTRATO DE ENCUENTRA SUSPENDIDO SE ESTIMA EL REIINICIO EN EL MES DE ENERO DE 2010. NUEVA FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: FEBRERO 2010. MOTIVO DE LA SUSPENSION: A ESPERA DE UNA CONEXION ELECTRICA POR CAMBIO DE TENSION. | DIESA LTDA | JOSE LUIS TAMAYO
CORDOBA | LORICA, SAN ANTERO, PURÍSIMA | OBRAS CIVILES PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS AREAS URBANAS DE LOS MUNIICIPIOC DE LORICA, SAN ANTERO, PURISIMA, MOMIL, CUIMA Y SAN ANDRES DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. |  | 400000000 | 400000000 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-10-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $203'479.684 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 196'520.316 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL CATASTRO DE REDES PARA LOS MUNICIPIOS SON: OBRAS CIVILES COMO CONSTRUCCION DE APIQUES EN TERRENO NATURAL Y EN PAVIMENTO, RECOLECCION DE DATOS DE CAMPO, LOCALIZACION TOPOGRAFICA DE PUNTOS . GEOREFERENCIACIÓN CON COORDENADAS DEL IGAC INFORMACION ADICIONAL: OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE LIQUIDACION FECHA DE TERMINACION:OCT DE 2009. INFORMACION ACTUALIZA: ING DAMARIS PEÑA . UNIAGUAS | DIESA LTDA | IVAN PIEDRAHITA
CORDOBA | LORICA, SAN ANTERO, PURÍSIMA. MOMIL, CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL SITIO DE CAPTACIÓN Y EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE LORÍCA, SAN ANTERO, PURÍSIMA, MOMIL, CUIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |  | 504308631 | 504308631 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | [20 empty] | 2008-11-01 | ene-010 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 77%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $ 388'842.447 . RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 115'466.184 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO SON. CAPTACION: MONTAJE DE ACOMETIDAS DESDE TRAFO A TABLERO ELECTRICO DE EQUIPOS NUEVOS, CAMBIO DE NIVEL DE ALTA TENSION DE 34,5 A 460 KV; E LORICA, PURISIMA,MOMIL Y CHIMA, SE INSTALAN ACOMETIDAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO EXISTENTES Y ACOMETIDAS A MOTORES. INFORMACION ADICIONAL: OBRAS EN ESPERA DE PERMISOS POR PARTE DE ELECTRICARIBE PARA EL CAMBIO DE NIVEL DE TENSION .SE HAN ADELANTADO LAS CONVERSACIONES CON LA EMPRESA ELECTRICARIBE PARA AGILIZAR LA SOLICITUD DE CAMBIO DE NIVEL DE TENSION, HASTA EL MOMENTO SE TIENE EL SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LA CAPTACION Y SE ESTAN OPTIMIZANDO LAS ESTACIONES MENORES. SE HAN ADELANTADO GESTIONES POR PARTE DE LA GERENCIA DE LAS EMPRESAS AGUAS DEL SINU Y ELECTRICARIBE, CON EL FIN DE AGILIZAR LOS PERMISOS DE CONEXION. FECHA DE TERMINACION:ENE DE 2010. INFORMACION ACTUALIZADA: ING DAMARIS PEÑA . UNIAGUAS | DIESA LTDA | ENRIQUE BOTERO
CORDOBA | LORICA, SAN ANTERO, PURÍSIMA. MOMIL, CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES DEL AÑO 1 DE LA EMPRESA AGUAS DEL SINÚ S.A. E.S.P |  | 195200000 | 195200000 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-12-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERCAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU SA ESP. - ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO :95% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA :$158'160.000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR:$ 37'040.000 COMPENENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTO . INDFORMACION ADICIONAL: LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE VIENEN ADELANTANDO DE ACUERDO CON LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA. FECHA DE TERMINACION:NOV DE 2009 INFORMACION ACTUALIZADA: ING. DAMARIS PEÑA - UNIAGUAS. | DIESA LTDA | AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P
CORDOBA | LOS CORDOBAS | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 600000000 | 422191434 | 1022191434 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | [20 empty] | 2009-01-06 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 47%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 308,237,041 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $291,762,959. FECHA DE INICIO : 6 DE ENERO DE 2009 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CAPTACION 10%, SISTEMA DE BOMBEO AGUA CRUDA 0%, CASETA DE BOMBEO 0% CONDUCCIÓN 80% OBRAS ELECTRICAS 0% Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES 0%. INFORMACION ADICIONAL: EL MAVDT DURANTE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009,DESPUES DE HABER RECIBIDO A CABALIDAD LA INFORMACION SOPORTE DE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO POR PARTE DEL MUNICIPIO, ENVIO CARTA A FONADE CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACION DE PLAN FINANCIERO, CON EL FIN DE LOGRAR EL REINICIO DEL PROYECTO EN EL MES DE FEBRERO 2010. SE ESTABLECE ESTA FECHA CONTEMPLANDO DE IGUAL MANERA UNOS AJUSTES FINANCIEROS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR PARTE DE FONADE. POR LO ANTERIOR EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO. FECHA ESTIMADA DE REINICIO FEBRERO DE 2010. ANTECEDENTES POR QUE LA DEMORA EN EL INICIO DE LAS OBRAS: EL MUNICIPIO TUVO QUE AJUSTAR LOS PLIEGOS A LA LEY 1150 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008, ADICIONALMENTE UNA VEZ SE SUCRIBIO EN CONTRATO DE OBRA ( SEGUNDO SEMESTRE 2008), SE TUVO QUE HACER AJUSTES DE LEGALIDAD AL CONTRATO DE OBRA, PREVIO A LA AUTORIZACION DE INICIO DE LAS OBRAS. FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: ABRIL DE 2010 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | GUILLERMO LLORENTE PETRO
CORDOBA | LOS CORDOBAS | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS |  | 295365840 | 295365840 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-04 | 2009-07-04 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 147 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 147 MILLONES DE PESOS FECHA INICIO DE LAS OBRAS: MARZO DE 2009. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y BOMBA DOSIFICADORA PARA 8 L/S Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO: 100% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: JULIO DE 2009. SE SUSPENDIO EL CONTRATO POR 22 DIAS DE MAYO 4 A MAYO 26 Y SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE 18 DE JUNIO. ESPERA APROBACION DE OBRAS ADICIONALES POR $13 MILLONES. PARA SU TERMINACION. LA PLANTA COMPACTA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS. INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL 4 DE MARZO DE 2009. SE SOLICITO UNA PRORROGA POR UN MES MAS CON ELADICIONAL . INFORMACION ENTREGADA POR EL ING. SAMUEL SANCHEZ. - ACUAVALLE. | AcuaValle | Ing. JORGE ENRRIQUE MOVILLA OTERO
CORDOBA | LOS CORDOBAS | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS |  | 1584269990 | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | VIABILIZADO EN COMITÉ No.4 DEL 09-02-10. EN TRAMITES DE PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | MOMIL CHIMA PURISIMA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO, SAN ANTEROY LORICA | FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN DE CHOQUE QUE FORMA PARTE DEL PROCESO PARA LA VINCULACION DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL REGIONAL ERCA | 4000000000 | 0 | 4000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-09-28 | 2010-07-01 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 0 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 4000 MILLONES DE PESOS FECHA DE INICIO : SEPTIEMBRE DE 2009. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LORICA: 0%. INFORMACION ADICIONAL: SE ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009. SE OBTUVO LA NO OBJECION DEL BANCO MUNDIAL AL PROCESO LICITATORIO , EL CONTRATO SE ADJUDICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y TERMINO SU LEGALIZACION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. DADO LO ANTERIOR LAS OBRAS FISICAS OBJETO DEL CONTRATO SE ESTIMA INICIEN DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2010. EN TRAMITE DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO , SE INFORMO POR PARTE DE FONADE QUE EL DIA VIERNES 5 DE FEBRERO 2010,SE LLEVARA A CABO EL DESEMBOLSONERO DE L ANTICIPO. SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES PRELIMINARES CON LOS INTERVENTORES Y EL OPERADOR CON EL FIN DE PROGRAMAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS. ANTECEDENTES: EL PROYECTO LO PRESENTO EL OPERADOR AGUAS DEL SINU SA ESP ANTE EL MAVDT PARA SU VIABILIDAD Y ESTE OBTUVO LA VIABILIDAD EN EL MAVDT EL DIA 1 DE ABRIL DE 2009 ANTE EL COMITE DE VENTANILLA UNICA., POSTERIOR A ESTA FECHA INICIAN LOS TRAMITES PARA EL PROCESO LICITATORIO RESPECTIVO Y LOGRA LA ADJUDICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: JULIO DE 2010
CORDOBA | MOMIL, CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | OBRAS CIVILES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOMIL CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 400000000 | 400000000 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-10-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $194'654.880. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 205'345.120 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL CATASTRO DE REDES PARA LOS MUNICIPIOS SON: OBRAS CIVILES COMO CONSTRUCCION DE APIQUES EN TERRENO NATURAL Y EN PAVIMENTO, RECOLECCION DE DATOS DE CAMPO, LOCALIZACIION TOPOGRAFICA DE PUNTOS .GEOREFENCIACIÓN DE COORDENADAS DEL IGAC INFORMACION ADICIONAL: TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION FECHA DE TERMINACION:OCT DE 2009. INFORMACION ACTUALIZADA: ING. DAMARIS PEÑA- UNIAGUAS | DIESA LTDA | IVAN PIEDRAHITA LEON
CORDOBA | MONTELIBANO | CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO, MUNICIPIO DE MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA |  | 2075793604 | 2075793604 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO LOS GARZONES | 1399999999 | 300000000 | 1699999999 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-27 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 1,600,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO: 100%, DOMICILIARIAS 100% INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO.. FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE DE 2007
CORDOBA | MONTERIA | OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - CORREGIMIENTO DE LOS GARZONES | 600000000 | 0 | 600000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-10-27 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $650,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACION PTAP:100% INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO.. FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE DE 2007
CORDOBA | MONTERIA | EXTENSION DE REDES MATRICES EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MONTERIA - CORDOBA | 1800000000 | 488350852 | 2288350852 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-11-27 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 2,200,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES MATRICES ACUEDUCTO ZONA SUR:100% INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO.. FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE DE 2006 | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | CONSORCIO MZ MONTERIA
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CIUDAD DE MONTERIA | 7200000000 | 841100042 | 8041100042 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | [20 empty] | 2008-02-29 | 2010-03-01 | SE TRATA DE UN SOLO PROYECTO , CONTRATADO EN DOS FASES FASE I FECHA DE INICIO : FEBRERO 29 DE 2008. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO FASE I ES DEL 87%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $3,291,474,937 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 709,551,314 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO,, CONSTRUCCION LINEAS DE - IMPULSION. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA ESTA SUSPENDIO Y REINICIARA DURANTE LA SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009, UNA VEZ SE LLEVE A CABO EL DESEMBOLSO AL CONTRATISTA POR PARTE DE FONADE, DESEMBOLSO QUE ESTUVO SUSPENDIDO HASTA TANTO SE LEGALIZARA LA REFORMULACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO. LA VIABILIDAD DE DICHA REFORMULACION SE LLEVO A CABO EN EL COMITE NO. 57 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, FECHA DE TERMINACION ESTIMADA FASE I : MARZO DE 2010. FASE II FECHA DE INICIO 29 DE DICIEMBRE DE 2009. ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO FASE II ES DEL 90%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $1,208,505,314. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 718,494,686 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO:MARZO DE 2010. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION LAGUNAS FACULTATIVAS, LONGITUD LINEAS DE IMPULSION: 90% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA ESTA SUSPENDIO Y REINICIARA DURANTE LA SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009, UNA VEZ SE LLEVE A CABO EL DESEMBOLSO AL CONTRATISTA POR PARTE DE FONADE, DESEMBOLSO QUE ESTUVO SUSPENDIDO HASTA TANTO SE LEGALIZARA LA REFORMULACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO. LA VIABILIDAD DE DICHA REFORMULACION SE LLEVO A CABO EN EL COMITE NO. 57 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION FASE II: MARZO DE 2010. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO INGESA MONTERÍA
CORDOBA | MONTERIA | CONTRUCCION ACUEDUCTO ORGANIZACIÓN FAMILIAR DE VIVIENDA VILLA CIELO - MONTERIA ( EXTENSION DE REDES) | 1165765632.66 | 91396017.34 | 1257161650 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-29 | 2009-12-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 728,993,661 QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 344,465,364,4 CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO . LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LINEA DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN , DOMICILIARIAS,Y SUMINISTRO DE TUBERIA: 100%, INFORMACION ADICIONAL: CONTRATANTE PROACTIVA. EL PROYECTO TERMINO , LA COMUNIDAD BENEFICIADA YA CUENTA CON SERVICIO DE AGUA. POR OTRA PARTE SE INICIARA EN EL MES DE DICIEMBRE LA INSTALACION DE LOS MEDIDORES DEL SISTEMA, ULTIMA ACTIVIDAD SUPERVISADA POR PROACTIVA. ANTECEDENTES :ESTE PROYECTO SE DESARROLLO A TRAVES DE TRES CONTRATOS : UNO DE SUMINISTROS CON FECHA DE INICIO SEPT 15 DE 2008 CUYA FECHA DE TERMINACION FUE EL DIA : 15 DE FEBRERO DE 2009, SUMINISTRO DE TUBERIA DEL 100% . UN SEGUNDO CONTRATO DE OBRA CUYA FECHA DE INICIO ES EL : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, Y UN TERCER CONTRATO DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO CON FECHA DE INICIO : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008. FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2009. |  | CONSORCIO AGUAS DE MONTERIA 2008
CORDOBA | MONTERIA | CONTRUCCION ACUEDUCTO ORGANIZACIÓN FAMILIAR DE VIVIENDA VILLA CIELO - MONTERIA ( EXTENSION DE REDES) | 744008000 |  | 744008000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-29 | 2009-12-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 372,004,000 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE OBRAS CIVILES. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 372,004,000 CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO . LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LINEA DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, DOMICILIARIAS , Y SUMINISTRO DE TUBERIA 100%, INFORMACION ADICIONAL: CONTRATANTE PROACTIVA. EL PROYECTO TERMINO , LA COMUNIDAD BENEFICIADA YA CUENTA CON SERVICIO DE AGUA. POR OTRA PARTE SE INICIARA EN EL MES DE DICIEMBRE LA INSTALACION DE LOS MEDIDORES DEL SISTEMA, ULTIMA ACTIVIDAD SUPERVISADA POR PROACTIVA. EN TRAMITE EL PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE REGALIAS, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE AUTORIZO EL PAGO Y SE RADICO EN LA SUBDIRECCION DE REGALIAS, SE ESTIMA ESTE GIRO AL MUNICIPIO LA TERCERA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2009.LA FECHA ANTES CITADA DE ESTE GIRO NO FUE CUMPLIDA SE HABLA DE UNA CUENTA INACTIVA DEL MUNICIPIO , DNP DEBE SOLUCIONAR ESTE TEMA DE DESEMBOLSO A MAS TARDAR LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE DE 2009. ANTECEDENTES :ESTE PROYECTO SE DESARROLLO A TRAVES DE TRES CONTRATOS : UNO DE SUMINISTROS CON FECHA DE INICIO SEPT 15 DE 2008 CUYA FECHA DE TERMINACION FUE EL DIA : 15 DE FEBRERO DE 2009, SUMINISTRO DE TUBERIA DEL 100% . UN SEGUNDO CONTRATO DE OBRA CUYA FECHA DE INICIO ES EL : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, Y UN TERCER CONTRATO DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO CON FECHA DE INICIO : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008. FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2009. LA INFORMACION DE LA PRESENTE ACTUALIZACION FUE DADA POR : EFRAIN PINEDA - PROACTIVA
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO PARA ZONA RURAL - SABANAL DE LA CIUDAD DE MONTERIA. - CORDOBA | 755992000 | 200000000 | 955992000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-03-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 477,996,000 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE OBRAS CIVILES. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 477,996,000 . LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS : 100%. INFORMACION ADICIONAL: SEGUN EFRAIN PINEDA DE PROACTIVA EL PROYECTO CUMPLIO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO. EL CONTRATANTE PROACTIVA PRESENTO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40%, A LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BDO, PARA SU RESPECTIVO AVAL Y TRAMITE DE GIRO.REGALIAS AVALO EL PAGO Y ESTE SE ENCUENTRA PROXIMO A SER DESEMBOLSADO. PROACTIVA SE ENCUENTRA PREPARANDO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL . FECHA DE TERMINACION: MARZO DE 2009
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION OBRAS CIVILES HIDRAULICAS DE LA SUB CUENCA LOS ARAUJOS Y ZONA DE EXPANSION DE LA ZONA SUR DE MONTERIA EN LOS BARRIOS FURATENA, NUEVA ESPERANZA Y VILLAPAZ MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 2419426000 |  | 2419426000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | [20 empty] | 2007-10-16 | 2010-03-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 91%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 1,985,864,861 MILLONES. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 220 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE TRES CANALES AGUAS LLUVIAS SUB CUENCA LOS ARAUJOS ( CANALES FURATENA 2, SIERRA CHIQUITA Y VILLA PAZ): 91% INFORMACION ADICIONAL: DURANTE SU EJECUCION SE PRESENTO UN PROBLEMA DE PREDIOS EN EL SECTOR DEL CANAL LOS ARAUJOS 1 , RAZON POR LA CUAL LA CVS CONTRATANTE PRESENTO CON EL AVAL DE LA INTERVENTORIA, EL PROYECTO PARA REFORMULACION ANTE EL MAVDT A FINALES DEL MES DE FEBRERO DE 2009 . EN LA REFORMULACION EL VALOR DE LAS OBRAS NO SE INCREMENTA, Y SE SUPLEN LAS OBRAS DEL CANAL LOS ARAUJOS 1, EN EL CANAL FURATENA 2, ATENDIENDO DE IGUAL MANERA LAS NECESIDADES DEL MANEJO DE LAS AGUAS CONTEMPLADAS EN LA VIABILIDAD INICIAL DEL PROYECTO. EL MAVDT REVISO Y VIABILIZÓ LA REFORMULACION EN EL COMITE DE 14 DE FEBRERO DE 2009 COMITE No 9. Y PUSO EN CONOCIMIENTO A LAS PARTES A TRAVES DE COMUNICACION PARA DARLE CONTINUIDAD A LA EJECUCION DEL PROYECTO. SE ADELANTAN TRAMITES POR PARTE DE LA CVS ANTE CONCOL - FNR PARA EL DESEMBOLSO FINAL . FECHA DE INICIO : 16 DE OCTUBRE DE 2007. FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO : MARZO 2010. ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA POR : FNR
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL ACUEDUCTO DE LOS GARZONES, EXTENSION REDES ARENAL, CAÑO VIEJO PALOTAL | 1207890580 | 70726500 | 1278617080 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2009-09-25 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 90%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $347,872,487 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 930,744,000 . FECHA DE INICIO : SEPTIEMBRE 25 DE 2009. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS : 90%. INFORMACION ADICIONAL: EN DESARROLLO NORMAL, EL MUNICIPIO ADJUDICO EL CONTRATO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION: ABRIL 2010. ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA POR : EUGENIA ESCUDERO.
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 860719990 |  | 860719990 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [20 empty] | 2009-09-21 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 55%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $247,887,357 . RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 612,832,633. FECHA DE INICIO : SEPT 21 DE 2009. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS : 55%. INFORMACION ADICIONAL: EN DESARROLLO NORNAL, EL MUNICIPIO ADJUDICO EL CONTRATO EN EL MES DE SPETIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: ABRIL 2010 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA: ALFREDO CABARCAS.
CORDOBA | MONTERIA | EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA OPV FURATENA | 1576030800 |  | 1576030800 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-06-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 20%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $453,896,870. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 1,059.000.000 . FECHA ESTIMADA DE INICIO : DICIEMBRE DE 2009. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS : 0%. INFORMACION ADICIONAL: PROACTIVA ENTIDAD CONTRATANTE EVALUO LAS PROPUESTAS Y ADJUDICO EL CONTRATO A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2009. INICIO DE OBRAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. ES IMPORTANTE PRECISAR QUE REGALIAS YA GIRO LO CORRESPONDIENTE AL 30 % CUYO VALOR SE INDICA EN ESTAS OBSERVACIONES. FECHA DE TERMINACION ESTIMADA : JUNIO DE 2010 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA POR : PROACTIVA
CORDOBA | MONTERIA | COMPRA DE VEHICULO SUCCION PRESION PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTERIA | 580000000 |  | 580000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-30 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $580,000,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: SE COMPRO A TRAVES DE ESTE CREDITO UN VEHICULO (VACTOR) PARA EL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO DE MONTERIA. INFORMACIÓN ADICIONAL: EL VEHICULO SE ENCUENTRA TRABAJANDO BAJO LA OPERACION DE PROACTIVA. FECHA DE TERMINACION : JUNIO DE 2008.
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 41 DE LA CIUDAD DE MONTERIA | 2000000000 |  | 2000000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-11-30 | 2010-05-01 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 10% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $ 0 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $2.000.000.000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: FECHA ESTIMADA DE INICIACION: NOVIEMBRE DE 2009 INFORMACIÓN ADICIONAL: EL PROYECTO FUE ELABORADO POR PROACTIVA., Y GESTIONADO ANTE FINDETER , EL PROYECTO SE ADJUDICO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009 LAS OBRAS ADJUDICADAS FUERON LAS CORRESPONDIENTE S A LA OBRA DEL COLECTOR, LAS OBRAS FISICAS INICIARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, Y SE DESARROLLA NORMALMENTE. FECHA DE TERMINACION: MAYO DE 2010 | Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. Efraín Pineda Buelvas; Celular: 316 833 6430
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MONTERIA | 1740000000 |  | 1740000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2009-09-15 | 2010-05-01 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:30% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $ 500 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $1,740,000,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: REDES COLECTORAS ZONA NORTE ALCANTARILLADO: 30 % . FECHA DE INICIACION: SEPTIEMBRE DE 2009 INFORMACIÓN ADICIONAL: EN DESARROLLO NORMAL. FECHA DE TERMINACION: MAYO 2010 | Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. Efraín Pineda Buelvas; Celular: 316 833 6430
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LOMA GRANDE UBICADO EN LA CIUDAD DE MONTERIA | 8000000000 | 881662828 | 8881662828 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8.833% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2006-03-17 | 2017-03-17 | a) Avance Fisico del Proyecto: 75% b) Recursos Desembolsados: $8.000 Millones. c) Recursos por desembolsar: $8.000 Millones. d) Componentes del Sistema y su Estado: Obras Fisicas: 60% Adquisición de bienes y servicios: 100% e) Información adicional: Proyecto avanza por fases de acuerdo a la necesidad de disposicion de residuos que presente la ciudad de monteria. El sitio de disposicion entro en operacion en agosto de 2007. El proyecto tiene una vida util de 11 años. Principales actividades desarrolladas: Recuperación vía acceso principal al relleno por el botadero, Vias internas sobre terreno natural, Manejo de agua lluvia, Caseta de registro, control y admon, Excavación Mecánica a cota de diseño, Impermeabilización, Drenaje de lixiviados de fondo, Excavacion y Revestimiento canales temporales manejo lluvias, Colocación y compactación de cobertura intermedia, Cobertura final y drenaje de gases, Siembra árboles manejo paisajístico y pozos de monitoreo, Planta de tratamiento de lixiviados. Fuente: Servigenerales S.A. E.S.P. |  | SERVIGENERALES
CORDOBA | MONTERIA | EXTENSIÓN DE REDES EN BARRIOS DEL MUNICIPIO | 700000000 |  | 700000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-11-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $700,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE DISTRIBUCION : 100% INFORMACION ADICIONAL: CONTRATO DE OBRA LIQUIDADO. FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE DE 2007
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION EXTENSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LOS NOGALES, SANTA ISABEL, VILLA LOS ALPES Y EL PARAISO MUNICIPIO DE MONTERIA | 1874377390 |  | 1874377390 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2007-07-02 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 98% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 854,716,090 MILLONES DE PESOS PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ 854,716,090 MILLONES DE PESOS. FECHA DE INICIO : JULIO 2007 INFORMACIÓN ADICIONAL: EL 14 DE FEBRERO DE 2008, DE ACUERDO CON VISITA REALIZADA POR EL DNP, SE REVISO QUE EXISTIAN OBRAS YA CONSTRUIDAS. EN EL MES DE FEBRERO DE 2008, SE VINCULA COMO INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO BDO - CONCOL . EN EL MES DE OCTUBRE DE 2008, SE REALIZAN VARIAS REUNIONES CON PROACTIVA , MUNICIPIO, GOBERNACION , EN LAS CUALES SE DISCUTEN TEMA DE ESPECIFICACIONES DE LOS MEDIDORES. EL 17 DE ABRIL DE 2009, IAF - CONCOL VISITO EL PROYECTO , CORROBORANDO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO, Y LA NECESIDAD DE ADELANTAR EL TRAMITE DE REFORMULACION DEL PROYECTO POR PARTE DEL MUNICPIO, TODA VEZ QUE SE DISMINUYE ALCANCE Y VALOR DEL PROYECTO.(INICIALMENTE SE TENIA PREVISTO LA CONSTRUCCION DE 2331 DOMICILIARIAS, PROYECTO VIABILIZADO, Y SOLO SE CONSTRUYERON 1356.), NO EXISTEN LAS CASAS RESTANTES PARA INSTALAR LA DIFERENCIA DE DOMICILIARIAS INICIALMENTE VIABILIZADAS). EL PROYECTO REINICIO EN EL MES DE ENERO DE 2009, DESPUES DE ESTAR SUSPENDIDO SEGUN INFORMACION DEL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICPIO. A LA ESPERA DE LA INFORMACION PARA LA REFORMULACION DEL PROYECTO, LA CUAL DEBE SER ENVIADA POR LA IAF -CONCOL AL MAVDT. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION : FEBRERO 2010 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA POR : CONCOL BDO
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES BÁSICAS SANITARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, SAN ANTERITO Y JARAQUIEL. |  | 300000000 | 300000000 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-07 | 2009-04-07 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 225 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 75 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ENERO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: 100 UNIDADES BASICAS SANITARIAS : 100% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: ABRIL DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION OBRAS TERMINADAS AL 100%. INFORMACION DADA POR EL ING. SAMUEL SANCHEZ DE ACUAVALLE
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCIÓN DE 95 UNIDADES BÁSICAS SANITARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, SANTA LUCIA Y SANTA CLARA. |  | 300000000 | 300000000 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | [5 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-06 | 2009-07-07 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 150 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 150 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ABRIL DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: 95 UNIDADES BASICAS SANITARIAS : 100% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: JULIO DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR TRES SEMANAS DEBIDO AL MAL TIEMPO, DIFICIL ACCESO Y ADECUACION DE PUERTAS METALICAS. INFORMACION DADA POR EL ING. SAMUEL SANCHEZ DE ACUAVALLE | ACUAVALLE
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS BARRIO JUAN XXIII, MARGEN IZQUIERDA | 4516081225 |  | 4516081225 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2011-07-01 | 19 de enero de 2010, se asignó a la IAF, mediante oficio SCV-20101520006883. VISITA PROGRAMADA POR PARTE DE REGALIAS PREVIO INICIO DEL PROYECTO. SE ADELANTA RECOPILACION DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA TRAMITAR ANTE REGALIAS EL PRIMER DESEMBOLSO.
CORDOBA | MONTERIA | CONSTRUCCION DEL MACRODISTRITO SUR DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, ETAPA 1, BARRIOS VILLA MELISA Y LOS ROBLES Y DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO VILLA MELISA | 8299406740 | 7305903000 | 15605309740 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2012-07-01 | EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | MOÑITOS | CONSTRUCCION OBRAS DE DISMINUCION DEL RIESGO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 10035338770 |  | 10035338770 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | [20 empty] | 2009-12-15 | 2010-09-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 15%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $2,917,177,586 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 8.000.000.000 . FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2009. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DESDE SAN BERNARDO DEL VIENTO: SE AVANCE CON LA EJECUCION DE 7 KMS, CONSTRUCCIÓN PTAP : EN REVISION TECNICA PARA AJUSTES.; CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE ACUEDUCTO Y ACCESORIOS : EN EJECUCION. INFORMACION ADICIONAL: LA GOBERNACION - EJECUTOR DEL PROYECTO , DELEGO A AGUAS DE CORDOBA PARA QUE ESTA FUERA LA EJECUTORA DEL PROYECTO. FUE ASI COMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE INICIO POR PARTE DE ESTA EL PROCESO DE CONTRATACION Y ADJUDICO EL CONTRATO A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 E INICIO DE OBRA FISICA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. REGALIAS GIRO AL DEPARTAMENTO LO CORRESPONDIENTE AL PRIMER GIRO DEL 30%, ANTES CITADO. POR OTRA PARTE SE INFORMA QUE EL PROYECTO PRESENTO UNA REFORMULACION LA CUAL FUE VIABILIZADA POR EL MINISTERIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION ESTIMADA : SEPTIEMBRE 2010 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA POR : AGUAS DE CORDOBA .
CORDOBA | MOÑITOS | ESTABILIZACION Y ADECUACION DEL TERRAPLEN DEL EMBALSE DE MOÑITOS. |  | 260000000 | 260000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-02-01 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$130 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$130 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: AGOSTO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: CONFORMACION DE TERRAPLEN. FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS:FEBRERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: ACTIVIDADES TERMINADAS INFORMACION ENTREGADA POR EL ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE.
CORDOBA | MOÑITOS | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE MOÑITOS | 4396110040 | 3500000000 | 7896110040 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 100% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2011-03-01 | EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | PLANETA RICA | OPTIMIZACION Y SECTORIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 3787200000 |  | 3787200000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2007-05-29 | 2010-02-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR OPSA SA ESP. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 90% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $2.196.093.635 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1.219,223.95 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO: FEBRERO DE 2010 . LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: PERFORACIÓN POZO PROFUNDO CUYO BAJO CAUDAL NO PERMITIO SU CULMINACIÓN - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN - FECHA DE INCIO DEL CONTRATO MAYO 27 DE 2008 - INFORMACIÓN ADICIONAL: Proyecto inicalmente modificado reduciendo el valor del contrato hasta $2.344.024.132 dado que el pozo profundo en construcción no dió el resultado esperado por lo tanto se redujo no solo el valor del pozo sino una línea de conducción proyectada - Se solicito Modificación Integral del Plan Financiero utilizando los recursos sobrantes en sectorización de la red de distribución. Esta Modificación se aprobó por el MAVDT el 17 de Febrero de 2009 - Se amplió el plazo del contrato hasta Agosto de 2009. En la fecha y dado que la interventoría ha solicitado reajuste de pago por mayor valor de su gestión al frente de las obras y hasta tanto este mayor valor se defina su fuente de pago ha suspendido la obra en el estado en que se encuentra. Se concerta entre FONADE el Operador y la Interventoría este mayor vaor para reiniciar las obras. | CONSORCIO INTERMUN | UNION TEMPORAL PLANETA RICA
CORDOBA | PLANETA RICA | SECTORIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA- CORDOBA | 1427646684 | 1427646684 | 2855293368 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2009-11-10 | 2010-06-10 | PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 40% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $2,700 MILLONES RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA :$2,700 MILLONES DE PESOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE: EN REVISION POR PARTE DE ACUAVALLE PARA DETERMINAR EL ALCANCE DEL PROYECTO AL CUAL LE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA. FECHA DE INICIO:NOVIEMBRE DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL:VIABILIZADO EN COMITÉ No. 13 DEL 27 DE MAYO DE 2009 INGRESADO A LA BASE EL 16 DE JUNIO 2009. AGUAS DE CORDOBA ADELANTO EL PROCESO DE CONTRATACION Y SE ADJUDICO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009. LOS RECURSOS DE ANTICIPO GIRADOS AL CONTRATISTA DURANTE LA SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009. SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 Y SE ENCUENTRA EN EJECUCION. INFORMACION : ING. ANTONIO FERNANDEZ - AGUAS DE CORDOBA.
CORDOBA | PLANETA RICA | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 865897292 | 865897292 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-08-01 | EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | PUEBLO NUEVO | PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA Y AUMENTO DE LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. |  | 1247994608 | 1247994608 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-16 | 2009-08-16 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:86% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 620 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 620 MILLONES DE PESOS. FECHA INICIO DE LAS OBRAS: FEBRERO DE 2009. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: - APIQUES EN TERRENO NATURAL Y SOBREPAVIMENTOS PARA UBICACIÓN DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES. DISEÑO DE SECTORIZACIÓN DE REDES 90% , CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO PROFUNDO 80% , CONDUCCION A POZO 2 KMS.: ESTA LA TUBERIA EN EL MUNICIPIO. AVANCE CONTRATO 86% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: AGOSTO DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL 16 DE FEBRERO DE 2009. SE ADELANTAN ACTIVIDADES PARA LA PERFORACION, INFORMACION ENTREGADA POR SAMUEL SANCHEZ. - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. ALEXANDER THEVENING GARCÉS
CORDOBA | PUEBLO NUEVO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO - RED DE COLECTORES DISTRITO NO 3 , ETAPA 2, SECTOR LA FLORESTA. |  | 294000000 | 294000000 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 | 2009-06-30 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 247 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 47 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: DICIEMBRE DE 2008 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE:- CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PVC 8” HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES: 91% (FALTA LA CONFORMACION DE VIAS DEBE TERMINARSE ESTA SEMANA). FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: JUNIO DE 2009. INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008. EL CONTRATO SE SUSPENDIO EL 15 DE ABRIL DE 2009 Y REINICIO EL 18 DE DE JUNIO DE 2009. SE CONSTRUYO OTRA CUADRA DE ALCANTARILLADO Y SUS DOMICILIARIAS. NFORMACION DADA POR SAMUEL SANCHEZ. - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. RAFAEL GUILLERMO NUÑEZ EMILIANI.
CORDOBA | PUEBLO NUEVO | CONSTRUCCION DEL PARQUE NATURAL DE LA RECARGA HIDRICA EN EL ACUIFERO DE PUEBLO NUEVO. |  | 390000000 | 390000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-30 | 2010-02-28 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:0% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $0 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $390 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ESTIMADA NOVIEMBRE DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: FEBRERO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO NO SE HA CONTRATADO . SE ESTA NEGOCIANDO LA ADQUISICION DE UN PREDIO NECESARIO PARA EL PROYECTO. LA INFORMACION DE ESTA NEGOCIACION SE LE SOLICITA A AGUAS DE CORDOBA. NFORMACION DADA POR SAMUEL SANCHEZ. - ACUAVALLE
CORDOBA | PUEBLO NUEVO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO |  | 1297172625 | 1297172625 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | EN TRAMITES DEL PROCESO DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA PARA SU PRONTO INICIO.
CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO, MOÑITOS,SAN BERNARDO DEL VIENTO Y SAN ANTERO | CONSTRUCCIÓN DE 400 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS DISTRIBUIDAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO, MOÑITOS, SAN BERNADO DEL VIENTO Y SAN ANTERO. |  | 1223000000 | 1223000000 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-05 | 2009-09-05 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 750 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $473 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS:ENERO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: 400 UNIDADES BASICAS SANITARIAS : 76% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: SEPTIEMBRE DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: CON LA POSIBILIDAD DE TERMINAR ANTES DEL PLAZO CONTRACTUAL. RENDIMIENTO OPTIMO. INFORMACION DADA POR ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION , CONDUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PUERTO LIBERTADOR | 1000000000 | 1005220671 | 2005220671 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | [20 empty] | 2006-06-30 | 2010-03-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO :86%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA RECURSOS NACION : $794,199,184. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR RECURSOS NACION : $ 58,000,000 FECHA DE INICIO : JUNIO 26 DE 2006. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION CAPTACION Y DESARENADOR, CONSTRUCCION PTAP , CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION: 86% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO CON INTERVENTORIA DE FONADE Y ANTES REFERIDO CON AVANCE DEL 86%, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LIQUIDACION . DADO LO ANTERIOR LA EJECUCION DEL PROYECTO Y SU TERMINACION LA ASUME 1: CARBONES DEL CARIBE MEDIANTE LA LEGALIZACION DE UN ACUERDO ( CARBONES - MUNICIPIO) , EN LO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PTAP, TODA VEZ QUE LA CONSTRUIDA AL 98% FUE CONSTRUIDA EN PREDIOS DE CONSECION MINERA DE CARBONES DEL CARIBE . 2. EL MUNICIPIO, A TRAVES DE CONVENIO CON ASOSANJORGE , EN LO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CAPTACION Y ALGUNAS REDES DE DISTRIBUCION. EL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON ASOSANJORGE INICIO EN EL MES DE ABRIL DE 2009. EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CARBONRES DEL CARIBE INICIO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009, LAS AMTERIORES OBRAS CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2009, LLEVAN UN AVANCE FISICO DEL : 65 % SEGUN LO INFORMADFO POR EL SEÑOR ALCALDE. FECHA DE TERMINACION : MARZO DE 2010 | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | LUIS UBALDO DAVILA PEREZ
CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE II |  | 7631505000 | 0 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2011-06-01 | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 4 DEL 09-02-10. EN TRAMITES DE CONTRATACION POR PARTE DE AGUAS DE CORDOBA.
CORDOBA | REGIONAL COSTANERO 1 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA DETERMINAR LA CANTIDAD Y LA CALIDAD DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ACTUAL DE LOS MUNICIPIOS DE CANALETE, LOS CÓRDOBA Y PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |  | 185800000 | 185800000 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-07 | 2009-05-07 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 92 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 92 MILLONES FECHA INICIO DE LOS ESTUDIOS: ENERO DE 2009. COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ACTUAL DE LOS MUNICIPIOS.: 100% FECHA DE TERMINACION DE LOS ESTUDIOS: MAYO DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL 7 DE ENERO DE 2009. EL ESTUDIO FUE ENTREGADO POR EL CONTRATISTA, ACUAVALLE LO REVISO Y LE SOLICITO AJUSTES, PREVIO A LA SOCIALIZACION DEL TEMA CON LOS ALCALDES. ENTREGO POR SEGUNDA VEZ Y SE LE HICIERON OTRAS COMPLEMENTACIONES Y OBSERVACIONES. ENTREGO LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO. INFORMACION DADA POR : SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE. | AcuaValle | IMR INGENIERIA
CORDOBA | SAHAGUN | SECTORIZACIÓN SAHAGÚN - PLAN DE GESTIÓN | 625222512 |  | 625222512 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2009-11-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP ESTADO DE AVANCE DE OBRAS :100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $624'272.563 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: 000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : OBRAS DE SECTORIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCI. ÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO. INFORMACION ADICIONAL : LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOCALIZACION Y REPLANTEO: EXCAVACIONES: INSTALACION DE TUBERIAS :LLENOS:CONCRETOS: INFORMACION ADICIONAL:SE ADELANTA LA INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LAS REDES NUEVAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATANTE, PARA PONERLAS EN OPERACION . FECHA DE TERMINACION ESTIMADA: NOVIEMBRE DE 2009 | INGEOBRAS | CONSORCIO ACUEDUCTOS
CORDOBA | SAHAGUN | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 3501971079.3333 | 0 | 3501971079.3333 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL5%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $3,500 MILLONES DESEMBOLSADOS A LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, QUIEN EN ADELANTE PAGARA AL CONTRATISTA POR ACTA DE OBRA EJECUTADA. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : REDES DE ALCANTARILLADO POR SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR ETAPAS. INFORMACION ADICIONAL: SE SUSCRIBIO UN OTROSI AL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE QUE EL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP SEA EL CONTRATANTE E INTERVENTOR DE LAS OBRAS. EL CONTRATO FUE ADJUDICADO A FINALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2009. SE LLEVO A CABO EL PRIMER COMITE DE FIDUCIA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2009, Y SE AUTORIZO EL PAGO DEL ANTICIPO, LAS OBRAS INICIARAN DURANTE LA SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009, DESPUES DEL CHEQUEO TECNICO A REALIZAR POR LA INTERVENTORIA. FECHA ESTIMADA DE INICIO: DICIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION:SEPTIEMBRE DE 2010 2010.
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS VILLA ELIA Y JUAN B. CASADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1343978090 |  | 1343978090 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2009-09-21 | 2010-03-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL70%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $367,712,405. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 1,250,000,000 . LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REDES DE ALCANTARILLADOY ACCESORIOS : 0%. OBRAS DE ALCANTARILLADO : 70% INFORMACION ADICIONAL: EN DESARROLLO NORMAL, EL CONTRATO SE ADJUDICO EN ELMES DE SEPTIEMBRE DE 2009 E INICIO EN DICHO MES SU EJECUCION . REGALIAS REALIZO EL GIRO CORRESPONDIENTE AL 30%, ANTES CITADO. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION: MARZO DE 2010. ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DADA POR : AGUAS DE CORDOBA- EUGENIA ESCUDERO
CORDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA PARA TRATAR EL AGUA DEL EMBALSE GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 545800000 | 545800000 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2010-01-31 | PROYECTO DEL REGIONAL ERCAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU SA ESP. -ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA :$4545,800,000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: EL PROYECTO SE ENCUENTRAEN EJECUCION PERO EN ESPERA DE ENERGIA PARA TERMINAR DE INSTALAR EQUIPOS FALTANTES. INFORMACION ADICIONAL: RECURSOS DESEMBOLSADO POR LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA A LA FIDUCIA DEL CONTRATO DE OPERACIÓN A CARGO DE FIDUOCCIDENTE. PROYECTO AUTORIZADO EN EL POI DEL CONTRATO DE OPERACIÓN. SE INFORMO POR PARTE DE UNIAGUAS QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FECHA ESTIMADA DE TERMINACION:ENERO 2010 | DIESA LTDA | COLREDES DE OCCIDENTE S.A
CORDOBA | SAN ANTERO, MOMIL, CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE USUARIOS EN TODAS LAS ÁREAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOMIL CHIMA Y SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 198150000 | 198150000 | GOB DE CORDOBA- CONTRATO OPERACIÓN ERCAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2009-07-01 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SINU S.A. E.S.P. ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE CULMINARON, CONSISTE EN ENCUESTAS Y DILIGENCIAMIENTO DE FICHAS POR CADA USUARIO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL REGIONAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CULMINANDO ENCUESTAS EN SAN ANTERO, PURISIMA , MOMIL,SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y LORICA FECHA DE TERMINACION: JUNIO DE 2009 | DIESA LTDA | FUNDACIÓN MANANTIAL DE VIDA
CORDOBA | SAN ANTERO, PURISIMA, MOMIL, CHIMA, LORICA Y SAN ANDRES DE SOTAVENTO | PROYECTO ERCAS CONTRATO DE OPERACIÓN DE INVERSION PARA EL REGIONAL ERCA -CORDOBA -SEGUNDA FASE |  | 7000000000 | 7000000000 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2009-10-20 | 2010-06-19 | PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 1% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $0 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA :$5.428 MILLONES DE PESOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE. FECHA ESTIMADA DE INICIO:DICIEMBRE DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION:JUNIO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL:VIABILIZADO EN COMITÉ No. 12 DEL 19 DE MAYO DE 2009 INGRESADO EN LA BASE EL 16 DE JUNIO DE 2009. SE LEGALIZO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009, EL CONVENIO AGUAS DE CORDOBA Y AGUAS DEL SINU OPERADOR , PARA QUE EL OPERADOR COMPETENTE SEA EL EJECUTOR DEL PROYECTO. EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO SE REALIZO A FINALES DEL MES DE ENERO DE 2010, EL 50 % CONSIGNACION REALIZADA AL OPERADOR AGUAS DEL SINU. SE ESTIMA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS UNA VEZ SE LEGALICEN LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DEL CONVENIO, SE ESTIMA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS FEBRERO DE 2010. INFORMACION ACTUALIZADA POR ANTONIO FERNANDEZ - AGUAS DE CORDOBA.
CORDOBA | SAN BERNARDO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL MUNIIPICIPIO |  | 1520771899 | 1520771899 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-05-01 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:10 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 750 MILLONES. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 750 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: JUNIO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE:- OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ANTIGUA. - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 350 M3, SISTEMA DE BOMBEO AGUAS CLARAS: 0%. - ELABORACIÓN DE CATASTRO DE REDES Y SECTORIZACIÓN: 10% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: MAYO 2010. INFORMACION ADICIONAL:EL CONTRATO REINICIO DURANTE LA SEMANA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, SE TUVO QUE SUSPENDER PUES SE REALIZO UNA REVISION Y AJUSTES DEL DISEÑO DE TODO EL SISTEMA EXISTENTE DE ACUEDUCTO POR PARTE DE UNA CONSULTORIA DE ACUAVALLE. EN EJECUCION NORMAL. INFORMACION DADA POR EL iNG. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE. | AcuaValle | OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3ª LTDA
CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | 600000000 | 156636046 | 756636046 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 750,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: EL PROYECTO COMPRENDE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES UNIDADES: DESARENADOR, ZONA DE MEZCLA RÁPIDA, FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE FLUJO HORIZONTAL.LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON EJECUTADOS AL 100% INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO.. FECHA DE TERMINACION: JUNIO DE 2007 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO AGUAS DEL VIENTO
CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO ETAPA I. | 2582457717 | 2535787448 | 5118245165 | PDA - II | [18 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2010-01-30 | 2010-06-01 | PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 5% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: LO CORRESPONDIENTE AL GIRO ANTICIPO POR PARTE DEL FIA RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA :$2,500 MILLONES DE PESOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE: REDES DE ALCANTARILLADO, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION. FECHA DE INICIO: ENERO DE 2010 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL:AGUAS DE CORDOBA INICIO EL PROCESO Y LEGALIZO EL CONTRATO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2009. SE INICIARON ACTIVIADES DE VERIFICACIONES DE LAS REDES EXISTENTES PARA DETERMINAR EL ALCANCE REAL DEL PROYECTO. ACTIVIDADES PRELIMINARES DE REPLANETO ETC. INFORMACION : ING. ANTONIO FERNANDEZ - ACUAVALLE. | ACUAVALLE | UT SAN BERNARDO
CORDOBA | SAN CARLOS | CONSTRUCCION ABASTECIMIENTO ZONA RURAL SAN CARLOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE EL HATO, LA COROZA, COROZA MEDIA, CONSTRUCCIÓN ABASTECIMIENTO ZONA RURAL SAN CARLOS. BENEFICIANDO LOS CORREGIMIENTOS DE EL HATO, LA COROZA, COROZA MEDIA, COROZA ARRIBA, CABUYA, GUAYABAL Y EL CAIRO | 3544074270 |  | 3544074270 | FNR - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A CONTRATOS DE OBRAS: $4.629.950.562. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 439'049.438 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL HATO FUERON CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN 16" EN UNA LONGITUD APROXIMADA A LOS 7.400 ML, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3.CONSTRUCCION DE TANQUE SEMIENTERRADO DE 300 M3, CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO CON EQUIPOS DE 40 HP, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA , REDES DE DISTRIBUCION EN UNA LONGITUD APROXIMADA A LOS 20.000 ML EN DIAMETROS DE 2" A 8" PARA LAS VEREDAS DE CABUYA, EL HATO, GUAYABAL, REMEDIA POBRE, CANTARANA, COROZA MEDIA Y MIRAFLORES TERMINADOS EN UN 100% INFORMACION ADICIONAL: 1. MIRIAM RODRÍGUEZ DE BDO INFORMO QUE LAS OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. FALTA LIQUIDAR EL CONTRATO POR FALTA DEL ULTIMO DESEMBOLSO POR PARTE DEL FNR Y PENDIENTE DE LIQUIDAR EL CONVENIO 151 FECHA DE TERMINACION:NOVIEMBRE DE 2008 | CONCOL | UNION TEMPORAL EL HATO
CORDOBA | SAN CARLOS | SECTORIZACIÓN SAN CARLOS - PLAN DE GESTIÓN FASE I | 200402796 |  | 200402796 | PME | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-29 | 2009-11-30 | PROYECTO DEL REGIONAL ERAS A CARGO DEL OPERADOR UNIAGUAS SA ESP. ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS :100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 200'088.696 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 00 COMPONENTES DE SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE : LOCALIZACION Y REPLANTEO: EXCAVACIONES: INSTALACION DE TUBERIAS :LLENOS:CONCRETOS: FECHA DE INICIO: ABRIL DE 2009 INFORMACION ADICIONAL: LA TUBERIA DE SAN CARLOS SE ENCUENTRA TODA INSTALADA, SE CUBRIERON TODOS LAS ZONAS HIDRAULICAS Y ESTA EN OPERACIÓN, ACTUALMENTE LA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y SU ZONA RURAL CUENTAN CON UN SERVICIO DE 24 HORAS DE CONTINUIDAD. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: NOVIEMBRE DE 2009 | INGEOBRAS | CONSORCIO SAN CARLOS
CORDOBA | SAN PELAYO | ACUEDUCTO REGIONAL SAN PELAYO | 1000000000 | 95468140 | 1095468140 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-01-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA: $1,000,000,000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: AMPLIACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE 250M Y 20LPS Y SU CONDUCCIÓN HASTA EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCIÓN. LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON TERMINADOS EN UN 100% INFORMACION ADICIONAL: OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. FECHA DE TERMINACION:OCTUBRE DE 2007 | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | GUILLERMO LLORENTE PETRO
CORDOBA | SAN PELAYO | EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, SECTOR SUBNORMAL, DEPTO CORDOBA. |  | 398355772 | 398355772 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-03-25 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:80% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $150 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 170 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: AGOSTO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: MARZO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL: SE REALIZO EL REPLANTEO DEL ALCANTARILLADO,SE ESTA REVISANDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA LO RESPECTIVO, EN DESARROLLO NORMAL. INFORMACION DADA POR SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE
CORDOBA | SAN PELAYO | PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO. |  | 650000000 | 650000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 | 2010-01-25 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 325 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 325 MILONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: DICIEMBRE DE 2008 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: - APIQUES EN TERRENO NATURAL Y SOBREPAVIMENTOS PARA UBICACIÓN DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES Y DISEÑO DE SECTORIZACIÓN DE REDES: 100% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: ENERO 2010 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2008. SE REVISO EL DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y REINICIA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2009. INFORMACION DADA POR SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. VICTOR JULIO NASSIF FIGUEROA
CORDOBA | TIERRALTA | OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN E IMPULSIÓN DE AGUA CRUDA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 1312175940 | 1312175940 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [20 empty] | 2008-12-30 | 2010-04-25 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:66% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 650 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 650 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: DICIEMBRE 2008 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: REHABILITACIÓN DE LA BARCAZA Y SISTEMA DE IMPULSIÓN, INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS EN SISTEMA DE BOMBEO Y ADECUACIÓN ENTRADA AL DESARENADOR: 60%. FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: ABRIL 2010 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2008. EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE LOS PRIMEROS DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL CONTRATO REINICIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. SE REVISO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL TEMA TECNICO DE EJECUCION DEL PROYECTO PREVIO A SU REINICIO. INFORMACION DADA POR EL ING. SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE | AcuaValle | Ing. MIGUEL SILVA CABRALES
CORDOBA | TIERRALTA VALENCIA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO DE ASEO EN LOS MUNICIPIOS DE TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 51620580 | 34413720 | 86034300 | SINA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-01 | 2008-12-31 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $44 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: FORTALECIMIENTO: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION. - INCONVENIENTES: EN OBRA: LA CVS REALIZO LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE ACUERDO A LA SUGERENCIA DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA OFICINA DE FINANCIERA DEL MAVDT. ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 2 | CONCOL | EMPRESA DISEÑO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS LTDA
CORDOBA | VALENCIA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 1295601724 | 1295601724 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | [20 empty] | 2009-02-23 | 2010-04-23 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:45% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 645 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 645 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS:FEBRERO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVA BARCAZA Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:45% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: ABRIL DE 2010 INFORMACION ADICIONAL: SE CONTRATO EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2009. ESTE PROYECTO REQUIRIO DE REDISEÑO, CON ESTE, SE DEFINIO EL NUEVO SITIO DE UBICACION DE LA BARCAZA Y LO RESPECTIVO A LOS MODULOS DE LA PTAP POR LO ANTERIOR SE ESPERA TERMINAR LAS OBRAS EN ABRIL DE 2010 CON LA REPROGRAMACION DE LAS OBRAS UNA VEZ REINICIARON LAS MISMAS. INFORMACION DADA POR SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE. | AcuaValle | INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA LTDA
CORDOBA | Z. RURAL | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, ETAPA I |  | 1200000000 | 1200000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | [20 empty] | 2009-01-05 | 2010-03-05 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO:76% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA:$ 600 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 600 MILLONES FECHA INICIO DE LAS OBRAS: ENERO DE 2009 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO DE AVANCE: DIAGNOSTICO ZONA RURAL .: 76% FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS: FEBRERO DE 2010 INFORMACION ADICIONAL: EN EJECUCION. SE ESTUDIAN 70 CORREGIMIENTOS Y/O VEREDAS DE LA ZONA RURAL DE DEPTO CORDOBA, SE PRORROGO EL CONTRATO POR DOS MESES MAS NUEVA FECHA DE TERMINACION MARZO DE 2010. INFORMACION DADA POR EL INGENIERO SAMUEL SANCHEZ - ACUAVALLE
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS | 301734082 | 0 | 301734082 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-09-01 | PENDIENTE DE CONTRATACION. EN ELABORACION PREPLIEGOS
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS Y TOCAIMA | PME OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MPIOS E AGUA DE DIOS Y TOCAIMA | 1250000000 | 9162000000 | 10412000000 | PGN - 2003 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [23 empty] | TOCAGUA | AGUAS DEL ALTO MAGDALENA
CUNDINAMARCA | ANAPOIMA Y LA MESA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA | 6530000000 | 34299999447 | 40829999447 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | CONTRATO 194 - 2006 FASE I ADICION 194 - 2006 FASE I CONTRATO 247 - 2007 FASE II CONTRATO - 2007 FASE III SE PROYECTA INICIO DE OBRAS PARA MARZO DE 2010 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 75% SE HAN EJECUTADO CON LOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LAS SIGUIENTES OBRAS: FASE I DEL PROYECTO: - TANQUE 600M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1971 MTS DE TUBERIA DE 16”, SUMINISTRO E INSTALACION DE 19.208 MTS DE TUBERIA ENTRE 10” Y 14”, 3 CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESION, SUMINISTRO DE 806 MTS DE TUBERIA DE 20”, SE HA CONSTRUIDO EL 80% DE UNA ESTACION DE BOMBEO FASE II DEL PROYECTO: SUMINISTRO DE 1174 MTS DE TUBERIA DE 20”, SUMINISTRO E INSTALACION DE 8,000 MTS DE TUBERIA DE 16". CON LOS RECURSOS DE NACION ADQUIRIDOS POR CREDITO DE TASA COMPENSADA POR UN VALOR DE $6,530 MILLONES SE CULMINARAN ESTAS OBRAS, PERO HASTA EL MOMENTO NO SE HAN INICIADO EN COMITE TECNICO CELEBRADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009, SE APROBO LA REFORMULACION PRESENTADA POR LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SE PUBLICARON LOS PREPLIEGOS PARA LA CONTRATACION DE LA FASE IV EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATACION.
CUNDINAMARCA | APULO | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL REPORTADA EN LA BOCATOMA Y PARTE DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APULO | 0 | 28500000 | 28500000 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% OBRA EJECUTADA FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | APULO | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL REPORTADA EN LA BOCATOMA Y PARTE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SISTEMA DE LA VEREDA SAN ANTONIO | 0 | 39750000 | 39750000 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% OBRA EJECUTADA FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | SUMINISTRO DE TUBERÍA QUE PERMITA ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: CASCO URBANO, VEREDAS SAN ROQUE, PORTONES, SANTA ROSA, SAN MIGUEL, SAN JOSE Y LA ARABIA (MUNICIPIO DE ARBELAEZ), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 241246230 | 241246230 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-06-01 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% FUENTE: LUIS FERNANDO RAMOS, CONSULTOR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | BOJACA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA | 3007066000 |  | 3007066000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-08 | 2009-10-01 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% EL PROYECTO COMPRENDE LA INSTALACION DE 9.310 ML DE TUBERIA Y DE 196 CONEXIONES DOMICILIARIAS. EL 8 DE JULIO DE 2008 SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 27-OCT-09 SE SOLICITO MEDIANTE COMUNICACION AL MUNICIPIO DE BOJACA EL ENVIO DE LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL GIRO DE LOS RECURSOS, LOS CUALES SON ENTRE OTROS: BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, CERTIFICADO ACTUALIZADO DE REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y LIBRO DE BANCOS DE LA CUENTA EN LA CUAL SE MANEJAN LOS RECURSOS DEL PROYECTO. TOTAL GIRADO: $ 2.591.465.422
CUNDINAMARCA | BOJACA | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE BOJACÁ | 1604920590 |  | 1604920590 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-05-31 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 56% SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO EL 1 DE JULIO DE 2009. MEDIANTE COMUNICACION RADICADA EN EL MAVDT EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009, EL SUPERVISOR DEL PROYECTO SOLICITA REFORMULACION DEL PROYECTO, PLANTEANDO LA MODIFICACION DEL TRAZADO ORIGINAL, QUE CONSISTE EN PASAR LA RED PLUVIAL EN EL BARRIO SANTA HELENA POR ENCIMA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RESPETANDO LAS ALTURAS MINIMAS ESTABLECIDAS EN EL RAS, Y MODIFICAR EL DELINEAMIENTO GEOMETRICO DEL COLECTOR CERCA AL CEMENTERIO PARA HACERLO CRUZAR POR UN PREDIO RURAL. IGUALMENTE, SE SOLICITA INCORPORAR LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO UBICADO SOBRE LA TRANSVERSAL 11 ENTRE CARRERA 18 (ESQUINA DEL COLEGIO GAITAN) HASTA CERCA DEL CEMENTERIO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 433 METROS. TENIENDO EN CUENTA EL IMPEDIMENTO FISICO DE INSTALAR TUBERIA PLUVIAL EN LAS CALLES QUE PRESENTAN DESARROLLO URBANO CON DISTANCIA ENTRE PARAMENTOS INFERIOR A 2 METROS, QUE HAN SIDO OCUPADAS POR REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SE PLANTEA APROVECHAR LA TOPOGRAFIA PARA EFECTUAR UN MANEJO POR ESCORRENTIA SUPERFICIAL, MEDIANTE LA UTILIZACION DE ADOQUINES Y CAÑUELAS. EL NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO SERIA: ALCANTARILLADO PLUVIAL: CONSTRUCCION DE 445,42 ML EN TUBERIA DE 10", 229,90 ML EN TUBERIA DE 12", 158,60 ML EN TUBERIA DE 20", 554,60 ML EN TUBERIA DE 24" Y 513 ML EN TUBERIA DE 8" Y 10" PARA SUMIDEROS, 507,50 M2 DE ADOQUIN EN LADRILLO Y 171,00 ML DE CAÑUELA EN CONCRETO, 65 SUMIDEROS Y 33 POZOS DE INSPECCION. ALCANTARILLADO SANITARIO: CONSTRUCCION DE 427,64 ML DE TUBERIA DE 10", 12 POZOS DE INSPECCION Y 30 CONEXIONES DOMICILIARIAS. REFORMULACION APROBADA POR EL COMITE TECNICO No. 11 DEL 15 DE MARZO DE 2010 TOTAL GIRADO: $ 462.217.129
CUNDINAMARCA | CACHIPAY | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL REPORTADA EN LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE ABASTECE LAS VEREDAS DE SANTA INÉS Y SAN MATEO | 0 | 4200000 | 4200000 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% OBRA TERMINADA FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | CACHIPAY | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL REPORTADA EN LA BOCATOMA Y PARTE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE A LA VEREDA ACUA PEÑA NEGRA | 0 | 115000000 | 115000000 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% OBRA TERMINADA FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | CAJICA | CONSTRUCCION PARCIAL DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE | 2334000000 |  | 2334000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO A LA FECHA: TERMINADO
CUNDINAMARCA | CAPARRAPI | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL REPORTADA EN LA REDES DE ALCANTARILLADO EN DOS SECTORES DEL CASTO URBANO | 0 | 580000000 | 580000000 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | CAPARRAPI | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: VEREDAS SAN RAMÓN (MUNICIPIO DE CAPARRAPI), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 70771537 | 70771537 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-10-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | CAPARRAPI - BITUIMA | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: CASCO URBANO Y VEREDAS BARRIAL AMARILLO, EL SILENCIO Y GRAMAL (MUNICIPIO DE CAPARRAPI), VEREDAS CHIMBE, EL ENTABLE Y PANTANILLO Y VEREDA CHAVARRO (MUNICIPIO DE ALBÁN) Y CASCO URBANO (MUNICIPIO DE BITUIMA), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 325662862 | 325662862 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-10-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | CAQUEZA Y CHIPAQUE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS - FASE 3 | 1300000000 |  | 1300000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-05-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL PROYECTO COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 6.258 ML DE TUBERIA DE PVC EN DIAMETROS DE 42 Y 6" DEL K29+200 AL 35+458; CONSTRUCCION DE 24 CAMARAS DE QUIEBRE DE PRESION; CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 400 M3 EN LA VEREDA LOS PINOS; CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 200 M3 VEREDA EL VOLADOR; CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 200 M3 VEREDA AL TO DE LA CRUZ; SUMINISTRO E INSTALACION DE 4.914 ML DE TUBERIA EN PVC DE 1", 1 1/4" Y 2" VEREDA ALTO DE LA CRUZ; SUMINISTRO E INSTALACION DE 2.838 ML DE TUBERIA EN PVC DE 1", 1 1/4", 1 1/2" Y 2" VEREDA PALO GRANDE; SUMINISTRO E INSTALACION DE 8.328 ML DE TUBERIA EN PVC DE 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" Y 4" VEREDA SANTA ANA; SUMINISTRO E INSTALACION DE 151 CONEXIONES DOMICILIARIAS. SE SOLICITO AL ALCALDE CAQUEZA LA CONSECUCION DE LOS DERECHOS DE SERVIDUMBRE REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TRES TANQUES PROYECTADOS.
CUNDINAMARCA | CAQUEZA Y CHIPAQUE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL FRUTICAS - FASE 4 | 8200000000 |  | 8200000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 100% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2011-03-01 | EN TRAMITE DE CONTRATACION. PUBLICACION DE PREPLIEGOS MARZO 12 DE 2010 FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.
CUNDINAMARCA | CHOACHI | OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE CHOACHI | 300000000 |  | 300000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-09-01 | EN TRAMITE DE CONTRATACION POR PARTE DE FONADE.
CUNDINAMARCA | CHOACHI | CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 6 MUNICIPIO DE CHOACHI |  |  | 1461545257.896 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA. FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | COTA | CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA ZONA AGROINDUSTRIAL | 3100000000 |  | 3100000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-15 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3.100.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 100% | INGENIERO JACOBO ANDRÉS SIERRA LARGO, TELEFONOS (57)(1)8415892 – 3505861334 | GALVIS BELTRAN S EN C, INGENIERO RESIDENTE LUIS ALFONSO MARTINEZ, TELEFONO 3112784787 3002160866
CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO INSPECCION LA VICTORIA | 2344369330 |  | 2344369330 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | 1. EL PROYECTO FUÉ APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 059 DEL 23-DIC-09. 2. EL 20-ENE-10 LA EMPRESA RADICO DOCUMENTACIÓN PARA PRIMER GIRO. 3. LA IAF VISITARA EL PROYECTO EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010 COMO REQUISITO PARA PRIMER GIRO, 4. NO SE HAN RECIBIDO ESTUDIOS PREVIOS Y PREPLIEGOS.
CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA SUR CABECERA MUNICIPAL DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA | 2946759950 |  | 2946759950 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | 1. EL PROYECTO FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 073 DEL 30-DIC-09. 2. EL 20-ENE-10 LA EMPRESA RADICO DOCUMENTACIÓN PARA PRIMER GIRO. 3. LA IAF VISITARA EL PROYECTO EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2010 COMO REQUISITO PARA PRIMER GIRO, 4. NO SE HAN RECIBIDO ESTUDIOS PREVIOS Y PREPLIEGOS.
CUNDINAMARCA | EL ROSAL | CONSTRUCCION OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA | 1323016000 |  | 1323016000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% 1. LA OBRA FISICA FUE TERMINADA A ABR-09 LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA TECNICA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACION. FALTA LA EJECUCION DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE FORMA PARTE DE LA CONTRAPARTIDA, EL CUAL ESTA EN EJECUCIÓN Y SE ESPERA QUE ÉSTE CONCLUIDA EN SEP-09 2. EN DIC-08 SE REALIZO EL GIRO PARA COMPLETAR EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO. TOTAL GIRADO: $ 1.239.986.465
CUNDINAMARCA | FACATATIVA | CONSTRUCCION DE COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA MANABLANCA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA | 2788032804 | 0 | 2788032804 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-05-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 30% EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN UNA LONGITUD DE 745 ML EN TUBERIA PVC Y COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN UNA LONGITUD DE 1.096 ML EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, EN LOS BARRIOS DEL SECTOR DE CARTAGENITA Y MANABLANCA, CUYAS AGUAS RESIDUALES ACTUALMENTE VIERTEN DIRECTAMENTE AL RIO. SE ADJUDICO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LA FIRMA INVERSIONES GRANDES VIAS. EL MUNICIPIO SOLICITO REFORMULACION DEL PROYECTO, EN RAZON A QUE SE REQUIERE INCORPORAR ITEMS NUEVOS, SIENDO EL PRINCIPAL LA ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDO Y FLEXIBLE, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION
CUNDINAMARCA | FACATATIVA | CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA | 2208711370 | 31496775 | 2240208145 | TC | [12 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL PROYECTO FUE PRIORIZADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA DEL 24 DE AGOSTO DE 2009. FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010 INFORMACION SUMINISTRADA POR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.
CUNDINAMARCA | FACATATIVA | CONSTRUCCION COLECTORES MATRICES DEL SECTOR CARTAGENITA - MANABLANCA MUNICIPIO DE FACATATIVA FASE II | 2000000000 |  | 2000000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | 1. EL PROYECTO FUÉ APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 048 DEL 23-NOV-09. 2. LA IAF REALIZÓ VISITA EL 21-ENE-10 COMO REQUISITO PARA PRIMER GIRO, EN LOS QUE SE RECOGIERON LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL GIRO Y SE VERIFICO EN CAMPO LA NO EJECUCION DEL PROYECTO Y LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL MISMO EN LOS TERMINOS APORBADOS POR EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS. 3. UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD LA IAF AUTORIZÓ EL PRIMER GIRO DE RECURSOS QUE SERÁ RADICADO EN EL DNP EL 3-FEB-10.
CUNDINAMARCA | FACATATIVA | OPTIMIZACION COLECTORES PLUVIALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 2000000000 |  | 2000000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | 1. EL PROYECTO FUÉ APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 048 DEL 23-NOV-09. 2. LA IAF REALIZÓ VISITA EL 21-ENE-10 COMO REQUISITO PARA PRIMER GIRO, EN LOS QUE SE RECOGIERON LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA EL GIRO Y SE VERIFICO EN CAMPO LA NO EJECUCION DEL PROYECTO Y LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL MISMO EN LOS TERMINOS APORBADOS POR EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS. 3. UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD LA IAF AUTORIZÓ EL PRIMER GIRO DE RECURSOS QUE SERÁ RADICADO EN EL DNP EL 3-FEB-10.
CUNDINAMARCA | FACATATIVA | TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EMBALSE MANCILLA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA |  |  | 2240208145 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | FOMEQUE | OPTIMIZACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ARCUEDUCTO RIONEGRO MPIO FOMEQUE | 1476403562 |  | 1476403562 | TC | [14 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL PROYECTO FUE PRIORIZADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA DEL 24 DE AGOSTO DE 2009. FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010 INFORMACION SUMINISTRADA POR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA.
CUNDINAMARCA | FOSCA | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASCO URBANO | 2250304240 |  | 2250304240 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0%
CUNDINAMARCA | FOSCA | TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO SANAME DEL MUNICIPIO DE FOSCA |  |  | 16672134 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-08-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | FUNZA | ADQUISICION DE EQUIPOS DE BARRIDO, LIMPIEZA DE REDES Y ALCANTARILLADOS Y CAJA RECOLECTORA DE BASURA | 1200000000 |  | 1200000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | TERMINADO
CUNDINAMARCA | FUNZA | CONSTRUCCION COLECTOR DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO MEJICO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO LA AURORA PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO BOGOTA SECTOR FUNZA | 3495000000 |  | 3495000000 | FNR - 2006 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | [20 empty] | 2008-11-01 | 2010-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 54% EL PROYECTO INICIO OBRAS EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y SE SUSPENDIO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2007 PARA HACER REPLANTEO DE DISEÑO Y GESTION DE LEGALIZACION DE PREDIOS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE REALIZO REUNION EN EL VAS CON EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FUNZA Y EL SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO, QUIENES SE COMPROMETIERON A REMITIR EL CDP EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACION DE LA REFORMULACION. SE ESTA TRAMITANDO ADEMAS UN PERMISO DE CRUCE DE VIA ANTE DEVISAB Y UN DERECHO DE PASO DE SERVIDUMBRE QUE AUN FALTA POR LEGALIZAR. SE CELEBRO REUNION DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009, A LA CUAL ASISTIERON EL ALCALDE MUNICIPAL, EL GERENTE DE LA EMAAF, EL SECRETARIO DE OBRAS, DOS REPRESENTANTES DEL FNR Y DOS DEL MAVDT. LOS REPRESENTANTES DEL FNR LE SOLICITARON AL ALCALDE MUNICIPAL HACERLES LLEGAR COPIA DE TODA LA DOCUMENTACION QUE SE HA RADICADO EN EL MAVDT DESDE EL MES DE MAYO DE 2009, PARA PODER EMITIR CONCEPTO SOBRE LA REFORMULACION, ESTABLECIENDOSE COMO FECHA LIMITE PARA ESTO ULTIMO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009. REFORMULACION APROBADA EN EL COMITE TECNICO No. 7 DEL 22 DE FEBRERO DE 2010.
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO MANILA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 3199000000 |  | 3199000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-01-30 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% CONTRATO LIQUIDADO EN ENERO 2009
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | ADQUISICION EQUIPOS (VEHÍCULOS COMPACTADORES DE BASURA Y VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE BASURA A GRAN ESCALA) PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA, TRANSPORTE DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA | 1088694400 |  | 1088694400 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74.07% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2009-12-01 | a) Avance físico del proyecto: 74% b) Recursos desembolsados: $ 806 Millones (Compra de 3 Vehiculos). c) Recursos por desembolsar: $282 Millones (Compra de 1 Vehiculo) d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 74% e) Información adicional: En desarrollo proceso compra vehiculo compactador. - No. municipios beneficiados: 3 Fuente: Jose Luis Rodriguez. SERAMBIENTAL.
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - LA VENTA, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA |  |  | 693181558 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | CONSTRUCCION EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR SUBURBANO DE CHINAUTA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA |  |  | 413132007 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | VIABLE INICIALMENTE SE DIRECCIONO PARA SER FINANCIADO CON RECURSOS DE TASA COMPENSADA POR SOLICITUD DEL GESTOR LA FUENTE QUEDO PDA: 50% SGP DPTO Y 50% SGP FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010 SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | CONSTRUCCIÓN COLECTOR DERECHO QUEBRADA SABANETA (P83-P98) L= 1387,1, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 905567223 | 1874697485 | 0 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | COMITÉ TECNICO NO71 30 DIC 2009 CON RECURSOS PDA: SGP MUNICIPIO SE COFINANCIAN $969.130.262 PARA UN VALOR TOTAL DEL PROYECTO $1,874,697,485 FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010 SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | AMPLIACION ALCANTARILLADO SECTOR VILLA KENNEDY - SAN CAYETANO GIRARDOT CUNDINAMARCA | 2466917000 | 500000000 | 2966917000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2008-08-01 | 2010-06-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 40% CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2008, SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2008, SE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 1 CON FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2008, SE SUSCRIBIÓ EL REINICIO NO. 1 CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2008, SE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 2 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2009, SE SUSCRIBIÓ EL REINICIO NO. 2 CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2009, SE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 3 CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2009, SE SUSCRIBIÓ LA SUSPENSIÓN NO. 4 EL PROYECTO VIABILIZADO CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 955 ML DE TUBERÍA Y 19 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, MIENTRAS QUE EN LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, LA LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA A INSTALAR ES DE 655,42 ML, DIFERENCIA QUE DEBERÁ SER JUSTIFICADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. REFORMULACION EN TRAMITE PARA APROBACION DEL COMITE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL TANQUE POTOSI HACIA LOS SECTORES HIDRAULICOS POT1 Y POT2 MUNICIPIO DE GIRARDOT | 1772594742 |  | 1772594742 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 65% PRIMER TRAMO DEL PROYECTO (1,128 M DE 12" RDE 26, 564 M DE 20" RDE 21 Y 504 M DE 16" RDE 21.). EL SEGUNDO TRAMO CONSISTE EN LA INSTALACION DE 636 M DE TUBERIA GRP DE 24" ENTRE EL TANQUE POTOSI Y EL RIO BOGOTA, EL CUAL ESTA EN SU FASE INTERMEDIA Y EL TRAMO FINAL ES EL CRUCE DEL RIO BOGOTA. FUENTE: ACUAGYR SA ESP | ACUAGYR SA ESP, ING. YAN MAURICIO ALMANZA, TEL: 8335656
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MANZANA 29 BARRIO KENNEDY | 1513277660 |  | 1513277660 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-03-28 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 99% EL PROYECTO COMPRENDE LA INSTALACION DE 107,50 M DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1,70 M DE DIAMETRO, 268,18 M DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1,40 M DE DIAMETRO, UN CABEZAL DE DESCARGA Y 7 CAMARAS DE ACCESO. YA SE DESEMBOLSARON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS. SE SUSCRIBIO CONTRATO CON LA FIRMA INGENIERIA Y AGUAS S.A. ESTA PENDIENTE SOLO LA APLICACION DEL ASFALTO EN ALGUNOS SECTORES DE LA VIA Y LA REALIZACION DE REMATES EN LAS INTERSECCIONES DE POZOS CON SUMIDEROS. FUENTE: ACUAGYR SA ESP | ACUAGYR SA ESP, ING. YAN MAURICIO ALMANZA, TEL: 8335656 | INGENIERIA Y AGUAS SA- ARMANDO ORTIZ, TEL 5490000
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARALELO VIA EL PEÑON - PLAZA DE MERCADO BARRIO KENNEDY | 1305829706 |  | 1305829706 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2011-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 30% EL PROYECTO COMPRENDE LA INSTALACION DE 164,96 M DE TUBERIA VIBROCOMPACTADA CLASE III DE 1 M DE DIAMETRO, 191,76 M DE TUBERIA VIBROCOMPACTADA CLASE III DE 1,5 M DE DIAMETRO , 149,85 M DE TUBERIA VIBROCOMPACTADA CLASE III DE 1,6 M, Y SE INSTALARAN 8 POZOS O CAMARAS DE INSPECCION. YA SE DESEMBOLSARON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS. SE SUSCRIBIO CONTRATO CON GERMAN RODRIGUEZ OLIVEROS. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE LLEGADA. SE INICIO EL PROCESO DE INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 1.90 M. FUENTE: ACUAGYR SA ESP | ACUAGYR SA ESP, ING. YAN MAURICIO ALMANZA, TEL: 8335656
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | RENOVACION RED DE DISTRIBUCION SECTOR CONJUNTO TOLEDO-TANQUE CHARRASQUERO I | 680687519 |  | 680687519 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2008 | ACUAGYR SA ESP, ING. YAN MAURICIO ALMANZA, TEL: 8335656 | INGENIERIA Y AGUAS SA- ARMANDO ORTIZ, TEL 5490000
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL MAGDALENA | 500000000 | 41715475 | 541715475 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | TERMINADO
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | AMPLIACION LINEA DE IMPULSION CHARRASQUERO II Y OPTIMIZACION ESTACION DE BOMBEO CHARRASQUERO I MUNICIPIO DE GIRARDOT | 726087130 |  | 726087130 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 65% SE INSTALO LA BOMBA DE IMPULSION, SE ESTAN INSTALANDO LOS ACCESORIOS DE EMPALME ENTRE LA RED Y EL SISTEMA DE BOMBEO. FUENTE: ACUAGYR SA ESP | ACUAGYR SA ESP, ING. YAN MAURICIO ALMANZA, TEL: 8335656
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO CHARRASQUERO II - PUBENZA MUNICIPIO DE GIRARDOT | 2664000000 | 1612084000 | 4276084000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 65% SE CULMINO EL PRIMER TRAMO EL CUAL CONSISTE EN LA INSTALACION DE 3.030 METROS DE 14" EN PVC (1.992 METROS DE RDE 21 Y 1.038 METROS EN RDE 26). SE CONTINUA CON EL SEGUNDO TRAMO EL CUAL CONSISTE EN LA INSTALACION DE 2.200 M DE TUBERIA PVC DE 12". SE CONTRATO UN TERCER TRAMO EL CUAL CONSISTE EN LA INSTALACION DE 800 M DE TUBERIA PVC DE 12". ESTE TRAMO TAMBIEN ESTA EN EJECUCION Y SE CONTRATO UN CUARTO TRAMO QUE CONSISTE EN LA INSTALACION DE 250 M DE 12" Y 1.932 M DE 10" FUENTE: ACUAGYR SA ESP | ACUAGYR SA ESP, ING. YAN MAURICIO ALMANZA, TEL: 8335656
CUNDINAMARCA | GUACHETA | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA | 2762072000 | 50000000 | 2812072000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7.22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19.18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43.25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | [20 empty] | 2008-11-04 | 2010-02-28 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 78% EL COMITE TECNICO APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO EL 21 DE AGOSTO DE 2009. EL CONTRATO SE REINICIO EL 24 DE AGOSTO DE 2009 EL PROYECTO AVANZA SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO A LA REFORMULACION APROBADA POR EL MAVDT. EN EJECUCION NORMAL. SE ESTAN TERMINANDO LOS TRAMOS DE VILLA MARIA, REALIZANDO LOS TRABAJOS EN EL LOTE FALTANTE, EL CUAL YA SE ENCUENTRA CON LOS PERMISOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO PARA DAR INICIO A LA OBRA FUENTE. FONADE FICHA GEOTEC | EUCO LTDA ING. FREDDY REYES (3115213495 - 6357700 BOGOTA) | UNION TEMPORAL ING. FERNANDO ROJAS (3123500630)
CUNDINAMARCA | GUASCA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LA TRINIDAD (SECTORES PUEBLO VIEJO, BETANIA) VEREDAS EL SALITRE Y SANTA ISABEL DE POTOSI, MUNICIPIO DE GUASCA Y SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA | 1432808541.0349 | 467386028 | 1900194569.0349 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | [20 empty] | 2009-05-11 | 2010-05-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 46% EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA SOBRE EL RIO CHIGUANO, UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION LENTA EN MEDIOS DE ARENA, LINEA DE CONDUCCION DE 7.94 KM HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, DESDE EL CUAL SE DISTRIBUYE A LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUASCA, MEDIANTE UNA RED DE 21.74 KM, Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 260 M3, LA INSTALACION DE 120 VALVULAS Y 406 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUASCA. EEN EL MUNICIPIO DE LA CALERA, SE TIENEN PROYECTADOS 10.72 KM DE LINEA DE CONDUCCION Y LA INSTALACION DE 41 VALVULAS. SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APORTAR POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS. SE REQUIERE TRAMITAR REFORMULACION PARA APROBACION DEL COMITE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO. FUENTE: FONADE FICHA GEOTEC | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520
CUNDINAMARCA | GUASCA, GAMA, JUNÍN, UBALA, GACHETÁ Y GACHALÁ | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL FONAM Y CORPOGUAVIO CON EL FÍN DE DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO , LO CUAL COMPRENDE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ESTUDIOS PREVIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO REGIONAL. | 357045600 | 238030400 | 595076000 | SINA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2007-05-01 | 2010-03-01 | a) Avance físico del proyecto: 40% b) Recursos desembolsados: $ 154 Millones y $88,1 Millones Interventoría. c) Recursos por desembolsar: $ 353,2 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0% Fortalecimiento: 100% Diseños: 100% e) Información adicional - Inconvenientes Contratación: Se tiene firmado Convenio entre Municipios y CORPOGUAVIO. Se tienen propuesta para incluir actividades adicionales en el Contrato por parte de CORPOGUAVIO. Se tienen suspendido el Contrato Derivado de Consultoría para los Diseños desde el 30 de Junio de 2009. Obra: Se presentan dificultades por el rechazo de la comunidad al proyecto. Se presento una propuesta para el proyecto pero no cumple el objeto del convenio inicial, por lo tanto no es posible su aprobación. Se esta esperando una reunión para socializar los resultado de los estudios previos donde se presentan las alternativas para subsanar los conflictos ambientales que se aducen para no continuar con el proceso, dependiendo de ello se tomara la decición de la continuidad de la obra. - No. municipios beneficiados: 6 Se contempla la posibilidad de implementación por Fases: Fase I: Local y Fase II: Regional posteriormente, por los inconvenientes con la comunidad. | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSINA 2006 | UT FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL; Consorcio Interventoria PGIRS 2008
CUNDINAMARCA | GUATAQUI - TIBACUY - PULI | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: CASCO URBANO Y VEREDA EL PORVENIR (MUNICIPIO DE GUATAQUI), CASCO URBANO (MUNICIPIO DE PULÍ) Y CASCO URBANO (MUNICIPIO DE TIBACUY), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 321293214 | 321293214 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% PENDIENTE DE RECIBO FINAL FUENTE: LUIS FERNANDO RAMOS, CONSULTOR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EMERGENCIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE SAN ANTONIO Y ENTRE RIOS MUNICIPIO DE GUAYABETAL |  |  | 141770310 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-09-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | JUNIN | TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JUNÍN |  |  | 33428572 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-09-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | LA CALERA | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CANALES, COLECTORES, ESTRUCTURAS SUPERFICIALES Y SISTEMAS PARA EL MANEJO, DRENAJE Y CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CON EL FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEBIDO A LA OLA INVERNAL | 0 | 149843000 | 149843000 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-06-01 | AVANCE DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% CONSULTORIA TERMINADA
CUNDINAMARCA | LA CALERA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CANALES, COLECTORES, ESTRUCTURAS SUPERFICIALES Y SISTEMAS PARA EL MANEJO, DRENAJE Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS | 5443045270 |  | 5443045270 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-07-01 | 1. PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO C MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520103913 EL 18-AGO-09. 2. EL MUNICIPIO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PRIMER GIRO DE RECURSOS. 3. DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO PARA EL DESEMBOLSO DEL PRIMER GIRO, EL MUNICIPIO ENVIÓ OFICIO EL 21-OCT-09 SOLICITANDO INFORMACIÓN QUE HACIA FALTA PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO. 5. EL 23-OCT-09 SE REALIZÓ VISITA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARA VERIFICAR LA NO EJECUCIÓN DE ESTE Y LAS CONDICIONES EN QUE SERÁ EJECUTADO. 6. DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL ACTA DE VISITA DEL 23-OCT-09, LA ENTIDAD SE COMPROMETIÓ A REMITIR LOS DOCUMENTOS FALTANTES PARA INICIAR LOS TRAMITES DE DESEMBOLSO DEL PRIMER GIRO. 7. LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN FUE RECIBIDA POR LA IAF EN NOV-09 CON LO CUAL SE TRAMITÓ EL PRIMER GIRO QUE SE HIZO EFECTIVO EN DIC.09.
CUNDINAMARCA | LA MESA | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA | 3944000000 |  | 3944000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-04-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 37% EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 7.010 ML DE REDES DE TUBERIAS ESTRUCTURALES DE DOBLE PARED EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: CALLE 3 ENTRE CARRERAS 12 Y 23 Y CALLE 8 ENTRE LA PTAP (BARRIO LOS NARANJOS) Y LA PTAR QUIJANA. EL 6 DE AGOSTO DE 2009, EL BANCO MUNDIAL EXPIDIO LA NO OBJECION AL DOCUMENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, LA CUAL SE ENVIO A FONADE. EL CONTRATO DE OBRA SE FIRMO EL 10 DE AGOSTO CON CONGETER LTDA. EL 5 DE OCTUBRE 2009 SE SUSCRIBIERON LAS ACTAS DE INICIO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA. EN EJECUCION NORMAL. EL INTERVENTOR SOLICITO AL CONTRATISTA APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARAV RECUPERAR EL RETRASO DEL PROYECTO. SE AVANZA EN LA INSTALACION DE TUBERIA, CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA.EL INTERVENTOR SOLICITO NUEVAMENTE LOS SOPORTES DE LOS ENSAYOS DE CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES GRANULARES A UTILIZAR EN LA OBRA, DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO, CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y PLACA INICIAL DE REFERENCIACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO. EL MUNICIPIO PLANTEA REFORMULAR EL PROYECTO, REEMPLAZANDO LA CALLE 8 POR LAS REDES DEL SECTOR DE AREA DE EXPANSION, DESDE EL BARRIO LA PERLA HASTA LA PTAR LA CARBONERA PROYECTADA A CONSTRUIR POR LA CAR. REFORMULACION DEL PROYECTO EN TRAMITE PARA APROBACION DEL COMITE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO. FUENTE. FONADE FICHA GEOTEC, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA MESA.
CUNDINAMARCA | LA MESA | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: CASCO URBANO Y VEREDAS LA PESQUERA - INSPECCIÓN LA ESPERANZA (MUNICIPIO DE LA MESA), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 317626754 | 317626754 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2010-01-31 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | LA VEGA | OPTMIZACION ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LA VEGA (BOCATOMA RIO ILA Y PERUCHO Y DESARENADOR) |  |  | 725919009 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MADRID | CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 B Y 4 SUR DEL MUNICIPIO DE MADRID | 1049121680 | 524560840 | 1573682520 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 60% LA OBRA INICIO EL 23 DE JUNIO DE 2009. REFORMULACION EN EVALUACION TOTAL DESEMBOLSADO: $302.147.044
CUNDINAMARCA | MADRID | CONSTRUCCION PARCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO CURBANO DEL MUNICIPIO | 964286000 | 3321128286 | 4285414286 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-02-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL ACTA DE LIQUIDACION SE FIRMO EL 1 DE FEBRERO DE 2008 | CONSORCIO MMP MARYLUZ MEJÍA 2-637784 - 300-5665963 | EDIOBRAS LTDA FERNANDO GÓMEZ 3-340876
CUNDINAMARCA | MADRID | CONSTRUCCION DEL COLECTOR NO 6 AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA CALLE 21 DESDE LA CARRERA 6 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR MADRID I | 2760000070 | 330342910 | 3090342980 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-07-01 | 1. EL PROYECTO FUE APROBADO BAJO EL ACUERDO 028 DEL 14-AGO-09 POR EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS, EN EL CUAL SE DETERMINA EL VALOR APROBADO A FINANCIAR CON RECURSOS DEL FNR Y UNA COFINANCIACIÓN POR VALOR DE $330,342,910 PARA UN VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE $3,090,342,980. 2. LA IAF REALIZÓ LA PRIMER VISITA AL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EL 24-OCT-09, CONSTATANDO QUE EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA EJECUTADO. 3. EL MUNICIPIO COMPLETO LA DOCUMENTACIÓN DE GIRO EN NOV-09, AL QUE SE LE DIO VIABILIDA POR PARTE DE LA IAF EN DIC-09. 4. NO SE HA INICIADO LA EJECUCION DEL PROYECTO.
CUNDINAMARCA | MEDINA | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: VEREDAS LA ARGENTINA, SANTA MARIA DEL PIRY Y SAN PEDRO DE GUAJARAY (MUNICIPIO DE MEDINA), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 192367120 | 192367120 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-10-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: LUIS FERNANDO RAMOS, CONSULTOR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE TERCERA | 2014091050 | 100000000 | 2114091050 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-10-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 50% LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA FUERON SUSPENDIDOS DEL 03 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SIENDO LA NUEVA FECHA DE FINALIZACION EL 23-MAR-10. SE HA SOLICITADO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO AL MUNICIPIO, INFORMAR OPORTUNAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL 40% PARA GESTIONAR EL SEGUNDO GIRO. EL MUNICIPIO REMITIO LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE, EL PRIMER INFORME DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTUDIO.
CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA INCREMENTAR COBERTURA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA ETAPA I - MOSQUERA - CUNDINAMARCA |  |  | 1236256142 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA INCREMENTAR COBERTURA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA ETAPA II - MOSQUERA - CUNDINAMARCA |  |  | 358979182 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA INCREMENTAR COBERTURA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA ETAPA III - MOSQUERA - CUNDINAMARCA |  |  | 538804078 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MUNICIPIOS - VARIOS | PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 1 PAQUETE |  |  | 5850831928 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MUNICIPIOS - VARIOS | PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 2 PAQUETE |  |  | 9359180553 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MUNICIPIOS - VARIOS | PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 1 PAQUETE |  |  | 4915300329 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MUNICIPIOS - VARIOS | PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 2 PAQUETE |  |  | 3452078000 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | MUNICIPIOS - VARIOS | PROYECTOS DE PREINVERSIÓN 3 PAQUETE |  |  | 2569000000 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-10-01 | SUBPROYECTO DE LOS 20,000 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE 2 | 550000000 | 1710000000 | 2260000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-02 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL 2 DE MARZO DE 2009 SE SUSCRIBE EL ACTA DE INICIO DE OBRA FISICA QUE TIENE UN PLAZO INICIAL DE TRES (3) MESES. SE SUSCRIBIO PRORROGA POR UN (1) MES. LA FECHA DE TERMINACION DE OBRA FISICA ES 2/07/09 COMPONENTES DEL SISTEMA Y ESTADO ACTUAL: BOCATOMA 100%, DESARENADOR 100%, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 100% PLANTA 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA $147.605.000 ( ANTICIPOS) RECURSOS POR DESEMBOLSAR $347.743.800 FUENTE: DIRECTOR ACUEDUCTO REGIONAL DE SUCUNETA | EL CONSORCIO MMP2008 DIRECTORA ES LA INGENIERA MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO TEL CEL 3144140154 | EDIOBRAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL ES FERNANDO GOMEZ TEL CEL 3102995149
CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | “CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL SUCUNETA FASE II- RAMAL VEREDA PATIO BONITO Y OTRAS, MUNICIPIO DE NEMOCOM |  |  | 640000000 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-12-01 | SUBPROYECTO DE LOS 29,020 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | NEMOCÓN | OBRAS DE CONSTRUCCION Y COMPRA DE MAQUINARIA (TRACTOR ORUGA, EXCAVADORA, CARGADOR, VOLQUETA DE 6M3 Y MOTOBOMBA) PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PRADERAS DEL CHECUA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL A LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA SABANA DE BOGOTA | 1700000000 |  | 1700000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | a) Avance físico del proyecto: 0% b) Recursos desembolsados: $0 Millones. c) Recursos por desembolsar: $1.700 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0% e) Información adicional - Inconvenientes Social: Dificultades por oposicion de la Comunidad. Sentencia de la Corte Constitucional donde establece que la CAR puede expedir la Licencia Ambiental a pesar del concepto negativo de la Comunidad. Se presentan dificultades por el rechazo de la comunidad al proyecto, lo cual limita el acceso al predio. - No. municipios beneficiados: 10 (Proyecto regional con alcance en el Norte de Bogotá, Chia, Cajica, Tabio, Sopo, La Calera, Tocancipa, Zipaquira, Cogua, Gachancipa). Fuente: TECNOAMBIENTALES No se ha avanzado en la normalizacion de la situacion y poder construir. Proyecto contemplado a 22 años.
CUNDINAMARCA | NOCAIMA | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL NOCAIMA - LA VEGA -NIMAIMA - QUEBRADA NEGRA Y VILLETA | 2988076478 | 56915742 | 3044992220 | TC | [12 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL PROYECTO FUE PRIORIZADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA DEL 24 DE AGOSTO DE 2009. FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | PACHO | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE PACHO |  | 1056800619 | 1056800619 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | PACHO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EMERGENCIA MUNICIPIO DE PACHO | 1634069100 | 1634069100 | 3268138200 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | SUBPROYECTO DE LOS 19,708 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | PANDI | INCREMENTO COBERTURA DE ACUEDUCTO ZONA RURAL - TERMINACION ACUEDUCTO REGIONAL PANDI (13 VEREDAS DE PANDI, 3 DE SAN BERNARDO Y 1 DE VENECIA) (FALTA CONSTRUIR LA PLANTA, REDES DOMICILIARIAS, RAMAL SABANA LARGA, LA LOMA 1 Y 2 Y EL CAUCHO, SANTA HELENA BAJA 2) |  |  | 1198876860 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | SUBPROYECTO DE LOS 29,020 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR” - CUNDINAMARCA |  |  | 2252995661 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | SUBPROYECTO DE LOS 29,020 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "LA ESPERANZA" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR” - CUNDINAMARCA | 3115042105 | 1493628524 | 0 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2011-03-01 | VIABLE CON RECURSOS PDA - SGP MUNICIPIO SE COFINANCIAN $ 1.493.628.524 PARA UN VALOR TOTAL DEL PROYECTO $4.608.670.629 SUBPROYECTO DE LOS 29,020 MILLONES DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | PULI | CONSTRUCCION ACUEDCUTO URBANO FASE I | 700000000 | 330202652 | 1030202652 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y ENTREGADAS. EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL HA SIDO ADELANTADO Y EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA VALORACIÓN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PARA CULMINAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN. SE SOLICITO REALIZAR AJUSTES A ALGUNOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL. | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSTRUCTORA V.C. LTDA
CUNDINAMARCA | QUIPILE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS - GUAYABAL - SAN ISIDRO INSPECCION DE LA VIRGEN | 800000000 |  | 800000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: VEREDAS SAN JOSE, SAN ISIDRO, NÁPOLES, SANTANDERCITO, PONCHOS, PATIO DE BOLAS Y ZARAGOZA (MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 438181732 | 438181732 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% PENDIENTE DE RECIBO FINAL FUENTE: LUIS FERNANDO RAMOS, CONSULTOR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: ACUEDUCTO SAN MIGUEL Y VEREDA EL MUÑA (MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 366899070 | 366899070 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2010-01-31 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | SESQUILE | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DE SESQUILE | 1297770743 | 0 | 1297770743 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 75% SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO EL 6 DE JULIO DE 2009. SE DETERMINO EXCLUIR DEL IVA EL VALOR DEL CONTRATO, SEGÚN CONCEPTO DE LA DIAN. REFORMULACION POR EL COMITE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, EN SU SESION DEL 22 DE ENERO DE 2010. EL NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO ES: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DESDE EL EMBALSE DE TOMINE, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6.167 ML DE REDES DISTRIBUIDAS ASI: TUBERIA PVC 6": 534 ML; TUBERIA PVC 4": 2.510 ML; TUBERIA PVC 3": 3.123 ML. OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA NUEVA: TANQUES DE PREPARACION: 2; BOMBAS DOSIFICADORAS: 2; CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES Y PINTURA EPOXICA. OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO SANTAFEREÑA: TANQUES DE PREPARACION: 2; BOMBAS DOSIFICADORAS: 2; AMPLIACION CASETA DE OPERACION, CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES Y PINTURA EPOXICA. IGUALMENTE COMPRENDE LOS ASPECTOS RELACIONADO CON TRANSFORMACION EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL, SE CONSIDERA EL CENSO DE USUARIOS, CATASTRO DE REDES, CONTROL DE PERDIDAS Y CREACION DE LA EMPRESA. FUENTE: FONADE FICHA GEOTEC | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520
CUNDINAMARCA | SIMIJACA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR GUATEQUE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 63014000 |  | 63014000 | FAEP 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% 1. MEDIANTE OFICIO SCV - 20091520451971 DEL 17-JUN-09 SE LE SOLICITO A LA ENTIDAD EJECUTORA, LOS DOCUMENTOS PENDIENTES PARA LA SEGUNDA AUTORIZACION DE GIRO. 2. LA ENTIDAD EJECUTORA RESPONDE MEDIANTE COMUNICACION CON RADICADO NO. 2009-663-020565-2, A LA CUAL LA SCV-DR RESPONDE A SU VEZ QUE HACEN FALTA UNOS DOCUMENTOS. 3. EN INFORME DE LA INTERVENTORIA TECNICA SE INDICA QUE LA OBRA ESTA EJECUTADA EN UN 100%.
CUNDINAMARCA | SOACHA | CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES DE AGUAS NEGRAS DE LA CUENCA TERREROS - TIBANICA, SOACHA | 3500000000 |  | 3500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-16 | 2009-10-05 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% OBRA TERMINADA EL 5 DE OCTUBRE. FONADE SOLICITO AL MUNICIPIO LA DOCUMENTACION PENDIENTE PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSORCIO C Y C
CUNDINAMARCA | SOACHA | CONSTRUCCION Y REHABILITACION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS OLIVOS COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA | 484996000 |  | 484996000 | FNR - 2006 | [12 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-09-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% 1. VISITADO EL 30-JUL-08 POR DNP, SE EVIDENCIO QUE EL PROYECTO NO ES VIABLE TECNICAMENTE, POR PROBLEMAS DE PENDIENTE Y VELOCIDAD DE ACUERDO CON LA EAAB. 2. EN EL AÑO 2006 LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - EAAB, QUE ACTUA COMO PRESTADOR DEL SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, PRESENTO EL PLAN DE INVERSION, DENTRO DEL CUAL CONTEMPLA ALGUNOS TRAMOS QUE SE INCLUYERON EN EL PROYECTO APROBADO. 3. MEDIANTE RADICADOS NO. 2008663035228-2 Y 20086630348282, LA ENTIDAD EJECUTORA INFORMA QUE EL PROYECTO SE REVISO TECNICAMENTE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS, Y ENCONTRO QUE NO CUMPLE CON LAS NORMAS RAS 2000 Y DE LA EAAB. TENIENDO EN CUENTA QUE EL BARRIO LOS OLIVOS III NO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DE LA EJECUCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONTRATADO POR LA EAAB, EL ENTE EJECUTOR DECIDIO INVERTIR LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LA CONSTYRUCCION DE NUEVOS TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS OLIVOS III. LA EAAB, AVALA MEDIANTE OFICIO S-2008-194098, QUE LAS NMUEVAS REDES DE ALCANTARILLADO PLANTEADAS SON TOTALMENTE VIABLES, Y ACLARAN QUE LOS NUEVOS ESTUDIOS DEBEN BASARSE EN LOS DISEÑOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, DEBIDO A QUE ESTOS TUVIERON EN CUENTA LAS AREAS DE DRENAJE DEL BARRIO OLIVOS III. 6. LA ALCALDIA DE SOACHA REMITE INFORMACION A LA DR PARA COMENZAR CON EL PROCESO DE REFORMULACION. EL 19-MAY-09 SE COMPLETA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE LA IAF EMITA CONCEPTO SOBRE LA REFORMULACION. 7. MEDIANTE OFICIO CON RADICADONO.20091520514771 DEL 3-AGO-09, SE EMITE CONCEPTO POR PARTE DE LA IAF Y ES ENVIADO AL MAVDT. 1-SEP-09 ELL MAVDT INFORMA QUE SE SOLICITARON AJUSTES EL 26-AGO-09 A LA ENTIDAD EJECUTORA. 8. EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE LE REMITE OFICIO AL MUNICIPIO INDICANDO LOS AJUSTES QUE REQUIERE LA REFORMULACION. ADICIONALMENTE, SE LE SOLICITA EL AVAL DE LA EAAB A LOS DISEÑOS ELABORADOS POR EL MUNICIPIO. LA DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOACHA INFORMA MEDIANTE COMUNICACION QUE SE CONTRATARON LOS DISEÑOS FALTANTES PARA APROBACION DE LA EAAB Y POSTERIOR TRAMITE DE REFORMULACION ANTE EL MAVDT
CUNDINAMARCA | SOPO | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO | 5740563431 | 0 | 5740563431 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2011-02-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% ENCARGO FIDUCIARIO Y OBRA CONTRATADOS. FUENTE: MUNICIPIO DE SOPO
CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | COSNTRUCCION , AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO CASCO URBANO E INSPECCION DE LA PRADERA MUNICIPIO DE SUBACHOQUE | 2954276000 |  | 2954276000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL MUNICIPIO RADICO LOS AJUSTES EL 3 DE JULIO DE 2009 Y FUE APROBADO EL 6 DE JULIO DE 2009. SE REMITIO OFICIO DE APROBACION A FNR EL 4 DE AGOSTO DE 2009. REFORMULACION APROBADA EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EN DICIEMBRE DE 2009 SE DIO INICIO A LA CONTRATACION DE LAS OBRAS Y DE LA INTERVENTORIA TECNICA. FUENTE: FNR Y MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ADUCCION Y/O CONDUCCION PARA SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL EMBALSE PANTANO DE ARCE II A LA INSPECCION DE LA PRADERA Y VEREDAS GUAMAL, LA UNION, RINCON SANTO, SANTA ROSA, CANICA ALTA Y CANICA BAJA | 3322331635 | 80000000 | 3402331635 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2011-04-01 | SE CONTRATO EL ENCARGO FIDUCIARIO CON FIDUCIARIA POPULAR EL 02 DE MARZO DE 2010
CUNDINAMARCA | TENJO | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE SIBERIA - CASCO URBANO MUNICIPIO DE TENJO | 4500000000 | 3948741000 | 8448741000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2011-01-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION LA RAMADA LA SIBERIA, EN UNA LONGITUD DE 16 KM EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 12”, CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE SUCCION SEMIENTERRADO DE 500 M3 Y SU SISTEMA DE BOMBEO, Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE SEMIENTERRADO DE 300 M3 Y SISTEMA DE BOMBEO. EL COMITE TECNICO APROBO LA REFORMULACION RADICADA POR EL MUNICIPIO, EN SU SESION DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009. SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO EL 01 DE MARZO DE 2010
CUNDINAMARCA | TENJO | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL CASCO URBANO Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE TENJO | 600000000 | 3111786000 | 3711786000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% CONTRATO 153-2006 EJECUCION DE ALCANTARILLADO LIQUIDADO CONTRATO 154-2006 EJECUCION PLANTA DE TRATAMIENTO LIQUIDADO CONTRATO 164-2006 INTERVENTORIA LIQUIDADO
CUNDINAMARCA | TOCAIMA | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA SALADA, MALBERTO, VILA, ALTO DE LA VIGA, ASOMADERO, EL VERDAL, CAPOTES, LA MATA Y MORRO AZUL | 600000000 |  | 600000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-09-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% MEDIANTE RESOLUCION NO. 021 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009, LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA, CONCEDIO PERMISO PARA EJECUTAR LAS SIGUIENTES OBRAS EN LA VIA DEPARTAMENTAL GIRARDOT LA MESA: I) EXCAVACIONES E INSTALACION PARALELA DE TUBERIA DESDE LA ABSCISA K22+275 HASTA K31+024 POR LA MARGEN IZQUIERAD EN EL SENTIDO LA MESA GIRARDOT II) UN CRUCE VIAL MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO EN LA ABSCISA K31+024. EL PROYECTO INICIARA CON LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 360 M3, UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO DE EXPROPIACION DEL LOTE Y EL PAGO RESPECTIVO, PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD. EN TRAMITE REFORMULACION DEL PROYECTO CONSIDERANDO APORTE DE 5.700 ML DE TUBERIA PVC 6" RDE 21 POR PARTE DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA LA DIE REQUIRIO AL MUNICIPIO DE TOCAIMA EL PAGO Y ENVIO DEL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DEL PREDIO EN EL CUAL SE CONSTRUIRA EL TANQUE. IGUALMENTE A AGUAS DEL ALTO MAGDALENA, LA ENTREGA PARA REVISION DE LA INTERVENTORIA DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS.
CUNDINAMARCA | TOCAIMA | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA SALADA, MALBERTO, VILA, ALTO DE LA VIGA, ASOMADERO, EL VERDAL, CAPOTES, LA MATA Y MORRO AZUL | 454766070 | 926124396 | 1380890466 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-09-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% MEDIANTE RESOLUCION NO. 021 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2009, LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA, CONCEDIO PERMISO PARA EJECUTAR LAS SIGUIENTES OBRAS EN LA VIA DEPARTAMENTAL GIRARDOT LA MESA: I) EXCAVACIONES E INSTALACION PARALELA DE TUBERIA DESDE LA ABSCISA K22+275 HASTA K31+024 POR LA MARGEN IZQUIERAD EN EL SENTIDO LA MESA GIRARDOT II) UN CRUCE VIAL MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO EN LA ABSCISA K31+024. EL PROYECTO INICIARA CON LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 360 M3, UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO DE EXPROPIACION DEL LOTE Y EL PAGO RESPECTIVO, PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD. EN TRAMITE REFORMULACION DEL PROYECTO CONSIDERANDO APORTE DE 5.700 ML DE TUBERIA PVC 6" RDE 21 POR PARTE DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | UBAQUE | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3858536470 |  | 3858536470 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 60% APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30 ABRIL 2009 EL 23-OCT-09. EN LA SESION NO. 66 DEL COMITE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEMAIENTO, REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2009, FUE VIABILIZADA LA REFORMULACION DEL PROYECTO, CON EL SIGUIENTE NUEVO ALCANCE: NUEVO ALCANCE DEL PROYECTO REFORMULADO: ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC EN UNA LONGITUD DE 3.526 ML, DISTRIBUIDOS EN: 8" 3.200 ML EMISARIO FINAL 10" 326 ML ALCANTARILLADO PLUVIAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC EN UNA LONGITUD DE 3.316 ML, DISTRIBUIDOS EN: 10" 1.170 ML 12" 195 ML 16" 711 ML 20" 222 ML 30" 264 ML 33" 754 ML TOTAL DESEMBOLSADO: $1.111.258.504
CUNDINAMARCA | UBATE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE, APARTADERO, VOLCAN, SOAGA Y GUATANCUI, ETAPA 1 | 995500000 |  | 995500000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86.33% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-07-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% LAS OBRAS SE TERMINARON EL 29 DE JUNIO DE 2009. EN TRAMITE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | UNION TEMPORAL DEL ORIENTE. RTE LEGAL CAMILO JOSUE CASTRO 0987447353, 3108500257. RESIDENTE: ING EDWARD ALVARADO TEL: 3138168257
CUNDINAMARCA | UBATE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE - APARTADERO - VOLCAN - SOAGA Y GUATANCUI, ETAPA 1, MUNICIPIO DE UBATE | 1000000000 |  | 1000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69.15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86.33% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2009-07-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% LAS OBRAS SE TERMINARON EL 29 DE JUNIO DE 2009. EN TRAMITE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA. | EUCO LTDA DIRECTOR CONTRATO CUNDINAMARCA- SANTANDER: ING. FREDDY REYES. TEL 3115213495-6357700 RESIDENTE: ING CARLOS NIÑO MORENO TEL : 3142659574 | UNION TEMPORAL DEL ORIENTE. RTE LEGAL CAMILO JOSUE CASTRO 0987447353, 3108500257. RESIDENTE: ING EDWARD ALVARADO TEL: 3138168257
CUNDINAMARCA | VERGARA - LA VEGA - NIMAIMA | CONSTRUCCION DE OBRAS QUE PERMITAN ATENDER LA EMERGENCIA REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE: CASCO URBANO (MUNICIPIO DE VERGARA), VEREDAS SAN ANTONIO (MUNICIPIO DE LA VEGA) E INSPECCIÓN DE TOBIA, SECTOR CAÑADITAS (MUNICIPIO DE NIMAIMA), DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADA. | 0 | 410208398 | 410208398 | SGP 2008 GOBERNACION | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2010-01-31 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA | VILLETA | OPTIMIZACION ACUEDUCTO MUNICIPAL VILLETA, CUNDINAMARCA | 847859000 |  | 847859000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [21 empty] | 2010-03-28 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 97% EL PROYECTO VIABILIZADO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 4.537 ML DE ADUCCION EN TUBERIA PVC DE 8" UNION PLATINO, 90 ML EN TUBERIA DE 10" UNION PLATINO Y 16 ML EN TUBERIA DE 6" PARA EL DESAGUE DEL DESARENADOR. LA TUBERIA DE CONDUCCION SE PRETENDIA CONECTAR A LA BOCATOMA EXISTENTE EN EL RIO DULCE, LO CUAL NO ES FACTIBLE EN RAZON A QUE LA CABEZA DE PRESION ALLI GENERADA NO SOBREPASA LAS PERDIDAS A LAS QUE SE VERA SOMETIDA LA TUBERIA EN LA TOTALIDAD DEL TRAZADO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR, SE CONSTRUYERON 4.055 ML DE RED DE ADUCCION CON SUS ACCESORIOS Y VALVULAS, CONECTADA A LA LINEA PROVENIENTE DE LA BOCATOMA DEL RIO NAMAY, LA CUAL PRESENTA GRANDES PERDIDAS A LO LARGO DEL TRAZADO, DEBIDO AL DETERIORO OCASIONADO POR EL TIEMPO.
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | CONSTRUCCIÓN TANQUE EL GRINGO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA |  |  | 208230029 | TC | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | 2010-09-01 | COMITÉ TECNICO NO71 30 DIC 2009 SUBPROYECTO DE LOS 19,708 DE TASA COMPENSADA FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL ABRIL DE 2010
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | TERMINACION CONSTRUCCION ETAPA UNO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 2100000000 |  | 2100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-04-20 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% BRA TERMINADA EL 20 DE ABRIL DE 2007, QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 845 ML DEL INTERCEPTOR SANITARIO SALINAS EN TUBERIA DE 16”, 737.3 ML DEL COLECTOR SALINAS EN TUBERIA DE 64”, Y 184 ML DEL INTERCEPTOR CENTRO SAN PABLO EN TUBERIAS DE 16”, 20” Y 24”, CON UNA INVERSION DE $2.100.000.000, RECURSOS DE AUDIENCIAS PUBLICAS DEL AÑO 2006. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO CUMPLIDAS. CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN TRAMITE DE LIQUIDACION | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSORCIO DYN ZIPAQUIRÁ
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | PROYECTO MODERNIZACION DE EQUIPOS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | 1485000000 |  | 1485000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-31 | SEGÚN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ASEO EL PROYECTO FINALIZO EN DICIEMBRE DE 2007.
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | 357000000 |  | 357000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-31 | SEGÚN INFORMACION SUMINISTRADA POR LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ASEO EL PROYECTO FINALIZO EN DICIEMBRE DE 2007.
GUAINIA | CORREGIMIENTO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE | 1800000000 |  | 1800000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-02-11 | 2010-08-30 | AVANCE FISICO OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 540.000.000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 1.060.000.000 LOS CONTRATOS SE FIRMARON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SIN EMBARGO EL ACTA DE INICIO SE FIRMO HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2010 EN VISTA QUE HASTA ESA FECHA SE EFECTUO EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO A ESTE PROYECTO. ACTUALMENTE SE ESTA ESPERANDO DAR INICIO A LAS OBRAS DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO CON LA EJECUCION DE LAS MISMAS, RAZON POR LA CUAL LA GOBERNACION DE GUAINIA HA HECHO REQUERIMIENTO AL MISMO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL CONTRATO # 580 DE 2009 | CONTRATO DE OBRA N° 563 DE 2009
GUAINIA | CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCOMINAS | 2000000000 |  | 2000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-08-10 | 2009-03-10 | AVANCE DEL PROYECTO 100% EN OBRA FISICA. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ $1.848.723.336 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 151.276.664 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: ALCANTARILLADO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1789.4 ML EN 62, 2758.3 ML EN 8", 34 POZOS DE INSPECCIÓN ENTRE 1.2 Y 1.8 M DE PROFUNDIDAD Y 11 POZOS ENTRE 1.8 Y 3 M DE PROFUNDIDAD, 220 CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACUEDUCTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A PRESION DE 1" 1230,9 ML, 1928 ML EN 1 1/2", 1846,2 ML EN 2", 571.9 ML EN 3", 240 ML EN 4", 6 VALVULAS CON SUS RESPECTIVAS CAJAS, 460 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, POZO PROFUNDO DE 50 M DE PROFUNDIDAD CON SU RESPECTIVA ESTACION DE BOMBEO Y CASETA, SISTEMA DE TRATAMIENTO (TORRES DE AIREACIÓN). OBSERVACIONES: EL PROYECTO FUE VISITADO EL 6 DE JUNIO POR INTERVENTORIA, GOBERNACION Y CONTRATISTA CON EL FIN DE HACER ENTREGA FORMAL A LA COMUNIDAD Y SOLUCIONAR LOS DIFERENTES PUNTOS EN DESACUERDO CON ELLOS. SE LLEGARON A ACUERDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE PUDO HACER ENTREGA FORMAL A LA COMUNIDAD. LA INTERVENTORIA ESTA TRAMITANDO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PARA SER ENVIADO A FONADE PARA SU REVISION Y APROBACION ASI MISMO PARA INICIAR LA LIQUIDACION DEL CONVENIO FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: AGOSTO 10 DE 2008 FECHA DE TERMINACION DE OBRAS CIVILES: MARZO 10 DE 2009 | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO OBRAS CIVILES
GUAINIA | CORREGIMIENTOS | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTOS RURALES CON POCETA COMUNAL, RIO GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 1200000000 |  | 1200000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | PENDIENTE APROBACION DEL PLAN DE CONTRATACION EN EL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA, SESION QUE SE PROYECTA PARA EL MES DE ABRIL DE 2010
GUAINIA | CORREGIMIENTOS | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTOS RURALES CON POCETA COMUNAL, RIO GUAINIA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 1600000000 |  | 1600000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-02-11 | 2010-08-30 | AVANCE FISICO OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 480.000.000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 1.120.000.000 LOS CONTRATOS SE FIRMARON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SIN EMBARGO EL ACTA DE INICIO SE FIRMO HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2010 EN VISTA QUE HASTA ESA FECHA SE EFECTUO EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO A ESTE PROYECTO. ACTUALMENTE SE ESTA ESPERANDO DAR INICIO A LAS OBRAS DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO CON LA EJECUCION DE LAS MISMAS, RAZON POR LA CUAL LA GOBERNACION DE GUAINIA HA HECHO REQUERIMIENTO AL MISMO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL # 576 DE 2009 | CONTRATO DE OBRA # 573 DE 2009 -
GUAINIA | CORREGIMIENTOS | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTOS RURALES CON POCETA COMUNAL, RIO IZANA CUYARI, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 500000000 |  | 500000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-02-11 | 2010-08-30 | AVANCE FISICO OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS:$ 150.000.000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 350.000.000 LOS CONTRATOS SE FIRMARON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SIN EMBARGO EL ACTA DE INICIO SE FIRMO HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2010 EN VISTA QUE HASTA ESA FECHA SE EFECTUO EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO A ESTE PROYECTO. ACTUALMENTE SE ESTA ESPERANDO DAR INICIO A LAS OBRAS DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO CON LA EJECUCION DE LAS MISMAS, RAZON POR LA CUAL LA GOBERNACION DE GUAINIA HA HECHO REQUERIMIENTO AL MISMO | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL # 576 DE 2009 | CONTRATO DE OBRA # 573 DE 2009 -
GUAINIA | CORREGIMIENTOS | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUCTOS RURALES CON POCETA COMUNAL, RIO INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 1500000000 |  | 1500000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | PENDIENTE APROBACION DEL PLAN DE CONTRATACION EN EL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA, SESION QUE SE PROYECTA PARA EL MES DE ABRIL DE 2010 | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL # 576 DE 2009
GUAINIA | DEPARTAMENTO | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CUENCA DEL RIO GUAINÍA (TONINA, NIÑAL, PUERTO COLOMBIA, ARAHUATO, FRITO, CATACUNAME, SAN JOSÉ Y TABAQUEN) | 2720000000 |  | 2720000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.5% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-03 | 2009-08-01 | AVANCE DEL PROYECTO EN OBRA FISICA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA $2.292.193.040 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA $ 427.806.960 ACTIVIDADES EJECUTADAS: COMUNIDAD DE TONINA 100%: SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO BARCAZA, CASETA Y MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 225ML EN ½”, 717ML EN 1”, 30 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 30 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO. COMUNIDAD DE NIÑAL 100% : SISTEMA DE CAPTACIÓN POZO Y ESTACIÓN DE BOMBEO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 192ML EN ½”, 474ML EN 1”, 15 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 15 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO COMUNIDAD DE PUERTO COLOMBIA 100%: SISTEMA DE CAPTACIÓN POZO Y ESTACIÓN DE BOMBEO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 355ML EN ½”, 825ML EN 1”, 32 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 32 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO. COMUNIDAD DE CATANACUNAME 97%: SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO BARCAZA, CASETA Y MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 306ML EN ½”, 843ML EN 1”, 30 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 30 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO. COMUNIDAD DE SAN JOSE 100% : SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO BARCAZA, CASETA Y MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 522ML EN ½”, 2160ML EN 1”, 84 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 81 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO. COMUNIDAD DE TABAQUEN 100% REPRESENTADO EN SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO BARCAZA, CASETA Y MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 238ML EN ½”, 2349ML EN 1”, 49 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 49 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO. COMUNIDAD DE PUNTA BARBOSA 100%: REPRESENTADO EN SISTEMA DE CAPTACIÓN TIPO BARCAZA, CASETA Y MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10M3, SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, REDES DE DISTRIBUCIÓN 393ML EN ½”, 789ML EN 1”, 28 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, 28 ALBERCAS Y SISTEMAS DE VERTIMIENTO. OBSERVACIONES:SE HAN TENIDO INCONVENIENTES DE ORDEN PUBLICO QUE NO HICIERON POSIBLE EL DESPLAZAMIENTO TANTO DEL CONTRATISTA COMO INTERVENTORIA Y GOBERNACION DE GUAINIA PARA EFECTUAR EL RECIBO DE OBRA. ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA DE MANERA ESCALONADA PARA LAS COMUNIDADES MAS ALEJADAS Y FALTANTES DE VISITA DE VERIFICACIÓN. SE ESTA ORGANIZANDO LAS ACTAS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA Y POSTERIORMENTE EL CONVENIO FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: SEPTIEMBRE 3 DE 2007 FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 9 DE 2009 | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | NIXÓN HELI JACOME MANOSALVA
GUAINIA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 286902749.9042 |  | 286902749.9042 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE INIRIDA | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-11-22 | 2009-08-01 | EL AVANCE DEL PROYECTO EN OBRA FÍSICA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA $747.672.942 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 252.327.058. ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACION DE 6000 ML DE TUBERIA PARA TODAS LAS COMUNIDADES, 300 CONEXIONES DOMICILIARIAS, SUMINISTRO DE LAS TRES BARCAZAS PARA LA CAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE CARANACOA, CHORROBOCON Y DANTA, ASI COMO LOS MOTORES PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y TANQUES, SE ESTA TERMINANDO LA ESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL CARRIZAL, TODOS LOS POZOS DE CAPTACIÓN ESTAN CONSTRUIDOS. OBSERVACIONES: SE EFECTUO UNA ENTREGA PARCIAL CON OBSERVACIONES DE LAS OBRAS FINALIZANDO EL MES DE JULIO DE 2009. SE PROYECTA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN POR FONADE, ALCALDÍA, CONTRATISTA EN INTERVENTORIA CON EL FIN DE HACER ENTREGA FORMAL DEL PROYECTO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y CON ESTO PROCEDER A LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA Y POSTERIORMENTE EL CONVENIO INTERAMDINISTRATIVO. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: NOVIEMBRE 22 DE 2005 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: AGOSTO 15 DE 2009 | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES
GUAINIA | INIRIDA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE INIRIDA | 2981821498.98 |  | 2981821498.98 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-10-11 | 2008-08-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.981.821.499. LA META FÍSICA ALCANZADA FUE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BARCAZA FLOTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP (CAMBIO E INSTALACIÓN DE LECHOS FILTRANTES, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, INSTALACIÓN DE DOSIFICADORES DE CLORO, CAL Y SULFATO, AJUSTES DE TUBERÍAS, ETC.), CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 C/U, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 360 M3, CONSTRUCCIÓN DE 500 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN 2.911 ML DE TUBERÍA PVC 6”, 596 ML DE TUBERÍA PVC 4”, 5.625 ML DE TUBERÍA PVC 3”, 10.977 ML DE TUBERÍA PVC 2”. OBSERVACIONES: LA PTAP NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE LA ESTRUCTURA QUE NO FUE OBJETO DE INTERVENCION EN ESTE PROYECTO, NO SOPORTO LA PRESION AL MOMENTO DE INICIAR EL TRATAMIENTO . FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: OCTUBRE 11 DE 2005 FECHA TERMINACION DEL PROYECTO: AGOSTO DE 2008 | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO CONSTRUCTORES CONSULTORES
GUAINIA | INIRIDA | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAOD SANITARIO BARRIOS LA PRIMAVERA Y GALAN MUNICIPIO DE INIRIDA | 2610976208 |  | 2610976208 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-01-30 | 2007-12-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEBMOLSARON $2.610.976.208. LAS METAS FÍSCAS ALCANZADAS FUERON: INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REDES EN PVC ALCANTARILLADO ASÍ: EN 8" 7.912,70 ML Y EN 10" 146,30 ML EN LOS BARRIOS GALÁN Y PRIMAVERA. CONSTRUCCIÓN DE 77 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO D=1,20 M PROFUNDIDAD < 2,0 M Y 10 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO D=1,20 ENTRE 2 M Y 3 M; 330 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON CAJAS DE INSPECCIÓN 0,6MX0,6MX0,6M. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: ENERO 30 DE 2006 PROYECTO DE TERMINACION DEL PROYECTO: DICIEMBRE DE 2007 | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO CONSTRUCTORES CONSULTORES
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCION PLATAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ZONA CENTRO, SECTUR URBANO N° 1 - EMISARIO FINAL SECTOR EL PAUJIL. | 1407202292.86 |  | 1407202292.86 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63.84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | [20 empty] | 2008-11-10 | 2010-03-30 | AVANCE DEL PROYECTO EN OBRA FISICA: 82%. VALOR CONTRATO DE OBRA: $1.276.303.275 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 1,127,459,462 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 148,843,813 ACTIVIDADES EJECUTADAS: PRELIMINARES: 100 %, MOVIMIENTOS DE TIERRA 39,2%, RELLENOS 49,1%, DESAGUES 15,9%, CANAL DE ENTRADA 14%, SEDIMENTADOR PRIMARIO 95%:LOSAS DE FONDO, MUROS HASTA LA TERCERA SECCIÓN) ; SEDIMENTADOR SECUNDARIO 98%: LOSAS DE FONDO, MUROS SECUNDARIOS HASTA LA CUARTA Y ULTIMA SECCIÓN; FILTRO PERCOLADOR I 95%: FUNDIDO 55,97 M3 DE CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (LOSAS DE FONDO, MUROS, COLUMNA CENTRAL Y LOSA DE FASO FONDO) FILTRO PERCOLADOR II 80%, ESTACION DE BOMBEO 4%, TRATAMIENTO DE LODOS 20%; SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS NIPLES, PASAMUROS Y ELEMENTOS ESTÁNDAR 23% PENDIENTE: TERMINAR DESARENADOR, SEPARADOR DE GRASAS, ESTACION DE BOMEO Y DETALLES DEL SEDIMENTADOR PRIMARIO, SECUNDARIO Y FILTROS PERCOLADORES. EL PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE SUSPENDIDO DEBIDO A QUE SE DEBE SURTIR CONSULTA PREVIA EN VISTA QUE UN TRAMO DEL EMISARIO FINAL ATRAVIEZA TERRITORIO INDÍGENA, SE TIENE PROYECTADO PARA EL 2 DE MARZO DE 2010 LA VISITA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA ADELANTAR ESTA ACTIVIDAD. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: NOVIEMBRE 10 DE 2008 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: MARZO 30 DE 2010 | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ PATARROYO
GUAINIA | INIRIDA | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA PRIMERA ETAPA | 661224489.8 |  | 661224489.8 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | [20 empty] | 2008-09-15 | 2010-03-30 | a) Avance del proyecto a la fecha: 0% b) Recursos desembolsados a la fecha : $ 661 Millones c) Recursos por Desembolsar a la fecha: $ 0 d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0% Diseño: 20% e) Información adicional - Inconvenientes: Lote: El documento técnico del proyecto que fue entregado a la Aeronáutica Civil para su revisión no obtuvo la suficiencia técnica y el concepto emitido por esta entidad fue negativo nuevamente. - No. Municipios Beneficiados: 1 | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | CONSORCIO CONSTRUCTORES CONSULTORES
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA ESPERANZA | 1338775510.2 |  | 1338775510.2 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-06-10 | 2010-03-30 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100%. VALOR CONTRATO OBRA: $ 1.168.417.721 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 1,020,450,935 PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 147,966,786 ACTIVIDADES EJECUTADAS: PRELIMINARES Y EXCAVACIONES 100%, TANQUE RECEPTOR DE AGUA RESIDUAL: EXCAVACIÓN, SOLADO DE LIMPIEZA, PLACAS DE FONDO , MUROS RECTOS Y TAPA SUPERIOR 90% CASETA PLANTA ELECTRICA: 100%, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL: 100%, ITEMS NO PREVISTOS: 100%, POZOS DE INSPECCIÓN: 100%; RED COLECTORES: INSTALACION DE 615 ML DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 200 MM, 808 ML DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 250 MM, 100%; CONEXIONES DOMICILIARIAS: 100% FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: JUNIO 10 DE 2008 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DE OBRAS: MARZO 30 DE 2010. ACTIVIDAD PENDIENTE: PRUEBA HIDRAULICA DE LA PTAR. | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO ESPERANZA
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS EL PORVENIR Y BRISAS DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE INIRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA | 1811339000 |  | 1811339000 | ESCALONAMIENTO 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-11 | 2009-05-01 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 896.612.805 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 914.726.195 ACTIVIDADES REALIZADAS: BARRIO EL PORVENIR LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO (2420 ML); INSATALACION DE 2420 ML DE TUBERIA DE 8" PVC; 21 POZOS DE INSPECCIÓN; INSTALACION DE 1420 ML DE TUBERIA PVC 6". BARRIO BRISAS DEL PALMAR LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO (390 ML); INSTALACION DE 390 ML DE TUBERIA PVC DE 8"; 4 POZOS DE INSPECCIÓN; INSTALACION DE 880 ML DE TUBERIA PVC DE 6". OBSERVACIONES: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO Y PENDIENTE DE VISITA POR PARTE DEL DNP PARA QUE AUTORICE EL PAGO FINAL DEL CONTRATO. LA INFORMACION FUE SUMINISTRADA POR EL ING.JHON JAIRO GALVEZ ARENAS - INTERVENTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL DNP.
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL GUAINIA, BRISAS DEL PALMAR, ZONA INDIGENA, LA VORAGINE, Y DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 PARA EL MUNICIPIO DE INIRIDA-GUAINIA | 3082528450 |  | 3082528450 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8.65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-05-18 | 2010-05-30 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO :75% VALOR DEL CONTRATO: 2,791,646,218 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 1.574.141.491 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: 1,217,504,727 ACTIVIDADES EJECUTADAS: REDES DE DISTRIBUCION DE 2,5" EN LOS BARRIOS LA VORAGINE, BRISAS DEL PALMAR Y BRISAS DEL GUAINIA, EN PROCESO DE INSTALACIÓN DEL BARRIO ZONA INDÍGENA, TERMINADO EL TANQUE N° 1 LIBERTADORES PENDIENTE LAS CONEXIONES DE TUBERIA A REDES, TERMINADA LA ESTRUCTURA (ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS) DEL TANQUE 2 LA VORAGINE, SE TIENE EL SUMINISTRO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y SE TIENE EL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. SE TIENE PROYECTADA LA INSTALACION DE 1500 DOMICILIARIAS, SIN EMBARGO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ESTA HACIENDO UN CENSO DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES PUES EXISTEN LOTES VALDIOS NO HABITADOS LOS CUALES NO AMERITAN LA INSTALACION DE ESTE COMPONENTE. ACTUALMENTE LLEVAN INSTALADAS 950 DOMICILIARIAS. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: MAYO 18 DE 2009 FECHA TERMINACION: MAYO 30 DE 2010 | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | CONSORCION CONSTRUCTORES CONSULTORES RL: CONSUELO IBETT RIAÑO TEL 6525252
GUAINIA | INIRIDA | GERENCIA ASESORA | 290000000 |  | 290000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE CONSULTORIA: 36% EL CONTRATO SE ADJUDICO POR MENOR VALOR, POR LO TANTO EL PROYECTO CUESTA $ 251,000,000.
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA RED MATRIZ | 3509278000 |  | 3509278000 | ESCALONAMIENTO 2003 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | OBSERVACIONES: 12-MAR-09 SE INICIA EL TRAMITE DEL PRIMER GIRO DEL 30%
GUAINIA | INIRIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS INIRIDA - GUAINÍA | 2025643400 |  | 2025643400 | ESCALONAMIENTO 2005 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [22 empty] | ESTADO DE AVANCE: 10% VALOR DESEMBOLSADO: $1,001,430,460 VALOR POR DESEMBOLSAR: $ 1,003,956,506 OBSERVACIONES: LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO HA PRESENTADO RETRASOS POR LA OBTENCION DE LA CONSULTA PREVIA CON LAS DIEZ (10) COMUNIDADES BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO, ADICIONAL A LO ANTERIOR SE ESTA TRAMITANDO UN CAMBIO EN EL ALCANCE DEL MISMO EN VISTA DE LAS OBSERVACIONES CONDENSADAS EN EL ACTA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA. ACTUALMENTE EL MAVDT ESTA A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PRESENTAR EL PROYECTO A REFORMULACION ANTE EL COMITE TECNICO DEL VAS, INFORMACION SOLICITADA TANTO A LA GOBERNACION COMO AL FNR (IAF) MEDIANTE OFICIOS, COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CORREOS ELECTRONICOS. EL ALCANCE DEL PROYECTO INCLUYE LAS COMUNIDADES DE: ALMIDON, LA CEIBA,REMANSO, VENADO, PLAYA BLANCA, LAGUNA COLORADA, ESPERANZA, BAQUIRO, SEJALITO, ZAMURO, PUERTO ESPERANZA. | FERNANDO SUAREZ | CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES RL: PEDRO PEREZ
GUAINIA | PUERTO INIRIDA | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 456206668 | 465749677 | 921956345 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | PENDIENTE APROBACION DEL PLAN DE CONTRATACION EN EL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA, SESION QUE SE PROYECTA PARA EL MES DE ABRIL DE 2010
GUAINIA | SAN FELIPE | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1 DEL CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 1036859000 |  | 1036859000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-04-27 |  | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 5% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 513.245.205 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 523.613.795 INFORMACION ADICIONAL: GIRO DE ANTICIPO DEL 50% EFECTUADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2008. ESTE PROYECTO POR UBICARSE EN ZONA INDIGENA YA TIENE CONSULTA PREVIA , ESTA EN TRAMITE ANTE LA CDA LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS Y CONCESION DE AGUAS. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR EL AVANCE DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DE ACOPIO DE MATERIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL SITIO DE LAS OBRAS PARA SU POSTERIOR EJECUCION. OBSERVACIONES: EL MAVDT SE ENCUENTRA ESPERANDO EL CONCEPTO DEL FNR - IAF - PARA PROCEDER A PRESENTAR EL PROYECTO A REFORMULACIÓN ANTE EL COMITE TECNICO. | INTERVENTORIA TECNICA: UT SAN FELIPE RL: EIMAR ADRIAN VELASQUEZ CONTRATO N° 23 DE DIC/08 TEL: 3202357739 | CONSORCIO FRONTERAS RL: ANGELA BURBANO CONTRATO N° 340 DE 14/10/08 TEL: 3105588037
GUAINIA | VARIAS COMUNIDADES | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS Y RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES SOBRE EL RÍO GUAVIARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA | 2672941000 |  | 2672941000 | ESCALONAMIENTO 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-12-15 | 2006-12-01 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 2.672.941.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 0 ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONSTRUCCION DE 545 SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS LOS CUALES CONSTABAN, PARA CADA USUARIO, DE: 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS, 32 LAMINAS DE ZINC, 2 TANQUES SEPTICOS DE 500 LT, 1 TASA SANITARIA CAMPESINA, LLAVES DE PASO, CANAL DE AGUAS LUVIAS DE 3 METROS. | J GARCES INGENIERIA LTDA | CONSORCIO EMPRECOM Y MUÑOZ
GUAVIARE | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 163871389.1354 |  | 163871389.1354 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
GUAVIARE | CALAMAR | OPTIMIZACION ACUEDUCTO MPAL | 2000000000 |  | 2000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-12-01 | 2007-09-29 | LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y TERMINADAS A SATISFACICON. MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y ADECUACION SISTEMAS DE BOMBEO A ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA INTERCONEXIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONSTRUCCION POZO DE 90 METROS CON SU CONDUCCIÓN EN TUBERÍA DE 33 METROS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO. PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA PROCESOS DE AIREACIÓN, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN PARA UN CAUDAL DE 31LTS/SEG. TANQUE SUMÍ ENTERRADO DE 150M3, 5312ML DE RED EN DIÁMETROS DE 6”, 4”, 3” Y 2”. INSTALACION 315 DOMICILIARIAS CON SU CORRESPONDIENTE MEDIDOR. EN TRAMITE LIQUIDACION DE CONVENIO. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO ENLACE 1
GUAVIARE | CALAMAR | CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO PARA VIVIENDAS DEL CASCO URBANO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1500000000 |  | 1500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-12-11 | 2007-06-01 | LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y TERMINADAS A SATISFACICON. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES FALTANTES DE LA LOCALIDAD Y TRANSPORTE DEL SISTEMA A LOS SITIOS DE LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON UNA COBERTURA DEL 100% EN RECOLECCIÓN. EL CONTRATO DE OBRA FUE LIQUIDADO EL 16 DE AGOSTO DE 2007. PENDIENTE LIQUIDACION DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO, | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO ENLACE 2
GUAVIARE | CALAMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO – DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO LOCAL PARA EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 441000000 | 294000000 | 735000000 | SINA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | [20 empty] | 2009-08-31 | 2010-04-30 | a) Avance del proyecto a la fecha: 54% b) Recursos desembolsados a la fecha: $ 441 Millones c) Recursos por Desembolsar a la fecha : $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 30% Fortalecimiento: 80% Diseño: 100% e) Información adicional - Inconvenientes: -No. Municipios Beneficiados: 1 | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSINA 2006 | Ernesto Cruz Muñoz E.U. Unión Temporal Relleno Calamar.
GUAVIARE | CALAMAR | IMPLANTACION DE UN ADECUADO SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SU TRANSFORMACION EN SUBPRODUCTOS MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE GUAVIARE | 351780000 | 5870459 | 357650459 | ESCALONAMIENTO 2000 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [22 empty] | ESTADO DE AVANCE: 80% VALOR DESEMBOLSADO: $305,524,850 VALOR POR DESEMBOLSAR: $42,737,3506-OCT-08 SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y DE AVANCE DE OBRAS AL MUNICIPIO DE CALAMAR. VISITADO EL 24-JUL-08 SE EVIDENCIÓ: LA ALCALDIA EN LA FECHA DE LA VISITA NO SUMINISTRO INFORMACIÓN PERTINENTE CON LA CONTRATACIÓN, INFORMES DE INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA, REQUIRIENDOLES LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE ACTA DE VISITA A MAS TARDAR EL 30 DE JULIO DE 2008, SIN QUE AL 5 DE AGOSTO SE HUBIESE PRESENTADO LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CALAMAR. HAY IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN. SE AUTORIZO EL 87.73% DE LOS RECURSOS.
GUAVIARE | EL RETORNO | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MPAL | 2000000000 |  | 2000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-12-01 | 2007-09-29 | LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y TERMINADAS A SATISFACCION. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ADECUACION BARCAZA ACTUAL INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE BOMBEO, POZO PROFUNDO DE 170MTS DE PROFUNDIDAD CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA CON PROCESOS DE AIREACIÓN, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN Y FILTRACIÓN PARA UN CAUDAL DE 22.4LTS/SEG. CONSTRUCCION TANQUE SEMIENTERRADO DE 150M3 Y OPTIMIZANDO LAS ESTRUCTURAS DE 50M3 EXISTENTES. 5604ML DE RED EN DIÁMETROS DE 6”, 4” Y 2” INSTALANCION DE 276 DOMICILIARIAS CON SU CORRESPONDIENTE MICROMEDIDOR. SE CONSTRUYO EN EL LOTE DONDE ESTABA UNA PLANTA COMPACTA DE CAPACIDAD DE 8 LTS/SEG, LA CUAL SE TRASLADO A LA VEREDA LA LIBERTAD. INSTALACION 4 MACROMEDIDORES Y 371 MICROMEDIDOR. PENDIENTE LIQUIDACION DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO ESCUELA 1
GUAVIARE | EL RETORNO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA INSPECCION DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL RETORNO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-06-12 | 2008-01-12 | LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y TERMINADAS A SATISFACICON. CAUDAL MÁXIMO DIARIO DE 4,7 LPS, 16 HORAS DE BOMBEO, CAUDAL DE BOMBEO 7 LPS, CAPTACIÓN LATERAL Y BOMBEO, 50 ML DE IMPULSIÓN EN DIÁMETRO 4 PULG, PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL, 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 50 M3 C/U, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA TRATADA, ADECUACIÓN DE TANQUES ELEVADOS DE 80 M3 DE CAPACIDAD, REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 304 ML DE 2 PULG, 564 ML DE 3 PULG, 3129 ML DE 4 PULG, 2 MACROMEDIDORES DE 4 PULG, 227 MICROMEDIDORES Y ELEMENTOS DE LABORATORIO. PENDIENTE LIQUIDACION DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | RAPITEC
GUAVIARE | GUAVIARE | GERENCIA ASESORA | 290000000 |  | 290000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [20 empty] | 2009-09-25 |  | EL CONTRATO YA SE ENCUENTRA ADJUDICADO, SE EVALUARON LAS HOJAS DE VIDAS PROPUESTAS Y SE APROBARON, POR LO ANTERIOR SE FIRMARÁ EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
GUAVIARE | MIRAFLORES | CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL MUNICIPIO | 1500000000 | 112592593 | 1612592593 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55.71% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94.6% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-06-10 | 2009-05-07 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CONSTRUIDO EN 1982, CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP Y UNA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PASA DE UNA COBERTURA DEL 39% CON UNA CONTINUIDAD DEL 21% A UNA CONTINUIDAD DEL 75%.LA OBRA ESTUBO SUSPENDIDA 90 DIAS POR PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO SE REINICIO EL 3 DE MARZO DE 2009. PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO RAPITEC 2007
GUAVIARE | MIRAFLORES | CONSTRUCCION 1A ETAPA ALCANTARILLADO DE MIRAFLORES | 2000000000 | 50000000 | 2050000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93.1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-03-15 | 2009-05-30 | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN UNA EXTENSIÓN DE 3.618,77 ML EN DÍAMETROS DE 8, 10, 12, 16 , 18 Y 20", 43 POZOS DE INSPECCION Y 257 ACOMETIDAS. PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO ALCANTARILLADO MIRAFLORES CAM
GUAVIARE | MIRAFLORES | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 562000000 |  | 562000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-08-31 | 2010-06-30 | a) Avance del proyecto: 20% b) Recursos desembolsados: $ 562 Millones c) Recursos por Desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sisitema y su estado actual: Obra: 0% Fortalecimiento: 0% Diseño: 100% e) Información adicional - Inconvenientes: Contratación: Se encuentra en tramite la licencia ambiental en la Corporación CDA - No. Municipios Beneficiados: 1 |  | UNION TEMPORAL MIRAFLORES
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO PRIMERA ETAPA | 4850000000 |  | 4850000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-12-27 | 2006-09-27 | OBRA CIVIL TERMINADA Y RECIBIDA A SATISFACCION, CONDUCCIÓN: OPTIMIZACIÓN CONDUCCIÓN EXISTENTE. PLANTA DE TRATAMIENTO: OPTIMIZACIÓN DE LA ACTUAL. TANQUE DE ALMACENAMIENTO: REHABILITACIÓN. SISTEMA DE BOMBEO AGUA TRATADA: SE SUMINISTRARÁN E INSTALARÁN 2 BOMBAS DE 50 LPS CADA UNA. REDES DE DISTRIBUCIÓN: SE SUMINISTRARÁN E INSTALARÁN 7180 M DE TUBERÍ¬A. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3.000 DOMICILIARIAS. PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO. | CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO R2005 RICARDO COGOLLO PONCE TEL.3602957 / 3686198 | COOTECOL
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE VILLA ANDREA - SAN JORGE Y COLECTOR PERIMETRAL DE SAN JOSE DE GUAVIARE | 4650000000 |  | 4650000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-12-01 | 2008-01-31 | LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y TERMINADAS A SATISFACICON. 13605ML DE TUBERÍ¬A DE 200MM DE DIÁMETRO, 633ML DE 250MM, 575ML DE 315MM, 765 ML DE 400MM, 657ML DE 625MM, 408ML DE 786MM, 881ML DE 860MM, 1444ML DE 950MM, 127 POZOS DE INSPECCIÓN, 816 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y UNA ESTACIÓN DE BOMBEO CON DOS BOMBAS SUMERGIBLES TIPO FLYGT DE 38.4 LPS Y HDT 6.5M. CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN FASE DE LIQUIDACION. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | COOTECOL
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO BARRIOS DEL ORIENTE MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 1760235000 |  | 1760235000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | 12-SEP-08 EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS APROBÓ LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO DISMINUYENDO EL ALCANCE DE 1421 A 951 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA IAF SE ENCONTRO: SE CUMPLIO EL OBJETO DEL PROYECTO, CON EJECUCIÓN FINANCIARA DEL 100%. | UNION TEMPORAL GUAVIARE 2008. FERNANDO VERA | UNION TEMPORAL BARRIOS DEL ORIENTE. LUIS EDUARDO RIOS
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DE SAN SEBASTIAN | 558416030 |  | 558416030 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-10-01 |  | CONSTRUCCIÓN DE 2.909,58 METROS LINEALES DE REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA RDE 26 Y 2.768,40 METROS LINEALES DE REDES DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA NOVAFORT, POZOS DE INSPECCIÓN CON SU BASE EN CONCRETO REFORZADO. LA EJECUCION DE LAS OBRAS LA HARA LA EMPRESA DE VIVIENDA DE MUNICIPIO MEDIANTE UN CONVENIO ENTRE ESTE Y LA GOBERNACION
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION DE REDES Y ACOMETIDAS FALTANTES DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 5759067970 |  | 5759067970 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [20 empty] | 2009-03-28 | 2010-02-28 | CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN UNA LONGITUD TOTAL DE 41160 M.L. EN DIAMETROS DE 2", 3", 4", 6", Y 8", 45 VALVULAS DE COMPUERTA EN DIAMETROS DE 3", 4", 6", Y 8", 13 MACROMEDIDORES EN DIAMETROS DE 4", 6", Y 8" E INSTALACION DE 6,415 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.28 HIDRANTES. EL PROYECTO SE REFORMULO A MEDIADOS DE ENERO DE 2010, EN DESARROLLO NORMAL, SE ESPERA FINALIZACION A MEDIADOS DE ABRIL
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS DEL SUR Y OCCIDENTE DE LA ZONA URBANA | 14735201490 |  | 14735201490 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-15 |  | SE INCORPORO EL 1° GIRO DE REGALIAS AL MUNICIPIO, SE INICIARA EL PROCESO DE LICITACION PREPLIEGOS EL 15 DE MAYO DE 2010
HUILA | ACEVEDO | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO REGIONAL VEREDA PLAYITAS MUNICIPIO DE ACEVEDO | 119113000 | 29796276 | 148909276 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $119.113.000. SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DE FONDO, LA ADUCCIÓN, EL DESARENADOR, LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LA RED DISTRIBUCIÓN Y LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. PROYECTO TERMINADO EN ABRIL DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO G Y C
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA PALMAR BAJO MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 90898999 | 21964558 | 112863557 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-11-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $90.898.999. LAS OBRAS EJECUTADAS SON: LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LA RED DE DISTRIBUCIÓN, LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y LA ADECUACIÓN, CONEXIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES. PROYECTO TERMINADO EN NOVIEMBRE DE 2007 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | HECTOR WILLIAM ROJAS DURAN
HUILA | CAMPOALEGRE | ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 200000000 | 89820000 | 289820000 | TC | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 200 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: SUMINISTRO: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1 | ANDRES RICARDO GARCIA, Jefe del Area Tecnica Operativa Emac SA ESP | LEASSING DE OCCIDENTE, COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, NIT 860.503.370-1, GUILLERMO ALFREDO BARRETO GARCIA, C.C. 79.261.231. GERENTE DEL SECTOR OFICIAL. TELEFONO 091 4885000 EXT. 508
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO Y REFORZADO PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOCATOMA. | 0 | 83375000 | 83375000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-01
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCION BOCATOMA, ADUCCION Y 3 KM DE RED DE CONDUCCION, DESARENADOR ( ANCHO DIQUE 6 MTS) DEL ACUEDUCTO DE LA VEGA | 0 | 241500000 | 241500000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-01
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCION BOCATOMA ( ANCHO DIQUE 6 MTS) DEL ACUEDUCTO DE PIRAVANTE. | 0 | 75900000 | 75900000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-01-31
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCION ADUCCION Y 0,65 KM DE RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE PIRAVANTE. | 0 | 28750000 | 28750000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-01-31
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCIÓN DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DE PIRAVANTE. | 0 | 24150000 | 24150000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-01-31
HUILA | CAMPOALEGRE | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 Y 24 Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 31 ENTRE CARRERAS 13B HASTA COLECTOR DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE | 2335402148 | 37630212 | 2373032360 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-11-01 | AVANCE DEL 0%. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 Y 24 Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 31 ENTRE CARRERAS 13 B HASTA COLECTOR DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. EN EL COMITÉ TÉCNICO DE LA VENTANILLA ÚNICA NO 47 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2009 FUE VIABILIZADO EL PROYECTO Y PARA ELLO SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS NO 120 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009. EL ALCANCE DEL PROYECTO VIABILIZADO ES EL SIGUIENTE: I.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3.156 M DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE DIÁMETROS ENTRE 8" Y 27" PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y 4.020 M DE TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 6" DE DIÁMETRO PARA DOMICILIARIAS; II.- CONSTRUCCIÓN DE 51 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON H ENTRE 1.5 Y 3.0 M, 513 CAJILLAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.7*0.7*0.75 M, DEMOLICIÓN DE 23 POZOS DE INSPECCIÓN EXISTENTES, REPOSICIÓN DE 7.414 M2 DE PAVIMENTO CON UN E=0.08 M Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.924 M DE SARDINEL. EL MUNICIPIO ADELANTA LA CONTRATACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO Y DE LAS OBRAS CIVILES. SE ESPERA PARA MAYO DE 2010 CONTAR CON EL CONTRATO DE LAS OBRAS
HUILA | COLOMBIA | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO INSPECCION DE SAN MARCOS - MUNICIPIO DE COLOMBIA | 192582000 | 84955505 | 277537505 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-11-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $192.582.000. SE CONTRUYO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON SUS RESPECTIVAS DOMICILIARIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (RED DE COLECTORES EN TUBERÍA DE GRES DE 8"= 1.100ML, 20 POZOS INSPECCIÓN, 52 DOMICILIARIAS, 2 POZOS SÉPTICOS CON FILTRO Y 12 POZOS SÉPTICOS INDIVIDUALES. EL PROYECTO SE TERMINO EN NOVIEMBRE DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO VALAR
HUILA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 180068981.2115 |  | 180068981.2115 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
HUILA | GARZON | ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL Y FORTALECIMIENTO A LA EMPRESA BIORGÁNICOS DEL CENTRO DEL HUILA S A. ESP - MUNICIPIO DE GARZÓN | 864876005 | 465000000 | 1329876005 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | [21 empty] | 2010-07-01 | 2011-01-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 865 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Diseños: 0 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0% e) Información adicional - Inconvenientes Contratación: Hubo dificultades con el ajuste de los pliegos con Aguas del Huila y la obtención de certificados del FIA. En Septiembre se inicio el proceso licitatorio. En Octubre 20 se cancelo por que la celda que se aprobó en Comite Técnico del VAS y que se iba a construir, fue construida parcialmente por Aguas del Huila. El municipio radico solicitud de reformulación del Proyecto al VAS. La respuesta de reformulación se remitió al Municipio en enero de 2010. Se espera que Aguas del Huila suba los piegos en la segunda a tercera semana del mes de Febrero. La Contratación de la interventoria, por cuenta del VAS, no se ha realizado. Fonade espera tener contratada la interventoria en marzo 31 - No. municipios beneficiados: 7
HUILA | GUADALUPE | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RANCHERIAS MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA | 198572000 | 128068019 | 326640019 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-12-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $198.592.000. SE CONSTRUYO LA ADUCCIÓN DE 240 ML, CONDUCCIÓN DE 54 ML, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 48 M3, 5 CÁMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN, 270 ML DE VIADUCTOS, RED DE DISTRIBUCIÓN Y 60 DOMICILIARIAS. PROYECTO TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO CAICEDO MORENO
HUILA | GUADALUPE | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS INSERVIBLES DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE GUADALUPE | 57732270 | 38426467 | 96158737 | SINA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 57 MILLONES (VALOR CONVENIO MAS INTERVENTORIA) C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% E) INFORMACION ADICIONAL: - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1 | INTERVENTORIA UNION TEMPORAL INTERSINA II | Consorcio residuos Solidos Avicasia 2007; Diego Mario Zapata Paredes
HUILA | GUADALUPE | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA ALTO MESON | 66772043 | 0 | 66772043 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 6 DEL 11-02-10
HUILA | GUADALUPE | CONSTRUCCION DEL ISTEMA DE ACEUDUCTO REGIONAL PARA LAS VEREDAS EL MIRADOR BARQUETAS LA PLANTA | 619115859 | 0 | 619115859 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 6 DEL 11-02-10
HUILA | HOBO | CONSTRUCCION OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO - VEREDA BATAN | 140504970 | 40378190 | 180883160 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-11-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $140.504.970. SE CONSTRUYO BOCATOMA EN LA QUEBRADA LAS DELICIAS, DESARENADOR, TANQUE ALMACENAMIENTO 20 M3, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN - NUEVA RED (17 CÁMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN Y 17 VIADUCTOS (1.118 ML) 7 VALVULAS VENTOSAS, 12 VÁLVULAS DE LAVADO CON SUS RESPECTIVAS CAJILLAS, 17 CÁMARAS DE QUIEBRE Y 35 DOMICILIARIAS), RED DE DISTRIBUCIÓN. PROYECTO TERMINADO EN NOVIEMBRE DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO B Y P
HUILA | LA ARGENTINA | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ARGENTINA | 39604999 | 67233094 | 106838093 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $39.604.999. SE CONSTRUYO EL PRESEDIMENTADOR, SE OPTIMIZÓ LA PLANTA ACTUAL Y SE ADQUIRIO EQUIPO DE LABORATORIO. PROYECTO TERMINADO EN AGOSTO DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO ROJAS DELGADO
HUILA | LA PLATA | AMPLIACION CONDUCCION SECTOR CENTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | 430000000 |  | 430000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CREDITO INTERMEDIADO CON EL BANCO DE BOGOTA POR $430.000.000. SE HAN DESEMBOLSADO $430.000.000. AVANCE FINANCIERO DEL 100%
HUILA | LA PLATA | PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, (HUILA), OPERADO POR LA EMPRESA BIORGÁNICOS DEL PÁEZ S.A. ESP | 453703703.7037 | 0 | 453703703.7037 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | [21 empty] | 2009-12-11 | 2010-12-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 454 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Diseños: 0 % Obras: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Contratación: Se presentarón dificultades con el ajuste a los pliegos con Aguas del Huila y la obtención de certificados del FIA. Se ajustarón los pliegos por encontrar diferencias con lo acordado entre el Miniterio y Aguas del Huila. La Adjudicación se realizo el 11 de diciembre de 2009. No ha sido posible firmar acta de inicio por que la Contratación de la interventoria, por cuenta del VAS, no se ha realizado. Fonade espera tener contratada la interventoria en marzo 31 de 2010 - No. municipios beneficiados: 5
HUILA | LA PLATA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | 60426407 | 39399239 | 99825646 | SINA | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-31 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 60 MILLONES (VALOR CONVENIO MAS INTERVENTORIA) C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% E) INFORMACION ADICIONAL - INCONVENIENTES OBRA: DESPUES DE CULMINAR LA OBRA, OCURRIÓ UN DESLIZAMIENTO, LAS CUALES FUERÓN CORREGIDAS POR LA CAM, ESTA LABOR SE SUBSANO EN JULIO DE 2009. - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 5 | INTERVENTORIA UNION TEMPORAL INTERSINA II | Consorcio residuos Solidos Avicasia 2007; Adrian Rodrigo Cabesas
HUILA | LA PLATA | RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA. | 0 | 13800000 | 13800000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-01-31
HUILA | LA PLATA | REHABILITACIÓN CONDUCCIÓN 6" PARA VIADUCTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO. | 0 | 9200000 | 9200000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-01
HUILA | LA PLATA | CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MOSCOPAN. | 0 | 69000000 | 69000000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-01
HUILA | LA PLATA | REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 18", EN UN TRAMO DE 150M DE LAS REDES DE RECOLECCIÓN DEL ALCANTARILLADO URBANO DE LA PLATA. | 0 | 17250000 | 17250000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-28
HUILA | NATAGA | OPTIMIZACIÓN DEL DESARENADOR. | 0 | 17250000 | 17250000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-01
HUILA | NATAGA | CONSTRUCCIÓN BOCATOMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL DIAMANTE. | 0 | 23000000 | 23000000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-01
HUILA | NEIVA | CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, CONDUCCION, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 10000000000 | 12619736547 | 22619736547 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-10-30 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $10.000.000.000. HUBO CAMBIOS TECNICOS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA DE SALIDA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, DEBIDO A QUE LA MISMA CONTEMPLABA INICIALMENTE UN SIFÓN A 2,5 M DE PROFUNDIDAD, LO CUAL HACÍA MUY COMPLEJA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. EN ESE SENTIDO EL CAMBIO INCLUYÓ MENOR ALTURA DEL MURO, NO A 7 M DE PROFUNDIDAD COMO SE PLANTEABA INICIALMENTE SINO A 4 M, Y UNA MAYOR SUPERFICIE (NO 50 M SINO 75 M), LO CUAL PERMITIÓ MANTENER LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EN LOS 15.000 M3 PERO IMPIDIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TAPAS DE LOS TANQUES. LA TERMINACION DE LOS TANQUES SE FINANCIO CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA POR LA SUMA DE $2.619.736.547. DEL TANQUE EL JARDÍN SE TERMINO EL ENMALLADO CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN POR CAMBIO EN EL SENTIDO DE FLUJO POR PARTE DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, LOS RELLENOS PERIMETRALES Y SE ADELANTA LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. DEL TANQUE EL RECREO SE CORRIGIERON ALGUNAS FILTRACIONES QUE SURGIERON EN LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SE TERMINARON LOS RELLENOS PERIMETRALES. SU TERMINACION SE DIO PARA OCTUBRE DE 2009
HUILA | NEIVA | CONSTRUCCION COLECTOS AGUAS RESIDUALES MARGINAL AL RIO LAS CEIBAS | 2000000000 | 2467875963 | 4467875963 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $2.000.000.000. SE EJECUTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO A ZANJA ABIERTA D=1.10M: 576.50M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO SIN ZANJA POR EL MÉTODO PIPE JACKING D=1.50M: 252M, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO CLASE I D=1.10M:119M, CÁMARAS DE INSPECCIÓN: 16 UND, SUMINISTRO TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLES DE 100 A 120CM: 242 UND. PROYECTO TERMINADO EN OCTUBRE DE 2008 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO COLECTOR NEIVA
HUILA | NEIVA | OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO EL RECREO | 2000000000 | 706261300 | 2706261300 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-01-13 | 2010-02-28 | AVANCE FISICO DEL 80%. SE HAN DESEMBOLSADO $1.352.010.754 Y FALTAN POR DESEMBOLSAR $647.989.246. SE PROYECTÓ COMO UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 300 LPS INDEPENDIENTE DE LA CAPACIDAD INSTALADA EXISTENTE DE 450 LPS. POR LO ANTERIOR, EPN PRESENTO AL MAVDT LA REFORMULACION DEL PROYECTO PARA INTEGRARLO A LA PTAP EXISTENTE AUMENTANDO SU CAPACIDAD A 750 LPS. LA REFORMULACION SE APROBO EL 22 DE MAYO DE 2008. SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO EL 13 DE ENERO DE 2009. SE ADELANTARON LAS EXCAVACIONES, LA ARMADURA PARA SEDIMENTADORES, FLOCULADORES Y BATERIAS DE FILTROS. EPN ESTUDIA EL TEMA RELACIONADO CON LA PROPUESTA DE LOS EQUIPOS, PRESENTADA POR EL CONSTRUCTOR, PARA LA PTAP. EL CONTRATO DE OBRA SE SUSPENDIO HASTA TANTO SE DEFINA EL APORTE DE CONTRAPARTIDA POR PARTE DEL MUNICIPIO. EL PLAZO CONTRACTUAL VENCIO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009. EPN ADELANTA LA ACTUALIZACION DE PRECIOS PARA TRAMINAR EL PROYECTO A TRVES DEL PDA Y GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO PLANTA EL RECREO
HUILA | NEIVA | CONSTRUCCIÓN RESERVORIO PONDAJE POCO POCO | 10000000000 | 117608426 | 10117608426 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.52% | [20 empty] | 2008-05-01 | 2010-02-28 | AVANCE FISICO DEL 99,52%. SE HAN DESEMBOLSADO $7.109.790.637 Y RESTAN POR DESEMBOLSAR $2.081.016.056. SE HAN EFECTUADO LAS EXCAVACIONES PARA LOS LECHOS DE SECADO, SE CONFORMARON LOS DIQUES PARA LAS CELDAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION Y DE LA CANTERA CARE PERRO, SE CONCLUYÓ EL CERRAMIENTO DEFINITIVO DEL PREDIO, LAS OBRAS DE PROTECCION PERIMETRAL, LA INSTALACION DE TUBERIAS DE SALIDA, LOS CONCRETOS, LA PARTE ELECTRICA Y LA CASETA DE VIGILANCIA. PROYECTO SUSPENDIDO A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2009 EN RAZON A QUE SOLO RESTA POR EJECUTAR $58.000.000 DEL VALOR CONTRACTUAL Y SERA OBJETO DE UNA ADICION DE RECURSOS DEL PDA Y DEL MUNICIPIO PARA SU CULMINACION. LA TERMINACION DE LA PRIMERA FASE SE DIO PARA JUNIO DE 2009. EL 26 DE AGOSTO DE 2009 SE AUTORIZO EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 11 POR LA SUMA DE $2.023.016.056. EL MAVDT EMPLAZO AL MUNICIPIO, EN CABEZA DEL ALCALDE DE NEIVA, PARA QUE PRESENTE LA SOLICITUD DE REFORMULACION DEL PROYECTO A EFECTOS DE DAR SU VIABILIDAD Y CONTINUAR EL TRAMITE DE PRIORIZACION EN EL COMITE DIRECTIVO DEL PDA. EL MUNICIPIO, LA INTERVENTORIA Y EPN ADELANTAN LA ACTUALIZACON DE PRECIOS (A TRAVES DE TRES ESCENARIOS ASÍ: INDEXACION CON IPC NACIONA, DE NEIVA Y UNITARIOS DE EPN), PARA CONCERTAR CON EL CONTATISTA Y EN CASO DE NO PODER LOGRAR UN ACUERDO, SE ADELANTARA OTRO PROCESO PARA CULMINAR EL PROYECTO | CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO GRUPO 7 | CONSORCIO PONDAJE NEIVA
HUILA | NEIVA | OBRAS DE MITIGACION Y CONTROL DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA, EROSIVOS Y TORRENCIALES EN CINCO SITIOS DE LA SUB CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS, MUNICIPIO DE NEIVA | 2828770600 |  | 2828770600 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-04-01 | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. VISITA DE LA IAF PARA PRIMER GIRO EFECTUADA EL 7 DE MARZO DE 2009. EL 21 DE JULIO DE 2009 SE EFECTUO EL PRIMER GIRO. EL MUNICIPIO DE NEIVA ADELANTA EL PROCESO DE CONTRATACION A TRAVES DE EPN. DICHO PROCESO ABRIO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2009, CERRO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y PARA LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE SE CONTO CON EL CONTRATO PERFECCIONADO PARA INICIAR LAS OBRAS EN EL MES DE ENERO DE 2010. EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 4 MESES
HUILA | NEIVA | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CELDA EN EL RELLENO SANITARIO DE LOS ANGELES EN LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA | 4000000000 | 3584000000 | 7584000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | EL 15 DE ENERO D 2010 SE ASIGNO EL PROYECTO A LA INTERVENTORIA CON RADICADO No. SCV 20101520003083. PROYECTO CONTRATADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010
HUILA | PAICOL | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA | 42315001 | 32502865 | 74817866 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-02-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSO $42.315.001. SE CONSTRUYO BOCATOMA (Q. EL LÍBANO), ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 15 M3, 4 VENTOSAS, 2 VÁLVULAS DE PURGA, CÁMARA DE QUIEBRE Y RED DE DISTRIBUCIÓN. PROYECTO TERMINADO EN FEBRERO DE 2007 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO S Y D
HUILA | PAICOL | REPARACION DE LA BOCATOMA SANTA INES POR FILTRACION DEL ACUEDUCTO URBANO DE PAICOL. | 0 | 1150000 | 1150000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-01-31
HUILA | PAICOL | REPARACION DE UN TRAMO DE LA LINEA DE ADUCCION DE LA BOCATOMA LAS VENTAS Y CONSTRUCCION TOTAL DE LOS DOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DEL ACUEDUCTO URBANO DE PAICOL. | 0 | 75670000 | 75670000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-28
HUILA | PALERMO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POZO PROFUNDO PARA ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE BETANIA | 316599000 | 76098000 | 392697000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2006-03-01 | 2010-03-28 | AVANCE FISICO DEL 98%. SE HAN DESEMBOLSADO $208.300.000. FALTA POR DESEMBOLSAR $208.300.000. EL AVANCE FISICO DE LA PTAR ES DEL 90%. EL 21 DE ABRIL DE 2009 LA INTERVENTORIA ENTREGO A GUAS DEL HUILA EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO CON EL OBJETO DE QUE SEA APROBADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA Y PROCEDER CON EL REINICIO DE LAS OBRAS. EN JUNIO DE 2009 SE REINICIO LAS OBRAS PARA CONCLUIR LAS ACTIVIDADES DE LA PTAR, CONSTRUIR EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 90 M3 Y OPTIMIZAR LA ADUCCION DESDE LA FUENTE SUPERFICIAL. SE ESTIMA LA TERMINACION DEL PROYECTO PARA MARZO DE 2010 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO BETANIA
HUILA | PITALITO | CONSTRUCCION DE 82 SOLUCIONES INDIVIDUALES SANITARIAS EN LAS VEREDAS EL TIGRE, BUENOS AIRES Y GUACACALLO | 251129000 | 135557675 | 386686675 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-06-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $251.129.000. SE CONSTRUYERON 82 SOLUCIONES INDIVIDUALES SANITARIAS CON SU RESPECTIVO TRATAMIENTO EN LAS VEREDAS EL TIGRE, BUENOS AIRES Y GUACACALLO. PROYECTO TERMINADO EN JUNIO DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS
HUILA | PITALITO | AJUSTES A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA PARA EL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA BIORGÁNICOS DEL SUR - MUNICIPIO DE PITALITO BIORGANICOS | 971142514 | 780000000 | 1751142514 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | [21 empty] | 2009-12-11 | 2010-12-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 971,1 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Diseños: 0 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Contratación: Se presentarón dificultades con el ajuste de los pliegos con Aguas del Huila y la obtención de certificados del FIA. Se ajustarón los pliegos por encontrar diferencias con lo acordado entre el Miniterio y Aguas del Huila. La Adjudicación se realizo el 11 de diciembre de 2009. No ha sido posible firmar acta de inicio por que la Contratación de la interventoria, por cuenta del VAS, no se ha realizado. Fonade espera tener contratada la interventoria en marzo 31 de 2010 - No. municipios beneficiados: 9
HUILA | RIVERA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA, MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA | 65515912 | 80210134 | 145726046 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $65.515.912. SE CONSTRUYO BOCATOMA, ADUCCIÓN DESARENADOR, CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN. PROYECTO TERMINADO EN OCTUBRE DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO OP
HUILA | SALADOBLANCO | CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, ADUCCIÓN Y DESARENADOR EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA MORELIA MUNICIPIO DE SALADOBLANCO | 0 | 67261917.2686 | 67261917.2686 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-28
HUILA | SUAZA | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL LÍBANO MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | 2220262000 | 2000000000 | 4220262000 | FNR - 2005 | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EN VISITA REALIZADA EL 2 DE OCTUBRE DE 2008, SE EVIDENCIÓ QUE FALTABA POR EJECUTAR ACTIVIDADES COMO LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y LOS SISTEMAS DE MICROMEDICIÓN. PARA ULTIMO GIRO DEL 10% LA GOBERNACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN 690 ARTICULO 3 NUMERAL 3. EL 28-OCT-08 SE ENVIÓ OFICIO SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA EL TERCER GIRO. EL MUNICIPIO HA REMITIDO A REGALÍAS, LA DOCUMENTACIÓN PARA EL GIRO. SIN EMBARGO, EL 14-MAY-09, DESPUÉS DE SER EVALUADA LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, LA SCV REQUIERE AL MUNICIPIO EL ENVÍO DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ACTAS DE EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS, EVIDENCIA DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y CERTIFICACIONES DE APORTE DE COFINANCIACIÓN
HUILA | TARQUI | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI | 233669999 | 25000000 | 258669999 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-11-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $153.604.503. CONTRATO TERMINADO Y LIQUIDADO UNILATERALMENTE POR EL MUNICIPIO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. SE CONSTRUYERON REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. FECHA DE TERMINACION NOVIEMBRE DE 2006 HACER OBSERVACIÓN | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | RODRIGO ACOSTA PEREZ
HUILA | TELLO | PROYECTO ACUEDUCTO LA UNION, VEREDAS EL CEDRAL, CERRO CASTAÑAL, MEDIO Y BAJO ROBLAL, BOLIVIA, SAN ISIDRO, LA AMISTAD Y EL ESPEJO | 309495117 | 36544066 | 346039183 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-04-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $309.495.117. SE CONSTRUYO DOS BOCATOMAS, DOS ADUCCIÓNES, DOS DESARENADORES, DOS CONDUCCIÓNES, UNA CAJILLA DE INTERSECCIÓN Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN. PROYECTO TERMINADO EN ABRIL DE 2007 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO UNION TEMPORAL TELLO
HUILA | VILLAVIEJA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2". REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO POLONIA. | 0 | 92000000 | 92000000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-28
HUILA | VILLAVIEJA | ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO POLONIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA. | 0 | 346150000 | 346150000 | S. G.P DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-02-28
LA GUAJIRA | ALBANIA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA FASE II | 514000000 | 294350956 | 808350956 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | [20 empty] | 2010-02-15 | 2010-06-30 | AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 38% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 195.391.153 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES DE DESEMBOLSAR: $ 318.608.847 ACTIVIDADES EJECUTADAS: EL ACTA DE INICIO SE FIRMO EL 15 DE FEBRERO DE 2010, SIN EMBARGO YA SE ADELANTO LA PERFORACION DEL POZO SUBTERRANEO, EL 90% DE INSTALACIÓN DE 750 ML DE TUBERIA DE 6" PVC Y 254 ML DE TUBERIA DE 4". DE ACUERDO CON UNA REUNION ADELANTADA EN FONADE CON LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA, SE NECESITAN RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE EL PROYECTO QUEDE EN ETAPA FUNCIONAL , BALANCE QUE REALIZARA LA INTERVENTORIA PARA DEFINIR EL MONTO REAL QUE SE TRAMITARÁ CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CUAL NO HA PRESENTADO REPAROS EN EL FINANCIAMIENTO. LOS PERMISOS DE ROTURA DE VIA YA FUERON OTORGADOS POR EL INVIAS, SITUACION POR LA CUAL NO SE DEBEN PRESENTAR MAS RETRASOS EN LAS OBRAS. EN LAS ACTIVIDADES QUE SE PROYECTAN PARA REPLANTEAR ECONOMICAMENTE ESTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA CONEXION ELECTRICA AL POZO SUBTERRANEO. FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15 DE FEBRERO DE 2010 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2010 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | UNION TEMPORAL ALBANIA I
LA GUAJIRA | BARRANCAS , HATO NUEVO | REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION CHORRERAS FONSECA - BARRANCAS, NUEVO ACUEDUCTO REGIONAL | 2527500000 |  | 2527500000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-13 | 2008-07-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 2.390.503.341 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 136.996.659 MILLONES DE PESOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO. LAS PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS FUERON: INSTALACIÓN DE 1.761 M DE TUBERÍA DE 16” Y 834 M DE TUBERÍA DE 12” Y UN CODO (11.25) DE 16” REPARTIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: • K23+535 AL K24+391 TUBERÍA Ø 16” • K26+315 AL K27+220 TUBERÍA Ø 16” • K3+890 HASTA EL PUNTO DONDE LA TUBERÍA SE REDUCE A Ø 10” (TRAMO UBICADO EN LA ZONA URBANA DE BARRANCAS). SON 834 METROS DE TUBERÍA Ø 12”. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA. EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA OPERANDO PUESTO QUE ESTE COMPRENDE LA CONTINUACIÓN DE OBRAS DE CONDUCCIÓN Y OTRAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACTUALMENTE SE ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION. FECHA DE INICIO DE OBRAS:AGOSTO 13 DE 2007 FECHA DE TERMINACION DE OBRAS: JULIO 1 DE 2008 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | FRANCISCO RIOS DANIELS
LA GUAJIRA | BARRANCAS Y HATONUEVO | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE EL FONAM Y LA CORPORACION PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO " OPERACIÓN TRANSITORIA PARA LA CLAUSURA Y CIERRE DEFINITIVO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS Y HATONUEVO, LA GUAJIRA" | 551663000 | 315236000 | 866899000 | SINA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-04-30 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $473 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y ESTADO ACTUAL OBRA: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: CONVENIO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CORPOGUAJIRA REALIZÓ EL ÚLTIMO PAGO AL CONTRATISTA LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE. ACTUALMENTE SE ESTA REALIZADO LA AUDITORIA FINANCIERA DEL CONVENIO, PARA INICIAR LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 2 | CONSORCIO INTERVENTORIA PGIRS 2008 | BEMODA 1
LA GUAJIRA | DEPARTAMENTAL | CONVENIO DEPARTAMENTO CORPOGUAJIRA PARA ATENDER PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIOENTO DE ZONAS RURALES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARAMENTO |  | 16000000000 | 16000000000 | GOBERNACION | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | [20 empty] | 2008-08-19 | 2010-03-30 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: % AVANCE DISEÑOS: 60% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 7,500,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 7,500,000,000 OBSERVACIONES: POR INFORMACION SUMINISTRADA DEL GESTOR DEL PDA GUAJIRA DE DGE, DRA. ALBA LUCY TORO, ESTE PROYECTO SE DESARROLLA A TRAVES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 008 DE 2008 ENTRE CORPORGUAJIRA Y ACUAVALLE S.A ESP, POR UN VALOR DE 15,000,000,000. SE FIRMO SU INICIO EL 19 DE AGOSTO DE 2008, CON UNA DURACION DE 16 MESES SE PROYECTA SU TERMINACION EL 19 DE DICIEMBRE DE 2009. SE PROYECTO COMO FECHA PARA ENTREGA DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS EL 2 DE JUNIO DE 2009, COMPROMISO QUE NO SE HA CUMPLIDO. LOS DISEÑOS DE LA PRIMERA FASE FUERON REVISADOS POR LOS SUPERVISORES DE CORPOGUAJIRA Y REALIZADAS LAS VISITAS A LOS SITIOS DE INTERES. LA CORPORACION REALIZO OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN ACTAS Y PRESENTADAS A ACUAVALLE PARA REALIZAR AJUSTES Y RECOMENDACIONES A LOS DISEÑOS PRESENTADOS. LA PRIMERA FASE COMPRENDE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR: CORREGIMIENTOS DE CORRALEJAS, LOS POZOS, EL TABLAZO, CORRAL DE PIEDERAS, TOTUMO, VILLA DEL RIO Y GUAYACANAL. MUNICIPIO DE BARRANCAS: CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO, POZO HONDO. MUNICIPIO DE MAICAO: CORREGIMIENTO DE LA MAJAYURA CORPOGUAJIRA CON BASE EN LOS DISEÑOS PRESENTADOS AUTORIZO A ACUAVALLE EL INICIO DE LABORES DE CONSTRUCCION EN ALGUNOS SITIOS DONDE SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REPOSICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO, LOS SITIOS SON: MUNICIPIO DE BARRANCAS: CORREGIMEINTO DE SAN PEDRO, POZO HONDO. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR: CORREGIMIENTOS DE CAÑAVERALES, EL TOTUMO, GUAYACANAL, CORRAL DE PIEDRA, VILLA DEL RIO. LA INTERVENTORIA REVISÓ TODOS LOS DISEÑOS (18 CORREGIMIENTOS). ESTOS DISEÑOS SE VAN A CONSTRUIR 18 ACUEDUCTOS Y 4 ALCANTARILLADOS. UNA VEZ REVISADO LOS DISEÑOS POR LA INTERVENTORIA SE DEVOLVIERON PARA AJUSTES. SE ESTA VIABILIZADO POR COMPONENTES PARA INICIO DE OBRAS, ACTUALMENTE SE ESTA EN 8 LOCALIDADES (BOCATOMA, DESARENADORES, RED DISTRIBUCION.) LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A INCONVENIENTES CON LOS DISEÑOS, AUSENCIA DE LOS CONTRATISTA. | CORPOGUAJIRA | ACUAVALLE
LA GUAJIRA | DIBULLA | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL POR GRAVEDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, CORREGIMIENTOS DE LA PUNTA, LOS REMEDIOS, LAS FLORES, CAMPANA NUEVO Y VIEJO | 733000000 | 575314731 | 1308314731 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-15 | 2009-09-30 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $430,764,511 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $302,235,489 MILLONES DE PESOS OBSERVACIONES: SE TERMINARON LAS OBRAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE SUSCRIBIÓ ACTA DE SEGUIMIENTO (FONADE, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA EL 30/09/09) DONDE SE REFERENCIARON ACTIVIDADES PENDIENTES PARA PROCEDER A LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRA LAS CUALES YA SE SUBSANARON. SOLO HAY UNA ACTIVIDAD PENDIENTE QUE ES LA CASETA DE LAVADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA CUAL NO SE HA CONSTRUIDO PORQUE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION (RECURSOS DE LA ALCALDIA DE DIBULLA), POR LO TANTO SE EJECUTARÁ UNA VEZ SE TENGA ESTA ESTRUCTURA. UNA VEZ SE CULMINEN SE PROCEDERA AL LLENADO DE LA PTAP Y SU INICIO DE OPERACIONES. RESPECTO A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO ESTE VICEMINISTERIO EMITIO EL OFICIO 5200-E2-107626 DE 15/09/09 DONDE SE LE INFORMA A FONADE EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 3 DE ESTE CONVENIO. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: SEPTIEMBRE 15 DE 2008 FECHA DE TERMINACION DE OBRAS: SEPTIEMBRE 30 DE 2009 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | AVILA LTDA
LA GUAJIRA | DISTRACCION | OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE DISTRACCION | 500000001 | 29925876 | 529925877 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-11-15 | 2006-05-31 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $450.480.096 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $49.519.905 MILLONES DE PESOS LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1142 M DE TUBERÍA DE D=6” VS 150M VIABILIZADOS, 153M DE TUBERÍA DE D=4” VS 320M VIABILIZADOS, 4606M DE TUBERÍA DE D=3” VS 3020M VIABILIZADOS Y 425 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS VS 150 VIABILIZADAS. EL RECURSO DE MAYOR CANTIDAD DE TUBERÍA INSTALADA PROVINO PRINCIPALMENTE DE LA DISMINUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO QUE NO FUE NECESARIO. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATANTE. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADO. EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. FECHA DE INICIO DELPROYECTO: NOVIEMBRE 15 DE 2005 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: MAYO 30 DE 2006 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | RAFAEL FERREIRA ARQUEZ
LA GUAJIRA | EL MOLINO | OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE EL MOLINO | 108000000 | 10798000 | 118798000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-01-12 | 2006-11-10 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $336,868,184 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $56,824,879 PESOS LAS METAS FISICAS FUERON: INSTALACION DE 194 ML DE TUBERIA DE 6" VS 150 M CONTRATADOS, SE INSTALO MENOS ACOMETIDAS DE LAS CONTRATADAS; 44 INSTALADAS VS 136 CONTRATADAS, DEBIDO A QUE LOS SECTORES INTERVENIDOS PRESENTARON UN NUMERO MENOR DE CASAS AL PRESUPUESTADO. LA MAYOR CANTIDAD DE TUBERIA INSTALADA PROVINO DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS QUE NO FUERON CONSTRUIDAS. CONVENIO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: ENERO 12 DE 2006 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: NOVIEMBRE 10 DE 2006 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO ACUEDUCTO 2005
LA GUAJIRA | FONSECA | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y MICROMEDICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FONSECA |  | 3290200404 | 0 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | APROBADO EN COMITÉ TECNICO NO. 39 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2009 NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | FONSECA | OPTIMIZACIÓN DE REDES Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO |  | 1550000000 | 1550000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | FONSECA | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA, SECTOR CENTRO, ALTO PRADO Y EL CAMPO | 963750000 |  | 963750000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-10-17 | 2008-07-19 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 874.512.097 RECURSOS POR DESMBOLSAR: $ 89.237.903 LAS PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS FUERON: 1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8388 M DE TUBERÍA A PRESIÓN ASÍ: 5195M DE TUBERÍA A PRESIÓN RDE 32,5 D=3" VS 7826M CONTRATADO, 1591M DE TUBERÍA A PRESIÓN RDE 32,5 D=4" VS 454M CONTRATADA, 0 M DE TUBERÍA A PRESIÓN RDE 32,5 D=6" VS 653M CONTRATADO Y 1602M DE TUBERÍA A PRESIÓN RDE 32,5 D=8" VS 510 CONTRATADO. 2) INSTALACIÓN DE 856 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. LAS OBRAS EJECUTADAS FUERON RECIBIDAS EN FUNCIONAMIENTO Y A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATANTE. EL CONVENIO ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. FECHA DE INICIO DELPROYECTO: OCTUBRE 17 DE 2007 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: 21 DE JULIO DE 2008. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | COOPEMUN
LA GUAJIRA | FONSECA | APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO | 120000000 |  | 120000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
LA GUAJIRA | FONSECA, DISTRACCIÓN, SAN JUAN DEL CESAR, EL MOLINO, URUMITA, LA JAGUA DEL PILAR, VILLANUEVA, BARRANCA Y HATONUEVO | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE EL FONAM Y LA CORPORACION PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL " PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE LA GUAJIRA -FORTALECIMINTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, DISTRACCIÓN, SAN JÁN DEL CESAR, EL MOLINO, VILLANUEVA, URUMITA Y LA JAGUA DEL PILAR" | 1278025000 | 730300000 | 2008325000 | SINA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 29.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30.6% | [20 empty] | 2007-08-01 | 2010-06-30 | a) Avance fisico del proyecto:31% b) Recursos desembolsados: $1.095 Millones c) Recursos por desembolsar: $0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Fortalecimiento: 100% Estudios y Diseños: 55% Obra:0% e) Información adicional: - Inconvenientes: lote: El proyecto presentado se desarrollaría en el municipio de san juan, sin embargo por inconvenientes politicos este predio no se pudo utilizar y los alcaldes decidieron construirlo en el municipio de fonseca. - El 1 de Agosto de 2009, se firmo un convenio de Apoyo Financiero entre el municipio de Fonseca y CORPOGUAJIRA, con el fin de apoyarlos economicamente para la compra del predio. - Para el lote del municipio de Fonseca el certificado de libertad y Tradición tiene fecha de legalización el 30 de septiembre de 2009, sin embargo lo enviaron al Ministerio el 20 de octubre de 2009. Actualmente el convenio se encuentra en ejecución, se realizaron los estudios previos para la construcción del relleno sanitario regional. los Diseños se estan elaborando. Se estima finalizar la obra en el mes de junio de 2010. - El convenio fue modificado y prorrogado en el mes de octubre de 2009 hasta el 30 de junio de 2010. - Número de municipios beneficiados: 9 | EPAM | Rico S.A; ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | AMPLIACION DE COBERTURA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL | 100000000 |  | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO | EL PROYECTO ESTA PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE EL MUNICIPIO ADELANTO LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS, SE LE HA SOLICITADO EL ENVIO DE UN NUEVO PROYECTO SIN QUE A LA FECHA SE TENGA RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958
LA GUAJIRA | MAICAO | INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRAÚLICA |  | 1469104107 | 1469104107 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y EL BANCO MUNDIAL, PARA INICIAR LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN., POR LO TANTO SE PROYECTA PARA EL MES DE JULIO DE 2010 EL INICIO DE SU EJECUCIÓN.
LA GUAJIRA | MAICAO | PME: CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA DOMICILIARES, OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MAICAO | 9908000000 |  | 9908000000 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
LA GUAJIRA | MAICAO | CONSTRUCCIÓN COLECTOR CARRERA 4 ENTRE CALLES 28 Y 6 TERCERA ETAPA Y CONSTRUCCIÓN REDES SECUNDARIAS ALEDAÑAS ALCANTARILLADO SANITARIO | 2752999999 |  | 2752999999 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-09-21 | 2007-09-05 | RECURSOS DESEMBOLSADO: $ 2.497.950.913 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 255,049,086 AVANCE OBRAS FISICAS: 100% LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: 1) COLECTOR PRINCIPAL: 1318M DE TUBERÍA EN PVC D=18”, 535M DE TUBERÍA EN PVC D=16”; 2) REDES PARALELAS AL COLECTOR PRINCIPAL: 1252M DE TUBERÍA EN PVC DE D=8”; 3) REDES SECUNDARIAS: 3682M DE TUBERÍA EN PVC DE D=8”; 4) DOMICILIARIAS REDES SECUNDARIAS: 664 M DE TUBERÍA EN PVC DE D=6”. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATANTE. EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADO. EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. FECHA DE INICIO DELPROYECTO: SEPTIEMBRE 21 DE 2005 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | FRANCISCO RIOS DANIES
LA GUAJIRA | MAICAO | CONSTRUCCION COLECTOR SUR ORIENTAL Y REDES SECUNDARIAS SEGUNDA ETAPA ALCANATARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIONES REDES DE ACEDUCTO ZONA CENTRO | 3961428571.42 |  | 3961428571.42 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 3,663,256,664 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 298,171,907 MILLONES DE PESOS OBSERVACIONES: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y EL CONTRATO DE OBRA LIQUIDADO DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 1) COLECTOR PRINCIPAL: 810 ML DE TUBERIA EN PVC D= 38", 1096 ML DE TUBERIA EN PVC D = 30" 2) REDES PARALELAS AL COLECTOR PRINCIPAL: 1475M DE TUBERIA EN PVC DE D=8" 3) REDES SECUNDARIAS AL COLECTOR Z ALEDAÑAS: 3226M DE TUBERIA EN PVC DE D=8" 4) DOMICILIARIAS REDES SECUNDARIAS: 234 M DE TUBERIA EN PVC DE D=6”. 5) REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO: 5364M DE TUBERIA EN PVC DE D=3”, 2527M DE TUBERIA EN PVC DE D=6”. 6) DOMICILIARIAS ACUEDUCTO: 906M DE TUBERIA PF D=1/2”. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCION DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATANTE. EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | FRANCISCO RIOS DANIES
LA GUAJIRA | MAICAO | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA LAGUNAS DE ESTABILIZACION Y CANAL EMISARIO FINAL |  | 5198765246 | 5198765246 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE OBRA: 4% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 5.198.765.246 MILLONES DE PESOS OBSERVACIONES: EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN NO CONTÓ CON EL VISTO BUENO DEL BANCO MUNDIAL, POR CONSIDERAR QUE FALTABAN ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTIZARAN UNA MEJOR CALIDAD DEL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS, ANTE ESTE HECHO EL BANCO MUNDIAL PROPUSO CONSULTAR CON EXPERTOS EN EL TEMA, SOBRE LA ESTRUCTURA ADICIONAL REQUERIDA, RECOMENDANDO AL INGENIERO ÁLVARO OROZCO JARAMILLO, DE AMPLIO CONOCIMIENTO EN ESTE TEMA, QUIEN PROPUSO COMPLEMENTAR LAS LAGUNAS CON UN ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN PARA EL REHUSÓ DEL EFLUENTE DE LAS LAGUNAS. | AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP
LA GUAJIRA | MAICAO | CONSTRUCCION COLECTOR MERCADO NUEVO |  | 516677239 | 516677239 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [20 empty] | 2009-10-08 | 2010-06-08 | AVANCE FISICO DE OBRA:66% VALOR DEL CONTRATO: $ 382,016,172 MILLONES DE PESOS RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 114,604,851 (ANTICIPO 30%) MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 267,411,320 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: OBRAS PRELIMINARES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES EN EL SITIO DE OBRA, INSTALACION DE 686 ML DE TUBERIA 12" PVC NOVAFORT, 263 ML DE TUBERIA NOVAFORT DE 8", 13 MANHOLES EN CONCRETO, 1 DOMICILIARIA. SOCIALIZACION CON LOS PRESIDENTES DE LAS JAC. ESTA OBRA SE ADJUDICO A TRAVES DEL CONTRATO N° PDA-MC-151 DE 2009 SUSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ENTRE AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP CON VIÑAS RUSSI Y CIA LTDA CON UN PLAZO DE OCHO MESES POR UN VALOR TOTAL DE $3.479.946.327, DE LOS CUALES EL PRESENTE PROYECTO SE LICITO POR UN VALOR DE $ 382,016,172 MILLONES DE PESOS INFORMACION ALLEGADA POR AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA SA ESP FECHA DE INICIO: OCTUBRE 8 DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO 8 DE 2010 | AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP | VIÑAS RUSSI & CIA LTDA
LA GUAJIRA | MAICAO | SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES SECUNDARIAS BARRIO FONSECA SIOSI |  | 1562498649 | 1562498649 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [20 empty] | 2009-10-08 | 2010-06-08 | AVANCE FISICO DE OBRA:66% VALOR DEL CONTRATO: $ 1.059.432.324 MILLONES DE PESOS RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 317.829.697 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 741.602.626 MILLONES DE PESOS ACTIVIDADES EJECUTADAS: LOCALIZACION Y REPLANTEO: 100%, ACOPIO DE MATERIALES EN EL SITIO DE OBRA, SOCIALIZACION DEL PROYECTO 100%; INSTALACION DE 686 ML DE TUBERIA 8" PVC NOVAFORT; INSTALACION DE 12 MANHOLES EN CONCRETO; 156 DOMICILIARIAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y 15 INTRADOMICILIARIAS ESTA OBRA SE ADJUDICO A TRAVES DEL CONTRATO N° PDA-MC-151 DE 2009 SUSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ENTRE AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP CON VIÑAS RUSSI Y CIA LTDA CON UN PLAZO DE OCHO MESES POR UN VALOR TOTAL DE $3.479.946.327, DE LOS CUALES EL PRESENTE PROYECTO SE LICITO POR UN VALOR DE $ 1.059.432.324 MILLONES DE PESOS INFORMACION ALLEGADA POR AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA SA ESP FECHA DE INICIO: OCTUBRE 8 DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO 8 DE 2010 | AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP | VIÑAS RUSSI & CIA LTDA
LA GUAJIRA | MAICAO | SISTEMA DE ALCANTARILLADO REDES SECUNDARIAS BARRIOS LOMA FRESCA, MAJUPAY, LA CONSEPCION Y ZONAS ALEDAÑAS |  | 3101168503 | 3101168503 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [20 empty] | 2009-10-08 | 2010-06-08 | AVANCE FISICO DE OBRA: 66% VALOR DEL CONTRATO: $ 2,038,497,831 MILLONES DE PESOS RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 611.549.343 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1.426.948.481 ACTIVIDADES EJECUTADAS: OBRAS PRELIMINARES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO: 100%, ACOPIO DE MATERIALES EN EL SITIO DE OBRA, SOCIALIZACION DEL PROYECTO: 80%; 132 ML TUBERIA PVC NOVAFORT DE 10"; 3383 ML DE TUBERIA NOVAFORT DE 8", INSTALACION DE 19 MANHOLES EN CONCRETO Y 250 DOMICILIARIAS. EESTA OBRA SE ADJUDICO A TRAVES DEL CONTRATO N° PDA-MC-151 DE 2009 SUSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ENTRE AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP CON VIÑAS RUSSI Y CIA LTDA CON UN PLAZO DE OCHO MESES POR UN VALOR TOTAL DE $3.479.946.327, DE LOS CUALES EL PRESENTE PROYECTO SE LICITO POR UN VALOR DE $ 2,038,497,831 MILLONES DE PESOS INFORMACION ALLEGADA POR AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA SA ESP FECHA DE INICIO: OCTUBRE 8 DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO 8 DE 2010 | AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP | VIÑAS RUSSI & CIA LTDA
LA GUAJIRA | MAICAO, MANAURE, URIBIA | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE LA GUAJIRA Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO, MANAURE Y URIBIA. | 1532000000 | 819999000 | 2351999000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | [20 empty] | 2007-06-01 | 2010-05-01 | a) Avance fisico del proyecto: 8% b) Recursos desembolsados: $1.333 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componetes del sistema y su estado actual Fortalecimiento: 20% Estudios y Diseños:20% Obra:0% e) Información adicional: - inconvenientes: contratación: La gerencia integral del proyecto (FONADE) encargada de la contratación de la interventoría solo contrató ésta para la ejecución de la obra y no para los componentes de fortalecimiento institucional y los diseños del proyecto. Este inconveniente se soluciono en el mes de agosto de 2009. FONADE, realizo el proceso de adición al contrato de interventoría de obra para que asuma la interventoría de los diseños tambien. Por otro lado la interventoría del componente de Fortalecimiento Institucional se realizará conjuntamente entre CORPOGUAJIRA - FONADE Y MAVDT. Se cuenta con la modificación del contrato realizado a la union temporal Rico - Aseo General S.A. E.S.P.(contratista), en la clausula sexta, para aclarar las ciondiciones de Pago del convenio suscrito con CORPOGUAJIRA (toda vez que se debe especificar alli la forma de pago por componente, actividad y la fuente del mismo). Actualmente se estan desarrollando las actividades de socialización del proyecto con las Comunidades involucradas en el mismo, toda vez que se requiere realizar la consulta previa en el marco de la Licencia Ambiental. se estima realizar dicha consulta en el mes de Abril. - Número de municipios beneficiados: 3 | INTERMUN | UT RICO S.A. ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
LA GUAJIRA | MANAURE | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REGION FRONTERIZA. CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL CGTO EL PAJARO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-03-10 | 2008-10-08 | RECURSOS DESEMBOLSADO: $837862503 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $162,137,497 AVANCE DE OBRAS FISICAS: 100% LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: 1, CONSTRUCCION DE LAS REDES DE RECOLECCIÓN, ESTACION ELEVADORA Y LAGUNAS ANAEROBICA, FACULTATIVA Y AEROBICA. 2, 124 CONEXIONES DOMICILIARIAS. 3, 1950 ML DE TUBERIA DE 6", 91 ML DE TUBERIA DE 8" Y 26 POZOS DE INSPECCION. OBSERVACIONES: EL MUNICIPIO NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE FONADE Y LA INTERVENTORIA, CON RELACION AL TRAMITE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: MARZO 10 DE 2008 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: OCTUBRE 8 DE 2008 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | ASOCIENAGA
LA GUAJIRA | MANAURE | IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE MANAURE | 7000000000 | 859181234 | 7859181234 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | ESTA EN PROCESO DE SELECCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS, ASI MISMO SE ESTA ADELANTANDO REVISION DE LOS PREPLIEGOS PARA CONTRATAR EL ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PRESENTADAO, UNA VEZ EL PROYECTO SE PRESENTE, EVALUE Y VIABILICE NUEVAMENTE POR VENTANILLA UNICA SE PUEDE PROCEDER A INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS CIVILES.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | OPTIMIZACIÓN GENERAL DE ELEMENTOS Y EQUIPOS CRÍTICOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO NO 3 |  | 2712361316 | 2712361316 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO ARRIBA |  | 7646684584 | 7646684584 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLA FÁTIMA 1A ETAPA |  | 3154767567 | 3154767567 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO ZONA DE MERCADO VIEJO |  | 4669513598 | 4669513598 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO CUELLAR |  | 2926817643 | 2926817643 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE COTOPRIX | 2664081272 |  | 2664081272 | PDA II | POR INICIAR | [21 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | OPTIMIZACIÓN MÚLTIPLE Y REPOSICIÓN PARCIAL IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO NO 2 DE AGUAS RESIDUALES |  | 1442162582 | 1442162582 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | NO SE HA ADELANTADO PROCESO DE CONTRATACION POR CUANTO SE ESTAN AJUSTANDO LOS PLIEGOS CON LINEAMIENTOS DEL BANCO MUNDIAL PARA LA LICITACION.
LA GUAJIRA | RIOHACHA | PME: CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA COLECTORES ALCANTARILLADO, ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA | 8533000000 |  | 8533000000 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES | 1262638444.9 |  | 1262638444.9 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-10 | 2008-12-30 | RECURSOS DESEMBOLSADO: $892,064,107 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $370,574,338 AVANCE DE OBRAS FISICAS: 100% LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: CONSTRUCCION DE 6264 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE 8", 655 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y 74 POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE DIAMETRO DE 1,2 M. LOS COLECTORES SE CONECTARAN CON LA ESTACION DE BOMBEO NUMERO 2. OBSERVACIONES: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO DESDE EL 6 DE JUNIO DE 2008, EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PODER DE LA EMPRESA AGUAS DE LA GUAJIRA PARA LA RESPECTIVA FIRMA. SE ESTA COMPLEMENTANDO LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:DICIEMBRE 10 DE 2007 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: DICIEMBRE 30 DE 2008 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO AGUAS RIOHACHA 2007
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CONSTRUCCION SISTEMA DE BOMBEO NO 4 EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA | 870499095.92 |  | 870499095.92 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52.9% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [20 empty] | 2008-10-16 |  | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 55 % RECURSOS DESEMBOLSADO: $434.092.136 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 436.406.960 ACTIVIDADES EJECUTADAS: SUMINISTRO DE MATERIRALES ELECTROMECANICOS 100%, EXCAVACION POZO DE 7 METROS 69 %, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8" 80 %, EXCAVACION DE LA FOSA, CONFIGURACION DE ACEROS DE REFUERZO DE LOS MUROS. COMO ACTIVIDAD CRITICA SE ENCUENTRA LA EXCAVACION DEL TERRENO, FUNDIDA DE MUROS Y LOSA DE FONDO, LA CUAL CONTINUA PRESENTANDO COMPLICACIONES EN SU ETAPA CONSTRUCTIVA DEBIDO A QUE EL MÉTODO EMPLEADO NO ESTA FUNCIONANDO COMO SE ESPERABA. FONADE SUGIRIO UNA NUEVA SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA PARA DEFINIR UN MEJOR Y EFICIENTE SISTEMA DE ENTIBADO CON EL FIN DE CULMINAR LOS TRABAJOS EN LA ESTACION DE BOMBEO. LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 2009 DEBIDO A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS CON LA EXCAVACION DEL TERRENO. SE ESTA ADELANTANDO EL ESTUDIO DE SUELOS Y LA CONSULTA A UN ESPECIALISTA CON EL FIN DE DETERMINAR UNA SOLUCION ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. AGUAS DE LA GUAJIRA A TRAVES DE FONADE SOLICITO LA INCLUSION DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS A DIVERSAS ESTRUCTURAS QUE SE CONSTRUYEN HOY (ANDENES, CUNETAS), SIN EMBARGO SE SOLICITO A FONADE LA MEMORIA DE CALCULO QUE EVIDENCIE QUE EL DIAMETRO SOLICITADO DE LA TUBERIA ES EL NECESARIO. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: OCTUBRE 16 DE 2008 | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | CONSORCIO SANEAMIENTO RIOHACHA ESTACIÓN No 4
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CORRECCION DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO | 667917591.84 |  | 667917591.84 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-14 | 2010-01-31 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADO: $ 387.639.754 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 280.277.838 ACTIVIDADES EJECUTADAS: REALCE DE MUROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (DESARENADOR Y SEDIMENTADOR) 100% , CONSTRUCCION DE GAVIONES Y RECUBRIMIENTO EN CONCRETO 100%, SUMINISTRO DE TUBERIA GRP 24" 90%, EXCAVACION MATERIAL ALUVIAL, PLACA EN CONCRETO EN LA ZONA INICIAL DE LA DÁRSENA, EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA GRP 100%., INSTALACION TUBERIA 24" DIAMETROS, INSTALACION DE LAS COMPUERTAS FALTANTES EN LA DARSENA. OBSERVACIONES: EL CONTRATO DE OBRA SE REINICIO EL 18 DE AGOSTO DE 2009. SE SUSCRIBIO OTROSI AL CONTRATO DE OBRA DE ACUERDO A LA ADICION APROBADA POR EL BANCO MUNDIAL POR VALOR DE $99.685.052. EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ES $600.198.027. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: OCTUBRE 14 DE 2008 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN OBRA: DICIEMBRE DE 2009. | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | FRANCISCO COLLAVINI ROSIN
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CONSTRUCCION COLECTOR PRINCIPAL BARRIO BUENOS AIRES | 1724773000 |  | 1724773000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-01-16 | 2008-07-08 | RECURSOS DESEMBOLSADO: $ 1.561.946.019 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $162.826.981 LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: 11764.7 M3 DE EXCAVACIÓN COMÚN PROFUNDIDAD DE 0 A 2 M, 6582 M3 DE EXCAVACIÓN COMÚN PROFUNDIDAD SUPERIORA 2 M, INSTALACIÓN TUBERÍA 6" 890 M, INSTALACIÓN TUBERÍA 8" 1187 M, INSTALACIÓN TUBERÍA 10" 13.8 M, INSTALACIÓN TUBERÍA 12" 112 M, INSTALACIÓN TUBERÍA 16" 810.3 M, 116 CAJAS DE INSPECCIÓN 0.5 X 0.5 X 0.5, 47 TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 6", INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO 27" 932.4M, INSTALACIÓN TUBERÍA DE CONCRETO 30" 529.2 M. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATANTE. EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. FECHA DE INICIO DELPROYECTO: ENERO 16 DE 2006 FECHA DE TERMINACION DELPROYECTO: JULIO 8 DE 2008 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO FRANCISCO RIOS VIÑA RUSSI CIA LTDA
LA GUAJIRA | RIOHACHA | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO. | 1927171866 |  | 1927171866 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-11-21 | 2007-12-21 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $1.708.155.680 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 219.016.186 OBSERVACIONES: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS. LA INTERVENTORIA REMITIO AL MUNICIPIO LOS BORRADORES DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, PARA SU REVISION. UNA VEZ REVISADOS LA INTERVENTORIA REMITIO EL 26 DE ENERO DE 2009 AL CONTRATISTA EL DEFINITIVO DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARA SU FIRMA. LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE. FECHA DE INICIO DELPROYECTO: NOVIEMBRE 21 DE 2005 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: DICIEMBRE 21 DE 2007 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | Unión temporal Agua Potable
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA CENTRO Y 20 DE JULIO | 963750000 |  | 963750000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-11-19 | 2008-12-02 | RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $872.628.452 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $ 91.121.548 PESOS LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: 1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO: 100%, 2. CORTE, ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO: 100%, 3. EXCAV. MANUAL, LLENOS COMPACTADOS Y RETIRO DE MAT. SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES: 100%, 4. INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 3", 4", 6" Y 8": 100%, 5. SUMINISTRO, TRANSP. E INST. DE TUBERÍA PVC RDE 32,5 DE Ø 3", 4", 6", 8" Y 10": 100%, 6. S.T.C. VÁLVULA COMPUERTA SELLO ELÁSTICO EXTREMO LISO Ø 3", 4", 6" Y 8": 100%, 7. S.T.C. ACCESORIOS: 100%, 8. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y ANDENES INCLUYENDO BASE GRANULAR: 100%. SE INSTALO MAYOR LONGITUD DE TUBERÍA, 6411.7M VS 4125M INICIALMENTE PREVISTOS. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATANTE. SE INSTALO MAYOR LONGITUD DE TUBERÍA, 6411.7M VS 4125M INICIALMENTE PREVISTOS. SE TRAMITÓ EL PAGO DEL 50% DE LOS VALORES RETENIDOS EN CALIDAD DE GARANTÍA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN TERMINADAS LAS OBRAS Y SUSCRITA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: NOVIEMBRE 19 DE 2007 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: DICIEMBRE 2 DE 2008 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | FRANCISCO RIOS DANIELS
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO | 955000000 |  | 955000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | REPOSICION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR. FASE 3 |  | 2583333333 | 2583333333 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PLIEGOS ELABORADOS, CON NO OBJECION Y PROCESOS LICITATORIOS ABIERTOS.
LA GUAJIRA | URIBIA | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REGION FRONTERIZA | 1537000000 |  | 1537000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-06-08 | 2008-05-12 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $1.393.959.999 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 143.040.001 EL AVANCE DE LAS OBRAS FISICAS FUERON DEL 100%. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: PRESA VERTEDERO EN TIERRA EN LAS COMUNIDADES DE SOURRERROW, SAMUTPANAU, CARAPAINA, CAITAMANA CUYOS ÍTMES PRINCIPALES ESTAN REPRESENTADOS EN TERRAPLEN COMPACTADO, SOBREACARREO, ENRROCADO, EXCAVACIÓN PIE DE PRESA, PROTECCIÓN PIE DE PRESA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA FUNCIONAL FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: JUNIO 8 DE 2006 FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: MAYO 12 DE 2008 | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | CONSORCIO WAYUU 2006
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE AMULAMANA |  | 679654074 | 679654074 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA:85% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 203,896,222 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: 475,757,851 ACTIVIDADES EJECUTADAS: DIQUE TOTALMENTE TERMINADO, ENROCADO DEL TALUD AGUAS ARRIBA Y ABAJO, VERTEDERO, RECOLECCION Y UBICACION DE LOS POSTES DE ENCERRAMIENTO ACTIVIDADES PENDIENTES: CORTE Y RETIRO MATERIAL REBOSADERO, CONSTRUCCION REBOSADERO EN CONCRETO 3000 PSI, ENROCADO TALUD INTERNO Y EXTERNO, FILTRO EN GEODREN CON TUBERIA PAVCO Y CERRAMIENTO. ACTIVIDADES POR EJECUTAR: CERRAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 11 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: MAYO 10 DE 2010 | SUPERVISOR PROVISIONAL: ARAUT BONILLA (PDA GUAJIRA) | CONSORCIO M & D RL: DARIO COEHN BARROS ZIMMERMANN DIRECCION: CALLE 7 N 11-20 TEL: 7285881 (RIOHACHA)
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE PUERTO VIRGEN |  | 1421016292 | 1421016292 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 40% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 426,304,887 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $994,711,404 ACTIVIDADES EJECUTADAS: CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN COMO BARRERA INFERIOR IMPERMEABLE, QUE PASAN A SER MUY RELEVANTES TENIENDO EN CUENTA LAS GRANDES EXCAVACIONES QUE HAN TENIDO LUGAR POR LOS ESTRATOS ENCONTRADOS EN EL TERRENO NATURAL HACIA LAS PROXIMIDADES DE LOS CERROS LATERALES, QUE ALCANZARON , LUEGO DE ENCONTRAR MANTO NETAMENTE IMPERMEABLE Y DE SUFRIR DERRUMBES EN LAS EXCAVACIONES POR PRESENCIA DE MATERIAL ARENOSO, ALTURAS DE 5.6 M EN PROXIMIDADES AL CERRO OESTE ENTRE EL K0+040 Y EL K0+080. ACTIVIDADES PENDIENTES: PLANTA DE TRATAMIENTO, REBOSADERO, ENRROCADO. FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 11 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: MAYO 10 DE 2010 | SUPERVISOR PROVISIONAL: ARAUT BONILLA (PDA GUAJIRA) | CONSORCIO M & D RL: DARIO COEHN BARROS ZIMMERMANN DIRECCION: CALLE 7 N 11-20 TEL: 7285881 (RIOHACHA)
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE MAIWUO |  | 1441544675 | 1441544675 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA:12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1.441.544.675 MILLONES DE PESOS LOCALIZACION Y REPLANTEO, TRASLADO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE MAURARU, KALERUWUOA |  | 1225164902 | 1225164902 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1.225.164.902 MILLONES DE PESOS LOCALIZACION Y REPLANTEO, TRASLADO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE KAIWA |  | 1329434504 | 1329434504 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1.329.434.504 MILLONES DE PESOS LOCALIZACION Y REPLANTEO, TRASLADO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE WUINMUCHASTIRA, MUCHASTIRA |  | 883939355 | 883939355 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 883.939.355 MILLONES DE PESOS LOCALIZACION Y REPLANTEO, TRASLADO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIALS.
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE JOTOMANA |  | 1686444912 | 1686444912 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 505,933,473 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1,180,511,438 ACTIVIDADES EJECUTADAS: LOCALIZACION Y REPLANTEO, TRASLADO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL OBSERVACIONES: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A QUE LA COMUNIDAD BENEFICIADA NO ACEPTO EL PROYECTO, RAZON POR LA CUAL SE ESTA PROYECTANDO UNA REFORMULACION PARA CAMBIAR LA POBLACION A BENEFICIAR, LA CUAL YA ESTA IDENTIFICADA Y ESTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO. FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 11 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: MAYO 10 DE 2010 | SUPERVISOR PROVISIONAL: ARAUT BONILLA (PDA GUAJIRA) | CONSORCIO M & D RL: DARIO COEHN BARROS ZIMMERMANN DIRECCION: CALLE 7 N 11-20 TEL: 7285881 (RIOHACHA)
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE LA GRAN VIA |  | 859053163 | 859053163 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 93% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $463.483.546 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 395.569.616 ACTIVIDADES EJECUTADAS: LOCALIZACION Y REPLANTEO: 100%, DESCAPOTE Y LIMPIEZA: 100%, CORTE MATERIAL SELECCIONADO: 100%, CARGUE Y TRANSPORTE MATERIAL SELECCIONADO: 100%, CONFORMACION DIQUE: 100%, CORTE Y RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION: 100%, SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3". 15%, CORTE Y RETIRO MATERIAL REBOSADERO: 100%, ENROCADO TALUD INTERNO Y EXTERNO: 100%, FILTRO EN GEODREN CON TUBERIA PAVCO: 100% ACTIVIDADES PENDIENTES: , CONSTRUCCION REBOSADERO EN CONCRETO 3000 PSI, PTAP Y CERRAMIENTO. FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 11 DE 2009. | SUPERVISOR PROVISIONAL: ARAUT BONILLA (PDA GUAJIRA) | CONSORCIO M & D RL: DARIO COEHN BARROS ZIMMERMANN DIRECCION: CALLE 7 N 11-20 TEL: 7285881 (RIOHACHA)
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE MORROCOMANA |  | 975566109 | 975566109 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 11% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 883.939.355 MILLONES DE PESOS LOCALIZACION Y REPLANTEO, TRASLADO DE PERSONAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE UTAIKALAMANA |  | 740322244 | 740322244 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 222,096,673 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 518,225,570 ACTIVIDADES EJECUTADAS: LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL SITIO DONDE SE ESTABLECERÁ EL DIQUE. ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR: DESCAPOTE DEL EMBALSE, DIQUE, REBOSADERO ENROCADO. FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 11 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: MAYO 10 DE 2010 | SUPERVISOR PROVISIONAL: ARAUT BONILLA (PDA GUAJIRA) | CONSORCIO M & D RL: DARIO COEHN BARROS ZIMMERMANN DIRECCION: CALLE 7 N 11-20 TEL: 7285881 (RIOHACHA)
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION RESERVORIO CON AGUA POTABLE SHAPURRAITU |  | 633810581 | 633810581 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-08-19 | 2010-05-19 | AVANCE FISICO DE OBRA: 11% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 190,143,174 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 443,667,406 OBSERVACIONES: ACTUALMENTE SE ESTA ADELANTANDO POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA A LAS COMUNIDADES WAYUU BENEFICIADAS CON ESTOS PROYECTOS. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ING. ARAUTH BONILLA FUNCIONARIO DE LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA Y SUPERVISOR DE ESTE PROYECTO FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 11 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: MAYO 10 DE 2010 | SUPERVISOR PROVISIONAL: ARAUT BONILLA (PDA GUAJIRA) | CONSORCIO M & D RL: DARIO COEHN BARROS ZIMMERMANN DIRECCION: CALLE 7 N 11-20 TEL: 7285881 (RIOHACHA)
LA GUAJIRA | URIBIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y SANEAMIEO BASICO PARA PUERTO ESTRELLA SANTA ANA Y POTOMANA |  | 3118552947 | 3118552947 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE OBRA: 2% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 MILLONES DE PESOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 3.118.552.947 MILLONES DE PESOS PROYECTO ADJUDICADO, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE CONTRATO, OBTENCION DE POLIZAS, PAGO DE IMPUESTOS Y RECOLECTAR LA DOCUMENTACION PARA TRAMITAR EL ANTICIPO DE LOS RECURSOS.
LA GUAJIRA | URUMITA | CONSTRUCCION DEL EMISARIO FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE URUMITA | 177000000 |  | 177000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-18 | 2009-11-18 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS $80,179,534 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 80,179,534 ACTIVIDADES EJECUTADAS: INSTALACION DE LA TUBERIA DE 12” PVC EN EL TRAMO DE COLECTOR PREVISTO INTERVENIR, E IGUALMENTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO EXCAVACIONE, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE Y COLOCACION DE MATERIAL DE RELLNO CORRESPONDIENTE JUNTO CON EL CONTROL TOPOGRAFICO. FECHA DE INICIO DE OBRAS: AGOSTO 18 DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DE OBRAS: NOVIEMBRE DE 2009 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONTRATISTA CONSORCIO CGC
LA GUAJIRA | VILLANUEVA | CONSTRUCCION DE REDES SECUNDARIAS BARRIO JOSE PRUDENCIO PADILLA ( MH 76 AL MH 272) |  | 909333333 | 909333333 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE OBRA: 2%
LA GUAJIRA | VILLANUEVA | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR CENTAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA |  | 620000000 | 620000000 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2009-10-06 | 2010-04-06 | AVANCE FISICO DE OBRA: 99% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 258,486,942 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 211,051,405 ACTIVIDADES REALIZADAS: INSTALACION DE 78 ML DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO DE 27". INSTALACION DE 48,5 ML DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO DE 24". INSTALACION DE 304 ML DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO DE 20". INSTALACION DE 580 ML DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO DE 8" Y 182 ML DE TUBERIA PVC DE 6" PARA ALCANTARILLADO. CADA UNO DE ESTOS TRAMOS CUENTA CON INSTALACION DOMICILIARIA -47 CAJAS EN CONCRETO DE 60*60 Y 7 CAJAS EN CONCRETO PARA LOS DESCOLES DE LAS MANIJAS DE 80*80. REPOSICION DE PAVIMENTO: 90%; REPOSICION DE ANDENES: 95% OBSERVACIONES: A TRAVES DE LA LICITACION N° 02 DE 2009, SE ADJUDICO ESTE PROYECTO AL SR. JAIME PUERTA ATEHORTUA POR VALOR DE $ 469.538.347 A TRAVES DEL CONTRATO PDA-VN-123 DE 2009 FIRMADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009. LA INTERVENTORIA ESTARA A CARGO DEL OPERADOR AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P FECHA DE INICIO DE OBRAS: OCTUBRE 8 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: ABRIL DE 2010 INFORMACION ENTREGADA POR EL ING. ANDRES SAENZ, GERENTE DE PROYECTOS DE AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA SA ESP. | AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA SA ESP | JAIME PUERTA ATEHORTUA
LA GUAJIRA | VILLANUEVA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE EL FONAM Y LA CORPORACION PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO " OPERACIÓN TRANSITORIA PARA LA CLAUSURA Y CIERRE DEFINITIVO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA" | 423560638 | 242034650 | 665595288 | SINA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-01 | 2009-04-15 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% B)RECURSOS DESEMBOLSADOS: $363 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CORPOGUAJIRA NO HA REALIZADO EL ÚLTIMO PAGO AL CONTRATISTA, TODA VEZ QUE ESTOS NO HAN EFECTUADO EL PAGO DE PARAFISCALES; POR LO ANTERIOR NO SE HA PODIDO REALIZAR LA JUSTIFICACIÓN DE GASTOS, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.- NUMERO DE MUNICIPIOS. - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1 | EPAM | BEMODA 2
LA GUAJIRA | VILLANUEVA | OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE VILLANUEVA | 387000001 |  | 387000001 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-11-21 | 2006-06-28 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $344.508.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 42.492.001 EL AVANCE DE LAS OBRAS FISICAS FUERON DEL 100%. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y EL CONTRATO DE OBRA LIQUIDADO DESDE EL 28 DE JULIO DE 2006. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1704M DE TUBERÍA D=3”, 300M DE TUBERÍA D=10”, 300M DE TUBERÍA D=12”, 19.2M DE TUBERÍA DE D=6” Y LA INSTALACIÓN DE 150 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATANTE. EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. FECHA DE INICIO DELPROYECTO: NOVIEMBRE 21 DE 2005 FECHA DE TERMINACION DELPROYECTO: JUNIO 28 DE 2006 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO ACUEDUCTO 2005
MAGDALENA | ALGARROBO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNCIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA. | 390191963 | 382541082 | 772733045 | PDA - II | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-26 | 2009-09-25 | COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE : OPTIMIZACIÓN DE LOS DOS POZOS DE BOMBEO, CASETAS DE CLORACIÓN, E INSTALACIÓN DE MACROMEDICIÓN Y MICROMEDICIÓN EN LA RED DE ACUEDUCTO INFORMACION ADICIONAL: LA OPTIMIZACIÓN BENEFICIARÁ AL 98% DE LA POBLACIÓN, SIRVIENDO A APROXIMADAMENTE 1800 SUSCRIPTORES EN LIQUIDACION | AGUAS DE MANIZALES RAUL FRANCO: 311 3006645 | EDWAR ENRIQUE EGURROLA HERNANDEZ ING. JORGE RODRIGUEZ: 300 6780032
MAGDALENA | ARACATACA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 1300000000 |  | 1300000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-08-01 | EN EL COMITE TECNICO No. 38 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2009, SE APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO, SE RECIBIO EL CDP POR VALOR DE $635.703.519 POR PARTE DE AGUAS DEL MAGDALENA. EN TRAMITE ELABORACION CONVENIO EN FONADE. EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE SUSCRIBIO EL NUEVO CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE ARACATACA PARA SER EL EJECUTOR DE ESTE PROYECTO. EL 9 DE DICIEMBRE DE 2009 SE LE REMITEN LOS PLIEGOS MODELO BANCO MUNDIAL A AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP PARA QUE CONTINUE CON EL PROCESO DE CONTRATACION. EL 4 DE FEBRERO DE 2010 LA GERENCIA TECNICA DEL PDA MANIFIESTA QUE EL 16 DE FEBRERO DE 2010 LOS PLIEGOS ESTARAN LISTOS PARA REVISION POR PARTE DEL MAVDT CONCEPTO DE NO OBJECION A LOS PLIEGOS MODELO BANCO MUNDIAL OTORGADO EL 4 DE MARZO DE 2010. EL 24 DE MARZO DE 2010 SE INICIARA PROCESO LICITATORIO.
MAGDALENA | ARACATACA | NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO | 2100000000 | 1013150412 | 3113150412 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1905-06-30 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO
MAGDALENA | ARACATACA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO ARACATACA |  | 284854392 | 284854392 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50% RECURSOS PENDIENTES: 284.854.392 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO ARACATACA INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ARACATACA -FUNDACIÓN-PIVIJAY-ZONABANANERA-RETEN-CIENAGA-PUEBLOVIEJO-CONCORDIA-ZAPAYAN-CHIBOLO-ARIGUANI-ALGARROBO-SAN ANGEL-NUEVA GRANADA-GUAMAL-PIJIÑO DEL CARMEN-SAN SEBASTIAN-SANTAMARTA-REMOLINO | CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA N° 001 DE 2009 SUSCRITO ENTRE CORPAMAG Y LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA CUYO OBJETO ES "FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS- POMCA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS PIEDRAS, MANZANARES GAIRA, CORDOBA, FRIO, TUCURINCA, ARACATACA, FUNDACION, Y ARIGUANI Y LA CIENAGA CERRO DE SAN ANTONIO, ZAPAYAN CAÑO SCHILLER Y CIENAGA DE BUENAVISTA" |  | 4206398535 | 4206398535 | PDA | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 15% ESTADO DEL PROYECTO: CONTRATO EN EJECUCIÓN RECURSOS DESEMBOLSADOS: 2.103.199.268 RECURSOS PENDIENTES: 2.103.199.268 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE ESTUDIOS DE LOS POMCAS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ADELANTO CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTIFICA Y TÉCNOLOGÍCA - ESTUDIO EN EJECUCIÓN FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
MAGDALENA | ARACATACA -FUNDACIÓN-PIVIJAY-ZONABANANERA-RETEN-CIENAGA-PUEBLOVIEJO-CONCORDIA-ZAPAYAN-CHIBOLO-ARIGUANI-ALGARROBO-SAN ANGEL-NUEVA GRANADA-GUAMAL-PIJIÑO DEL CARMEN-SAN SEBASTIAN-SANTAMARTA-REMOLINO | REALIZAR LA INTERVENTORIA SOCIOAMBIENTAL DE LA FORMULACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIEN TO Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS-POMCAS DPTO DEL MAGDALENA. SUCRITO ENTRE CORPAMAG Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR. |  | 347235425 | 347235425 | PDA | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 15% ESTADO DEL PROYECTO: CONTRATO EN EJECUCIÓN RECURSOS DESEMBOLSADOS: 173.617.713 RECURSOS PENDIENTES: 173.617.713 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LA INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS DE LOS POMCAS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ADELANTO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR UN CONVENIO DE COOPERACIÓN - INTERVENTORIA EN EJECUCIÓN FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR
MAGDALENA | ARACATACA, ARIGUANÍ, CERRO DE SAN ANTONIO, NUEVA GRANADA, PLATO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE ARACATACA, NUEVA GRANADA, ARIGUANÍ, PLATO Y CERRO DE SAN ANTONIO, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  | 29519963930 | 29519963930 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2.27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: EL PROMEDIO DE AVANCE DEL PROYECTO INCLUYENDO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE ESTABLECE EN UN 43% OBRAS DE ALCANTARILLADO ASI: EN ARACATACA 43% - EN ARIGUANI 31% - EN NUEVA GRANADA 99% - EN PLATO 58% - EN CERRO SAN ANTONIO 13% OBRAS DE ACUEDUCTO ASI: EN ARACATACA 0% - EN ARIGUANI 29% - EN NUEVA GRANADA 14% - EN PLATO 80% - EN CERRO SAN ANTONIO 22% Y EN LA LINEA DE CONDUCCION ARIGUANI EBAP 3 - TANQUE GOLERO (TRAMO 1) 29,8% Y TANQUE GOLERO - NUEVA GRANADA (TRAMO 2) 13% RECURSOS DESEMBOLSADOS: UN ANTICIPO POR $6.991.939.256 Y PAGOS DE ACTAS PARCIALES NETAS POR $ 2.394.402.236 ESTADO DEL PROYECTO: SEPTIEMBRE DE 2009, SIN EMBARGO DADO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO EN ESTE TIEMPO NO SE CUMPLIRA.POR LO TANTO SE ADICIONO EL CONTRATO EN TIEMPO DE 8 MESES HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010. ACTUALMENTE EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA QUE SE ACTUALICEN LAS POLIZAS.. | AGUAS DE MANIZALES | AGUAS KPITAL MACONDO
MAGDALENA | ARIGUANI | REDUCCION DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA CUENCA DEL RIO ARIGUANI | 2283678903.5 | 2283678903.5 | 4567357807 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-10-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 4.567.357.807 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS BIOMECANICAS, DRAGADOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN LATERAL INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN OCTUBRE DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ARIGUANI | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | 1625326808 | 0 | 1625326808 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-12-01 | SE ADJUDICO LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DE 2010 EL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO A FIDUCOLOMBIA. A LA FECHA (FEBRERO 17 DE 2010) SE REALIZO LA VISITA DE OBRA A LA CUAL ASISTIERON 3 EMPRESAS INTERESADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. SEGÚN CRONOGRAMA SE ESTARIA ADJUDICANDO LA OBRA PARA FINALES DE MARZO DE 2010
MAGDALENA | ARIGUANÍ, ALGARROBO, SAN ÁNGEL Y NUEVA GRANADA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO ARIGUANÍ |  | 1009271680 | 1009271680 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: EN ETAPA DE CONTRATACIÓN PARA INICIAR LOS ESTUDIOS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.009.271.680 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO ARIGUANI INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ARIGUANI, CHIBOLO, NUIEVA GRANADA, SABANAS DE ANGEL | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMCILIARIO DE ASEO - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO. ARIAGUANI, CHIBOLO, NUEVA GRANADA Y SABANAS DE ANGEL | 357787469 | 89446867 | 447234336 | SINA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-08-01 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 447 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO: FORTALECIMIENTO: 100% ESTUDIOS: 100 %. DISEÑOS: 100 %. OBRA: 100%. E) INFORMACION ADICIONAL: AUN NO HA COMENZADO EL PROCESO DE VINCULACIÓN DEL OPERADOR ESPECIALIZADA. SE INICIÓ PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONVENIO. - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 4. (CENTROIDE EN ARIGUANI) | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSINA 2006 | OCADE; ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
MAGDALENA | CHIBOLO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA DE OXIDACION Y EMISARIO FINAL DEL SECTOR NORESTE DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. |  | 12572693814 | 12572693814 | PDA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-07-16 | 2010-03-01 | OBRAS EN PROCESO DE LIQUIDACION COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 41.000 METROS DE TUBERÍA (AJUSTADOS EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO), EN DÍAMETROS DE 6" A 20" DE PVC, CONSIDERADAS LA RED URBANA DE ALCANTARILLADO Y LOS EMISARIOS. SE HAN INSTALADO A LA FECHA 39.603 METROS DE TUBERÍA, DE LOS CUALES, 38.520 MTS CORRESPONDEN A LOS COLECTORES DE LA RED URBANA Y SUS CONEXIONES DOMICILIARIAS YA TERMINADAS, Y 1.083 METROS A LOS EMISARIOS QUE VAN A LAS LAGUNAS. EL PROYECTO CONCLUIDO BENEFICIARÁ A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN, ESTIMADA EN 10.500 HABITANTES EN EL ÁREA URBANA. | AGUAS DE MANIZALES IEH GRUCON, ING. FREDY TINOCCO/ LUIS VANEGAS: 3138823701 | CONSORCIO DYNA ING. JAIME ENCINALES: 3006115157
MAGDALENA | CHIBOLO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNCIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA. |  | 2329164478 | 2329164478 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | EL DIA LUNES 15 DE MARZO DE 2010 SE PUBLICO EL PROYECTO EN LA PAGINA WEB E INICIO DEL PROCESO LICITATORIO. FUENTE: GERENCIA PDA MAGDALENA
MAGDALENA | CIÉNAGA | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CONCEPCIÓN, LOMA FRESCA-LAS MARGARITAS, MONTECRISTO, NAZARETHESPERANZA, NELSON PÉREZ, PARAISO Y PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA. |  | 10029048106 | 10029048106 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-07-16 | 2010-01-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 100% ESTADO DEL PROYECTO: SE CULMINARON LAS OBRAS QUE SE LE RECIBEN AL CONTRATISTA MEDIANTE ACTA FINAL - PROYECTO FUNCIONAL - CONTRATO EN LIQUIDACIÓN. EL 2% FINAL FALTANTE DE ESTE PROYECTO NO SE LE PAGARÁ AL ACTUAL CONTRATISTA POR DEMORAS EN SU EJECUCIÓN - RECURSOS DESEMBOLSADOS: 9.916.431.648 RECURSOS PENDIENTES: 112.616.458 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE: INSTALACIÓN DE 26.482 ML DE TUBERÍA DE 8 A 20" CON SUS CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 3.856 CONEXIONES DOMICILIARÍAS BENEFICIANDO 12.000 HABITANTES. SE BENEFICIARON LOS BARRIOS DE CONCEPCIÓN, LOMA FRESCA, LAS MARGARITAS, MONTECRISTO, NAZARET Y ESPERANZA, NELSÓN PEREZ, PARAISO Y PORVENIR. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, A PESAR DE LA CONTINUA INSISTENCIA PARA QUE ENTREGUE LA POLIZA DE ESTABILIDAD, A LA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA SIN HACERLO, Y SE CONTINUA A LA ESPERA DE SU ENTREGA. LAS OBRAS FINALES CORRESPONDIENTES AL 2% DEL PROYECTO INCIAL SERÁN OBJETO DE OTRO CONTRATO CON UN NUEVO CONTRATISTA, EL CUAL YA SE ENCUENTRA ADJUDICADO AL ING. JAIME DE LEON, Y EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FECHA DE TERMINACION: EN ENERO DE 2009 SE CULMINARON LAS OBRAS RECIBIDAS. YA SE ADJUDICARON LAS OBRAS FALTANTES AL ING. JAIME E. DE LEON BALLUT Y EL NUEVO CONTRATO TIENE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 3 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PROYECTO EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRAS | AGUAS DE MANIZALES | SUAREZ Y SILVA LTDA
MAGDALENA | CÍENAGA Y PUEBLO VIEJO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE CÍENAGA Y PUEBLO VIEJO | 7861099224 | 7861099224 | 15722198448 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-03-04 | 2011-09-04 | EL PROCYECTO CIENAGA PUEBLO VIEJO, FUE ADJUDICADO A LA FIRMA ESTRUCTURAS ESPECIALES, Y SE TIENE PREVISTA LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO EL DIA 17 DE MARZO DE 2010.
MAGDALENA | CIENEGA Y PUEBLO VIEJO | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL RÍO CÓRDOBA | 493512232 | 493512232 | 987024464 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.007.024.464 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS BIOMECANICAS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | CIENEGA Y PUEBLO VIEJO | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO CÓRDOBA |  | 109267835 | 109267835 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50% RECURSOS PENDIENTES: 109.267.835 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO CÓRDOBA INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | CONCORDIA | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA CUENCA CIÉNAGA DE CERRO DE SAN ANTONIO | 545577762.02 | 534774241.98 | 1080352004 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-07-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.080.352.004 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS DE DRAGADOS DE SEDIMENTOS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | CONCORDIA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LA CIÉNAGA DE CERRO DE SAN ANTONIO |  | 116876000 | 116876000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50% RECURSOS PENDIENTES: 116.876.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO FUNDACIÓN INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | EL BANCO | PME OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 5637000000 |  | 5637000000 | PME | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100%
MAGDALENA | EL BANCO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA TRES (CUENCAS A Y C) MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA | 4301430000 |  | 4301430000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 16 JUNIO 2008 8 SEPT 2008 | 2010-01-31 | EJECUTOR: OPERAGUA EL BANCO SA ESP LOS AVANCES SON LOS SIGUIENTES: - ALCANTARILLADO ZONA TRES CUENCA A: AVANCE FISICO AL 19 DE MARZO DE 2009 (FECHA DE SUSPENSION): 54%, VALOR CONTRATO:$2,656 MLLS, ACTA INICIO: 16 JUNIO 2008- CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DEL MAGDALENA - ALCANTARILLADO ZONA TRES CUENTA C PARCIAL Y EMISARIO FINAL: AVANCE FISIC AL 19 DE MARZO DE 2009 (FECHA DE SUSPENSION): 38% - VALOR CONTRATO: $1,384 MLLS-ACTA INICIO: 8 SEPT 2008- CONTRATISTA: CONSORCIO FUTURO DEL BANCO EL JUEVES 19 DE MARZO DE 2009 EL ALCALDE DEL EL BANCO CONFISCO LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS DE REGALIAS. LA FIRMA INTERVENTORA ENVIO ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS AL OPERADOR OPERAGUA EL BANCO SA ESP. LA IAF DEL FNR REALIZO NUEVA VISITA DE GESTION Y VERIFICACION DE LOS MATERIALES EN BODEGA EL 14 DE MAYO DE 2009. El 7 DE SEPT 2009 SUPERSERVICIOS ENVIA COMUNICACION RELACIONADA CON TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OPERACION CON OPERAGUA EL BANCO. EL 25 SEPTIEMBRE 2009 OPERAGUA ENVIA DOCUMENTACION A FNR EN LA CUAL INFORMA QUE POR FALLO DE TUTELA SE DEBE RESTABLECER EL CONTRATO DE OPERACION. EL ALCALDE INFORMA QUE APELO EL FALLO Y GANO EN DICIEMBRE DE 2009 POR LO CUAL NO DEBE RESTABLER EL SERVICIO CON OPERAGUA EL BANCO. EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2010 SE REALIZARON RESPECTIVAMENTE UNA VISITA TECNICA A LA ZONA DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y UNA AUDITORIA VISIBLE CONVOCADA POR EL FNR. COMO CONCLUSION DE LA AUDITORIA VISIBLE SE ESTABLECIO LA INTENSION DEL ALCALDE DE REINICIAR LAS OBRAS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL SE CITO A UNA REUNION EL 17 DE FEBRERO DEL 2010 EN EL MAVDT CON LA PRESENCIA DE OPERAGUA EL BANCO. FUENTES: INTERVENTORIA EUCO Y FNR |  | EUCO LTDA
MAGDALENA | EL BANCO | CONSTRUCCION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA | 6003596000 |  | 6003596000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | [20 empty] | 28 JULIO 2008 16 JUNIO 2008 | 2010-01-31 | EJECUTOR: OPERAGUA EL BANCO SA ESP LOS AVANCES SON LOS SIGUIENTES: - CONSTRUCCION TANQUE DE 350 M3: AVANCE FISICO AL 19 DE MARZO DE 2009 (FECHA DE SUSPENSION): 53%, VALOR CONTRATO:$885 MLLS, ACTA INICIO: 16 JUNIO 2008- CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DEL MAGDALENA - ALCANTARILLADO ZONA TRES CUENTA B: AVANCE FISIC AL 19 DE MARZO DE 2009 (FECHA DE SUSPENSION): 47% - VALOR CONTRATO: $2,667 MLLS-ACTA INICIO: 16 DE JUNIO 2008- CONTRATISTA: CONSORCIO CUENCAS ALCANTARILLADO - ALCANTARILLADO ZONA TRES CUENTA C Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: AVANCE FISICO AL 19 DE MARZO DE 2009 (FECHA DE SUSPENSION): 55% - VALOR CONTRATO: $1,787 MLLS-ACTA INICIO: 16 DE JUNIO 2008- CONTRATISTA: CONSORCIO CUENCAS ALCANTARILLADO - OPTIMIZACION REDES ACUEDUCTO BARRIOS LA CANDELARIA Y 2 DE FEBRERO: AVANCE FISICO AL 19 DE MARZO DE 2009 (FECHA DE SUSPENSION): 65% - VALOR CONTRATO: $298 MLLS-ACTA INICIO: 128 DE JULIO 2008- CONTRATISTA: CONSORCIO FUTURO DEL BANCO EL JUEVES 19 DE MARZO DE 2009 EL ALCALDE DEL EL BANCO CONFISCO LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LOS CONTRATISTAS QUE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS DE REGALIAS. LA FIRMA INTERVENTORA ENVIO ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS AL OPERADOR OPERAGUA EL BANCO SA ESP. LA IAF DEL FNR REALIZO NUEVA VISITA DE GESTION Y VERIFICACION DE LOS MATERIALES EN BODEGA EL 14 DE MAYO DE 2009. El 7 DE SEPT 2009 SUPERSERVICIOS ENVIA COMUNICACION RELACIONADA CON TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OPERACION CON OPERAGUA EL BANCO. EL 25 SEPTIEMBRE 2009 OPERAGUA ENVIA DOCUMENTACION A FNR EN LA CUAL INFORMA QUE POR FALLO DE TUTELA SE DEBE RESTABLECER EL CONTRATO DE OPERACION. EL ALCALDE INFORMA QUE APELO EL FALLO Y GANO EN DICIEMBRE DE 2009 POR LO CUAL NO DEBE RESTABLER EL SERVICIO CON OPERAGUA EL BANCO. EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2010 SE REALIZARON RESPECTIVAMENTE UNA VISITA TECNICA A LA ZONA DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y UNA AUDITORIA VISIBLE CONVOCADA POR EL FNR. COMO CONCLUSION DE LA AUDITORIA VISIBLE SE ESTABLECIO LA INTENSION DEL ALCALDE DE REINICIAR LAS OBRAS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL SE CITO A UNA REUNION EL 17 DE FEBRERO DEL 2010 EN EL MAVDT CON LA PRESENCIA DE OPERAGUA EL BANCO. |  | EUCO LTDA
MAGDALENA | EL PIÑON | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA MITIGAR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR, VASQUEZ, TIOGOLLO, SABANAS, SAN BASILIO Y PLAYON DE OROZCO EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON MAGDALENA MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE SUS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 1200000000 |  | 1200000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1905-06-30 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO
MAGDALENA | EL PIÑON | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA MITIGAR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR, VASQUEZ, TIOGOLLO, SABANAS, SAN BASILIO Y PLAYON DE OROZCO EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON MAGDALENA MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE SUS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 2107000000 |  | 2107000000 | TC | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO
MAGDALENA | EL PIÑON | PLAN MAESTRO ACUEDUCTO REGIONAL II EL PIÑON PARA LOS CORREGIMIENTOS CARRETO, VERANILLO Y VEREDA LA PALMA | 650000000 | 0 | 650000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-12-01 | La ejecución del proyecto implica disponer de un área para la ampliación del reservorio actual, así como para la construcción de una planta de tratamiento, en terrenos baldíos localizados en la jurisdicción del municipio de El Piñón – Magdalena, para efectos de lo cual la administración municipal ha venido adelantando ante el INCODER , el trámite de adjudicación de terrenos baldíos productivos, según radicado 47025800082009. En consideración a que a la fecha no se efectuado la titulación, la DIE se dirigió nuevamente a la Gerencia General del INCODER, mediante comunicación de octubre 27 2009, solicitándole agilizar este trámite. El 29 de diciembre de 2009 se recibe comunicacion del Dr. Efrain Villarreal, Director Territorial del Incoder, en la cual se le informa al Ministerio el estado en que se encuentra el tramite de adjudicacion del predio del Reservorio para el municipio de El Piñon. En resumen manifiesta que ya se hizo la inspeccion ocular y que hace falta el aviso de aclaracion de la inspeccion ocular, la fijacion en lista, la revision juridica y la elaboracion de la resolucion correspondiente por parte del Subrgerente de Tierras del Incoder. DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA POR LA DIRECTORA TECNICA DE BALDIOS DE LA SUBDIRECCION DE TIERRAS DEL INCODER, LA DIRECCION TERRITORIAL SANTA MARTA HABIA SURTIDO TRAMITES PARA LA ADJUDICACION DEL PREDIO " EL RESERVORIO" SIN TENER FACULATADES PARA HACERLO. POR TAL MOTIVO, SE DARA NULIDAD A ESTE PROCESO Y SE REINICIARA UNO NUEVO DE ACUERDO AL ART. 28 DEL DECRETO 2664 DE 1994,REGLAMENTARIO DE LA LEY 160 DE 1994, DONDE LA DIRECCION TECNICA DE BALDIOS SE ENCARGARA DE TODO EL PROCESO PARA LO CUAL SE ESTIPULA UN TIEMPO DE 3 MESES PARA LA ADJUDICACION DEL PREDIO, CON LO CUAL SE ESTIMA QUE EL PROYECTO SE REACTIVARIA PARA MAYO DE 2010. POR LO ANTERIOR EL PROYECTO A MARZO DE 2010 SE ENCUENTRA SUSPENDIDO | CONSORCIO INTERMUN | ASOCIENAGA
MAGDALENA | EL RETEN | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MPAL | 1300000000 | 148824586 | 1448824586 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-03-01 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO | CONSORCIO INGENIEROS 2005 ING.HECTOR BELTRAN OSSA TEL.3454471 / 3456943 | ANTONIO CURE CURE YUNEZ
MAGDALENA | EL RETEN | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE EL RETEN FASE 1 MAGDALENA | 823098708 | 823098708 | 0 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | SE TIENE PREVISTA LA PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS E INCIO DE PROCESO LICITATORIO EL DIA 23 DE MARZO DE 2010
MAGDALENA | EL RETEN | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL RETÉN - FASE II | 142264415 | 142264415 | 284528830 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | SE TIENE PREVISTA LA PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS E INCIO DE PROCESO LICITATORIO EL DIA 23 DE MARZO DE 2010
MAGDALENA | EL RETEN | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO | 4728475980 | 4728475980 | 9456951960 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | SE TIENE PREVISTA LA PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS E INCIO DE PROCESO LICITATORIO EL DIA 23 DE MARZO DE 2010
MAGDALENA | FUNDACION | OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1300000000 |  | 1300000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-09-01 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO | CONSORCIO INGENIEROS 2005 ING.HECTOR BELTRAN OSSA TEL.3454471 / 3456943 | INGENIERO CARLOS VENGAL
MAGDALENA | FUNDACION | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNCIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA | 4011849670.87 | 3932407103.13 | 7944256774 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-03-01 | 2010-08-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO EL 27 DE ENERO 2010 AL CONSORCIO FUNDACION ESTAMOS A ESPERA DE INICIAR LAS OBRAS, LEGALIZACION DE CONTRATOS Y POLIZAS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 0 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 10 | PRESEA SA ESP
MAGDALENA | FUNDACION | REDUCCION DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA CUENCA DEL RIO FUNDACION | 2902766876.5 | 2902766876.5 | 5805533753 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 5.805.533.753 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS BIOMECANICAS, DRAGADOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN LATERAL INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL ENNOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | FUNDACION | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO FUNDACIÓN |  | 607929816 | 607929816 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50% RECURSOS PENDIENTES: 607.929.816 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO FUNDACIÓN INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | GUAMAL, PIJIÑO DEL CARMEN Y SAN SEBASTIÁN | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL ACUÍFERO DEL SUR DEL MAGDALENA |  | 300000000 | 300000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 300.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DEL ACUIFERO DEL SUR DEL MAGDALENA INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | PEDRAZA | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | 701496394 | 701496394 | 1402992788 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.55% | [20 empty] | 2009-12-16 | 2010-12-16 | ESTADO DEL PROYECTO: PROYECTO EN EJECUCIÓN ; ACTUALMENTE SE ESTAN RALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: SE AUTORIZO EL PAGO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $ 955.993.795,oo
MAGDALENA | PEDRAZA | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 984378453 | 984378454 | 1968756907 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.55% | [20 empty] | 2009-12-16 | 2010-12-16 | ESTADO DEL PROYECTO: PROYECTO EN EJECUCIÓN ; ACTUALMENTE SE ESTAN RALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: SE AUTORIZO EL PAGO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $ 955.993.795,oo
MAGDALENA | PIJIÑO DEL CARMEN | CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS EN LAS VEREDAS LAS MARIAS Y CASABLANCA | 300000000 |  | 300000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1905-06-30 | PROYECTO LIQUIDADO
MAGDALENA | PIJIÑO DEL CARMEN, CONCORDIA, EL RETEN, TENERIFE, SITIO NUEVO, PEDRAZA Y CHIBOLO | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y PLANES DE OBRAS E INVERSIONES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS MUNICIPIOS DE PIJIÑO DEL CARMEN, CONCORDIA, EL RETÉN, TENERIFE, SITIO NUEVO, PEDRAZA Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO (DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA). |  | 1326859100 | 1326859100 | PDA | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | EN DESARROLLO DEL ESTUDIO | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2009-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 100% ESTADO DEL PROYECTO: ESTUDIOS RECIBIDOS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 1.326.859.100 RECURSOS PENDIENTES: 0 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYO LOS ESTUDIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES SEÑALADAS INFORMACION ADICIONAL: LOS ESTUDIOS HAN PERMITIDFO LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ANTE LA VENTANILLA UNICA DEL MINISTERIO FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2009 | AGUAS DE MANIZALES | SANEAR
MAGDALENA | PIVIJAY | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. ETAPA I |  | 3148911913 | 3148911913 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | [20 empty] | 2008-10-27 | 2010-04-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 94% ESTADO DEL PROYECTO: PROYECTO EN EJECUCIÓN RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 1.589'048.049 RECURSOS PENDIENTES: $1.559'863.054 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE INFORMACION ADICIONAL: AL INICIAR EL PROYECTO EN SUS ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SE ENCONTRÓ DIFERENCIAS TOPÓGRAFÍCAS ENTRE EL DISEÑO Y LA REALIDAD, LO QUE OBLIGÓ A LA CONFIRMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO AJUSTANDO LOS DISEÑOS EN LOS PUNTOS REQUERIDOS, LO QUE DEMORO EL INICIO DE LAS OBRAS - DESDE EL 08 DE JUNIO DE 2009 SE ESTA EN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EL AVANCE ES DE APROXIMADAMENTE 8,500 METROS DE TUBERÍA INSTALADA, DE LAS 15,000 QUE SE INSTALARAN. FECHA DE TERMINACION: SE REALIZO UNA ADICION EN EL CONTRATO POR VALOR DE $ 559.852.347 SE ESPERA QUE LAS OBRAS FINALICEN EL DIA 15 DE ABRIL DE 2010. | AGUAS DE MANIZALES IEH GRUCON, ING. FREDY TINOCCO/ LUIS VANEGAS: 3138823701 | CONSORCIO PIVIJAY ING. JAIME ENCINALES: 3006115157
MAGDALENA | PIVIJAY | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CAÑO CIEGO O SCHILLER | 654482428.545 | 641522380.455 | 1296004809 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-07-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.296.004.809 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO DRAGADOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN OCTUBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | PIVIJAY | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CAÑO CIEGO O SCHILLER |  | 280000000 | 280000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-07-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.296.004.809 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO DRAGADOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN OCTUBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | PIVIJAY -CONCORDIA-ZAPAYAN -CHIBOLO-SANTAMARTA-PLATO-CIENAGA-PUEBLOVIEJO-FUNDACIÓN-ARIGUANI-REMOLINO | REDUCCION DEL RIESGO Y DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUIMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS MANZANARES, GAIRA, ARIGUANI, PIEDRAS Y FUNDACION, CIENGADA DE BUENAVISTA, ZAPAYAN Y CERRO DE SAN ANTONIO; Y CAÑOS PLATO Y SCHILLER EN EL DPTO DEL MAGDALENA. | 10808169364 | 10808169364 | 21616338728 | PDA | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-11-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: CONTRATO EN LEGALIZACIÓN RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 21.616.338.728 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO DRAGADOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO - SE ADJUDICO EL CONTRATO A LA FIRMA UNION TEMPORAL DRAGADOS DEL MAGDALENA - CONTRATO EN LEGALIZACIÓN FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG | UNION TEMPORAL DRAGADOS DEL MAHGDALENA
MAGDALENA | PIVIJAY, CERRO DE SAN ANTONIO, EL PIÑON Y SALAMINA | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMCILIARIO DE ASEO - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO. PIVIJAY, CERRO DE SAN ANTONIO, EL PIÑON Y SALAMINA. | 351878520 | 97375704 | 449254224 | SINA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-08-01 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 449 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO: FORTALECIMIENTO: 100% ESTUDIOS: 100 %. DISEÑOS: 100 %. OBRA: 100%. E) INFORMACION ADICIONAL: SE INICIÓ PROCESO DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 4. (CENTROIDE EN SALAMINA). | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSINA 2006 | OCADE; ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
MAGDALENA | PLATO | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CAÑO DE PLATO Y ARROYO CAMARGO | 1515158511.42 | 1485155372.58 | 3000313884 | PDA - II | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 3.000.313.884 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS DE DRAGADOS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | PLATO; SAN ANGEL; ARIGUANÍ | 1) CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN LOS SECTORES QUE SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LA COTA DE SERVICIO 35M. 2) CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 3) OPTIMIZACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO, Y OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. |  | 5723364135 | 5723364135 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-06-16 | 2009-07-25 | OBRAS EN PROCESO DE LIQUIDACION COMPONENTES DEL PROYECTO : EN EL MUNICIPIO DE PLATO SE INSTALARON 14.205 M DE TUBERÍA DE 4", 8" Y 10" - BENEFICIANDO A 6.500 HABITANTES. - EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ SE OPTIMIZÓ UN POZO QUE SURTE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE ARIGUANÍ, SE LIMPIÓ EL POZO, SE CAMBIO EL LA BOMBA Y SE CAMBIÓ EL MOTOR. EN SABANAS DE SAN ANGEL SE INSTALARON 13.297 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 16.584 METROS QUE FUERON CONTRATADOS, EN DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 6" Y 18" DE TUBERIAS DE PVC. TAMBIÉN EN SABANAS SE INSTALARON 5.692 METROS DE TUBERIA DE PVC PRESIÓN D=4", EN ANILLOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO. LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEJADAS INCONCLUSAS Y CON DEFICIENCIAS POR SUBSANAR, ALCANZAN EN ESAS CONDICIONES UN PORCENTAJE APROXIMADO DE EJECUCIÓN DEL 85%, DONDE AL CONCLUIRSE LOS TRABAJOS MEDIANTE OTRO(S) CONTRATO(S), SE BENEFICIARAN APROXIMADAMENTE 4.000 HABITANTES. DEBIDO AL IMCUMPLIENTO PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SAN ANGEL, SE REALIZO IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION EN EL ESTADO ACTUAL EN UNA EJECUCION DEL 85%. LA ASEGURADORA SE ENCARGARA DE TERMINAR EL 15% QUE FALTA PARA ESTE PROYECTO. | AGUAS DE MANIZALES IEH GRUCON, ING. FREDY TINOCCO/ LUIS VANEGAS: 3138823701 | CONSORCIO TAYRONA
MAGDALENA | REMOLINO | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LA CIÉNAGA DE BUENA VISTA |  | 60000000 | 60000000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN ETAPA DE CONTRATACIÓN PARA INICIAR LOS ESTUDIOS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 60.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DE LA CIENAGA DE BUENAVISTA. INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | REMOLINO | REDUCCION DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA CIENEGA DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE REMOLINO | 325329745 | 325329745 | 650659490 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 650.659.490 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS DE DRAGADOS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN OCTUBRE DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  | 962913017 | 962913017 | PDA | [10 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 84% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-13 | 2010-01-01 | EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRAS | AGUAS DE MANIZALES | CONSORCIO SAN ANGEL 2009
MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES, LÍNEA DE IMPULSIÓN, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y EMISARIO FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL | 1160957435 | 1160957436 | 2321914871 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | SE TIENE PREVISTA LA PUBLICACION DE PLIEGOS DEFINITIVOS E INCIO DE PROCESO LICITATORIO EL DIA 19 DE MARZO DE 2010
MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA INTEGRAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTACIÓN DE BOMBEO Y L´NEA DE CONDUCCIÓN DELSISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD INDIGENA DE LOS CHIMILAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE ANGEL |  | 150870285 | 150870285 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-06-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 100% ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO, OBRAS RECIBIDAS - EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 150.870.285 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE . SE INSTALO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON TODOS SUS ADITAMENTOS - SE CONSTRUYO IGUALMENTE EL CERRAMIENTO DEL LUGAR DONDE SE INSTALO LA PLANTA DE TRATAMIENTO, - SISTEMA EN ENTREGA FINAL PARA INICIO DE OPERACIÓN. INFORMACION ADICIONAL: SE APROBO POR COMITE DIRECTIVO DEL PDA UN ADICIONAL AL CONTRATO SE ESPERA INAUGURAR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: JUNIO DE 2009 | AGUAS DEL MAGDALENA | ARMANDO MUÑOZ SPANDAFORA
MAGDALENA | SALAMINA-REMOLINO-EL PIÑON--FUNDACIÓN | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ANALISIS DE ALTERNATIVAS, DISEÑOS Y PLANES DE OBRAS E INVERSIONES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, REMOLINO, EL PIÑON Y EL CORREGIMIENTO DE GUAYMARO (MUNICIPIO DE SALAMINA) Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DE LIMA (MUNICIPIO DE FUNDACIÓN) (DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA). |  | 1032498332 | 1032498332 | PDA | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-01 | 2010-01-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 100% ESTADO DEL PROYECTO: ESTUDIOS RECIBIDOS. COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYO LOS ESTUDIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES SEÑALADAS INFORMACION ADICIONAL: SE RECIBIERON LOS DISEÑOS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN REVISION POR PARTE DE LA GERENCIA ASESORA. FECHA DE TERMINACION: FEBRERO 2010 | AGUAS DE MANIZALES | SANEAR
MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | REMODELACION Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO DE SAN SEBASTIAN - MAGDALENA | 398000000 |  | 398000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO |  | CONSORCIO INGENIEROS 2005 ING.HECTOR BELTRAN OSSA TEL.3454471 / 3456943 | CONSORCIO GEDEIN
MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | CONSTRUCCIÓN DE DISTRITO NO 1 DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO, ETAPA 1 | 2000000000 | 379058237 | 2379058237 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | EN DICIEMBRE DE 2008 SE FIRMO ACTA DE LIQUIDACION DE OBRAS PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO
MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS ENTRE EL FONAM Y LA CORPORACION PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO " GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA -FORTALECIMIENTO INSTITUTCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIDCIO PÚBLICO DE ASEO-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO LOCAL . ECOSISTEMA HUMEDALES DEL SUR- MUNICIPIO: SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA" | 204000000 | 136000000 | 340000000 | SINA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-08-01 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 340 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO: FORTALECIMIENTO:100% ESTUDIOS: 100 %. DISEÑOS: 100 %. OBRA: 100%. E) INFORMACION ADICIONAL: - INCONVENIENTES: AUN NO HA COMENZADO LA OPERACIÓN, LA CUAL SERÁ REALIZADA POR LA EMPRESA CONSTITUIDA POR EL MUNICIPIO, Y FORTALECIDA POR EL EQUIPO CONSULTOR. SE INICIÓ PROCESO DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1. (CENTROIDE EN SALAMINA). | CONSORCIO INTERVENTORIA PGIRS 2008 | OCADE; ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
MAGDALENA | SANTA ANA, SAN ZENON, SANTA BARBARA DE PINTO Y PIJIÑO DEL CARMEN | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMCILIARIO DE ASEO - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO. SANTA ANA, SAN ZENON, SANTA BARBARA DE PINTOY PIJIÑO DEL CARMEN. | 361352534 | 90338132 | 451690666 | SINA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-08-01 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 452 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO: FORTALECIMIENTO: 100% ESTUDIOS: 100 %. DISEÑOS: 100 %. OBRA: 100%. E) INFORMACION ADICIONAL: SE INICIÓ PROCESO DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 4. (CENTROIDE EN SANTA ANA). | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSINA 2006 | OCADE; ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO | 1632155923.5 | 1632155923.5 | 3264311847 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2009-10-26 | 2010-10-25 | PORCENTAJE DE AVANCE: 30% ESTADO DEL PROYECTO: ACTIVIDADES PRELIMINARES DE INSTALACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, E INICIACIÓN DE EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACIÓN DEL TANQUE ELEVADO. Y SE ESTAN INSTALANDO TUBERIAS DE CONDUCCION DE POZO 3 A TANQUE Y POZO 1 A TANQUE RECURSOS DESEMBOLSADOS: 916.269.108 (ANTICIPO) RECURSOS PENDIENTES: 2.137.961.252 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE POZOS (Nos. 1 Y 3) Y SUS ESTACIONES DE BOMBEO; CONDUCCIÓN POZO 1 A TANQUE; CONDUCIÓN POZO 3 A TANQUE; CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO DE 670 M3; CONDUCCIÓN TANQUE A PINTO NUEVO Y PINTO VIEJO; RED DE ACUEDUCTO PINTO VIEJO Y OPTIMIZACIÓN GENERAL ACUEDUCTO. INFORMACION ADICIONAL: FECHA DE TERMINACION: 25 DE OCTUBRE DE 2010.
MAGDALENA | SANTA MARTA | RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MANZANARES DEL K15 + 200 AL K32 +000 A TRAVES EL DRAGADO DE 209.000 METROS CUBICOS DE SEDIMENTOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 3481537690 | 1000000000 | 4481537690 | FNR - 2009 | [20 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-06-01 | El proyecto fue aprobado mediante Acuerdo No.028 del 14 de agosto de 2009; se realizó visita inicial el 29 de octubre de 2009 y se constató que el proyecto no ha sido ejecutado. El ente solicitó giro de recursos, cumplió con los requisitos establecidos y la IAF viabilizó el primer giro (30%) el 30 de octubre de 2009.
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR RODADERO, DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. |  | 9170303947.71 | 9170303947.71 | PDA | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | [20 empty] | 2009-07-16 | 2010-09-01 | EL PROYECTO SE RENICIO CON UN NUEVO CONTRATO POR LAS OBRAS FALTANTES, YA QUE EL CONTRATISTA ANTERIOR INCUMPLIO (DEJANDO AVANCE DEL 51%) Y POR LO TANTO EL CONTRATO FUE TERMINATO BILATERALMENTE. ACTUALMENTE SE HA AVANZADO UN 7%, ES DECIR UN TOTAL DEL 58%. EL CONTRATISTA ACTUAL ES EL CONSORCIO RODADERO 2009 E INICIO LAS OBRAS EN NOVIEMBRE DE 2009. DEL PRIMER CONTRATO :EL AVANCE INTEGRAL DEL PROYECTO ALCANZO EL 51% - POR COMPONENTE SE ALCANZO LO SIGUIENTE: LA CONSTRUCCIÓN DE 5,6 KM DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE 24" PRESENTA UN AVANCE DEL 99,3% HABIENDOSE INSTALADO 5.518 METROS - LA INSTALACIÓN DE 2,9 KM DE COLECTOR EN 40 Y 44" PRESENTA UN AVANCE DEL 19,4% HABIENDOSE INSTALADO 576 METROS - LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EBAR ZUCA PRESENTA UN AVANCE DEL 29,3%, SE CONSTRUYÓ HASTA EL TERCER ANILLO - LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA SOLO FALTO LA UNION ENTRE LA ANTIGUA Y LA NUEVA. | AGUAS DE MANIZALES | CONSORCIO SAN ANGEL
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS - MAR CARIBE EN SANTA MARTA DTCH | 4900000001 |  | 4900000001 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-09-01 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO | CONSORCIO INGENIEROS 2005 ING.HECTOR BELTRAN OSSA TEL.3454471 / 3456943 | UNION TEMPORAL TUNELES
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCIÓN COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS- MAR CARIBE ETAPA II | 6800000000 |  | 6800000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1905-06-30 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO
MAGDALENA | SANTA MARTA | MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA SUR DE SANTA MARTA. ETAPA I | 2300000000 |  | 2300000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1905-06-30 | PENDIENTE LIQUIDACION DEL CONVENIO
MAGDALENA | SANTA MARTA | MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA SUR ETAPA II | 3697310910 | 0 | 3697310910 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12.6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53.37% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-05-01 | SE INICIO EJECUCION DE LAS OBRAS EL 3 DE AGOSTO DE 2009. AVANCE POR COMPONENTES: ADUCCION 79%, AMPLIACION PTAP 59%, REPARACION TANQUE SELLO ROJO 57%, OPTIMIZACION REDES RODADERO 16%, REDES ZARABANDA LA QUEMADA 36% FEBRERO 2009: EJECUCION SIN CONTRATIEMPOS Fuente: METROAGUA SA ESP.
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD EN SANTA MARTA DTCH ETAPA I BOULEVARD LAS ROSAS SANTA MARTA - MAGDALENA | 4959527000 |  | 4959527000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-07-01 | EN REDES DE ACUEDUCTO SE HA INSTALADO UN 100%- 13287 M DE TUBERIAS INSTALADAS EN DIAMETROS DE 90, 110 Y 150 MM EN REDES DE ALCANTARILLADO SE HA INSTALADO UN 100%- 12211 M DE TUBERIAS INSTALADAS EN DIAMETROS DE 200, 250,300 Y 400 MM SE REALIZO DESEMBOLSO DEL 10% FINAL DE LOS RECURSOS EL 12 DE AGOSTO DE 2009 POR VALOR DE $532'010.273 EN PROCESO DE INSTALACION DE MEDIDORES Y LIMPIEZA TUBERIAS RECURSOS GIRADOS: $4'761.145.433
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION EXPANSION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA IV EN LAS ZONAS DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 2046612000 |  | 2046612000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71.39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-07-01 | EL AVANCE DE INSTALACION DE REDES EN LOS TRES BARRIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ES: LUIS CARLOS GALAN: 100% DIVINO NIÑO: 100% LUIS R CALVO: 99% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1,955,289,362,OO EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 10% FINAL DE LOS RECURSOS FUERON GIRADOS EL 12 DE AGOSTO DE 2009 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS – MAR CARIBE MUNICIPIO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA III ETAPA | 4874017490 |  | 4874017490 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 49% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | [21 empty] | 2010-05-01 | LA III ETAPA COMPRENDIA ORIGINALMENTE LA CONSTRUCCION DE 537.86 ML DE C OLECTOR EN SECCION BOX CULVERT Y 99.14 ML DE CANAL TAPADO CON LOSA ALIGERADA PARA UN TOTAL DE 637 ML DE COLECTOR. OBRA SUSPENDIDA EN SEPTIEMBRE DE 2009 POR NECESIDAD DE REFORMULACION DE ALCANCE. EN COMUNICACIÓN RADICADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2009, LA IAF DEL FNR CONCEPTUA FAVORABLEMENTE LA REFORMULACION SOLICITADA POR EL DTCH DE SANTA MARTA, CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE 477.56 ML, EN RAZON A LA NECESIDAD DE DESPLAZAR EL COLECTOR POR LA PARTE SUR DE LAS BODEGAS, YA QUE INICIALMENTE SE DESPLAZABA POR EL SECTOR FRONTAL. LO ANTERIOR EN RAZON A LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y MAYORES COSTOS. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009 SE LLEVO A CABO REUNION ENTRE FUNCIONARIOS DE METROAGUA SA ESP Y LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL VAS PARA ACLARAR INQUIETUDES DEL COMITE SOBRE LA REFORMULACION DEL PROYECTO. COMO CONCLUSION METROAGUA ADQUIRIO EL COMPROMISO DE REMITIR INFORMACION ADICIONAL EL 18 DE ENERO DE 2009 PARA PROCEDER CON LA VIABILIZACION DE LA REFORMULACION. REFORMULACION VIABILIZADA EN COMITE 5 DEL 10 DE FEBRERO DE 2010.
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA FERROCARRIL ETAPA II EN SANTA MARTA | 2759394080 |  | 2759394080 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-08-01 | El primer giro por valor de fue desembolsado en fecha A LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONSORCIO BDO el 14 de julio de 2009 así: Vigencia 2008 $794.705.495 vigencia 2009 $556.293.847 Para un total de $1.350.999.342 El anticipo por el 40% fue girado al contratista el 12 de agosto de 2009 por valor de $974'729.640, El acta de inicio fue suscrita el 13 de agosto de 2009. EJECUCION NORMAL. A LA FECHA SE HAN INSTALADO 829,13 METROS DE TUBERÍA PVC 24" (600 mm) en el ramal de la lucha
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION LOS MANGOS EN SANTA MARTA | 2755102040.8163 | 216000000 | 2971102040.8163 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-07-01 | OBRA CONTRATADA. Se firmo acta de inicio del 23 de enero de 2010. A la fecha se han realizado los desembolsos para compras de tuberías y accesorios.
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION TANQUE DE REFUERZO DE 4000 M3 EN EL CERRO TRES CRUCES | 2254000000 | 0 | 2254000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-07-01 | OBRA CONTRATADA. ANTICIPO DESEMBOLSADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009.Durante el periodo, se realizó el trazado y replanteo; se instaló el cerramiento al sitio de la obra, se construyó el campamento para almacen y se iniciaron las labores de adecuación de la vía de acceso al lugar de la obra. Adicionalmente se realizó la socialización del proyecto con la comunidad.
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA FERROCARRIL III ETAPA | 2236805030.74 | 0 | 2236805030.74 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-07-01 | OBRA CONTRATADA. EN TRAMITE DESEMBOLSO DE ANTICIPO.METROAGUA SA ESP
MAGDALENA | SANTA MARTA | COLECTOR DE ALCANTARILLADO SECTOR GAIRA- MAR EN EL SECTOR DEL RODADERO | 1729119891.94 | 0 | 1729119891.94 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-07-01 | OBRA CONTRATADA. EN TRAMITE DESEMBOLSO DE ANTICIPO PENDIENTE DOCUMENTOS PARA ENVIAR A ENCARGO FIDUCIARIO FUENTE: METROAGUA SA ESP
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCIÓN NUEVA ADUCCIÓN PIEDRAS - PTAP MAMATOCO EN SANTA MARTA D.T.C.H., ETAPA1", | 5000000000 |  | 5000000000 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [23 empty] | CONSORCIO INGENIEROS 2005 ING.HECTOR BELTRAN OSSA TEL.3454471 / 3456943 | UNION TEMPORAL PIEDRAS I
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN LOS BARRIOS DIVINO NIÑO Y LUIS R CALVO Y REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS DIVINO NIÑO, LUIS R CALVO Y LINEA DE CONDUCCION TRONCAL - LA LUCHA EN LAS ZONAS DE EXPANSION DEL DISTRITO DE SANTA MARTA | 2460000000 |  | 2460000000 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-12-01 | EN LIQUIDACION
MAGDALENA | SANTA MARTA | REDUCCION DE RIESGOS MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL RIO GAIRA MEDIANTE CONTRUCCION DE GAVIONES Y OBRAS BIOMECANICAS PARA LA REDUCCION DE SEDIMENTOS | 1935857384 |  | 1935857384 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 7.038.547.397 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS BIOMECANICAS, DRAGADOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN LATERAL INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | SANTA MARTA | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA CUENCA DEL RIO MANZANARES | 3554466435.485 | 3484080961.515 | 7038547397 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 7.038.547.397 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS BIOMECANICAS, DRAGADOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN LATERAL INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | SANTA MARTA | REDUCCION DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LAS CUENCAS DEL RIO PIEDRAS | 136335249.5 | 136335249.5 | 272670499 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 272.670.499 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS DE PROTECCIÓN LATERAL INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | SANTA MARTA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PIEDRAS |  | 127054283 | 127054283 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 127.054.283 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO PIEDRAS INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | SANTA MARTA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MANZANARES |  | 194011948 | 194011948 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 194.011.948 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO MANZANARES INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | SANTA MARTA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO GAIRA |  | 104061572 | 104061572 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 104.061.572 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GAIRA INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | SANTA MARTA | REDUCCION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO DEL DRENAJE URBANO SOBRE LA POBLACION Y EL ALCANTARILLADO | 6400000000 | 17927457380 | 24327457380 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA AVENIDA FERROCARRIL ETAPA IV SANTA MARTA D.T.C.H. | 2500000000 | 144000000 | 2644000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010
MAGDALENA | SANTA MARTA | ALCANTARILLADO SANITARIO PLAYA SALGUERO EN EL SUR DE LA CIUDAD | 679766849 | 679766850 | 1359533699 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | [20 empty] | 2010-01-08 | 2010-08-08 | PORCENTAJE DE AVANCE: 16% ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCION DE OBRAS FISICAS RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.193.403.114 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE INFORMACION ADICIONAL: SE INCIARAN LAS INSTALACION PARA REDES DE DISTRIBUCION.
MAGDALENA | SANTA MARTA | CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MAMATOCO - SAN JORGE ETAPA II | 1981493136 | 1981493136 | 3962986272 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | [20 empty] | 2010-01-13 | 2011-01-08 | PORCENTAJE DE AVANCE: 6% ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCION DE OBRAS FISICAS RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE INFORMACION ADICIONAL: ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO LOS SIGIENTES TRABAJOS: LINEA DE CONDUCCION MARIA CRISTINA, ESTACION DE BOMBEO DE SAN JORGE GRP 18" PARA ESTO SE CUENTA CON EL MATERIAL EN OBRA CON LO QUE LAS ACTIVIDADES SE INICIARAN DE MANERA INMEDIATA. ACTIVIDADES EN LA EBAP SAN JORGE, SE ESTA INSTALANDO LA LINEA DE IMPULSION EBAP SAN JORGE-TANQUE SAN JORGE HD 10" V=2000 M3, INTERCONEXION TANQUE SAN JORGE-TANQUE SAN FERNANDO. FECHA DE TERMINACION: 8 DE ENERO DE 2011
MAGDALENA | TENERIFE | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO DE TENERIFE, MAGDALENA. | 1808849965 | 1808849965 | 0 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | EL DIA 29 DE MARZO SE DARA EL RESULTADO DE LA EVALUACION DE PROPUESTAS, PARA ESTE PROYECTO SE PRESENTARON DOS PROPONENTES EL DIA 2 DE MARZO SE REALIZO LA RESPECTIVA VISITA DE OBRA.
MAGDALENA | TENERIFE | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNCIPIO DE TENERIFE, MAGDALENA. | 1211186993.5 | 1211186993.5 | 2422373987 | PDA - II | [12 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | [20 empty] | 2009-12-09 | 2010-12-09 | PORCENTAJE DE AVANCE: 6% ESTADO DEL PROYECTO: SE INICIARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS PARA REDES DE DISTRIBUCION, Y CONSTRUCCION DE LA PTAP RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 690.379.754,oo RECURSOS PENDIENTES: 2.422.373.987 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE INFORMACION ADICIONAL: FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE 9 DE 2010 | B & C S.A | CONSORCIO AGUAS DE TENERIFE
MAGDALENA | TENERIFE | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA INES | 1450447159 | 0 | 1450447159 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | EL PROCESO DE LICITACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO CERRO EL 4 DE MARZO DE 2010. SEGÚN CRONOGRAMA SE ESTARIA ADJUDICANDO EL 16 DE MARZO DE 2010. LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA CIVIL FUE EL 24 DE FEBRERO DE 2010. SEGUN CRONOGRAMA SE DEBIO ADJUDICAR EL 10 DE MARZO DE 2010. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL MAVDT DETECTO QUE EL PRESUPUESTO LICITADO NO COINCIDIA TOTALMENTE EN CANTIDADES Y PRECIOS CON EL PRESUPUESTO VIABILIZADO, RAZON POR EL CUAL SE LE ENVIO COMUNICACION Y CORREOS ELECTRONICOS AL MUNICIPIO PARA QUE TOMARAN CARTAS EN EL ASUNTO. FUE ASI COMO EL 15 DE MARZO DE 2010 SE RECIBIO CORREO ELECTRONICO DEL MUNICIPIO EN EL CUAL INFORMO QUE MEDIANTE RESOLUCION 104 DEL 8 DE MARZO DE 2010 SE REVOCO LA RESOLUCION 001 DE 21 DE ENERO DE 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DIO APERTURA A LA LICITACION PUBLICA 001 DE 2010 PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO. ASI LAS COSAS EL PROCESO SE INICIARA DE NUEVO PARA LO CUAL SE PROYECTA SU INICIO PARA MAYO DE 2010
MAGDALENA | ZAPAYÁN Y CHIBOLO | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA CUENCA DE LA CIÉNAGA DE ZAPAYÁN | 436316378.14 | 427676449.86 | 863992828 | PDA - II |  |  |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN INICIO DE PROCESO LICITATORIO RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 863.992.828 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUYENDO OBRAS DRAGADOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS PLIEGOS DE LICITACIÓN Y SE ESPERA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2009. SE TIENE PREVISTO CONCLUIR LA ETAPA CONTRACTUAL EN NOVIEMBRE DE 2009 | CORPAMAG
MAGDALENA | ZAPAYÁN Y CHIBOLO | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LA CIÉNAGA DE ZAPAYÁN |  | 340126000 | 340126000 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50% RECURSOS PENDIENTES: 340.126.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DE LA CIENAGA DE ZAPAYAN. INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ZONA BANANERA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO FRIO |  | 199187835 | 199187835 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 199.187.835 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO FRIO INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ZONA BANANERA | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO TUCURINCA |  | 148613621 | 148613621 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 148.613.621 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DE LA CUENCA DEL RIO TUCURINCA INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ZONA BANANERA - LOCALIDAD SEVILLA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNCIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA - LOCALIDAD DE SEVILLA | 537575836 | 527035134 | 1064610970 | PDA - II | [10 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 0% ESTADO DEL PROYECTO: EN PROCESO DE EVALUACION DE PROPUESTAS RECURSOS DESEMBOLSADOS: 0 RECURSOS PENDIENTES: 1.064.610.969 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PORCENTAJE | AGUAS DE MANIZALES
MAGDALENA | ZONA BANANERA Y EL RETEN | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL ACUÍFERO DE LA ZONA BANANERA |  | 449187835 | 449187835 | PDA | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-02-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: 50% ESTADO DEL PROYECTO: ADJUDICADO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: 50 % RECURSOS PENDIENTES: 449.187.835 COMPONENTES DEL PROYECTO - EL PROYECTO INCLUYE LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POMCA DEL ACUIEFERO DE LA ZONA BANANERA INFORMACION ADICIONAL: CORPAMAG, POR DELEGACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA DEL MAGDALENA ES EL EJECUTOR DEL PROYECTO - ACTUALMENTE SE CULMINAN LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UNA UNIVERSIDAD. SE ESPERA INICIAR LOS ESTUDIOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 FECHA DE TERMINACION: | CORPAMAG
MAGDALENA | ZONA BANANERA, ARACTACA, FUNDACIÓN, EL RETEN, ALGARROBO | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMCILIARIO DE ASEO - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO. ZONA BANANERA, ARACATACA, FUNDACION, EL RETEN Y ALGARROBO | 190378264 | 285907314 | 476285578 | SINA II | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-08-01 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 476 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO: FORTALECIMIENTO: 100% ESTUDIOS: 100 %. DISEÑOS: 100 %. OBRA: 100%. E) INFORMACION ADICIONAL: SE INICIÓ PROCESO DE LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS EL MUNICIPIO DE ARACATACA INICIÓ EL PROCESO CONTRACTUAL PARA LA VINCULACION DEL OPERADOR ESPECIALIZADO DEL RELLENO SANITARIO. - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 5. (CENTROIDE EN ARACATACA). | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSINA 2006 | OCADE; ASEO GENERAL S.A. E.S.P.
META | ACACIAS | C 092 CONVENIO 546 BP 476 ACACIAS COSNTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO GUARATARA |  |  | 503353561 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INCIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-24 | 2010-11-24 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 11 DEL CONVENIO 546 DEL 2009 FUENTE: EDESA
META | ACACIAS | CONV 546 BP 1740 ADICIONAL AL CONTRATO NO. 034/2008 REPOSICION RED MATRIZ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META |  |  | 70740658 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 11 DEL CONVENIO 546 DEL 2009 FUENTE: EDESA
META | ACACIAS | C 112 CONVENIO 1943 ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO |  |  | 107918440 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | [20 empty] | 2009-12-02 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 20% FUENTE:EDESA
META | BARRANCA DE UPIA | C 094 CONVENIO 546 BP 223 BARRANCA DE UPIA, MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE E IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  | 72792638 | REGALIAS DIRECTAS | [14 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-11 | 2009-11-27 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 11 DEL CONVENIO 546 DEL 2009 FUENTE: EDESA
META | BARRANCA DE UPIA | C 039 CONVENIO 1943 BP 1319 BARRANCA DE UPIA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA URBANIZACION MAI LAURA |  |  | 693407168 | REGALIAS DIRECTAS |  |  |  |  | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-08 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 6 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 AVANCE FISCO DEL PROYECTO EL 25%, SE FIRMO ACTA DE INICIACION EL 8 DE JULIO DEL 2009 FUENTE: EDESA
META | CABUAYARO | C 093 546 BP 300 CABUYARO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ALTA DEL MUNICIPIO |  |  | 1484360196 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | [20 empty] | 2009-08-28 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 58% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 11 DEL CONVENIO 546 DEL 2009 AVANCE FISCO DEL PROYECTO EL 0%, SE FIRMA EL ACTA DE INICIACION EL 28 DE AGOSTO DEL 2009 FUENTE: EDESA
META | CABUAYARO | C 107 CONV 546 BP 762 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO |  |  | 2766651492 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-09-24 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 85% FUENTE:EDESA
META | CABUAYARO | C 110 CONV 546 BP 044 CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO |  |  | 395032299 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-18 | 2009-12-17 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CABUYARO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CABUYARO DEPARTAMENTO DE META | 651349000 | 20000000 | 671349000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% ALCANCE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (AIREACION Y DESINFECCION), ASI COMO EDIFICIO DE OPERACION Y LABORATORIO Y TANQUE ELEVADO. SE HAN DESEMBOLSADO $562,765,536. PENDIENTE POR DESEMBOLSAR $62,529,504 FUENTE: FNR
META | CABUYARO | C 121 CONV 546 BP 429 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO EN LA ZONA ALTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO |  |  | 801000000 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | [20 empty] | 2009-11-05 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 25% FUENTE: EDESA
META | CASTILLO | CONV 546 ADICIONAL AL CONTRATO NO. 152/2008 BP 1189 EL CASTILLO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR POLICIA Y COMEDOR INFANTIL EN EL MUNICIPIO |  |  | 269811751 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-31 | 2009-10-29 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CASTILLO | C 100 CONV 546 BP 848 CASTILLO, CONSTRUCCIÓN CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO |  |  | 297298469 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-09-09 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 95% FUENTE: EDESA
META | CASTILLO | ADICIONAL AL C 100/2009 CONV 546 BP 848 EL CASTILLO CONSTRUCCION CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACION DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO |  |  | 97893931 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 95% FUENTE: EDESA
META | CASTILLO | C 063 CONVENIO 1943 BP 315 CONSTRUCCION DEL TANQUE SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META |  |  | 299749363 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 1% | EJECUCION | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-30 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 10 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | CUBARRAL | ADICIONAL AL C 107/2008 CONVENIO 0546 BP 350 CUBARRAL, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CENTRO |  |  | 91249647 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-30 | 2009-04-27 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 10 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | CUBARRAL | C 101 CON 546 BP 810 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 4 Y 5 Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 7 Y 11 DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL |  |  | 300087042 | REGALIAS DIRECTAS |  |  | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 2% | EJECUCION | 63% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100 | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 91% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-21 | 2009-11-26 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 10 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | CUBARRAL | C 032 CONVENIO 1943 BP 047 CUBARRAL CONSTRUCCION ALCANTARILALDO PLUVIAL SECTOR CALLES 4 Y 5 |  |  | 301204579 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-18 | 2009-05-30 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 10 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | CUBARRAL | “REFORESTACION PROTECTORA DE 126 HECTAREAS EN ZONA MARGINAL DE LA MICROCUENCA QUEBRADA AGUAS CLARAS ETAPA II MUNICIPIO DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META |  | 793289079 | 793289079 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EJECUCION | 17% | EJECUCION | 25% | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 41% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-03-03 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 85% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 6 DEL CONVENIO 1012 DEL 2008 AVANCE FISCO DEL PROYECTO EL 60%, SE FIRMO ACTA DE INICIACION EL 3 DE MARZO DEL 2009 EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE ABONOS ORGANICOS A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y DESECHOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL | 300000000 | 139905000 | 439905000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | [20 empty] | 2008-09-01 | 2009-12-01 | a) Avance fisico del proyecto: 83% b) Recursos desembolsados: $300 Millones. c) Recursos por desembolsar: $0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Fortalecimiento: 15% Obra: 100% e) información adicional: Actualmente nos encontramos a la espera de la confirmación de culminación total de actividades por parte del Municipio y FONADE. - Inconvenientes: contratación: El municipio realizó la contratación para el fortalecimiento institucional en el mes de Agosto, sin embargo se debe realizar un otro si entre el contratista y el Municipio (adición de recursos), el cual se realizó en el mes de octubre. Los pliegos para la contratación del fortalecimiento institucional fueron revisados y aprobados por FONADE. - Numero de municipios beneficiados: 1 | NO TIENE | UNION TEMPORAL RESIDUOS SOLIDOS CUMARAL
META | CUMARAL | ADICIONAL AL C 058/2008 CONVENIO 1943 BP 015 CUMARAL CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 22 ENTRE CALLE 9 Y CAÑO MAYUGA Y CALLE 10 ENTRE CARRE |  |  | 146351634 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-23 | 2009-04-15 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 058 CONVENIO 546 BP 324 - 298 CUMARAL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE LA POLICIA Y MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO |  |  | 100552688.62 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-06 | 2009-10-05 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 1 DEL CONVENIO 546 DEL 2009 AVANCE FISCO DEL PROYECTO EL 100%, SE RECIBE EL PROYECTO EL 14 DE AGOSTO DEL 2009 EN PROCESO DE LIQUIDACION FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 058 CONVENIO 546 BP 324 - 298 CUMARAL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR DE LA POLICIA Y MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO |  |  | 47212479.38 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 010 CONVENIO 1943 BP 1331 - 1326 - 1306 - 1309 - 1336 - 1332 CUMARAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SISTEAMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |  |  | 4599255046 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 |  |  | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-09-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 75% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 2 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 010 CONVENIO 1943 BP 1331 - 1326 - 1306 - 1309 - 1336 - 1332 CUMARAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SISTEAMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |  |  | 1117864201 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 75% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | CONV 546 BP 1298 ADICIONAL AL CONTRATO NO. 164/2008 REPOSICIÓN REDES INTERNAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE VERACRUZ DEL MUNICIPIO D |  |  | 274117271 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 056/2008 CONV 546 BP 003 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO PORTAL DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL. |  |  | 38219228 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-31 | 2009-09-10 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 103 CON 1943 BP 846 CUMARAL, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN EL PARAISO DE GUACAVIA |  |  | 101018629.88 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-21 | 2010-01-08 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 103 CON 1943 BP 846 CUMARAL, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA URBANIZACIÓN EL PARAISO DE GUACAVIA |  |  | 338192320.12 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 117 CONV 546 BP 801 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CARRERA 16 Y 16A EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL |  |  | 203762487 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-10-08 | 2010-01-06 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 022 CONVENIO 1943 BP 1322 CUMARAL REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OASIS |  |  | 284993996 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EJECUCION | 23% | EJECUCION | 49% | EJECUCION | 80% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-13 | 2009-07-13 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 033 CONVENIO 1943 CONVENIO 6 BP 045 CUMARAL CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA EL YARI |  |  | 154508663 | REGALIAS DIRECTAS |  |  |  |  | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 2% | EJECUCION | 36% | EJECUCION | 61% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-02 | 2009-07-31 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 065 CONVENIO 1943 BP 325 CUMARAL, CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL YARI |  |  | 209765736 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-06 | 2009-11-04 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | CUMARAL | C 066 CONVENIO 1943 BP 330 CUMARAL, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PINOS |  |  | 111314201 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-10-10 | 2009-11-09 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | DEPARTAMENTO | REINGENIERIA DE EDESA SA ESP | 0 | 0 | 168000000 | RECURSOS PROPIOS DE EDESA | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | [5 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2010-02-28
META | EL DORADO | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA VEREDA CAÑO LECHE EN EL MPIO DE EL DORADO META | 300000000 | 454779 | 300454779 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 19% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-05-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 56% EL ALCANCE DEL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 20% DE LA POBLACION DE LA VEREDA CAÑO LECHE, COMPUESTO POR: BOCATOMA DE FONDO DE 1.3 L/S SOBRE EL CAÑO AMARILLO, 25 ML DE LINEA DE ADUCCION HASTA EL DESARENADOR EN TUBERIA DE POLIETILENO DE 2.5", DESARENADOR EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1 L/S, TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO DE 50 M3, 3.970 ML DE LINEA DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDOS ASI: 1.975 ML EN 2.5", 337 ML EN 2", 1.658 ML EN 1" Y 20 DOMICILIARIAS. OBRA CONTRATADA. EL BANCO MUNDIAL EXPIDIO LA NO OBJECION PARA ADICIONAR LA INTERVENTORIA AL GRUPO 33. EL 8 DE ENERO DE 2010 SE SUSCRIBIERON LAS ACTAS DE INICIO DE OBRA Y DE INTERVENTORIA. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: DESCAPOTE, LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ACUEDUCTO, TRANSPORTE MULAR DE MATERIALES, EXCAVACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y RELLENOS. LA EJECUCION DEL PROYECTO SE DESARROLLA SIN INCONVENIENTES. FUENTE: FICHA GEOTEC FONADE
META | EL DORADO | C 095 CONVENIO 546 BP 428 EL DORADO, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO |  |  | 539750629 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-31 | 2009-11-03 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | EL DORADO | C 089 CONVENIO 1943 BP 336 DORADO, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DE LA FUENTE DE AGUAS ZARCAS |  |  | 300980796 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | [20 empty] | 2009-09-16 | 2010-02-23 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 62%
META | EL DORADO | C 029 CONVENIO 1943 BP 046 DORADO REHABILITACION RDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO |  |  | 213530034 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-26 | 2009-07-25 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | FUENTE DE ORO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN Y CONTROL PARA LA CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI EN EL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO META |  | 917401710 | 917401710 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 10% SE GIRO ANTICIPO FUENTE: EDESA
META | FUENTEDEORO | C 106 CONV 546 BP 767 FUENTEDEORO, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER EN EL MUNICIPIO |  |  | 905272648 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2009-09-21 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 98% FUENTE: EDESA
META | FUENTEDEORO | C 067 CONVENIO 546 BP 323 FUENTEDEORO, CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE LA CARRERA |  |  | 414092882 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 10% | EJECUCION | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-18 | 2009-08-14 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | GRANADA | CONSTRUCCION DE LA LINEA EXPRESA DE ACUEDUCTO "RAMAL1 ENTRE GRANADA Y CONDUCCION II Y REDES MATRICES" | 400000000 | 90874049 | 490874049 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2010-02-28 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL CONTRATO DE SUMINISTRO SE LIQUIDO EL 30 DE MAYO DE 2008 Y EL DE OBRA EL 5 DE JULIO DE 2008. EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO SE REMITIO AL MUNICIPIO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 FUENTE: FICHA GEOTEC FONADE | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO HIDRODELTA
META | GRANADA | C 096 546 BP 569 GRANADA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA URBANIZACION EL RECREO |  |  | 604456993 | REGALIAS DIRECTAS | [14 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 71% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89.6% | [20 empty] | 2009-09-04 | 2009-11-13 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 90% FUENTE: EDESA
META | GRANADA | ADICIONAL AL C 043/2009 CONV 546 BP 13327 GRANADA, CONSTRUCCION DE LA QUINTA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO LA GUARATARA |  |  | 99912064 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 97%
META | GRANADA | C 043 CONVENIO 1943 BP 1327 COMITE 6 GRANADA CONSTRUCCION DE LA QUINTA CELDA DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO LA GUARATARA |  |  | 351678446 | REGALIAS DIRECTAS |  |  |  |  | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 2% | EJECUCION | 5% | EJECUCION | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-05-08 | 2010-02-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 95%
META | GRANADA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN Y CONTROL PARA LA CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META |  | 956542189 | 956542189 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 10% FUENTE: EDESA
META | GRANADA | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GRANADA |  | 1525123038 | 1525123038 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 10% FUENTE: EDESA
META | GRANADA | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA |  | 1536147910 | 1536147910 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 10% SE GIRO ANTICIPO FUENTE: EDESA
META | GRANADA | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO EN EL SECTOR VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | 1536147910 | 1536147910 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 10% SE GIRO ANTICIPO FUENTE: EDESA
META | GRANADA | CONSTRUCCIÓN DE EMISARIOS FINALES Y COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META | 9672885454 |  | 9672885454 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EN TRAMITE DE CONTRATACION FUENTE: EDESA
META | GRANADA | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA CENTRO A LA ALTURA DE LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META |  | 1447487372 | 1447487372 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EN TRAMITE DE CONTRATACION FUENTE: EDESA
META | GUAMAL | ADICION AL C028/2008 BP 1071 CONVENIO 1943 GUAMAL CONSTRUCCION Y REPOSICION REDES SECUNDARIAS DE A CUEDUCTO |  |  | 131082269 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-03-25 | 2009-04-24 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | GUAMAL | ADICIONAL AL C 057/2008 CONVENIO 1943 BP 006 GUAMAL CONSTRUCCION DE LAS CONEXIONES PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA MARIA A LA RED |  |  | 108467601 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-06-17 | 2009-04-10 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | GUAMAL | ADICIONAL AL C 087/2008 CONVENIO 1012 BP 695 GUAMAL, CONSTRUCCION DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE HUMADEA |  |  | 14981376 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | ADICIONAL AL C 128/2008 CONVENIO 1943 BP 490 GUAMAL CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA PARA EL ACUEDUCTO DE LA INSPECCION DE HUMADEA |  |  | 48408382 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | ADICIONAL AL C 129/2008 CONVENIO 1943 BP 1066 GUAMAL CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO ENTREGA EMISARIO FINAL |  |  | 198786240 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-14 | 2009-03-27 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | GUAMAL | ADICIONAL AL C 131/2007 CONVENIO 1943 BP 820 GUAMAL CONSTRUCCION CANAL CERRADO EN CONCRETO REFORZADO PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS LLUVIAS BARRIO LA |  |  | 369302957 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | ADICIONAL AL C 148/2008 CONVENIO 1012 BP 1139 GUAMAL REPOSICION REDES INTERNAS ALCANTARILLADO SANITARIO EL VERGEL |  |  | 15909142 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | 546 BP 1337 ADICIONAL AL C 021/2009 GUAMAL, REFUERZO DEL COLECTOR SANITARIO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL DESCOLE FINAL |  |  | 38544914 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | C 021 CONVENIO 1012 BP 1337 GUAMAL REFUERZO DEL COLECTOR SANITARIO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES AL DESCOLE FINAL |  |  | 236781027 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 10% | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 50% | EJECUCION | 83% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-03 | 2009-07-26 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | CONV 546 BP 1194 ADICIONAL AL C NO. 150/2008 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LAS VILLAS MUNICIPIO DE GUAMAL |  |  | 63419501 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 155/2008 BP 1188 GUAMAL, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR VILLA CLAUDIA |  |  | 34391852 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 162/2008 BP 1071 GUAMAL, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 1 CARRERA 8 EN EL MUNICIPIO |  |  | 56670536 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | GUAMAL | CONV 1943 BP 905 GUAMAL CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXION AL COLECTOR PRINCIPAL SECTOR COMPLEJO GANADERO DEL MUNICIPIO |  |  | 268068862 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | [20 empty] | 2009-12-29 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 51% FUENTE: EDESA
META | GUAMAL | C 024 CONVENIO 1943 BP1328 GUAMAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REDUCIR EL I.A.N.C EN EL MUNICIPIO |  |  | 783032218 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 10% | EJECUCION | 27% | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | [20 empty] | 2009-04-03 | 2009-11-03 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | GUAMAL | C 085 CONVENIO 546 BP 193 GUAMAL, OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PARQUE PRINCIPAL |  |  | 326117029 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-31 | 2009-09-25 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | LEJANIAS | ADICION AL C 066/2008 CONVENIO 1012 BP 005 LEJANIAS CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 19 |  |  | 337961019 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2009-04-13 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | LEJANIAS | ADICIONAL AL C 106/2008 CONVENIO 1012 BP 827 MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL VIADUCTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL TOPACIO |  |  | 11301174 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-22 | 2009-04-20 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | LEJANIAS | C 042/09 CONVENIO 1012 BP 050 LEJANIAS MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROBLE |  |  | 194960669 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-30 | 2009-08-12 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | MACARENA | C 104 CONV 546 BP 480 MACARENA, CONSTRUCCIÓN CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA INSPECCIÓN DE SAN JUAN DE LOZADA DEL MU |  |  | 625247258 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57.7% | [20 empty] | 2009-09-23 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 58% FUENTE: EDESA
META | MACARENA | C 109 CONV 546 BP 868 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA INSPECCION DE SAN JUAN DE LOZADA, MUNICIPIO DE LA MACARENA |  |  | 777091376 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | MACARENA | C 128 CONV 546 BP 951 LA MACARENA, MEJORAMIENTO REDES PRINCIPALES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO |  |  | 800123456 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-11-03 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 65% FUENTE: EDESA
META | MACARENA | C 087 546 BP 410 LA MACARENA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECCION DE SAN JUAN DE LOZADA |  |  | 591003656 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | [20 empty] | 2009-08-17 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 88% FUENTE: EDESA
META | MESETAS | C 120 CONV 546 BP 849 MESETAS CONSTRUCCIÓN CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO |  |  | 336373239 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | [20 empty] | 2009-12-10 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 31% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | ADICIONAL AL C 073/2008 CONVENIO 1012 BP 111 DISEÑO PARA LA RENOVACION Y EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGI |  |  | 148194211 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | ADICIONAL AL C 077/2008 CONVENIO 601 BP 209 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DE PUERTO CONCORDIA, MAPIRIPAN, |  |  | 15996400 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 090/2008 CO 546 BP 724 CONSTRUCCION CELDAS TECNIFICADAS PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACION AMBIENTAL DE LOS BOTADEROS A CIELO A |  |  | 1169793393.96 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90.3% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 90% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 084 CONVENIO 546 BP 313 CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LOS MUNICIPIOS DE CUM |  |  | 122337580 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-05 | 2010-01-25 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 075 BP 340 CONVENIO 786 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PMAA EN LAS AREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE CUBARRAL, EL CASTILLO, EL DORADO, LEJANIAS, MACARENA, MESETAS, SAN CARLOS DE GUAROA |  |  | 2451466001.6 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 60% FUENTE. EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 113 CONV 546 BP 859 - 860 SAN JUANITO - CALVARIO CONSTRUCCION DE CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACION AMBIENTAL DEL BOTADERO A CIELO AB |  |  | 534031642 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA:515% FUENTE. EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | CONVENIO 1012 BP 1010 COMITE 6 SERVIDUMBRES PARA LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE EJECUTAN EN EDESA EN EL DPTO DEL META |  |  | 150000000 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 009 CONVENIO 1943 BP 1254 - 1239 - 1310 - 1311 - 1334 CONSTRUCCION Y REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y SANITARIO MUNICIPIOS EL CALVARIO-SAN JU |  |  | 10696145728 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54.2% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 54% FUENTE. EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 069 CONVENIO 786 BP 339 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PMAA EN LAS AREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y SAN CARLOS DE GUAROA |  |  | 2722044400 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 55% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 071BP 341 CONVENIO 786 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PMAA EN LAS AREAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE FUENTEDEORO, GRANADA, MAPIRIPAN PUERTO LLERAS, PUERTO RICO Y PUERTO CONCORDIA |  |  | 2920815597 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA:67% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 072 CONVENIO 786 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PMAA EN LAS AREAS URBANAS EN LOS MPIOS DE BARRANCA-CABUYARO -CUMARAL-CALVARIO-RESTREPO- SAN JUANITO Y PUERTO LOPEZ |  |  | 2791617952 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | [20 empty] | 2009-07-03 |  | VANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 62% FUENTE: EDESA
META | MUNICIPIOS VARIOS | C 074 CONVENIO 1943 BP 1300 MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO EN VISTA HERMOSA, SAN JUAN BOSCO, FUENTEDEO |  |  | 124674758 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-03 | 2009-12-09 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO CONCORDIA | ADICIONAL AL C 133/2008 CONVENIO 546 BP 951 PUERTO CONCORDIA, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR BIBLIOTECA |  |  | 59897710 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-08 | 2009-08-26 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO LLERAS | ADICIONAL AL C 084/2008 CONVENIO 601 BP 204 COMITE 2 PUERTO LLERAS CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCALERA DE ACCESO PARA EL TANQUE DE ALMAC |  |  | 13818500 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-05 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO LLERAS | ADICIONAL AL C 099/2008 CONVENIO 1943 BP 890 PUERTO LLERAS CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO PARA LA URBANIZACION SANTA ISABEL |  |  | 77452976 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO LLERAS | ADICIONAL AL C 169/2008 CONVENIO 546 BP 1330 PUERTO LLERAS CONSTRUCCION REPOSICION RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO |  |  | 187791298 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE. EDESA
META | PUERTO LLERAS | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 103/2008 BP 014 PUERTO LLERAS, CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL Y DESCOLE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO |  |  | 94233291 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO LLERAS | C 031 CONVENIO 1012 BP 013 PUERTO LLERAS CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR ALCALDIA |  |  | 331720113 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EJECUCION | 17% | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 55% | EJECUCION | 65% | EJECUCION | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-12 | 2009-09-15 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO LLERAS | C 057 CONVENIO 1012 BP 185 PUERTO LLERAS, REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CARRERAS 4 Y 5 ENTRE CALLES 7 Y 5 |  |  | 86381592 | REGALIAS DIRECTAS | GELBER | [15 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-24 | 2009-11-23 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE. EDESA
META | PUERTO LOPEZ | C 008 CONVENIO 1943 BP 1266 COMITE 1 PUERTO LOPEZ CONSTRUCCION COLECTORES PRINCIPALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  | 24299341823 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EJECUCION | 9% | EJECUCION | 13% | EJECUCION | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | [20 empty] | 2009-03-06 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 76% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | OPTIMIZACION SISTEMA DE POTABILIZACION Y CONSTRUCCION SEGUNDA FASE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO | 700000000 | 71793337 | 771793337 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-09-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL CONTRATO SE TERMINO EN DICIEMBRE DE 2007, PERO NO SE HABIAN PODIDO RECIBIR LAS OBRAS POR PROBLEMAS DE FILTRACIONES EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. EN SEPTIEMBRE DE 2009 SE EFECTUARON LAS PRUEBAS FINALES, QUEDANDO A SATISFACCION LAS OBRAS EJECUTADAS. EN PROCESO DE LIQUIDACION FUENTE: FONADE FICHA GEOTEC | CONSORCIO ESSERE INTERPROYECTOS ING. HECTOR CARLOS PARRA FERRO TEL. 2124281 / 2104922 | CONSORCIO ALCANTARILLADO FASE 3
META | PUERTO RICO | ADICIONAL AL C 092/2008 CONVENIO 1943 BP 387 PUERTO RICO CONSTRUCCIO ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR MATADERO - PLAZA DE MERCADO |  |  | 228159981 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | ADICIONAL AL C 108/2008 CONVENIO 1943 BP 706 PUERTO RICO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR MORICHAL |  |  | 205110474 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-24 | 2009-04-29 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | ADICIONAL AL C 117/2008 CONVENIO 1943 BP 938 PUERTO RICO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2 ANCIANATO |  |  | 230840817 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-18 | 2009-04-06 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | C 020 CONVENIO 1943 BP 710 PUERTO RICO CONSTRUCCION ALCANTARILALLADO PLUVIAL SECTOR CENTRO - ESTACION DE POLICIA |  |  | 799972924 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 5% | EJECUCION | 17% | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 55% | EJECUCION | 65% | EJECUCION | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-12 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | CONVENIO 546 ADICIONAL AL C 098/2008 BP 388 PUERTO RICO, CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LAVADERO |  |  | 236648109 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-10 | 2009-12-22 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | CONV 546 BP 710 ADICIONAL C NO. 020/2009 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CENTRO - ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO DE PUERTO RICO |  |  | 262852238 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | ADICIONAL AL C120/2008 CONV 546 BP 708 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR ESCUELA PREESCOLAR MUNICIPIO DE PUERTO RICO META |  |  | 41290216 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-10 | 2009-11-03 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | PUERTO RICO | C 127 CONV 546 BP 694 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA, MUNICIPIO DE PUERTO RICO |  |  | 903255544 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72.91% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 73% FUENTE: EDESA
META | REGIONAL DEL ARIARI | ADICIONAL AL C 070/2008 CONVENIO 1943 BP 110 COMITE 15 DISEÑO PARA LA RENOVACION Y EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MPIOS DE LA |  |  | 140821100 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE. EDESA
META | REGIONAL DEL ARIARI | ADICIONAL AL C 127/2008 CONVENIO 546 BP 949 CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TANQUE DESARENADOR ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI |  |  | 101872983 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-02 | 2008-07-22 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | REGIONAL DEL ARIARI | ADICIONAL AL CONTRATO 151/2008 CONV 546 CONSTRUCCION DEL TRAMO ENTRE KO+541,02 Y KO+900.63 OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LA LI |  |  | 375646702 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 80% FUENTE: EDESA
META | REGIONAL DEL ARIARI | C 019 CONVENIO 1012 BP 996 COMITE 6 REFORESTACION PROTECTORA DE 126 HECTAREAS EN ZONA MARGINAL DE LA MICROCUENCA QUEBRADA AGAUS CLARAS ETAPA II |  |  | 793289079 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 80% FUENTE: EDESA
META | REGIONAL DEL ARIARI (CUBARRAL,FUENTE DE ORO,GRANADA, SAN MARTIN Y PUERTO LLERAS) | CONSTRUCCIÓN PRESA DE CIERRE Y OBRAS DE CULMINACIÓN BOCATOMA - ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI. | 3513017086 |  | 3513017086 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS FISICAS A LA FECHA: 0% SE PUBLICARON LOS PREPLIEGOS EL 8 DE FEBRERO DE 2010 PARA INICIAR EL TRAMITE DE CONTRATACION.
META | RESTREPO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR VILLA REINA | 300000000 | 44406379 | 344406379 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-05-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 75% ALCANCE DEL PROYECTO: INSTALACION DE 482,53 ML DE TUBERIA PVC ASI: 65,45 ML DE 10", 46,76 ML EN 12", 47 ML EN 16", 46,86 ML EN 18", 47,08 ML EN 20", 161,51 ML EN 20" Y 67,87 ML EN 27" EL 28 DE DICIEMBRE SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO ACTIVIDADES DESARROLLADAS: LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA LA RED DE ALCANTARILLADO, ELABORACION DE PLANO RECORD, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES MECANICAS EN CONGLOMERADO, SUMINISTRO E INSTALACION DEL 100% DE LA TUBERIA EN DIAMETROS 16", 18", 20", 24", 27", RELLENOS. INTERVENTORIA CONTRATADA CON PROEZA CONSULTORES. ESTADO DE EJECUCION NORMAL. EL PROYECTO SE DESARROLLA SIN INCONVENIENTES. FUENTE: FICHA GEOTEC FONADE
META | RESTREPO | CONVENIO 1012 BP 268 ADICINAL AL C 095/2008 RESTREPO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR VILLA MARIA |  |  | 80980560 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | RESTREPO | C 044 CONVENIO 1943 BP 166 RESTREPO CONSTRUCCION ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA MARIA |  |  | 92766544 | REGALIAS DIRECTAS | [6 empty] | EJECUCION | 2% | EJECUCION | 52% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-24 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | RESTREPO | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL SECTOR LOS MEDIOS VEGA – GRANDE, MUNICIPIO DE RESTREPO META | 688754000 | 0 | 688754000 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0%
META | SAN CARLOS | ADICIONAL C 088/2008 CONVENIO 546 BP 727 SAN CARLOS DE GUAROA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA ZONA DE LA CALLE 6 AL RIO GUAMAL ENTRE C |  |  | 140088585 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-10-13 | 2009-05-08 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO PARA LA INSPECCIÓN DE SURIMENA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META | 442290490 |  | 442290490 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 21% ALCANCE DEL PROYECTO: TANQUE ELEVADO OCTOGONAL DE 250 M3, H=17 M PROYECTO VIABILIZADO POR EL MAVDT EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 Y APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS EL 26 DE DICIEMBRE DE 2008. SE HIZO VISITA EL 12 DE FEBRERO DE 2009 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL FNR. SE CONTRATO LA OBRA CIVIL Y LA INTERVENTORIA EL 17 DE JUNIO DE 2009. TOTAL GIRADO: $127.379.661 FUENTE: FNR |  | EDESA CONTRATARA AL CONTRATISTA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | ADICIONAL AL C 014/2009 CONVENIO 546 BP 977 SAN CARLOS DE GUAROA, CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA ZONA NORTE DE LA INSPECCION DE PALMERAS |  |  | 48949180 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | ADICIONAL AL C 143/2008 CONVENIO 546 BP 1017 SAN CARLOS DE GUAROA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAMBULOS I |  |  | 77101526 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-22 | 2009-09-08 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: edesa
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 088 CONVENIO 546 BP 1013 SAN CARLOS DE GUAROA, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA SUR OCCIDENTAL INSPECCION DE PALMERAS |  |  | 417224839 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-08-24 | 2009-09-08 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA.
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 056 BP 031 SAN CARLOS DE GUAROA, CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO PARA LA INSPECCION DE SURIMENA |  |  | 403977075 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 50%
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 122 CONV 1943 BP 768 SAN CARLOS DE GUAROA, MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION CAMBULOS II |  |  | 140019200 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-11-02 | 2009-11-30 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 126 CONV 546 BP 893 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA |  |  | 380411495 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68.01% | [20 empty] | 2009-11-12 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 68% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 167/2008 CONV 546 BP 1308 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CASETA DE OPERACIONES Y SISTEMA DE BOMBEO DEL |  |  | 353223140 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-20 | 2008-11-10 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 047 CONVENIO 0546 BP 1044 SAN CARLOS DE GUAROA, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA SUR INSPECCION DE SURIMENA |  |  | 668312723 | REGALIAS DIRECTAS |  |  |  |  | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 10% | EJECUCION | 30% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-27 | 2009-08-03 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 040 CONVENIO 1943 BP 1299 SAN CARLOS DE GUAROA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 2 A ENTRE CALLES 4 Y 5 |  |  | 193727087 | REGALIAS DIRECTAS |  |  |  |  | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 95% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-13 | 2009-06-25 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN CARLOS DE GUAROA | C 014 CONVENIO 1943 BP 977 SAN CARLOS DE GUAROA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA ZONA NORTE DE LA INSPECCION DE PALMERAS |  |  | 499249539 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 10% | EJECUCION | 35% | EJECUCION | 62% | EJECUCION | 92% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 | 2009-06-10 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN JUAN DE ARAMA | C 099 CONV 546 BP 847 SAN JUAN DE ARAMA, CONSTRUCCIÓN CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO |  |  | 447839635 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | [20 empty] | 2009-09-09 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 96% FUENTE: EDESA
META | SAN JUAN DE ARAMA | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 126/2008 CONV 546 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR 2 MATADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA |  |  | 45906545 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-29 | 31/012/09 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN JUANITO | C 090 CONVENIO 546 BP 471 SAN JUANITO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO |  |  | 1652616675 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-09-24 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 50% FUENTE. EDESA
META | SAN MARTIN | DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PARQUE ECOLOGICO SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DEL META | 367651000 |  | 367651000 | ESCALONAMIENTO 2004 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 0% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 0% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: EL PROYECTO LO IBA A EJECUTAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA. SEGÚN INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIER A UTR, EDESA NI LA GOBERNACIÓN DAN RESPUESTA POR EL PROYECTO. NO SE HA EFECTUADO NINGÚN GIRO AL PROYECTO. DNP ESTÁ EN EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN. FUENTE: JUAN DAVID NAVARRETE - FNR (A LA ESPERA DE INFORMACIÓN DEL FNR)
META | SAN MARTIN | ADICIONAL AL C 145/2008 CONVENIO 546 BP 1138 SAN MARTIN CONSTRUCCION REFUERZO COLECTOR PRINCIPAL BARRIO PEDRO DAZA |  |  | 65318966 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-22 | 2009-08-21 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN MARTIN | C 114 CONVENIO 546 BP 855 SAN MARTIN CONSTRUCCION CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACION AMBIENTAL DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIP |  |  | 597365360 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | [20 empty] | 2009-10-26 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 83% FUENTE: EDESA
META | SAN MARTIN | COVENIO 1012 BP 357 COMITE 14 ADICIONAL AL C141/2007 CONSTRUCCION DE REDES PARA EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO OLIMPICO Y SOBRE LA CARRERA 10 |  |  | 425434537 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN MARTIN | C 041 CONVENIO 1943 BP 049 SAN MARTIN CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO 11 DE NOVIEMBRE |  |  | 500388910 | REGALIAS DIRECTAS |  |  |  |  | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 1% | EJECUCION | 33% | EJECUCION | 60% | EJECUCION | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-04-27 | 2009-09-10 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 7 DEL CONVENIO 1943 DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | SAN MARTIN | C 052 CONVENIO 1012 BP 048 SAN MARTIN, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION CIUDADELA SAN MARTIN |  |  | 202000274 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 30% | EJECUCION | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-05 | 2009-08-11 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | SAN MARTIN | C 060 CONVENIO 1943 BP 196 SAN MARTIN ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO ELABORACION DE DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTA |  |  | 901559735 | REGALIAS DIRECTAS | SANDOVAL | [15 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | [20 empty] | 2009-07-06 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 76% FUENTE: EDESA
META | SAN MARTIN | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO SECTOR CUADRILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DEL META | 1727035938 |  | 1727035938 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% EL PROYECTO FUE VIABILIZADO EN SEPT. DE 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION PENDIENTE PARA PUBLICAR EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATACION FECHA DE INICIO ESTIMADA: JULIO DE 2010
META | SAN MARTIN, GRANADA, FUENTE DE ORO Y CUBARRAL | CONSTRUCCION BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DEPARTAMENTO DEL META | 3445307260 | 297588815 | 3742896075 | ESCALONAMIENTO 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [21 empty] | 2010-02-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 75% VISITADO EL 26-JUL-08 SE ENCONTRÓ QUE EL PROYECTO ESTABA SUSPENDIDO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS. EL 27-OCT-08 SE CONSIGNÓ EL SEGUNDO GIRO DEL 40%. EL 3-FEB-09, EDESA INFORMA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A MÚLTIPLES IMPREVISTOS QUEDANDO EN UN 75% DE EJECUCIÓN FÍSICA. EDESA HA SOLICITADO A LA GOBERNACIÓN DEL META RECURSOS ADICIONALES POR EL ORDEN DE $3,500MLLS PARA TERMINAR LAS OBRAS Y QUE ESTAN SOPORTADOS EN EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL META. EDESA INFORMA QUE EN ABRIL DE 2009 RADICO LA SOLICITUD PARA EL DESEMBOLSO DEL 10% RESTANTE PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE OBRAS CON LA EJECUCION DEL 75%, YA QUE COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE HACEN FALTA $3,500 MILLONES PARA PODER CULMINAR LA OBRA. EL MAVDT ESPERA LA SOLICITUD POR PARTE DE FNR PARA EVALUAR LA PERTINENCIA DE GIRAR EL ULTIMO DESEMBOLSO PARA LO CUAL SE DEBE JUSTIFICAR POR QUÉ NO SE CULMINÓ LA TOTALIDAD DE LA OBRA CON LOS RECURSOS VIABILIZADOS INICIALMENTE. EL 8 DE OCTUBRE DE 2009 SE REMITIO EL PROYECTO VIABLE AL FONDO NACIONAL DE REGALIAS. RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3.069.768.768
META | SAN MARTIN, GRANADA, FUENTE DE ORO Y CUBARRAL | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - FASE I ETAPA I, ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI | 4200000000 |  | 4200000000 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2010-03-31 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 87% FUENTE: INTERVENTORIA ETAPA II
META | SAN MARTIN, GRANADA, FUENTE DE ORO Y CUBARRAL | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - FASE I ETAPA II, ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI | 1700000000 |  | 1700000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-07 | 2009-12-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% SE REALIZO LA IMPORTACION DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LAS VALVULAS (ETAPA 1 I) Y DE LOS ACTUADORES Y ELEMENTOS DE CONTROL (ETAPA II), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS DE LA FIRMA IMPORTADORA MASTERCONTROL. A LA FECHA (NOVIEMBRE 2009) LAS OBRAS CONTRATADAS EN ETAPA 2, EN LAS CUALES NO TIENE INJERENCIA LA ETAPA 1, SE ENCUENTRAN MAYORMENTE TERMINADAS, Y EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA TANTO SE EJECUTEN LAS OBRAS DE LA ETAPA 1 QUE REQUIERE LA ETAPA 2 PARA SU FINALIZACION, LAS CUALES CORRESPONDEN A LAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS IMPORTADOS EN ESTA ETAPA 2.(AUTOMATIZACION Y ACTUADORES) EL MAVDT AUTORIZO SEPARAR EL SUMINISTRO DE LA INSTALACION DE ESTOS EQUIPOS, PARA PROCEDER A RECIBIRLOS Y LIQUIDAR EL CONTRATO. EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, EN DONDE EL CONTRATISTA JUNTO CON SU PROVEEDOR MASTER CONTROLS LTDA., HICIERON ENTREGA OFICIAL DE LOS EQUIPOS. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009, EL PROVEEDOR MASTER CONTROLS HIZO ENTREGA A EDESA DE LOS EQUIPOS FALTANTES, DANDO POR CUMPLIDO EL CONTRATO. FUENTE: INTERVENTORIA EUCO | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO EQUIPAMIENTO ARIARI
META | SAN MARTIN, GRANADA, FUENTE DE ORO Y CUBARRAL | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - FASE I ETAPA II, ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI | 1349892000 |  | 1349892000 | ESCALONAMIENTO 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2009-12-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% SE REALIZO LA IMPORTACION DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LAS VALVULAS (ETAPA 1 I) Y DE LOS ACTUADORES Y ELEMENTOS DE CONTROL (ETAPA II), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS DE LA FIRMA IMPORTADORA MASTERCONTROL. A LA FECHA (NOVIEMBRE 2009) LAS OBRAS CONTRATADAS EN ETAPA 2, EN LAS CUALES NO TIENE INJERENCIA LA ETAPA 1, SE ENCUENTRAN MAYORMENTE TERMINADAS, Y EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA TANTO SE EJECUTEN LAS OBRAS DE LA ETAPA 1 QUE REQUIERE LA ETAPA 2 PARA SU FINALIZACION, LAS CUALES CORRESPONDEN A LAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS IMPORTADOS EN ESTA ETAPA 2.(AUTOMATIZACION Y ACTUADORES) EL MAVDT AUTORIZO SEPARAR EL SUMINISTRO DE LA INSTALACION DE ESTOS EQUIPOS, PARA PROCEDER A RECIBIRLOS Y LIQUIDAR EL CONTRATO, FIJANDOSE COMO FECHA PARA ELLO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009. FUENTE: INTERVENTORIA EUCO
META | SAN MARTIN, GRANADA, FUENTE DE ORO Y CUBARRAL | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE GRANADA HASTA FUENTE DE ORO | 5298538837 |  | 5298538837 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-06-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EN JUNIO 23 DE 2009 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
META | TODOS | FORMULACION DE LOS PLANES MAESTRIOS DE ACUEDUCTO Y ALCALNTARILLADO A NIVEL DE DETALLES DE INGENIERIA DE LOS MUNICIPIOS DE META | 0 | 10885943000 | 10885943000 | PDA | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-07-25 | 2010-02-28 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 80% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $2,123 MILLONES PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $547 MILLONES COMPONENTES DEL PROYECTO: SE ADELANTARON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIOANL EN VARIOS MUNICIPIOS COFINANCIACIÓN DEL MACRORPOYECTO LA YE | INGECONSULTAR LTDA 6837274 VILLAVICENCIO | UNION TEMPORAL BAJO ARIARI ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES SA ESP GUTEMBERG GONZALEZ PEREZ ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA
META | TODOS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES DEL PDA EN EL 2009 | 0 | 1841000000 | 1841000000 | PDA | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | [5 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [22 empty] | AVANCE A LA FECHA: 10% FUENTE: EDESA
META | URIBE | ADICIONAL AL C 147/2007 CONVENIO 601 BP 520 COMITE 2 URIBE OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  | 19996713 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | URIBE | C 124 CONV 546 BP 892 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CANCHA DE FUTBOL MUNICIPIO DE URIBE |  |  | 408329830 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59.59% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 60% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | CONSTRUCCION INTERCEPTOR TIGRE / PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 1232527000 |  | 1232527000 | ESCALONAMIENTO 2004 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100%
META | VILLAVICENCIO | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTORES ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTORES I, II, III DE VILLAVICENCNIO | 3000000000 | 709029760 | 3709029760 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-07-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 45% SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIACION EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SE DESEMBOLSO EL ANTICIPO EL 22 DE OCTUBRE DE 2009. SE AUTORIZO LA COMPRA DE TUBERIA. EL CONTRATO SE SUSPENDIO EL 3 DE NOVIEMBRE HASTA QUE LLEGUE LA TUBERIA AL SITIO DE CONSTRUCCION. LAS OBRAS SE REINICIARON EL 4 DE DICIEMBRE CON LA CONSTRUCCION DE LOS DISIPADORES DE LOS TRAMOS LA GRANJA Y SANTA INES. POR SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SE SUSPENDIERON EN RAZON A LA PROHIBICION DE INTERVENIR VIAS DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 12 DE ENERO DE 2010 LAS OBRAS SE REINICIARON EL 12 DE ENERO DE 2010. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TUBERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. ACTIVIDADES ADELANTADAS: EXCAVACIONES, RELLENOS, INSTALACION DE TUBERIAS DE 54" Y 48" EN 80 METROS APROXIMADAMENTE. FUENTE: FICHA GEOTEC FONADE
META | VILLAVICENCIO | CONSTRUCCION DEL DIQUE LONGITUDINAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GUATIQUIA TRAMO II ENTRE PUENTE BAVARIA Y EL AEROPUERTO VANGUARDIA (K0+850 - K1+215) EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | 1949573306 | 550426690 | 2499999996 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-11-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 0% APROBADO POR EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 MEDIANTE EL ACUERDO 035 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008. VISITA DE IAF PARA 1ER GIRO EFECTUADA EL 06 DE FEBRERO DE 2009. 1ER GIRO EFECTUADO EL 15-MAY-09 POR 30% ($561'477.112) PENDIENTE TRAMITE DE REFORMULACION POR PARTE DE LA IAF ANTE EL MAVDT FUENTE: FNR
META | VILLAVICENCIO | C 053 CONVENIO 546 BP 195 CONSTRUCCION INTERCEPTOR OCOA SUR TRAMO POZO OC62-OC64 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. |  |  | 992295492 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-21 | 2009-12-11 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ TECNICO NO 1 DEL CONVENIO 546 DEL 2009 FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 055 CONVENIO 546 BP 275 MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  |  | 48051776 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2009-06-09 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 027/2008 CONVENIO 546 BP 1601 VILLAVICENCIO, MEJORAMIENTO RED ACUEDUCTO BUENA VISTA |  |  | 223359907 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-03-13 | 2009-07-10 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 086 CONVENIO 546 BP 418 ONSTRUCCION DESCOLE PROVISIONAL EN POZO OC 66 DEL COLECTOR OCOA SUR P.M.A.S |  |  | 548117022 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82.84% | [20 empty] | 2009-09-04 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 83% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | ADICIONAL AL CONTRATO NO. 159/2008 BP 965 CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO URBANIZACIÓN BARRIO CHARRASCAL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  |  | 85540247 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 098 CONV 1012 BP 306 V/CIO CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO EN 3" PARA LA ZONA COSTADO DERECHO ENTRANDO HASTA EL PORTON ADELANTE DEL COLEGIO LA SAL |  |  | 32416817 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 011 CONVENIO 2186 BP 1063 ESTUDIO PARA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BIOPARQUE LOS OCARROS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  |  | 41504800 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 80% | EJECUCION | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-09 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 062 CONVENIO 785 BP 1342 MEJORAMIENTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BIOPAQRQUE LOS ACARROS DE VILLAVICENCIO |  |  | 592469798 | REGALIAS DIRECTAS | [8 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 2% | EJECUCION | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-23 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 100% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL CONVENIO DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 064 CONVENIO 2186 BP 865 OPTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BIOPARQUE LOS OCARROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |  |  | 89219907 | REGALIAS DIRECTAS | [12 empty] | POR INICIAR | 0 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [20 empty] | 2009-08-03 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 97% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL CONVENIO DEL 2008 FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | C 054 CONVENIO 786 BP188 CONSTRUCCION OBRA DE EMERGENCIA DEL TRAMO DE TUBERIA CCP DE 24" DE LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DE SUBESTACION PUENTE |  |  | 891899251 | REGALIAS DIRECTAS | [10 empty] | POR INICIAR | 0 | EJECUCION | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | [20 empty] | 2009-07-07 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 36% EL PROYECTO FUE APROBADO DENTRO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PLAN DE PARTAMENTAL DE AGUAS FUENTE: EDESA
META | VILLAVICENCIO | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA DEL TRAMO DE TUBERIA DE 24 PULGADAS DE LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO EN EL PUENTE ABADIA SOBRE EL VIADUCTO #4 | 0 | 891899000 | 891899000 | PDA | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | [5 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [21 empty] | 2010-03-01 | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 70%
META | VILLAVICENCIO | CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS VENCEDORES Y NUEVA COLOMBIA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. | 857092000 |  | 857092000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-11-01 |  | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 10% SE GIRO ANTICIPO FUENTE: EDESA
META | VISTA HERMOSA | C 119 CONV 546 BP 876 VISTA HERMOSA,CONSTRUCCION DE CELDA TECNIFICADA PARA LA CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNIC |  |  | 812874150 | REGALIAS DIRECTAS | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [22 empty] | AVANCE DE LAS OBRAS A LA FECHA: 95% FUENTE: EDESA
NACIONAL | NACIONAL | PROGRAMA DE RECUPERACION TEMPRANA EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO AFECTADOS POR DESASTRES | 2013596130 |  | 2013596130 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
NARIÑO | ALBAN | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE ALBAN | 750871730 |  | 750871730 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-08-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $750 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL MUNICIPIO SOLICITO EL DESEMBOLSO INICIAL AL FONR,PARA LO CUAL LA INTERVENTORÍA REALIZARA VISITA DE CAMPO PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL MUNICIPIO PARA AUTORIZAR EL DESEMBOLSO, ADEMÁS SE ENCUENTRA PREPARANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | BUESACO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL. | 500000000 | 583069646 | 1083069646 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-09-01 | 2008-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $360 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $34 COMPONENTES DEL PROYECTO: SON: REUBICACIÓN DE LA BOCATOMA 100%, OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 100%, INFORMACION ADICIONAL EL SISTEMA SE ENCUENTRA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO BUESACO NARIÑO REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO BASTIDAS
NARIÑO | BUESACO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE I | 2594307434 |  | 2594307434 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $2,534 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP, SE ENCUENTRA ADELANTANDO GESTONES PARA INICIAR LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA INTERVENTORIA.
NARIÑO | CHACHAGUI | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PASO NACIONAL VIA PANAMERICANA TRAMOS PR 27 + 260 HASTA EL PR 29 + 258.20 EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGUI -DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 2184816580 |  | 2184816580 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $2,217 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO PARALELO A LA VIA PANAMERICANA INFORMACIÓN ADICIONAL APROBADO EN CONCEJO ASESOR DE REGALIS DEL 30-04-09, EL MUNICIPIO ESTA ADELANTANDO LOS TRAMITES PARA EL PRIMER GIRO, SE REALIZO VISITA DE VERIFICACION, ESTA PENDIENTE QUE EL FNR AUTORICE EL PRIMER GIRO, EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA PREPARANDO UNA REFORMULACION PORQUE EL PROYECTO SE CONTEMPLABA SU CONSTRUCCIÓN POR EL EJE PRINCIPAL DE LA VIA NACIONAL QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE CHACHAGUI CON PASTO.
NARIÑO | COLON- GENOVA | CONTRUCCION UNIDADES SANITARIOS | 277091492 | 20000000 | 297091492 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2009-11-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $252 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE 86 UNIADES SANITARIAS A CONSTRUIRSE EN AL ZONA RURAL 0% INFORMACION ADICIONAL EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN ADELANTANDO UNA REVISIÓN EN CAMPO PARA EVALUAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE CADA BENEFICIARIO | CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO GRUPO 5
NARIÑO | CONTADERO | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS VEREDALES, VEREDAS SIMON BOLÍVAR DEL AREA DE INFLUENCIA DELPARAMO PAJA BALNCA MUNICIPIO DE EL CONTADERO | 185346258 |  | 185346258 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 3% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 3% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $69,5 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $100 COMPONENTES DEL PROYECTO: SE INSTALARÁN 4,214 MTS DE TUBERÍA, DE LOS CUALES 1.150 MTS CORRESPONDEN A TUBERÍA PVC DE 2" RDE 26, 2.134 MTS DE 1½" RDE 21 Y 930 MTS DE PVC 1" RDE 21, SISTEMA DE CLORACIÓN (86 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | CONTADERO | OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS VEREDALES, VEREDAS SANTO DOMINGO DEL AREA DE INFLUENCIA DELPARAMO PAJA BALNCA MUNICIPIO DE EL CONTADERO | 122862492 |  | 122862492 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 4% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 4% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $42,2 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $42,2 COMPONENTES DEL PROYECTO: INSTALACIÓN 2,370 MTS DE TUBERÍA, DE LOS CUALES 1.800 MTS CORRESPONDEN A TUBERÍA PVC DE 2" RDE 26 Y 570 MTS DE 1½" RDE 21. SISTEMA DE DESINFECCIÓN "CLORADOR" (62 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS), INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS CON LA UNIÓN TEMPORAL UT Y G Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | CUMBAL | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO | 500000000 | 315468547 | 815468547 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 5% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $500 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA 0%, ADUCCIÓN 0%, DESARENADOR 0%, CONDUCCIÓN 0%, CONSTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0%, CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1050 M3 0%.(0%) INFORMACION ADICIONAL EL MUNICIPIO ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO Y EL BM LO DECLARO DECIERTO POR INCONSISTENCIAS PRESENTADAS, EL MUNICIPIO INICIO EL SEGUNDO PROCESO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN EN ESPERA DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE FONADE | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
NARIÑO | CUMBAL | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE PANAM | 272573911 | 99815200 | 372389111 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 1% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $372 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP, SE ENCUENTRA ADELANTANDO GESTONES PARA INICIAR LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA INTERVENTORIA.
NARIÑO | CUMBAL, GUACHUCAL CUASPUD | ACUEDUCTO GRAN CUMBAL | 2000000000 |  | 2000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [20 empty] | NA | NA | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
NARIÑO | DEPARTAMENTAL | INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA PARA CABILDOS INDIGENAS DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 24000000 | 2867074749 | 2891074749 | DPTO, MUNICIPIOS Y SGP 2008 | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 0%. RECURSOS PARA ESTE PROYECTO, 2,881 MILLONES DESEMBOLSADO 0 MILLONES POR DESEMBOLSAR $ 2,881 MILLONES. COMPONENTES DEL PROYECTO Y SE CONSTRUIRAN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN 29 COMUNIDADES INDIGENAS LOCALIZADAS EN 24 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO INFORMACION ADICIONAL: HASTA AHORA SE SUSCRIBIERON LOS CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS
NARIÑO | DEPARTAMENTAL | INVERSIONES EN MRCO DE LA OLA INVERNAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SGP DEL DEPARTAMENTO DEL AÑO 2008 | 2349089219 | 0 | 2349089219 | SGP 2008 | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-12-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 30%. RECURSOS PARA ESTE PROYECTO, 2,349MILLONES DESEMBOLSADO 555 MILLONES POR DESEMBOLSAR $ 1,794 MILLONES. COMPONENTES DEL PROYECTO EN MARCO DE LA EMERGENCIA POR LA OLA INVERNAL SE PRESENTARON AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE DEBIAN SER ATENDIDOS CON PRONTITUD, ADEMAS SE IDENTIFICARON OBRAS NECESARIAS PARA DARLE ESTABILIDAD A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO INFORMACION ADICIONAL: HASTA AHORA SE SUSCRIBIERON LOS CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS, SOLO EN TRES MUNICIPIOS SE INICIARON OBRAS.
NARIÑO | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1308607124 |  | 1308607124 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
NARIÑO | EL CHARCO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO POR EMERGENCIA | 330480000 |  | 330480000 | PGN - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-01 | 2008-06-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 324 MILLONES, NO QUEDA PENDIENTE DE DESEMBOLSO. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÒN DE LA BARCAZA EN LA BOCATOMA, OPTIMIZACIÒN DE LA LÌNEA DE CONDUCCIÒN, SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y AMPLIACIÒN DE REDES DE DISTRIBUCIÒN 100%, LAS OBRAS SE TERMINARON Y SE EL SISTEMA SE ENCUENTRA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. | CONTRATADO POR EL MUNICIPIO WILLIAM
NARIÑO | EL PEÑOL | ACUEDUCTO INTERVEREDAL BANAO, SAN FRANCISCO, PINDO PAMBA, GUANBANGA Y RINCON | 500000000 | 292608464 | 792608464 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-12-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $372 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP, SE ENCUENTRA ADELANTANDO GESTONES PARA INICIAR LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y DE LA INTERVENTORIA.
NARIÑO | EL TAMBO | CONSTRUCCION COLECTOR PRINCIPAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL TAMBO | 500000000 | 75000000 | 575000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2009-07-15 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 99% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 149 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $346 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS 0%, INFORMACION ADICIONAL: CUANDO SE FUERON A INICIAR OBRAS SE ENCONTRARON DIFICULTADES DE DISEÑOS QUE OBLIGARON A REPLANTEAR EL PROYECO, EL CUAL FUE MODIFICADO POR EL MUNICIPIO Y APROBADO POR EL MAVDT, EL PROYECTO FUE REFORMULADO Y LAS OBRAS INICIARION SU EJECUCIÓN EL 3 DEA GOSTO DE 2009, SE ENCUENTRAN EN EJECUCION NORMAL | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
NARIÑO | FUNES | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE CHAPAL FUNES - NARIÑO | 317591180 | 31759340 | 349350520 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-06 | 2009-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 271 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $33 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA PTAR EN EL CORREGIMIENTO DE CHAPAL INFORMACION ADICIONAL: EL 10-SEP-08: EL MPIO SOLICITÓ REFORMULACIÓN POR CAMBIO DE TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS. EL PROYECTO FUE REFORMULADO. EL MINISTERIO APROBÓ EL AJUSTE DEL PROYECTO.
NARIÑO | GUACHUCAL | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CUALAPUD ALTO Y CUALAPUD BAJO PRIMERA BASE | 303470784 | 164778759 | 468249543 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO: ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 5%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 126,6 MILLONES, QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 126,6 MILLONES COMPONENTES DEL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: BOCATOMA, ADUCCIÓN, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, SISTEMA DE BOMBEO (TANQUE DE SUCCIÓN Y CASETA DE BOMBEO), TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE DESINFECCIÓN (CLORACIÓN) Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA 110 VIVIENDAS ACTUALES, 371 HABITANTES UBICADAS EN CUALAPUD BAJO, INFORMACIÓN ADICIONAL: ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS CON LA UNIÓN TEMPORAL V Y E Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | GUACHUCAL | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SEPARADO II ETAPA | 2063941450 | 424319990 | 2488261440 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2009-03-01 | 2010-04-01 | AVANCE FÍSICO PROYECTO ES DEL 70%. EL FNR, DESEMBOLSO EL 50% DE LOS APORTES POR VALOR DE 1,816, EL MUNICIPIO SOLICITO EL SEGUNDO DESEMBOLO PARA LO CUAL LA INTERVENTORIA CONTRATADA POR EL FNR REALIZO LA VISITA DE SEGUIMEINTO PARA VERIFICAR LA AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO SOLICITADO QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 687 MILLONES. COMPONENTES DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÒN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEPARADO,EL CUAL LLEVA UN AVANCE DEL 20%. EL INFORMACIÓN ADICIONAL: CONTRATISTA ES EL UT RYM EL PROYECTO REQUIERE DE REFORMULACIÓN EL CUAL FUE APROBADO EN EL MAVDT, LAS OBRAS REINICIARON Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | GUACHUCAL | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ZONA ALTA DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUACHUCAL | 144075954 |  | 144075954 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 31% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $58,6 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $58,6 COMPONENTES DEL PROYECTO: I INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS CON LA UNIÓN TEMPORAL R Y T Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | GUACHUCAL | CONSTRUCCCION EMISORES FINALES DE LA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL | 825666071 | 0 | 825666071 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $826 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | GUALMATAN | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUALMATAN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS URBANIZACIONES DEL PORTAL Y VILLA JARDIN | 357142857 |  | 357142857 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 4% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 4% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $92,8 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $132,6 COMPONENTES DEL PROYECTO: TRES COMPONENTES ASÍ: A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL BARRIO EL PORTAL, QUE TIENE EN LA ACTUALIDAD 1.650 HABITANTES. B) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL BARRIO VILLA JARDÍN, QUE TIENE EN LA ACTUALIDAD 132 HABITANTES Y C) CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER UNA ZONA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y UN SECTOR RURAL ( 774 USUARIOS- 3.096 PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, UBICADOS EN EL SECTOR LA GRANJA Y A 50 USUARIOS- 200 PERSONAS DE LA ZONA RURAL, UBICADOS EN EL SECTOR LA COFRADÍA) INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS CON LEONARDO FAVIO ROSERO Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | ILES | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LOMA DEL CARMEN | 229192854 |  | 229192854 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 3% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $96,9 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $132 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | IPIALES | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE IPIALES III ETAPA K1+328.63 A K4+527.17 | 2999999999 | 99885762 | 3099885761 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-11-01 | 2007-11-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 2.767.8 MILLONES, . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS 3,3 KM 16 A 42", 33 POZOS DE INSPECCIÓN, 5 ALIVIOS, OBRA EJECUTA EN UN 100, EL SISTEMA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PRESANDOLE EL SERVICIO A LAA COMUNIDAD. | PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS | UNION TEMPORAL CCA 2005 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CORDOBA AVILES
NARIÑO | LA FLORIDA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SANTA CRUZ PARA EL CORREGIMIENTO DE LOS ROBLES Y LAS VEREDAS DE EL PICACHO, EL CARMELO, YUNGUILLA Y LAS LOMAS - ETAPA I | 500000000 | 166708938 | 666708938 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2008-12-28 | 2010-03-01 | AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES: EL CONTRATO DE SUMINISTRO SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD (100%) DE AVANCE, Y EL CONTRATO DE OBRA CIVIL SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 93%, EL ALCANCE CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SANTA CRUZ PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ROBLES Y LAS VEREDAS DE PICAHO, EL CARMELO, YUNGUILLA Y LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA - NARIÑO. SE TIENEN DOS CONTRATOS UNO DE SUMINISTRO Y OTRO DE OBRA. AL CONTRATO DE SUMINISTRO DESEMBOLSADO EL 100+AJ8760% CORRESPONDIENTE A 166.5 MILLONES EN FEBRERO DE 2009 Y AL CONTRATO DE OBRA SE LA HA DESEMBOLSADO EL 30% EN CALIDAD DE ANTICIPO RECURSO. QUEDA PENDIENTE POR DESEMBOLSAR RECURSOS POR $ 290 MILLONES. COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: BOCATOMA 100%, DIQUE 100%, DESARENADOR CONVENCIONAL 100%, TUBERÍAS EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 950%, CONDUCCIÓN EN 14 KM DE TUBERÍA 95%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 132 DOMICILIARIAS. 95% DE EJECUCIÓN. | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | SUMINISTRO COOPGALERAS OBRA CIVIL HAROL ERNESTO ORDOÑEZ AGREDA
NARIÑO | LA UNION | OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO | 1694083965 | 90516520 | 1784600485 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | [20 empty] | 2008-06-23 | 2010-04-01 | AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 88%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 816 MILLONES, DESEMBOLSADO $ 684 MILLONES. COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE DOS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN (CUSILLO (40%) Y CARTAGO (100%)), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 25%, CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y DESARENADOR 50%, DURANTE LA EJECUCIÓN SE PRESENTARON DIFICULTADES POR SERVIDUMBRES, Y POR LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE INVIAS PARA PODER INTERVENIR UNA VIA DE PASO NACIONAL, LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS POR LAS DIFICULTADES DE LA INTERVENCIÓN EN LAS VIAS Y POR LAS DIFICULTADES DE PREDIOS, HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE ABRIL SE RECIBIO LA AUTORIZACIÓN DE INVIAS PARA INTERVENIR LOS PASOS DE VIAS NACIONALES. | CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO GRUPO 5 | CONSORCIO UNION 2007
NARIÑO | LOS ANDES | OPTIMIZACION OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 500000000 | 100523615 | 600523615 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-25 | 2009-08-30 | AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 320 MILLONES, QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 180 MILLONES. COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL DE 37 LPS DE CAUDAL DE DISEÑO 80% DE AVANCE. CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 324 M3 30% DE AVANCE, AUMENTO DE COBERTURA MEDIANTE CONEXIÓN DE 670 NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 80%, LAS OBRAS SE SUSPENDIERON POR QUE SE REQUIERIAN RECURSOS ADICIONALES QUE APORTO EL MUNICPIO, LAS OBRAS SE REINICIARON EN LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO DE 2009, SE ESTIMA TERMINARLAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | SERGIO BASTIDAS SOLARTE
NARIÑO | OLAYA HERRERA | CONSTRUCCION NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 2135000000 |  | 2135000000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 80% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $650 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1,485 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE LA PTAP, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DE REDES DE DISTRIBUCIÒN PARA, PARA ATENDER LA EMERGENCIA GENERADO POR EL RÌO SANTIANGA, AL LLEVARSE LA PTAP EXISTENTE INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON CONTRATADAS POR EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA, Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÒN SIN DIFICULTADES
NARIÑO | OSPINA | OPTIMIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y REDES DOMICILIARÍAS ACUEDUCTO REGIONAL LAS LOMAS | 356706919 |  | 356706919 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 2% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $356,7 COMPONENTES DEL PROYECTO: SE INSTALARAN 28 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ABASTECER IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS . (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10,924 MTS DE TUBERÍA PVC DE LA SIGUIENTES FORMA: 1,580 MTS DE 3" RDE 32,5- 702 MTS DE 3" RDE 26- 2,123 MTS DE 2" RDE 26- 2,990 MTS DE 1 1/2" RDE 21- 1,146 MTS DE 1 1/4" RDE 21 Y 2,383 MTS DE 1" RDE 21) INFORMACION ADICIONAL: ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | PASTO | APROVECHAMIENTO QUEBRADA LAS PIEDRAS PARA EL ACUEDUCTO DE PASTO | 5000000000 | 7615447091 | 12615447091 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2008-06-01 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 85%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 4,195 MILLONES, . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 50 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: BOCATOMA Y DESARENADOR 50%, CASETA DE CONTROL E INTERCONEXIÓN 0%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 90%, SE HAN PRESENTADO DIFICULATADES DURANTE LA EJECUCION POR DEFICIENCIAS EN LOS DISEÑOS DE LA CAPTACION Y POR QUE PARA LA LINEA DE CONDUCCION SE REQUERIAN VIADUCTO QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL DISEÑO INICIAL, ADEMAS DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE MITIGACION DE RIESGO, LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE AJUSTADOS EN SU TOTALIDAD Y AVALADOS POR LA INTERVENTORIA, A LA FECHA FALTA QUE EMPOPASTO Y EL MUNICIPIO GARANTICEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS EN BUSCA DE DEJARLAS FUNCINALES, EL PROYECTO FUE REFORMUALDO EN LA SESICION DEL COMITE DE VENTANILLA UNICA DEL 20 DE OCT DE 2009, LAS OBRAS REINICIARON Y SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO NORMAL | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO ACUEDUCTO PASTO REPRESENTANTE LEGAL
NARIÑO | PASTO | OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO VIAS PARALELAS AVENIDA PANAMERICANA | 5000000000 | 1540838352 | 6540838352 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | [20 empty] | 2008-11-05 | 2010-04-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 78%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 5,000 MILLONES, . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 0 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EJECUTADAS 75%, EL BANCO INTERMEDIARIO DEL CREDITO FUE BANCOLOMBIA, EN MARCO DE ESTE PROYECTO SE ADELANTARON 15 PROCESOS CONTRACTUALES DE LOS CUALES 13 YA SE ENCUENTRAN TERMINADOS POR VALOR DE $3,964 MILLONES Y QUEDAN PENDIENTE POR INICIAR OBRAS POR VALOR DE $1,036 MILLONES LAS CUALES SE YA SE ENCUENTRAN CONTRATADAS LISTAS PARA INICIAR.
NARIÑO | POLICARPA | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE POLICARPA | 200000000 | 236325562 | 436325562 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $436 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | PUERRES | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL, VEREDAS YANALE, LA HACIENDA Y MAICIRA | 500000000 | 29451240 | 529451240 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $526 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | PUPIALES | OPTIMIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO CORREGIMENTAL DE JOSE MARIA HERNANDEZ MUNICIPIIO DE PUPIALES | 444114714 | 147496611 | 591611325 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 24% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $444,1 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6.699 MTS DE TUBERÍA, DE LOS CUALES 271 CORRESPONDEN A PVC DE 4" RDE 26, 1.597 MTS DE PVC DE 3" RDE 32,5, 3.766 MTS DE 2" RDE 26, 221 MTS DE PVC 1½" Y 844 MTSDE PVC 1" RDE 21, LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES, 257 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PTAP, INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS CON ELIANA KARINA TELLEZ Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | SAMANIEGO | REPOSICION RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL. | 500000000 | 40687864 | 540687864 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-02-01 | 2008-08-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 423 MILLONES, . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 1,5 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 100%. | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO SAMANIEGO 2.006 REPRESENTANTE LEGAL ING. SERGIO BASTIDAS
NARIÑO | SAN PABLO | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL | 863175572 |  | 863175572 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-06-23 | 2009-10-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 577 MILLONES, . QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 155 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: OPTIMIZACIÓN 100% Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 100%, DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE PRESENTARON DIFICULTADES POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN EXCAVACION Y POR ITEM NUEVOS QUE SE REQUERIAN EJECUTAR POR IMPREVISTOS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, PARA LOGRAR CUMPLIR CON ESTA SITUACION EL ALCALDE PRESENTA SOLICITUD DE REFORMULAICO DEL PROYECTO, SOICITANDO APOYO FINANCIERO AL GESTOR DEL PDA DE NARIÑO AGUAS DE NARIÑO PARA TERMINAR LAS OBRAS Y LOGRAR ALCANCE LAS METAS FISICAS PROYECTADAS, EL VALOR ADICIONAL REQUERIDO ES POR $247 MILLONES, EL CUAL FUE APROBADA EN COMITE DIRECTIVO DEL GESTOR AGUAS DE NARIÑO. | CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO GRUPO 5 | CONSORCIO SAN PABLO 2007
NARIÑO | SAN PEDRO DE CARTAGO | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDOR DE CARTAGO | 362728257 |  | 362728257 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $363 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | SAN PEDRO DE CARTAGO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 857318180 |  | 857318180 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $526 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | SAPUYES | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL VEREDA EL ESPINO | 357087178 |  | 357087178 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 12% | [20 empty] | 2010-01-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 12% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $857 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ADUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN INFORMACION ADICIONAL ESTE PROYECTO SERA FINANCIADO CON LOS RECURSOS QUE APOYABAN FINANCIERAMENTE EL CONVENIO NO. 2060438 (PROYECTO PARAMO BLANCA), LOS CUALES SE REASIGNARON A LOS MUNICIPIOS DEL AREA DE INFLUENCIA, EL MUNICIPIO, FONADE Y DEL MAVDT YA SUSCRIBIERON EL CONVENIO, EL MUNICIPIO CONTRATO LAS OBRAS CON SERGIO BATISDAS SOLARTE Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN NORMAL
NARIÑO | SAPUYES | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CORREGIMIENTO EL ESPINO | 500000000 |  | 500000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $500 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL MUNI9CIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NARIÑO | TABLON DE GOMEZ | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL | 774420000 | 40000000 | 814420000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2008-12-15 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 98% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $641 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $79 COMPONENTES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA 30%, DESARENADOR 30%, LÍNEA DE CONDUCCIÓN 35%, CONSTRUCCIÒN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 0% INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS SE DEMORARON SU INICIACIO POR QUE SE ENCONTRO EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO UNA BOCATOMA PARA UN SISTEMA DE RIEGO, SITUACION QUE OBLIGO A CAMBIAR DEL SITIO DE TOMA DEL AGUA, PARA LO CUAL SE REFORMULO EL PROYECTO Y SE COMPROMETIERON LOS RECURSOS ADICONALES EN MARCO DEL PDA DE NARIÑO PARA LOGRAR CUMPLIR CON EL ALCANCE Y LAS METAS FISICAS PROYECTADAS | CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO GRUPO 5 | UNION TEMPORAL R-M
NARIÑO | TUMACO | IMPLEMENTACION PLAN DE CHOQUE PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO COMPONETE ASEO | 1500000000 |  | 1500000000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2008-09-07 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 80% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $690 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $690 COMPONENTES DEL PROYECTO: OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE UNA CELDA DEL RELLENO SANITARIO LAS OBRAS FUERON TERMINADAS 100%, FALTA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS PARA BIOABONO LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ELEVADO INICIARON Y TIENEN UN AVANCE DEL 30%. INFORMACION ADICIONAL: EL MUNICIPIO ADELANTO DOS PROCESOS CONTRACTUALES, UNA PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO EL CUAL YA FUE TERMINADO Y SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, EL SEGUNDO CORESPONDE A LA REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SE REQUIERE QUE EL PROYECTO INTEGRAL TENGA UN AVANCE CERTIFICADO POR LA INTERVENTORIA DEL 40% PARA SOLICITAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $690 MILLONES, EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS TRAMITES DEL DESEMBOLSO, PARA LO CUAL ENVIARON AL MAVDT, UNA SOLICITUD DE REFORMULACIÓN DEL PROYECTO Y ESTE EMITIO CONCEPTO ANTE EL FNR EN DICIEMBRE DE 2009
NARIÑO | TUMACO | CONSTRUCCION FASE I PLAN DE CHOQUE PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, EN EL MARCO DE LA VINCULACIÓN DEL OPERADOR ESPECIALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TUMACO | 1729822300 |  | 1729822300 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-08-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1,729,8 COMPONENTES DEL PROYECTO: LO PRIORIZADO EN EL POI QUE IDENTIFICO LA CONSULTORÌA QUE SE CONTRATO PARA ESTRUCTURA LA VINCULACIÒN DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO. INFORMACION ADICIONAL: ESTA PENDIENTE QUE EL MUNICIPIO ADELANTE LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. ACTUALMENTE EL MUNICIPIO VINCULO UN OPERADOR ESPECIALIZADO EN EL MUNICIPIO, SE ESTIMA QUE ESTE EMPIECE A PRESTAR LOS SEVICIOS DESDE MAARZO DE 2010. SIMULTANEAMENTE ESTE EMPRESA SE ENCUENTRA EN EVALUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS ANTE EL MAVDT.
NARIÑO | TUMACO | CONSTRUCCION FASE I PLAN DE CHOQUE PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, EN EL MARCO DE LA VINCULACIÓN DEL OPERADOR ESPECIALIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TUMACO | 7000000000 |  | 7000000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-08-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 0%. EL MAVDT, NO HA DESEMBOLSADO AUN RECURSOS PARA ESTE PROYECTO, ESTA PENDIENTE QUE EL MUNICIPIO ADELANTE LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 7.000 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE CORRESPONDEN A LOS PRIORIZADOS EN EL POI QUE IDENTIFICO LA CONSULTORÌA QUE SE CONTRATO PARA ESTRUCTURA LA VINCULACIÒN DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO. INFORMACION ADICIONAL: ESTA PENDIENTE QUE EL MUNICIPIO ADELANTE LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. ACTUALMENTE EL MUNICIPIO VINCULO UN OPERADOR ESPECIALIZADO EN EL MUNICIPIO, SE ESTIMA QUE ESTE EMPIECE A PRESTAR LOS SEVICIOS DESDE MAARZO DE 2010. SIMULTANEAMENTE ESTE EMPRESA SE ENCUENTRA EN EVALUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS ANTE EL MAVDT.
NARIÑO | TUQUERRES | PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE TUQUERRES, TERMINACION, ADECUACION RED DE DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO, REHABILITACION CONDUCCION EXISTENTE, NUEVA FUENTE DE AGUA | 3000000001 | 676666480 | 3676666481 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-11-01 | 2007-06-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 2,729,7 MILLONES, QUEDAN PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $ 31,7 MILLONES LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN 14,2 KM 4", 6" Y 8". REPOSICIÓN 10 KM 2 1/2", 3" Y 4", REPOSICIÓN 15 VÁLVULAS, EQUIPO DE LABORATORIO Y MACROMEDIDORES. REPOSICIÓN DE 7.635 KM DE TUBERÍ­A EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ASI: 2" 609 M, 2 1/2" 2387 M, 3"; 1349M, 4"; 1393M, 8" 892M, 10" 1035M. REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE 2",2 1/2",3",4",6",8" ,10" INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES, EJECUTADOS EN UN 100%, EL SISTEMA SE ENCUENTRA PRESTANDOLE EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, AUN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CANCELARSELE UN PAGO A UN PROVEEDOR POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS COBROS. | PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS | 1, SERVIO TULIO ROSERO ITUYAN 2, PVC GERFOR 3, JESUS ANIBAL VILLOTA 4, CONSORCIO TUQUERRES 2005 5, EDICIONES UNIDAS DE COLOMBIA 6, PAVCO 7, CASA ANDINA - ELMER H SCHENEIDER & CIA LTDA
NARIÑO | TUQUERRES | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 1 FASE PASO NACIONAL MUNICIPIO DE TUQUERRES | 820000000 | 2613629027 | 3433629027 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2010-10-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $3,444 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL EL GESTOR AGUAS DE NARIÑO SA ESP SE ENCUENTRA ADELANTANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO.
NORTE DE SANTANDER | ABREGO | PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ABREGO | 788102329 | 347371977 | 1135474306 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-08-28 | EL PROYECTO CULMINÓ. TUVO RETRASOS EN SU INICIO DEBIDO A JUSTES EN LOS DISEÑOS INÍCIALES. LAS PRINCIPALES OBRAS ADELANTADAS FUERON: INSTALACIÓN DE CONDUCCIÓN 320ML , PTAP SE CONSTRUYO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, OBRAS DE CONCRETO COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DEL LOS SEDIMENTADORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS, COMPUERTAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DENTRO DE LA PLANTA , OBRAS CIVILES EXTERIORES EN LA PLANTA ENTRE OTRAS, INSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE ACCESO. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | CONSORCIO MODERNO
NORTE DE SANTANDER | ABREGO | REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PIÑUEL Y AVIPAMA | 199897671 | 22210853 | 222108524 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-28 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $970,106,541 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $970.106.547 PROYECTO TERMINADO. TUVO RETRASO EN SU INICIO DEBIDO A LA DEMORA EN LA OBTENCIÓN DEL PERMISO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PARA LA AFECTACIÓN DEL TRAMO A CONSTRUIR EN LA VÍA NACIONAL. SE CUMPLIÓ EL ALCANCE DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO LAS CUALES FUERON: LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS LA PIÑUELA Y AVIPAMA. SE TENÍA PREVISTO INSTALAR 1,305 M DE TUBERÍA, SE INSTALARON 1,693 M EQUIVALENTES AL 129,7% DE LA CANTIDAD CONTRATADA. SE TENÍA PREVISTO LA EJECUCIÓN DE 33 POZOS DE INSPECCIÓN, LOS CUALES SE EJECUTARON EN UN 100%. SE TENÍA PREVISTO LA EJECUCIÓN DE 138 DOMICILIARIAS, DE LAS CUALES SE EJECUTARON 133, EQUIVALENTES AL 96,4% DE LAS PREVISTAS. FUE NECESARIO INCREMENTAR EL VALOR DEL CONTRATO POR CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NUEVOS COMO CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN, JUNTAS Y ACELERANTES PARA EL CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | ODICO LTDA
NORTE DE SANTANDER | ABREGO | OPTIMIZACION DEL NUEVO ACUEDUCTO MUNICIPAL Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO | 265000000 |  | 265000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL:
NORTE DE SANTANDER | BOCHALEMA | IMPLEMENTACION PALN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA | 963000000 | 0 | 963000000 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0%
NORTE DE SANTANDER | BOCHALEMA | IMPLEMENTACION PALN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA | 873833333 |  | 873833333 | BOLSA TERRITORIAL 2010 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-30 |  | EL 2 DE MARZO SE ADJUDICO AL CONSORCIO BOCHA Y SE ESPERA INICIAR OBAS LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION MITIGACION Y RIESGOS NATURALES FASE II | 7999995360 |  | 7999995360 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [22 empty] | 1. LA SCV AUTORIZA EL DESEMBOLSO DEL 48,49% EL 10-SEP-09. SE REALIZO VISITA DE SEGUIMIENTO LOS DÍAS 17, 21, 22, 23 Y 27 DE JULIO DE 2009, EN LA CUAL SE CONSTATÓ EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DEL 70% QUE FUE REPORTADO POR LA CORPORACIÓN. 2. LA CORPORACIÓN HA ENTREGADO INFORMACIÓN SOPORTE PARA EL SEGUNDO DESDE EL 7-JUL-09. SIN EMBARGO ÉSTA NO SE PRESENTÓ DE FORMA COMPLETA POR LO QUE HASTA EL 6-AGO-09 SE COMPLETARON LOS REQUISITOS DEL GIRO QUE ESTÁ EN TRÁMITE POR PARTE DE LA IAF. 3. EL PROYECTO HA PRESENTADO AJUSTES EN SU EJECUCION QUE DEBERÁN SER AVALADOS POR EL MAVDT. SE SOLICITÓ A CORPONOR LA REMISIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES TÉCNICAS PAR DAR TRÁMITE AL MISMO. ES DE ACLARAR QUE ESTOS AJSUTES NO AFECTAN EL ALCANCE DEL PROYECTO APROBADO.
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OPERACION EN LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL GUAYABAL | 2060000000 |  | 2060000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34.14% | [22 empty] | a) Avance fisico de la obra: 34% b) Recursos desembolsados: $703 Millones c) Recursos por desembolsar: $1.356 Millones d) componentes del sistema y estado actual: Obra: 34% (adquiridos 2 volquetas y 1 cargador) e) información adicional: La maquinaria se encuentra operando en el r.s. guayabal sin problemas. - No. municipios beneficiados: 20. Fuente: ASEO URBANO
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OPERACION EN LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL GUAYABAL - KILOMETRO 10 DE LA VIA QUE COMUNICA A CUCUTA CON PUERTO SANTANDER | 840000000 |  | 840000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [21 empty] | 2009-12-01 | a) Avance fisico de la obra: 1% b) Recursos desembolsados: $0 Millones c) Recursos por desembolsar: $840 Millones d) Componentes del proyecto: Obra: 0% e) informacion adicional: - inconvenientes: Se solicito al MAVDT cambiar la compra del vehiculo compactador por tractor de orugas d6t. ya se tienen al proveedor contratado. - No. municipios beneficiados: 20. Fuente: ASEO URBANO
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CORRECCIÓN DE CAUCE RÍO PAMPLONITA PARA PROTECCIÓN COLECTOR AGUAS RESIDUALES MARGEN DERECHA, SECTORES PUENTE AVENIDA CERO HASTA PUENTE ELIAS M SOTO, MARGEN DERECHA SECTOR BARRIO SAN LUIS, MARGEN IZQUIERDA SECTOR URBANIZACIÓN ALCALÁ | 7783644950 |  | 7783644950 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | 1. 12-ENE-10 ASIGNACIÓN A LA INTERVENTORIA CON RADICADO NO. SCV 20101520003093
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CONSTRUCCION OBRAS PARA LA PROTECCION DE LA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS SECTORES DE LONDRES, RESTAURACION Y LOS REYES CUENCA DEL RIO ZULIA ZONA RURAL | 6672054290 |  | 6672054290 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | 1. 12-Ene-10 Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520003093
NORTE DE SANTANDER | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1069644313 |  | 1069644313 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA LA EROSION EN EL TALUD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN EL SECTOR LA YEE MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER | 887414000 | 190000000 | 1077414000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | 17-OCT-08 SE CONSIGNARON LOS RECURSOS DEL SEGUNDO GIRO DEL 40% . SE CONSTRUYERON LOS GAVIONES Y LOS ESPOLONES APROBADOS. SE ESTUDIARÁN ALGUNOS CAMBIOS HECHOS SOBRE EL PROYECTO APROBADO. VISITADO EL 16/05/2008 POR DNP - DR, SE EVIDENCIÓ LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PROYECTO. HUBO MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO AL PASAR DE 10 ESPOLONES Y 131 ML DE MURO A 3 ESPOLONES Y 293 ML DE MURO. 28-OCT-08 SE ENVIÓ OFICIO SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA EL TERCER GIRO.
NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA 1 | 642000000 |  | 642000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL:
NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LA ALAYA SECTOR LAS COLONIAS | 425272212 | 24665788 | 449938000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | SE INICIA PROCESO DE CONTRATACION EL 18 DE MARZO Y SE ESPERA INICIAR OBAS LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTRILLADO DEL CASCO URBANO PLAN MAESTRO PRIMERA ETAPA | 800000000 |  | 800000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-30 |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 800,000,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL: FECHA DE INICIO 30-09-08 | CONSORCIO INTERVENTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | CONSTRUCTORA VALLEHERMOSO
NORTE DE SANTANDER | HERRAN | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL AREA DE REASENTAMIENTO DE PARTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 1210000000 | 92581502 | 1302581502 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | [20 empty] | 2009-10-15 | 2010-05-15 | EL PROYECTO FUÈ REFORMULADO EL 17 DE JULIO DE 2009 Y TIENE UN NUEVO ALCANCE. EL ALCALDE DEL MUNICIPIO ELABORÒ OTRO SI DEL CONTRATO PARA AJUSTAR ESTE NUEVO ALCANCE. SE ESPERA ALABORAR ACTA DE INICIO CON LA SALVEDAD DE QUE EL MUNICIPIO DEBE SUBSANAR ALGUNAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÌA SOBRE LOS DISEÑOS AJUSTADOS. SE INICIARON LAS OBRAS DESPUES DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO POR LOS AJUSTES REALIZADOS POR EL MUNICIPUIO Y ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE RECURSOS POR VALOR DE 1000 MILLONES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PARA LA PLANTA DE POTABILIZACION Y REDES DE DISTRIBUCION SE FIRMO PRORROGA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. EL PROYECTO YA REINICIÒ CON ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009 Y FECHA DE TERMINACIÒN 14 DE JUNIO DE 2010. SE DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INCONSISTENCIAS TÉCNICAS REPORTADAS POR LA INTERVENTORIA EN LOS DISEÑOS DEL PROYECTO REFORMULADO DURANTE EL PRIMER MES DE EJECUCIÒN. EL PROYECTO CONTINUA SIN INCONVENIENTES. NO OBSTANTE FUE NECESARIO ELABORAR OTROSIES AL CONTRATO CON EL REALIZAR ACLARACIONES DE LOS PORCENTAJES QUE DEBE DESEMBOLSAR EL MUNICIPIO Y FONADE DE ACUERDO CON LA FICHA DE VIABILIZACIÒN DEL PROYECTO E IGUALMENTE INCLUIR LA OBLIGACION DE INVOLUCRAR UN PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA SENSIBILIZACION AL PROYECTO.CONTINUA PENDIENTE LA VERIFICACION DE LAS INCONSISTENCIAS EN LOS DISEÑOS ENCONTRADAS POR LA INTERVENTORIA. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. LILIANA SOSSA 311-4446677, etasantander@hotmail.com | Jose Alvaro Galvis Pinto
NORTE DE SANTANDER | HERRAN | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL AREA DE REASENTAMIENTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO FASE II | 0 | 1000000000 | 1000000000 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | SE INICIA PROCESO DE CONTRATACION EL 1 DE ABRIL Y SE ESPERA INICIAR OBAS LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | CONSTRUCCION EMISARIO FINAL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE LOS PATIOS | 742000000 | 80227022 | 822227022 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-13 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $403,903,905 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: 25.056,635 AVANCE FISICO DE OBRA: 100% LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS FUERON: CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL EN 30" P.V.C. Y LA ESTRUCTURA DE DESCARGA PROVISIONAL QUE VA DESDE EL PUNTO DONDE SE TIENE PROYECTADA LA ENTRADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA LA MADRE VIEJA DEL RÍO PAMPLONITA EN CONDUCTO CERRADO. ADICIONALMENTE SE EMPALMARÁ EL EMISARIO FINAL DEL COLECTOR OCCIDENTAL POR LA CALLE 35. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | CONSORCIO EMISARIO LOS PATIOS
NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRADOR - VIDELSO Y SECTOR SUR DEL MUNICIPIO | 500000000 | 134711593 | 634711593 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2007-11-26 |  | SE REALIZA REUNIÒN EN EL MUNICIPIO, MAVDT Y CONTRATISTA CON EL FIN DE ESTABLECER COMPROMISOS PARA REINICIAR LAS OBRAS.EL MAVDT ACLARA QUE SI LAS OBRAS NO SE HAN REINICIADO PARA EL 15 DE OCTUBRE DE 2009 SE PROCEDERA A REQUERIR AL MUNICIPIO LA DEVOLUCIÒN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS POR PARTE DE LA NACIÒN EN EL PROYECTO. ES INMINENTE UNA NEGOCIACION CON LOS DUEÑOS DE LOS PREDIOS POR DONDE HACE FALTA CONSTRUIR UN ULTIMO TRAMO DE 138 METROS DEL COLECTOR SE LOGRO UN ACUERDO ENTRE EL DUEÑO DEL PREDIO Y EL MUNICIPIO EL CUAL FUE APROBADO POR UN JUZGADO LO QUE PERMITIRA LA TERMINACION TOTAL DEL TRAMOP PENDIENTE DE LONGITUD 138 METROS LINEALES LA ALCALDIA SOLICITA INCIAR LABORES HASTA EL MES DE ENERO DEBIDO A QUE INICIAN FIESTAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y LAS OBRAS AFECTARÌAN EL ACCESO AL COLISEO DONDE SE REALIZARÁN DIFERENTES EVENTOS. SE SOLICITA A LA ALCALDIA INFORMAR DE ESTO POR ESCRITO A FONADE CON COPIA AL MAVDT. EL PROYECTO NO HA REINICIADO AÙN. EXISTE UN REQUERIMIENTO AL MUNICIPIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO ALEGANDO LA NO COLABORACION DEL MUNICIPIO PARA ACABAR LOS TRABAJOS Y LOS MAYORES COSTOS GENERADOS. A LA FECHA FONADE REQUIRIO AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE INFORME ACERCA DE LAS MEDIDAS A TOMAR Y RECORDANDO LA NECESIDAD DE DEVOLUCIÒN DE RECURSOS EN CASO DE QUE NO SE EJECUTE EL PROYECTO. SE GESTIONA ACUERDO ENTRE CONTRATISTA Y MUNICIPIO PARA AJUSTAR VALOR DE PRECIOS PARA LA EJECUCION FINAL DEL CONTRATO. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO MIRADOR VIDELSO
NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CALLE 39 A LA CALLE 19 | 700000000 | 68820463 | 768820463 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-02-24 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $428.352.079 RECURSOS POR DESEMBOLSAR:$ 271.647.921 AVANCE FISICO DE OBRA: 100% LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS FUERON: OPTIMIZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 19 A LA 39 ENTRE LA AVENIDA 10 Y LA AV. 5 DEL CASCO URBANO. SE CONTEMPLA OPTIMIZAR EL SISTEMA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 10,170 ML DE TUBERIA DE O 10 ", 8",6",4" Y 2 Y 1/2" Y EN SU MAYORÍ­A 3 Y 1/2" CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | M.A. PEÑALOSA Y CIA LTDA
NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | OPTIMIZACION SISTEMA DE DISTRIBUCION SECTOR ORIENTAL Y OCCIDENTAL | 1000000000 |  | 1000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL:
NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DEL INTERCEPTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO CHUIQUITO | 743000000 | 180596670 | 923596670 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-04 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $668.802.659 RECURSOS POR DESEMBOLSAR:$ 74.197.341 AVANCE FISICO DE OBRA: 100% LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS FUERON: CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO QUE INICIA A LA ALTURA DE LA CALLE 13 HASTA LA LLEGAR A LA CALLE 7 ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS Y EL PARQUE SESQUICENTENARIO, DONDE RECIBE EL INTERCEPTOR IZQUIERDO DEL RÍ­O CHIQUITO, CONTINUANDO POR DICHA AVENIDA HASTA SU CONFLUENCIA CON EL INTERCEPTOR DEL RÍ­O TEJO. EL PROYECTO TIENE UNA LONGITUD DE 1402 M, DISEÑADOS EN TUBERÍAS DE CONCRETO EN DIÁMETROS QUE VARÍAN ENTRE 20 Y 28". | PROEZA CONSULTORES JULIO MARIO VILLAMIZAR - ADA SARMIENTO 6180874 - 3102562537 | UNION TEMPORAL OCAÑA 2007
NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INTERCEPTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO TEJO | 2456000000 | 86424000 | 2542424000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2005-11-18 |  | EL CONTRATO NO. 009 DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS TIENE POR OBJETO LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL INTERCEPTOR DE AGUAS NEGRAS DEL RIO TEJO. EL AVANCE DE OBRAS ES DE 30% REPRESENTADO EN PRELIMINARES 18.13%, *SECTOR DE LA COSTA (POZO 20 A 18) 17.6%, *SECTOR SANTA EUDOSIA (POZO 33 A 30) 90% Y SECTOR VILLA LUZ (POZO 37 A 36) 88% REPRESENTADO BÁSICAMENTE EN REPOSICIÓN DE ANDENES, BORDILLOS, PAVIMENTOS. FALTAN LABORES EN EL SECTOR 1º. DE MAYO DONDE ACTUALMENTE SE GESTIONA PERMISO ANTE EL INVIAS PARA SU INTERVENCIÓN. EN EL MES DE DICIEMBRE EL INGENIERO ROGER CARRASCAL, COORDINADOR DEL PLAN MAESTRO DEL MPIO DE OCAÑA MANIFESTÒ LA INTENCION DE LA ALCALDIA DE ADICIONAR RECURSOS AL PROYECTO PARA LO CUAL FONADE LE INFORMÒ VIA TELEFONICA Y POR CORREO ELECTRONICO LOS REQUERIMIENTOS PARA TAL FIN. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | CONSORCIO PLAN MAESTRO OCAÑA
NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE APROVECHAMIENTO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 2355000000 |  | 2355000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | [20 empty] | 2008-11-04 | 2010-05-31 | a) Avance físico del proyecto: 45% b) Recursos desembolsados: $ 2,355 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 45% e) Información adicional - Inconvenientes Contratación: Se efectuo la Reformulación del Proyecto. Dentro de la misma se procedio a la eliminación del componente de Aprovechamiento de Residuos y se incluye la implementación de la vía de acceso e interna respectiva. Se suspendio por solicitud de MAVDT y FONADE desde Diciembre de 2008 y reiniciando en Noviembre de 2009. Se tiene aprobación de la Reformulacion por parte del Comité Técnico de Proyectos del VAS el 11/09/2009. Se eliminó el componente de Fortalecimiento Institucional ya efectuaron esta actividad con recursos propios. Obra: Se requirio rediseño del acceso y de la vía interna. Asi mismo se hicieron ajustes en los diseños del sitio de disposicion relleno sanitario. Se reinicio la obra en el mes de diciembre de 2009. - No. municipios beneficiados: 8 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON (OBRAS FISICAS) | CONSORCIO PAMPLONA Y CONSORCIO FORTALECIMIENTO
NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE CAPTACION, ESTACION DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSION Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 906000000 | 2236370723 | 3142370723 | FIP | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [21 empty] | 2010-03-01 | SUSPENDIDAS LAS OBRAS DE CAPTACION MIENTRAS SE REALIZA NUEVO DISEÑO Y DE LA LINEA DE IMPULSION MIENTRAS SE RESUELVE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRES SE CAMBIO EL VALOR POR QUE SE ESTVA DUPLICANDO LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 18-06-09 SE ESPERA CONCEPTO DE L IAF DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS PARA LLEVAR A COMITÉ TECNICO LA REFORMULACION LA IAF YA DIO CONCEPTO FAVORABLE DE REFORMULACION DEL PROYECTO Y EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE NORTE DE SANTANDER APROBO 940 MILLONES ADICIONALES PARA DESARENADOR Y TERMINACION DE LA LINEA DE IMPULSION SE APROBO EN COMITE TECNICO DEL MAVDT LA REFORMULACION DEL PROYECTO ADICIONANDOSE 1.357 MILLONES DE PESOS PARA LA TERMINACION TOTAL DE LAS OBRAS , APORTADOS POR EOL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER 403 MILLONES , EL DEPTO DE NORTE DE SANTANDER 14 MILLONES DE PESOS Y EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 940 MILLONES DE PESOS . SE AMPLUIA EL ALCANCE DEL PROYECTO PARA APROBAR CAMBIO DE BOCATOMA LATERAL A BOCATOMA FLOTANTE Y COSTRUCCION DE DESARENADOR | FERNANDO MALDONADO | COOPEMUN
NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE CAPTACION, ESTACION DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSION Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 1200000000 |  | 1200000000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [21 empty] | 2010-03-01 | SUSPENDIDAS LAS OBRAS DE CAPTACION MIENTRAS SE REALIZA NUEVO DISEÑO Y DE LA LINEA DE IMPULSION MIENTRAS SE RESUELVE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRES SE ESPERA CONCEPTO DE LA IAF DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS Y LA DISPONIBILIDAD DE OBRAS ADICIONALES POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A COMITÉ TECNICO LA REFORMULACION LA IAF YA DIO CONCEPTO FAVORABLE DE REFORMULACION DEL PROYECTO Y EL MUNICIPIO APORTA 415 MILLONES RESTANTES PARA EL CAMBIO DE BOCATOMA LATERAL A BOCATOMA FLOTANTE EN LA SESIÓN NO 56 DEL COMITÉ TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL VICE MINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, REALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE 2009, FUE VIABILIZADA LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA | FERNANDO MALDONADO | COOPEMUN
NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE CAPTACION, ESTACION DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSION Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER | 500000000 |  | 500000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0.8333% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [21 empty] | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 85% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL: EL ALCANCE DE LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON SON INFERIORES AL PROYECTO VIABILIZADO, POR LO TANTO EL MUNICIPIO DEBE ADELANTO UN SEGUNDO PROCESO DE SELECCIÓN PARA PODER CUMPLIR CON TODAS LAS METAS DEL PROYECTO EL QUE SE ADJUDICO EL 20 DE MARZO DE 2009.
NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DEL ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL | 163000000 |  | 163000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA:100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $163.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: TERMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL:
NORTE DE SANTANDER | TIBU | CONSTRUCCION OPTIMIZACION ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDAS LA CUATRO, J10,CASERIO TRES BOCAS , CLUB DE LEONES, PUNTA DE PALO, VENECIA Y GUAMALITO MUNICIPIO DE TIBU - NORTE DE SANTANDER | 318842000 | 671337620 | 990179620 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | TERMINADAS LAS OBRAS PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CANAL DE ADUCCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, ESTACIÓN DE BOMBEO, CONDUCCIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LAS DOMICILIARIAS.
NORTE DE SANTANDER | TIBU | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO ESPECIAL DE CAMPO DOS | 1642000000 |  | 1642000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-22 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: APERTURA, DRAGADO Y LIMPIEZA CANAL (EMISARIO FINAL) 1,200 M; COLECTORES DE 8", 10" Y 12"; CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO Y CONCRETO REFORZADO; REDES DOMICILIARIAS DE 6"; CAJAS DE INSPECCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL: INICIALMENTE ESTABA CONTEMPLADO EL TRAZADO DE REDES DOMICILIARIAS POR LA VÍA PRINCIPAL CÚCUTA - TIBU; SIN EMBARGO, DADA LA DIFERENCIA DE NIVELES CON LAS VIVIENDAS, HUBO LA NECESIDAD DE HACER UN NUEVO TRAZADO POR LOS SOLARES DE LAS CASAS, DONDE ESTABAN UBICADAS LAS POZAS SÉPTICAS. ASÍ MISMO, HUBO DEMORAS POR EL PERMISO PARA CONSTRUIR EN ZONA PRIVADA Y TAMBIÉN SE EVALUÓ LA CONVENIENCIA DE VERTER LAS AGUAS RESIDUALES A OTRO CUERPO DE AGUA, DIFERENTE AL RIO SARDINATA. EL INTERVENTOR RECOMIENDA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA COMUNITARIA ADMINISTRADORA DEL ALCANTARILLADO PARA SU MANTENIMIENTO. | OSCAR JHOVANNY ROJAS DE PABLO CEL. 310 349 6219 5718019 CÚCUTA | JUAN CARLOS CORREDOR MONCADA CEL. 311 226 4832 - RESIDENTE DE OBRA: ING. FREDDY MARQUEZ, CEL. 311 222 4485 CONSORCIO ALCANTARILLADO CAMPO DOS
NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | CONSTRUCCION NUEVA LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO | 1315000000 | 20000000 | 1335000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-05-25 | RECURSOS DESEMBOLSADOS $1.243.923.995 RECURSOS POR DESEMBOLSAR:$ 71.076.005 AVANCE FISICO DE OBRA: 100% LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS FUERON: CONSTRUCCION DE UN NUEVO DESARENADOR CON CAPACIDAD DE 125 L/S. Y UNA NUEVA LINEA DE CONDUCCION CON UNA CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR 80 L/S CON UNA LONGITUD DE 4833 M, EN UN DIAMETRO DE 14".. | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. ANDRES MANRIQUE MANRIQUE TEL.2875300 – 3200941 | UNON TEMPORAL A&G INGENIEROS
NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | TERMINACION CONDUCCION ACUEDUCTO VILLA DEL ROSARIO | 1228000000 |  | 1228000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 1,111,266,632 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ 116,732,368 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: TERMINACION NUEVA LINEA DE CONDUCCION 100% INFORMACIÓN ADICIONAL:
NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | ERRADICACION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEBIDO A LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS BARRIOS LA ESPERANZA, MONTEVIDEO, NAVARRO WOLF Y LOMITAS | 691000000 |  | 691000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-09-29 |  | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $691,000,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACIÓN ADICIONAL: FECHA DE INICIO: 29-09-08 | CONSORCIO INTERVENTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ
NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | CONSTRUCCION LINEA EXPRESA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, GRAN COLOMBIA - MONTEVIDEO | 1772000000 | 218000000 | 1990000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-02-19 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 1.799.422.605 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: 100% INFORMACIÓN ADICIONAL: | Ingeniero Edgar Antonio Laguado Ortega Tl. 5706001 celular 314-3338561 | A&G Ingeniería y construcciones representante legal Ingeniero Omar Álvarez Albarracín. Tl. 5746444 celular 310-4771747
PUTUMAYO | COLON | OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1100000000 |  | 1100000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2009-12-06 | 2010-04-01 | POR INFORMACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, SE FIRMO ACTA DE INICIO EL 6 DICIEMBRE DE 2009 Y SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE COMPRA DE SUMINISTROS, POR LO QUE PARA LA TERCER SEMANA DE ENERO SE ESTIMA INICIAR LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL PROYECTO.
PUTUMAYO | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1391442129.7885 |  | 1391442129.7885 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO CCE
PUTUMAYO | MOCOA | CONSTRUCCION BOCATOMA Y PASOS ELEVADOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTO DEL AFAN | 167464140 |  | 167464140 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | EL PROYECTO FUE REMITIDO EL 25 DE NOVIEMBRE POR EL FNR, POR LO QUE UNA VEZ SE CONTO CON TODA LA INFORMACION TÉCNICA QUE ENVIO EL MUNICIPIO FUE APROBADO EN EL COMITÉ TECNICO No 65 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2009
PUTUMAYO | ORITO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y I ETAPA RED SECUNDARIA ZONA URBANA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 1061000000 | 200000000 | 1261000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-20 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 1,061,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: PLANTA CONVENCIONAL (MEZCLADOR HIDRAULICO PARA COAGULACION Y TRES FILTROS) 100% REDES DE DISTRIBUCION EN PVC RDE 26 DE 2": 23096 M, 2,5": 2247,5 M Y 3": 282 M 100%. INFORMACION ADICIONAL: EN TRAMITE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO.. FECHA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2007 | PONCE DE LEÓN Y ASOCIADOS | CONSORCIO EDICO
PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 1679866232 |  | 1679866232 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-05-01 | 01/0232010 | POR INFORMACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO CONTRATO CON ACTA DE INICIO: 18/05/2009 RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $839,933,116 RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $839,933,116 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA DE 8": 4000 DE 5137 ML - 80% INSTALACION DE TUBERIA DE 10":636 DE 636 ML - 100% INSTALACION DE TUBERIA DE 12": 290 DE 311 ML - 95% CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION: 55 DE 57 - 95% CONEXIONES DOMICILIARIAS: 800 DE 800 - 100% RED DE DISTRIBUCCION 4": 6400 ML. INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES E INSTALACION DE LA TUBERIA EN EL ULTIMO TRAMO, POR LO QUE SE ESTIMA CULMINAR LAS OBRAS EN MARZO DE 2010
PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 1200000000 |  | 1200000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-03-01 | SEGÚN INFORMACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO SE ADJUDICO EL 28/08/09, CON ACTA DE INICIO DEL 5/09/09, COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA DE 4": 2000 DE 2502 ML - 80% INSTALACION DE TUBERIA DE 8": 2000 DE 3051 ML - 60% INSTALACION DE TUBERIA DE 10":380 DE 615 ML - 65% INSTALACION DE TUBERIA DE 12": 0 DE 311 ML - 0% INSTALACION DE TUBERIA DE 16": 0 DE 653 ML - 0% CONSTRUCCION DE POZOS: 18 DE 82 INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL DE OBRAS
PUTUMAYO | SAN MIGUEL | ACUEDUCTO VEREDAL | 380000000 |  | 380000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | SE INICIO EL PROCESO DE LICITACION SE TIENE PROGRAMADO EL CIERRE PARA LA TERCER SEMANA DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2009.
PUTUMAYO | SANTIAGO | OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO | 500000000 |  | 500000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-31 | SEGÚN INFORMACION DE LA SECRETARIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO SE ADJUDICO EL 01/06/09, CON ACTA DE INICIO DEL 5/09/09 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION DE TUBERIA DE 8": 228 DE 228 ML - 100% INSTALACION DE TUBERIA DE 12": 624 DE 624 ML - 100% INSTALACION DE TUBERIA DE 16":1423 DE 1506 ML - 100% INSTALACION DE TUBERIA DE 20": 90 DE 121 ML - 100% POZOS CONSTRUIDOS: 24 INFORMACION ADICIONAL: POR INFORMACION DEL INTERVENTOR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA OBRA, HASTA QUE SE RESUELVA TEMA DE FINANCIACION DEL PROYECTO YA QUE LA GOBERNACION FINANCIA DICHO PROYECTO Y AL ENCONTRARSE EN LEY 550 LOS PAGOS ESTAN SUSPENDIDOS HASTA NORMALIZAR DICHA SITUACION
PUTUMAYO | SIBUNDOY | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO RURAL CAMENETSA | 2200000000 |  | 2200000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-09-01 | CONTRATO CON ACTA DE INICIO 8 FEB 2010 INSTALACION DE TUBERIA 8" 0 DE 40 ML INSTALACION DE TUBERIA DE 6" 0 DE 1000 ML POR INFORMACION DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO
PUTUMAYO | VALLE DE GUAMUEZ | ULTIMO TRAMO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO INPECCION EL TIGRE | 400000000 |  | 400000000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | SE INICIO EL PROCESO DE LICITACION SE TIENE PROGRAMADO EL CIERRE PARA LA TERCER SEMANA DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2009.
QUINDIO | ARMENIA | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA CRUDA A LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ARMENIA | 2500000000 | 747366000 | 3247366000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | [20 empty] | 2007-03-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 97% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $2.499.808.175 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $191.825 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: BOCATOMA 100%; ADUCCION 100%, DESARENADOR 100%; CASETA DE BOMBAS 100%; SUMINISTRO DE TUBERÍA Ø36" 100%; INSTALACION TUBERÍA Ø36" 0%. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA ESTÁ SUSPENDIDO DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE ARMENIA SOLICITÓ LA REFORMULACION DEL PROYECTO PARA MODIFICAR EL PLAN FINANCIERO E INCORPORAR LOS RECURSOS GESTIONADOS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA –E.P.A.-, YA QUE DEL COMPONENTE DE CONDUCCIÓN HACE FALTA LA INSTALACIÓN. LA INTERVENTORÍA ENVIÓ EL OFICIO A FONADE, DANDO EL CONCEPTO PARA ADICIONAR RECURSOS AL CONVENIO Y ADJUNTÓ EL CDP DEL MUNICIPIO POR UN VALOR 1.999 MILLONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EN EL COMITE TECNICO No. 46 DEL VAS, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2009, SE APROBÓ LA SOLITUD DE REFORMULACION DEL PROYECTO, EL CUAL POR SER UN PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL BANCO MUNDIAL, SE SOLICITO LA NO EBJECION PARA LA ADICIÓN DE LOS MAYORES RECURSOS A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, OBTENIENDOSE EN LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE DE 2009. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LEGALIZACIÓN DE LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y SE ESTIMA EL REINICIO DE LAS OBRAS PARA EL MES DE MARZO DE 2010. FECHA DE INICIO: MAR-2007 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010 | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | PAM COLOMBIA S.A. - TUBOX S.A. - CALDERON INGENIEROS - LUZ ELBA GONZALEZ SALDARRIAGA
QUINDIO | BUENAVISTA | REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO BUENAVISTA , LA PICOTA | 150000000 | 288592 | 150288592 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-12-01 |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO REDES Y ALCANTARILLADO
QUINDIO | CALARCA | OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CALARCA | 1500000000 | 0 | 1500000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-01 | 2009-08-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.500.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: N.D. INFORMACION ADICIONAL: EL 18 DE SEPTIEMBRE SE OBTUVO LA INFOMACIÓN EN FORMA COMPLETA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE FINANCIARON EL RPOYECTO POR MEDIO DE LA FUENTE TASA COMPENSADA. FECHA DE INICIO: SEP-2007. FECHA DE TERMINACION: AGO-2009. | N.D. | N.D.
QUINDIO | CALARCA | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS URIBE, COOVISERQ Y CARRERAS 13 Y 14 DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA | 260000000 | 9507229 | 269507229 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-12-01 |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO S Y G
QUINDIO | CALARCA | MEJORAMIENTO, SOTENIMIENTO Y PROTECCION CAUCE QUEBRADA LA CONGALA CORREGIMIENTO DE BARCELONA | 220000000 | 100665963 | 320665963 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-12-01 |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO PRODICON
QUINDIO | CALARCA | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA ESPEJO DE AGUA EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO SANTO DOMINGO AGUAS ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | 380000000 | 61058867 | 441058867 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2008-12-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 40% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $380.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: ESTUDIOS. INFORMACION ADICIONAL: APROBADO EN EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS N°74 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2007. EL MUNICIPIO DE CALARCA SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2007. EL MUNICIPIO SOLICITÓ LA REFORMULACION DEL PROYECTO, PARA AMPLIAR EL OBJETO DEL PROYECTO Y ADICIONAR RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIIPIO Y LA EMPRESA MULTIPROPOSITO. DICHA REFORMULACIÓN FUE APROBADA POR MEDIO DEL COMITE TECNIO No. 25 DEL 27 DE JULIO DE 2009. SE ENVIO EL OFICIO A LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION DE REGALIAS CON COPIA AL MUNICIPIO EN DONDE SE INFORMA LA APROBACION DE LA REFORMULACION Y DE ESTA FORMA SE LE DEN INICIO A LAS LABORES. EL FNR INFORMA QUE EN EL MES DE SEP/09, SE SUSCRIBIÓ ACTA DE REINICIO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA. LA IAF REALIZÓ VISITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009, ENCONTRANDO AVANCE DEL 40% POR LO QUE SE PROCEDIO A EMITIR CONCEPTO DE GIRO POR EL 40% FECHA DE INICIO: DIC-2008 FECHA DE TERMINACION: n.d.
QUINDIO | CIRCASIA | OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO MUJERES CAMPESINAS | 46090000 | 5970396 | 52060396 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $46.090.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 78 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN CONCRETO CON UN DIAMETRO DE 12"; CONSTRUCCION DE 3 CAMARAS DE INSPECCION; 3 SUMIDEROS Y 22 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO FUE VIABILIZADO EL 16 SEP 2008. EL MUNICIPIO SOLICITÓ QUE LA EJECUCIÓN SE REALIZARA POR INTERMEDIO DE ESAQUIN. EL MINISTERIO APROBÓ QUE LA EJECUCIÓN SE REALIZARA POR MEDIO DE ESTE OPERADOR, CON LA CONDICIÓN DE QUE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO QUE SE FIRMARA ENTRE LAS PARTES, FUERA AUTORIZADO POR LA DIE DEL VAS. EL MINISTERIO REVISÓ LA MINUTA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO A SUSCRIBIR, AL CUAL SE LE REALIZARON AJUSTES Y SE ENVIÓ AL MUNICIPIO DE CIRCASIA PARA SU CORRECCIÓN. SE FIRMÓ Y LEGALIZÓ EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE ESAQUIN Y EL MPIO DE CIRCASIA EN EL MES DE AGOSTO/2009. EL MUNICIPIO DE CIRCASIA REMITIO COPIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y ESAQUIN Y COPIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DEL 25 DE SEP/09, SUSCRITO CON FERNANDO ARTURO ANGEL. SE ESTA A LA ESPERA DE LA NEGOCIACIÓN DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. FECHA DE INICIO: SEP-2009 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010 | N.D. | N.D.
QUINDIO | CIRCASIA | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CIRCASIA | 200000000 | 39117560 | 239117560 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-21 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $199,621,226. PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 1.397,30 M; CORTE DE PAVIMENTO 2.600,00 M; DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 727,47 M2; EXCAVACIÓN EN TIERRA DE 0 A 2 M 603,73 M3; SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 90 MM RES PE 100 408,00 M; SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA160 MM RES PE 100 417,30 M; ACOMETIDA DOMICILIARIA 90 MM X 20 MM 89,00 UND; ACOMETIDA DOMICILIARIA 160 MM X 20 MM 95,00 UND; VÁLVULA COMPUERTA 90 MM BRIDADA 3'' 6,00 UND; VÁLVULA COMPUERTA 160 MM BRIDADA 6'' 2,00 UND; HIDRANTE TIPO MILÁN D = 3'' EXT. BRIDADO INCLUYE VÁLVULA 2,00 UND; SUB BASE GRANULAR COMPACTADA E = 0,30 MTS 279,00 M3; PAVIMENTO RÍ­GIDO 3.000 PSI E = 0,17 MTS 723,00 M2; CAJA PARA VÁLVULAS 1,0 X 1,0 X 1,0 12,00 UND. INFORMACION ADICIONAL: EL CONVENIO SE ENCUENTRA LIQUIDADO CON FECHA 31 JUL 2008. LAS OBRAS FUERON RECIBIDAS EN FUNCIONAMIENTO, A SATISFACCIÓN DEL CONTRATANTE Y LA INTERVENTORÍA. FECHA DE TERMINACION: DIC-2007 | 062/05 JORGE VARGAS OROZCO | HYDRA INGENIERIA
QUINDIO | CORDOBA | CANALIZACION DE LAS QUEBRADAS LA MOSCA Y LA VENENOSA | 2488790280 | 0 | 2488790280 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 50% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $816.323.216 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.672.467.068 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO APROBADO EN OCTUBRE DE 2008. EL 28-DIC-08, EL MUNICIPIO SUSCRIBIÓ EL CONVENIO No.024 CON ESAQUÍN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. SE REALIZO PRIMER DESEMBOLSO POR EL 30%, EL 06 MAR 2009. EL 07-ENE-09 Y 4-FEB-09, EN COMUNICACIÓN CID-B-09-019, SE SOLICITÓ ACLARACIÓN A LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS ESTUDIOS DE CONVENIENCIA. EL 22-ABR-09, SE REALIZÓ AUDITORÍA VISIBLE DEL PROYECTO, EN LA CUAL SE EVIDENCIÓ QUE ESAQUÍN HABÍA SUSCRITO SOLO 3 CONTRATOS QUE CORRESPONDÍAN SOLAMENTE A LOS RECURSOS GIRADOS. AL 15-SEP-09, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESAQUIN SE HAN FIRMADO 6 CONTRATOS POR $2.099.672.295: 1) CTO 04 CON ALVARO VALENCIA, 2) CTO 010 CON RAÚL RESTREPO, 3) CTO 011 CON FABIO BEDOYA, 4) CTO 020 CON JHON JAIRO GONZÁLEZ, 5) EL CTO 021 CON AUGUSTO TELLEZ Y 6) EL CTO 022 DARNELLY TORO. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA LA EFECTÚA ESAQUIN DIRECTAMENTE. EXISTE UN VALOR POR CONTRATAR POR $154 MILLONES. ESAQUIN PRESENTÓ A LA IAF UN AJUSTE AL PROYECTO, LA 3A SEMANA DE SEPTIEMBRE'09, EN EL CUAL SE PLANTEA MODIFICAR ALGUNAS ACTIVIDADES, ENTRE ELLAS LA SUSTITUCIÓN DE ALGUNAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN. EL AJUSTE SE ENCUENTRA EN ESTUDIO POR PARTE DE LA IAF, Y A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EN EL MINISTERIO. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | N.D. | N.D.
QUINDIO | CORDOBA | COLECTORES PARA ALCANTARILLADO | 170000000 | 0 | 170000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | Ing. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
QUINDIO | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 325231668.5189 |  | 325231668.5189 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO DISEÑOS PDA COLOMBIA
QUINDIO | FILANDIA | REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO | 150000000 | 80808000 | 230808000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO | COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | EDISON DUQUE MOLINA
QUINDIO | FILANDIA | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA I, CONSTRUCCION DE COLECTORES SECTORES 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE FILANDIA | 2000000000 | 200000000 | 2200000000 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $2.000.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; CON FECHA 03 DE FEBRERO DE 2010 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE FIDUCIA PUBLICA No. CF-01 CON LA FIDUCIARIA POPULAR. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONSECUCIÓN DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE DESEMBOLSOS AL ENCARGO FIDUCIARIO. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
QUINDIO | GENOVA | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GENOVA | 200000000 | 56205323 | 256205323 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-01-01 |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO REDES Y ALCANTARILLADOS
QUINDIO | LA TEBAIDA | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 4000 M3 PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA | 1250000000 | 17607350 | 1267607350 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | OSCAR CIFUENTES TORRES
QUINDIO | MONTENEGRO | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO | 2700000000 | 1082370356 | 3782370356 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | [20 empty] | 2008-03-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 94% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $2.700.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: DESARENADOR, LINEA DE ADUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000 M3 PARA REEMPLAZAR ELA CTUAL SISTEMA DE BOMBEO. INFORMACION ADICIONAL: LA EJECUCION FISICA DE LAS OBRAS PRESENTAN OFICIALMENTE UN AVANCE DEL 94%. ACTUALMENTE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DE PGN 2007 ESTAN A LA ESPERA DE LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS APROBADOS POR PDA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. EL PROYECTO FUE REFORMULADO EN OCTUBRE DE 2009, YA QUE QUEDÓ DESFINANCIADO Y QUEDANDO PENDIENTE LA TERMINACIÓN DE PARTE DE LA CONDUCCIÓN EN 1.700 MTS, PARA LO CUAL SE APROBARON RECURSOS POR $1.100 MILLONES DE PESOS PARA LOGRAR LA TERMINACIÓN POR MEDIO DEL PDA, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA A LA ESPERA DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL GESTOR DEL PDA. FECHA DE INICIO: MAR-2008 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010 | JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO | CONSORCIO REDES MONTENEGRO 2008
QUINDIO | MONTENEGRO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO POR GRAVEDAD Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | 1200000000 | 0 | 1200000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 92% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.200.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. INFORMACION ADICIONAL: EL 18 DE SEPTIEMBRE SE OBTUVO LA INFOMACIÓN EN FORMA COMPLETA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE FINANCIARON EL RPOYECTO POR MEDIO DE LA FUENTE TASA COMPENSADA, DEL CUAL SOLO SE TUVO LA INTERMEDICACION POR VALOR DE $1.200.000.000. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN COMO FUENTE DE FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO PGN 2007. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | N.D. | N.D.
QUINDIO | MONTENEGRO | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO – QUINDIO. | 1127232309 | 0 | 1127232309 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $1.127.232.309 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL COMITÉ TÉCNICO No. 42 DEL 20 OCT 2009, COMO PARTE DE LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL PGN 2007, CORRESPONDIENTE A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. SE REMITIO OFICIO AL GESTOR Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA REALIZACIÓN DEL COMITE DIRECTIVO PARA QUE SE APRUEBE EN FORMA DEFITIVA EL PROYECTO Y DE ESTA FORMA SE INICIE EL PROCESO LICITATORIO, PROCEDIMIENTO QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO DE 2010. FECHA DE INICIO: MAY-2010 FECHA DE TERMINACION: n.d. | N.D. | N.D.
QUINDIO | MONTENEGRO | REPARACION DEL CANAL DE ADUCCION, OPTIMIZACION ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO | 300000000 | 12308130 | 312308130 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | LIQUIDADO |  | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934
QUINDIO | MONTENEGRO | CONSTRUCCION OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 4000000000 |  | 4000000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $4.000.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. 18-AGO-09 ASIGNADO AL GRUPO B MEDIANTE OFICIO N° SCV - 20091520553551. SE SUSCRIBIÓ CONVENIO CON ESAQUIN S.A. E.S.P., QUIENES YA REALIZARON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA Y DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, SIN EMBARGO LA EMPRESA NO HA REMITIDO LA INFORMACIÓN A LA IAF. SE VISITÓ EN SEP-21-09 POR PARTE DE LA IAF EL PRIMER GIRO SE EFECTUÓ EL 14.DIC.09 FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
QUINDIO | MONTENEGRO, QUIMBAYA Y LA TEBAIDA | IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS PARA LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO, QUIMBAYA Y LA TEBAIDA - PRIMERA FASE | 205342500 | 60000000 | 265342500 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77.36% | [22 empty] | a) Avance físico del proyecto: 77% b) Recursos desembolsados: $ 205 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 60 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 100% Fortalecimiento institucional: 0% e) Informacion adicional - Inconvenientes Contratación: La empresa regional de aseo para los 3 municipios beneficiarios no ha sido creada; sin embargo, los municipios solicitarón estudiar la reasignación de los recursos; dado que el plan departamental puede suplir esta necesidad (hecho que aun no es claro). El comite directivo del PDA no ha tomado una determinación frente a este tema para poder liberar o no los recursos. - No. municipios beneficiados: 3 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | LUIS CARLOS GOMEZ ARISITIZABAL
QUINDIO | MONTENEGRO, QUIMBAYA Y LA TEBAIDA | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL VASO NO. 3 DEL RELLENO SANITARIO DE ANDALUCIAEN EL MUNICIPIO DE MONTENEGROS PARA LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO, QUIMBAYA Y LA TEBAIDA | 708657500 | 0 | 708657500 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 708 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES. D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100% E) INFORMACION ADICIONAL - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 3 | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | LUIS CARLOS GOMEZ ARISTIZABAL
QUINDIO | PDA QUINDIO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ANUAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, OPTIMIZACION, AMPLIACION Y ERPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE COLECTOERS, INTERCEPTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO INCLUIDO EN EL MARCO DEL PDA QUINDIO NO. 167 DE 2009 | 1496735101 | 250000000 | 1746735101 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2010-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.496.735.101 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACION ADICIONAL: SE SUSCRIBIO EL CONVENIO No. 167 CON FECHA 30-SEP-09, POR VALOR DE $1.746.735.101 ENTRE EL DPTO Y ESAQUIN S.A., PARA FINANCIAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INCLUIDOS PDA QUINDIO 2. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO MUNICIPIO DE BUENAVISTA 3. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION COLECTORES E INTERCEPTORES QUEBRADA LAS YEGUAS MUNICIPIO DE CIRCASIA 4. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO MUNICIPIO DE CORDOBA 5. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO MUNICIPIO DE FILANDIA 6. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO MUNICIPIO DE GENOVA 7. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO MUNICIPIO LA TEBAIDA 8. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION COLECTORES E INTERCEPTORES QUEBARDA CAJONES MUNICIPIO DE MONTENEGRO 9. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION COLECTORES E INTERCEPTORES QUEBRADA AGUA LINDA MUNICIPIO DE QUIMBAYA 10. OPTIMIZACION, AMPLIACION Y REPOSICION REDES DE AC Y ALL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SALENTO FECHA DE INICIO: SEP-2009 FECHA DE TERMINACION: JUN-2010.
QUINDIO | PIJAO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR GALERIAS DELMUNICIPIO DE PIJAO | 150000000 | 0 | 150000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2009-09-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $68.004.685 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $81.995.315 COMPONENTES DEL PROYECTO: 550 ML DE TUBERÍA DE 10", 12" Y 14", CONSTRUCCIÓN DE 12 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y 9 SUMIDEROS. INFORMACION ADICIONAL: EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2008, SE SUSCRIBO EL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 02 LP – 2008. SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO EL 18 DE MAYO DE 2009. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS. A LA FECHA SE ESTÁN TRAMITANDO LAS FIRMAS DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA. DE IGUAL FORMA FALTA EL TRAMITE DE LOS DESEMBOLSOS DE DICHAS ACTAS. FECHA DE INICIO: MAY-2009 FECHA DE TERMINACION: SEP-2009 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | N.D.
QUINDIO | QUIMBAYA | REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO | 299999999 | 16913360 | 316913359 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-04-30 | FECHA DE TERMINACION: ABR-2006 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO BALLESTEROS - GRANADA
QUINDIO | SALENTO | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 150000000 | 11717000 | 161717000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-02-01 |  | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSORCIO ACUEDUCTO
QUINDIO | SALENTO | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO | 2930088252 | 0 | 2930088252 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $2.930.088.252 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO ADELANTÓ LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO, CELEBRANDO EL CONTRATO No. 319 DE FECHA 31 DIC 2009 CON LA FIDUCIARIA POPULAR. CON FECHA 02 FEB 2010, SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS AL ENCARGO FIDUCIARIO, MOTIVO POR EL CUAL EL MINISTERIO SE ENCUENTRA TRAMITANDO DICHA SOLICITUD. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
QUINDIO | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS FACTIBILIDAD AVANZADA DEL EMBALSE REGIONAL DEL QUINDIO | 2029483919 | 0 | 2029483919 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25.59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2010-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 25,59% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $282.235.125 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.747.248.794 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: LA PRIMERA FASE DE ESTA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA CONSISTE EN EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO CON UNA DURACIÓN DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS. LA ETAPA II SERÁ EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL ESQUEMA, DURACIÓN NOVENTA (90) DÍAS. INFORMACION ADICIONAL: EN EL MARCO DEL CONCEJO COMUNAL DE GOBIERNO CELEBRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL PRESIDENTE RECOMENDO Y DIO INSTRUCCIONES DE QUE SE HICIERAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA QUE EL EMBALSE FUERA UNA REALIDAD Y SE INICIARA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN ENERO DE 2010. EN REUNIÓN SOSTENIDA EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2009, EN LAS INSTALACIONES DE FONADE CON LAS AUTORIDADES POLITICAS, PUBLICAS Y GREMIALES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, SELFINVER BANCA DE INVERSIÓN QUEDÓ CON EL COMPROMISO DE REVISAR LOS NUEVOS DATOS SUMINSTRADOS POR ESAQUIN Y EL DEPARTAMENTO Y TENER UN RESULTADO Y PLASMARLO EN UN INFORME FINAL PRORAMADO PARA FINALES DE MARZO DE 2010. EL MINISTERIO SE ENCUENTRA REVISANDO LA ELBORACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y EN LA CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS FALTANTES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD AVANZADA E INGENIERIA BASICA. FECHA DE INICIO: DIC-2008 FECHA DE TERMINACION: MAR-2010. | COMITÉ SEGUIMIENTO | SELFINVER BANCA DE INVERSION
RISARALDA | APIA | REHABILITACION Y OPTIMIZACION CANALIZACION QUEBRADA EL CLAVEL Y SUS AFLUENTES | 2618473510 |  | 2618473510 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | SE ENTREGARON LOS PREPLIEGOS A FNR EN EL MES DE DICIEMBRE, ESTOS FUERON DEVUELTOS PARA AJUSTES, SE ESPERA ENVIO DE LOS PREPLIEGOS AJUSTADOS A MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO PARA APROBACION DE FNR E INICAR EL PROCESO DE CONTRATACION A INICIOS DEL MES DE ABRIL
RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | REPARACION Y SANEAMIENTO HIDRICO DE LA CANALIZACION DE LA QUEBRADA ARENALES | 1000000000 |  | 1000000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46.8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 81% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-01-01 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 513.365.175 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 343.919.814 CONSTRUCCION DE 424 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALIVIO DE LA SIGUIENTE FORMA: 310 METROS EN TUBERIA PVC DE 36", 94 METROS LINEALES DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO CALSE II DE 48" Y 20 METROS DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CLASE II DE 12", 8 POZOS DE INSPECCION DE 24" DE DIAMETRO EN HD Y ESTRUCTURA DE LLEGADA DEL ALIVIADERO, CABEZOTE Y ALETAS, ESTRUCUTRAS PARA LA DISIPACION DE ENERGIA A LA ENTRADA DEL CANAL ANTIGUO. REFORMULACION APROBADA EL 04 DE DICIEMBRE. EN AVANCE NORMAL, SE ESPERA FINALIZACION PARA MEDIADOS DE MARZO DE 2010 | CONSORCIO INTERACUEDUCTOS EJE CAFETERO | CONSORCIO CONSTRUOBRAS 2008
RISARALDA | BELEN DE UMBRIA | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL |  | 59913525 | 59913525 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | LAS OBRAS SE REALIZARON SIN INCONVENIENTES, SOLAMENTE FALTA LA INSTALACIÓN DE UNA REDUCCIÓN DE TUBERÍA DE 8 A 10", PARA LO CUAL SE REQUIERE PARAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA, SE ESTÁ PROGRAMANDO QUE ESTA ACTIVIDAD SE REALICE EL MARTES 3 DE NOVIEMBRE Y CON ESO SE COMPLETA LA OBRA AL 100%. | Germán Echavarría Rios | Premantener Ltda
RISARALDA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 475588889.3369 |  | 475588889.3369 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO DISEÑOS PDA COLOMBIA
RISARALDA | DOSQUEBRADAS | CONSTRUCCION OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO - ETAPA 1 DE LA FASE 1 | 4000000000 |  | 4000000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-04-23 | 2009-12-01 | COMPONENTES: TERMINADOS OPTIMIZACION RED ACUEDUCTO SECTOR SAN DIEGO, CAMILO TORRES, SANTA TERESITA, PLAYA RICA, PABLO VI, LA MARIANA Y LOS PINOS. , EXPANSION Y EMPALME TUBERIA D12" ENTRE CAMPESTRE Y NUDO 224, EMPALMES DE RED PRINCIPAL A RED DE DISTRIBUCION, MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS VENTILACION TANQUES LA GIRALDA Y SAN DIEGO. FALTA INSTALACION EQUIPOS DE TELEMETRIA DEL MEJORAMIENTO CONDUCCION INSTRUMENTACION TANQUE Y LA CALIBRACION DE EQUIPOS DE LOS MACROMEDIDORES PARA CAUDALES DE TANQUES. | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | WILLIAM CONTO
RISARALDA | GUATICA | OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATICA PRIMERA ETAPA. | 836311393 | 0 | 836311393 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 |  | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA LA SELECCIÓN DE FIDUCIA, SE ESPERA INICIAR AL PROCESP DE CONTRATACION DE OBRA A MEDIADOS DE ABRIL.
RISARALDA | LA CELIA | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL | 204204534 |  | 204204534 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 0% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
RISARALDA | LA CELIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL BRILLANTE ALTO Y SAN EUGENIO | 341182000 |  | 341182000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-11-13 | 2009-03-01 | VEREDA SAN EUGENIO: CAPTACIÓN DE LAS AGUAS EN UNA BOCATOMA TIPO DIQUE TOMA SUMERGIDA CON CAJA DESARENADORA DE LA QUEBRADA CORBONAL, CUYO CAUDAL PROMEDIO EN VERANO ES DE 1.2LPS, ADUCCION PVC 22“ 1108ML, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 20M3, CASETA DE CLORACIÓN, 4734ML DE TUBERÍ­A DE PVC EN ¾", ½", 1", 2" Y 2 ½". 18 DOMICILIARIAS CON SUS MEDIDORES, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. VEREDA EL BRILLANTE: CAPTACIÓN DE LAS AGUAS EN UNA BOCATOMA TIPO DIQUE SUMERGIDA CON CAJA DESARENADORA DE LA QUEBRADA LA LIBORIANA, CUYO CAUDAL PROMEDIO EN VERANO E DE 1.2LPS, ADUCCION PVC 22“ 626ML, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20M3, CASETA DE CLORACIÓN, 3020ML DE TUBERÍ­A PVC EN ¾", ½", 1", 2", 2 ½", 18 DOMICILIARIAS CON SUS MEDIDORES, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO AGUAS Y AGUAS 2007
RISARALDA | LA CELIA | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA CELIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 1154613466 |  | 1154613466 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91.3% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-14 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS : $1,154,613,466 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: PTAR: 2 DESARENADORES, 4 TANQUES SÉPTICOS, 4 FILTROS ANAEROBIOS, 2 LECHOS DE SECADO Y CASETA DE OPERACIONES. UN COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, 1744 M DE TUBERÍ­A NOVAFORD D = 8", 50 M DE TUBERÍ­A EN CONCRETO REFORZADO D = 18", CONSTRUCCIÓN DE 32 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y UN DIQUE. OBRAS DE CONDUCCION Y POZOS EN UN 100%. SE SIGUE CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO, DEL CUAL YA SE HA EJECUTADO UN 70%. SE SIGUEN LAS LABORES DE ACABADOS PARA LA CASETA DE OPERACIONES. SE TERMINAN LOS ANDENES PERIMETRALES EN TANQUE DE LECHOS DE SECADOS Y LOS DEL ACCESO INICIAL A LA PLANTA Y DE COMUNICACIONES CASETA- ESTRUCTURA DE ENTRADA. SE INICIA LA EMPRADIZACIÓN CON CESPEDÓN EN ÁREAS DE TALUDES DE CORTE Y PERFILADOS. POR OTRA PARTE, SE EFECTÚAN LAS REPARACIONES CON GROUTOC Y SIKA MORTERO EN EL INTERIOR DE TANQUES, FAFA Y RAFA. SE SUSCRIBE EL DOCUMENTO MODIFICATORIO PARA AMPLIAR EN UN MES MÁS EL PLAZO | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | ACUATECNICA LTDA
RISARALDA | LA VIRGINIA | CONSTRUCCION SISTEMA DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO BARRIO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA | 205672120 |  | 205672120 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-07-31 |  | CAMBIO DE 3 ITEMS DEL PROYECTO POR BOMBA PARA ALCANTARILLADO DEBIDO A QUE ESTOS 3 ITEMS SE NECESITAN HACER DE MANERA INMEDIATA PARA EVITAR PROBLEMAS DE SALUBRIDAD. PROYECTO REFORMULADO Y APROBADO A FINALES DE MARZO DE 2009.
RISARALDA | LA VIRGINIA | MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CAPTACION Y DESARENACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, ELEMENTOS UBICADOS EN LA VEREDA TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA | 510920540 |  | 510920540 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 |  | A LA ESPERA DEL PRIMER GIRO AL MUNICIPIO POR PARTE DE FNR, EL PROYECTO LO EJECUTARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LO HARA DESPUES DE LEY DE GARANTIAS PARA INICIAR EL PROCESO DE LISTA CORTA.
RISARALDA | MARSELLA | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL |  | 529685739 | 529685739 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EL PROYECTO CUENTA CON DOS FRENTES, EL PRIMERO UBICADO EN EL DESARENADOR DONDE SE LE ESTÁN COMBIANDO LAS PENDIENTES A LAS TOLVAS, EL AVANCE ES DEL 70% DEBIDO A LA DUREZA DEL FONDO Y LA DIFICULTAD DE ACCESO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y SOBRANTES. EL SEGUNDO FRENTE ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DONDE EL AVANCE ES SOLO DEL 35%, SOLO SE HA CONSTRUIDO EL TANQUE DE CLORACIÓN. SE ESTÁ REALIZANDO LA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR 30 DÍAS ADICIONALES. | Julian castaño Londoño | Carlos Alberto Ramirez Peralta
RISARALDA | PEREIRA | SAVER: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RIO OTUN | 3483150740 |  | 3483150740 | FNR - 2009 | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [20 empty] | 2009-11-01 |  | EL PROYECTO SE DIVIDIO EN TRES CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION NORMAL. CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL RIO CONSOTA KM 3+325 HASTA LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA BEDOYA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3439 METROS DE TUBARIA PVC Y 166 MESTRO DE TUBERIA HD, 346 M3 DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, 156 M3 DE PANTALLAS ANCLADAS Y 1465 M3 DE MUROS EN GAVIONES. | DNP / AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA | LUSI FERNANDO
RISARALDA | PEREIRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA | 15138000000 |  | 15138000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | LAS OBRAS SE ESTAN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD. 42 PROYECTOS EN TOTAL EN TODA LA CIUDAD, PENDIENTE DE CONTRATAR EL ULTIMO PROYECTO POR 1,200 MILLONES.
RISARALDA | PEREIRA | SANEAMIENTO HIDRICO METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 6700000000 | 7756449500 | 14456449500 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [20 empty] | 2010-02-01 |  | EL PROYECTO SE DIVIDIO EN TRES CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION NORMAL. EL PROYECTO CONSISTE EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LAS COMUNAS VILLA SANTANA, UNIVERSIDAD, JARDIN, CUBA, OSO, CONSOTA Y EL ROCIO SOBRE EL RIO OTUN Y CONSOTA.
RISARALDA | PUEBLORICO | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL |  | 59765775 | 59765775 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | LAS OBRAS SE HAN REALIZADO EN UN 100% SIN INCONVENIENTES, SE ESPERA LA ENTREGA DE LA OBRA CULMINADA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE, FALTANDO ADECUACIONES MENORES DEL DESARENADOR. | Pedro Pablo Gomez Avila | Jhon Silvio Calvo Bañol
RISARALDA | PUEBLORICO Y MISTRATO | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LAS ZONAS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO Y MISTRATO | 2596000000 |  | 2596000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | [20 empty] | 2009-05-21 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 1,162,450,843 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $1,115,661,473 COMPONENTES FISICOS: 20 ACUEDUCTOS PARA IGUAL NUMERO DE COMUNIDADES INDIGENAS: BOCATOMA, UN DESARENADOR, UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZAR AGUA, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN DIAMETROS DE 2" HASTA 1/2". EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A QUE HUBIERON MAYORES CANTIDADES EN LOS ITEMS, SE ESTA ESPERANDO A QUE LA GOBERNACION LOGRE CONSEGUIR RECUROSO PARA ADICIONAR AL CONTRATO DE OBRA. EL PROYECTO SE REFORMULARA Y DISMINUIRA EL ALCANCE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO |  | ACUATECNICA LTDA
RISARALDA | QUINCHIA | OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCION, POTABILIZACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE QUINCHIA | 1085885341 |  | 1085885341 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-15 |  | PROYECTO VIABILIZADO A MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, EL GESTOR YA TIENE AJUSTADOS LOS PLIEGOS Y SE ESPERA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACION A MEDIADOS DEL MES DE MARZO.
RISARALDA | QUINCHIA | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL |  | 479837866 | 479837866 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | [22 empty] | LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE FASE I FUERON ENTREGADOS EL PASADO 15 DE OCTUBRE POR PARTE DE LA FIRMA AQUATERRA, POR LO TANTO SE DEBE RECIBIR LA APROBACIÓN DEL MAVDT PARA INICIAR LA FASE DE OBRA, INICIALMENTE EL MINISTERIO PROPONE HACER LA REVISIÓN LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE (ESTÁ POR CONFIRMAR FECHA). LAS OBRAS TOMAN 4 MESES EN EJECUTARSE. | Germán Echavarría Rios | Francisco Javier Vinasco Vergara
RISARALDA | QUINCHIA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA -RISARALDA |  | 1718716139 | 1718716139 | PDA - II | [8 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-15 |  | VIABILIZADO EN COMITÉ NO. 2 DE JUNIO DE 2009 INGRESADO A LA BASE EL 16 DE JUNIO DE 2009, EL GESTOR YA TIENE AJUSTADOS LOS PLIEGOS Y SE ESPERA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACION A MEDIADOS DEL MES DE MARZO.
RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | OBRAS OPTIMIZACION SISTEMA DE RECOLECCION AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL | 4013844983 |  | 4013844983 | PDA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-15 |  | PROYECTO VIABILIZADO A MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009, EL GESTOR YA TIENE AJUSTADOS LOS PLIEGOS Y SE ESPERA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACION A MEDIADOS DEL MES DE MARZO.
RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL |  | 329636580 | 329636580 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | [22 empty] | SE COMPLETARON LOS ESTUDIOS POR PARTE DEL INGENIERO WALTER ESTRADA, SE ESPERA LA REVISIÓN DEL MAVDT LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE PARA QUE SE DE INICIO A LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA. LAS OBRAS TOMAN DOS MESES EN EJECUTARSE. | Pedro Pablo Gomez Avila | Bernardo A. Gomez Gomez
RISARALDA | SANTUARIO | OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL AFECTADO POR LA TEMPORADA INVERNAL |  | 113975804 | 113975804 | SGP 2008 DEPARTAMENTO | [16 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | TUVO UNA DEMORA INICIAL DEBIDO A LA ENTREGA DE LA TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL, UNA VEZ SUPERADO SE HA REALIZADO LA OBRA EN UN 50%, FALTANDO LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS GAVIONES, SE ESTÁ TRAMITANDO UNA PRORROGA ADICIONAL DE 30 DÍAS PARA LA ENTREGA TOTAL DE LAS OBRAS. SE ESPERA TERMINEN LAS OBRAS EL 5 DE DICIEMBRE. | Pedro Pablo Gomez Avila | SUAREZ
SAN ANDRES | PROVIDENCIA | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA | 1498000000 | 424645764 | 1922645764 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-06-24 | 2009-04-01 | ESTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: 1.400 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $450 MILLONES DE PESOS. FECHA DE INICIO : JULIO 24 DE 2007 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 100%, CONSTRUCCION LINEAS DE CONDUCCION 100%, CONSTRUCCION LINEAS DE IMPULSION 100%, CONSTRUCCION 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 100%, CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION 100% : INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO FUE RECIBIDO POR FONADE EN LA TERCERA SEMANA DE ABRIL DE 2009, SE ESTABLECIERON DURANTE LA VISITA, ALGUNAS OBSERVACIONES TECNICAS PARA SER ATENDIDAS POR EL CONTRATISTA EN UN CORTO PLAZO PREVIO A CONCLUIR EL TRAMITE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO. LAS OBSERVACIONES, MEJORAR ATRAQUES DE TUBERIAS EXPUESTAS, Y MEJORAR EMPALMES DE LAS TUBERIAS A LOS TANQUES CONSTRUIDOS, Y REALIZAR LA LIMPIEZA DEL PROYECTO DISPONIENDO LOS ESCOMBROS EL EN LUGAR PERMITIDO. SE ADELANTAN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. LA INGENIERA ZAIDA SANDOBAL - MAVDT, VISITO A CORALINA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE MAYO DE 2009, Y VERIFICO LO REQUERIDO POR EL PROYECTO EN EL TEMA AMBIENTAL A FIN DE QUE EL MUNICIPIO INICIE LOS TRAMITES A QUE HUBO LUGAR COMO LO ES LA SOLICITUD DE CONSECION DE AGUAS. CORALINA YA REALIZO EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL REQUERIDO. FECHA DE TERMINACION 15 DE ABRIL DE 2009. | CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO 2006 RICARDO COGOLLO PONCE TEL 3602957 / 3686198 / (5) 3602958 | CONSTRUCCIONES S Y M LTDA
SAN ANDRES | PROVIDENCIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LINEAS DE IMPULSION SECTORES BAHIA AGUA DULCE, PUEBLO Y PUEBLO VIEJO Y REHABILITACION DE LA PTAR - GRANJA DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES | 4103154897 | 1600000000 | 5703154897 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2007-10-01 | 2010-07-01 | ESTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA: 70%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DE REGALIAS : 3,693 MILLONES DE PESOS. - COORESPON DIENTES A REGALIAS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR DE REGALIAS : 410 MILLONES DE PESOS. ( DE LO CORRESPONDIENTE A REGALIAS. FECHA DE INICIO: 1 OCTUBRE DE 2007. COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO 70%, CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO 0%, REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR LA GRANJA 0%, CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO 70%. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO DEBE SER PRESENTADO AL MINISTERIO PARA REFORMULACIÓN TODA VEZ QUE SE TUVO QUE AJUSTAR LOS DISEÑOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA GRANJA. EL MAVDT REVISARA LA INFORMACION DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO QUE SERA ENVIADA POR EL MUNICIPIO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2009. NO OBSTANTE LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA ALCALDIA, SE ESTA ORIENTANDO EL TEMA DE AJUSTES DEL DISEÑO A QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS POR EL PDA A SI COMO SU EJECUCION PUES DE ACUERDO CON LO AVANZADO A LA FECHA DEL PROYECTO SE DEBERA DIVIDIR LA EJECUCION DEL PROYECTO POR FASES PARA QUE FINALMENTE SE CONSTRUYAN Y QUEDE EL SISTEMA FUNCIONAL Y TOTALMENTE FINANCIADO. POR LO ANTERIOR EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, SE HACE LA CLARIDAD QUE ESTE PROYECTO TIENE UNA CONTRAPARTIDA POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y OBRAS ELECTRICAS EN GENERAL DEL PROYECTO Y PTAR DE AGUA DULCE, POR VALOR DE $ 1.600 MILLONES DE PESOS. FECHA ESTIMADA DE REINICIO PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2010, FECHA DE TERMINACION ESTIMADA UNA VEZ SE REINICIEN LAS OBRAS: JULIO DE 2010. | AGUAS DEL HUILA | JORGE FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL
SAN ANDRES | SAN ANDRES | PME: OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAN ANDRES | 7000000000 |  | 7000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | ESTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: 7000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : 0 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: OBRAS CIVILES COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL PROYECTO FUERON EJECUTADAS AL 100% | PGP | PROACTIVA
SAN ANDRES | SAN ANDRES | PME: OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAN ANDRES | 7500000000 |  | 7500000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | ESTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: 7500 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : 0 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: OBRAS CIVILES COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL PROYECTO FUERON EJECUTADAS AL 100% | PGP | PROACTIVA
SAN ANDRES | SAN ANDRES | PROYECTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 5000000000 |  | 5000000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | ESTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: 5000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : 0 MILLONES DE PESOS. COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: OBRAS CIVILES COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL PROYECTO FUERON EJECUTADAS AL 100%
SAN ANDRES | SAN ANDRES | ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA TRES DEL MAGIC GARDEN | 700000000 | 299920989 | 999920989 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-11 | 2009-08-31 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.000 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y ESTADO ACTUAL: OBRA 100 % (ADECUACIONES FISICAS DE LA ZONA III 98 %; ADECUACION DE LA CELDA DE OPERACION 96 %; ESTUDIOS Y REDISEÑOS MODIFICACION PMA 100 % (EL ACTA DE INICIO FUE SUSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008, SU DURACION ES DE 6 MESES HASTA JUNIO DE 2009, SE SUSCRIBIO PRIMERA PRORROGA HASTA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2009 Y SEGUNDA PRORROGA POR DOS MESES MAS ES DECIR HASTA EL 31 DE OCUBRE DE 2009. E) INFORMACION ADICIONAL: EL REDISEÑO DEL PMA YA SE REALIZO A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE CORALINA. LA OPERACIÓN LA ESTA REALIZANDO LA UNION TEMPORAL PARQUE AMBIENTAL DEL CARIBE S.A E.S.P. | CONSORCIO INTERMUN | PARQUE AMBIENTAL DEL CARIBE SA ESP
SAN ANDRES | SAN ANDRES | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES | 2916845000 |  | 2916845000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | [20 empty] | 2007-12-28 | 2010-03-01 | ESTADO DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS : 42% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $ 1,435,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $ 1,435,000,000 FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2007 COMPONENTES Y ESTADO ACTUAL DE AVANCE : MODULO DE VIVIENDA SALUDABLE FASE I: 42% FASE II MODULO SANEAMIENTO SANITARIO ECOLOGICO SECO, ESTA FASE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOCIALIZACION CON EL APOYO DE LA OPS. INFORMACION ADICIONAL: LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTA PREPARANDO EL INFORME CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO. LA SUPERVICION DEL CONTRATO SE EFECTUA POR MEDIO DE LA OPS. SE CUMPLIO LA META DE ATENCION DE 122 VIVIENDAS CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA DE TRATABAJO. FECHA DE TERMINACION ESTIMADA :MARZO 2010. | TECNICO:GOBERNACION SAN Andrés. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: BDO-CONCOL | OPS
SAN ANDRES | SAN ANDRES | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 6 Y AVENIDA 20 DE JULIO SECTOR ROCK-HOLE NIXON POINT | 244444543 | 0 | 244444543 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 2 DEL 22-01-10
SAN ANDRES | SAN ANDRES | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 (AVENIDA DE LAS AMERICAS) Y AVENIDA BOYACÁ; AVENIDA BOYACÁ ENTRE CARRERA 6 Y AVENIDA 20 DE JULIO | 566116130 | 0 | 566116130 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 2 DEL 22-01-10
SAN ANDRES | SAN ANDRES | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE AVENIDA COLON Y CALLE 4 AVENIDA LAS AMÉRICAS | 186668180 | 0 | 186668180 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 2 DEL 22-01-10
SAN ANDRES | SAN ANDRES | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR AVENIDA CARIBE - LIBROS | 139977509 | 0 | 139977509 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 2 DEL 22-01-10
SAN ANDRES | SAN ANDRES | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TORICES | 74305180 | 0 | 74305180 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No. 2 DEL 22-01-10
SAN ANDRES | SAN ANDRES | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVÉS DE RESIDUOS | 20000000000 |  | 20000000000 | RECURSO FAZNI MIN MINAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-12-01 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados a la fecha: 0 % c) Recursos a desembolsar a la fecha: 20.000 Millones d) Componentes del sistema y su estado a la fecha: Obra: 0 % e) Informacion adicional: La contratacion incluye diseño y construccion de la planta; el proceso de estructuracion del componente energetico en la isla de san andrés, en el cual se incluye la generacion de energia a través de RSU. Este proceso fue adjudicado a la empresa SOPESA SA ESP. en el mes de Noviembre de 2009.
SANTANDER | CERRITO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO | 135000000 |  | 135000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-12 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $102,500,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION: 100%, INSTALACION DE VALVULAS: 100% Y MEJORAMIENTO DE PTAP : 100% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LIQUIDACION..EL ALCANCE DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION : DICIEMBRE DE 2007 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | JAIRO ANTONIO RIVERA
SANTANDER | CAPITANEJO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REMODELACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES | 330000000.12 | 23340604 | 353340604.12 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-12 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $287,578,710 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION PTAP: 100%, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO:100% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LIQUIDACION.EL ALCANCE DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO FUE CUMPLIDO. FECHA DE TERMINACION : JUNIO DE 2008 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO CAPITANEJO 2007
SANTANDER | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 1081184158 |  | 1081184158 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO H y H 2009
SANTANDER | MOLAGAVITA | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 151600000 |  | 151600000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | CANCELADO | 0% | [20 empty] | 2010-12-02 | 2011-04-15 | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $ 0 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 151. 600.000 COMPONENTES DEL SISTEMA Y PORCENTAJE DE AVANCE: CONSTRUCCION DE BOCATOMA, DESARENADOR, Y CONDUCCION: 0% INFORMACION ADICIONAL: EL MUNICIPIO PRESENTO CON VISTO BUENO DE LA INTERVENTORIA DE FONADE LA REFORMULACION DEL PROYECTO AL MAVDT EL 11 DE ENERO DE 2010. MAVDT PRESENTÓ LA REFORMULACION A COMITE DE VENTANILLA Y ESTE NO FUE APROBADO, PUES NO CUMPLIO CON LEGALIDAD DE PREDIOS Y RECURSOS ADICIONALES PARA COMPLETAR LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA. CON EL FIN DE SUBSANAR ESTOS ESTOS INCONVENIENTES, Y EN LA BUSQUEDA DE QUE EL PROYECTO SE LOGRE EJECUTAR, EL MINISTERIO INICIA LA GESTION DE BUSCAR OTRA FUENTE DE RECURSOS DIFERENTE AL RECURSO INICIAL ( BM), PARA EN LO POSIBLE LOGRAR LA EJECUCION DEL MISMO , SE CONTEMPLA FUENTE FNR. FECHA ESTIMADA DE INICIO: DIC DE 2010.FECHA DE TERMINACION ESTIMADA UNA VEZ SE CUMPLAN LOS TRAMITES ANTES CITADOS ES DE : MARZO 2011.
SANTANDER | SAN JOSE DE MIRANDA | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO | 165000000 | 0 | 165000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $76.060.246 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $48,000,000 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION: 100%, ARREGLO DESARENADOR: 100%, INSTALCION VALVULAS:100%, CONSTRUCCION BOCATOMA ARTESANAL: 100%, CAMBIO DE REDES DE DITRIBUCION:100% INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO FUERON TERMINADAS A CABALIDAD. EL MUNICIPIO TODA VEZ QUE SOBRARON RECURSOS DEL CONVENIO SUMINISTRARA LA INFORMACION TECNICA (DISEÑOS - PRESUPUESTO), NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE FLOCULADOR NECESARIO CONTRIBUIR A LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. EL MAVDT ENVIO COMUNICACION AL MUNICIPIO ESTABLECIENDO UN PLAZO PERENTORIO DEL 30 DE ABRIL DE 2009, PARA LA ENTREGA DE DICHA INFORMACION, DE LO CONTRATRIO SE PROCEDERA A LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIO. FECHA DE TERMINACION ESTIMADA DE TERMINACION CONTEMPLANDO LA EJECUCION DEL TANQUE : JUNIO DE 2009 . LA FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO INICIAL 2.008 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | AGUADA | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL DE AGUADA | 2569525553.25 | 0 | 2569525553.25 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2010-12-01 | BOLSA TERRITORIAL 2009. MUNICIPIO CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO BBVA Y ADJUDICO CONTRATO DE DE OBRA, SE PROGRAMA REALIZAR PRIMER COMITÉ DE FIDUCIA PARA AUTORIZAR ANTICIPO EN EL MES DE MATO DE 2010 Y DE ESTA MANERA INICIAR LAS OBRAS. CONTACTO ALCALDIA: OSCAR PICO.
SANTANDER | AGUADA, ALBANIA, BARBOSA, BOLIVAR, CHIPATA, FLORIAN, GUESPA, JESUS MARIA, LA PAZ, PUENTE NACIONAL, SAN BENITO, SUCRE, GUAVATA, VELEZ, EL PEÑON, LA BELLEZA, CHITARAQUE, SAN JOSE DE PARE, SANTANA, TIGUI, MONIQUIRA | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUENTE NACIONAL “EMSERPUNAL” Y BARBOSA “ESBARBOSA” DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1266859000 | 463485000 | 1730344000 | SINA II | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | LIQIDADO SIN EJECUCION | 0% | LIQIDADO SIN EJECUCION | 0% | LIQIDADO SIN EJECUCION | 0% | LIQIDADO SIN EJECUCION | 0% | [20 empty] | 2008-12-24 | 2009-10-19 | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 0 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 178 MILLONES DE PESOS C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES DE PESOS D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 0 % ESTUDIOS: 0 %. DISEÑOS: 0 %. OBRA: 0 %. E) INFORMACIÓN ADICIONAL: - INCONVENIENTES: CONVENIO LIQUIDADO POR NO EJECUCION DEBIDO A LOS INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD Y EL RETIRO DEL APOYO POR PARTE DEL ALCALDE DADOS LOS INCONVENIENTES SOCIALES QUE SE PRESENTARON. LA CAS YA REALIZO EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS Y SE REALIZÓ LA LIQUIDACION DEL MISMO MEDIENTE ACTA DE 19 DE OCTUBRE DE 2009. - NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 21 (CENTROIDE PUENTE NACIONAL). CON ESTOS RECURSOS LIBERADOS ES POSIBLE REALIZACION DEL PROYECTO EN SAN JOSE DE MIRANDA (12 MUNICIPIOS BENEFICIADOS) | POR CONTRATAR | POR CONTRATAR
SANTANDER | BARBOSA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 5 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 Y LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 Y 16, BARRIO MARSELLA BARBOSA - SANTANDER | 53183000 |  | 53183000 | FAEP 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-14 | 2009-08-30 | ESTADO DE AVANCE: 100% VALOR DESEMBOLSADO: $22,236,300 VALOR POR DESEMBOLSAR: $22,236,300 COMPONENTES DEL SISTEMA: CONSTRUCCION DE 288 ML DE ALCANTARILLADO PLUVIASY 2 POZOS DE INSPECCION.: 100% INFORMACION ADICIONAL:EL CONTRATISTA DE LAS OBRAS ES LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ES BARBOSA ESP.AL MES DE JULIO DE 2009, TERMINARON LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES. EL PROYECTO SUFRIO UN ATRASO CONSIDERABLE DURANTE SU INICIO, TODA VEZ QUE POR SER RECURSOS FAEP, EL ENTE EJECUTOR NO TENIA CLARO EL TEMA DEL MANEJO DE ESTOS RECURSOS Y SE PRESENTO UN MANEJO IRREGULAR DE LA CUENTA, SITUACION QUE SOLO FUE SUBSANADA EN EL MES DE MAYO DE 2008, CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA IAF PARA EL USO DE LOS RECURSOS, EN LA CUENTA APROBADA . EL INICIO REAL DE LOS TRABAJOS MES DE JUNIO DE 2008. FECHA DE TERMINACION: JULIO DE 2009. NOTA: EN TRAMITE DE DESEMBOLSO LOS RECURSOS RESTANTES. | ING. LUIS FRANCISCO ABRIL | EMPRESA DE SERVICIOS ESBARBOSA ESP
SANTANDER | BARBOSA | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL MUNICIPIO | 1038000000 | 0 | 1038000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-09 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS DEL CRÉDITO: $ 1.038.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: EL ALCANCE DEL PROYECTO FUE CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PROFUNDOS CON CAPACIDAD DE 20 L/SEG, TORRES DE AIREACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TUBERÍA DE 4” PVC. LOS ANTERIORES COMPONENTES FUERON TERMINADOS EN UN 100% FECHA DE TERMINACION: JUNIO DE 2008 | ING. JUAN ELISEO CRUZ | CONSORCIO POZOS BARBOSA -RESIDENTE: ING. GUILLERMO BORRERO CEL. 3152327004
SANTANDER | BARICHARA | SUMINISTRO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 594704840 |  | 594704840 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-08-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520004161 del 12 de Enero de 2010. REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | BARICHARA, VILLANUEVA Y CABRERA | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL COMUN, MUNICIPIOS DE BARICHARA VILLANUEVA Y CABRERA. | 750000000 | 1307779000 | 2057779000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-05-06 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $2,057,779,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION AMBALSE:100% POR GOBERNACION. CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION : 100%, RAMALES DE DISTRIBUCION: 100%. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON TERMINADAS Y CUMPLIERON EL OBJETO DEL PROYECTO. FECHA DE TERMINACION: MAYO DE 2006 | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO LA LAJA 2005
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ACTUALIZACION , DIAGNOSTICO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 6077864000 | 100000000 | 6177864000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 89% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-09 | 2009-07-01 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100 % LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $5,251,274,496 LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $583,474,944. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: CATASTRO TECNICO DE REDES: 100% SISTEMA DE REGISTRO CON INTERFASE GPS. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - FILTRO PLANTA:100% INFORMACION ADICIONAL : EL ENTE EJECUTOR CUMPLIO CON LA EJECUCION DEL PROYECTO. EN TRAMITE LO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL 10 %. FECHA INICIO DEL PROYECTO: 9 MAYO 2008 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: JULIO 2009. INFORMACION DADA POR WILSON CASAS BDO CONCOL. | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A.E.S.P | 1.JORGE TRIANA Y CIA LTDA. 2.AGUA URBANA DE BARRANCABERMEJA. 3.UNION TEMPORAL OPTIMIZACION DE FILTROS.
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO - CONSTRUCCION COLECTOR EL FEROCARRIL | 7568803700 | 17000000000 | 24568803700 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-10-30 | 2011-06-01 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 5% RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA : $2,179,815,466 LOS RECURSOS REGALIAS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 5,086,236,086 RECURSOS DE LA PARTIDA DE REGALIAS. INFORMACION ADICIONAL : LA CONTRAPARTIDA DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE A VARIOS FONDOS ECOPETROL - PUERTOS ETC. EL VALOR DE ESTA FASE DEL PROYECTO ES POR LA SUMA DE $ 24 MIL MILLONES DE PESOS.EL CONTRATANTE ES AGUAS DE BARRANCABERMEJA. SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE OBRA CON MICROTUNEL , SE INICIO EL PROYECTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009. A LA FECHA SE TIENE EJECUTADO GENERAL DEL 5%, CON ACTIVIDADES ADELANTADAS COMO CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AJUSTES A DISEÑOS. DE LOS $ 24 MIL MILLONES DE PESOS DE OBRA SE HAN DESEMBOLSADO EL 30% AL IGUAL PARA LA INTERVENTORIA. FECHA DE INICIO: OCTUBRE DE 2009 FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: DOS MESES DE AJUSTES A DISEÑO Y 20 MESES DE EJECUCION DE OBRAS FINALES DEL AÑO 2011. ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON TECNOLOGIA DE INSTALACION DE TUBERIA SIN ZANJA ( TUNELIADA EN UN RECORRRIDO DE TRES KILOMETROS DE COLECTOR)
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CONSTRUCCION COLECTOR SUR ORIENTAL | 8499388140 |  | 8499388140 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-08-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | BUCARAMANGA | REHABILITACION, EXPANSION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 1425000000 | 1307779000 | 2732779000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-01-21 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $2,732,779.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION COLECTORES : 100% Y POZOS : 100% INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FUERON TERMINADAS Y CUMPLIERON EL OBJETO DEL PROYECTO. FECHA DE TERMINACION: ENERO DE 2007 | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | UNION TEMPORAL RHASAN
SANTANDER | BUCARAMANGA | PLAN GENERAL DE CONTROL DE LA EROSION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 10422084000 |  | 10422084000 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 6% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | [20 empty] | 2009-01-19 | 2010-07-30 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 60%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $7,886 MILLONES. LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $ 1,800 MILLONES LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: CONSTRUCCION DE 13.39 KM DE CANAL, OBRAS DE ANCLAJES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO CONTROL DE EROSION : 60% INFORMACION ADICIONAL : EL CONTRATANTE DE ESTE PROYECTO ES LA CDMB, EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA FUE ADJUDICADO POR UN VALOR DE $9,957,770,850. Y EL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA FUE ADJUDICADO POR UN VALOR DE $597.000960. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: JULIO 2010. | EMPRESA INTERPRO LTDA | CONSORCIO C.V
SANTANDER | BUCARAMANGA | DOTACION FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LA EMAB SA ESP | 500000000 | 120000000 | 620000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE DEL PROYECTO: SUMINISTRO DOTACION VEHICULOS RECOLECTORES 100 % RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 620.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ 0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: DOS VEHICULOS RECOLECTORES INFORMACIÓN ADICIONAL: UN VEHICULO OPERANDO DESDE FEBRERO DE 2009, EL OTRO VEHICULO ENTRARA A OPERAR LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL DE 2009.
SANTANDER | BUCARAMANGA | CANLIAZACION QUEBRADA LAS OLAS | 500000000 | 50000000 | 550000000 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-30 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS : 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $550.000.000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $0 INFORMACION GENERAL: EL PROYECTO CUMPLIO SU OBJETO, OBRAS EN FUNCIONAMIENTO. COMPONENTES Y ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION CANALES : 100%. FECHA DE TERMINACION : JUNIO DE 2007 | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO MCI Y OTRO
SANTANDER | BUCARAMANGA | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR LOS COLORADOS PRIMERA ETAPA ZONA NORTE | 500000000 | 50000000 | 550000000 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-06-30 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS : 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $550.000.000. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR: $0 INFORMACION GENERAL: EL PROYECTO CUMPLIO SU OBJETO, OBRAS EN FUNCIONAMIENTO. COMPONENTES Y ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION DE COLECTORES : 100%. FECHA DE TERMINACION : JUNIO DE 2007 | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO MCI Y OTRO
SANTANDER | CAPITANEJO | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 57659004.08 | 22000000 | 79659004.08 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-05-31 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $100 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones. d) Componentes del sistema y su estado actual: Obra: 0% (El proyecto enmarca la construccion de la primera etapa de la planta de aprovechamiento y valorizacion de residuos solidos). e) Información adicional: - Inconvenientes. Contratacion: El municipio de Capitanejo no habia iniciado el proceso debido a que el alcalde manifestaba no conocer las actividades a implementar. El proyecto de pliegos se inicio el 01 de Julio de 2009, el cierre de la licitacion se realizó el dia 10 de Agosto de 2009, se firmo contrato el dia 11 de septiembre de 2009, en el mes de octubre se realizó la adquisición de las garantias y polizas del respectivo contrato. se prevee iniciacion de obras en el mes febrero de 2010. - Numero de Municipios Beneficiados: 1. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | CAPITANEJO, CERRITO, CONCEPCION, MALAGA, SAN JOSE DE MIRANDA, SAN ANDRES, GUACA, MOLAGAVITA, ENCISO, CARCASI, SAN MIGUEL Y MACARAVITA | “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO REGIONAL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA | 903000000 | 642000000 | 1545000000 | SINA II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-12-28 | 2010-07-31 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 561.500.000 c) Recursos por desembolsar: $ 341.500.000 d) Componentes del sistema y su estado actual: Fortalecimiento institucional: 0 % Estudios: 0 %. Diseños: 0 %. Obra: 0 %. e) Información adicional: El convenio se firmó el dia 28 de diciembre de 2009, se iniciará proceso de vinculacion del contratista por parte de la CAS en el mes de febrero de 2010. Ya se tienen los DDL para el proceso los cuales se remitieron a banca multilateral para su revision. - Número de municipios beneficiados: 12 (centroide san jose de miranda).
SANTANDER | CARCASI | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 46145177.56 |  | 46145177.56 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $36 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $10 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 100 %. E) INFORMACIÓN ADICIONAL: - INCONVENIENTES: OBRA: ES DE ANOTAR QUE LAS ACTIVIDADES YA FUERON EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO DADA LA REVISION DE LA INTERVENTORIA EXISTE UN SALDO A FAVOR POR VALOR DE 10 MILLONES DE PESOS, LOS CUALES SE ESTA DEFINIENDO EN CONJUNTO CON FONADE Y LA INTERVENTORIA Y LA OPCION DE SU INVERSIONES ES EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CONCRETO PARA EL INGRESO A LA PTRS. SE ENVIO CONCEPTO A FONADE POR PARTE DEL MINISTERIO EN CUANTO A LAS INVERSIONES DE LAS HUELLAS Y SE ESTABLECE QUE SI BIEN EL MINISTERIO DEFINIRÁ EN ÚLTIMA INSTANCIA SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA INVERSIÓN, SE REQUIERE DE FORMA PREVIA CONOCER LA POSICIÓN DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS. - NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1. ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | CDMB | AMPLIACION Y MODERNIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RIOFRIO | 9975000000 | 0 | 9975000000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-07-21 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $9,975,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: MEJORAMIENTO SISTEMA PRELIMINAR DE CRIBADO: 100%, CONSTRUCCION TANQUE AIREADOR OBRA CIVIL: 100% CONSTRUCCION TANQUE DECANTADOR OBRA CIVIL:100%COLECTORES : 100% OBRAS ELECTRICAS: 100% INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS CIVILES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO FUERON EJECUTADAS A CABALIDAD. ES IMPORTANTE CITAR QUE ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE UN MACRO PROYECTO QUE SE VIENE TRABAJANDO POR FASES. EL CONTRATO DE OBRA TERMINADO ERA PARTE DE LA ETAPA I FASE I, LAS OBRAS DEL MACRO PROYECTO SE ESTIMAN TERMINAR EN EL AÑO 2025, CON APOYO DE LA EMPRESA EMPAS Y DEPARTAMENTO. FECHA DE TERMINACION: JULIO DE 2008 | APPLUS + COLOMBIA . CONTACTO KATIUSCHA TEL:300-3158924 | UNION TEMPORAL PLANTAS DE SANTANDER. REPRESENTANTE LEGAL . ING ANGEL ROA TEL: 316-8330171
SANTANDER | CERRITO | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 54492508.16 | 22000000 | 76492508.16 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [21 empty] | 2010-05-31 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: 54 millones c) Recursos por desembolsar: 0 millones d) Componentes del sistema y su estado Obra: 0 %. e) Informacion adicional: - inconvenientes: Contratación: Existio inconvenientes con la firma del convenio el cual fue suscrito solamente hasta el dia 27 de marzo de 2009, lo cual habia retrasado la ejecucion del proyecto, sin embargo se inicio proceso el cual se cerró el dia 11 de septiembre de 2009, se firmó contrato en el mes de octubre y se realizó la adquisición de las garantias y polizas del respectivo contrato. Se prevee iniciacion de obras en el mes febrero de 2010. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | CHARALA | DESCONTAMINACION DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO FONCE - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA CAPILLA | 208801653.06 | 383499993 | 592301646.06 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [21 empty] | 2009-11-17 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 0%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 100.000.000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $492.301.646 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.:0% INFORMACION ADICIONAL: CONTRATO DE OBRA SUSPENDIDO HASTA TANTO NO SE LEGALICE Y DEFINA CUAL ES EL PREDIO OPTIMO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA, ADICIONALMENTE SE DEBE AJUSTAR EL DISEÑO DE LA MISMA EN ATENCION A UNAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CAS. EN LA ESPERA DE LA DOCUMENTACION QUE LEGALICE LOS TEMAS ANTES CITADOS PARA QUE SE PUEDA REINICIAR EL CONTRATO DE OBRA. DE ACUERDO CON LA ULTIMA INFORMACION POR PARTE DE LA ALCALDIA EN EL MES DE ABRIL DE 2009, EL ALCALDE NO ESTA INTERESADO EN QUE EL PROYECTO SE EJECUTE, EL ALCALDE INFORMO QUE CONSIDERA PRIORITARIO CONSTRUIR LA TOTALIDAD DE LA REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO PREVIO A LA CONSTRUCCION DE LA PTAR. EN ESTE ORDEN DE IDEAS LA ALCALDIA ENVIÓ AL MAVDT UNA COMUNICACION MEDIANTE LA CUAL RENUNCIA A LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL PROYECTO.
SANTANDER | CHIPATA | CONSTRUCCION COLECTOR FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPATA | 197361584.7 | 56705478 | 254067062.7 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-17 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $150,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO : 100%, CONSTRUCCION POZOS: 100%. INFORMACION ADICIONAL: EN ESTE PROYECTO HUBO UN SOBRANTE DE RECURSOS, TODA VEZ QUE SE CAMBIO LA UBICACION DE LA FUTURA PTAR. LOS RECURSOS SOBRANTES SE TRASLADAN AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE DE 2008 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO ALCANTARILLADO CHIPATÁ 2006
SANTANDER | CHIPATA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO | 737638415.3 |  | 737638415.3 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-17 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $737,638,415 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL: 100%. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SUPERO SU ALCANCE, LOGRANDO ATENDER UN SECTOR ADICIONAL DEL CASCO URBANO. LO ANTERIOR CON LOS RECURSOS ADICIONALES PROVENIENTES DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHIPATA. FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE DE 2008 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONSORCIO ALCANTARILLADO CHIPATA 2006
SANTANDER | CONCEPCION | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 51057154.08 | 40000000 | 91057154.08 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [21 empty] | 2010-05-31 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: 51 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado: 0 %. Fortalecimiento: 0 %. e) Informacion adicional: Se inicio proceso el cual se cerró en el mes de septiembre de 2009, se firmó contrato en el mes de octubre y se realizó la adquisición de las garantias y polizas del respectivo contrato. Se prevee iniciacion de obras en el mes febrero de 2010. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | CONCEPCION | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA 2 MUNICIPIO DE CONCEPCION - SANTANDER | 1524924000 |  | 1524924000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-08-17 | 2009-05-01 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100% LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $731,963,520 LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $731,963,520. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 2.763 ML :100%. CONSTRUCCION DE 220 ACOMETIDAS ALCANTARILLADO :100%. INFORMACION ADICIONAL : LA INTERVENTORIA AUTORIZO UNOS AJUSTES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, LA IAF VERIFICO ESTA INFORMACION Y ENVIO LA COMUNICACION DE AVAL DE LAS MISMAS PARA EL RESPECTIVO CONCEPTO DEL MINISTERIO, PARA QUE SE AUTORICE DE MANERA POSTERIOR EL GIRO PENDIENTE DEL PROYECTO. MINISTERIO EMITIRA CONCEPTO DURANTE LA SEMANA DEL 20 - 24 DE JULIO DE 2009. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO : 17 DE AGOSTO 2007. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: MAYO DE 2009 | RONALD CAMACHO | LADER BARRIOS
SANTANDER | CONCEPCION | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE CONCEPCION (CAÑO VIEJO) | 735000000 |  | 735000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100 % RECURSOS DESEMBOLSADOS: 735.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ 0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: CONSTRUCCION DE CANAL COMO COMPLEMENTO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA 1, CABECERA URBANA CONCEPCION. 100 % INFORMACIÓN ADICIONAL: LA ETAPA 2 CUMPLE CON LA TOALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA URBANA. (REDES DE ALCANTARILLADO)
SANTANDER | CURITI | REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 86580391.84 |  | 86580391.84 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-12-12 | 2010-05-17 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 5%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $0 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $86,580,392 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EXISTENTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA DE CURITI.: 5%. INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO FUE REVISADO POR LA INTERVENTORIA ETA SA, LA CUAL PRESENTO OBSERVACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES AL MISMO. LA CAS CONTRIBUYO A LA REV ISION DEL PROYECTO Y PRESENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN CUANTO A LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION EXISTENTES. EN ATENCION A LO CITADO POR LA CAS Y LA INTERVENTORIA, EL MUNIICIPIO CONTRATO UN CONSULTOR PARA QUE ADELANTARA EL PMA. ESTA CONSULTORIA TERMINO SUS ACTIVIDADES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009. EL MUNICIPIO CONSOLIDO LA INFORMACION Y AJUSTO EL PRESUPUESTO DEFINITIVO Y ENVIO A FONADE SOLICITUD DE MODIFICACION DE PLAN FINANCIERO. EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 MAVDT RECIBIO TODA LA DOCUMENTACION FALTANTE Y ENVIO A FONADE COMUNICACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2009, DE MODIFICACION DE PLAN FINANCIERO PARA SU PRONTO INICIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2009. LAS ACTIVIDADES DE AVANCE A LA FECHA RADICAN EN LAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FECHA ESTIMADA DE INICIO: FINALES DE DICIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION: MAYO DE 2010
SANTANDER | ENCISO | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 39490614.28 | 24000000 | 63490614.28 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-05-31 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 40 Millones. c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sitema y su estado: Obra: 0 % (el proyecto enmarca la construccion de la primera etapa de la planta de aprovechamiento y valorizacion de residuos solidos) e) Informacion adicional: - inconvenientes. Contratación: El municipio de enciso no habia iniciado el proceso debido a que el alcalde manifestaba no conocer las actividades a implementar. Este se inicio el 01 de julio de 2009 y se realizó cierre del proceso el 10 de Agosto de 2009, se presentó solo una propuesta y en la evaluacion se declaro decierta por parte del muicipío, se inició nuevamente el proceso el cual cerro el dia 13 de octubre de 2009, se adjudico en el mes de noviembre. Estan en recopilacion de documentacion para firma de acta de inicio con la interventoria. Se planea iniciar construccion en el mes de marzo de 2010 - Numero de municipios beneficiados: 1 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | ENCISO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO | 154400000 | 21160000 | 175560000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-16 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $175,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION PTAP : 100% CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO: 100% INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO CUMPLIO CON EL OBJETO, OBRAS TERMINADAS. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2007 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | NORIEGA CAMPIÑO Y CIA S EN C
SANTANDER | FLORIAN | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SAN GIL, SANTA HELENA, PUERTO PERLA, CASACOTE, GUAYMARAL, LA CABAÑA, ZARVAL Y PLATANILLO | 1835797898 | 0 | 1835797898 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | [20 empty] | 2009-07-11 | 2010-05-16 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 25%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $550 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $1,285 MILLONES DE PESOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD DE 6.544 ML EN DIÁMETROS DE 4", PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5 LPS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 4.921 ML EN DIÁMETROS DE 2" Y 1/2". LOS ANTERIORES COMPONENTES LLEVAN UN 25% DE EJECUCION. INFORMACION ADICIONAL: EL MUNICIPIO ADELANTÓ EL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009. SE VISITO EL PROYECTO Y SE SUBSANARON DUDAS TECNICAS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE DIO FECHA DE INICIO 13 DE JULIO DE 2009 , EL AVANCE DEL PROYECTO HA SIDO LENTO DEBIDO A UNA SERIE DE MODIFICACIONES TECNICAS EN ESPECIFICACIONES DE TUBERIA Y ALCANCE DEL PROYECTO, SE ADQUIERON COMPROMISOS DE LAS PARTES PARA CUMPLIR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y FECHA DE TERMINACION EN EL MES DE MAYO DE 2010. FECHA DE INICIO 13 DE JULIO DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: MAYO DE 2010. | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520
SANTANDER | GIRON | PROYECTO SANEAMIENTO SISTEMA RIO DE ORO - GIRON - INTERCEPTOR RIO DE ORO MARGEN DERECHA VI ETAPA | 1575000000 | 1732204000 | 3307204000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-03-27 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $3,307,204,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO:100%, POZOS DE INSPECCION : 100% INFORMACION ADICIONAL: PROYECTO TERMINADO, CUMPLIDO EL ALCANCE DEL PROYECTO ( TRAMOS DE INTERCEPTORES) FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: MARZO DE 2007 | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | CONSORCIO RIO DE ORO
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION Y MITIGACION DE LA CIUDADELA NUEVO GIRON MUNICIPIO DE GIRON | 1057442838 |  | 1057442838 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 91% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-16 | 2009-06-01 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100 % LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $304,543,538 LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $710,601,588. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION JARILLON DEL PROYECTO CIUDADELA NUEVO GIRON : 100 % INFORMACION ADICIONAL : LAS OBRAS DE PROTECCION SE ENCUENTRAN TERMINADAS , AL MES DE JULIO DE 2009, EN TRAMITES PARA LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. FECHA DE INICIO: 16 DE FEBRERO DE 2009. FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: JULIO DE 2009. INFORMACION JULIAN SERRANO INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO | MAURICIO SANTOS REY | CONSORCIO CIUDADELA
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS SECTORES 3 Y 4 DE LA CIUDADELA NUEVO GIRON DEL MUNICIPIO DE GIRON | 2465720130 |  | 2465720130 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-16 | 2009-11-27 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 100 % LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $1,813 MILLONES LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $553 MILLONES. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: EXCAVACIONES , CONSTRUCCION DE POZOS, INSTALACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS :95% INFORMACION ADICIONAL : EL MUNICIPIO ADICIONO RECURSOS PARA COMPLETAR EL ALCANTARILLADO SECTOR 3, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LAS OBRAS SE TERMINARAN DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. BDO CONCOL REVISA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO GIRO AL MUNICIPIO. FECHA DE INICIO : FEBRERO 16 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: NOVIEMBRE DE 2009. | SECTOR 3: COVITEL LTDA SECTOR 4: CARLOS CRUZ | SECTOR 3 : COINCI LTDA SECTOR 4: JOSE HOLGUIN
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION DE LOS CANALES NORTE Y SUR DE FUENTES HIDRICAS RESPECTIVAS DEL PROYECTO URBANISTICO CIUDADELA NUEVO GIRON | 1451902370 |  | 1451902370 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-16 | 2009-07-01 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL. 100 % LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $1,067,098,438 LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $326,727,737 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: ACTIVIADES DE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION DE CANALES NORTE Y SUR (AGUAS LLUVIAS): 100% INFORMACION ADICIONAL : EL CONTRATO DE OBRA LOGRO LA EJECUCIION CONTEMPLADA EN EL OBJETO CONTRACTUAL. EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTNDO LOS TRAMITES REQUIRIDOS POR LA IAF PARA EL TRAMITE DE LOS DESEMBOLSOS PENDIENTES. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: FEBRERO 16 DE 2009. FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: JULIO DE 2009. INFORMACION JULIAN SERRANO INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO. | FERNANDO VARGAS | ORLANDO CAMARGO
SANTANDER | GIRON | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RIO FRIO - PTAR RIO FRIO | 10000000000 | 6200000000 | 16200000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-03-31 | 2011-03-02 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 50% EN GENERAL DEL PROYECTO. RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 3,200,000,000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ 13.000.000,000 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: ETAPA I - FASE II. 1:TRES CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS DE EMPAS DE : SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS MECANICOS Y OBRAS CIVILES : 70% AVANCE. 2: POR OTRA PARTE CON UN ADICIONAL DE RECURSOS PROPIOS DE EMPAS POR UNA SUMA DE 3000 MILLONES Y 10.000 MILLONES DE TASA COMPENSADA EN EL MES DE FEBRERO DE 2010 DE ABRE LICITACION PARA CONCLUIR EL PROYECTO ETAPA I FASE II. EL ALCANCE DE LA NUEVA LICITACION ES : UNIDADES, EQUIPOS Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, FECHA DE INICIO DE ESTA NUEVA LICITACION MARZO DE 2010. POR LO ANTERIOR EL PORCENTAJE EN GENERAL DEL PROYECTO ES UN APROX DEL50%. FECHA DE TERMINACION GENERAL DEL PROYECTO PRIMER TRIMESTRE 2011.
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION CONTROL PLUVIAL CARRERA 26 SECTOR TREFILCO LA BATEA | 1551632000 | 118880000 | 1670512000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION CONTROL PLUVIAL DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 36 Y 49 BARRIO EL POBLADO | 1297916670 | 100000000 | 1397916670 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA VEREDA ACAPULCO | 3467083330 |  | 3467083330 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2011-05-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION CANALIZACION VILLAS DE SAN JUAN II ETAPA MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1162500000 | 90000000 | 1252500000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RIVERAS DEL RIO MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1021875000 | 79000000 | 1100875000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-12-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010REGALIAS PROGRAMA VISITA PREVIA Y SOLICITA DOCUMENTOS AL MUNICIPIO , TENDIENTES A REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO E INICIAR OBRAS.
SANTANDER | MALAGA | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 62630563.26 | 35000000 | 97630563.26 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [21 empty] | 2010-05-31 | a) Avance fisico del proyecto: 90 % b) Recursos desembolsados: $ 62 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado: Obra: 100 % (implementacion de equipos para aprovechamiento y adecuacion celda para disposicion final) Fortalecimiento: 0 %. e) Informacion adicional: - Inconvenientes Contratacion: La contratacion del fortalecimiento no se ha iniciado, ya se revisaron los pliegos por parte del MAVDT , esta pendiente el inicio del proceso por parte del municipio de malaga. La alcaldia manifiesta que ya tiene todos los documentos pero no se ha dado inicio al proceso, se hará la gestion para que inicen el fortalecimiento. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | MALAGA | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LA CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUEBRADA EL JAIMITO MALAGA SANTANDER |  | 800000000 | 800000000 | SGP DEPARTAMENTO | [22 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2007-09-17 | 2010-03-13 | ESTADO DE AVANCE FISICO :65% LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $534 MILLONES LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 906 MILLONES INFORMACION ADICIONAL: DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE TUVO QUE REALIZAR UN CAMBIO EN ESPECIFICACION DE TUBERIA DADA LA TOPOGRAFIA Y LAS ALTAS PRESIONES ALCALNZADAS EN LA CONDUCCION. DADO LO ANTERIOR SE VA A INSTALAR TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, LA CUAL FUE ENTREGADA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS POR EL PROVEEDOR EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2009. DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, Y CONTANDO CON LOS MATERIALES EN SITIO SE DIO EN REINICIO DE LOS TRABAJOS. DE MANERA ADICIONAL SE INFORMA POR PARTE DE FONADE , QUE ENTREGARAN AL MAVDT TODA LA DOCUMENTACION DE AJUSTE DEL PROYECTO, BALANCE ETC, PARA LA REVISION DEL MISMO Y SE ANALICE SI ES NECESARIA LA REFORMULACION DEL PROYECTO ANTE EL COMITE. SE HACE CLARIDAD QUE EL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO INICIAL IMPLICO UN ADICIONAL EN RECURSOSS, EL CUAL FUE APORTADO POR LA GOERNACION DE SANTANDER. $840 MILLONES Y $ 108 MILLONES RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA. FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS : SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION MARZO DE 2010.
SANTANDER | MALAGA | CONSTRUCCION CONDUCCION ACUEDUCTO JAIMITO (CONCEPCION) | 939000000 | 733893812 | 1672893812 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2007-09-17 | 2010-03-13 | ESTADO DE AVANCE FISICO :65% LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $534 MILLONES LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR:$ 906 MILLONES INFORMACION ADICIONAL: DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE TUVO QUE REALIZAR UN CAMBIO EN ESPECIFICACION DE TUBERIA DADA LA TOPOGRAFIA Y LAS ALTAS PRESIONES ALCALNZADAS EN LA CONDUCCION. DADO LO ANTERIOR SE VA A INSTALAR TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, LA CUAL FUE ENTREGADA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS POR EL PROVEEDOR EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2009. DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, Y CONTANDO CON LOS MATERIALES EN SITIO SE DIO EN REINICIO DE LOS TRABAJOS. DE MANERA ADICIONAL SE INFORMA POR PARTE DE FONADE , QUE ENTREGARAN AL MAVDT TODA LA DOCUMENTACION DE AJUSTE DEL PROYECTO, BALANCE ETC, PARA LA REVISION DEL MISMO Y SE ANALICE SI ES NECESARIA LA REFORMULACION DEL PROYECTO ANTE EL COMITE. SE HACE CLARIDAD QUE EL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO INICIAL IMPLICO UN ADICIONAL EN RECURSOSS, EL CUAL FUE APORTADO POR LA GOERNACION DE SANTANDER. $840 MILLONES Y $ 108 MILLONES RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO COMO CONTRAPARTIDA. FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS : SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION MARZO DE 2010. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | CONGETER LTDA
SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PRELIMINAR Y PRIMARIO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO | 7371125772.44 | 2000000000 | 9371125772.44 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-13 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $9.371,125,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION SISTEMA DE CRIBADO:100%, CONSTRUCCION DESNATADOR 100%, CONSTRUCCION DECANTADORES OBRAS CIVILES 100%, CONSTRUCCION AIREADORES OBRA CIVIL 100%, CONSTRUCCION ESTACION DE MAQUINAS 100%, CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRACION Y OPERACION 95%; CONSTRUCCION VIA DE ACCESO 95%, CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO 95%, CONSTRUCCION DE TUBERIAS 100%, OBRAS ELECTRICAS 95%. INFORMACION ADICIONAL: LOS RECURSOS APORTADOS POR LA NACION Y LA GOBERNACION POR LA SUMA DE 9.371 MILLONES YA FUERON EJECUTADOS Y DESEMBOLSADOS AL CONTRATISTA. EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO DE OBRA SE ESTA TERMINANDO CON LOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DE SU CREDITO DE TASA COMPENSADA. ESTE PROYECTO SE DESARROLLA POR ETAPAS, EN LA ACTUALIDAD SE ESTA TERMINADO LA ETAPA I FASE I POR UN MONTO APROXIMADO DE 12.900 MILLONES DE PESOS (RECURSOS NACION, GOBERNACION Y TASA COMPENSADA) SE ESTIMA QUE LA SIGUIENTE ETAPA 2 FASE 2 TENGA UN MONTO DE 15.000 MILLONES DE PESOS. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION : FASE I ETAPA 1 ENERO DE 2009 (REC, NACION GOBER). FASE I ETAPA FINALES DE MARZO DE 2009. (TASA COMPENSADA). | ING. INGENIERIA REPRESENTANTE LEGAL. CARLOS BELLO TEL: 313-8870343 | REPRESENTANTE LEGAL ANDRES MONTERO TEL: 316-5215363
SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 4375000000 |  | 4375000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-03-30 | 2009-03-30 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 95 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $3.500 MILLONES RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $875 MILLONES FECHA DE INICIO : 30 DE MARZO DE 2007. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION SISTEMA DE CRIBADO:100%, CONSTRUCCION DESNATADOR 100%, CONSTRUCCION DECANTADORES OBRAS CIVILES 100%, CONSTRUCCION AIREADORES OBRA CIVIL 100%, CONSTRUCCION ESTACION DE MAQUINAS 100%, CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRACION Y OPERACION 95%; CONSTRUCCION VIA DE ACCESO 95%, CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO 95%, CONSTRUCCION DE TUBERIAS 100%, OBRAS ELECTRICAS 95%) INFORMACION ADICIONAL: LOS RECURSOS APORTADOS POR LA NACION Y LA GOBERNACION POR LA SUMA DE 9.371 MILLONES YA FUERON EJECUTADOS Y DESEMBOLSADOS AL CONTRATISTA. EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO DE OBRA SE ESTA TERMINANDO CON LOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DE SU CREDITO DE TASA COMPENSADA. ESTE PROYECTO SE DESARROLLA POR ETAPAS, EN LA ACTUALIDAD SE ESTA TERMINADO LA ETAPA I FASE I POR UN MONTO APROXIMADO DE 12.900 MILLONES DE PESOS (RECURSOS NACION, GOBERNACION Y TASA COMPENSADA) SE ESTIMA QUE LA SIGUIENTE ETAPA 2 FASE 2 TENGA UN MONTO DE 15.000 MILLONES DE PESOS. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION : FASE I ETAPA 1 ENERO DE 2009 (REC, NACION GOBER). FASE I ETAPA FINALES MARZO DE 2009 (TASA COMPENSADA). | ING INGENIERIA | UNION TEMPORAL PLANTA EL SANTUARIO 6526757
SANTANDER | PIEDECUESTA | OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES PRODUCCION, TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO | 11200000000 |  | 11200000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 1. 12-09-2007 2. 30-06-2008 3. 15-09-2008 4. 07-05-2008 5. 28-08-2007 6. 30-04-2008 7. 12-10-2007 8. 12-10-2007 9. 12-09-2007 10. 12-10-2007 11. 12-10-2007 12. 16-03-2008 13. 21-02-2008 14. 26-10-2007 15. 26-10-2007 16. 15-01-2008 17. 21-12-2007 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS DEL CRÉDITO: $11.150.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $50.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: SE EJECUTARON LAS OBRAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS 1. REPOSICIÓN REDES DE ACUE Y ALCAN - SECTORES : CARRERA 10 ENTRE CALLES 4 Y 11, CARRERA 14 ENTRE CALLES 6 Y 11 : $ 996.378.212 AVANCE 100% 2. REPOSICIÓN REDES DE ALCAN SANITARIO Y OBRAS DE CONTROL PLUVIAL EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 10 Y 17: $730.345.324 AVANCE 100% 3.REPOSICIÓN REDES DE ACUE Y ALCAN SECTOR:CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 8, Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUED EN SECTOR CARRERA 6 ENTRE CALLES 10 Y 17: $537.699.240 AVANCE 100% 4. REPOSICIÓN REDES ACUED EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 12, REPOSICIÓN REDES DE ACUED Y ALCAN EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12 Y 15, REPOSICIÓN REDES DE ACUED EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 4 Y 11: $568.058.900 AVANCE 100% 5. REPOSICIÓN REDES DE ACUED Y ALCAN SECTORES: CALLE 8 ENTRE CARRERAS 12 Y 15, CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 11, REPOSICIÓN REDES DE ACUED SECTORES: CARRERA 11 ENTRE CALLES 3 Y 4, CARRERA 5 ENTRE CALLES 2 Y 4: $497.676.834 VALOR 100% 6. REPOSICIÓN REDES DE ACUED Y ALCAN SECTORES:CARRERA 12 ENTRE CALLES 2 A Y 4, CARRERA 8 ENTRE CALLES 10 Y 13: $305.654.198 AVANCE 100% 7. REPOSICIÓN REDES DE ALCAN EN EL SECTOR CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 15: $804.214.980 AVANCE 100% 8. REPOSICIÓN REDES DE ACUED EN EL SECTOR CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 15 : $620.176.315 AVANCE 100% 9. REPOSICIÓN REDES DE ACUED Y ALCAN EN LOS SECTORES: CALLE 11 ENTRE CARRERAS 9 Y 13, CALLE 6 ENTRE CARRERAS 11 Y 15: $589.633.695 AVANCE 100% 10. REPOSICIÓN REDES DE ACUED Y ALCAN EN LOS SECTORES: CALLE 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 15: $867.358.327 AVANCE 100% 11. REPOSICIÓN REDES DE ACUED Y ALCAN EN LOS SECTORES: CARRERA 12 ENTRE CALLES 6 Y 11: $ 335.540.009 AVANCE 100% 12. CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN EN LOS SECTORES: CARRERA 15 SECTOR CABECERA DEL LLANO; INTERCEPTOR VILLANUEVA SECTOR CARRERA 12; CARRERA 7 INTERCEPTOR QUEBRADA VILLANUEVA I; CARRERA 10 INTERCEPTOR QUEBRADA VILLANUEVA I; QUEBRADA VILLANUEVA CARRERA 9 A CARRERA 10: $702.409.199 AVANCE 100% 13. REPOSICIÓN REDES DE ACUED EN LOS SECTORES: CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 9, CARRERAS 7, 8, 9 Y 10 ENTRE CALLES 8 Y 10, CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 11, CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y 8 Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 9: $815.766.954 AVANCE 100% 14. REPOSICIÓN REDES DE ACUED EN LOS SECTORES: CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 9, CARRERAS 7, 8, 9 Y 10 ENTRE CALLES 8 Y 10, CARRERA 9 ENTRE CALLES 4 Y 11, CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y 8 Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 9: $ 677.176.368 AVANCE 100% 15. REPOSICIÓN REDES DE ACUE Y ALCAN EN LOS SECTORES: CALLE 12 ENTRE CARRERAS 6 Y 8, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 5 Y 6, CALLE 4 ENTRE CARRERAS 9 Y 10, REPOSICÓN RED DE ALCAN EN LA CALLE 6 ENTRE 9 Y 10 Y LA REPOSICIÓN RED DE ACUED EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 15, REPOSICIÓN RED DE ALCANT SANITARIO EN EL BARRIO EL REFUGIO FASE I: $730.023.281 AVANCE 100% 16.IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE MACROMEDICION Y CONTROL DE NIVEL DE CALIDAD DE AGUA DEL SSISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA ESP. $449.625.387 AVANCE 100% 17. REPOSICION REDES DE ALCAN EN LOS SECTORES: CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 CALLE 7 CARRERAS 7 Y 8 CARRERA 4 CALLES 14 Y 13 Y COLECTOR MARGEN DERECHA RIO ORO: $412.800.277 AVANCE 100% LA INTERVENTORÍA SE CONTRATÓ POR VALOR DE $740.871.817 | SOLANO NAVAS LTDA. | 1. FERVAR INGENIEROS E.U. 2. FERNANDO ARTURO VARGAS PÉREZ 3. ANIBAL ROJAS MORALES 4. GEOVIAS E.U. 5. CONSTRUCTORA R.S.T. LTDA 6. JOSÉ LIBARDO HOLGUÍN DÍAZ 7. CONSTRUCTORA V.C. LTDA 8. INGENIOERÍA INTEGRAL LTDA 9. COINCICOL LTDA 10. CONSTRUCTORA V.C. LTDA 11. INGERCONSTRUCCIONES LTDA 12. ANDRÉS JULIAN MONTERO PARDO 13. CONSORCIO CONEIN TANQUE 14. LUIS EMILIO MORENO GALVIS 15. GUILLERMO REYES GONZÁLEZ 16. COLSEIN LTDA 17. GUILLERMO REYES GONZALEZ
SANTANDER | PIEDECUESTA | OPTIMIZACION DEL COMPONENTE DE TRANSPORTE DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO OFERTADO POR PIEDECUESTANA ESP MEDIANTE LA ADQUISICION DE DOS CARROS COMPACTADORES DE RESIDUOS | 690000000 |  | 690000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-11-26 | A) AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $690 MILLONES C) RECURSOS PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO: SUMINISTRO 100% (DOS CARROS COMPACTADORES). E) INFORMACIÓN ADICIONAL: DEL CRÉDITO SOBRÓ UN SALDO DE $86,5 MILLONES; CON ÉSTOS RECURSOS Y UN APORTE DE RECURSOS PROPIOS, LA PIEDECUESTANA E.S.P, ADELANTA LA COMPRAVENTA DE UN TERCER VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS. | MARIA DE LOS ANGELES MEDINA DULCEY - ALAMCENISTA PAGADOR | COMPAÑÍA AUTOMOTRIZ DIESEL S.A. CODISEL S.A TEL 6468606
SANTANDER | PIEDECUESTA | MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO | 1169743877.56 | 2550000000 | 3719743877.56 | PGN - 2004 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-01 | INFORMACION ADICIONAL: SE CONSTRUYO EL COLEPTOR FINAL QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SANTUARIO. OBRAS TERMANADAS AL 100 %- PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2007. | ING INGENIERÍA S.A. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA TEL. 6185880 / 6185881 / 6185499 | SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA
SANTANDER | PIEDECUESTA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO ETAPA I FASE 3 DEL MUNICIPIO DEPIEDECUESTA - SANTANDER | 7000000000 | 6555297664 | 13555297664 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | 2011-05-01 | Asignación a la Interventoria con radicado No. SCV 20101520006903 del 19 de Enero de 2010 VISITA PROGRAMADA POR REGALIAS PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE PREPARA DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATANTE PARA EL PRIMER DESEMBOLSO.
SANTANDER | PUENTE NACIONAL | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL RIO SUAREZ-PUENTE NACIONAL | 940000000 |  | 940000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-10-30 | 2010-05-13 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL5 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $255,000,000 ( ANTICIPO). RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $940,000,000. FECHA DE INICIO : 19 OCTUBRE DE 2009. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: ACTIVIDADES PRELIMINARES : 5 % CONSTRUCCION DE LA PTAR: 0%. INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA INICIO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2009. SE VIABILIZO EL PROYECTO DE REFORMULACION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR PARTE DEL COMITE DE VENTANILLA UNICA. ANTECEDENTES : LA PTAR SE TUVO QUE REDISEÑAR CON RECURSOS DEL MUNICIPIO,EN ATENCION DE OBSERVACIONES AMBIENTALES MANIFESTADAS POR LA CAS Y POR LA NECESIDAD DE UBICAR LA PTAR EN OTRO SITIO AL INICIALMENTE PLANTEADO. ADICIONALMENTE, LA ALCALDIA INFORMO QUE SE DEBIA CONSTRUIR EL COLECTOR FINAL A LA PTAR. CONTRATO QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009, SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR PARTE DE LA ALCALDIA , DE MANERA PARALELA A LA CONSTRUCCION DE LA PTAR. FECHA DE INICIO : 19 DE OCTUBRE DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION : MAYO 2010
SANTANDER | PUERTO WILCHES | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES | 9720070880 | 600000000 | 10320070880 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | [20 empty] | 2009-01-16 | 2010-12-01 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 27% . LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $2,799,380,413. LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $ 6,531,887,632. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: ACTIVIDADES PRELIMINARES - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EXCAVACION, CONSTRUCCION DE POZOS 960 UNIDADES, CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS 3,445 UNIDADES. INSTALACION DE TUBERIAS COLECTORES PVC DE DIFERENTES DIAMETROS : 27%. INFORMACION ADICIONAL : LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES INICIARON DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ENERO DE 2009. LO ANTERIOR SIN HABER REALIZADO EL PROCESO DE CONTRATACION, DEBIDO A LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA POR EL ALCALDE EL 27 DE NOV. DE 2008 DECRETO NO. 109. EL ENTE EJECUTOR INFORMÓ QUE SE LEGALIZARON LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCION, SE PREVEE SOLICITAR AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, PUES DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2009, POR INVIERNO NO SE LOGRO EL RENDIMIENTO DESEADO Y SE TOMARON DECICIONES TECNICAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO QUE IMPLICARON LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE SU EJECUCION. FECHA DE INICIO 16 DE ENERO DEL 2009 . FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: DICIEMBRE 2010. | ERIK ULLOQUE | CONSORCIO ALCANTARILLADO PW
SANTANDER | SAN ANDRES | ACTUALIZACION PARCIAL REDES SANITARIAS MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER | 358259642 | 0 | 358259642 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-11 | 2009-06-13 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 100%. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $ 179,129,821 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $179,129,821 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION TRAMOS DE ALCANTARILLADO SEMICOMBINADO, CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION,: 100% INFORMACION ADICIONAL:EN TRAMITES DE PAGOS FINALES Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. SE CUMPLIO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO. EL PROYECTO ESTA CONTRATADO E INICIO EN EL MES FEBRERO 11 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: JUNIO DE 2009 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520
SANTANDER | SAN GIL | DESCONTAMINACION RIO FONCE | 2000000000 | 3373836229 | 5373836229 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20.74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | [20 empty] | 2008-11-13 | 2010-09-13 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 76 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $2.150 MILLONES, RECURSOS DE LA NACION. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $3,225 MILLONES DE PESOS RECURSOS DE LA NACION. FECHA DE INICIO : 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO PARA MITIGAR 24 VERTIMIENTOS A LO LARGO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, CON UNA ATENCION DEL 80% DE LAS AGUAS RESIDUALES.:76 % INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE SAN GIL FUE REFORMULADO A FINALES DEL AÑO 2008. DURANTE EL AÑO 2009 TUVO UN DESARROLLO NORMAL , LOGRANDO UN AVANCE DEL 70 % A DICIEMBRE DE 2009 . POR OTRA PARTE A FINALES DEL AÑO 2009, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE ADICIONAR RECURSOS AL PROYECTO EN $1.962 MILLONES DE PESOS FINANCIADOS CON FNR - 2009 , LO ANTERIOR CON EL FIN DE CONCLUIR LA ATENCION DEL 20% FALTANTE DE LAS AGUAS RESIDUALES , MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA EL MANEJO DE 5 VERTIMIENTOS DEL SECTOR DE LA ELECTRIFICADORA Y LA CONSTRUCCION DE EMISARIO FINAL DE 75 METROS DE LONGITUD . ESTA ADICION INICIARA EN EL MES DE FEBRERO DE 2010, LA ADICION SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FNR. FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2010 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520 | CONSORCIO AMBIENTAL SAN GIL
SANTANDER | SAN GIL | CONSTRUCCION DE LOS INTERCEPTORES, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  | 2000000000 | 2000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20.74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 76% | [20 empty] | 2008-11-13 | 2010-09-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 76 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $800 MILLONES, ( RECURSOS TC). RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $1,100 MILLONES DE PESOS ( RECURSOS TC) FECHA DE INICIO : 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO PARA MITIGAR 24 VERTIMIENTOS A LO LARGO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, CON UNA ATENCION DEL 80% DE LAS AGUAS RESIDUALES.:76 % INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE SAN GIL FUE REFORMULADO A FINALES DEL AÑO 2008. DURANTE EL AÑO 2009 TUVO UN DESARROLLO NORMAL , LOGRANDO UN AVANCE DEL 70 % A DICIEMBRE DE 2009 . POR OTRA PARTE A FINALES DEL AÑO 2009, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE ADICIONAR RECURSOS AL PROYECTO EN $1.962 MILLONES DE PESOS FINANCIADOS CON FNR - 2009 , LO ANTERIOR CON EL FIN DE CONCLUIR LA ATENCION DEL 20% FALTANTE DE LAS AGUAS RESIDUALES , MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA EL MANEJO DE 5 VERTIMIENTOS DEL SECTOR DE LA ELECTRIFICADORA Y LA CONSTRUCCION DE EMISARIO FINAL DE 75 METROS DE LONGITUD . ESTA ADICION INICIARA EN EL MES DE FEBRERO DE 2010, LA ADICION SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FNR. FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2010
SANTANDER | SAN GIL | DESCONTAMINACION RIO FONCE CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE I ETAPA II | 1962138350 |  | 1962138350 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | 2010-02-01 | 2010-09-29 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 0 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $0 ( RECURSOS FNR). RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $1,962 MILLONES DE PESOS ( RECURSOS FNR) FECHA DE INICIO : 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO PARA MITIGAR 5 VERTIMIENTOS A LO LARGO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL ( SECTOR ELECTRIFICADORA Y CONSTRUCCION DEL EMISARIO FINAL DE 75 ML DE LONGITUD.:0 % INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE SAN GIL FUE REFORMULADO A FINALES DEL AÑO 2008. DURANTE EL AÑO 2009 TUVO UN DESARROLLO NORMAL , LOGRANDO UN AVANCE DEL 70 %. A FINALES DEL AÑO 2009, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE ADICIONAR RECURSOS AL PROYECTO EN $1.962 MILLONES DE PESOS FINANCIADOS CON FNR - 2009 , LO ANTERIOR CON EL FIN DE CONCLUIR LA ATENCION DEL 20% FALTANTE DE LAS AGUAS RESIDUALES , MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA EL MANEJO DE 5 VERTIMIENTOS DEL SECTOR DE LA ELECTRIFICADORA Y LA CONSTRUCCION DE EMISARIO FINAL DE 75 METROS DE LONGITUD . ESTA ADICION INICIARA EN EL MES DE FEBRERO DE 2010, LA ADICION SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL FNR. FECHA DE TERMINACION: MAYO DE 2010
SANTANDER | SAN JOSE DE MIRANDA | IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION REGIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA, MUNICIPIOS DE MALAGA, CERRITO, CONCEPCION, SAN JOSE DE MIRANDA, ENCISO, CAPITANEJO, Y CARCASI | 44024978.58 | 5652084 | 49677062.58 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | LIQIDADO SIN EJECUCION | 0% | LIQIDADO SIN EJECUCION | 0% | [21 empty] | 2010-02-28 | a) Avance fisico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: 44 millones c) Recursos por desembolsar: 0 millones d) Componentes del sistema y su estado Obra: 0 % (implemenrtacion primerra etapa de infraestructura y equipos para aprovechamiento y adecuacion celda para disposicion final) e) informacion adicional: - Inconvenientes: Lote: Se esta definiendo por parte de la alcaldia el sitio donde se desarrollara el proyecto, por tanto no se tiene previsto aun el inico del proceso hasta tanto se defina el lote por parte de alcaldia y que este tenga la viabilidad de la CAS. Debido a que no se definio el predio FONADE remite a la alcaldia de san jose de miranda oficio No. 20092330307741 de dic de 2009, en el cual se manifiesta que se iniciara el proceso de liquidacion por mutuo acuerdo. | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON
SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA LIZAMA | 900000000 | 207137676 | 1107137676 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | [20 empty] | 2009-06-13 | 2010-05-14 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 15 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $270 MILLONES. RECURSOS DE LA NACION RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $630 MILLONES DE PESOS- RECURSOS DE LA NACION. LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1400 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN , CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN EN LONGITUD DE 53,2 KM. CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3, 25 M3 Y 35 M3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA QUE CONSTA DE UN SISTEMA CONVENCIONAL QUE REALIZA LOS DIFERENTES PROCESOS DE COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN RÁPIDA DE LAVADO. LAS ANTERIORES ACTIVIDADES TIENEN UN AVANCE DEL : 15% INFORMACION ADICIONAL: EL CONTRATO DE OBRA FUE ADJUDICADO EN EL MES DE ENERO DE 2009. LA INTERVENTORIA REVISO TODA INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO Y LA VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS PREDIOS Y SERVIDUMBRES LO QUE DEMORO EL INICIO DEL PROYECTO, POR FALTA DE LEGALIDAD DE LOS MISMOS ASI COMO FALTA DE CLARIDAD TECNICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO A ACOMETER, PUES EL PROYECTO VIABILIZADO ES UNA FASE III DE UN PROYECTO EN EL CUAL LA FASE I Y FASE II PRESENTABAN PROBLEMAS. UNA VEZ SOLUCIONADOS LOS INCONVENIENTES EL PROYECTO SE DESARROLLA NORMALMENTE CON FECHA DE TERMINACION DE MAYO 30 DE 2010. FECHA DE INICIO JUNIO 13 DE 2009. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION : MAYO DE 2010 | EDGAR URIBE Y CIA LTDA - EUCO LTDA EDGAR URIBE SCHOROEDER TEL. 6357700 / 6910520
SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - REFORMULACION | 2000000000 |  | 2000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $2.000.000.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: LOS COMPONENTES DE ALCANTARILLADO PARA LA CABECERA FUERON TERMINADOS AL 100% INFORMACIÓN ADICIONAL: PROYECTO CONLUIDO A CABALIDAD, EN FUNCIONAMIENTO.
SANTANDER | SUAITA | CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA | 1151440321.6296 | 0 | 4900000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2009-07-01 | 2010-05-01 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DEL 1 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $1,151 MILLONES . RECURSOS GIRADOS A FIDUCIA. EN TRAMITE DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA PRMIERA SEMANA DE FEBRERO DE 2010. RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 RECURSOS GIRADOS EN SU TOTALIDAD A FIDUCIA. COMPONENTES DE PROYECTO Y PORCENTAJE DE EJECUCION: REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1%, INFORMACION ADICIONAL: EL PROYECTO FUE LICITADO Y ADJUDICADO POR EL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO CON LOS TR - AGUA TRANSPARENTE, EN EL MES DE JULIO DE 2009. EL PROYECTO DEMORA SU INICIO POR EL INGRESO TARDIO DE LA INTERVENTORIA Y POR QUE QUE SE TUVO QUE SOLUNCIONAR TEMAS TECNICOS , AMBIENTALES , PREDIALES Y PERMISOS DE OCUPACION DE VIAS NACIONALES. SE CELEBRO PRIMER COMITE DE FIDUCIA EN EL MES DE ENERO DE 2010 AUTORIZANDO EL GIRO DE ANTICIPO , SE DIO ORDEN DE INICIO PARA LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DE 2010, INCIANDO POR TRAMOS Y FINALIZANDO CON CRUCES DE VIAS. SE TIENE PROGRAMADA REUNION EL DIA 28 DE ENERO DE 2010 EN EL MINISTERIO Y LAS PARTES PARA FINIQUITAR ULTIMOS TEMAS TECNICOS Y FINANCIEROS ( EMBARGO DEL CONTRATISTA). FECHA DE INICIO : PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DE 2010. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION : MAYO DE 2010
SANTANDER | VALLE SAN JOSE | DESCONTAMINACION DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO FONCE: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE | 417117955.1 | 90000000 | 507117955.1 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-09-01 | 2009-12-14 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO PROYECTO INICIAL 100 %. LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE OBRA SON $507,000,000 RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR $0 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA SON: CONSTRUCCION PTAR: 100% INFORMACION ADICIONAL: EL OBJETO DEL CONVENIO FUE TERMINADO. NO OBSTANTE EXISTENTE UNA NECESIDAD DE EJECUTAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PTAR CONSTRUIDA, OBSERVACIONES MANIFESTADAS POR LA CAS, QUIEN SE COMPROMETIO A GESTIONAR RECURSOS PARA PODER EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA CAS SUSCRIBIO UN CONVENIO CON EL MUNICIPIO Y ADICIONARAN EL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ( FONADE- MUNICIPIO - MAVDT) POR $ 113 MILLONES. POR LO ANTERIOR Y TRATANDOSE DEL MISMO PROYECTO MEDIANTE EL CUAL SE OPTIMZAN LAS OBRAS DE LA PTAR, SE REPROGRAMAN LAS OBRAS PARA LOGRAR LA TERMINACION DEFINITIVA DEL PROYECTO Y SE REINICIAN LOS TRABAJOS LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DE 2009 Y TERMINAN EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS OBRAS CON LA NUEVA REPROGRAMACION DE TRABAJO POR ADICION CONVENIO CAS : 90% FECHA DE TERMINACION INICIAL : AGOSTO DE 2008 FECHA DE REINICIO OBRAS CON ADICION CONVENIO CAS: ULTIMA SEMANA DE SPETIEMBRE DE 2009. FECHA DE TERMINACION CON ADICION CONVENIO CAS: DICIEMBRE DE 2009 | ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASESORIA S.A. - ETA S.A. DIR. INTERVENTORIA ING MANUEL ORTIZ ASIS. INTERVENTORIA ING. ERIKA GUALDRON | EMCOOP LTDA
SANTANDER | ZAPATOCA | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE I DEL MUNCIPIO DE ZAPATOCA | 2263990250 |  | 2263990250 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | [20 empty] | 2009-06-30 | 2010-05-28 | EL ESTADO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DEL 46% LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA POR EL FNR: $652,029,192 LOS RECURSOS PENDIENTES POR DESEMBOLSAR : $ 1,521,401,448 LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SU ESTADO DE AVANCE A LA FECHA: INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3.100 ML, CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS : 46% LAS OBRAS INICIARON : 16 DE ENERO DE 2009. INFORMACION ADICIONAL : SE FIRMO CONVENIO CON LA EMPRESA SE ALCANTARILLADO EMPAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008, QUIEN A SU VEZ CONTRATO A PAVIGAS QUIEN ADELANTA LAS OBRAS. EN EL MES DE JULIO DE 2009 SE REPORTO POR EMPAS A LA IAF LA SUSPENCION DEL PROYECTO, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR UNOS CAMBIOS TECNICOS AL PROYECTO. EL MAVDT EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, RECIBIO LA REFORMULACION Y VIABILIZO LA MISMO EN COMITE NO. DE 22 DE ENERO DE 2010, ASI MISMO ENVIO COMUNICACION A DNP - FNR , CON EL FIN DE QUE SE REINICIE EL PROYECTO EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO DE 2010, EL PROYECTO REINICIO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCICION. FECHA ESTIMADA DE TERMINACION DEL PROYECTO: MAYO DE 2010. |  | EMPAS ESP
SUCRE | BUENAVISTA | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LAS URBANIZACIONES VILLA CAMPESTRE Y ALTOS DE LA SABANA | 274378311 | 131098324 | 405476635 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-15 | 2009-11-15 | SISTEMA DE ACUEDUCTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 252ML DE TUBERÍA PVC 2" RDE 41, 716 ML DE TUBERÍA PVC 3" RDE 41 E INSTALACIÓN DE 154 CONEXIONES DOMICILIARIAS. SISTEMA DE ALCANTARILLADO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 918 ML DE TUBERÍA NOVAFORT DE 8", CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO DE INTERCONEXIÓN CON RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EN UNA LONGITUD DE 378 ML Y TUBERÍA NOVAFORT DE 8", CONSTRUCCIÓN DE 24 POZOS DE INSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 154 CONEXIONES DOMICILIARIAS. ADICION PRESUPUESTAL YA QUE SE CAMBIO LA LINEA DE EMISARIO FINAL YA QUE LA TOPOGRAFIA NO PERMITIA EVACUAR LAS AGUAS RESIDUALES POR GRAVEDAD. LA REFORMULACION DEL PROYECTO FUE VIABILIZADA EL 04 DE NOVIEMBRE. | CONSORCIO INTERMUN | UNION TEMPORAL BUENA VISTA 2008
SUCRE | CHALAN | OPTIMIZACION Y AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CHALAN, VEREDAS RANCHO ROJO, EL CIELO, MANZANARES, EL SERENO | 1200000000 | 75990685 | 1275990685 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-15 | 2010-01-31 | PROYECTO BM. SE PRESENTARON DIFICULTADES PARA LA CONEXION DE LA CONDUCCION QUE PASA POR EL CORREGIMIENTO DE LA CEIBA Y QUE CONECTA LA CONDUCCION HACIA EL TRAMO DE RANCHO ROJO, NO SE INSTALARON 208 ML DE TUBERÍA PARA LA CONDUCCIÓN, 442 ML PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y MÁS DE 70 CONEXIONES DOMICILIARIAS. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE LA CEIBA SE OPONE AL AVANCE DE LAS OBRAS. EL CONTRATO DE OBRA SE LIQUIDO A INICIOS DE AGOSTO QUEDANDO EL MUNICIPIO COMO RESPONSABLE DE LA FINALIZACION DEL PROYECTO. SE PROGRAMA VISITA A FINALES DE SEPTIEMBRE CON UN ANTROPOLOGO PARA CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE PODER TRABAJAR CON LA COMUNIDAD DE LA CEIBA. NO SE LOGRO LLEGAR A NINGUN ACUERDO CON LA COMUNIDAD DE LA CEIBA, EL PROYECTO SE LIQUIDO A MEDIADOS DE ENERO. | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270 | CONSORCIO INGESA CHALAN
SUCRE | COLOSO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y DESBARRANCADO | 300000000 | 57943300 | 357943300 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-04-13 | 2008-12-08 | EL ALCANCE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUTADO, EL CUAL CONSISTIA EN: CONSTRUIR UNA DERIVACIÓN EN 22 HASTA UN TANQUE ELEVADO (15M) DE 40 M3, DESDE LA CONDUCCIÓN QUE ABASTECE A LAS VEREDAS DE MARATÓN Y CALLE LARGA DEL MUNICIPIO DE COLOSO, PARA ABASTECER LAS VEREDAS SAN ANTONIO Y DESBARRANCADO, ASÍ­ COMO LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍA PVC DE 2 ½", 2" Y 1 ½" Y LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA LAS VIVIENDAS. ESTACIÓN DE BOMBEO EN COLOSO PARA CONDUCIR EL AGUA HACIA MARATÓN Y CALLE LARGA. CONVENIO LIQUIDADO EL 30 DE ABRIL DE 2009, | CONSORCIO CONCEP ECOVIAS RICARDO COGOLLO PONCE TEL.(5) 3602957 / (5) 3602958 | UNON TEMPORAL ACUEDUCTOS SAD
SUCRE | COVEÑAS | CONSTRUCCION ALCANTARILALDO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COVEÑAS SEGUNDA ETAPA | 7000000000 |  | 7000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-07-09 | 2009-06-15 | LA CONDUCCION DE LAS AGUAS TRATADAS TENIA PROBLEMAS DE PREDIOS, SE REALIZARON LAS PRUEBAS HIDRAULICAS Y SE LOGRARON SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES CON LOS PREDIOS. ACTA DE LIQUIDACION A MEDIADOS DE JUNIO
SUCRE | DEPARTAMENTAL | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE 1/2" PARA LAS CIUDADES DE SINCELEJO Y COROZAL | 5895000000 |  | 5895000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2008-07-24 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS :$ 4,157,723,997 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 1,146,811,554 SE HAN INSTALADO UN TOTAL DE 29,301 MEDIDORES INSTALADOS, FALTAN POR INSTALAR 8,802 MEDIORES, PARA AUMENTAR COBERTURA DE MEDICION AL 90%. | AGUAS DE LA SABANA S.A. ESP | SITE LTDA
SUCRE | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 831789342 |  | 831789342 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
SUCRE | EL ROBLE | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS MUNICIPIO DE EL ROBLE CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE SUCRE | 433000000 | 265850339 | 698850339 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-30 | RECURSOS DESEMBOLSADOS :$ 433.000.000 MILLONES DE PESOS. SE ADICIONARON CON RECURSOS DEL MUNICIPIO $200 MILLONES; POR LO TANTO EL VALOR FINAL DEL PROYECTO FUE $698 MILLONES. SE FINALIZARON OBRAS A MEDIADOS DE AGOSTO DE 2008.
SUCRE | GALERAS | CONSTRUCCION DE 210 UNIDADES SANITARIAS EN LAS VEREDAS EL GUAMO, PLAZA PELA, PUEBLO NUEVO SEGUNDO, JACINTO, SURBAN Y EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE RIVERA MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE | 678894000 | 74433000 | 753327000 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-27 | 2008-02-07 | VISITA REALIZADA POR BDO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2008, EN LA CUAL SE EVIDENCIÓ QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100%, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 210 UNIDADES SANITARIAS. CONTRATO DE OBRA CIVIL LIQUIDADO.
SUCRE | GUARANDA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1000000000 | 92000000 | 1092000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 69% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-03 | 2010-02-12 | SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE 4.337,3 ML DE TUBERÍA PARA COLECTORES DE LA SIGUIENTE FORMA: 2.172 ML DE TUBERÍA DE 6", 2.117,6 ML DE TUBERÍA DE 8" Y 267 ML DE TUBERÍA DE 10".SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE 945 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" RDE 41 DE LÍNEA DE IMPULSIÓN.CONSTRUCCIÓN DE 42 POZOS DE INSPECCIÓN.CARCAMO DE SUCCIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS. EL PROYECTO SE REFORMULO EL 04 DE DICIEMBRE DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE CONSTRUIR LA LAGUNA DE OXIDACION, SE AUMENTO COBERTURA DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SE BUSCARA POR EL PDA RECURSOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO. | CONSORCIO INTERAGUAS 2007
SUCRE | GUARANDA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE PALMARITICO | 315475131 | 24442617 | 339917748 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-22 | 2009-08-03 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE 120 METROS DE PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DE REDES, OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE Y DEL SISTEMA DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS. SUSPENDIDO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR MES Y MEDIO POR PROBLEMAS CON PREDIOS Y PERMISOS PARA EL POZO Y NUEVAMENTE SUSPENDIDO A MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 2008 POR 2 MESES Y 8 DIAS POR PROBLEMAS DE INVIERNO.OBRA TERMINADA CON ADICION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE $24.442.617 PESOS. | CONSORCIO INTERMUN | GUILLERMO LLORENTE PETRO
SUCRE | GUARANDA | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TIERRA SANTA | 422332070 | 47778824 | 470110894 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-22 | 2009-06-19 | POZO DE 100 M DE PROFUNDIDAD, UNA CASETA DE BOMBEO CON EL SUMINISTRO E INSTALACÍÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SE REHABILITARÁ EL TANQUE ELEVADO MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" EN 211 ML, 3" EN 2.312 ML Y 2" EN 3.164 ML. SUSPENDIDO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR MES Y MEDIO POR PROBLEMAS CON PREDIOS Y PERMISOS PARA EL POZO Y NUEVAMENTE SUSPENDIDO A FINALES DE NOVIEMBRE DE 2008 POR 2 MESES Y 8 DIAS POR PROBLEMAS DE INVIERNO. OBRA TERMINADA CON UNA ADICION DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE $47.778.824 PESOS. | CONSORCIO INTERMUN | CONSORCIO AGUAS DE TIERRA SANTA
SUCRE | LA UNION | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS PARALIBIO, EL ZUMBAO Y CASCARILLA | 634131148 | 70459017 | 704590165 | PGN - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-05-19 | 2008-11-27 | CONSTRUCCIÓN DE 5.587 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", 120 CONEXIONES DOMICILIARIAS 7Y 58 POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO. EL SISTEMA VERTERÁ LAS AGUAS RESIDUALES A UN POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE CONECTADO A LA LAGUNA DE OXIDCIÓN DEL MUNICIPIO, SITUADA A UNA DISTANCIA DE 1.000 METROS. OBSERVACIONES: EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION PENDIENTE LOS COMPROMISOS DE FINANCIAMIENTO. | CONSORCIO INTERMUN | UNION TEMPORAL CR
SUCRE | LOS PALMITOS | DOTACION LETRINIZACION EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE ZONA RURAL | 745737796 | 119958375 | 865696171 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [20 empty] | 2008-12-15 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 223,721,338 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $522,016,457 ALCANCE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÖN DE 180 UNIDADES SANITARIAS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO, CON LA INSTALACIÓN DE EL SANITARIO, LA DUCHA, Y UN LAVAMANOS, ENCHAPE EN EL PISO DE LA DUCHA, PUERTA METÁLICA Y VENTANA METÁLICA, Y UN SISTEMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL CONSISTENTE EN TRES ELEMENTOS, UNA TRAMPA DE GRASAS, UN TANQUE SÉPTICO, Y UN CAMPO DE INFILTRACIÓN. EL SISTEMA QUE SE REQUIERA CONSTARÁ DE UNA CAJA DE INSPECCIÓN (NO INCLUIDA) Y UN TANQUE ANAERÓBICO PREFABRICADO (NO INCLUIDO)ADICION DE $120 MILLONES. POR PARTE DEL MUNICIPIO REFORMULACION APROBADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2009, EN DESARROLLO DE OBRAS NORMAL SE ESPERA FINALIZACION DE OBRAS A FINALES DE ABRIL | CONSORCIO INTERMUN | CONSORCIO GHISAYS MARTINEZ
SUCRE | LOS PALMITOS | CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO Y CONDUCCION DE TUBERIA PVC RDE 21 UZ 4" Y 2 1/2" PARA EL ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS SABANAS DE PEDRO Y EL COLEY MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - SUCRE | 1172901000 |  | 1172901000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-24 | 2009-03-20 | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE 250 M, CON SISTEMA DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON UNA LONGITUD DE 6.691ML DE TUBERÍA DE 4" EN PVC PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE PEDRO Y 3.890M PARA EL CORREGIMIENTO DEL COLEY | CONSORCIO INTERMUN
SUCRE | LOS PALMITOS | DESCONTAMINAR Y CANALIZAR EL ARROYO CARACOLI SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE LOS PALMITOS | 1170624000 |  | 1170624000 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-12-10 |  | SE HAN CONTRUIDO 375 ML DE CANALIZACION A LA ESPERA DE INFORME DE INTERVENTORIA PARA SEGUIMIENTO, INFORMACION SUMINISTRADA POR FNR A 12 DE MAYO DE 2009
SUCRE | MAJAGUAL | CONSTRUCCION ACUEDUCTOS VEREDALES | 883927102 |  | 883927102 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | [20 empty] | 2010-01-15 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 265,000,000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 883,927,102 OBSERVACIONES: PROYECTO REFORMULADO, ESTA EN PROCESO PRECONTRACTUAL. SE INICIO EL CONTRATO A MEDIADOS DEL MES DE ENERO DE 2010 CON LA CONSTRUCCION DE 3 ACUEDUCOTS VEREDALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE LANA, LA UNION Y GRAMALOTICO. CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE 70 METROS DE PROFUNDIDAD CON SUS FILTROS DE 6" RDE 21 ANCHO RANURA MÍNIMA DE 0,05" Y TUBERÍA CIEGA ACAMPANADA DE 6" RDE 21, CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES ELEVADOS DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 Y UNO DE 50 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPOS DE ELECTROBOMBEO SUMERGIBLE DE QMÁX DE 2,4 LPS, POTENCIA DE 5 HP Y HDT MÁX. DE 106 MT Y DOS DE QMÁX DE 2,0 LPS, POTENCIA DE 3 HP Y HDT MÁX. DE 100 MT, Y LA INSTALACIÓN TOTAL DE 15.843 MT DE REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN TUBERÍA PVC DE LA SIGUIENTE FORMA: DE 2" 9300 ML RDE 41, DE 3" 6339 ML RDE 41, DE 3" 96 ML RDE 32,5 Y DE 4" 108 ML RDE 41. | CONSORCIO INTERMUN
SUCRE | MAJAGUAL | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | 2764125000 | 858611980 | 3622736980 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2007-09-18 | 2009-12-15 | CONSTRUCCION DE 25 MICROACUEDUCTOS PARA UN TOTAL DE 81.3 KM DE INSTALACION DE TUBERIA DE 2" Y 3" EN LAS VEREDAS DE EL COROZAL, CRUZERO, LA BARBARA, EDUARDO SANTOS, SAN GREGORIO, ALÑEMANIA, TRES BOCAS, LOS PATOS, MIRAFLORES, SINCELEJITO, LA CORTESIA, LA SERPITA, BOCAS DE LAS MUJERES, NUEVO PLAYON, LAS CANDELARIAS, SAN MIGUEL, ZANCO ARAÑA, SANTA RITA, TOTUMAL, LEON BLANCO, LAS MARLAS, LOS PANDOS, COMELIANO, LOS ALTILLOS. 19 TANQUES DE ALMACAENAMIENTO C/U DE 30 M3 TOTAL 530 M3, 19 POZOS PROFUNDOS EN PROMEDIO DE 70 MTS DE PROFUNDIDAD, 19 SISTEMAS DE BOMBEO. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO | BDO-CONCOL | ASOMCARIBE
SUCRE | MAJAGUAL | CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO DE 400 M3 DE CAPACIDAD Y DE 30 METROS DE ALTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAJAGUAL | 857497590 | 116851300 | 974348890 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-09-11 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS :$ 0 MILLONES DE PESOS OBSERVACIONES: EL PROYECTO INICIO EN EL MUNICIPIO, LAS OBRAS ESTAN AVANZANDO NORMALMENTE SIN CONTRATIEMPO. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO
SUCRE | MORROA | CONSTRUCCION I ETAPA ACUEDUCTO RURAL SABANAS DE CALI, EL RINCON, Y LOS HATOS MUNICIPIO DE MORROA | 500000000 | 79942000 | 579942000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-06-10 | 2007-10-08 | ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS: PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE 300M DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍ­A DE REVESTIMIENTO DE 6", 8" Y 10", ASÍ­ COMO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MOTOBOMBA ELÉCTRICA TIPO SUMERGIBLE CON CAPACIDAD PARA BOMBEAR 10LPS Y UNA CABEZA DINÁMICA TOTAL DE 130M, TABLEROS DE CONTROL, REDES ELÉCTRICAS, 1600ML DE LÍ­NEA DE CONDUCCIÓN EN 4" PVC ENTRE EL POZO Y TANQUE ELEVADO, UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE 75M3 Y 21M DE ALTURA. DE ESTE TANQUE SE DISTRIBUYE EL AGUA POR GRAVEDAD A LA POBLACIÓN DE LAS TRES VEREDAS A TRAVÉS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN YA CONSTRUIDAS POR EL MUNICIPIO. ESTÁ PENDIENTE PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA ENTREGA POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE MORROA DE LA INFRAESTRUCTURA A LA JUNTA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES. ADICION DE $ 45,449,204 EL 06 DE FEBRERO DE 2007 AUMENTARON LOS COSTOS DE TANQUE ELEVADOI Y TUBERIA | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. ING. MAYRON VERGEL ARMENTA TEL. (5) 6644611 / (5) 6642270 | LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
SUCRE | MORROA | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS FLORES Y SEGUNDA ETAPA EN EL CORREGIMIENTO DE BREMEN | 444500000 | 50000000 | 494500000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-08-03 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $133.350.000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 311.150.000 CONTRATO ADJUDICADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLUCIONADO IMPACE CON LOS DISEÑOS Y COMPLEMENTANDO EL SISTEMA CON PROYECTO APROBADO POR PDA PARA LA CONSTRUCCION DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RECOGIDAS POR EL SISTEMA. LA INTERVENTORIA REVISO LOS DISEÑOS MODIFICADOS Y SE APROBO LA REFORMULACION DE PROYECTO EL 27 DE AGOSTO DE 2009. EN EJECUCION NORMAL. | CONSORCIO INTERMUN | CONSORCIO REDES LAS FLOREZ
SUCRE | MORROA | INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE CALI, MUNICIPIO DE MORROA SUCRE. | 49000000 |  | 49000000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | OBRA TERMINADA Y RECIBIDA A SATISFACICON, SE EJECUTO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 EN SU TOTALIDAD, A LA ESPERA DEL ULTIMO DESEMBOLSO POR PARTE DE REGALIAS. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ALCALDE |  | UT SABANAS DE CALI
SUCRE | SAMPUES | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 1920651374 | 362746164 | 2283397538 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | [20 empty] | 2008-05-19 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS :$ 511.427.141 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 1,409.224.233 COMPONENTES A EJECUTAR: ESTA OPTIMIZACIÓN CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 1622 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 10", 340 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", 844 ML DE TUBERÍA PVC DE 6" PARA LA RED MATRIZ DEL SISTEMA Y 336 ML DE TUBERÍA PVC DE 4", 2184 ML DE TUBERÍA PVC DE 3" PARA REDES SECUNDARIAS, 1944 DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO DE 500 M3 E INSTALACIÓN DE 3.256 MEDIDORES. CONTRATO SUSPENDIDO DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2008 CON 82 DIAS DE SUSPENSION POR PROBLEMAS DE DISEÑOS. AL PROYECTO SE LE REALIZO UNA REFORMULACION DEBIDO A INCOSISTENCIAS EN LOS DISEÑOS DEL TANQUE Y LAS REDES Y SE APROBO. COMPONENTES FINALIZADOS A EXCEPCION DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE QUE HA TENIDO DIFICULTADES. AVANCE DE OBRA CON ATRASAOS. | CONSORCIO INTERMUN | CONSORCIO RDE SAMPUES
SUCRE | SAMPUES | ADQUISICION DE CARRO RECOLECTOR DE BASURAS CON CAJA COMPACTADORA DE 16 YD3 | 288000000 |  | 288000000 | TC | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FISICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS : $288 MILLONES. C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES.
SUCRE | SAN ONOFRE | REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE | 5280000000 | 432000000 | 5712000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 93% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-06-01 | 2009-11-30 | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIONES DE REDES DE ACUEDUCTO, AMPLIACION EN LA PRODUCCION DE AGUA MEDIANTE EL CAMBIO EN EL REVESTIMIENTO DEL POZO DE 6" A 8" AUMENTANDO SU PRODUCCION DE 7 LPS A 18 LPS, MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE REBOMBEO ARREGLOS PARTE ELECTRICA, MEJORAMIENTO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION EN EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE LA PTAR. FALTAN 300' DE INVERSION EN LA PTAP, LISTOS FLOCULADORES, AIREADORES Y FILTROS. EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS CON LAS SERVIDUMBRES ADQUICICION DE PREDIOS, PROBLEMAS RESUELTOS Y OBRA EN EJECUCION NORMAL.
SUCRE | SAN ONOFRE | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SABANETICA Y LA LIBERTAD | 1000000000 | 28200000 | 1028200000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 3% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | [20 empty] | 2009-09-01 |  | PROYECTO ADJUDICADO, EN ETAPA DE LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA INICIO DE OBRAS
SUCRE | SAN PEDRO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, PERFORACION DEL POZO N° 4 | 400000000 | 80000000 | 480000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2006-03-21 | 2006-06-21 | PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN POZOZ DE 350 METROS DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍ¬A DE REVESTIMIENTO DE 6" Y 12", ASÍ¬ COMO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MOTOBOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE CON CAPACIDAD PARA BOMBEAR 19LPS Y UNA CABEZA DINÁMICA TOTAL DE 200MLAS OBRAS SE RECIBIERON EN FUNCIONAMIENTO. EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | DANIEL NUÑEZ GUERRA
SUCRE | SAN PEDRO | CONSTRUCCION DEL CANAL EN CONCRETO REFORZADO ETAPA I PARA EL ARROYO CHARCO VIEJO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO DE SUCRE | 5999235630 |  | 5999235630 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-15 |  | LOS RECURSOS SE ESTAN INCORPORANDO AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO. SE ESPERA DAR INICIO DEL ´PROCESO DE LICITACION A PRINCIPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2010
SUCRE | SINCE | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE GRANADA - MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE | 1997929350 |  | 1997929350 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-10-15 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ $525,000,000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 1,472,929,354 SE REALIZO LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. SE GIRO EL ANTICIPO DEL CONTRATO Y SE ESTAN DESARROLLANDO LAS OBRAS NORMALMENTE
SUCRE | SINCE | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO |  | 832664330 | 0 | PDA - II | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEUDCTO FINANCIADA CON RECURSOS DE LA NACION 2006, EL CUAL FUE VIABILIZADO EN EL COMITÉ NO.53 DEL 12-11-09 LAS OBRAS A REALIZAR SON: PERFORACIÓN EXPLORATORIA, PRUEBA DE BOMBEO PRELIMINAR, DISEÑO DEFINITIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO NO.1A CON 255 METROS DE PROFUNDIDAD Y 35 LPS; REPARACIÓN DE LA CASETA PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DEL POZO 2, PINTURA, TECHOS, PUERTAS, CERRAMIENTO; CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DEL POZO 1A, DE 2.5 X 2.5 M, TECHO EN PLACA DE CONCRETO REFORZADO, PUERTA METÁLICA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, ALTURA 2.25 M, CERRAMIENTO EN MALLA, POSTES; 1080 METROS TUBERIA DE 6" RDE 32.5 PARA LA CONDUCCION DEL POZO 1A AL TANQUE SUPERFICIAL NUEVO; SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS CON IMPULSOR DE BRONCE PARA Q= 80 LPS, HDT = 62,6 METROS Y 2 MOTORES ELECTRICOS DE 100HP PARA LA NUEVA ESTACIÓN DE REBOMBEO TANQUE SUPERFICIAL NUEVO - TANQUE ELEVADO NUEVO; SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS CON IMPULSOR DE BRONCE PARA Q= 90 LPS, HDT = 85,1 METROS Y 2 MOTORES ELECTRICOS DE 175 HP PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE PALERMO; MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLORACIÓN; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASETA DE REBOMBEO EXISTENTE DE PALERMO
SUCRE | SINCE | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 3000000000 | 715000000 | 3715000000 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 86% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | [20 empty] | 2007-09-03 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 2,872,184,381,000 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 844,815,619,000 COMPONENTES DESARROLLADOS: TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO (81,43%); SISTEMA DE CAPTACION PERFORACION POZOS 1 Y 4, MANTENIMIENTO POZO 3 (44,58%); REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y ADECUACION ELECTRICA (50,15% ) ; REDES INSTALADAS : (29,53 %); CONEXIONES DOMICILIARIAS (88,61 %). CONTRATO CON 3 SUSPENSIONES, 2 POR 90 DIAS Y LA ULTIMA INDEFINIDAMENTE, POR PROBLEMA DE PREDIOS, PERMISOS PARA EL POZO Y DE LLUVIAS. SE REALIZO NUEVO CONTRATO DE INTERVENTORIA QUE FINALIZARA EL PROYECTO, SE REFORMULO EL PROYECTO Y SE DIO ACTA DE INICIO. EN DESARROLLO NORMAL SE ESPERA FINALIZACION DE OBRAS A MEDIADOS DEL MES DE MARZO.
SUCRE | SINCELEJO | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION DE UN KILOMETRO DEL ARROYO EL PINTAO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS CERRITO COLORADO Y TACALOA | 2000000000 | 945165796 | 2945165796 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-08-19 | 2006-12-09 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. LAS OBRAS EJECUTADAS FUERON: CANALIZACIÓN DE UN TRAMO DEL ARROYO EL PINTAO EN UNA LONGITUD DE 1030 ML. INICIALMENTE EN UNA PRIMERA ETAPA DE 356 ML, PARTIENDO DE DONDE TERMINA EL VIEJO CANAL UBICADO EN EL SECTOR DE CAMILO TORRES (K5+552) HASTA EL SECTOR DEL CERRITO COLORADO (K5+196) Y UNA SEGUNDA ETAPA DE 674 ML PARTIENDO DEL (K5+196) HASTA LA URBANIZACIÓN PIONEROS PRIMERA ETAPA (K4+522). EL CANAL SE CONSTRUYO EN UNA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO REFORZADO. | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | CONSORCIO CONSTRUCCION CANAL 2005
SUCRE | SINCELEJO | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO | 4500000000 |  | 4500000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | 1. CONDUCCIÓN REBOMBEO A LAS ZONAS DE EXPANSIÓN DE LA CIUDAD DE SINCELEJO. 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN Y CAUDAL. 3. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE TELEMETRÍA Y TELECONTROL PARA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 4. CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ESTACIÓN DE REBOMBEO SINCELEJO CAPACIDAD 3000 M3 CONCRETO ENTERRADO.
SUCRE | SINCELEJO | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CHOCHO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO | 221000000 |  | 221000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2005-12-19 | 2006-06-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MOTOBOMBA ELÉCTRICA TIPO SUMERGIBLE DE 30HP PARA UN NUEVO POZO PROFUNDO, LA CONSTRUCCIÓN DE 456ML DE LÍNEA ELÉCTRICA HASTA EL POZO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 660ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN PVC DE 4" DESDE EL POZO HASTA EL TANQUE ELEVADO EXISTENTE, LA REINSTALACIÓN DE 6921ML DE TUBERÍA PVC DE 2" Y 3" EXISTENTE Y QUE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, EL RETIRO DE 698ML DE MANGUERA DE POLIPROPILENO DE 2" Y DE 391ML DE TUBERÍAS DE 1/2" Y 1-1/2" EN PVC QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, Y SU REPOSICIÓN EN 2" PVC, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA CASETA DE CLORACIÓN Y UNA CASETA DE BOMBEO.SE CUMPLIÓ CON EL ALCANCE DEL PROYECTO VIABILIZADO POR EL MAVDT, LAS OBRAS SE RECIBIERON EN FUNCIONAMIENTO. EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO YA ESTA LIQUIDADO | CONSORCIO ACUALC DEL CARIBE ING. ROY HERNAN BOZZI ANGEL TEL.(5) 6655051 | CONSORCIO ACUEDUCTO CHOCHO 2005
SUCRE | SINCELEJO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS COMUNAS 8 Y 9 FASE II SECTOR SURORIENTAL DE LA CIUDAD DE SINCELEJO | 2686992000 |  | 2686992000 | FNR - 2007 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-12-01 | INSTALACIÓN DE LAS DOMICILIARIAS. EL ENTE INFORMA QUE ESTA GESTIONANDO LA APROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD. | BDO-CONCOL
SUCRE | SINCELEJO | CONSTRUCCION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO TANQUE LA POLLITA VILLA SANDRA ZONA NORTE DE EXPANSION MUNICIPIO DE SINCELEJO | 1631550000 |  | 1631550000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | [20 empty] | 2009-06-25 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS :$ 484´570.028.40 MILLONES RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 1.130.663.403 MILLONES A 08 DE SEPTIEMBRE SE COMPLETO EL SUMINISTRO DE TUBERIA HD Y PEAD DEL PROYECTO, SE INICIO LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE HD DE 12" EN UN TRAMO DE 600 METROS Y SE ESTA COMENZO LA INSTALACION DE LA TUBERIA PEAD DE 10" (INFORMACION SUMINISTRADA POR LA INTERVETORIA). SE PRESENTO REFORMULACION EL 27 DE AGOSTO DE 2009 Y LA MISMA NO SE APROBO DEBIDO A QUE SE SOLICITA EL CAMBIO DE TUBERIA DE HD A TUBERIA PEAD EN DIAMETROS DE 10", 8" Y 6", Y LAS JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA EL CAMBIO NO VENIAN. SE PROYECTO OFICIO EL 29 DE AGOSTO SOLICITANDO LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES TECNICAS PARA SER PRESENTADAS AL COMITE NUEVAMENTE. | AGUAS DE LA SABANA | AGUAS DE LA SABANA
SUCRE | SINCELEJO | CONSTRUCCION PROYECTO AGUA SOCIAL COMUNAS 8 Y 9 | 7393509380 |  | 7393509380 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-06-18 |  | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AGUAS SINCELEJO 2009. TRABAJOS EN EL TANQUE SUPERFICIAL E INSTALACION DE EQUIPOS PARA PERFORACION DEL POZO, A LA ESPER DE LA TUBERIA PARA INICIAR ADUCCION | AGUAS DE LA SABANA | AGUAS DE LA SABANA
SUCRE | SINCELEJO | SUMINISTRO E INTALACION DE REDES MATRICES DE AGUA A LA ZONA NORTE DE SINCELEJO | 1871981481.4815 |  | 1871981481.4815 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-15 |  | PROYECTO REFORMULADO. SE ESPERA APERTURA DE PREPLIEGOS EL 15 DE MARZO DE 2010, PROCESO QUE SE ADELANTARA POR PARTE D4EL OPERADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO AGUAS DE LA SABANA SA ESP | AGUAS DE LA SABANA | AGUAS DE LA SABANA
SUCRE | SINCELEJO | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES MATRICES EN PVC Y PEAD PARA ZONA NORTE DE LA CUIUDAD DE SINCELEJO-FASE I - GESTION DE DEMANDA II, MUNICIPIO DE SINCELEJO | 4473172631 |  | 4473172631 | TC | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | [20 empty] | 2009-06-18 |  | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AGUAS SINCELEJO 2009. CON LA LLEGADA DE LA TUBERIA HD PARA SE INICIO ESTE CAPITULO, EN LOCALIZACION Y REPLANTEO.
SUCRE | SINCELEJO | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES MATRICES EN PVC Y PEAD PARA LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SINCELEJO-FASE II - GESTION DE DEMANDA II, MUNICIPIO DE SINCELEJO | 4337605438 |  | 4337605438 | TC | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-18 |  | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AGUAS SINCELEJO 2009. SE ESTA DESARROLLANDO LA INSTALACION DE TUBERIA PVC DE LAS REDES MATRICES, EN EJECUCION NORMAL DE OBRAS.
SUCRE | SINCELEJO | OPTIMIZACION REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXION ENTRE INTERSECTORES VARIOS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO - GESTION DE DEMANDA II, MUNICIPIO DE SINCELEJO | 2850435076 |  | 2850435076 | TC | [8 empty] | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | [20 empty] | 2009-06-18 |  | ADJUDICADO A UNION TEMPORAL AGUAS SINCELEJO 2009. CON LA LLEGADA DE LA TUBERIA HD PARA SE INICIO ESTE CAPITULO, EN LOCALIZACION Y REPLANTEO.
SUCRE | SINCELEJO | GESTION DE DEMANDA II, MUNICIPIO DE SINCELEJO | 7913676855 |  | 7913676855 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-30 |  | SE ESPERA INICIO DE CONTRATACION DE OTROS 4 PROYECTOS A MEDIADOS DE ABRIL DE 2010
SUCRE | SINCELEJO | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION DEL ARROYO EL CAUCA | 6616212000 | 117525000 | 6733737000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | LOS RECURSOS SE ESTAN INCORPORANDO AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO. SE ESPERA DAR INICIO DEL ´PROCESO DE LICITACION A PRINCIPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2010
SUCRE | SINCELEJO | SANEAMIENTO DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL FASE II MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE | 13326943790 |  | 13326943790 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | LOS RECURSOS SE ESTAN INCORPORANDO AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO. SE ESPERA DAR INICIO DEL ´PROCESO DE LICITACION A PRINCIPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2010
SUCRE | SINCELEJO | SANEAMIENTO DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL, PRIMER SECTOR FASE 1, SINCELEJO | 5891713810 |  | 5891713810 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | LOS RECURSOS SE ESTAN INCORPORANDO AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO. SE ESPERA DAR INICIO DEL ´PROCESO DE LICITACION A PRINCIPIOS DEL MES DE ABRIL DE 2010
SUCRE | SUCRE | REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y CANALIZACIÓN DEL CAÑO QUITASUEÑO, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 2629579070 |  | 2629579070 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | [22 empty] | ADJUDICACION DEL PROYECTO, EN ETAPA DE LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. | BDO-CONCOL
SUCRE | SUCRE | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 9436084480 |  | 9436084480 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | LOS RECURSOS SE ESTAN INCORPORANDO AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO. SE ESPERA DAR INICIO DEL ´PROCESO DE LICITACION A MEDIADOS DEL MES DE ABRIL DE 2010
SUCRE | TOLU VIEJO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE MACAJÁN, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - SUCRE | 893088000 |  | 893088000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | 2008-01-03 |  | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 771,584,584 RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 122,435,264 EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS DE DISEÑO, SE APROBO UNA REFORMULACION EN EL MES DE MARZO DE 2008, QUE CONSISTIA EN QUE EL PROYECTO INICIAL NO TUVO EN CUENTA UNOS TRAMOS DE CONDUCCION EXISTENTES AL IGUAL QUE CAMARAS DE INSPECCION, ESTA SE CAMBIARON POR MAYORES CANTIDADES EN EXCAVACION Y CONDUCCION YA QUE EL PROYECTO COMTEMPLABA UNA LAGUNA PARA VERIMIENTOS Y CARSUCRE REQUIRIO UN REPLANTEO POR QUE ESTABA MUY CERCA AL CORREGIMIENTO. SE SUSPENDIO EN JUNIO POR QUE NO HABIAN PAGADO 3 ACTAS AL CONTRATISTA Y REINICIAN HASTA ENERO DE 2009 QUE SE EFECUTUO EL PAGO DE LAS ACTAS. SE SUSPENDIO NUEVAMENTE EL MARZO DE 2009 DEBIO A QUE EN LA REFORMULACION DEL PROYECTO SE GENERARON MAYORES CANTIDADES EN LA CONSTRUCCION DE LA LAGUNA. A SEPTIEMBRE 08 DE 2009 EL PROYECTO ESTA SUSPENDIDO A LA ESPERA DE UNA ADICION POR PARTE DEL MUNICIPIO QUE GARANTIZARTA LA CONSTRUCCION DE LA LAGUNA Y AUMENTARA LA COBERTURA DEL SISTEMA. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CONSTRATISTA. | BDO-CONCOL | CONSORCIO INGESA MACAJAN
TOLIMA | ALPUJARRA | SUMINISTRO DE UNA MOTOBOMBA PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS MEDIOS, MUNICIPIO DE ALPUJARRA |  | 18200000 | 18200000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-20 |  | CONTRATO DE OBRA NO.0036 CON FECHA 20-10-08
TOLIMA | ALPUJARRA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA GUASIMAL MUNICIPIO DE ALPUJARRA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 299513768 | 299513768 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | [20 empty] | 2009-03-17 |  | CONTRATO DE OBRA NO.0044 CON FECHA 17-03-09
TOLIMA | ALVARADO | TERMINACION SISTEMA DE TRATAMIENTO ALCANTARILLADO URBANO | 267000000 | 20474015 | 287474015 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-09-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $267.000.000. SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LAGUNA DE MADURACIÓN CONTIGUA A LA LAGUNA FACULTATIVA EXISTENTE ESTA SE CONSTRUYO CON MUROS PERIMETRALES EN TIERRA TIPO PRESA. PROYECTO TERMINADO EN SEPTIEMBRE DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | CONSORCIO CONSTRUCCIONES AMBIENTALES
TOLIMA | AMBALEMA | CATASTRO Y PLAN MAESTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 130250000 | 130250000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-20 |  | CONTRATO DE OBRA NO.0036 CON FECHA 20-02-09
TOLIMA | AMBALEMA | CATASTRO DE REDES Y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE AMBALEMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 149250000 | 149250000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 23% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-24 |  | CONTRATO DE OBRA NO.0037 CON FECHA 24-02-09
TOLIMA | AMBALEMA VENADILLO ANZOATEGUI | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO PARA EL AMNEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE VENADILLO, AMBALEMA Y ANZOATÉGUI | 526000000 |  | 526000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-10-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 526 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 0 % Obra del relleno sanitario: 0 % Fortalecimiento Institucional: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: El terreno no era suficiente y fue necesario comprar otro lote. Cortolima aprobo el Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA y se hizo el ajuste al uso del suelo en el PBOT. Contratación: No se inicio hasta que no se tuvo el DAA y el lote con los ajustes al uso del suelo. Ya se adjudico y esta en revisión de FONADE para iniciar actividades. Se requiere recursos adicionales para el EIA. A través del PDA se va considerar el apoyo. Permisos ambientales: Se requiere realizar el proceso para obtener la Licencia Ambiental. Fortalecimiento Institucional: Solicitaron reformulación en este componente. El MAVDT grupo de residuos esta en el proceso de evaluación. - No. municipios beneficiados: 3 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | ANZOATEGUI | CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 1224940890 | 1224940890 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-08 |  | CONTRATO NO. 0012 CON FECHA 08-10-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | ANZOATEGUI,STA ISABEL, CUNDAY | SUMINISTRO DE TUBERIA CERTIFICADA PARA REPOSICION DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL, CUNDAY Y ANZOATEGUI, DEBIDO A LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 140980193 | 140980193 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-11 |  | CONTRATO NO.0071 CON FECHA 11-12-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | ARMERO GUAYABAL | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DESDE LA CARRERA OCTAVA SECTOR DEL CEMENTERIO HASTA LA SECCION PRIMARIA DEL INSTITUTO ARMERO EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 279494370 | 279494370 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-19 |  | CONTRATO NO.0032 CON FECHA 19-02-09
TOLIMA | ARMERO, GUAYABAL, MARIQUITA, LERIDA, PALOCABILDO, FALAN Y CASABIANCA, LIBANO MURILLO Y VILLAHERMOSA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN ARMERO GUAYABAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARMERO -GUAYABAL, MERIQUITA, LERIDA, PALOCABILDO, FALAN, CASABIANCA, LIBANO, MURILLO Y VILLAHERMOSA | 2068000000 |  | 2068000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [21 empty] | 2010-03-01 | a) Avance físico del proyecto: 10 % b) Recursos desembolsados: $ 2.068 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 90 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: Cortolima aprobo el Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA y se hizo el ajuste al uso del suelo en el PBOT. Contratación: Las obras no se pueden iniciar hasta que no se tenga la Licencia Ambiental y la aprobación de los diseños. Permisos ambientales: La Corporación a solicito ajustes al EIA. El Municipio de Armero Guayabal ya entrego los ajustes del EIA. La Corporación emitio Licencia Ambiental para el relleno. Los diseños estan en revisión del Interventor. Se espera iniciar obras en Febrero de 2010 - No. municipios beneficiados: 9 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | UT RELLENOS DEL NORTE
TOLIMA | ATACO URB ADOLFO ALVAREZ | CONSTRUCCION OBRAS URBANISMO ACUEDUCTO PROGRAMA DE VIVIENDA ADOLFO ALVAREZ MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 66271575 | 66271575 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-29 |  | CONTRATO NO.0041 CON FECHA 29-10-08
TOLIMA | ATACO URB ADOLFO ALVAREZ | PROYECTO CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO ALCANTARILLADO PROGRAMA DE VIVIENDA ADOLFO ALVAREZ MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 147056690 | 147056690 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-29 |  | CONTRATO NO.0044 CON FECHA 29-10-08
TOLIMA | CAJAMARCA | CONSTRUCCION EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLAO DEL BARRIO 20 DE JULIO, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA | 998501790 |  | 998501790 | FNR - 2009 | [6 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [20 empty] | 2010-04-01 | 2010-10-01 | APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30-04-09. VISITA DE LA IAF PARA PRIMER GIRO EFECTUADA EL 2 DE JULIO DE 2009. EL MUNCIPIO COMPLETO LA INFORMACION PARA EL PRIMER GIRO POR EL 30% Y ESPERA CONCEPTO DE LA IAF AL RESPECTO. EL MUNICIPIO HA INICIADO EN DOS OPORTUNIDADES EL PROCESO LICITATORIO Y ANTICIPO LA TERMINACION DEL PRIMERO DE ELLOS (INICIADO EN JUNIO DE 2009) POR LAS OBJECIONES QUE LE PRESENTARON LOS POSIBLES OFERENTES. EN AGOSTO DE 2009 INICIO UN SEGUNDO PROCESO E INFORMARON LOS SERETARIOS DE PLANEACION Y HACIENDA QUE IGUAL QUE EL PRIMERO LO TERMINARAN DE MANERA ANTICIPADA. EL MUNICIPIO SOLICITO APOYO DEL MAVDT PARA ADELANTAR EL PROCESO LICITATORIO. EL MAVDT LE FACILITO AL MUNICIPIO LA MINUTA DEL PLIEGO DE AGUA TRANSPARENTE PARA QUE LO TOMARA DE BASE PARA ADELANTAR EL PROCESO LICITATORIO, EL CUAL ADELANTO, ADJUDICO, SUSCRBIO EL CONTRATO DE OBRA Y SE TRAMITA EL GIRO DE ANTICIPO. FNR SOLICITO AL MUNICIPIO LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PARA EL GIRO DEL 30% DE ANTICIPO. SE ESTIMA INICIO DE OBRAS EN ABRIL DE 2010 Y EL PLAZO CONTRACTUAL ES DE 6 MESES
TOLIMA | CAJAMARCA V.DA SANTA ANA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDA SANTA ANA MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 299112562 | 299112562 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 87% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-09 |  | CONTRATO NO.0016 CON FECHA 09-10-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | CAJAMARCA,ANZOATEGUI, ICONONZO | ELABORACION DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CAJAMARCA, ANZOATEGUI E ICONONZO |  | 149900000 | 149900000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-09 |  | CONTRATO NO.0014 CON FECHA 09-10-08
TOLIMA | CARMEN DE APICALA | CATASTRO DE REDES Y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 119780000 | 119780000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 |  | CONTRATO NO.0082 CON FECHA 30-12-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | CARMEN DE APICALA | OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDAL ACUACINCO VEREDAS CUATRO ESQUINAS, BRASIL, FLORIDA, LOS MEDIOS Y CHARCON DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 281258286 | 281258286 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [20 empty] | 2009-03-10 |  | AVANCE FISICO DEL 80%. CONTRATO NO.0043 CON FECHA 10-03-09
TOLIMA | CASABIANCA | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 550000000 | 15841923 | 565841923 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | [21 empty] | 2010-02-28 | AVANCE FISICO DEL 70%. SE HAN DESEMBOLSADO $226.677.784 Y FALTA POR DESEMBOLSAR $323.322.216. EL AVANCE SE REPRESENTA EN: EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE ARENA, RELLENOS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 10” (27M), 12” (188 M), 16” (260M) Y 30” (83M), CINCO POZOS DE INSPECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE FONDO, MUROS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL PROGRESO Y LA EXCAVACIÓN PARA LA PLANTA DE LA SALIDA A VILLA HERMOSA. EL MUNICIPIO DEJO EN FIRME EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA Y SE ADELANTAN LAS ACCIONES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Y POSTERIORMENTE DEL CONVENIO | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | ARMANDO DIAZ GARCIA
TOLIMA | CHAPARRAL V.DA LOS SAUCES | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA LOS SAUCES MUNICIPIO DE CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 19961323 | 19961323 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 |  | CONTRATO NO.0081 CON FECHA 30-12-08
TOLIMA | CHAPARRAL Y SAN ANTONIO | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL PARA LOS MUNICIPIOS DE CHAPARRAL Y SAN ANTONIO | 500000000 |  | 500000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 500 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 0 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: No había lote definido y Diagnostico Ambiental de Alternativas- DAA ni ajuste al uso del suelo en el PBOT. El Municipio elaboró el DAA y entrego a la Corporación. Pero es muy deficiente ya Corporación solicito aclaracioens. Hasta no tener el DAA aprobado por la Corporación, el municipio no realizará el ajuste al PBOT. Por problemas judiciales, hay un alcalde encargado. Se inició protocolo de liquidación. EN LIQUIDACION SIN EJECUCION Contratación: La contratación no se puede iniciar hasta que no se tenga el DAA y el ajuste al uso del suelo. Permisos ambientales: Se requiere realizar el proceso de DAA y ajustes a PBOT para obtener la Licencia Ambiental. - No. municipios beneficiados: 2 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | COELLO-GUALANDAY | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE COELLO - GUALANDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 314352855 | 314352855 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-20 |  | CONTRATO NO.0032 CON FECHA 20-10-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | CUNDAY | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN LA VEREDA CASCAJOSO | 100000000 |  | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | 1. EL MUNICIPIO RADICO PROYECTO 2. EL MAVDT REALIZO EVALUACIÓN 3. SE ESTA EN ESPERA PARA PRESENTACIÓN A COMITE DEL VAS NO SEPUEDEN ASIGNAR LOS RECURSOS
TOLIMA | DOLORES | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO | 93000000 | 55300000 | 148300000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 0 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 93 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA AMBIENTAL: 0 % OBRA DEL RELLENO SANITARIO: 0 % FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 0 % E) INFORMACIÓN ADICIONAL - INCONVENIENTES LOTE: NO HAY UN TERRENO ADECUADO Y HAY OPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD. EL MUNICIPIO SOLICITARÁ LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | DOLORES | CATASTRO Y PLAN DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE DOLORES |  | 149900000 | 149900000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-15 |  | CONTRATO NO.0023 CON FECHA 15-10-08
TOLIMA | DOLORES | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO MUNICIPIO DE DOLORES DEPÀRTAMENTO DEL TOLIMA |  | 128778833 | 128778833 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-15 |  | CONTRATO NO. 0024 CON FECHA 15-10-08
TOLIMA | DOLORES | MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL PIÑAL MUNICIPIO DE DOLORES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 46840000 | 46840000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-04 |  | CONTRATO NO. 0040 CON FECHA 04-03-09
TOLIMA | DOLORES V.DA SAN PEDRO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA SAN PEDRO MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 352721158 | 352721158 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-07 |  | AVANCE DEL 100%. CONTRATO NO.0055 CON FECHA 07-11-08
TOLIMA | ESPINAL, COELLO, SUAREZ EL GUAMO, MELGAR, CARMEN DE APICALA Y FLANDES | PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL, COELLO, SUAREZ Y EL GUAMO | 2182000000 |  | 2182000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
TOLIMA | FALAN | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 334475655 | 334475655 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-20 |  | CONTRATO NO. 0031 CON FECHA 20-10-08
TOLIMA | FLANDES | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MPIO | 300000000 |  | 300000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-09-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $300.000.000. SE PROFUNDIZO LA LAGUNA ANAERÓBICA DE 3 M A 4 M PARA TENER MÁS CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LODOS Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE DBO Y DE COLIFORMES FECALES. PROYECTO TERMINADO EN SEPTIEMBRE DE 2008 | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | INGESANDIA LTDA
TOLIMA | FRESNO | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO | 1204480000 |  | 1204480000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-07-30 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $583.772.444 Y FALTA POR DESEMBOLSAR $620.707.556. SE CONSTRUYO NUEVA ADUCCION EN 10" Y 78 M DE LONGITUD. SE OPTIMIZO LA CONDUCCION DESDE LA QUEBRADA GUARUMO CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 400 M DE 6", 450 M DE 10", 96 M DE 8" Y 112 M DE 6" CON SUS ACCESORIOS. SE EJECUTARON LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION DESDE LA QUEBRADA SAN ANTONIO Y SE EJECUTARON REDES DE LA ZONA URBANA. SU TERMINACION SE DIO EN JULIO DE 2009 | CONSORCIO SANEAMIENTO GRUPO 7 | INGESANDIA LTDA
TOLIMA | FRESNO URB. VILLA MARIA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION VILLA MARÍA MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 43978595 | 43978595 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-20 |  | CONTRATO NO. 0064 CON FECHA 20-11-08
TOLIMA | FRESNO Y HERVEO | PLANTA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y HERVEO | 500000000 | 57700000 | 557700000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [21 empty] | 2010-03-31 | a) Avance físico del proyecto: 1 % b) Recursos desembolsados: $ 500 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 0 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Estudios y diseños: Los diseños y el EIA presentados inicialmente eran muy deficientes y en reiteradas oportunidades en compañia de la Interventoria, Cortolima y FONADE se solicito hacer ajustes. El municipio finalmente entregó el EIA a Cortolima y los diseños a FONADE para revisión. Contratación: La contratación de las obras ya se realizo. Permisos ambientales: La Corporación a solicito ajustes al EIA. El Municipio remitio los ajustes en Noviembre a la Corporación. - No. municipios beneficiados: 2 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | GUAMO URB. VILLA EUGENIA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION VILLA EUGENIA MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 100856741 | 100856741 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-29 |  | CONTRATO NO. 0040 CON FECHA 29-10-08
TOLIMA | GUAMO URB. VILLA EUGENIA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS URBANIZACION VILLA EUGENIA MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 128925643 | 128925643 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-07 |  | CONTRATO NO. 0056 CON FECHA 07-11-08
TOLIMA | GUAMO URB. VILLA EUGENIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO URBANIZACION VILLA EUGENIA MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 11841295 | 11841295 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-07 |  | CONTRATO NO.0057 CON FECHA 07-11-08
TOLIMA | GUAMO V.DA LA CHAMBA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LA CHAMBA MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMETO DEL TOLIMA |  | 905245115 | 905245115 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 38% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-15 |  | CONTRATO NO. 0022 CON FECHA 15-10-08. LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | GUAMO V.DA TOVAR | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA TOVAR MUNICIPIO DE GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 519527657 | 519527657 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-16 |  | CONTRATO NO. 0028 CON FECHA 16-10-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | HERVEO | OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE HERVEO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 228900000 | 228900000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-09 |  | CONTRATO NO. 0015 CON FECHA 09-10-08
TOLIMA | HERVEO | CATASTRO Y PLAN DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE HERVEO |  | 89950000 | 89950000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-09 |  | CONTRATO NO. 0017 CON FECHA 09-10-08
TOLIMA | HONDA | CATASTRO Y PLAN MAESTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE HONDA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 219150000 | 219150000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-20 |  | CONTRATO NO. 0035 CON FECHA 20-02-09. LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO | 475000000 | 465351020 | 940351020 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-07-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 475 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 0 % Obra: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: Dado que las rutas de recolección atravezaban el centro historico de Honda y la comunidad se opuso al proyecto, fue necesario hacer la liquidación del convenio y la reformulación del proyecto. El Municipio adquirio un nuevo lote. La reformulación fue viabilizada en Comite VAS. El Municipio adjudico en enero 15 el contrato, esta en revisión por FONADE Permisos ambientales: Se requiere hacer el procedimiento de para obtención de la Licencia Ambiental. - No. municipios beneficiados: 1 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | HONDA | AMPLIACION ACUEDUCTO REGIONAL HONDA - MARIQUITA (TOLIMA) Y LA INSPECCION DEPARTAMENTAL PUERTO BOGOTA (MUNICIPIO DE GUADUAS) - CUNDINAMARCA | 400000000 | 420492703 | 820492703 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-08-31 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $332.273.204 Y FALTA POR DESEMBOLSAR $67.726.796. SE OPTIMIZO LA CONDUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL EN UNA LONGITUD DE 4 K DE 12". EN REUNION SOSTENIDA EN MAYO DE 2009 SE CONCERTO CON EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA EL INICIO DE LAS PRUEBAS HIDRAULICAS PARA EL 1 DE JUNO DE 2009. SE ADELANTARON DICHAS PRUEBAS PARA EL RECIBO FINAL DE LAS OBRAS. SE AFINAN LOS DETALLES DE LA ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | OBRAS Y DISEÑOS S.A.
TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE PRESAS Y PROTECCIONES LONGITUDINALES EN EL RIO GUALI HONDA | 232839665 | 1880000000 | 2112839665 | FNR - 2008 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-31 | 2011-02-01 | PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EL CONSEJO ASESOR DE REGALIAS MEDIANTE ACUERDO 004 DEL 2 DE ABRIL DE 2009, APROBO COMO EJECUTOR AL MUNICIPIO DE HONDA. SE RECOPILO LA INFORMACION PARA EL PRIMER GIRO EL CUAL SE HIZO EFECTIVO. EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION 38 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2009 APROBO LA SOLICITUD DE REFORMULACION DEL PROYECTO JUSTIFICADA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: EL MUNICIPIO DE HONDA CONTRATO A ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS CONSULTORES LTDA, PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACION DELAS OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSION QUE AFECTAN EL CAUCE DEL RIO GUALI. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SE ENCONTRO QUE EL FENOMENO PROFUNDIZANTE DEL RIO CONTINUA SU AVANCE, EN ALGUNOS SECTORES DICHA PROFUNDIZACION EQUIVALE A 1 M COMPARADO CON LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS TOPO BATIMETRICOS DE LOS AÑOS 2005 Y DE MAS DE 2 M CON RESPECTO AL ESTUDUIO ORIGNIAL DEL AÑO 1988. EL ATAQUE DEL RIO GUALI EN EL SECTOR LAS DELICIAS HA AUMENTADO LA INESTABILIDAD, PERDIDA DE TALUD Y DE BANCA DE LA VIA EXISTENTEE LA ZONA, AUMENTO DE 15 A 90 M APROX. LA ACTUALIZACION GEOTECNICA IDENTIFICO UN AUMENTO EN LA ALTURA DE ALGUNAS PRESAS POR LANUEVA UBICACION DEL LECHO. LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LAS PRESAS TUVIERON VARIACIONES EN LO RELACIONADO CON LA NORMA NSR-98 Y EL AUMENTO DE FACTORES DE RESISTENCIA POR VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA ALTURA MISMA DE LAS PRESAS. LA FORMA DE LAS PRESAS SE OPTIMIZO PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA FUNCIONAL CON LOS MINIMOS VOLUMENES DE CONCRETO Y ASEGURANDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS EVENTOS HODROLOGICOS DEFINIDOS. PARA EL MURO DE LA PLAZA DE MERCADO SE DETERMINO UNA ALTURA EFECTIVA DE 5 M, LO QUE LLEVO A LA NECESIDAD DE UNA CIMENTACION PROFUNDA. A PARTIR DE LA REFORMULACION APROBADA, EL VALOR DEL PROYECTO ASCIENDE A LA SUMA DE $17.836.286.312 Y LAS FUENTES DE PARTICIPACION SON LAS SIGUIENTES: FNR APROBADOS: $12.305.763.310; GOBERNACION DEL TOLIMA: $1.000.000.000; DPAD: $1.500.000.000; MUNICIPIO DE HONDA: $80.000.000; CORTOLIMA: $100.000.000 Y A FNR SE LE SOLCITARON EN EL CONSEJO ASESOR DE REGALIAS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 LA SUMA DE $2.850.523.002 PARA LOGRAR EL CIERRE FINANCIERO. EL MUNICIPIO RECIBIO LA NOTIFICACION OFICIAL DE FNR PARA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO, COMPOMETER LOS RECURSOS, CELEBRAR LA CONTRATACION E INICIAR LAS OBRAS RESPECTIVAS. EL MUNICIPIO ADELANTO EL PROCESO LICITATORIO PERO EN ATENCION A DIFERENTES OBSERVACIONES, DE PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, MEDIANTE RESOLUCION 012 DEL 8 DE FEBRERO DE 2010 REVOCO EL ACTO ADMINISTRATIVO CON EL CUAL HABIA APERTURADO ELPROCESO. ASI LAS COSAS, DEBERA ADELANTAR UN NUEVO PROCESO PERO ESTA A LA ESPERA DE LA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR CORTOLIMA. PARA JULIO DE 2010 SE ESPERA CONTAR CON LAS OBRAS FISICAS CONTRATADAS
TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE PRESAS Y PROTECCIONES LONGITUDINALES EN EL RIO GUALI HONDA | 232839665 |  | 0 | FNR - 2008 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-31 | 2011-02-01 | IGUAL COMENTARIO ANTERIOR
TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE PRESAS Y PROTECCIONES LONGITUDINALES EN EL RIO GUALI HONDA | 5200000000 |  | 5200000000 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-31 | 2011-02-01 | IGUAL COMENTARIO ANTERIOR
TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE PRESAS Y PROTECCIONES LONGITUDINALES EN EL RIO GUALI HONDA | 9723446647 |  | 9723446647 | FNR - 2010 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-31 | 2011-02-01 | IGUAL COMENTARIO ANTERIOR
TOLIMA | HONDA B/ROTARIO | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACION DE VIVIENDA EL MANANTIAL BARRIO ROTARIO CARRERA 30 Y CALLES 14 - 15 MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 79908414 | 79908414 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-14 |  | CONTRATO NO. 0061 CON FECHA 14-11-08
TOLIMA | HONDA B/ROTARIO | CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO ASOCIACION DE VIVIENDA EL MANANTIAL BARRIO ROTARIO CARRERA 30 Y CALLES 14-15 MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 15987611 | 15987611 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-28 |  | CONTRATO NO. 0066 CON FECHA 28-11-08
TOLIMA | IBAGUE | ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO CON FUENTE ALTERNA PARA LA CIUDAD DE IBAGUE FASE 1 ETAPA 1 | 7000000000 | 5764684370 | 12764684370 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33% | [21 empty] | 2010-08-01 | 1.- BOCATOMA SOBRE EL RÍO COCORA: AVANCE DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LOS $1.058 MILLONES. EL CONTRATO FUE OBJETO DE UNA ADICION POR LA SUMA DE $525 MILLONES, LOS CUALES YA SE EJCUTARON. SE FINANCIA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CRÉDITO TASA COMPENSADA. LAS OBRAS INICIARON EN ENERO DE 2008 Y SE ENTREGARON EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009. 2.- ADQUISICIÓN TUBERÍA PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 12,6 KM DE 36”: AVANCE FISICO DEL 5%. EL PROCESO DE CONTRATACION QUE INICIÓ EN SEPTIEMBRE DE 2007 SE SUSPENDIÓ EN OCTUBRE DE 2007 HASTA TANTO SE MODIFICÓ EL PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO POR NO CONTAR CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA GOBERNACIÓN POR $5.000 MILLONES. SE CAMBIÓ EL USO DE ESTA FUENTE PARA FINANCIAR LA OBRA CIVIL. EL RETRASO DEL COMPONENTE OBEDECE A: .- LOS DIVERSOS CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN, .- LA FALTA DE LOS APORTES DE LA GOBERNACIÓN Y .- TAN SÓLO EN SEPTIEMBRE DE 2008 SE CONCERTÓ NUEVO PLAN FINANCIERO PARA INVOLUCRAR EL MAYOR VALOR DE ESTE COMPONENTE POR $4.000 MILLONES. EL PROCESO LICITATORIO POR EL MÉTODO DE SUBASTA INVERSA CERRO EL 6 DE JULIO DE 2009 Y FUE DECLARADO DESIERTO. NO OBSTANTE UN PROPONENTE TUTELO EL DEBIDO PROCESO Y UN JUEZ DE LA REPUBLICA, EN PRIMERA INSTANCIA, ORDENO ADMITIR LOS RECURSOS INTERPUESTOS Y NEGO LA POSIBILIDAD DE INICIAR UN NUEVO PROCESO. EL 23 DE OCTUBRE DE 2009 VENCIO EL PLAZO PARA QUE LOS DOS PROPONENTES PRESENTEN AL IBAL LOS RECURSOS. UN JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FALLO A FAVOR DEL IBAL Y ORDENO CONTNUAR CON EL PROCESO QUE HABIA ABIERTO EL IBAL EL 16 DE OCTUBRE DE 2009. DICHO PROCESO REINICIO EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2009, CERRO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y LA SUBASTA INVERSA SE ADELANTO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009. EL SUMINISTRO SE ADJUDICO A AMERICAN PIPE Y EL AHORRO OBTENIDO FUE DE $2.100 MILLONES. PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2010 SE GIRO EL ANTICIPO POR $3.030 MILLONES. EL COMPONENTE CUENTA CON RECURSOS POR $10.100 MILLONES, DE LOS CUALES IBAGUÉ APORTA $9.300 MILLONES Y LA NACIÓN LA DIFERENCIA. PARA EL MES DE MARZO DE 2010 SE EMPEZO EL DESPACHO DE TUBERIA PARA IBAGUE. 3.- INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL K0+000 AL K12+600: AVANCE FISICO DEL 0%. PLIEGOS ESTRUCTURADOS Y EN REVISION POR EL IBAL Y FONADE. SU CUANTÍA ES DE $7.730 MILLONES Y EN LA PRIMERA ETAPA SE CONSTRUIRÁN LOS PRIMEROS 4 KM, ASÍ: DEL K0+000 – K4+000 POR $3.101 FINANCIADOS CON RECURSOS NACIÓN POR $2.464 MILLONES Y DEL MUNICIPIO DE CRÉDITO TASA COMPENSADA POR $637 MILLONES. 4.- I ETAPA DE LA PTAP BOQUERÓN: AVANCE FISICO DEL 0%. INCLUYE ADECUACIÓN DEL PREDIO Y OBRAS DE URBANISMO POR $985 MILLONES FINANCIADOS CON RECURSOS NACIÓN. 5.- ADQUISICIÓN DE PREDIOS.- AVANCE DEL 85%. LA GESTIÓN LA ADELANTA EL IBAL. SE TIENEN 10 SERVIDUMBRES ESCRITURADAS, 13 EN PROCESO DE LEGALIZACION Y 4 CON ACEPTACION DE LOS PROPIETARIOS PERO DIFICULTADES JURIDICAS DE LOS MISMOS. ESTAN PEDIENTES 6 SERVIDUMBRES POR CONCRETAR CUYOS DUEÑOS HAN CAMBIADO. EN EL PLAN FINANCIERO EL IBAL APORTA $765 MILLONES PARA ESTE COMPONENTE. 6.- INTERVENTORÍA DEL PROYECTO: CONTRATADA POR FONADE. DISPONE DE $650 MILLONES FINANCIADOS CON RECURSOS NACIÓN. LA TERMINACION DEL PROYECTO SE ESTIMA PARA AGOSTO DE 2010 | CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO GRUPO 7
TOLIMA | IBAGUE | ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO CON FUENTE ALTERNA PARA LA CIUDAD DE IBAGUE FASE 1 ETAPA 1 | 11000000000 |  | 11000000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [21 empty] | 2010-07-01 | VER INFORMACION EN EL PROYECTO ANTERIOR | CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO GRUPO 7
TOLIMA | IBAGUE | RECUPERACION ESTRUCTURAS DE CONTROL TORRENCIAL DE LA BOCATOMA DEL RIO COMBEIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 742536000 |  | 742536000 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-01 | 2009-10-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HA DESEMBOLSADO $213.850.368. FALTA POR DESEMBOLSAR $528.685.632. EL AVANCE FISICO ESTA REPRESENTADO EN LAS ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION MUROS LATERALES, DRAGADO DEL RIO A LA COTA -1.5M, MEJORAMIENTO DEL LECHO DEL RIO CON CONCRETO CICLOPEO DE 2.000 PSI Y ELABORACION DEL 100% DEL SISTEMA DE CIMENTACION Y MURO DE ALZADA O AZUT DE LA PRESA, LA CONSTRUCCION DEL ENROCADO Y DEL CONTRA DIQUE. LA IAF CONSULTO AL MAVDT ACERCA DE LA NECESIDAD DE REFORMULAR EL PROYECTO DADO QUE EL IBAL LO ADICIONO EN U 100% Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CORRESPONDEN CON LAS VIABILIZADAS. AL RESPECTO EL MAVDT LE SOLICITO TODO EL SOPORTE TECNICO Y FINANCIERO PARA ADELANTAR EL ESTUDUIO, PRESENTARLA AL COMITE TECNICO DEL VAS Y DAR LA VIABILIDAD RESPECTIVA
TOLIMA | IBAGUE | OPTIMIZACION EN LAS OBRAS DE CONTROL TORRENCIAL SOBRE EL CAUCE DEL RIO COMBEIMA MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DE TOLIMA | 939145948 | 10854052 | 950000000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-06-01 | 2010-02-01 | AVANCE DEL 100%. PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. EL RECURSO LO INCORPORO PRESUPESTALMENTE EL IBAL QUIEN ADELANTO LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL. LA CONTRATACION SE ADELANTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009. EL COMITÉ TECNICO DEL VAS, EN SU SESION 9 DEL 14 DE ABRIL DE 2009, APROBO EL CAMBIO EN EL PLAN FINANCIERO, INCORPORANDO RECURSOS DEL IBAL POR $10.854.052 PARA CUBRIR LO NO ASIGNADO POR EL CONSEJO ASESOR DE REGALIAS EN DICIEMBRE DE 2008. LAS OBRAS INICIARON EN JUNIO DE 2009. SE ESTIMAN 5 MESES DE EJECUCION. SE HAN EFECTUADO LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACIONES, DESVIO DEL RIO CON BOLSACRETOS Y TRINCHOS. SE CONSTRUYEN PRESAS DISIPADORAS DE ENERGIA Y SE CONSTRUYO EL MURO LATERAL DERECHO PARA EVITAR LOS DESLIZAMIENTOS ORIGINADOS POR EL DESBORDAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO. EL NOTORIO INCREMENTO PORCENTUAL REGISTRADO OBEDECE A QUE LA INFORMACION FUE ENTREGADA POR EL RESPONSABLE POR PARTE DE LA IAF EN IBAGUE. EL PROYECTO HA SIDO OBJETO DE UN PRIMER DESEMBOLSO SOLAMENTE. EL PROYECTO DURO SUSPENDIDO ENTRE EL 5 DE JUNIO DE 2009 Y EL 30 DE AGOSTO DE 2009. SE REINICIO EL 31 DE AGOSTO DE 2009 Y SU TERMINACION SE DIO PARA FEBRERO DE 2010
TOLIMA | IBAGUE | CONSTRUCCION PLAN PARCIAL DE SANEAMIENTO HIDRICO MIROLINDO-PICALEÑA Y BARRIOS DEL SUR | 5000000000 |  | 5000000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD. SE ESTAN DESARROLLANDO PRUEBAS HIDRAULICAS Y EMPALMES A LOS COLECTORES EXISTENTES. EL ALCANCE FISICO INCLUYO LA CONSTRUCCION DE LOS SIGUIENTES COLECTORES: I.- LASERNA (3,8 K DE LONGITUD); II.- FERROCARRIL (1,2 K DE LONGITUD); III.- AGUA BLANCA (0,7 K DE LONGITUD); IV.- AGUA SUCIA (0,9 K DE LONGITUD); V.- ARENOSA NORTE Y TEJAR (1,8 K DE LONGITUD Y VI.- DOIMA (0,6 K DE LONITUD)
TOLIMA | IBAGUE | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO DE LA CIUDAD DE IBAGUE Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHEMBE Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS DISTRITOS HIDRAULICOS 3,4,6 Y 7 | 4000000000 |  | 4000000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-05-01 | EL AVANCE FISICO INCLUYE: CHEMBE EJECUTADO Y FUNCIONANDO. SE EJECUTA LA OPTIMIZACION DE LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1 CON UN AVANCE DEL 95%. EL COLECTOR EL SILLON EJECUTADO EN UN 100% Y FUNCIONANDO. SE EJECUTO LA CREACION DEL DISTRITO HIDRAULICO NO. 10. SE EJECUTAN LOS EMPALMES CON REDES DE DISTRIBUCION Y LAS PRUEBAS HIDRAULICAS
TOLIMA | IBAGUE V.DA BRICEÑO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, VEREDA BRICEÑO MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 314525988 | 314525988 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 17% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 74% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-28 |  | AVANCE FISICO DEL 100%. CONTRATO No. 0039 CON FECHA 28-10-08
TOLIMA | IBAGUE V.DA BRICEÑO | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA BRICEÑO MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 49682815 | 49682815 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-07 |  | CONTRATO NO. 0054 CON FECHA 07-11-08
TOLIMA | ICONONZO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO | 100000000 |  | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | CANCELADO | 100% |  |  | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | CANCELADO | 100% | [22 empty] | PROYECTOS DEVUELTOS PARA AJUSTES Y AUN NO HAN SIDO RECIBIDOS PARA LA VIABILIZACION. RECURSOS QUE YA NO SE PUEDEN ASIGNAR
TOLIMA | LERIDA | DISEÑO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDA DELICIAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 39500000 | 39500000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 47% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-20 |  | CONTRATO NO. 0034 CON FECHA 20-02-09
TOLIMA | LIBANO | CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR NORTE, QUEBRADA SAN JUAN | 830000000 |  | 830000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2009-12-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $621.666.506 Y FALTA POR DESEMBOLSAR $208.333.494. PROYECTO CONTRATADO. EL COMITE TECNICO DEL VAS EN SU SESION 9 DEL 14 DE ABRIL DE 2009, APROBO LA REFORMULACION DEL PROYECTO. EN MAYO DE 2009 SE INCIARON LAS OBRAS Y SU TERMINACION SE DIO PARA DICIEMBRE DE 2009 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | UNION TEMPORAL COLECTOR SAN JUAN
TOLIMA | LIBANO | OPTIMIZACIÒN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 59953541 | 59953541 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-29 |  | CONTRATO NO. 0042 CON FECHA 29-10-08
TOLIMA | LIBANO | MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO I ETAPA EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 899438960 | 899438960 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-18 |  | CONTRATO NO. 0025 CON FECHA 18-02-09
TOLIMA | LIBANO | MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DEL LIBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 119401004.5 | 119401004.5 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-19 |  | CONTRATO NO. 0027 CON FECHA 19-02-09
TOLIMA | LIBANO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE LA HELVECIA EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 169749859 | 169749859 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-20 |  | CONTRATO NO. 0028 CON FECHA 20-02-09
TOLIMA | MARIQUITA | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA QUEBRADA EL PEÑON Y EL RIO GUALÍ EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA - TOLIMA | 3300000000 |  | 3300000000 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 14% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2010-05-01 | AVANCE DEL 65%. PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. REGALIAS EFECTUO VISITA PARA VERIFICAR ALCANCE DEL PROYECTO Y RECOPILAR INFORMACION DEL PRIMER DESEMBOLSO, EL CUAL SE EFECTUO. EL MUNICIPIO ADELANTO LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LAS OBRAS CIVILES Y LA INTERVENTORIA TECNICA. LAS OBRAS INCIARON EL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y SE SUSPENDIERON EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009. EL REINICIO SE DIO EL 13 DE OCTUBRE DE 2009 Y EL PLAZO CONTRACTUAL ES DE 8 MESES. SE HAN ADELANTADO LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION, RELPANTEO Y GESTION DE COMPRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA JUNTO CON LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE VECINDAD AL IGUAL QUE OBRAS FISICAS A LO LARGO DE LA QUEBRADA Y EL RIO GUALI
TOLIMA | MARIQUITA | MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FASE I MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 158475383 | 158475383 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 8% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-25 |  | CONTRATO NO. 0038 CON FECHA 25-03-09
TOLIMA | MELGAR | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION, BARRIDO Y LIMPIEZA, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, TERANSPORTE DE RESIDUOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR | 1066000000 |  | 1066000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 1,066 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: COMPRA MAQUINARIA: 100 % - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1
TOLIMA | NATAGAIMA | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE NATAGAIMA |  | 263991315 | 263991315 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-22 |  | CONTRATO NO. 0034 CON FECHA 22-10-08. PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | NATAGAIMA | CONSTRUCCION VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA NANURCO PARA LA RED DE SUMINISTRO DEL ACUEDUCTO MUNICIPIO DE NATAGAIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 109702300 | 109702300 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | [20 empty] | 2009-02-19 |  | AVANCE FISICO DEL 75%. CONTRATO NO. 0030 CON FECHA 19-02-09
TOLIMA | NATAGAIMA | RECUPERACION BOCATOMA RIO ANCHIQUE | 412886410 |  | 412886410 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-05-01 | 2010-02-28 | AVANCE DEL 100%. PROYECTO APROBADO EN DICIEMBRE DE 2008. REGALIAS EFECTUO VISITA PARA VERIFICAR ALCANCE DEL PROYECTO Y RECOPILAR INFORMACION DEL PRIMER DESEMBOLSO, EL CUAL SE EFECTUO EN MAYO DE 2009 POR EL 30% A MANERA DE ANTICIPO. EN ABRIL DE 2009 SE FIRMO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. EN MAYO DE 2009 INICIARON LA EJECUCION. SE ADELANTARON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES DE CONCRETOS DE SOLADO DE LA PLACA DISIPADORA Y SE RECONSTRUYO LA PLACA DISIPADORA AL IGUAL QUE UN MURO DEL DESARENADOR QUE ESTABA PROXIMO A COLAPSAR. SE CONSTRUYERON GAVIONES PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO
TOLIMA | NATAGAIMA | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PRIMERA FASE: CONSTRUCCION REDES NUEVAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, REHABILITACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTENTE (ESTE PROYECTO REEMPLAZA AL PROYECTO PRESENTADO "REHABILITACION, ADECUACION Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO FASES I Y II") | 1500000000 | 226415048 | 1726415048 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 26.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | SE HAN INTERMEDIADO $1.500.000.000 CON EL BANCO DE BOGOTA. PENDIENTE POR INTERMEDIAR $447.000.000. SE HAN DESEMBOLSADO $1.500.000.000. AVANCE FINANCIERO DEL 75%. PROYECTO EN EJECUCION
TOLIMA | NATAGAINA Y COYAIMA | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMAPARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE NATGAIMA Y COYAIMA | 556000000 | 17000000 | 573000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | [21 empty] | 2010-07-01 | a) Avance físico del proyecto: 10 % b) Recursos desembolsados: $ 556 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 80 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: Fue necesaria la compra de un nuevo terreno adyacente al actual. Cortolima aprobo el Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA y se hizo el ajuste al uso del suelo en el PBOT. Contratación: Las obras no se pueden iniciar hasta que no se tenga la Licencia Ambiental y la aprobación de los diseños. Permisos ambientales: La Alcaldía entregó el EIA para la obtención de la Licencia a la Corporación el 1 de Diciembre de 2009. La interventoria emitió concepto sobre diseños, necesario realizar ajustes. Estos ya fueron elaborados por el contratista. El municipio solicito mas recursos para realizar las obras acorde con el diseño elaborado. La gobernación va a adicionarlos - No. municipios beneficiados: 2 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO)
TOLIMA | ORTEGA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL OLAYA HERRERA, CANALIES, BALSILLAS Y GUAPI | 700000000 |  | 700000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 64% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-01-01 | 2009-07-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE HAN DESEMBOLSADO $311,854,306 Y FALTA POR DESEMBOLSAR $388.145.694. EL AVANCE ESTA REPRESENTADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, EL ACOPIO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA INSTALACION DE 9.000 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE LA LINEA DE CONDUCCION. SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE EXCAVACION FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR CALERA Y SE CONSTRUYERON REVESTIMIENTOS EN CONCRETO PARA LA TUBERIA EN LOS DELTAS 36 Y 28 DEL RAMAL HACIA BALSILLAS - GUAIPA. LA TERMINACION DEL PROYECTO SE DIO EN JULIO DE 2009 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | CONSORCIO GRO
TOLIMA | ORTEGA URB. LA ESPERANZA | CONSTRUCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROYECTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 18752852 | 18752852 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-29 |  | CONTRATO NO. 0043 CON FECHA 29-10-08
TOLIMA | ORTEGA V.DA ALTOSANO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDA ALTOZANO MUNICIPIO DE ORTEGA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 299185818 | 299185818 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-28 |  | CONTRATO NO. 0038 CON FECHA 28-10-08
TOLIMA | PALOCABILDO | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA OLIMPO MUNICIPIO DE PALOCABILDO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 107652463 | 107652463 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-18 |  | CONTRATO NO. 0024 CON FECHA 18-02-09
TOLIMA | PIEDRAS Y ALVARADO | SISTEMA REGIONAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE PIEDRAS Y ALVARADO | 151000000 |  | 151000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 16% | [21 empty] | 2010-03-01 | a) Avance físico del proyecto: 16 % b) Recursos desembolsados: $151 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 80 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: El lote no tenia, aprobado por Cortolima, el Diagnostico Ambiental de Alternativas DAA. El municipio entrego el DAA a la Corporación y ya hizo el ajuste al uso del suelo en el EOT. Ya compro el lote. Contratación: Las obras no se pueden iniciar hasta que no se tenga la Licencia Ambiental y la aprobación de los diseños. El municipio contrato los estudios y diseños y el fortalecimiento institucional. Se gestiono prorroga hasta 31 de diciembre de 2010 Permisos ambientales: Se requiere realizar el proceso para la obtención de la Licencia Ambiental. - No. municipios beneficiados: 2 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | PLANADAS | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 398215825 | 398215825 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 34% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-16 |  | CONTRATO NO. 0030 CON FECHA 16-10-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | PRADO | OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 700000000 | 864738486 | 1564738486 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | SE HAN INTERMEDIADO $700.000.000 CON MEGABANCO Y EL BANCO DE BOGOTA. PENDIENTE POR INTERMEDIAR $900.000.000. SE HAN DESEMBOLSADO $700.000.000. PROYECTO EN EJECUCION
TOLIMA | PRADO | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 1196978266 | 1196978266 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-09 |  | CONTRATO NO. 0068 CON FECHA 09-12-08
TOLIMA | PURIFICACIÓN PRADO Y SALDAÑA | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE SALDAÑA, PURIFICACIÓN Y PRADO | 551000000 |  | 551000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-06-01 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 551 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 0 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: El lote inicial no cumple con las caracteristicas de uso del suelo y DAA. El municipio ya definio un nuevo lote y este ya esta incluido dentro del PBOT. Radico el DAA a Cortolima. Cortolima aprobo DAA. Contratación: La actual administración liquido la contratación anterior y el tribunal dio concepto favorable a la conciliación, esta información el municipio la remitirá a FONADE. Hasta tanto no se tenga la aprobación de la licencia ambiental por parte de CORTOLIMA no se podrá dar inicio a la ejecución de las obras Se gestiono prorroga hasta 31 de diciembre de 2010 Permisos ambientales: El Municipio está en la etapa de ejecución de los estudios y diseños para ser presentados a CORTOLIMA a concepto técnico y aprobación de la licencia ambiental de las obras. Se requiere procedimiento para obtención de Licencia Ambiental. - No. municipios beneficiados: 3 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
TOLIMA | RIOBLANCO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 Y 2, CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y 3, CALLE 3 ENTRE CARRERAS 2 Y 5, CALLE 3 ENTRE CARRERAS 7 Y 9, CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, DE LA INSPECCION DE HERRERA MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 467420162 | 467420162 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-08 |  | CONTRATO NO. 0013 CON FECHA 08-10-08
TOLIMA | ROVIRA | MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 749098397 | 749098397 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-09 |  | CONTRATO NO. 0069 CON FECHA 09-12-08. LA DIFERENCIA EN EL MONTO DEL PROYECTO, EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | ROVIRA | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 300000000 | 30000000 | 330000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-05-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $300.000.000. PROYECTO TERMINADO EN MAYO DE 2006. SE CONSTRUYO EL COLECTOR, POZOS DE INSPECCIÓN Y EMISARIO FINAL. TAMBIEN SE CONSTRUYO EL SISTEMA DE TRATAMIENTO CONSTITUIDO POR LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN EL SECTOR LAS PALMAS. PROYECTO TERMINAOD EN MAYO DE 2006 | HIDROTEC (WILLIAM RUBIANO) | JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
TOLIMA | ROVIRA | PLAN DE ABANDONO CIERRE Y SANEAMIENTO DE BOTADERO | 414000000 |  | 414000000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-10-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100 % B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $ 414 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $ 0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: OBRA: 100 % E) INFORMACIÓN ADICIONAL: ESTA EN RECIBO DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN - NO. MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 1 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | BIOCIVIL LTDA. IBAGUE
TOLIMA | ROVIRA CARR 8 Y MATADERO | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LOS POZOS 129-136 EN LA CALLE 4 ENTRE LA CARRERA 8 Y EL MATADERO CONECTANDOSE AL EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 216993333 | 216993333 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-03 |  | CONTRATO NO. 0060 CON FECHA 03-11-08
TOLIMA | ROVIRA V.DA VEGAS DE CHILI | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA VEGAS DE CHILI SECTOR I Y II ETAPA I MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 122288112 | 122288112 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-28 |  | CONTRATO NO. 0037 CON FECHA 28-10-08
TOLIMA | SALDAÑA | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO | 1401448000 |  | 1401448000 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-06-01 | AVANCE FISICO DEL 100%. SE DESEMBOLSARON $1.401.448.000. LAS OBRAS MAS REPRESENTATIVAS QUE SE CONSTRUYERON SON: SE INSTALARON 1.632 M DE TUBERÍA DE 2.5", 1.192 CONEXIONES DOMICILIARIAS, SE RECUPERO EL TANQUE SEMI ENTERRADO, SE CONSTRUYO LA ESTACION DE BOMBEO DEL TANQUE A LA RED Y SE CONSTRUYO EL VASO DEL TANQUE ELEVADO. PROYECTO TERMINADO EN JUNIO DE 2008
TOLIMA | SALDAÑA | ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 398601629 | 398601629 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 77% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 96% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-20 |  | CONTRATO NO. 0033 CON FECHA 20-10-08. LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | SALDAÑA | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL (SUMIDEROS Y CAJAS DE INSPECCIÓN) URBANIZACIÓN VILLA MANUEL MUNICIPIO DE SALDAÑA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. |  | 22936500 | 22936500 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 11.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 68% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-20 |  | CONTRATO NO. 0033 CON FECHA 20-02-09
TOLIMA | SALDAÑA | OPTIMIZACION RED DE ACUEDUCTO (INSTALACION DE MACROMEDIDORES, MICROMEDIDORES E HIDRANTES) MUNICIPIO DE SALDAÑA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 159692086 | 159692086 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-04 |  | AVANCE FISICO DEL 100%. CONTRATO NO. 0041 CON FECHA 04-03-09
TOLIMA | SAN LUIS | CATASTRO DE REDES Y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 99200000 | 99200000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-30 |  | CONTRATO NO. 0080 CON FECHA 30-12-08
TOLIMA | SAN LUIS | CATASTRO Y PLAN MAESTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 99412000 | 99412000 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-19 |  | CONTRATO NO. 0029 CON FECHA 19-02-09
TOLIMA | SANTA ISABEL | SUMINISTRO DE UN DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO PARA OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 6000000 | 6000000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-26 |  | CONTRATO NO. 0079 CON FECHA 26-12-08
TOLIMA | SANTA ISABEL VEREDAS | ACUEDUCTO VEREDA LA ESTRELLA, SANTA LUCIA, SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL I ETAPA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 631345066 | 631345066 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-15 |  | CONTRATO NO. 0025 CON FECHA 15-10-08
TOLIMA | SUAREZ | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 329971245 | 329971245 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 57% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-16 |  | CONTRATO NO. 0029 CON FECHA 16-10-08
TOLIMA | SUAREZ SECTOR LA PLAZUELA | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR LA PLAZUELA Y CONDUCCION DE LAS MISMAS AL CAÑO SAN JUANITO MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 141965715 | 141965715 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-04 |  | CONTRATO NO. 0048 CON FECHA 04-11-08
TOLIMA | SUAREZ URB. VILLA CLAUDIA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL URBANIZACION VILLA CLAUDIA MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARATAMENTO DEL TOLIMA |  | 58133318 | 58133318 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-20 |  | CONTRATO NO. 0063 CON FECHA 20-11-08
TOLIMA | SUAREZ URB. VILLA CLAUDIA | CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO URBANIZACION VILLA CLAUDIA MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 34113050 | 34113050 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 41.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-19 |  | CONTRATO NO. 0077 CON FECHA 19-12-08
TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | CONSTRUCCION COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR EL RODEO | 200000000 | 46347774 | 246347774 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | [20 empty] | 2009-12-01 | 2010-07-01 | AVANCE DEL 5%. EL MAVDT EXPRESO AVAL TECNICO A LOS CAMBIOS DEL REDISEÑO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO. SE LE SOLICITO AL MUNICIPIO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FALTANTES PARA LOGRAR EL 100% DE LA FINANCIACION DEL PROYECTO EN RAZON A QUE EN EL MES DE MAYO DE 2009 EL MUNICIPIO ENVIO UN CDP POR $20 MILLONES CON EL CUAL SE LOGRA UNA COFINANCIACION PARCIAL DEL PROYECTO Y PROPONE QUE LA OBRA FALTANTE SE INCLUYA EN EL PDA PARA LOGRAR EL CIERRE FINANCIERO. LA INTERVENTORIA ESTUDIO LOS UNITARIOS Y EL PRESUPUESTO EN GENERAL Y CONCEPTUO FAVORABLEMENTE. PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL COMITE TECNICO DEL VAS APROBO DE MANERA INTEGRAL LA REFORMULACION DEL PROYECTO. EL CONTRATISTA INICIO LA GESTION DE COMPRA DE MATERIALES YLAS ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO EN DICIEMBRE DE 2009. SE ESTIMA LA TERMINACION PARA JULIO DE 2010 | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934
TOLIMA | VALLE DE SAN JUAN | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS PARA VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL CAUCA DE SAN JUAN | 784000000 |  | 784000000 | TC | POR INICIAR | 0% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CREDITO INTERMEDIADO CON BANCOLOMBIA POR $784.000.000. SE HAN DESEMBOLSADO $784.000.000. PROYECTO EJECUTADO
TOLIMA | VARIOS | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 586794344 | 586794344 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 33.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-08 |  | CONTRATO NO. 0011 CON FECHA 08-10-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | VENADILLO | OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 136310338 | 136310338 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-14 |  | CONTRATO NO.0018 CON FECHA 14-10-08
TOLIMA | VENADILLO | CATASTRO Y PLAN DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VENADILLO |  | 149980000 | 149980000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-14 |  | CONTRATO NO.0019 CON FECHA 14-10-08
TOLIMA | VENADILLO | CATASTRO Y PLAN DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VENADILLO |  | 149712048 | 149712048 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-15 |  | CONTRATO NO.0020 CON FECHA 15-10-08
TOLIMA | VENADILLO | EXCAVACION SOBRE EL RIO TOTARE Y CANAL DE ACCESO A LA BOCATOMA PARA EL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE VENADILLO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 9937500 | 9937500 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-03-20 |  | CONTRATO NO.0046 CON FECHA 20-03-09
TOLIMA | VENADILLO RIO TOTARE | DRAGADO DE CANALES Y CONFORMACIÓN DE JARILLON Y EXCAVACIONES SOBRE EL RIO TOTARE DE LA BOCATOMA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 11985000 | 11985000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-12-17 |  | CONTRATO NO.0075 CON FECHA 17-12-08
TOLIMA | VILLAHERMOSA | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMICILIARIAS DE LAS VEREDAS BUENA VISTA, PRADO, NUEVO HORIZONTE Y LA COLORADA | 200000000 | 49283000 | 249283000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | CREDITO INTERMEDIADO CON BANCO AGRARIO POR $200.000.000. SE HAN DESEMBOLSADO $200.000.000. PROYECTO EJECUTADO
TOLIMA | VILLARICA | CATASTRO Y PLAN DE REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VILLARICA |  | 119910000 | 119910000 | REGALIAS DIRECTAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-15 |  | CONTRATO NO.0021 CON FECHA 15-10-08
TOLIMA | VILLARICA | CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO URBANIZACION TRUJILLO MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 66929500 | 66929500 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 65% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 78% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 88% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 1900-04-09 |  | CONTRATO NO.0076 CON FECHA 18-12-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | VILLARICA URB. TRUJILLO | CONSTRUCCION DEL ALCANATARILLADO DE AGUAS RESIDUALES URBANIZACION TRUJILLO MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  | 143539038 | 143539038 | REGALIAS DIRECTAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 20% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 67% | TERMINADO | 100% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-11-07 |  | CONTRATO NO.0052 CON FECHA 07-11-08. LA DIFERENCIA EN EL ESTADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE OBEDECE A QUE PARA LA ACTUALIZACION DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUDO ESTABLECER CONTACTO CON EL PROFESIONAL RESPONSABLE EN LA GOBERNACION PARA ATENDER EL TEMA
TOLIMA | VILLARRICA | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO | 100000000 |  | 100000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [21 empty] | 2010-03-31 | a) Avance físico del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 100 Millones c) Recursos por desembolsar: $ 0 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual: Estudios, Diseños y Licencia Ambiental: 0 % Obra: 0 % Fortalecimiento: 0 % e) Información adicional - Inconvenientes Lote: El lote no tenia, aprobado por Cortolima, el Diagnostico Ambiental de Alternativas - DAA. La Corporación lo aprobo y se hizo el ajuste al uso del suelo en el EOT. Contratación: Las obras no se pueden iniciar hasta que no se tenga la Licencia Ambiental y la aprobación de los diseños. El Municipio no ha iniciado la ejecución de los estudios y diseños para ser presentados a CORTOLIMA a concepto el concepto técnico y aprobación de la licencia ambiental de las obras. Permisos ambientales: La Alcaldia entregó el EIA para la obtención de la Licencia, pero no ha pagado el valor del estudio. - No. municipios beneficiados: 1 | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089
VALLE DEL CAUCA | BOLIVAR | MEJORAMIENTO (TERMINACION) ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION PTAR EN EL CORREGIMIENTO DE RICAURTE MUNICIPIO DE BOLIVAR | 1440486059 | 0 | 1440486059 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $1.440.486.059 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN AJUSTES PARA DEFINIR EN FORMA DEFINITIVA LOS COMPONENTES A EJECUTAR DEL PROYECTO. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE - INCLUYENDO AL MACROPROYECTO PARA LA REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA ISLA DE CASCAJAL | 8000000000 | 0 | 8000000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | 2011-06-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $8,000,000,000 (100%) GIRADOS A LA FIDUCIA - ACCION FIDUCIARIA, QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $ COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACION ADICIONAL: CONVENIO FIRMADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2008. El proyecto contempla 3 componentes: • 1). Línea matriz de agua potable para el macroproyecto de vivienda reubicación isla cascajal por valor de $2.200 millones. – En mayo de 2009, el municipio solicitó reformular el proyecto cuyos ajustes se presentaron en diciembre, siendo reformulado el 26 de diciembre de 2009. Pendiente contratar obras. • 2). Emisario final y etapa I PTAR para el macroproyecto de vivienda reubicación isla cascajal por valor de $1.800 millones. (Una vez se tenga el diseño definitivo del total de las redes internas de la urbanización por parte del MAcroproyecto, se presentará a la Ventanilla única el diseño definitivo del emisario final y etapa I de la PTAR para ser aprobada en el MAVDT en reformulación y posteriormente iniciar su contratación) • 3). Diseño y construcción Alcantarillado sector la Chanflanita por valor de $4,000 millones. (el diseño definitivo se presente al MAVDT en noviembre de 2009, siendo aprobado y reformulado el 26 de diciembre de 2009. - Pendiente contratar obras. Recursos desembolsados:100% - $8,000,000,000 (100%) girados a la fiducia ACCION FIDUCIARIA. Las obras no se han contratado, porque dada la situación presentada con el mal manejo del anticipo e incumplimiento de los contratistas en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del MAVDT y FNR, el Viceministerio esta estudiando alternativas jurídicas que brinden más garantías para la contratación y ejecución de las nuevas obras. Situación que se planteó al municipio en comité fiduciario realizado el 23 de febrero de 2010, en la ciudad de Cali. En estudio jurídicio las alternativas de cambio de ejecutor para notificar oficialemente al alcalde municipal. FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION: | HMV INGENIEROS
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EL CENTRO - ETAPA I | 1352129875 | 10375055 | 1362504930 | PGN - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99.4% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-01-28 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1,363 MILLONES PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0,00 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: OBRA MECANICA 100%; OBRA ELECTRICA 100%; MONTAJE CONTROL Y COMUNICACIONES 100%. INFORMACION ADICIONAL: FALTA EMPATAR CON LA ETAPA 2 (CONTEMPLADA EN EL CONTRATO 04-2007). (20-05-09) EL 5 DE ABRIL SE REALIZARON LAS PRUEBAS DE LOS EQUIPO Y BOMBAS Y SE FIRMÓ EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN. PORCENTAJE FACTURADO: 80% FECHA DE INICIO: 21-11-2007 FECHA DE TERMINACION: 28-01-2008 | HMV INGENIEROS | UT SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA - FUREL S.A FERNANDO LEON DIEZ
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 5000000000 | 0 | 5000000000 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 46% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 54.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80.39% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | [20 empty] | 2008-01-28 | 2010-01-31 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 98% (pendiente rematar sectores) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $4,900 MILLONES A LA FIDUCIA ACCIÓN FIDUCIARIA PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0,00 COMPONENTES DEL PROYECTO: Instalación de 1,524 ml tubería, 5 pozos, 64 conexiones domiciliarias, 15 cajas de inspección. INFORMACION ADICIONAL: El contrato fue suspendido entre el 28-11-08 al 15-01-09, y ha sido prorrogado tres veces. El contrato fue prorrogado por tercera vez del 30 de agosto hasta el 29 de octubre de 2009, por la SAAB, sin el VoBo del MAVDT ni de la interventoría. El contratista solicitó prórroga por 15 días mas para la terminación de la obra, la cual fue concedida por la SAAB, venciò el 28 de noviembre de 2009. Valor contrato: $4.446.308.267. Anticipo desembolsado: $1,771,363,750 Anticipo amortizado: $1,606.679.351 Anticipo por amortizar: $171.843.956 Obra Facturada: $4.016.698.378 SITUACION DEL PROYECTO: El contrato venció el 28 de noviembre de 2009. A la fecha no se han podido recibir las obras puesto que faltan por rematar obras mínimas varias de algunos sectores, lo que impide terminar estos tramos y recibirlos a satisfacción. La interventoría ha comunicado estos incumplimientos a la contratante y no se han tomado acciones correctivas. Desde comienzos del 2009, la interventoría reporto incumplimientos por parte del Contratista y la Entidad contratante SAAB, no impuso multas pese a las constantes recomendaciones del comité fiduciario. Después de un fallido proceso de aplicación de multas por vicios de forma, se inició nuevamente el proceso con la audiencia de descargo del contratista, el 20 de octubre de 2009, se emitió la Resolución 013 del 26 de octubre, se presentóRec Reposición 1 de noviembre, pero a la fecha la Sociedad de Acueducto - SAAB no emitido el acto administrativo respondiendo el recurso de la aplicación de multas. en cuento al mal manejo del anticipo detectado en abril de 2009, se declaró el siniestro el 12 de agosto de 2009 y se revocó. falta por amortizar $171 millones de pesos sujeto al acta de recibo de obras. en comité fiduciario realizado el 23 de febrero de 2010, en la ciudad de Cali, la interventoría informó que no ha sido posible que el contratista culmine unas obras meores de remate de tramos pese a que ya se elaboró el acta de recibo de obras y esta pendiente el acta de liquidación del contrato. El comite y el Ministerio le solictaron a la interventoria cerrar el contrato y liquidarlos, restandole las obras menores por terminar, las cuales se culminaran junto al as nuevas obras que se haran con los recursos sobrantes de este contrato y del ahorro del proceso licitatorio. Esto último fue solicitado por el municipio al Ministerio y se respondio que deben envar los diseños y la solicitu de la reformulación del proyecto, lo cual a la fecha no ha llegado. | HMV INGENIEROS | CONSORCIO ACUEDUCTO DEL PACIFICO
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA 2006-2010 | 3750000000 | 0 | 3750000000 | FNR - 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48.25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | [20 empty] | 2008-01-28 | 2010-06-01 | Avance : 51% (33,3% obra civil y 17.70% suministro) - Atraso : 40.42% (6.885.544.936). corte 31 de enero de 2010, RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3,750 MILLONES PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0,00 FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010 COMPONENTES DEL PROYECTO: • Renovación redes de acueducto en los sectores El firme, Eucarísitico, Rockefeller, el Cristal, Antonio Nariño, Pueblo Nuevo e Hidropacífico. Expansión urbana en MAtía Mulumba, Olímpico, vista Hermosa, Rockefeller, la Unión, Eje Cafetero I, Eje Cafetero distribución, y Ciudadela Nueva Buenaventrura. • Expansión rural en Córdoba, Citronela y la Gloria (Conducción y distribución) • Macrosectorización sectores 10 a 17 Microsectorización Grupos I y II • Construcción Tanque Venecia • Planta Escalerete (tanque de floculación, cloración y filtros) • Valvulas de control de nivel para los tanques Hidropacífico, Nayita, Pilota I y Pilota II • Interconexión K15 • Interconexión Córdoba Venecia INFORMACION ADICIONAL: Contrato adjudicado por la SAAB S.A ESP mediante Resolución No. 012 del 7 de noviembre de 2007 al único proponente que se presentó: UT P Y H (Diego Jacop Perea e Hidroelectric de Colombia Ltda.) Contrato No. 003 del 6 de diciembre de 2007 Contratista U. T P&H (Diego Jacop Perea e Hidroelectric de Colombia Ltda.) Valor de $17.035.270.164. Plazo contractual: 29 meses Fecha inicio: 28 de enero de 2008 Fecha vencimiento: junio de 2010 SITUACION DEL CONTRATO: Avance : 48.25% (30.55% obra civil y 17.70% suministro) - Atraso : 40.42% (6.885.544.936) Avance en tiempo: 83.3% (24 de 29 meses) Recursos desembolsados por el FNR: $10,800 millones Pendiente por desembolsar por el FNR: $7.200 millones Anticipo desembolsado: $5.085.627.684, Anticipo amortizado: $2.466.039.873 Anticipo por amortizar: $2.644.541.146 Obra Facturada: $8.220.132.913 (48.25%) Última acta presentada (enero/10): $ 495 millones Saldo disponible en la cuenta y pagada: $185 millones Saldo pendiente x pagar: $310 millones En la actualidad no hay recursos disponibles para la ejecución, ya que el FNR ordenó la suspensión preventiva de los recursos, debido a que el municipio no ha suministrado la información requerida y no se han tomado las acciones legales contra el contratista oportunamente. Desde comienzos del 2009, la interventoría ha venido reportando incumplimientos por parte del Contratista y a la fecha la Entidad contratante SAAB, no ha aplicado multas pese a las constantes recomendaciones del comité fiduciario. Después de un fallido proceso por vicios de forma, se inició nuevamente el proceso con la audiencia de descargo del contratista, el 10 de diciembre de 2009, en el comité fiduciario del 23 de febrero de 2010 se evidenció que la SAAB no había aplicado multas, por tal motivo el Comité le exigió a la SAAB continuar con el tramite. El 24 de febrero emitió la Resolución No. 01 de 2010 aplicando las multas por incumplimiento al contratista, a la fecha no conocemos si ya fue notificada. En cuanto al mal manejo del anticipo detectado en abril de 2009, se declaró el siniestro mediante Resolución del 21 de octubre de 2009 y después del proceso de Rec Reposición, se dejó en firme el 12 de enero de 2010. Esta en proceso ejecutivo. En el Comité Fiduciario del 23 de febrero donde asistió el contratista con la aseguradora Confianza, radicaron una solicitud de suspensión del contrato y de cesión del mismo, para lo cual la SAAB debía responder antes del 28 de febrero pero no fue así, estamos pendiente de que nos envíe copia de la respuesta dando las condiciones para la cesión del contrato y negando la solicitud de suspensión del mismo plazo contractual.
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA 2006-2010 | 3750000000 | 0 | 3750000000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48.25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | [20 empty] | 2008-01-28 | 2010-06-01 | Avance : 48.25% (30.55% obra civil y 17.70% suministro) - Atraso : 40.42% (6.885.544.936). corte 31 de enero de 2010, RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3,750 MILLONES PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0,00 FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010 INFORMACION ADICIONAL: ver información proyecto anterior FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA 2006-2010 | 3750000000 | 0 | 3750000000 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48.25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | [20 empty] | 2008-01-28 | 2010-06-01 | Avance : 48.25% (30.55% obra civil y 17.70% suministro) - Atraso : 40.42% (6.885.544.936). corte 31 de enero de 2010, RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3,750 MILLONES PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0,00 FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010 INFORMACION ADICIONAL: ver información proyecto anterior FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA 2006-2010 | 3750000000 | 0 | 3750000000 | FNR - 2009 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48.25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | [20 empty] | 2008-01-28 | 2010-06-01 | Avance : 48.25% (30.55% obra civil y 17.70% suministro) - Atraso : 40.42% (6.885.544.936). corte 31 de enero de 2010, RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0,00 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $3,750 MILLONES FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010 INFORMACION ADICIONAL: ver información proyecto anterior FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA 2006-2010 | 3750000000 | 0 | 3750000000 | FNR - 2010 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 31.43% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 32% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 36.62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48.25% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 51% | [20 empty] | 2008-01-28 | 2010-06-01 | Avance : 48.25% (30.55% obra civil y 17.70% suministro) - Atraso : 40.42% (6.885.544.936). corte 31 de enero de 2010, RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0,00 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $3,750 MILLONES FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010 INFORMACION ADICIONAL: ver información proyecto anterior FECHA DE INICIO: 28-01-2008 FECHA DE TERMINACION: 28-06-2010
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE CONTINENTE GRUPO II (SECTORES 4,5,6,7,8 Y 9) Y ADECUACIÓN ENTRADA TANQUE INDEPENDENCIA | 1990000000 | 297876950 | 2287876950 | FNR - 2005 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-03-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS:$1,990 MILLONES FNR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $0,00 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: 3,000 ML DE TUBERIA PVC 3" A 12"; 27 ML DE TUBERIA CCP DE 27"; 50 VALVULAS; 10 MACRO MEDIDORES; SECTORIZACION DE LAS REDES. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS FURON TERMINADAS Y PESTAS EN FUNCIONAMIENTO FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA TRANSITORIA A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.104 DE 2007 | 0 | 919546915 | 919546915 | C.V.C | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 56.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-04-01 | -EJECUCION: 100% DE OBRA FISICA - NOTA: ESTA ES UNA SOLUCION TRANSITORIA, MIENTRAS CVC Y MUNICPIO ADELANTAN LOS ESTUDIO PARA UBICAR UN NUEVO SITIO PARA EL RELLENO SANITARIO. AERO | CVC | Buenaventura Medio Ambiente BMA ESP,
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | CONSTRUCCIÓN RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, REDES DE ALCANTARILLADO, COLECTORES E INTERCEPTORES EN LAS COMUNAS 9 Y 12 ETAPA 1 | 1647870125 | 139870125 | 1787740250 | PGN - 2006 | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-03-18 | RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1,7888 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 PESOS COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: REDES DE ALCANTARILLADO -100% TUBERIA INSTALADA DE 2,803 ML PVC DE 6" A 16". 86 POZOS Y 220 CAJAS DE INSPECCIÓN EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LOS PAZ Y SALVOS DE LA COMUNIDAD Y PROVEEDORES A LA INTERVENTORIA CONTRATO LIQUIDADO | HMV INGENIEROS | DIEGO JACOP PEREA
VALLE DEL CAUCA | BUGA | AMPLIACION ACUEDUCTO URBANO | 5808000000 | 0 | 5808000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 70.83% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-01-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $5,808,000,000 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $0 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLECTOR; CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN; CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 M3; CONSTRUCCIÓN RED DE TRANSMISIÓN; CONSTRUCCIÓN MURO PROTECCIÓN VIADUCTO; CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO; CONSTRUCCIÓN ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE TÚNELES Y CANALES, SISTEMA DE ADUCCIÓN, ENTRE BOCATOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO. FECHA DE TERMINACION: ENE-2008 | JULIO CESAR ALFONSO - ALEXANDER SAAVEDRA BEDOYA - LUISA FERNANDA ZUÑIGA G. - MAGDALIA VELEZ FABRA - LUÍS FERNANDO CASTRO HERRERA - JULIO CESAR ALFONSO - PATRICIA SANTAMARÍA RENGIFO - CARLOS ALBERTO NIÑO - RODRIGO DOMINGUEZ GIL | DANILO ARZAYUS AYORA - EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO - LEÓN MARÍA ZULUAGA - DIEGO PADILLA ZULUAGA - UNIÓN TEMPORAL AGUA GUADALAJARA - FABIO LEÓN OCHOA RENDÓN - FABIO HUMBERTO ARANGO OSORIO - DANILO ARZAYUS AYORA - LINA MARCELA RUEDA - DIEGO FERNANDO ZAMORA
VALLE DEL CAUCA | BUGA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE LA MARIA - VEREDA CRUCE - BAR | 199584000 | 67396977 | 266980977 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $199.584.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | BUGA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE LA HABANA VEREDA LA HABANA - LA MAGDALENA | 274220000 | 202134084 | 476354084 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $274.220.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: JUN-2010 FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | BUGA | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO CALLE 9 ENTRE CARRERAS 1 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUGA | 582925763 | 0 | 582925763 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $582.925.763 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | CALI | CONSTRUCCION COLECTOR COMBINADO NAPOLES EN LA CIUDAD DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 1052966000 | 126838125 | 1179804125 | FNR - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.052.966.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: INFORMACION ADICIONAL: SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 300-GAA-COC-099-2009 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2009, CON LA FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ, POR VALOR DE $1.026.163.246, ENTIDAD SUSCRITA A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA - SEDE CALI. EL 28-JUL-09, EL MAVDT, EN COMITÉ TÉCNICO No.25 APROBÓ EL AJUSTE DEL PROYECTO. EL 22-SEP-09 SE AUTORIZÓ EL PRIMER GIRO POR LA SCV Y TRASLADADO A LA SUBPROYECTOS. AL 19-OCT-09, SE REALIZÓ AUTORIZACION DE PRIMER GIRO POR LA IAF. GIRO EN TRÁMITE EN DNP. AL 16-DIC-09 EL ENTE EJECUTOR YA REALIZO LA CONTRATACION PARA LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO, MEDIANTE CONVENIO CON LA FUNDACION MARCO FIDEL SUAREZ, ESTA PENDIENTE EL INICIO DE LAS OBRAS, YA QUE ESTAN GESTIONANDO LOS PERMISOS RESPECTIVOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTAS SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DE UN BATALLON MILITAR. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | EL FNR INFORMA QUE EL 4 DE DICIEMBRE DE 2008 EL MUNICIPIO NO HA ENVIADO LA INFORMACION SOLICITADA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION
VALLE DEL CAUCA | CALI | DISMINUCIÓN DE VERTIMIENTO DE AGUA RESIDUAL AL RÍO CAUCA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI ZONA URBANA BARRIO EL GUABAL DE LA COMUNA 10 CARRERAS 39 A 41 CON CALLES 14 A 16 (OPTIMIZACIÓN CANALES Y COLECTORES CONTROL DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS BARRIO EL GUABAL) | 1316779591 | 643918050 | 1960697641 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $1.316.779.590 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACION ADICIONAL: EMCALI EN COMUNICACIÓN DEL 20-FEB-09 PRESENTÓ ANTE LA IAF UNA SOLICITUD DE AJUSTE AL PROYECTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS DEL AÑO 2008 AL 2009, PARA LO CUAL EMCALI APORTA LOS RECURSOS NECESARIOS SOPORTADOS EN CDP No.20091264. EL 24-JUN-09 SE PRESENTO AJUSTE ANTE EL MAVDT EL 11-SEP-09 EL MAVDT INFORMA QUE EL AJUSTE FUÉ VIABILIZADO EL 24-AGO-09. EL 13-SEP-09 EMCALI INFORMA QUE HA PUBLICADO EN SU PAGINA WEB LOS PLIEGOS DE LAS OBRAS. AL 19-OCT-09, PENDIENTE AUTORIZACION DEL PRIMER GIRO, LUEGO QUE EMCALI ACTUALICE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PREPLIEGOS AL AJUSTE DEL PROYECTO VIABILIZADO. AL 16-DIC-09 EMCALI SOLICITO UN NUEVO AJUSTE DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL PROCESO DE CONTRATACION REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL MISMO, ESTA EN ESTUDIO EN LA IAFESTE AJUSTE PARA REMITIRLO AL MINISTERIO (MAVDT). FECHA DE INICIO: MAY-2010 FECHA DE TERMINACION: n.d. | EN CONTRATACION
VALLE DEL CAUCA | CALI | RECUPERACION AMBIENTAL DE LADERA COMUNAS 1, 18 Y 20 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA | 5078208000 | 0 | 5078208000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 92% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 92% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $4,619,747,391 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $458,460,609 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: n.d. INFORMACION ADICIONAL: MAR-08: PRIMERA VISITA EFECTUADA POR EL DNP-DR AL SITIO DEL PROYECTO. EN LA VISITA SE ESTABLECIÓ QUE: 1) SE CONTRATO OTRA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ADICIONAL A LA REALIZADA POR DNP-DR Y ADICIONAL A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA.2) EL MUN. DE CALI ASUMIRÁ LOS COSTOS DE LA OTRA INTERVENTORÍA. 22-MAY-08: SEGUNDA VISITA EFECTUADA POR EL DNP-DR AL SITIO DEL PROYECTO. EL MUNICIPIO DE CALI SE COMPROMETE A AJUSTAR EL PROYECTO EN LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. PROYECTO ENVIADO PARA AJUSTES ANTE EL MAVDT. 3-DIC-08 EL MAVDT ENVIÓ LA VIABILIDAD DEL AJUSTE DEL PROYECTO. 11-DIC-08 CONSIGNADOS LOS RECURSOS DE 2O GIRO. PROYECTO GIRADO EN UN 100% FALTA VISITA DE CIERRE. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | N.D. | N.D.
VALLE DEL CAUCA | CALI | RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL JARILLON DEL RIO CAUCA EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA | 3750778000 | 0 | 3750778000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3,078,638,582 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $672,139,418 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: N.D. INFORMACION ADICIONAL: EL MUNICIPIO DE CALI ENVÍO LA REFORMULACIÓN PERO TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS Y EL ALCANCE DEL PROYECTO APROBADO, SE PUEDE CONCLUIR QUE LOS AJUSTES PREVISTOS DE ACUERDO CON SU JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN, NO SON VIABLES FINANCIERAMENTE, YA QUE A PESAR DE REMITIR CDPS, POR $529.156.434,00 EL VALOR ADICIONAL QUE DEBE ASUMIR EL MUNICIPIO DE CALI ES POR LA SUMA DE $608.860.645,52, TAL COMO SE EXPRESA EN EL OFICIO REMITIDO EL 14 DE JULIO DE 2008, POR LO QUE SE LE REQUIERE APROPIAR LA SUMA DE $79.704.211 PARA PODER CUBRIR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO. 28-OCT-08 SE ENVIÓ OFICIO SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA EL SEGUNDO GIRO. 20-NOV-08 EL MAVDT VIABILIZÓ EL AJUSTE AL PROYECTO (RAD ORFEO N° 200866300329732.) 11-DIC-08 CONSIGNADOS LOS RECURSOS DEL 2O GIRO FECHA DE INICIO: N.D. FECHA DE TERMINACION: N.D. | N.D. | N.D.
VALLE DEL CAUCA | CALI | OBRAS DE SELLADO EN EL RELLENO SANITARIO TRANSITORIO DE NAVARRO | 0 | 4737426609 | 4737426609 | MCPIO DE CALI | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0.8333% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 30% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 75% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-11-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $3.552 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $1.184 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 95% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: AVANCE DE LAS OBRAS EN: CERRAMIENTO PERIMETRAL, CONFORMACIÓN MORFOLOGICA DEL RELLENO, INSTALACIÓN DE CAPAS IMPERMEABLES, DRENAJE DE AGUA LLUVIA, REVEGETACIÓN, PLANTULAS, BARRERAS VIVAS Y CONTROL FITOSANITARIOS, CONSTRÚCCIÓN DE CHIMENEAS DE DRENAJE. | EMSIRVA | CONSORCIO “SELLADO NAVARRO 2008
VALLE DEL CAUCA | CALI | CONSTRUCCION LAGUNA DE ALMACENAMIENTO EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE NAVARRO | 0 | 407554744 | 407554744 | MCPIO DE CALI | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 59.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 98% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-05-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $408 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $0 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: SE CONSTRUYO LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS EN SITIO DENOMINADO NAVARRO. | EMSIRVA | CODINSA LTDA – COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA
VALLE DEL CAUCA | CALI | SELLADO DE LOS VASOS D, 3, 2 Y PARTE DEL VASO 1, LO CUAL CORRESPONDE A LA FASE I, DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE NAVARRO | 0 | 6290000000 | 6290000000 | C.V.C | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 55.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-05-01 | A) AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: 100% B) RECURSOS DESEMBOLSADOS: $5.975 MILLONES C) RECURSOS POR DESEMBOLSAR: $3.14 MILLONES D) COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL OBRA: 100% E) INFORMACIÓN ADICIONAL: SE EJECUTO EL SELLADO DEL VASO D Y 1,2,3; CONFORMACIÓN DE TALUDES, BERMAS Y CORONAS; COBERTURA MULTICAPA; SISTEMA DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS; MANEJO DE LIXIVIADOS; REVEGETACIÓN. | CVC-UNIMILITAR | CONSORCIO AMBIENTEC 2007
VALLE DEL CAUCA | CALI | SELLADO VASOS A,4,5,6 DEL RELLENO SANITARIO TRANSITORIO DE NAVARRO | 0 | 3030000000 | 3030000000 | C.V.C | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | [22 empty] | a) Avance físico del proyecto: 80% b) Recursos desembolsados: $1.515 Millones c) Recursos por desembolsar: $1.515 Millones d) Componentes del sistema y su estado actual Obra: 80% e) Información adicional: Se ejecuto el sellado de los vasos 1, A, 4, 5, 6; conformación de taludes, bermas y coronas; cobertura multicapa; sistema de drenajes de aguas lluvias; manejo de lixiviados; revegetación. | CVC-UNIMILITAR | CONSORCIO AMBIENTEC 2009
VALLE DEL CAUCA | CALI | RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS MARGENESDEL RIO CALI, ENTRE LOS SECTORES ENTRE RIOS Y CALLE 8 | 777543190 |  | 777543190 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $777.543.190 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: ENTREGADO AL GRUPO B CON MEMORANDO N° 20091520088043 DEL 10-JUL-09 VISITA IAF PARA 1ER GIRO EFECTUADA EL 16-JUL-09. AL 18-AGO-09, EL DAGMA ESTÁ PREPARANDO LA DOCUMENTACIÓN PARA PRIMER GIRO. FALTAN TODOS LOS REQUISITOS. AL 19-AGO-09, LA IAF SOLICITÓ A LA ENTIDAD AJUSTAR CANTIDADES DE OBRA DE ACUERDO CON EL PROYECTO APROBADO Y ESTOS FUERON AJUSTADOS. EN REVISIÓN POR LA IAF. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO PARA CANDELARIA, VILLAGORGONA Y POBLACIONES EN RUTA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA | 19618000000 | 0 | 19618000000 | TC | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 48% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 53% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS: 53% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $7.023.373.214 PENDIENTE X DESEMBOLSAR: $12.138.788.071 COMPONENTES EJECUTADOS DEL PROYECTO: n.d. INFORMACION ADICIONAL: EL ACUEDUCTO REGIONAL LO COMPONEN LOS TRAYECTOS PRADERA-CANDELARIA Y FLORIDA-VILLAGORGONA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL, SIN EMBARGO, ALGUNOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO DE PRADERA NO HA PERMITIDO EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | N.D. | ETERNIT COLOMBIANA S.A. - PAVCO S.A. - CONSORCIO CONDUCCIÓN PRADERA - CONSORCIO PRADERA - DISTRIBUCIONES PVC 2007 - HUGO GIRALDO PARRA - CONSORCIO FLORIDA SAN ANTONIO - CARLOS ARTURO MARTÍNEZ AGREDO - HERNANDO ARCESIO LOPEZ ARISMENDI - CONSORCIO PLANTA FLORIDA 2007 - ENRIQUE JAVIER CARDONA - JULIAN ALBERTO HINCAPIE - CONSORCIO CONDUCCIÓN PRADERA
VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | CONSTRUCCION LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS PÓBLACIONES DE EL CARMELO, SAN JOAQUIN EL TIPLE Y POBLACIONES EN RUTA | 5531091340 |  | 5531091340 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $5.531.091.340 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. 18-AGO-09 ASIGNADO AL GRUPO B MEDIANTE OFICIO N° SCV - 20091520553551 EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA 1ER GIRO. FECHA DE INICIO: JUL-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CONSTRUCCION DE LA CANALIZACION DEL ZANJON EL HERRERO, EN TRAMOS DESDE EL PUNTO T4A HASTA EL PUNTO 55C, CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES DE AGUAS NEGRAS EN EL SECTOR ORIENTAL Y EL COLECTOR SECUNDARIO DE AGUAS LLUVIAS MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA | 1285729000 | 951747680 | 2237476680 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 15.83% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 45% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 73% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $617,149,920 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $617,149,920 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: n.d. INFORMACION ADICIONAL: 18-FEB-09: VISITA IAF EFECTUADA AL SITIO DEL PROYECTO EL 9-FEB-09. EL EJECUTOR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SUSCRIBIÓ UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A.E.S.P. , LA CUAL CELEBRÓ CONTRATOS DE OBRA CON CESAR EDUARDO SORIANO PINTO, CONSTRUCTODO LTDA., LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ, HENRY SALGADO CASTILLO, PARA UN TOTAL DE 9 CONTRATOS CELEBRADOS. LA INTERVENTORÍA TÉCNICA EN LA ACTUALIDAD LA EJERCE EL MUNICIPIO DE CARTAGO POR MEDIO DE JUAN FERNANDO GALLEGO GIRALDO. 16-DIC-09 SE ESTA REALIZANDO EL CONCEPTO DE VIABILIDAD DE AJUSTE AL PROYECTO POR PARTE DE LA IAF, SOLICITADO POR LA ALCALDIA, PARA REMITIRLO AL MINISTERIO (MAVDT), CON EL FIN DE QUE UNA VEZ VIABILIZADO EL AJUSTE RESPECTIVO SE PUEDA AUTORIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (40%) DE LOS RECURSOS APROBADOS POR EL FNR AL PROYECTO, YA QUE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS SUPERAN UN 15% DEL PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO Y EL FNR. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | N.D. | N.D.
VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION EL VERDUM | 304345590 | 53708250 | 358053840 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $304.345.590 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: ASIGNADO AL GRUPO B MEDIANTE EL MEMORANDO SCV - 20091520115393 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009. FECHA DE INICIO: JUL-2010 FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | DAGUA | OPTIMIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE DAGUA EN LOS SECTORES BELLAVISTA Y BUENOS AIRES | 280000000 | 168592815 | 448592815 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-07-01 | EL CONVENIO ESTA EN FASE DE LIQUIDACION POR PARTE DE FONADE | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | UNION TEMPORAL CALIMA
VALLE DEL CAUCA | DPTO | ASISTENCIA TECNICA AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL VALLE DEL CAUCA Y DESARROLLO DE LA GERENCIA ASESORA | 0 | 6685000000 | 6685000000 | SGP DPTO 2008 | [14 empty] | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 7% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 10% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 18% | [20 empty] | 2009-08-01 | 2012-08-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 18% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $2.005.500.000 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $4.679.500.000 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACION ADICIONAL: SE SUSCRIBIO EL CONVENIO No. 0832 CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009 CON ACUAVALLE S.A., PARA PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA AL PDA Y DESARROLLO DE LA GERENCIA ASESORA, CON IN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 36 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SUSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2009. SEGUN INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR ACUAVALLE S.A., SE ESTIMA UN AVANCE DEL 7% EN LAS LABORES CONTRATADAS, LAS CUALES DEBEN SER LAGALIZADAS POR MEDIO DE ACTA DE LABORES. FECHA DE INICIO: AGO-2009 FECHA DE TERMINACION: AGO-2012 |  | ACUAVALLE S.A.
VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y REDES DOMICILIARIAS - CORREGIMIENTO DE ALBAN | 956002050 | 50225250 | 1006227300 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $956.002.050 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: 15-ENE-2010 PROYECTO ASIGNADO A LA INTERVENTORIA CON RADICADO NO. SCV 20101520003083 FECHA DE INICIO: JUL-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | PLAN ESTARTEGICO DE MANEJO DE REDES DE ACUEDUCTO | 176944015 | 73504820 | 250448835 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-07-01 | EL CONVENIO ESTA EN FASE DE LIQUIDACION POR PARTE DE FONADE | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSORCIO DISUCON
VALLE DEL CAUCA | FLORIDA | CONSTRUCCION EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE FLORIDA | 224954939 | 0 | 224954939 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $224.954.939 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE ZABALETAS - MUNICIPIO DE GINEBRA | 534000000 | 0 | 534000000 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $534.000.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | GINEBRA- GUACARI | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS CORREGIMIENTOS DE SONSO Y GUABITAS CON TANQUE ELEVADO Y SISTEMA DE BOMBEO EN LA PLANTA DE POTABILIZACION DE GUACARÍ | 350000000 | 756852420 | 1106852420 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 35% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 62% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 72% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | [20 empty] | 2009-02-01 | 2010-04-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 85% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $236.864.429 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $113.135.571 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: . INFORMACION ADICIONAL: CONTRATO SUSPENDIDO DESDE EL 13 DE AGOSTO HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE, DADO QUE ACUAVALLE ESTÁ GESTIONANDO LOS RECURSOS ADICIONALES PARA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y DEJAR EL PROYECTO FUNCIONAL, LOS CUALES ASCIENDEN A LA SUMA DE $240.000.000. EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, EN EL FRENTE DE LOS TRABAJOS HIDRÁULICOS CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8” Y 6” Y SUMINISTRO DE DE ACCESORIOS PARA LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ESTÁ EN 40%, Y EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO ES DEL 94.63%. EN LA REUNIÓN REALIZADA POR FONADE EL 23 NOV 2009 EN LAS OFICINAS DE ACUAVALLE, SE DECIDIÓ REALIZAR EL TRÁMITE DE LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CON LA MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO. SE ESTA A LA ESPERA DE LA SOLICITUD DE REFORMULACIÓN DEL PROYECTO, LA FUE RECIBIDA EN EL MINISTERIO EN EL MES DE FEBRERO DE 2010, SE REVISARA Y SE PRESETARA AL COMITE TECNICO EN EL MES DE MARZO DE 2010. FECHA DE INICIO: FEB-2009 FECHA DE TERMINACION: ABR-2010 | INCOCIVIL S.A | TRAIN TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA
VALLE DEL CAUCA | GUACARI | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITAS MUNICPIO DE GUACARI VALLE DEL CAUCA | 3968045610 |  | 3968045610 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $3.968.045.614 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: 15-ENE-2010 PROYECTO ASIGNADO A LA INTERVENTORIA CON RADICADO NO. SCV 20101520003083. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | LA UNION | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA VEREDA LA CAMPESINA | 765090906 | 0 | 765090906 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 13.13% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.4% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 73.4% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-08-01 | 2009-08-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $565.907.714 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $199.183.192 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: EL PORCENTAJE DE EJECUCION ESTA REPRESENTADO EN EXCAVACION, CONSTRUCCION DE 3 CAMARAS DE INSPECCION, TERRAPLEN, INSTALCION DE COLECTORES PRINCIPALES Y ACOMETIDAS. INFORMACION ADICIONAL: LUEGO DE SUPERAR INCONVENIENTES EN RETRASOS Y PAGOS DE ACTAS, LAS OBRAS SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO, LA ENTREGA DE LAS OBRAS NO SE HAN OFICIALIZADO ANTE LA INTERVENTORIA Y FONADE YA HACE FALTA LA ENTREGA DEL ACTA FINAL DE OBRA, POR LO QUE SE ESTIMA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 95%, QUE DEBE LEGALIZAR EL CONTRATISTA ANTE FONADE PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. FECHA DE INICIO: FEB-2009 FECHA DE TERMINACION: AGO-2009 | CONSORCIO INTERACUEDUCTOS EJE CAFETERO | DARIO MOTOA FALLA
VALLE DEL CAUCA | PRADERA | CONSTRUCCION EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO BOLO HARTONAL MUNICIPIO DE PRADERA | 591258311 | 0 | 591258311 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $591.258.311 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | CONSTRUCCION PLANTA DE POTABILIZACION ZONA RURAL Y DE PARCELACIONES DEL LAGO CALIMA | 191887337 | 293001829 | 484889166 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-08-01 | EL CONVENIO ESTA EN FASE DE LIQUIDACION | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | CONSORCIO JN 2007
VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | CONSTRUCCION ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE SANTA RITA | 521722585 | 0 | 521722585 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 27% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83.2% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 83.2% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-07-01 | 2009-08-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $278.002.792 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $243.719.793 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: EL PORCENTAJE DE EJECUCION ESTA REPRESENTADO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC EN DIAMETROS DE 1 1/2", 2" Y 3"; DOMICILIARIAS Y SUS RESPECTIVOS MEDIDORES. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS SIN EMBARGO, LA ENTREGA DE LAS OBRAS NO SE HAN OFICIALIZADO ANTE LA INTERVENTORIA Y FONADE YA HACE FALTA LA ENTREGA DEL ACTA FINAL DE OBRA, POR LO QUE SE ESTIMA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 90%, QUE DEBE LEGALIZAR EL CONTRATISTA ANTE FONADE PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. FECHA DE INICIO: JUL-2008 FECHA DE TERMINACION: AGO-2009 | CONSORCIO INTERACUEDUCTOS EJE CAFETERO | CONALDE
VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | OPTIMIZACION REDES DE DISTRIBUCION | 525168000 | 217457000 | 742625000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-12-01 | EL CONVENIO ESTA EN FASE DE LIQUIDACION | INGETEC S.A. ING.FERNANDO CARRIZOSA TEL 3238050 EXT 326 / 346 / 233 2884459 | UNION TEMPORAL CAUDAL
VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | OPTIMIZACION REGIONALIZACION ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA, A LOS CORREGIMIENTOS DE TODOS LOS SANTOS Y PRESIDENTE | 500000000 | 117129000 | 617129000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-06-01 | EL CONVENIO ESTA EN FASE DE LIQUIDACION | HYDRA INGENIERÍA S.A. ING. RUBEN DARIO PINZÓN C. TE.3257933 / (6) 3257934 | Ing. NESTOR RAMIREZ CUARTAS
VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | OPTIMIZACION ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO SEVILLA | 90640000 | 0 | 90640000 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $90.640.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | TORO | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION PTAR CORREGIMIENTO DE EL BOHIO MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA | 656605970 |  | 656605970 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-07-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $656.605.970 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: 15-ENE-2010 PROYECTO ASIGNADO A LA INTERVENTORIA CON RADICADO NO. SCV 20101520003083. FECHA DE INICIO: JUL-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | TRUJILLO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICPIO DE TRUJILLO HUASANO - ROBLEDO | 437800000 | 0 | 437800000 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-05-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $437.800.000 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: MAY-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | TULUA | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO AGUA CLARA | 1313186509 | 457926142 | 1771112651 | PGN - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 24% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 42% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 52% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 94% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 97% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2008-10-01 | 2010-02-01 | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 100% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.307.932.049 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $5.254.460 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: EL AVANCE CORRESPONDE A LA INSTALACIÓN DE TUBERIA EN LOS SECTORES DE CALLEJONES COMO SABALETAS 100%, CALLEJONES CORINTO Y CALLEJON MATE. INFORMACION ADICIONAL: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN TERMINADAS POR LO QUE SE ESTAN REALIZADON POR PARTE DE FONADE LA CONSECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. FECHA DE INICIO: OCT-2008 FECHA DE TERMINACION: FEB-2010 | CONSORCIO INTERVENTORIA DEL VALLE | JORGE ARTURO ARBELAEZ ROJAS
VALLE DEL CAUCA | TULUA | ADICION PROYECTO OPTIMIZACION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE AGUA CLARA | 1213883704 | 186033032 | 1399916736 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-01 | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 0% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $0 RECURSOS X DESEMBOLSAR: $1.213.883.704 COMPONENTES DEL PROYECTO: n.d. OBSERVACIONES: PROYECTO APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009; EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA ADELANTANDO LA CONTRATACIÓN DEL ESQUEMA FIDUCIARIO DEL CUAL SE ESPERA SU REALIZACIÓN PARA DESEMBOLSAR LOS RECURSOS A LA ENTIDAD FIDUCIARIA. FECHA DE INICIO: JUN-2010. FECHA DE TERMINACIÓN: n.d.
VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | CONSTRUCCION AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE VERSALLES | 1385304080 | 0 | 1385304080 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 21.11% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 99% | [20 empty] | N.D. | N.D. | AVANCE FISICO DE LA OBRA: 99% RECURSOS DESEMBOLSADOS: $1.174'963.876 PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $154'928.040 COMPONENTES DEL PROYECTO - ESTADO DE AVANCE: INFORMACION ADICIONAL: AL 13-JUL-09: SE REALIZÓ AL PROYECTO EL 17 DE JULIO DE 2009. SEGÚN INFORME DE INTERVENTORÍA TÉCNICA DE ABRIL DE 2009, EL AVANCE SE ENCONTRABA EN UN 99%, EN SU REVISIÓN EXISTEN ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO. LA OBRA ESTÁ CONTRATADA CON EL CONSORCIO VERSALLES ACUEDUCTO Y LA INTERVENTORÍA TÉCNICA CON NESTOR RÁMIREZ. PARA PODER TRAMITAR EL ULTIMO GIRO, LA ENTIDAD TERRITORIAL PRESENTO ANTE IAF LOS AJUSTES EFECTUADOS AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,SIN LOS CONCEPTOS PREVIOS, PARA QUE SE DE EL CONDUCTO REGULAR ANTE EL MINISTERIO. AL 18-AGO-09, EL MUNICIPIO HA ENVIADO LA JUSTIFICACIÓN REQUERIDA, DE LA CUAL LA IAF EMITIO EL CONCEPTO Y FUE PRESENTADA AL MAVDT, RECIBIENDOSE EL 05 DE OCTUBRE DE 2009. UNA VEZ REVISADA, SE CONSIDERO QUE DEBIAN PRESENTAR EL INFORME DE LA INTERVENTORIA TECNICA, YA QUE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, SE ESTABLECEN COMO HECHOS CUMPLIDOS, SOLICITUD QUE SE HIZO A LA IAF Y AL MPIO. EN EL MES DE DIC/2009, LLEGARON LOS AJUSTES REQUERIDOS Y EL 15 DE DIC 2009, EN EL COMITE TECNICO No. 65 SE APROBO LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. FECHA DE INICIO: n.d. FECHA DE TERMINACION: n.d. | NESTOR RAMIREZ | CONSORCIO VERSALLES ACUEDUCTO
VAUPES | CARURU | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO | 1282309613.26 |  | 1282309613.26 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1282,309,613 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CONTRUCCION PTAR:100%. CONSTRUCCION PTAP: 100%. TANQUE DE ALMACENAMIENTO:100%. | LUIS ABELINO SALAZAR | CONSORCIO OCOVU
VAUPES | CARURU | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO MANUEL DEL MUNICIPIO DE CARURU | 317690386.74 | 121623163 | 439313549.74 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-02-01 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA FINALIZADO, SE TERMINARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, SE PROCEDERA A LA LIQUIDACION DEL CONVENIO. | INCOCIVIL SA INGENIEROS CONTRATISTAS ING NELSON ALFONSO CASAS 3152553089 | CONSORCIO VAUPEZ
VAUPES | CARURU | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y BATERIAS SANITARIAS, INCLUYE SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LAS COMUNIDADES RURALES EL PALMAR, PUERTO VALENCIA, BOCAS DE ARARA Y PUCARON | 1803183280 |  | 1803183280 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASEDOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09 EL 09-SEP-09, EL MAVDT INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD SERÁN EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PDA DEL VAUPÉS RAZÓN POR LA CUAL NO SE HACE NECESARIO ADELANTAR NINGÚN AJUSTE AL PROYECTO.
VAUPES | CARURU | CONSTRUCCION DE LA III FASE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CARURU | 2104086603 | 363415382 | 2467501985 | PDA II | [26 empty] | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | VIABILIZADO EN COMITÉ No.7 DEL 22-02-10
VAUPES | DEPARTAMENTO | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS ZONAS RURALES DE ISANA, ACAIPI Y AATIZOT DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 3098231850 |  | 3098231850 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 5% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 44% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 63% | [21 empty] | 2010-02-28 | EL 19-ENE-09, SE ENTREGO ANTICIPO A LOS CONTRATISTAS. SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO. EL 2-ABR-09, LA GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS PRESENTÓ AJUSTE AL PROYECTO EN EL CUAL PLANTEA SUSTITUIR ALGUNOS BENEFICIARIOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: A) EN ACAIPI 259 VIVIENDAS Y 11 ESCUELAS (SUR DEL VAUPÉS), B) EN AATIZOT, 119 VIVIENDAS (AL NORTE DE ACAIPI) Y C) EN ISANA 51 VIVIENDAS. AL 10-JUN-09, NO SE HA TRAMITADO EL AJUSTE, DEBIDO A QUE LA ESTRUCTURA DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO EXCEDE EL VALOR DE LOS RECURSOS APROBADOS A GIRAR. EL 25-JUN-09, LA IAF RECIBIÓ EL AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE CONTRATACIÓN EN LA SESIÓN NO 35 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, REALIZADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUE VIABILIZADA LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA AJUSTAR ALCANCE DEL PROYECTO DE 440 A 429 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS CONTRATISTA:UNION TEMPORAL M&VAUPES INTERVENTORÍA TÉCNICA: CONSORCIO COMUNIDADES 2008 1ER GIRO EFECTUADO EL 29-DIC-08. SEGUNDO DESEMBOLSO REALIZADO LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2009
VAUPES | DEPARTAMENTO | GERENCIA ASESORA | 290000000 |  | 290000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | [22 empty] | EL CONTRATO YA SE ENCUENTRA ADJUDICADO, SE EVALUARON LAS HOJAS DE VIDAS PROPUESTAS Y SE APROBARON, POR LO ANTERIOR SE FIRMARÁ EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
VAUPES | MITU | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DISEÑADO CON EL CONVENIO SINA | 555185000 | 40000000 | 595185000 | PGN - 2007 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2009-09-30 | 2010-07-30 | a) Avance del proyecto: 0 % b) Recursos desembolsados: $ 555 Millones c) Recursos por Desembolsar: $ 0 d) Componente del sistema y su estado Actual: Obra: 0% e) Información adicional - Inconvenientes: Contratación: El director de la corporacioin está haciendo los ajustes a los pliegos definitivos para iniciar nuevamente el proceso de contratación, una vez que el proceso anterior fue descartado del SECOP porque los pliegos no se ajustaban a los lineamientos del Ministerio. Fecha Solución: Marzo de 2010 - No. Municipios Beneficiados: 1
VAUPES | MITU | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 1566195967.34 |  | 1566195967.34 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1556,195,967 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CONSTRUCCION DE 172 SISTEMAS DE ABASTECICIENTO DE AGUA Y UNIDADES SANITARIAS:100%. | LUIS ABELINO SALAZAR | CONGETER LTDA
VAUPES | MITU | CONSTRUCCION DE SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS BARRIOS EL RECUERDO, VALENCIA CANO, LA LIBERTAD, TRECE DE JUNIO, CUBAY Y EL GUAMAL | 1032149443.88 |  | 1032149443.88 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1032,149,444 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: CONSTRUCCION DE 125 SISTEMAS DE ABASTECICIENTO DE AGUA Y UNIDADES SANITARIAS:100%. | LUIS ABELINO SALAZAR | NIVALDO OJEDA PINTO
VAUPES | MITU | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL. | 5501654589 | 549973041 | 6051627630 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-10-01 | EL PROYECTO ESTÁ TERMINADO EN SU FASE 1, EL PROYECTO DE ESTA FASE NO ESTA FUNCIONANDO EN LA ACTUALIDAD ESTAS OBRAS EMPATAN A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LA PTAP POR LO CUAL HASTA QUE SE TERMINE LA FASE 2 QUEDARA EN FUNCIONAMIENTO. LAS PRINCIPALES OBRAS CONSTRUIDAS DE LA FASE 1 CORRESPONDEN A LA BARCAZA FLOTANTE, ADUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA INSTALACIÓN DE LA CONDUCCIÓN ENTRE OTRAS. RESPECTO A LA FASE 2 CORRESPONDIENTE A LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN SE ENCONTRABA SUSPENDIDO A CAUSA DE LA FALTA DE RECURSOS QUE LA GOBERNACIÓN Y EL MUNICIPIO . SE REFORMULO EL PROYECTO EN EL MAVDT EN EL COMITE NO 18 DEL 23 DE JUNIO DE 2009 ADICIONANDOSE CERCA DE 550 MILLONES DE PESOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS. | LUIS ABELINO SALAZAR | CARLOS ALBERTO GONZALES
VAUPES | MITU | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LAS ZONAS DEL BAJO VAUPES Y CADUYARI MUNICIPIO DE MITU | 1061579570 |  | 1061579570 | FNR - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | EN LA SESIÓN NO 35 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, REALIZADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUE VIABILIZADA LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA CAMBIAR SEIS USUARIOS EN VISITA DE LA IAF PARA 1ER GIRO EFECTUADA ENTRE EL 1 Y 4 DE JUNIO DE 2009, SE EVIDENCIÓ QUE DE LAS 180 VIVIENDAS, EN LA COMUNIDAD DE PINILLA, YA EXISTÍAN 5 SOLUCIONES CONSTRUIDAS, FINANCIADAS CON RECURSOS DEL MUNICIPIO, SITUACIÓN QUE HIZO NECESARIO AJUSTAR EL PROYECTO, ACTIVIDAD QUE FUE CUMPLIDA ANTE EL ENTE VIABILIZADOR (MAVDT). EN NOVIEMBRE 23 DE 2009, LA IAF RECIBE EN CONCEPTO FAVORABLE A LA SOLICITUD DE AJUSTE PRESENTADA POR EL MUNICIPIO. LA IAF SOLICITA A LA ENTIDAD PRESENTAR NUEVAMENTE PREPLIEGOS Y ESTUDIOS PREVIOS QUE INCLUYAN EL AJUSTE MEDIANTE EL CUAL SE SUSTITUYEN LAS 5 UNIDADES YA CONSTRUIDAS. EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 LA ENTIDAD PRESENTA LOS ULTIMOS DOCUMENTOS CORREGIDOS PARA GIRO. LA IAF RADICA SOLICITUD DE GIRO EN DICIEMBRE 11 DE 2009.
VAUPES | MITU | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE UNIZAC VAUPES / MUNICIPIO DE MITU | 1295302350 |  | 1295302350 | ESCALONAMIENTO 2006 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 61.11% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA IAF SE ENCONTRO: HAY UN AVANCE DEL 100% DE LA META. 3ER GIRO EFECTUADO EL 25-NOV-08 09-JUN-09 SE ENVIÓ OFICIO A LA ENTIDAD, CON RADICADO SCV- 20091520441201, SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA PROCEDER AL CIERRE DEL PROYECTO.
VAUPES | MITU | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DISPOSICIONES DE EXCRETAS | 1554976780 |  | 1554976780 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASEDOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09
VAUPES | TARAIRA | CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y PLANTA DE POTABILIZACION CASCO URBANO | 1000000000.2 | 436231048 | 1436231048.2 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1436,231,048 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION TUBERIA 1770ML: 100%. CONSTRUCCION DE 27 POZOS DE INSPECCION Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESL:100%. CONSTRUCCION CAMPO DE INFILTRACION: 100%. OBSERVACIONES:EL SISTEMA OPERANDO PERO SE PRESENTAN PROBLEMAS POR QUE LAS VIVIENDAS NO CUENTAN CON LAS REDES INTERIORES DE LAS CASA, LO CUAL NO ES EFICIENTE. EL MUNICIPIO SE COMPROMETIÓ A REALIZAR UNA CAMPAÑA SOCIAL PARA CONCIENTIZAR A LOS POBLADORES. LAS PRINCIPALES OBRAS CONSTRUIDAS FUERON LA ADUCCIÓN, 2 TANQUES DE ALMACÉN, PTAP, CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN. EL MUNICIPIO YA REVISO Y RECIBIÓ LAS OBRAS Y ESTÁ EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN | LUIS ABELINO SALAZAR | CONSORCIO TARAIRA
VAUPES | TARAIRA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-11-01 | AVANCE FISICO DE LAS OBRAS A LA FECHA 100%. RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA: $1000,000,000 MILLONES DE PESOS. RECURSOS POR DESEMBOLSAR A LA FECHA: $0 COMPONENTES DEL SISTEMA Y SU ESTADO ACTUAL: INSTALACION TUBERIA 3160ML: 100%. CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO:100%. CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 42M3: 100%. INSTALACION DE MICROMEDICION (270):100% | LUIS ABELINO SALAZAR | CONSORCIO OMEGA 2006
VICHADA | CUMARIBO | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIN ARRASTRE DE SOLIDOS - TIPO CONDOMINIAL PRIMERA ETAPA | 1000000000 |  | 1000000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-03-15 | LAS OBRAS SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD, FUERON RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO. LA META ALCANZADA POR COMPONENTES PRINCIPALES FUE: RED ALCANTARILLADO (P 5500 M VS. E 5876 M) EQUIVALENTE AL 107 %, SISTEMAS SÉPTICOS (P 205 UN VS. E 205 UN) ES DECIR 100 %. ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | UNION TEMPORAL B&G
VICHADA | CUMARIBO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION Y REDES DE DISTRIBUCION ZONA CENTRO MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA | 1812846000 |  | 1812846000 | ESCALONAMIENTO | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2009-06-11 | EJECUTADO Y GIRADO 100% PROYECTO PARA CIERRE. SE SOLICITO INFORMACION DE TIPO FINANCIERO. LA NUEVA ADMINISTRACION DEPTAL DE VICHADA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA DOCUMENTACION FALTANTE PARA CIERRE ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 2009, Y SE COMPROMETE A TENER A DISPOSICION UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION PARA REALIZAR VISITA FINAL A CUMARIBO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. | JOSE VICENTE CAIPA RODRIGUEZ | CONSORCIO ORINOCO 2007
VICHADA | CUMARIBO | CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LOS DIFERENTES RESGUARDOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA | 6022042040 |  | 6022042040 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASEDOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09
VICHADA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 180000000 | 180000000 | SGP MUN, DPTO Y CAR | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1.111% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | [21 empty] | Los primeros estudios y diseños se presentaran al MAVDT en el mes de mayo y el resto a finales del mes de octubre. | SE ENCUENTRAN REALIZANDO CON RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN SGP 08, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 4 PROYECTOS DE LA ZONA RURAL. CON RECURSOS DE LA CORPORACIÓN 3 PROYECTOS EN SANTA ROSALIA: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE SANTA ROSALIA Y GUACACIAS Y EL DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO DE SANTA ROSALIA.
VICHADA | DEPARTAMENTO | GERENCIA ASESORA | 290000000 |  | 290000000 | PGN - 2008 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 39% | [22 empty] | EL CONTRATO YA SE ENCUENTRA ADJUDICADO, SE EVALUARON LAS HOJAS DE VIDAS PROPUESTAS Y SE APROBARON, POR LO ANTERIOR SE FIRMARÁ EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
VICHADA | DEPARTAMENTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL | 122903541.6138 |  | 122903541.6138 | FNR - 2009 - FIP | [22 empty] | POR INICIAR |  | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 1% | [24 empty] | CONSORCIO HIDROFIP
VICHADA | LA PRIMAVERA | TERMINACION DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 1074720529.6 |  | 1074720529.6 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2007-12-06 | EL CONTRATO INICIAL SE ENCUENTRA EJECUTADO UN 99%, LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS SON LAS SIGUIENTES: RED DE DISTRIBUCIÓN 11.167 M (97.5%), DOMICILIARIAS 300 UN (100%), EDIFICIO DE OPERACIONES 1 GLB (100%), SISTEMA DE CLORACIÓN 1 GLB (100%), SISTEMA DE BOMBEO 1 GLB (100%) EL CONTRATISTA EJECUTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO UN ADICIONAL QUE PRETENDE AMPLIAR LA COBERTURA DE DOMICILIARIAS EN 180 UN, LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS CASETAS DE BOMBEO EXISTENTES, Y EL REVESTIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS TANQUES ELEVADOS DE LA MANGA Y EL JARDÍN. CON LO ANTERIOR, SE DARÍA COBERTURA DEL 100% CUBRIENDO TODOS LOS SECTORES DEL CASCO URBANO CENTRO, EL JARDÍN Y LA MANGA. | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | UNION TEMPORAL PRIMAVERA II
VICHADA | LA PRIMAVERA | SISTEMA DE ALCANTARILLADO NO CONVENCIONAL SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS PARA LA INSPECCIÓN DE SAN TEODORO | 425279470.4 |  | 425279470.4 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 82% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 95% | TERMINADO | 100% | [20 empty] | 2009-02-04 | 2010-02-04 | SE HABIAN INSTALADO 35 DE 60 USUARIOS . ESTABA PENDIENTE EL SUMINISTRO DE 25 TANQUES SE HABIAN INSTALADO 35 DE 60 USUARIOS . ESTABA PENDIENTE EL SUMINISTRO DE 25 TANQUES EL PROYECTO FUE SUSPENDIDO EL 23 DE JUNIO DE 2009, POR 45 DÍAS, PARA DAR TIEMPO A LA ALCALDÍA DE SOLUCIONAR EL SUMINISTRO DE LOS TANQUES QUE HACEN FALTA. EL CONTRATISTA PRESENTO EL BALANCE DE LAS OBRAS EVIDENCIANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO 028 DE 2007, RAZÓN POR LA CUAL LA ALCALDÍA SOLICITO A FONADE, LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR DICHOS RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS INICIALMENTE. FONADE MEDIANTE EL OFICIO NO 20092330176011 DEL 21 DE JULIO DE 2009, PUSO EN CONSIDERACIÓN DEL MINISTERIO LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA TAL FIN. EL MAVDT HA PEDIDO EXPLICACION A FNR Y AL MUNICIPIO SOBRE LOS TANQUES DEL PROYECTO ANTERIOR QUE FINANCIO EL FNR Y QUE COLAPSO Y LOS CUALES NO APARECIERON AL EJECUTAR ESTE NUEVO PROYECTO | HABOCIC EU | UNION TEMPORAL SAN TEODORO
VICHADA | LA PRIMAVERA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIN ARRASTRE DE SOLIDOS - TIPO CONDOMINIAL LA PRIMAVERA - VICHADA | 5976662000 |  | 5976662000 | FNR - 2007 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 58% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [21 empty] | 2010-02-28 | EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS EN ACUERDO 031 DEL 21-OCT-08 APROBÓ LA REFORMULACIÓN Y ADICIÓN AL PROYECTO DE UN VALOR DE $2.841,2 MILLONES. EL MAVDT APROBÓ LA REFORMULACIÓN. EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA CORPORINOQUIA NO DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS EL 4-DIC-08 FUERON CONSIGNADOS LOS RECURSOS DEL 2O GIRO, COMPLETÁNDOSE EL 50% GIRADO. EL 16, 17 Y 19 DE FEBRERO 09 SE EFECTUÓ VISITA DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MARCO DEL FORO DE AUDITORIAS VISIBLES. SE EVIDENCIÓ QUE DE LOS 165 BENEFICIARIOS INICIALES, UN BUEN NÚMERO DE ELLOS NO REQUERÍAN DE LA OBRA POR CONTAR CON LA UNIDAD INSTALADA O PORQUE PRESENTABAN ALGÚN INCONVENIENTE; SE HACE NECESARIO CAMBIAR ÉSTOS BENEFICIARIOS. EL 27-FEB-09, LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN, PRESENTA UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO MODIFICANDO EL LISTADO DE USUARIOS. EL 28-ABR-09, LA IAF INFORMA A LA UBA QUE NO CONSIDERA SATISFACTORIA LA ARGUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL CAMBIO DE BENEFICIARIOS Y SOLICITA INFORMACIÓN ADICIONAL REALIZADA CON EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 44 NUEVOS BENEFICIARIOS. EL 23-JUN-09, LA IAF ENVIÓ EL AJUSTE CON SU CONCEPTO FAVORABLE AL MAVDT. EL AJUSTE TIENE COMO FIN ÚNICO LA SUSTITUCIÓN DE 44 BENEFICIARIOS. LA 1A SEMANA DE JULIO'9, LA IAF SOLICITÓ A LA UBA COMPLETAR LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS PARA EL SIGUIENTE GIRO DE LOS RECURSOS. AL 8-JUL-09, SEGÚN INFORME DE IT DE MAY'09, EL PROYECTO ALCANZA UN 32% DE EJECUCIÓN. INTERVENTORÍA TÉCNICA: CONGETER LTDA. ING. ANGEL MARÍA ORTIZ, ING ADRIANA TRUJILLO. CONTRATISTA: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. ROSA LILA MORALES, LINDA CUELLAR. EN AGOSTO 6 SE RECIBE POR FAX CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD POR PARTE DEL MAVDT AL AJUSTE QUE CONTEMPLA LA SUSTITUCIÓN DE 44 BENEFICIARIOS DE UNIDADES SANITARIAS. EL 24 DE AGOSTO LA IAF REALIZA VISITA A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA U.B.A. EN PUERTO CARREÑO, SE REVISA TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, SE RECIBE LA INFORMACIÓN FINANCIERA FALTANTE, QUEDANDO PENDIENTE LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2009, PARA LO CUAL LA GERENTE DE LA UBA SE COMPROMETE A GESTIONAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS. INFORMACIÓN INDISPENSABLE PARA VIABILIZAR 2DO DESEMBOLSO. EN VISITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE REGALÍAS EL 26 Y 27 DE AGOSTO/09, SE EVIDENCIA LO SIGUIENTE: 1. CORPORINOQUIA ANEXA PERMISO DE VERTIMIENTOS DE LA DESCARGA DEL SISTEMA EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EN EL CAÑO LA ESPERANZA, DECISIÓN QUE ESTA SOPORTADA TÉCNICA Y LEGALMENTE EN UNA RESOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. ANTE ESTA SITUACIÓN EL ALCALDE SE COMPROMETE A ESTUDIAR DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA EL VERTIMIENTO FINAL DENTRO DE LAS CUALES INCLUIRÁN 5 ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR LA CORPORACIÓN. A. DESCARGA AL RIO META B. VERTIMIENTO EN AGUAS CLARAS C. CAMPO DE INFILTRACIÓN. D. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. E. DESAGÜE AGUAS ARRIBA DE LA LAGUNA. LA ALCALDÍA HA CONTRATADO UNA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA PTAR, DONDE SE INCLUYEN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS. EL 31 AGOSTO LA UBA DARÁ AL CONTRATISTA LA INSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LOS 44 USUARIOS DEL OBJETO DE LA REFORMULACIÓN. PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE LA ALCALDÍA PRESENTARA UNA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA EN LA CUAL ALGUNAS TUBERÍAS INTRA MANZANAS SE PLANTEARAN SOBRE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 800.41.09.015 DEL 26 DE JUNIO DE 2009, CORPORINOQUIA NEGÓ EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR TAL RAZÓN EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2009 SE LLEVARÁ A CABO UNA REUNIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DONDE PARTICIPARÁN DELEGADOS DEL MAVDT, IAF, UBA, MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA CONTRATISTA E INTERVENTORIA CON EL FIN DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO. | CONGETER LTDA. ING. ANGEL MARIA ORTIZ CEL. 3116426423, ADRIANA TRUJILLO CEL. 3113336364 | ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. ROSA LILA MORALES CEL. 3116850419, LINDA CUELLAR CEL. 3116850419
VICHADA | LA PRIMAVERA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIN ARRASTRE DE SOLIDOS - TIPO CONDOMINIAL, LA PRIMAVERA (REFORMULACION) | 2841198878 |  | 2841198878 | FNR - 2008 | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 0% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 22% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 40% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 60% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 66% | [21 empty] | 2010-02-28 | EL CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS EN ACUERDO 031 DEL 21-OCT-08 APROBÓ LA REFORMULACIÓN Y ADICIÓN AL PROYECTO DE UN VALOR DE $2.841,2 MILLONES. EL MAVDT APROBÓ LA REFORMULACIÓN. EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA CORPORINOQUIA NO DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS EL 4-DIC-08 FUERON CONSIGNADOS LOS RECURSOS DEL 2O GIRO, COMPLETÁNDOSE EL 50% GIRADO. EL 16, 17 Y 19 DE FEBRERO 09 SE EFECTUÓ VISITA DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MARCO DEL FORO DE AUDITORIAS VISIBLES. SE EVIDENCIÓ QUE DE LOS 165 BENEFICIARIOS INICIALES, UN BUEN NÚMERO DE ELLOS NO REQUERÍAN DE LA OBRA POR CONTAR CON LA UNIDAD INSTALADA O PORQUE PRESENTABAN ALGÚN INCONVENIENTE; SE HACE NECESARIO CAMBIAR ÉSTOS BENEFICIARIOS. EL 27-FEB-09, LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN, PRESENTA UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO MODIFICANDO EL LISTADO DE USUARIOS. EL 28-ABR-09, LA IAF INFORMA A LA UBA QUE NO CONSIDERA SATISFACTORIA LA ARGUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL CAMBIO DE BENEFICIARIOS Y SOLICITA INFORMACIÓN ADICIONAL REALIZADA CON EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 44 NUEVOS BENEFICIARIOS. EL 23-JUN-09, LA IAF ENVIÓ EL AJUSTE CON SU CONCEPTO FAVORABLE AL MAVDT. EL AJUSTE TIENE COMO FIN ÚNICO LA SUSTITUCIÓN DE 44 BENEFICIARIOS. LA 1A SEMANA DE JULIO'9, LA IAF SOLICITÓ A LA UBA COMPLETAR LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS PARA EL SIGUIENTE GIRO DE LOS RECURSOS. AL 8-JUL-09, SEGÚN INFORME DE IT DE MAY'09, EL PROYECTO ALCANZA UN 32% DE EJECUCIÓN. INTERVENTORÍA TÉCNICA: CONGETER LTDA. ING. ANGEL MARÍA ORTIZ, ING ADRIANA TRUJILLO. CONTRATISTA: ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. ROSA LILA MORALES, LINDA CUELLAR. EN AGOSTO 6 SE RECIBE POR FAX CONCEPTO FAVORABLE DE VIABILIDAD POR PARTE DEL MAVDT AL AJUSTE QUE CONTEMPLA LA SUSTITUCIÓN DE 44 BENEFICIARIOS DE UNIDADES SANITARIAS. EL 24 DE AGOSTO LA IAF REALIZA VISITA A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA U.B.A. EN PUERTO CARREÑO, SE REVISA TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, SE RECIBE LA INFORMACIÓN FINANCIERA FALTANTE, QUEDANDO PENDIENTE LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2009, PARA LO CUAL LA GERENTE DE LA UBA SE COMPROMETE A GESTIONAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS. INFORMACIÓN INDISPENSABLE PARA VIABILIZAR 2DO DESEMBOLSO. EN VISITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE REGALÍAS EL 26 Y 27 DE AGOSTO/09, SE EVIDENCIA LO SIGUIENTE: 1. CORPORINOQUIA ANEXA PERMISO DE VERTIMIENTOS DE LA DESCARGA DEL SISTEMA EL CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EN EL CAÑO LA ESPERANZA, DECISIÓN QUE ESTA SOPORTADA TÉCNICA Y LEGALMENTE EN UNA RESOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. ANTE ESTA SITUACIÓN EL ALCALDE SE COMPROMETE A ESTUDIAR DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA EL VERTIMIENTO FINAL DENTRO DE LAS CUALES INCLUIRÁN 5 ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR LA CORPORACIÓN. A. DESCARGA AL RIO META B. VERTIMIENTO EN AGUAS CLARAS C. CAMPO DE INFILTRACIÓN. D. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. E. DESAGÜE AGUAS ARRIBA DE LA LAGUNA. LA ALCALDÍA HA CONTRATADO UNA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA PTAR, DONDE SE INCLUYEN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS. EL 31 AGOSTO LA UBA DARÁ AL CONTRATISTA LA INSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE LOS 44 USUARIOS DEL OBJETO DE LA REFORMULACIÓN. PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE LA ALCALDÍA PRESENTARA UNA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA EN LA CUAL ALGUNAS TUBERÍAS INTRA MANZANAS SE PLANTEARAN SOBRE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 800.41.09.015 DEL 26 DE JUNIO DE 2009, CORPORINOQUIA NEGÓ EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR TAL RAZÓN EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2009 SE LLEVARÁ A CABO UNA REUNIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA DONDE PARTICIPARÁN DELEGADOS DEL MAVDT, IAF, UBA, MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA CONTRATISTA E INTERVENTORIA CON EL FIN DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO.
VICHADA | LA PRIMAVERA | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA LOS DIFERENTES RESGUARDOS INDIGENAS DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA | 1765460610 |  | 1765460610 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09 EL 09-SEP-09, EL MAVDT INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD SERÁN EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PDA DEL VICHADA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE HACE NECESARIO ADELANTAR NINGÚN AJUSTE AL PROYECTO. AL 1-FEB-2010, SE REALIZO LA VISITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2009, EN LA VISITA SE ENCONTRÓ QUE HAY BENEFICIARIOS REPETIDOS Y QUE OTROS NO EXISTEN EN EL PROYECTO APROBADO DE LOS 200 BENEFICIARIOS SOLO 125 QUEDARÍAN HABILITADOS, POR LO QUE EL ENTE EJECUTOR DEBE ENVIAR EL AJUSTE DEL PROYECTO PARA PODER VIABILIZAR EL PRIMER GIRO. EL 25 DE ENERO DE 2010 SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN EN EL MAVDT CON EL ALCALDE DONDE SE ACORDÓ REFORMULAR EL PROYECTO PARA PODER INCLUIR A LOS COLONOS QUE VIVEN EN ESE SECTOR. HASTA EL MOMENTO NO HAN ENVIADO LA REFORMULACIÓN NI LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA RESOLUCIÓN 0038 ACTUALIZADA.
VICHADA | PUERTO CARREÑO | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA | 2297000000 | 121767010 | 2418767010 | AUDIENCIAS PUBLICAS | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50.37% |  |  | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 80% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 79.54% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 85% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 90% | [20 empty] | 2006-09-08 |  | SE REALIZO APROBACION DE AJUSTE A PLAN FINANCIERO EN MAVDT PARA INCORPORAR 121 MILLONES APORTADOS POR SEPPCA S.A.E.S.P. PARA FINALIZAR EL TOTAL DE LAS OBRAS.EL PROYECTO ESTÁ EN EJECUCIÓN PERO CON MUCHAS DIFICULTADES DEBIDO AL FUERTE INVIERNO QUE SE PRESENTA EN LA REGIÓN, TIENE UN AVANCE DEL 90%. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JULIO Y EL 4 DE AGOSTO DE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, PARA LOS SECTORES DE LOS BARRIOS, LA PRIMAVERA Y TAMARINDO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SICÓLOGA DE GESTIONAR APC. EL 20 DE AGOSTO DE 2009 SE LLEVO A CABO REUNION EN EL MAVDT CON EL FIN DE DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO. SE ACORDÓ REALIZAR UNA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON ES LA TERMINACIÓON DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS INTERVENIDAS Y EL INICIO DE LABORES EN LA ZONA ROCOSA. EL PROYECTO ESTÁ SUPENDIDO CON UN AVANCE DEL 90 %, DEBIDO AL FUERTE INVIERNOQUE SE PRESENTA EN LA ZONA. EL CONTRATISTA GESTIONAR SOLICITÓ LA SUSPENSION DEL CONTRATO, TODA VEZ QUE EL NIVEL FREATICO CONTINUA MUY ALTO, HACIENDO IMPOSIBLE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION. TAMBIÉN SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA GESTIÓN DE PRORROGAR EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2010, PLAZO SUFICIENTE PARA TERMINAR LAS OBRAS | CONSORCIO ESSERE INTERPROYECTOS ING. HECTOR CARLOS PARRA FERRO TEL. 2124281 / 2104922 | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA GESTIONAR A.P.C
VICHADA | PUERTO CARREÑO | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y AMPLIACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 287000000 |  | 287000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2006-08-13 | SE CUMPLIÓ CON EL 100% DEL ALCANCE DEL PROYECTO VIABILIZADO POR EL MAVDT, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SE RECIBIERON EN FUNCIONAMIENTO. | CONSORCIO ESSERE INTERPROYECTOS ING. HECTOR CARLOS PARRA FERRO TEL. 2124281 / 2104922 | CONSTRUCTEC
VICHADA | PUERTO CARREÑO | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CORREGUIMIENTO DE CASUARITO COMO SOLUCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS | 450000000 |  | 450000000 | AUDIENCIAS PUBLICAS | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2009, FUE APROBADA LA REFORMULACION DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO. DE TAL MANERA QUE EL MUNICIPIO PROCEDIO EN ADELANTAR EL PROCESO LICITATORIO POR PROCEDIMIENTOS DE LA LEY 80 DE 1993, POR TRATARSE DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIÓN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL FUE ADJUDICADO AL CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS DE CASUARITO, Y ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE FONADE. DEL MISMO MODO SE GESTIONO LA PRORROGAR EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, PLAZO SUFICIENTE PARA TERMINAR LAS OBRAS.
VICHADA | PUERTO CARREÑO | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA LOS DIFERENTES RESGUARDOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA | 2206825760 |  | 2206825760 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09 EL 09-SEP-09, EL MAVDT INFORMA QUE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD SERÁN EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PDA DEL VICHADA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE HACE NECESARIO ADELANTAR NINGÚN AJUSTE AL PROYECTO. AL 1-FEB-2010, EL PROYECTO SE DEBE AJUSTAR, YA QUE EN VISITA REALIZADA POR LA IAF EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE UN LISTADO DE 250 BENEFICIARIOS DE BATERÍAS SANITARIAS, LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOLAMENTE IDENTIFICO A 110 PERSONAS DEL LISTADO DEL PROYECTO APROBADO, LAS CUALES AL SER VISITADAS, ÚNICAMENTE FUE POSIBLE UBICAR A 47 DE ESTOS. EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL ALCALDE DE PUERTO CARREÑO, ESTE QUEDO COMPROMETIDO A PRESENTAR EL AJUSTE PARA LA TERCERA SEMANA DE ENERO, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA REALIZADO.
VICHADA | PUERTO CARREÑO | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 2108901843 | 60000000 | 2168901843 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | SE INICIA PROCESO DE CONTRATACION LA ULTIMA SEMANA DE MARZO PARA SER ADJUDICADO EN LA ULTIMA SEMANA DE MAYO E INICIAR OBRAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2010
VICHADA | SANTA ROSALIA | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 800000000 | 337151760 | 1137151760 | AUDIENCIAS PUBLICAS | TERMINADO | 100% |  |  | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [21 empty] | 2008-03-05 | LAS OBRAS ESTÁN EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD Y EN FUNCIONAMIENTO, AUNQUE EL TANQUE ELEVADO PRESENTÓ ALGUNAS FILTRACIONES EN EL SECTOR DE LA JUNTA DE ENTRE MURO Y LOSA, SU REPARACIÓN NO SE HA DADO DEBIDO A QUE EL ACUEDUCTO ESTA EN OPERACIÓN LAS 24 HORAS Y POR SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE HA APLAZADO ESTA ACTIVIDAD. PARA LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN SE ESTÁ ESTUDIANDO CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDÍA UNA POSIBLE FECHA QUE NO AFECTE EL SUMINISTRO. LA INTERVENTORIA INFORMO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SOBRE LA SITUACIÓN. VALOR CONVENIO $ 1.137.151.760 | HABOCIC EU ING. HECTOR ANTONIO BELTRÁN OSSA TEL 3454471 / 3773291 | UNION TEMPORAL B&G
VICHADA | SANTA ROSALIA | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA | 3089556060 |  | 3089556060 | FNR - 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [22 empty] | PROYECTO APROBADO EN CONSEJO ASESOR DE REGALÍAS DEL 15 DE JULIO DE 2009. ASIGNADO AL GRUPO CID B MEDIANTE MEMORANDO N° SCV - 20091520112773 DEL 8-SEP-09 AL 1-FEB-2010, SE REALIZO LA VISITA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009, EN LA VISITA SE PUDO OBSERVAR QUE DE 150 BENEFICIARIOS SOLO 125 DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN REPETIDOS Y OTROS NO EXISTEN POR LO QUE EL ENTE EJECUTOR DEBE ENVIAR EL AJUSTE DEL PROYECTO PARA PODER VIABILIZAR EL PRIMER GIRO. EL 25 DE ENERO DE 2010 SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN EN EL MAVDT CON EL ALCALDE DONDE SE ACORDÓ REFORMULAR EL PROYECTO PARA PODER INCLUIR A LOS COLONOS QUE VIVEN EN ESE SECTOR. HASTA EL MOMENTO NO HAN ENVIADO LA REFORMULACIÓN NI LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA RESOLUCIÓN 0038 ACTUALIZADA. BENEFICIARIOS NO SON FINQUEROS Y QUE SE DEBE VELAR POR LA IGUALDAD DE TODAS LAS PERSONAS A VIVIR DIGNAMENTE.
VICHADA | SANTA ROSALIA | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA | 1435571091 | 65000000 | 1500571091 | BOLSA TERRITORIAL 2009 | [22 empty] | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | [20 empty] | 2010-06-30 |  | SE INICIA PROCESO DE CONTRATACION LA ULTIMA SEMANA DE MARZO PARA SER ADJUDICADO EN LA ULTIMA SEMANA DE MAYO E INICIAR OBRAS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2010
VICHADA | VARIOS | CONSTRUCCION DE SISTEMAS UNIFAMILIARES PARA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN SECO EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE SANTA TERESITA DEL TUPARRO | 806951927 |  | 403475963.5 | ESCALONAMIENTO 2003 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 28% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EL ENTE EJECUTOR PRESENTÓ ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA NO.08 DE 2004, EL 24 DE OCTUBRE DE 2006, CONSIDERANDO COMO CAUSAS DE LIQUIDACIÓN LAS SIGUIENTES: "A)LA NO FUNCIONALIDAD DEL MODELO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UTILIZADO, B) LA POBLACIÓN INDÍGENA NO ACOGIÓ EL MODELO, C) LIMITACIONES DE LA COMUNIDAD PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE CAL" SE CONSTRUYERON 192 SISTEMAS UNIFAMILIARES EN LA ZONA DE SANTA TERESITA DEL TUPARRO EXISTE PRESUNTA IRREGULARIDAD CON PAC-205-08. DE LOS 3 PROYECTOS DE SISTEMAS DE EXCRETAS FNR 26717, 26722 Y 26719, SE CONSTRUYERON 303 UNIDADES DE 608 PROYECTADAS.
VICHADA | VARIOS | CONSTRUCCION DE SISTEMAS UNIFAMILIARES PARA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN SECO EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE ATANA PIRARAIME, LAGUNA AGUILA Y LA MACARENA | 571962958 |  | 285981479 | ESCALONAMIENTO 2003 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | EN DESARROLLO DE OBRAS FISICAS | 50% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EL ENTE EJECUTOR PRESENTÓ ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA NO.08 DE 2004, EL 24 DE OCTUBRE DE 2006, CONSIDERANDO COMO CAUSAS DE LIQUIDACIÓN LAS SIGUIENTES: "A)LA NO FUNCIONALIDAD DEL MODELO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UTILIZADO, B) LA POBLACIÓN INDÍGENA NO ACOGIÓ EL MODELO, C) LIMITACIONES DE LA COMUNIDAD PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE CAL" EXISTE PRESUNTA IRREGULARIDAD CON PAC-205-08. DE LOS 3 PROYECTOS DE SISTEMAS DE EXCRETAS FNR 26717, 26722 Y 26719, SE CONSTRUYERON 303 UNIDADES DE 608 PROYECTADAS.
VICHADA | VARIOS | CONSTRUCCION DE SISTEMAS UNIFAMILIARES PARA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN SECO, EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE TAPA OJO, BUENOS AIRES, FLOR AMARILLO, COROZAL, VEREDA LA PRADERA, EL TRIUNFO, | 271874715 |  | 271874715 | ESCALONAMIENTO 2003 | POR INICIAR | 0% |  |  | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | POR INICIAR | 0% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 100% | [22 empty] | EL ENTE EJECUTOR PRESENTÓ ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA NO.08 DE 2004, EL 24 DE OCTUBRE DE 2006, CONSIDERANDO COMO CAUSAS DE LIQUIDACIÓN LAS SIGUIENTES: "A)LA NO FUNCIONALIDAD DEL MODELO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UTILIZADO, B) LA POBLACIÓN INDÍGENA NO ACOGIÓ EL MODELO, C) LIMITACIONES DE LA COMUNIDAD PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE CAL" SE CONSTRUYERON 11 SISTEMAS UNIFAMILIARES EN SANTA ROSALÍA EXISTE PRESUNTA IRREGULARIDAD CON PAC-205-08. DE LOS 3 PROYECTOS DE SISTEMAS DE EXCRETAS FNR 26717, 26722 Y 26719, SE CONSTRUYERON 303 UNIDADES DE 608 PROYECTADAS.
Note on BF1070: caalvarez: Datos de TECNOAMBIENTALES
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Viceministerio de Agua y Saneamiento
República de Colombia