## PROYECTOS INFRAESTURA
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Tipo de proceso |  | MISIONAL
Responsable del Proceso: |  | MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | Evaluación
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Disminuir el nivel de inconvientes en la ejecución de los proyectos a cargo de la Entidad. | 1.1 | Realizar una exhaustiva revisión (técnica, económica, legal y ambiental) a los proyectos a ejecutar, previamente a su ejecución para minimizar los incovenientes en el desarrollo del proyecto | 5% de obras con inconvenientes | # de proyectos con revisión / # de proyectos adelantados | 2017
|  | 1.2 | Realizar Comités Técnicos periodicos para realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos | 01 Comité Técnico Quincenal | # de Comités Técnicos mensuales | 2017
|  | 1.3 | Realizar la revisión en terreno antes de la ejecución del proyecto | 100% de proyectos con revisión en terreno previo a la ejecución del proyecto | Numero de proyectos con revisión en terreno previo a la ejecución del proyecto / # numero de proyectos ejecutados año | 2017
2 | Ofrecer servicios de Consultoría para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico | 2.1 | Ofrecer los servicios de consultoría para la elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento básico y otros | 3 | # de proyectos elaborados | 2017
|  | 2.2 | Gestionar la aprobación técnica ante las diferentes entes cofinanciadores | 3 | No. de proyectos viabilizados / No. de proyectos presentados | 2017
3 | Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados por la Entidad | 3.1 | Realizar visitas técnicas al finalizar la obra | 100% de proyectos con visita final, una ver terminado el proyecto | No. de visitas finales / No. de proyectos terminados | 2017

## SERVICIOS PUBLICOS
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  | Tipo de proceso |  | MISIONAL
Responsable del Proceso: |  | NORMA SALAS
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Determinar el punto de equilibrio en materia de costos e ingresos, para los municipios concesiones | 1.1 | Análisis técnico y administrativo de la cantidad de personal requerido en los Municipios | Diagnóstico técnico y administrativo sobre requerimientos de personal | No. de diagnósticos de Mpios concesionados / No. de Municipios concesionados | 2017
|  | 1.2 | Ajuste al estudio de costos y tarifas con que cuentan actualmente los Municipios concesionados | Estudio tarifario ajustado | No. de estudios de tarifas ajustados/No. de Mpos concesionados | 2017
|  | 1.3 | Propender por mantener el indice de eficiencia de recuado corriente en promedio de 82% | 82% | Valor Recaudado / Valor Facturado | 2017
|  | 1.4 | Revisión trimestral de los COSTOS ABC (Servicios Públicos) Con antelación al reporte de información ante los entes de control. | Ajuste los Gastos Administrativos acorde a la realidad | Cuatro mesas de trabajo para revisión de costos ABC | 2017
2 | Incrementar a 10 Municipios la participación en el mercado de prestación de servicios públicos domiciliarios, durante el periodo 2016 - 2019 | 2.1 | Analisis de posibles Municipios a ofertar | 06 Municipios analizados | No. de Municipios analizados / No. de municipios indicados en la meta | 2017
|  | 2.2 | Presentación de propuestas de operación | 6 | No. propuestas presentadas | 2017
|  | 2.3 | Suscripción de nuevos contratos de concesión | 6 | No. de propuestas ofertadas/No. de contratos | 2017
|  | 2.4 | Realizar actividades de presentación y promoción de la Entidad en los Municipios donde se pretenda ofertar la operación de los Servicios. | 12 | No. de actividades de presentación y promoción /Municipios potenciales. | 2017
3 | Bajar a 40% el IANC de los Municipios concesionados | 3.1 | Adelantar un Programa de Revisión y Reposición de Medidores | 100 | (No. medidores repuestos / 500) x 100 | 2017
|  |  |  | 100 | (No. Medidores revisados/500)*100 | 2017
|  |  |  | Verificar y actualizar en SUI la sectorización de la Red de Distribución. | No. de sectores actualizados/No. de Municipios consecionados | 2017
|  | 3.3 | Optimización de los componentes de los sistemas de acueducto y Alcantarillado (Captación, Aducción, Ptap, Tanques, Conducción y Distribución y PTAR) | 04 Sistemas de Ac. Concesionados, optimizados | No. de sistemas ac. Optimizados / No. de Sistemas Ac. Concesionados | 2017
|  | 4.2 | Promocionar el pago por vía electrónica, mediante el botón PSE | Pago en línea por el boton PSE | No. de facturas pagadas mediante PSE/No. de facturas generadas | 2017
5 | Mantener capacitado el personal tecnico y administrativo | 5.1 | Estar a la vanguardia de nueva normatividad en la prestación de los servicio Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en aspectos técnicos, administrativos y comerciales | Mantener actualizado y capacitado al personal de Servicios Públicos | No. empleados capacitados/No. de empleados en el proceso de Servicios Públicos | 2017
6 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente referente a: Mínimos ambientales (PGIRS, PUEAA Y PSMV), cargue al SUI | 6.1 | Gestionar los recursos con el proposito de dar cumplimiento a las actividades inmersas en los mínimos ambientales. | Solicitar al ordenador del Gasto el presupuesto necesario para dar cumplimiento a las actividades | No. de actividades con presupuesto asignado/No. de actividades establecidas en los mínimos ambientales. | 2017
|  | 6.2 | Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos en los Mínimos Ambientales | Actividades cumplidas acorde con el cronograma | actividades cumplidas acorde con el cronograma/total de actividades programadas. | 2017
|  | 6.3 | Recopilar información establecida por los Entes de Control. | Información recopilada y tabulada | Información recopilada / Información requerida | 2017
|  | 6.4 | Realizar presencia institucional en las fechas relevantes de los Municipios concesionados. | 4 actividades | No. de municipios concesionados con presencia institucional en fechas relevantes/ No. de Municipios consecionados. | 2017
Note on D21: ANA LUCIA: Colombia: Requiere optimizar la PTAP. El tanque elevado requiere arrelgar el automático. PTAR de Tarqui: Colmatada.

## GESTION DE PORTAFOLIO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | GESTION DE PORTAFOLIO |  |  |  | Tipo de proceso |  | MISIONAL
Responsable del Proceso: |  | JUAN CARLOS BERJAN
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Posicionar a Nivel Nacional los productos y servicios que comercializa la Entidad | 1.1 | Contactar las Administraciones y E.S.P. de los 33 Municipios del Departamento del Huila para dar a conocer el portafolio de servicios de la Empresa Aguas del Huila | 33 ofertas realizadas | No. de Muncipios Contactados / 33 | 2017
|  | 1.2 | Contactar las Administraciones y E.S.P. de 12 Municipios del Departamento del Tolima para dar a conocer el portafolio de servicios de la Empresa Aguas del Huila | 12 ofertas realizadas | No. de Muncipios Contactados / 12 | 2017
|  | 1.3 | Contactar las Administraciones y E.S.P. de 6 Municipios del Departamento del Caqueta para dar a conocer el portafolio de servicios de la Empresa Aguas del Huila | 6 ofertas realizadas | No. de Muncipios Contactados / 6 | 2017
|  | 1.4 | Contactar las Administraciones y E.S.P. de 4 Municipios del Departamento de Putumayo para dar a conocer el portafolio de servicios de la Empresa Aguas del Huila | 4 ofertas realizadas | No. de Muncipios Contactados / 4 | 2017
|  | 1.5 | Suscribir contratos de venta de bienes y/o servicios en el Departamento del Huila | 75 contratos suscritos | No. de Contrato suscritos / 75 | 2017
|  | 1.6 | Suscribir contratos de venta de bienes y/o servicios en el Departamento del Tolima | 4 contratos suscritos | No. de Contrato suscritos / 4 | 2017
|  | 1.7 | Suscribir contratos de venta de bienes y/o servicios en el Departamento del Caqueta | 4 contratos suscritos | No. de Contrato suscritos / 4 | 2017
|  | 1.8 | Suscribir contratos de venta de bienes y/o servicios en el Departamento del Putumayo | 4 contratos suscritos | No. de Contrato suscritos / 4 | 2017
|  | 2.2 | Ejecución y seguimiento a las actividades del plan de mercadeo | Incremento del 20% de ventas | % crecimiento de ventas | 2017
|  | 2.3 | Brindar asesoria y servicio postventa al 100% de nuestros clientes | Servicio postventa implementado | No. clientes atendidos postventa / No. clientes atendidos | 2017

## GESTION CONOCIMIENTO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | GESTION DEL CONOCIMIENTO |  |  |  | Tipo de proceso |  | MISIONAL
Responsable del Proceso: |  | ANA LUCIA MUÑOZ CASTELBLANCO
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.012 - 2.015 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observacion
1 | Ampliar la participación en el mercado de Consultorías y asesorías en Fortalecimiento Institucional y capacitación | 1.1 | Mantener la información actualizada de los principales indicadores de las ESP | Información tabulada y actuliazada | No. de ESP con información tabulada/No. de ESP del Departamento | 2017
|  | 1.2 | Implementar el CONGRESO SUR COLOMBIANO EN SERVICIOS PUBLICOS | 2 Congresos SUR COLOMBIANO EN SERVICIOS PÚBLICOS | 2 Congresos | 2017
|  | 1.3 | Ofertar asesorías en Fortalecimiento institucional | Consecución 02 contrato de asesoría | No de Contratos suscritos | 2017
|  | 1.4 | Incrementar el No de clientes en las capacitaciones de PTAP, PTAR y Fontanería | Nuevas personas capacitadas | No. nuevos clientes | 2017
|  | 1.5 | Ofrecer servicio de Capacitación a los operarios de las PTAP zona rural (construidas por la Entidad) | Persona que opera las PTAP de la zona rural capacitado por Aguas del Huila | No. de PTAP en la zona rural con personal capacitado/No. de OPERARIOS DE LAS PTAP de la zona rural | 2017
|  | 1.6 | Estar a la banguardia de los requerimiento normativos del sector y generar la oferta académica | Realización de 1Seminarios | No. de Seminarios realizados | 2017
|  | 1.7 | Consultar las páginas de las Entidades que se conoce ofertan la contratación de consultorías en el sector | Participación en el mercado en nuevos negocios | No. de participación en nuevos negocios | 2017
|  | 2.2 | Celebración a nivel Departramental del día del agua y de la tierra | Celebración fechas especiales de nivel ambiental | No. de celebraciones realizadas / No de fechas establecidas | 2017
|  | 2.3 | Realizar seguimiento a los clubes defensores del agua, a través de linea base y realizar acompañamiento | Incentivar las buenas prácticas ambientales | No. de clubes acompañados del Dpto /No. de clubes del Departamento | 2017

## ADMON RECURSOS DE INVERSION
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: RECURSOS DE INVERSION | [5 empty] | Tipo de Proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: JANETH TORO
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Establecer el modelo estandar de Gerencia de los proyectos que se ejecute con recursos de terceros | 1.1 | Implementar la modelación y costeo del procedimiento de Administración de Recursos de Inversión con recursos de terceros | Modelo y costeo implementado del proceso de Gerencia de los proyectos que se ejecuten con recursos de terceros | Modelo de gerencia de proyectos con recursos de terceros implementado | 2017
|  | 1.2 |  | Proyectos ejecutados bajo el modelo Gerencia de los proyectos que se ejecuten con recursos de terceros | No. de proyectos ejecutados bajo el modelo Gerencia de los proyectos que se ejecuten con recursos de terceros / Total de proyectos ejecutados con recursos de terceros | 2017
2 | Gestionar ante la Gobernación la remuneración directa por la ejecución obras de los Convenios suscritos | 2.1 | Socializar ante la Gobernación el modelo de Gerencia de ejecución de proyectos con recursos de terceros | Socialización realizada | Fecha de Socialización | 2017
|  | 2.2 | Lograr la viabilidad de remuneración directa por Gerencia de proyectos en los nuevos convenios | Convenio con Remuneración por Gerencia de Proyecto | No. Convenios con Remuneración por G.P. | 2017
3 | Optimizar la alimentación de Centros de Costo por Convenios para determinar la rentabilidad del proceso | 3 | Monitoreo períodico de resultados de los centros de costo por convenios. | Informes de Rentabilidad por CC Convenios | No. Informes trimestrales / Año | 2017
4 | Gestionar la Suscripción de Convenios de Inversión con otros aportantes y en otros sectores | 4 | Presentar propuestas para realizar Gerencia de proyectos a otros aportantes | Propuestas Presentadas | No. Propuestas Presentadas | 2017
5 | Gestionar la designación por parte de las OCADS como ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías | 5 | Adelantar Gestiones para la designación como ejecutores en el S.G.R. | Designación como ejecutores en el S.G.R. | No. de Designaciones como ejecutor | 2017

## ADMON TALENTO HUMANO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | CESAR AUGUSTO VERA
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observaciones
|  | 1.2 | Implementación de procedimientos en el área de talento humano: selección, inducción, capacitación, evaluación y promoción del personal. | Procedimientos implementados | No. de Procedimientos Implementados | 2017-12-01
2 | Formular y ejecutar anualmente los planes de capacitación y bienestar siocial | 2.1 | Fortalecer comité permanente de Capacitación y Bienestra Social, y elaboración del Plan de Capacitación por áreas y asignación de presupuesto anual | Plan de Capacitación formulado | Plan Anual de Capacitación aprobado | 2017
|  | 2.2 | Ejecutar el plan anual de capacitación | Plan Anual de Capacitación Ejecutado | No. capacitaciones ejecutadas año / No. capacitaciones programadas año | 2017
|  | 2.3 | Retroalimentación de capacitaciones recibidas por cada funcionario y formulación de plan de acción para materializar los beneficios de cada capacitación. | Capacitaciones Retroalimentadas | No. capacitaciones retroalimentadas / No. capacitaciones realizadas | 2017
|  | 2.4 | Elaboración e implementación programa anual de bienestar social. | Plan Anual de Bienestar Social implementado. | % Implementación plan de bienestar | 2017
3 | Institucionalizar un programa anual de vacaciones, entre el responsable de personal, los subgerentes y los jefes de áreas. | 3.1 | Elaborar el plan anual de vacaciones. | Plan anual de vacaciones aprobado | Plan anual de vacaciones aprobado | 2017
|  | 3.2 | Seguimiento al cumplimiento del plan de vacaciones. | Plan anual de vacaciones ejecutado | No. vacaciones otorgadas año / No. vacac. programadas año | 2017
4 | Diseñar y ejecutar un programa permanente de evaluación del desempeño y estimulos a los funcionarios de planta. | 4.1 | Diseño, aprobación y socialización del programa de evaluación del desempeño con sus incentivos y sanciones. | Programa de Evaluación de Desempeño formulado | Programa de Evaluación de Desempeño aprobado | 2017
|  | 4.2 | Ejecución del programa de evaluación de desempeño y cumplimiento de estimulos y sanciones. | Programa de Evaluación de Desempeño en ejecución | % Implmentación del programa | 2017

## ADM. TIC
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | ADMINISTRACIÓN DEL TIC |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | WILLIAM REYES
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observacion
1 | Crear y ejecutar una política de aseguramiento y estandarización en los sistemas de información | 1.2 | Mantener sistemas de seguridad digitales dentro y fuera de la Entidad. | Se cuenta con Sistema de seguridad física y electrónicas dentro y fuera de la entidad | No. de backup realizadas /No. de meses del año | 2017
|  | 1.3 | Mantener el sistema informático de la entidad protegido de amenaza (Virus, amenaza cibernética) | Sistema protegido | No. de equipos protegidos de virus de la Entidad /No. de equipos totales de la entidad | 2017
|  | 1.3 | Depurar en tiempo no mayor a dos años la información cargada en la INTRANET | INTRANET depurada | No. de carpetas de la INTRANET revisadas y depuradas /No. total de carpetas de la INTRANET | 2017
2 | Optimizar el uso de la página Web y redes sociales de la empresa | 2.1 | Implementar la publicación mensual de un tema por dependencia. | Publicaciones mensuales en la web | No. de publicaciones por dependencias /No. de publicaciones en las redes y página | 2017
|  | 2.2 | Implementar y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 implementada en la entidad | Implementación de la normatividad | 2017
|  | 2.3 | Implementar la estrategia de gobierno en Línea Fase III | Estrategia gobierno en línea implementada fase II | Reporte de certificado de implemantación | 2017
3 | Mejorar y actualizar Los Programas con que cuenta la Entidad y mantener actualizad el Hardware y el software | 3.1 | Mantener acutalizada la información referente al DIAGNÓSTICO RURAL SANITARIO | Sistema actualizado | No. de municipios con información actualizada /No de Municipios del Departamento | 2017
|  | 3.3 | Mantener el soporte técnico que permita actualizar y mejorar el software GCI | Software GCI, con soporte técnico | No de requerimientos realizados / No. requerimientos atendidos | 2017
|  | 3.4 | Continuar con la alimentación de la información referente a los Planes Maestros (Información posterior a la ejecución del Proyecto) | Planes maestros con planos records en SIG | No. de Municipios con PMAALC construidos y con información de SIG cargada / No. de Municipios con PMACALC construidos | 2018
|  | 3.5 | Renovar la plantilla de la plataforma EXTRANET, acorde con eventos propios de la Entidad | MANTENER LA PLANTILLA DE EXTRANET ACTUALIZADA | No. de publicaciones realizadas | 2017
|  | 3.6 | Mantenimiento y actualización de equipos que permita mejor rendimiento de labores diarias de la Entidad. | Equipos actualizados y con mantenimiento | No. de equipos actualizados y con mantenimiento / No. de equipos totales de la entidad | 2017
|  | 3.7 | Generar las alarmas necesarias para identificar con anterioridad los vencimientos de licencias, Hosting y google apps. | Hardware y licencias actualizados. | No. de licencias actualizadas /No. de licencias de la entidad | 2017
|  |  |  | Sistemas de seguridad estandarizados | No. de equipos con sistema de seguridad/ No. de equipos totales
Note on D15: ANA LUCIA:

## GESTION FINANCIERA
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | GESTION FINANCIERA |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | CESAR VERA
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observación
1 | Optimizar el funcionamiento del programa contable GCI | 1.1 | Optimizar las Interfases de Facturación y Almacen | Interfaces de los modulos funcionando bien | No. de interfaces por modulo funcionando perfectamente / No. de interfaces totales | 2017
|  | 1.2 | Contar con soporte mensual del proveedor del programa GCI, para atender mantenimiento, mejoras y requerimientos de organismos de control | Mejoramiento continuo de funcionalidad del aplicativo GCI | No. De Mejoras Atendidas / Total Requerimientos Demandados por la Entidad en el periodo | 2017
|  | 1.3 | Cruce mensual de las áreas de Cartera. Contabilidad y facturación de S.P.D. | Cartera de S.P.D. Conciliada | No. cruces mensuales/Total meses año | 2017
| Optimizar la Gestión de Cartera de la Entidad | 2.1 | Actualizar integralmente el Reglamento Interno de Cartera de la Entidad, en la gestión de cobro, en coordinación con el Area Jurídica | Reglamento interno implementado. | N° Venta Bienes o Servicios a (60dias) / Total cartera a 60 dias | 2017
|  | 3.1 | Realizar los ajustes que legalmente sean posibles en la presentación de la Información Financiera, con el fin de mejorar indicadores (Rentabilidad) | Estados financieros ajustados | Act Cte/ Pasivo cte | 2017
|  | 3.3 | Realizar circularización semestral de saldos reciprocos y publicación períodica de estados financieros y políticas contables | Información publicada y reportada, según normatividad | N° de Circulares emitidas relacionadas a las publicaciones / Total publicaciones relacionadas con el tema apublicar | 2017
4 | Sostener y optimizar el sistema de costos ABC | 4.1 | Garantizar la sotenibilidad del sistema de costos ABC | Sistema de Costos y Gastos funcionando y con resultados socializados | Socializaciones de costos ABC / No. Trimestres del año | 2017
|  | 4.2 | Socializar periodicamente los resultados del monitoreo de costos ABC |  |  | 2017
|  | 4.3 | Realizar mensualmente el Comité Técnico Financiero. | Realización de Comités Técnicos mensuales | 12 Actas de Comité Técnico | 2017
5 | Optimizar el proceso de pagos a terceros | 5.1 | Realizar pagos a terceros en 06 dias hábiles promedio, a partir de revisada y radicada la cuenta, de acuerdo a disponibilidad de flujo de caja. | Pagos realizados en 06 días habiles promedio | No. pagos efectivos antes de 06 días / No. de pagos totales | 2017
|  | 5.2 | Apoyar la implementación del sistema de gestión documental, que disminuya la solicitud de documentos para el tramite de pagos | Tramite de pagos con menos documentos físicos | No. de documentos exigidos en lista de chequeo acorde con la norma nacional/ Requisitos del orden nacional | 2017
6 | Optimizar el proceso de recaudos y administración de recursos | 6.2 | Mejorar y actualizar el Procedimiento de Colocación y Administración de Inversiones de Renta Fija | Proceso optimizado para efectos de colocación de renta fija de la Entidad. | Proceso Administracion Inversiones financieras Ajustado | 2017
7 | Apoyar la estructuración financiera de nuevos negocios o nuevas unidades de negocio | 7.1 | Apoyar la modelación financiera de nuevos negocios o nuevas unidades de negocio que se generen en la Entidad | Modelación Financiera realizada para nuevos negocios generados | No. de nuevos negocios con Modelacion Financiera Definida / Total Nuevos negocios establecidos por la entidad | 2017
8 | Estabilizar el flujo de caja, que permita liquidez de caja | 7.2 | Lograr el indicador de posición de recursos propios en un 20% al final del cuatrenio. | Aguas del Huila con autonomía financiera | recursos propios en bancos / saldo total bancos | 2017

## GESTIÓN SOCIAL& AMBIENTAL
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | CESAR VERA
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observaciones
1 | Consolidar políticas, prácticas y programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) enfocadas a construir una relación ética y transparente con todos nuestros grupos de interés, logrando un reconocimiento por nuestra actuación con responsabilidad socioambiental. | 1.1 | Diagnostico ambiental de la entidad. | Diagnóstico elaborado | % Diagnóstico elaborado. | 2017-12-31
|  | 1.2 | Elaboración e implementación programa de "Cultura Ambiental" con tres componentes: - Cultura del Agua. - Cultura del Aseo. - Cultura de la Energía. | Programa Cultura Ambiental implementado. | % Implementación del Programa. | 2017-12-31
|  | 1.3 | Formular e implementar el proyecto de "Aldea Ambiental Móvil" con los componentes de Ciencia, Tecnología e Innovación con impacto en los municipios del Departamento. | Proyecto "Aldea ambiental móvil" implementado. | % Implementación del Proyecto. | 2017-12-31
2 | Consolidar políticas, prácticas y programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) enfocadas a construir una relación ética y transparente con todos nuestros grupos de interés, logrando un reconocimiento por nuestra actuación con responsabilidad socioambiental. | 2.1 | Definición de las políticas y directrices de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad | Políticas y directrices de RSE aprobadas. | % Políticas y directrices de RSE elaboradas. | 2017-06-30
|  | 2.2 | Implementacion de las políticas y directrices de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad. | Políticas y directrices de RSE implementadas. | % Políticas y directrices de RSE implementadas. | 2017-12-31

## GESTION SEG,SALUD,AMB Y CALID
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: |  | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: |  | CESAR VERA
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 |  | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[7 empty] | Calif | Observacion
1 | Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), mantener certificación de Calidad y lograr OHSAS 14001 y 18001 | 1.1 | Implementar el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST). | Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo implementado. | % Programa de SG-SST implementado. | 2017
|  | 1.2 | Mantener la certificación de calidad en ISO 9001 y NTCGP 1000, | Certificacion en calidad en normas ISO 9001 y NTCGP 1000, | Normas Certificadas ISO 9001 y NTCGP 1000, | 2017
Note on G10: ANA LUCIA:

## CLIIMA ORGANIZACIONAL
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800 100 553 - 2
PLAN DE ACCION POR PROCESOS AÑO 2017
Nombre del Proceso: | GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL |  |  |  | Tipo de proceso |  | APOYO
Responsable del Proceso: | CESAR VERA
OBJETIVOS DEL PROCESO 2.016 - 2.019 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO |  | META | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | EVALUACIÓN
[6 empty] | Calif | Observacion
| 1.2 | Medición clima organizacional: Metodología Geat Place to Work. | Medicion implementada | % colabores incluidos en la medición | 2017-12-01
| 1.3 | Benchmarking con tres de las mejores empresas para trabajar en Colombia. | Benchmark con 3 empresas | N° empresas benchmark / 3 | 2017-12-01
| 1.6 | Implementación Fase 2- Programa "Aguas del Huila un gran lugar para trabajar" | Programa implementado | % implementación del programa | 2017-12-01