## MIPG
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

## 1 Direccionamiento Estratégic
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Direccionamiento Estratégico y Planeación
POLÍTICA: | Planeación Institucional
OBJETIVO: | Formular lineamientos, metodologías y estrategias que le permitan a la Alcaldía contar con instrumentos adecuados para la planeación, seguimiento y control de los procesos institucionales, así como el establecimiento de mejoras en virtud de la misión y funciones encomendadas.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar la política de Planeación Institucional de acuerdo como lo ibidem el Modelo MIPG | política de Planeación Institucional | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Actividad programa vigencia 2020
002 | Articular las 17 políticas de MIPG con la planeación presupuestal de la Entidad | Planeación presupuestal de las 17 políticas de MIPG | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Se articuló las 17 políticas de MIPG con la planeación presupuestal de la Entidad Se contrato 3 Profesionales de apoyo para la implementación. (1 Ingeniero para Gobierno Dígital, transparencia y trámite) (2 Profesionales de apoyó para implementación MIPG)
003 | Socializar la planeación presupuestal de MIPG con la Alta Dirección | Planes de Acción MIPG viabilizados | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Se socializó la planeación presupuesta de MIPG con la alta dirección. Se contrato 3 Profesionales de apoyo para la implementación
004 | Formular y hacer seguimiento a los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados del plan de acción institucional (FURGA II) | Indicadores formulados y medidos | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#ID19
005 | Formular y adoptar la política administración del riesgo, por parte del equipo directivo (lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales) | metodología de gestión del riesgo formulada | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
006 | Realizar la socialización de la metodología de la gestión del riesgo institucional | Socialización de la metodología | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/31-planes-insitucionales
007 | Adelantar procesos participativos para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos) | Iniciativas para la construcción del mapa de riesgo de corrupción. | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
008 | Revisar, ajustar y divulgar el mapa de riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Función Pública. | Mapa de riesgos ajustado y publicado. | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/riesgos
009 | Revisar, actualizar y socializar el mapa de procesos ajustado con la estructura orgánica de la Entidad | Mapa de procesos ajustado y socializado | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Actividad que se encuentra contratada.
010 | Efectuar análisis de los datos e información derivados de las herramientas de medición y evaluación de la entidad (indicadores, riesgos, medición de la satisfacción de usuarios, informes de gestión, resultados de auditoría, rendición de cuentas, entre otros), de manera integral, con el propósito de fortalecer la visión estratégica de la entidad. | Análisis de las herramientas de medición | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Actividad programa vigencia 2020
011 | Realizar evaluaciones continua para determinar los avances en la gestión, logro de resultados y cumplimiento de objetivos en cumplimiento a la implementación de MIPG | Informe de seguimiento | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Actividad 100% Se realizó mesa técnica y monitoreo a la implementación del Modelo -MIPG
012 | Documentar las iniciativas, buenas prácticas, advertencias o fallas evidenciadas en la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Buenas prácticas documentadas | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Actividad programa vigencia 2020
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco
Firma: |  | Firma: |  | Firma:

## 2. Gestión Presupuestal
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Direccionamiento Estratégico y Planeación
POLÍTICA: | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
OBJETIVO: | Definir los lineamientos para la administración y ejecución presupuestal de la entidad basada en las metodologías definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de establecer bases de gestión sólidas y contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar la política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público como lo íbidem el Modelo MIPG | política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Presupuesto | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Actividad para la vigencia 2020
002 | Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | Presupuesto | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Actividad para la vigencia 2021
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Cesar Augusto Vera
Firma: |  | Firma: |  | Firma: