## MIPG
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

## 3.1 Gobierno Dígital
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA: | Gobierno Digital
OBJETIVO: | Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar, aprobar y divulgar la política Gobierno Digital | Política Gobierno Digital | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Actividad programada para la vigencia 2020
002 | Elaborar, aprobar y divulgar la estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/31-planes-insitucionales
003 | Elaborar, aprobar y divulgar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/31-planes-insitucionales
004 | Realizar el inventario de información clasificada y reservada, y el inventario de datos susceptibles de transformar en datos abiertos, con el fin que sean depurados y publicados en el portal nacional de datos abiertos. | Inventario de información clasificada y reservada, | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#ID6
005 | Elaborar, aprobar y divulgar los catalogó de información de la Entidad de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial: 5.1 El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) 5.2 El Catálogo de Información 5.3 El Catálogo de Servicios de información 5.4 El Catálogo de Flujos de información | Catálogos de Información elaborados y divulgados | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#ID6
006 | Adoptar e implementar la Guía para la administración de los Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad digital y diseñar los controles de la Entidad (FURAG II) | Indicadores formulados e implementados | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/31-planes-insitucionales
007 | Elaborar, aprobar y divulgar la Política de seguridad y privacidad de la información | Política de seguridad y privacidad de la información elaborada y divulgada | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/31-planes-insitucionales
008 | Elaborar, aprobar y divulgar el procedimiento de seguridad y privacidad de la información (FURAG II) | Política cero papel y política RAES aprobada y divulgada | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#ID6
009 | Elaborar, aprobar y divulgar el Plan de tratamiento de riesgo de seguridad de la Entidad | Plan de tratamiento de datos | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/descargas/category/31-planes-insitucionales
010 | Informar al Coordinador Nacional de Seguridad Digital (email:seguridaddigital@presidencia.gov.co) los datos de contacto de los enlaces institucionales | Informar al Coordinador Nacional de Seguridad Dígital | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
011 | Aprobar, divulgar e implementar la política cero papel y, la política del manejo de residuos tecnológicos RAES. | Política cero papel y política RAES aprobada y divulgada | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#ID6
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: William Reyes Muñoz
Firma: |  | Firma: |  | Firma:

## 3.2 Defensa Jurídica
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Gestión con valores para resultados
POLÍTICA: | Defensa Jurídica
OBJETIVO: | Promover el desarrollo de una cultura proactiva de la prevención del daño antijurídico al interior de la entidad, mediante la identificación y análisis de los hechos generadores de daño, buscando contribuir a la reducción de demandas en el mediano plazo y a la disminución en los pagos realizados por conceptos de sentencia y conciliación.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar, aprobar y divulgar la política Defensa Jurídica | política de Defensa Jurídica | Oficina Jurídica y de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad progamada para la vigencia 2020
002 | Ingresar los procesos de la entidad en el Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI. | Información registrada en el Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI. | Oficina Jurídica y de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad progamada para la vigencia 2020
003 | Realizar la Gestión Procesal y la provisión contable de los procesos judiciales de la entidad en el Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI | Provisión contable del Sistema de información litigioso del Estado eKOGUI. | Oficina Jurídica y de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad progamada para la vigencia 2020
004 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de conciliación extrajudiciales que llegan a la entidad y que son ingresados al sistema Único de información | Seguimiento de las solicitudes de conciliación | Oficina Jurídica y de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad progamada para la vigencia 2020
005 | Generar y socializar los informes con la información que extrae de eKOGUI a | informes del sistema | Oficina Jurídica y de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad progamada para la vigencia 2020
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Miguel Ángel Valencia Fierro
Firma: |  | Firma: |  | Firma:

## 3.3 Servicio al Ciudadano
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA: | Servicio al ciudadano
OBJETIVO: | Brindar acceso a la información, tramites y servicios a través de los canales dispuestos para ello. Generar respuestas efectivas y con criterios de oportunidad y de calidad.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar, aprobar y divulgar la política de servicio a la ciudadanía | Política de servicio a la ciudadano | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
002 | Constituir formalmente la Dependencia Servicio al Ciudadano mediante acto administrativo (FURAG II) | Dependencia Servicio al Ciudadano | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | La Actividad no se le dio aprobación por parte de Ofic. Juridica
003 | Actualizar, aprobar y divulgar el procedimiento de PQRDF, articulando todos los procesos y/o sedes de la entidad | Procedimiento de PQRDF actualizado y divulgado | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#IDM1
004 | Elaborar, aprobar y divulgar el procedimiento Servicio al Ciudadano de la entidad. (FURAG II) | Procedimiento servicio al ciudadano | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#IDM1
005 | Documentar y socializar el mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | Enfoque diferencial documentado y socializado. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
006 | Elaborar, aprobar y divulgar la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos. | Carta de trato digno al usuario | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
007 | Elaborar, aprobar y divulgar la política de tratamiento de datos personales, y establecer los lineamientos para la protección y conservación de datos personales. | Política de tratamiento de datos personales | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
008 | Elaborar e implementar el formato para aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales | Formato para aviso de privacidad y autorización | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#IDM1
009 | Implementar el protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana, socializado con los grupos de interés. | Protocolo de servicio implementado y socializado con los grupos de interés | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
010 | Organizar y divulgar la información, trámites y servicios de la Entidad a través de la ventanilla única virtual | Ventanilla única virtual habilitada | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
011 | Hacer seguimiento a los PQRDF (Petición, Queja, Reclamo, Denuncia y Felicitaciones) de los diferentes canales (Web, ventanilla única, buzón, verbal) | Informe de seguimiento | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#IDM1
012 | Promover y garantizar la accesibilidad para personas en condición de discapacidad (FURAG II) | Accesibilidad | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://extranet.aguasdelhuila.gov.co/?componente=eyt.gestiondocumental_procesosdocumentos_consulta#IDM1
013 | Implementar la Guía del lenguaje claro en los diferentes tipos de Documentos de la Entidad (FURAG II) | Documentos en Lenguaje Claro | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
014 | Implementación de los mecanismos de control para garantizar la información entregada a la ciudadanía a través de los diferentes canales (Telefónico, web, presencial, intranet, etc.) (FURAG II) | Estrategia de Seguimiento | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/participacion
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Cesar Augusto Vera Rodríguez
Firma: |  | Firma: |  | Firma:

## 3.4 Racionalización de Trámites
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA: | Racionalización de trámites
OBJETIVO: | Estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos de la entidad, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos y procesos.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Elaborar y adoptar la política de racionalización de trámites | Política racionalización de trámites | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
002 | Formular e implementar la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización trámites. | Estrategia de racionalización | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
003 | Realizar el inventario de trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) en línea de la Entidad | Inventario de trámites y OPA | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
004 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) | Registro dante el SUIT los trámites y OPA | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
005 | Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | trámites en línea | Administración de TIC | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
006 | Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | Campañas de difusión | Administración de TIC | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Activdad programada para 2020
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: William Reyes Muñoz
Firma: |  | Firma: |  | Firma:

## 3.5 Participación Ciudadana
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Gestión con Valores para Resultados
POLÍTICA: | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
OBJETIVO: | Implementar prácticas e instrumentos que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de la entidad para fomentar y facilitar una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de la entidad.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar, aprobar y divulgar la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
002 | Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Diagnostico de la estrategia de participación | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
003 | Elaborar la estrategia de participación ciudadana al interior de la entidad. "Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de participación ciudadana identificadas en las fases del ciclo (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos.)". | Elaboración y aprobación de la Estrategia de participación | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
004 | Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente . | Divulgación de la Estrategia | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/participacion
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco
Firma: |  | Firma: |  | Firma: