## MIPG
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

## 4. Seguimiento y evaluación
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
PLAN DE ACCIÓN MIPG VERSIÓN: 5.0
COMPONENTE: | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
DIMENSIÓN: | Evaluación de Resultados
POLÍTICA: | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
OBJETIVO: | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua de la Entidad.
Número de la Actividad | Actividades | Meta o Producto a entregar | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Evidencia de la Implementación
001 | Documentar, aprobar y divulgar la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
002 | Elaborar y divulgar la Caracterizado de usuarios, Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Caracterización de usuarios | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Caracterización de usuarios elaborada y divulgada https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
003 | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Formatos de rendición de cuentas | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | https://aguasdelhuila.gov.co/web/web/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion Se elaboró Manual Único de Rendición de cuentas y Formatos Estandarisados
004 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | Informe de los resultados obtenidos de la estrategia de rendición de cuentas | Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Actividad programada para la vigencia 2020
005 | Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Estrategia de comunicación | Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Plan de Participación Ciudadana elaborada y divulgada https://aguasdelhuila.gov.co/index.php/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion
Elaborado: Diana Paola Cachaya Quintero |  | Revisado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco |  | Aprobado: Ana Lucía Muñoz Casteblanco
Firma: |  | Firma: |  | Firma: