## Hoja1
| MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Versión 3.0 | [19 empty] | Plan de Contingencia
No. | Nombre del riesgo | Clasificación del riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Riesgo Residual |  |  | Control | Acción de Control | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro-Evidencia | Acciones de contingencia ante posible materialización | Evidencia-Registro
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACIÓN | Tecnológicos | 13. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación | * Daño del harware por deterioro fisico, debido a defectos de fábrica, fenómeno natural o uso inadecuado. Deterioro del componente interno. * Falta de adquisición de servidor de backup para respaldo o soporte en caso de pérdida del actual. | * Suspención de actividades en la entidad. * Inducir a errores a la Entidad. * Reprocesos Institucionales. | 3 | 4 | Alto | * Verificar la documentación del proceso. * Actualizar los procedimientos. | Adquisición de servidor, para soporte en caso de pérdida del actual. | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Adquirir servidor, para soporte en caso de pérdida del actual. * Realizar mantenimiento y revisión periódica de los equipos. | Lider de proceso Gestión TIC/ Equipo de apoyo. | Mensual | 24/05/2017 24/05/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Solicitud de equipo. * Informe de mantenimiento y revisión por parte del equipo de apoyo al proceso. | N/A | N/A
2 | DESINFORMACIÓN POR DEMORAS O FALTA DE ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA DIGITAL. | Tecnológicos | 14. Subgerencia Adtiva y financiera/ Gestión de las tecnologías de la información y las Comunicaciones | * Falencias en el despacho de la información desde su recepción a las diferentes dependencias. * El funcionario que recibe finalmente la información, no da respuesta a la solicuitud en el tiempo requerido. * Poca disposición por parte de la persona que recibe la solicitud. | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad. * Pérdida de oportunidades para la entidad por la no atención de los requerimientos. * Pérdida de trazabilidad de la información | 3 | 4 | Alto | * Revisar periodicamente el buzón de mensajes digitales y darle su respectivo trámite. * Realizar seguimiento a la entrega y contestación oportuna de la correspondencia. |  | 1 | 3 | Bajo | Evitar | * Realizar Capacitación a los funcionarios en el procedimiento de correspondencia para entradas y salidas. * Realizar chequeo como mínimo mensual, a las herramientas dispuestas por la entidad (correo institucional - info@guasdelhuila.gov.co y Extranet - botón PQRS) | Lider de proceso Gestión TIC/ Equipo de apoyo. | Mensual | 24/05/2017 24/05/2017 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Manual de contratación * Documentación de los procesos de selección * Actas de reunión * Actas de comité de contratación * Informes de verificación y evaluación de propuestas * Publicaciones efectuadas | N/A | N/A
3 | DEMORA EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS RESPETO A LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES, UQE SE REGISTRAN EN LA PÁGINA. | Tecnológicos | 14. Subgerencia Adtiva y financiera/ Gestión de las tecnologías de la información y las Comunicaciones | * Falencias en los controles establecidos * Desconocimiento de la normatividad vigente. * Desconocimiento en el manejo del aplicativo SIIF. | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la entidad. *Inadecuado manejo de la información y permisos de acceso. * Productos y/o servicios no conforme | 1 | 3 | Bajo | * Establecer actividad específica | Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación | 1 | 4 | Bajo | Evitar | * Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF. * Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF. | Lider de proceso Gestión TIC/ Equipo de apoyo. | Mensual | 01/04/2016 02/02/2016 | 30/12/2017 30/12/2017 | * Documentación del Sistema de Gestión de Calidad relacionada * Actas de reunión | N/A | N/A
4 | Vulnerabilidad en el sistema de información de la Extranet y el GCI | Tecnológicos | 13. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación | * falta de firewall- cortafuego, que permita monitoresar el tráfico de la red. * Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad, establecidas en los procedimientos. | * Divulgación de contenidos no autorizados. * Reprocesos. * Demandas y sanciones. | 3 | 3 | Moderado | Documentar las políticas y/o procedimientos. Comunicar las políticas y/o procedimientos. Cumplir las políticas y/o procedimientos de acceso y seguridad. Registrar los controles de seguridad física y de acceso. | Seguridad física y de acceso | 2 | 4 | Alto | Evitar | * Revisar semanalmente el estado del firewall que bloquea cualquier intento de ataque o saboteo a a la red. | Lider de proceso Gestión TIC/ Equipo de apoyo. | Mensual | 24/05/2017 | 30/12/2017 | * Correo electrónico | 1. Realizar mensualmente un backup de la información del Grupo de Gestión Humana | N/A
5 | AFECTACIÓN EN EL SISTEMA OPERATIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ENTIDAD | Tecnológicos | 14. Subgerencia Adtiva y financiera/ Gestión de las tecnologías de la información y las Comunicaciones | * Falta de adquisición de licencias para la protección de la información contenida en los equipos de computo. * Negligencia por parte de los operadores de los equipos. | * Entrada de virus como malware, que obstruye la información y spyware, que roba datos que pueden ser de gran importancia y que se encuentran en los equipos de la entidad. * Accesibilidad de cracker´s a información privada y de uso exclusivo de la entidad. | 3 | 3 | Moderado | * Realizar seguimiento por parte del líder de proceso para el cumplimiento de los respectivos procedimientos. | Procedimientos formales aplicados | 3 | 4 | Extremo | Evitar | * Adquirir licencias para la rpotección de la información contenida en los equipos de computo. | Lider de proceso Gestión TIC/ Equipo de apoyo. | Mensual | 24/05/2017 | 30/12/2017 | * Actas de reunión. * OPEN KM | 1. Definir los documentos vitales del Departamento 2. Sistemas de información (OPEN KM y ORFEO) 3. Verificación el procesos y procedimientos. | * Documentos vitales definidos
| 1. Estrategicos |  | 1. Gestión direccionamiento estratégico | [5 empty] | Mensual
| 2. De imagen |  | 2. Gestión de mejoramiento contínuo | [5 empty] | Bimestral
| 3. Operativos |  | 3. Gestión de Control Interno
| 4. Financieros |  | 4. Gestión de portafolio | [5 empty] | GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
| 5. Cumplimiento y conformidad |  | 5. Gestión de proyectos | [5 empty] | GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN/ SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| 6. Tecnológicos |  | 6. Gestión de servicios públicos
| 7. De corrupción |  | 7. Gestión del conocimiento | [5 empty] | Rara vez - 1 | Insignificante - 1
| 8. De información |  | 8. Gestión de bienes y servicios | [5 empty] | Improbable - 2 | Menor - 2
|  |  | 9. Gestión de oportunidades (licitaciones, convenios y cooperación) | [5 empty] | Posible - 3 | Moderado - 3
| Bajo |  | 10. Gestión del recurso humano | [5 empty] | Probable - 4 | Mayor - 4
| Moderado |  | 11. Gestión financiera | [5 empty] | Casi seguro - 5 | Catastrófico - 5
| Alto |  | 12. Gestión Jurídica
| Extremo |  | 13. Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación
14. Subgerencia Adtiva y financiera/ Gestión de las tecnologías de la información y las Comunicaciones
Note on V1: hp: Una vez materializado un riesgo, el líder del proceso procederá de manera inmediata a aplicar el PLAN DE CONTINGENCIA, que permita la continuidad del servicio o el restablecimiento del mismo (si es el caso), se documentará dicho plan en el Plan de Mejoramiento Institucional y se replantearán los riesgos del proceso.
Note on B2: hp: Mediante lluvia de ideas al interior del equipo de trabajo del proceso, se analizan las causas que podrían afectar el cumplimiento del objetivo, se nombra el riesgo y se clasica.
Note on F2: hp: Consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad
Note on O2: hp: Evitar el riesgo: Tomar acciones para prevenir su materialización. Reducir el Riesgo: Tomar acciones para disminuir tanto la probabilidad (acciones de prevención), como el impacto (acciones de protección). Compartir o Transferir: reducir el efecto a través por ejemplo de una póliza de seguro. Asumir el Riesgo: cuando se ha reducido o transferido.
Note on P2: hp: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable o minimizar el riesgo.
Note on R2: hp: El riesgo residual se asumirá y administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado y su control y registro de avance se realizará en un reporte mensual o bimestral, de acuerdo al nivel en que quede catalogado.