## INVERSION HUILA
Municipio | Indicador | Inversión realizada | Tipo de Avance | % Avance Tecnico | % Avance Financiero | Ubicación | Población Beneficiada | Aporte Nación (Entidad) | Aporte Departamento | Aporte Municipio | Aporte Otros (Entidad) | Total de Inversión
Acevedo | Acueducto Construido - rural | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL CENTRO POBLADO DE SAN ADOLFO, DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO - DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 10 | 10 | VEREDA SAN ADOLFO | 1400 | $ 0 | $ 4,381,973,373 | $ 0 | $ 0 | $ 4,381,973,373
Acevedo | Acueductos optimizados - rural | Optimización del acueducto regional de la vereda La Guache del Municipio de Acevedo | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda La Guache | 427 | $ 0 | $ 0 | $ 4,526,119,135 | $ 0 | $ 4,526,119,135
Acevedo | Proyectos apoyados financieramente - urbano | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FASE I MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado sin acta de inicio | 0 | 0 | URBANO | 4849 | $ 0 | $ 0 | $ 5,000,000,000 | $ 9,499,631,244 | $ 14,499,631,244
Aipe | Acueducto Construido - rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR CRUCE GUACIRCO Y ALTO DINDAL DE LA VEREDA EL DINDAL DEL MUNICIPIO DE AIPE, HUILA | Contratado en ejecución- A cargo, E.S.P. del Municipio | 10 | 10 | VEREDA EL DINDAL | 624 | $ 0 | $ 4,690,431,068 | $ 0 | $ 0 | $ 4,690,431,068
Aipe | Acueductos optimizados - rural | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DINA Y SAN JOSE DE LA VEREDA DINA MUNICIPIO DE AIPE, HUILA | Contratado en ejecución- A cargo, E.S.P. del Municipio | 0 | 0 | VEREDA DINA | 326 | $ 0 | $ 3,769,862,002 | $ 0 | $ 0 | $ 3,769,862,002
Baraya | Alcantarillados optimizados - urbano | REPOSICION DE DOS (2) TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL CENTRO Y GAITAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA | Contratado sin acta de inicio | 100 | 90 | BARRIO EL CENTRO Y GAITAN | 4215 | $ 0 | $ 528,498,468 | $ 0 | $ 0 | $ 528,498,468
Campoalegre | Acueductos optimizados - rural | Construcción PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA PTAP BAJO PALMAR-CAMPOALEGRE , | Contratado en ejecución | 100 | 100 | Vereda Bajo Palmar | 514 | $ 0 | $ 792,659,077.64 | $ 0 | $ 0 | $ 792,659,077.64
Colombia | Acueducto Construido - urbano | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MUNICIPAL DE COLOMBIA (FASE 1) HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | Colombia | 3337 | $ 0 | $ 0 | $ 7,999,381,666 | $ 0 | $ 7,999,381,666
El Agrado | Acueducto Construido - urbano | Construcción sistema de acueducto del municipio del Agrado (Fase 1) Huila | En proceso de contratación | 0 | 0 | El Agrado | 6158 | $ 0 | $ 6,999,041,069 | $ 2,700,000,000 | $ 0 | $ 9,699,041,069
Elias |  | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICENTE SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 0 | 0 | SAN VICENTE | 76 |  |  |  |  | $ 965,217,238
Gigante | Proyectos apoyados financieramente - rural | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Potrerillos – Municipio de Gigante | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda Potrerillos | 4272 | $ 0 | $ 2,000,000,000 | $ 1,428,000,000 | $ 0 | $ 3,428,000,000
Guadalupe | Acueductos optimizados - urbano | OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION ENTRE LA BOCATOMA Y EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA | Contratado sin acta de inicio | 30 | 0 | URBANO | 1595 | $ 0 | $ 2,765,521,937 | $ 500,000,000 | $ 0 | $ 3,265,521,937
Guadalupe | Acueducto Construido - rural | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACION DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Terminado | 100 | 100 | VEREDA LOS CAUCHOS | 1196 | $ 0 | $ 384,790,922 | $ 0 | $ 0 | $ 384,790,922
Guadalupe | Acueductos optimizados - rural | Optimización PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS-GUADALUPE | Contratado en ejecución | 100 | 100 | Vereda Los Cauchos | 1196 | $ 0 | $ 492,949,137.37 | $ 0 | $ 0 | $ 492,949,137.37
Guadalupe | Alcantarillados construidos - rural | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO CACHIMBAL DEL MUNICPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda Cachimbal | 1291 | $ 0 | $ 2,249,869,256 | $ 1,850,000,000 | $ 0 | $ 4,099,869,256
Guadalupe |  | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROMEDICION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE - HUILA | En ejecución | 90 | 90 | Los Cauchos | 319 |  |  |  |  | $ 324,394,391
Íquira | Acueducto Construido - urbano | Construcción plan maestro de Acueducto municipio de Iquira | En proceso de contratación | 0 | 0 | Iquira | 2775 | $ 0 | $ 0 | $ 5,610,161,614.79 | $ 0 | $ 5,610,161,614.79
Isnos | Acueductos optimizados - rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS - EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda Idolos - El Tigre | 817 | $ 0 | $ 0 | $ 3,959,341,018.54 | $ 0 | $ 3,959,341,018.54
Isnos | Alcantarillados construidos - urbano | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA FASE I DEL MUNICIPIO DE ISNOS | Suspendido | 14 | 0 | ISNOS | 6569 | $ 18,445,504,724 | $ 0 | $ 5,961,826,173 | $ 0 | $ 24,407,330,897
La Argentina | Acueducto Construido - rural | Construcción del Acueducto Bajo Pensil – Fase II | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda Bajo Pencil | 306 | $ 0 | $ 0 | $ 2,559,644,515 | $ 0 | $ 2,559,644,515
La Argentina | Alcantarillados construidos - urbano | DESCONTAMINACION DE LA QUEBRADA EL PUEBLO Y EL ZANJON DE LOS SAPOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA | Terminado | 100 | 100 | ASENTAMIENTO EL PORVENIR | 1170 | $ 0 | $ 1,167,570,232 | $ 80,329,916 | $ 0 | $ 1,247,900,148
La Plata | Acueductos optimizados - rural | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | Contratado en ejecución | 40 | 0 | VEREDA SAN ISIDRO | 587 | $ 0 | $ 1,968,126,546 | $ 500,000,000 | $ 0 | $ 2,468,126,546
La Plata | Acueductos optimizados - rural | Construcción PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA BAJO RETIRO-MUNICIPIO DE LA PLATA, | Contratado en ejecución | 14 | 0 | Vereda Bajo Retiro | 714 | $ 0 | $ 223,488,291.54 | $ 0 | $ 0 | $ 223,488,291.54
La Plata | Alcantarillados optimizados - urbano | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS BELLA VISTA LA FLORESTA SAN ISIDRO AVENIDA LIBERTADORES Y ASOVIVE EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 90 | 50 | BARRIOS BELLA VISTA LA FLORESTA SAN ISIDRO AVENIDA LIBERTADORES Y ASOVIVE | 27674 | $ 0 | $ 2,000,000,000 | $ 779,052,190 | $ 0 | $ 2,779,052,190
La Plata | Alcantarillados optimizados - urbano | Optimización redes de Alcantarillado Sanitario en los Bos: Villa Del Cambis y Nuevo Horizonte, en el Mpio de La Plata | Contratado en ejecución | 35 | 20 | Barrios Villa Del Cambis y Nuevo Horizonte | 27674 | $ 0 | $ 3,300,000,000 | $ 499,040,936 | $ 0 | $ 3,799,040,936
La Plata | Proyectos apoyados financieramente - urbano | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, FASE I DEL MUNICIPIO DE LA PLATA -HUILA | Contratado en ejecución | 10 | 0 | LA PLATA | 27475 | $ 0 | $ 24,646,126,750 | $ 0 | $ 0 | $ 24,646,126,750
Neiva | Acueductos optimizados - urbano | Optimización del sistema de acueducto del barrio Prado Alto del Mpio de Neiva | Contratado en ejecución | 100 | 100 | Barrio Prado Alto | 365542 | $ 0 | $ 1,054,444,428 | $ 0 | $ 0 | $ 1,054,444,428
Neiva | Acueductos optimizados - rural | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACION DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Terminado | 100 | 100 | VEREDA EL VENADO | 640 | $ 0 | $ 122,896,603 | $ 0 | $ 0 | $ 122,896,603
Neiva | Acueductos optimizados - rural | Construcción PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN LUIS-NEIVA , | Contratado en ejecución | 0 | 40 | Vereda San Luis | 789 | $ 0 | $ 240,672,680.58 | $ 0 | $ 0 | $ 240,672,680.58
Neiva | Alcantarillados optimizados - urbano | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LUIS EDUARDO VANEGAS ENTRE LAS CARRERAS 1E Y 3 Y LAS CALLES 77 Y 79 EN LA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE NEIVA | Contratado en ejecución | 100 | 90 | BARRIO LUIS EDUARDO VANEGAS | 365542 | $ 0 | $ 2,273,910,775 | $ 1,000,000,000 | $ 0 | $ 3,273,910,775
Neiva | Alcantarillados optimizados - urbano | Reposición y modernización del alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 64, entre carreras 1 y 7 del Municipio de Neiva | Contratado en ejecución | 85 | 60 | calle 64 entre Cra 1 y Cra 7 | 365542 | $ 0 | $ 4,051,488,802 | $ 0 | $ 0 | $ 4,051,488,802
Paicol | Acueductos optimizados - urbano | RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA FASE III DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 80 | 80 | PAICOL | 2986 | $ 0 | $ 0 | $ 145,102,912 | $ 0 | $ 145,102,912
Paicol |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL EL DIAMANTE MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 40 | 30 | EL DIAMANTE | 132 |  |  |  |  | $ 1,524,600,460.67
Paicol | Acueductos optimizados - rural | Optimización del acueducto de la veredas La Cumbre, Alto San Miguel, Peña Negra Y Santa Inés del Municipio de Paicol | En proceso de contratación | 0 | 0 | veredas La Cumbre, Alto San Miguel, Peña Negra Y Santa Inés | 897 | $ 0 | $ 0 | $ 1,169,789,611.84 | $ 0 | $ 1,169,789,611.84
Paicol | Acueductos optimizados - rural | Optimización del acueducto de la vereda La Laja del Municipio de Paicol | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda La Laja | 226 | $ 0 | $ 898,482,649 | $ 0 | $ 0 | $ 898,482,649
Paicol | Alcantarillados optimizados - urbano | RESTITUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA FASE III DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 80 | 80 | PAICOL | 2986 | $ 0 | $ 0 | $ 1,723,641,346 | $ 0 | $ 1,723,641,346
Palestina | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias | "Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa en Palestina Huila" | En proceso de contratación | 0 | 0 | Sector rural | 121 | $ 0 | $ 0 | $ 3,330,000,000 | $ 0 | $ 3,330,000,000
Pital | Acueducto Construido - rural | Construcción del sistema de acueducto de la quebrada Agua Blanca en la vereda Carmelo, sector Campoalegre del municipio de El Pital (Huila) | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda Carmelo | 616 | $ 0 | $ 0 | $ 1,896,897,186.61 | $ 0 | $ 1,896,897,186.61
Pital | Proyectos apoyados financieramente - urbano | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA | Contratado sin acta de inicio | 0 | 0 | PITAL | 5270 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,345,260,228 | $ 11,345,260,228
Pital | Proyectos apoyados financieramente - rural | CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | Centro poblado El Socorro | 699 | $ 0 | $ 0 | $ 1,594,635,527.48 | $ 0 | $ 1,594,635,527.48
Pitalito | Acueducto Construido - rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA, SAN MARTIN Y SANTA INES FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 53 | 48.29 | BETANIA, SAN MARTIN Y SANTA INES | 1597 | $ 0 | $ 3,446,585,641 | $ 10,000,000,000 | $ 0 | $ 13,446,585,641
Pitalito | Acueductos optimizados - rural | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado sin acta de inicio | 100 | 100 | SAN FRANCISCO | 5151 | $ 0 | $ 1,119,506,375 | $ 0 | $ 0 | $ 1,119,506,375
Pitalito | Alcantarillados construidos - urbano | CONTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 53.34 | 53.34 | PITALITO | 79900 | $ 0 | $ 0 | $ 5,825,482,951 | $ 0 | $ 5,825,482,951
Pitalito | Alcantarillados optimizados - urbano | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 54.74 | 54.74 | SECTOR MACO | 79900 | $ 0 | $ 0 | $ 3,076,762,703 | $ 0 | $ 3,076,762,703
Pitalito | Alcantarillados construidos - rural | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO RURAL SECTOR MACAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Terminado | 100 | 100 | VEREDA MACAL | 1003 | $ 0 | $ 2,830,133,220 | $ 0 | $ 0 | $ 2,830,133,220
Pitalito | Alcantarillados construidos - rural | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 10.000 LT EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CHILLURCO DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | Terminado | 100 | 100 | VEREDA CHILLURCO | 607 | $ 0 | $ 60,593,806 | $ 0 | $ 0 | $ 60,593,806
Pitalito | Alcantarillados optimizados - rural | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE 1 DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | Corregimiento de Bruselas | 35000 | $ 0 | $ 4,249,723,118 | $ 1,500,000,000 | $ 0 | $ 5,749,723,118
Rivera | Acueductos optimizados - urbano | CONSTRUCCIÓN – REHABILITACIÓN DE BOCATOMA AFECTADA POR OLA INVERNAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DE RIVERA - HUILA | Contratado en ejecución | 80 | 70 | RIVERA | 12576 | $ 0 | $ 2,110,445,914 | $ 0 | $ 0 | $ 2,110,445,914
Rivera | Acueducto Construido - rural | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO POR BOMBEO ENERGÍA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) PARA LA VEREDA LOS MEDIOS SECTOR LISBOA DEL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 87 | 86.55 | VEREDA LOS MEDIOS SECTOR LISBOA | 866 | $ 0 | $ 3,366,619,870 | $ 0 | $ 0 | $ 3,366,619,870
San Agustín | Acueductos optimizados - rural | Construcción PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS-SAN AGUSTIN , | Contratado en ejecución | 14 | 0 | Vereda Los Cauchos | 1501 | $ 0 | $ 506,017,365.68 | $ 0 | $ 0 | $ 506,017,365.68
San Agustín | Alcantarillados construidos - rural | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | Contratado sin acta de inicio | 28 | 22.68 | VEREDA LA ESTRELLA | 902 | $ 0 | $ 2,268,806,537 | $ 0 | $ 0 | $ 2,268,806,537
San Agustín | Alcantarillados construidos - rural | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, HUILA | Contratado sin acta de inicio | 18 | 0 | VEREDA EL RETIRO | 698 | $ 0 | $ 1,538,191,364 | $ 0 | $ 0 | $ 1,538,191,364
Santa María | Acueducto Construido - rural | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL CEDRAL FASE I DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DEL HUILA | Suspendido | 60 | 60 | VEREDA EL CEDRAL | 183 | $ 0 | $ 0 | $ 2,931,308,677 | $ 0 | $ 2,931,308,677
Suaza | Acueducto Construido - rural | Construcción del sistema de acueducto Las Perlas Horizonte - Mantagua Fase I en el municipio de Suaza, departamento del Huila | En proceso de contratación | 0 | 0 | Vereda Horizonte | 602 | $ 0 | $ 3,500,000,000 | $ 3,024,877,691 | $ 0 | $ 6,524,877,691
Suaza | Alcantarillados optimizados - rural | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL, FASE I, MUNICIPIO DE SUAZA - HUILA | Contratado sin acta de inicio | 35 | 0 | CENTRO POBLADO GUAYABAL | 1737 | $ 0 | $ 2,679,892,569.78 | $ 800,000,000 | $ 0 | $ 3,479,892,569.78
Tarqui | Alcantarillados construidos - urbano | "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO" | Terminado | 100 | 100 | TARQUI | 5861 | $ 0 | $ 500,569,039 | $ 0 | $ 0 | $ 500,569,039
Tarqui | Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias | "CONSTRUCCIÓN DE ONCE (11) UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO O RED DE CONEXION INTRADOMICILIARIA A LA RED DE ALCANTARILLADO CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LA ZONARURAL DEL MUNICIPIO TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA" | Terminado | 100 | 100 | ZONA RURAL DE TARQUI | 11 | $ 0 | $ 255,328,528 | $ 0 | $ 0 | $ 255,328,528
Tello | Acueducto Construido - rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CENTROS POBLADOS SIERRA DEL GRAMAL Y SIERRA DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE TELLO. | Suspendido | 10 | 0 | CENTROS POBLADOS DE LA SIERRA DEL GRAMAL Y SIERRA DE LA CAÑADA | 1011 | $ 0 | $ 5,348,866,303 | $ 1,500,000,000 | $ 0 | $ 6,848,866,303
Teruel | Proyectos apoyados financieramente - urbano | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I DEL MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado sin acta de inicio | 0 | 0 | URBANO | 4627 | $ 0 | $ 0 | $ 334,957,418 | $ 4,061,217,423 | $ 4,396,174,841
Tesalia | Acueducto Construido - urbano | “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE TESALIA” | Contratado en ejecución | 82.26 | 82.26 | TESALIA | 5779 | $ 0 | $ 6,114,189,437 | $ 0 | $ 0 | $ 6,114,189,437
Tesalia | Acueductos optimizados - urbano | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA. | En proceso de contratación | 0 | 0 | Tesalia | 5746 | $ 0 | $ 0 | $ 3,197,681,664.62 | $ 0 | $ 3,197,681,664.62
Timaná | Acueducto Construido - rural | INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACION DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | Terminado | 100 | 100 | VEREDA CASCAJAL | 1264 | $ 0 | $ 384,886,773 | $ 0 | $ 0 | $ 384,886,773
Timaná | Alcantarillados optimizados - rural | CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PTAR PARA LAS VEREDAS PANTANOS SANTA BARBARA EL DIVISO PALMITO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | Contratado en ejecución | 15 | 0 | LAS VEREDAS PANTANOS SANTA BARBARA EL DIVISO PALMITO | 5330 | $ 0 | $ 4,542,322,367 | $ 572,557,200 | $ 0 | $ 5,114,879,567
Timaná | Proyectos apoyados financieramente - rural | CONSTRUCCION DE LA FASE 1 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PTAR PARA LAS VEREDAS PANTANOS SANTA BARBARA EL DIVISO PALMITO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 15 | 0 | VEREDAS PANTANOS SANTA BARBARA EL DIVISO PALMITO | 834 | $ 0 | $ 126,066,981 | $ 0 | $ 0 | 126066981
Villavieja | Acueductos optimizados - urbano | OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSI, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | Villavieja | 2550 | $ 0 | $ 959,304,500 | $ 0 | $ 0 | 959304500
Villavieja | Acueductos optimizados - rural | OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y LOS CENTROS POBLADOS POTOSI, HATO NUEVO, POLONIA Y SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA | En proceso de contratación | 0 | 0 | centros poblados Potosí, Hato Nuevo, Polonia y San Alfonso | 3258 | $ 0 | $ 1,280,598,064 | $ 1,230,000,000 | $ 0 | 2510598064